Приложение

**МОНИТОРИНГ**

**реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области на 2019-2022 годы**

**по состоянию на 01.10.2019**

**I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции и достижению ключевых показателей**

**развития конкуренции на товарных рынках Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Результаты мероприятия | Срок  исполнения мероприятия | Информация об исполнении | Ответственные исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  Для рынка розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами характерно наличие аптечных организаций, осуществляющих деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, и аптечных организаций, осуществляющих деятельность на территории только Ульяновской области.  Основными проблемами на указанном товарном рынке в Ульяновской области являются:  взаимозаменяемость лекарственных препаратов;  закрытие аптечных организаций и снижение уровня доступности фармацевтической деятельности для населения из отдалённых местностей Ульяновской области в связи с реструктуризацией аптечной сети;  экономическая неэффективность розничных продаж лекарственных средств в муниципальных образованиях Ульяновской области  с численностью населения до 100 тыс. человек;  высокая стоимость приобретения (аренды) недвижимости, необходимой для размещения аптечных пунктов.  По состоянию на 1 марта 2019 года в реестре поставщиков, занимающихся фармацевтической деятельностью на территории Ульяновской области, числится 218 организаций. Функционируют 1006 объектов розничной торговли, 390 из которых – организации без участия государства и муниципальных образований Ульяновской области.  Административных барьеров входа на рынок нет. Экономическим барьером входа на рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами является низкий уровень покупательской способности населения сельской местности Ульяновской области | | | | | |
| 1.1. | Размещение информации о порядке получения лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» | Наличие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области информации о порядке получения лицензии на осуществление медицинской деятельности | Ежегодно | На официальном сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области в разделе «Деятельность Министерства» подразделе «Лицензирование» расположена информация о порядке получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и контактные данные ответственных лиц. | Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| 1.2. | Проведение встреч с руководителями организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность, с целью привлечения на рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | Увеличение доли организаций без участия государства и муниципальных образований Ульяновской области на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в среднем на 0,5 % ежегодно | Ежегодно | С целью привлечения на рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность, за период до 01.10.2019, проведены два больших совещания с сетевыми аптеками, в рамках которых рассматривались вопросы по заходу на площадки, освобождаемые АО «УльяновскФармация» и рабочие встречи с руководителями ООО «АВС НОРМА» (планируют закрыть площадки г. Димитровграда), ООО «Аникс-ФАРМ» (планируют закрыть южный куст) и ООО «АПТЕКА ПЛЮС» (планируют закрыть с.Новочеремшанск). Также проводятся рабочие встречи с руководителями организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность,в рабочем порядке в ходе лицензирования.  В настоящее время доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами составляет 82,3 % при плановом показателе за 2019 год 85,4%. |
| **2. Рынок медицинских услуг** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  На территории Ульяновской области по состоянию на 1 января 2019 года медицинскую деятельность осуществляют 684 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, из них 615 юридических лиц, 69 индивидуальных предпринимателей.  Основой конкуренции на рынке медицинских услуг является расширение возможности потребительского выбора способов оплаты медицинской помощи, поставщиков медицинских услуг и объёмов медицинских услуг.  Низкий уровень удовлетворённости потребителей качеством медицинских услуг, стоимостью услуг негосударственных медицинских организаций, недостаточно развитый сектор платных медицинских услуг в отдалённых муниципальных образованиях Ульяновской области требуют дальнейшего совершенствования мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке медицинских услуг региона.  В Ульяновской области на рынке медицинских услуг доля негосударственных медицинских организаций, которые оказывали физическим лицам платные медицинские услуги по 10 работам (услугам), составляющим медицинскую деятельность, в отдельности («терапия», «неврология», «акушерство и гинекология», «стоматология», «педиатрия», «офтальмология», «хирургия», «эндокринология», «кардиология», «урология»), в общем количестве медицинских организаций всех форм собственности, оказывающих платные медицинские услуги по соответствующим работам (услугам), составляющим медицинскую деятельность, составляет 72 %.  Для снятия административных барьеров Министерством здравоохранения Ульяновской области осуществляется сопровождение проектов, реализуемых совместно с негосударственными компаниями на рынке медицинских услуг, организованное по принципу «одного окна».  Для этого в Министерстве здравоохранения Ульяновской области:  утверждён регламент сопровождения инвестиционных проектов в сфере здравоохранения распоряжением Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 02.10.2014 № 2887-р «Об организации деятельности по улучшению инвестиционного климата и снятию административных барьеров в сфере здравоохранения»;  в 2015 году создан Совет по развитию государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения | | | | | |
| 2.1. | Реализация на рынке медицинских услуг Ульяновской области проектов с использованием механизмов государственно-частного партнёрства | Не менее двух инфраструктурных проектов до 2022 года.  Реализация следующих проектов:  1) в активной стадии:  а) реконструкция и эксплуатация объекта здравоохранения в Ульяновской области (Центр томотерапии);  б) строительство и эксплуатация лечебного корпуса со стационарным отделением скорой медицинской помощи;  2) в стадии проработки:  а) строительство лечебно-диагностического корпуса государственного учреждения здравоохранения (далее – ГУЗ) Ульяновская областная клиническая больница;  б) строительство лечебно-диагностического корпуса ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер;  в) строительство нового здания инфекционного отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева;  г) строительство лечебного корпуса государственного казённого учреждения здравоохранения (далее – ГКУЗ) «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А.Копосова» на 165 коек;  д) строительство лечебного корпуса ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А.Копо-сова» на 285 коек;  е) создание единого технологического комплекса – высокотехнологичной централизованной лаборатории;  ж) открытие сети реабилитационных центров (бассейнов) | Ежегодно | Подписано концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации объекта здравоохранения в Ульяновской области от 11.07.2019 № 4 между Правительством Ульяновской области в лице Министерства здравоохранения Ульяновской области и ООО «ЭрСпей» (далее - Концессионер). Концессионером выполняются работы по реконструкции помещений радиологического корпуса на базе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» для установки оборудования томотерапии. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию 31.12.2019.  Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования на 01.10.2019 составляет 9,38% при плане 9,97%. | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, Фонд «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области»\* |
| 2.2. | Размещение информации о порядке получения лицензии на осуществление медицинской деятельности в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» | Наличие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе информации о порядке получении лицензии на осуществление медицинской деятельности | Ежегодно | На официальном сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области в разделе «Деятельность Министерства» подразделе «Лицензирование» размещена информация о порядке получения лицензии на осуществление медицинской деятельности и контактные данные ответственных лиц. |
| 2.3. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи негосударственным медицинским организациям, участвующим в программе обязательного медицинского страхования на территории Ульяновской области | Не менее 30 негосударст-венных медицинских организаций ежегодно | Ежегодно | Организационно-методическую и информационно-консультативную помощь негосударственным медицинским организациям, участвующим в программе обязательного медицинского страхования на территории Ульяновской области, оказывает некоммерческая организация «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ульяновской области» (далее – ТФОМС).  Для данной цели на сайте ТФОМС в разделе «Медицинским организациям» размещена вся не-обходимая информация для участия медицинских организаций, в том числе некоммерческих организаций, в системе обязательного медицинского страхования. Также предоставляется необходимая консультация по телефону, указанному в подразделе «Войти в систему ОМС» раздела «Медицинским организациям» (С сайта ТФОМС: «Телефон для консультации: (8422) 67 72 83, Грехов Александр Юрьевич главный специалист ТФОМС Ульяновской области»). |
| 2.4. | Применение механизма оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов, касающихся вопросов предоставления медицинских услуг | Снижение уровня административных барьеров входа на рынок медицинских услуг Ульяновской области | Ежегодно | В период с 01.01.2019 по 30.06.2019 кправовым актам и действующим нормативным правовым актам, касающимся вопросов предоставления медицинских услуг, механизм оценки регулирующего воздействия не применялся |
| **3. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  В настоящее время в Ульяновской области осуществляют свою деятельность 5 организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (в возрасте до 6 лет), 2 из них являются некоммерческими организациями: автономная некоммерческая организация «Центр коррекционной и семейной психологии» и Ульяновская региональная общественная организация помощи детям с аутизмом «Открытый мир». Количество детей, воспользовавшихся услугой психолого-педагогического сопровождения и консультирования в 2017 и 2018 годах, составило порядка 500 человек. Главным направлением работы на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ на территории Ульяновской области является формирование системы инклюзивного образования при одновременной поддержке и развитии существующей сети организаций всех форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.  Проблематика: незаинтересованность частного бизнеса, отсутствие массового спроса, высокая стоимость образования | | | | | |
| 3.1. | Комплексная (правовая, финансовая, методическая) поддержка негосударственных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ | Развитие частного сектора оказания услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ | Ежеквартально | 03 октября 2019 года на базе Министерства образования и науки Ульяновской области состоялась работа дискуссионной площадки «Предпринимательство в сфере образования: деловые диалоги» . В ходе мероприятия организации негосударственной формы собственности презентовали на уровне первых лиц и руководителей департаментов, отделов и центров ведомства свою деятельность в сфере образования с акцентами на инновационность, инвестиционную привлекательность, а также на имеющиеся административные барьеры, препятствующие к более качественному оказанию предпринимательским сообществом образовательных услуг. | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 3.2. | Снижение административных барьеров для организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей | Разработка и внедрение нормативного правового акта, способствующего росту доли детей с ОВЗ, получающих услуги в некоммерческих организациях | 2020 год | На II декаду ноября запланировано совещание на уровне Заместителя Министра образования и науки Ульяновской области по разработке проекта по подготовке и согласовании НПА по направлению, способствующему росту доли детей с ОВЗ, получающих услуги в некоммерческих организациях | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| **4. Рынок социальных услуг** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  Деятельность по развитию конкуренции на рынке социальных услуг в Ульяновской области ведётся в рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  Работа по расширению рынка социальных услуг в Ульяновской области путём привлечения на рынок организаций частной формы собственности ведётся за счёт:  реализации постановления Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 № 169-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги»;  реализации приказа Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области от 05.04.2019 № 47-п «Об утверждении размера и порядка выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)».  В настоящее время в реестр поставщиков социальных услуг в Ульяновской области входит 41 организация социального обслуживания, из них 13 – это организации частной формы собственности (31,7 %).  В 2018 году социальные услуги в форме социального обслуживания на дому оказывали 3 негосударственные организации 773 получателям социальных услуг, что составляет 12,2 % от общего количества получателей социальных услуг по форме социального обслуживания на дому.  В 2018 году социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания оказывали 5 негосударственных организаций  380 получателям данной услуги, что составляет 9,2 % от общего количества получателей социальных услуг, оказываемых в полустационарной форме социального обслуживания (4127 человек).  Барьером входа на рынок социальных услуг в Ульяновской области является коммерческая незаинтересованность организаций частной формы собственности оказывать социальные услуги в связи с низкими тарифами на оказание социальных услуг. Кроме этого, негосударственным организациям в сфере стационарного социального обслуживания сложно конкурировать с государственными организациями в сфере стационарного социального обслуживания по причине отсутствия опыта работы в сфере социального обслуживания, а также наличия высоких требований к стандарту оказания социальных услуг (наличие необходимой материально-технической базы, квалифицированных специалистов) | | | | | |
| 4.1. | Мониторинг удовлетворённости получателей социальных услуг состоянием рынка социальных услуг, в том числе изучение потребности населения в социальных услугах | Выявление удовлетворённости получателей социальных услуг. Обеспечение  удовлетворённости потребителей социальных услуг на 100 % | Ежегодно | В настоящее время потребность населения в социальных услугах в форме социального обслуживания на дому, стационарной и полустационарной формах социального обслуживания удовлетворена на 100% | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области |
| 4.2. | Проведение конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги | Оказание финансовой поддержки организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги | 2019-2022  годы | Субсидии из областного бюджета негосударственным организациям предоставляются на конкурсной основе в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 № 169-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги».  На финансовое обеспечение негосударственных организаций в 2019 году мероприятием «Предоставление субсидий областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания населения» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы» предусмотрены денежные средства в размере 20 000,0 тыс. рублей.  За 9 месяцев 2019 года по итогам конкурсного отбора, субсидию в размере 2 013 516,40 рублей на предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому из областного бюджета Ульяновской области получило Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». |
| 4.3. | Выплата компенсации негосударственным организациям, осуществляющим социальное обслуживание, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) | Увеличение количества получателей социальных услуг, обратившихся за получением социальных услуг в негосударственные организации, осуществляющие социальное обслуживание, в 2022 году до 15 % | 2019-2022  годы | Ежемесячно за оказанные социальные услуги населению в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания негосударственные организации, оказывающие социальные услуги населению получали компенсацию. За 9 месяцев 2019 года она выплачена в размере 13 150 437,45 рублей.  Доля получателей социальных услуг, обратившихся за получением социальных услуг в негосударственные организации, осуществляющие социальное обслуживание за 9 месяцев 2019г. составила 15 % |
| 4.4. | Популяризация предпринимательства в сфере социального обслуживания среди населения Ульяновской области, в том числе среди начинающих предпринимателей, студентов | Проведение активной информационно-разъяснительной работы путём размещения информации на официальном сайте Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Sobes73.ru) в формате пресс-релизов, а также дублирование указанной информации в средствах массовой информации, в том числе на радио ГТРК «Волга», в газете «Ульяновская правда» | 2019-2022  годы | Популяризация сферы социального обслуживания среди населения Ульяновской области осуществляется за счёт проведения активной информационно-разъяснительной работы.  Информация о работе организаций социального обслуживания, о проводимых мероприятиях в сфере социального обслуживания размещается на официальном сайте Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (Sobes73.ru) в формате пресс-релизов. Данная информация дублируется средствами массовой информации, в том числе на радио ГТРК «Волга», газета «Ульяновская правда». |
| 4.5. | Приобретение организациями социального обслуживания услуг, предоставление которых возможно на условиях аутсорсинга | Сохранение доли организаций социального обслуживания, перешедших на приобретение услуг, предоставление которых возможно на условиях аутсорсинга, на уровне 2019 года | 2019-2022  годы | Аутсорсинг в 2019 году применяется в 5 государственных учреждениях социального обслуживания, что составляет 15,6 % от общего количества учреждений социального обслуживания (ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова», ОГАУСО «Социально-оздоровительный центр «Волжские просторы» в г. Новоульяновске», ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный», ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле», ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат»). В данных учреждения на аутсорсинг переданы услуги по стирке, сушке и глажению белья и юридические услуги. |
| **5. Рынок услуг дошкольного образования** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  На 2019 год численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 60031 человек, из них в возрасте от 3 до 7 лет –  49795 человек, от 2 месяцев до 3 лет – 7771 человек. Дети в возрасте от 3 до 7 лет в полном объёме обеспечены местами в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местами в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, составляет  260 человек (доступность дошкольного образования для детей указанной возрастной категории составляет 96,68 %).  В настоящее время на территории Ульяновской области осуществляют свою деятельность 7 негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования.  Основным административным и экономическим барьером входа на рынок услуг дошкольного образования в Ульяновской области для негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования, является отсутствие компенсации за присмотр и уход за детьми в возрасте от 0 до 3 и от 3 до 7 лет, посещающими такие организации | | | | | |
| 5.1. | Проведение анкетирования удовлетворённости потребителей (детей и родителей) организацией и качеством услуг, предлагаемых на рынке услуг дошкольного образования | Выявление уровня удовлетворённости потребителей (детей и родителей) организацией и качеством услуг, предлагаемых на рынке дошкольного образования | 1 раз  в полугодие | Согласно исследованию, проводимым АНО «ЦСИ Ульяновской области» за первое полугодие 2019 года: в рамках исследования оценивалась удовлетворенность населения уровнем цен на услуги дошкольного образования. Так, исходя из результатов исследования, следует, что 53% от числа опрошенных считают уровень цен в рассматриваемой сфере услуг приемлемым, в то время как 40% не удовлетворены уровнем сложившихся цен. Следует отметить, что только 39% от числа опрошенных пользуются услугами в сфере дошкольного образования.  Говоря об удовлетворенности в разрезе городского и сельского населения, то здесь ситуация следующая: в г. Ульяновске и г. Димитровграде, где конкуренция в данной сфере услуг есть, удовлетворенность населения уровнем цен выше, чем в целом по области. По 4-бальной шкале в г. Ульяновске 2,47 балла, в г. Димитровграде – 2,41, по муниципальным образованиям – 2,34. Среднее значение по региону 2,42 балла.  Вывод: рынок услуг в сфере дошкольного образования является рынком со средним уровнем конкуренции, при этом уровень конкуренции ежегодно возрастает, но «ёмкость» данного рынка услуг в настоящее время не заполнена | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 5.2. | Проведение мероприятий по содействию в создании мест в детских садах негосударственной формы собственности на рынке услуг дошкольного образования (круглых столов, стратегических сессий, социопрактикумов, мастер-классов) | Увеличение доли обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей с ежегодным увеличением до 1,6 %  в 2022 году | Ежеквартально | Во исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» в Ульяновской области планируется реализовать в 2019-2021 годах комплекс мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Также планируется обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет развития альтернативных и вариативных форм дошкольного образования (семейные дошкольные группы, группы кратковременного пребывания, группы по присмотру и уходу за детьми, частные детские сады). |
| 5.3. | Обобщение и распространение лучших практик поддержки негосударственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми | Разработка и внедрение нормативного правового акта, позволяющего дошкольным образовательным организациям негосударственной формы собственности получать права операторов социально значимых мероприятий на заявительной основе | 1 раз в полугодие | На II декаду ноября запланировано совещание на уровне Заместителя Министра образован и науки Ульяновской области по разработке проекта по подготовке и согласовании НПА, по направлению позволяющему дошкольным образовательным организациям негосударственной формы собственности получать права операторов социально значимых мероприятий на заявительной основе. |
| **6. Рынок услуг общего образования** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  В настоящее время численность детей, обучающихся в негосударственных образовательных организациях в Ульяновской области по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, составляет порядка 250 человек.  На территории Ульяновской области действуют 2 негосударственные образовательные организации среднего образования: частное учреждение – общеобразовательная организация «Международная школа «Источник», частное учреждение – общеобразовательная организация «Симбирская гимназия «Дар».  В Ульяновской области в целях привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере образования предусмотрены меры поддержки, порядок предоставления которых определён постановлением Правительства Ульяновской области от 14.03.2017 № 110-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области».  Основными экономическими барьерами входа на рынок услуг общего образования являются необходимость осуществления крупных финансовых вложений в приобретение материалов и оборудования, а также отсутствие стабильного финансирования | | | | | |
| 6.1. | Проведение коммуникационных дискуссий с представителями частных образовательных организаций и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее –ИОГВ) по теме улучшения условий развития негосударственного сектора на рынке услуг общего образования и ликвидации административных барьеров | Создание стимулов и содействие в формировании условий развития негосударственного сектора на рынке услуг общего образования, увеличение численности детей, посещающих частные образовательные организации, обучающих по программам общего образования | Один раз в полугодие | 03 октября 2019 года на базе Министерства образования и науки Ульяновской области состоялась работа дискуссионной площадки «Предпринимательство в сфере образования: деловые диалоги». В ходе мероприятия организации негосударственной формы собственности презентовали на уровне первых лиц и руководителей департаментов, отделов и центров ведомства свою деятельность в сфере образования с акцентами на инновационность, инвестиционную привлекательность, а также на имеющиеся административные барьеры, препятствующие к более качественному оказанию предпринимательским сообществом образовательных услуг. | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 6.2. | Оказание организационной, консультационной и информационной поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность на рынке услуг общего образования | Разработка и внедрение нормативного правового акта, позволяющего образовательным организациям общего образования негосударственной формы собственности получать права операторов социально значимых мероприятий на заявительной основе | Ежеквартально | На I декаду декабря запланировано совещание на уровне Заместителя Министра образован и науки Ульяновской области по разработке проекта по подготовке и согласовании НПА, по направлению позволяющему образовательным организациям общего образования негосударственной формы собственности получать права операторов социально значимых мероприятий на заявительной основе. |
| **7. Рынок услуг среднего профессионального образования** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  В настоящее время на территории Ульяновской области реализуют деятельность две негосударственные профессиональные образовательные организации – профессиональная образовательная организация «Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза Российской Федерации», в которой обучаются 100 человек за счёт субсидий, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области, и профессиональная образовательная организация «Техникум информатики, экономики и управления», в которой обучаются 50 человек.  Основными экономическими барьерами входа на рынок услуг среднего профессионального образования являются необходимость крупных вложений в материалы и оборудование и отсутствие стабильного финансирования | | | | | |
| 7.1. | Проведение коммуникационных дискуссий с представителями частных образовательных организаций и ИОГВ по теме улучшения условий развития негосударственного сектора на рынке услуг среднего профессионального образования и ликвидации административных барьеров | Создание стимулов и содействие в формировании условий развития негосударственного сектора на рынке услуг среднего профессионального образования,  увеличение численности детей, посещающих частные образовательные организации, обучающихся по программам среднего профессионального образования | Один раз в полугодие | 03 октября 2019 года на базе Министерства образования и науки Ульяновской области состоялась работа дискуссионной площадки «Предпринимательство в сфере образования: деловые диалоги». В ходе мероприятия организации негосударственной формы собственности презентовали на уровне первых лиц и руководителей департаментов, отделов и центров ведомства свою деятельность в сфере образования с акцентами на инновационность, инвестиционную привлекательность, а также на имеющиеся административные барьеры, препятствующие к более качественному оказанию предпринимательским сообществом образовательных услуг. | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 7.2. | Оказание организационной, консультационной и информационной поддержки негосударственным организациям на рынке услуг среднего профессионального образования | Разработка и внедрение нормативного правового акта, позволяющего образовательным организациям негосударственной формы собственности на рынке услуг профессионального образования получать права операторов социально значимых мероприятий на заявительной основе | 2021 год | На I декаду декабря запланировано совещание на уровне Заместителя Министра образован и науки Ульяновской области по разработке проекта по подготовке и согласовании НПА, позволяющего образовательным организациям профессионального образования негосударственной формы собственности получать права операторов социально значимых мероприятий на заявительной основе |
| **8. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  В летний период в Ульяновской области действуют 520 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 31 загородный  и санаторно-оздоровительный лагерь, 407 лагерей на базе образовательных организаций с дневным пребыванием, 59 лагерей труда и отдыха, 20 детских лагерей палаточного типа.  На территории Ульяновской области осуществляет деятельность 21 негосударственная организация отдыха и оздоровления детей.  Основным административным и экономическим барьером входа на рынок услуг детского отдыха и оздоровления является отсутствие предложений со стороны муниципальных образований Ульяновской области о передаче муниципальных загородных лагерей в оперативное управление негосударственным организациям с сохранением профильности | | | | | |
| 8.1. | Создание и запуск акселерационной программы по формированию стартапов с целью развития негосударственного сектора на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | Увеличение численности детей, посещающих организации отдыха и оздоровления детей частной формы собственности,  увеличение количества организаций в сфере отдыха детей и их оздоровления | Постоянно | Запуск акселерационной программы по формированию стартапов с целью развития негосударственного сектора на рынке услуг детского отдыха и оздоровления запланирован на март 2020 года | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 8.2. | Оказание организационной, консультационной и информационной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления в Ульяновской области | Увеличение доли организаций в сфере отдыха детей и их оздоровления | Ежеквартально | 03 октября 2019 года на базе Министерства образования и науки Ульяновской области состоялась работа дискуссионной площадки «Предпринимательство в сфере образования: деловые диалоги» . В ходе мероприятия организации негосударственной формы собственности презентовали на уровне первых лиц и руководителей департаментов, отделов и центров ведомства свою деятельность в сфере образования с акцентами на инновационность, инвестиционную привлекательность, а также на имеющиеся административные барьеры, препятствующие к более качественному оказанию предпринимательским сообществом образовательных услуг. |
| 8.3. | Открытый межрегиональный социопрактикум научных, предпринимательских, гражданских инициатив «Детский лагерь: новые ориентиры» | Увеличение количества программных методических материалов, используемых в подготовке и проведении тематических смен в Ульяновской области организациями частной формы собственности | Март  2020 года,  далее – ежегодно | Проведение открытого межрегионального социопрактикум научных, предпринимательских, гражданских инициатив «Детский лагерь: новые ориентиры» запланировано на март 2020 года |
| **9. Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  В 2019 году в системе дополнительного образования Ульяновской области дополнительные общеразвивающие программы реализуют:  62 организации, подведомственные Министерству образования и науки Ульяновской области;  52 организации, подведомственные Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области;  25 организаций, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области;  15 из 80 негосударственных организаций дополнительного образования и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам;  214 общеобразовательных организаций и 42 дошкольные образовательные организации, которые имеют лицензию на осуществление образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам;  2 техникума и 5 высших учебных заведений, имеющих лицензию на оказание образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам.  Количество детей, получающих услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ на территории Ульяновской области, составляет 82,6 % (145954 ребёнка из 152806 детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Ульяновской области).  Дополнительное образование детей ведётся по 6 направлениям: технической, естественно-научной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной.  В образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, обучается 10004 ребёнка, что составляет 7,9 % от общей численности детей, получающих услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ.  Основным административным и экономическим барьером входа на рынок является отсутствие предложений со стороны муниципальных образований Ульяновской области о передаче муниципальных площадей (зданий) в пользование негосударственным организациям с сохранением профильности на правах льготной либо безвозмездной аренды | | | | | |
| 9.1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение компетенций руководящего состава организаций частной фор-мы собственности в оформлении лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного образования | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | Ежеквартально | На 1 октября 2019 года 3 организации дополнительного образования негосударственного сектора Школа футбола «Квадрат», «Код Успеха», Школа английского языка ИП Афанасьева получили лицензию на право ведения образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам и подали заявки на включения в информационную систему Навигатор в качестве исполнителей образовательных услуг. | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 9.2. | Развитие филиальной и франчайзинговой сетей частных организаций в сфере дополнительного образования | Разработка и внедрение нормативного правового акта, направленного на поддержку частных организаций, реализующих создание филиальной и франчайзинговой сетей | 2021 год | Разработка и внедрение нормативного правового акта, направленного на поддержку частных организаций, реализующих создание филиальной и франчайзингвой сети запланировано на I квартал 2020 года |
| 9.3. | Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Разработка и внедрение системы персонифицированного учёта детей, получающих услуги в сфере отдыха и оздоровления | 2022 год | В настоящее время в Ульяновской области прорабатывается вопрос о вступлении образовательных организаций негосударственного сектора в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.Организации дополнительного образования частного сектора подали документы и вошли в реестр исполнителей, зарегистрировались на сайте Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области, в настоящее время направляют программы на общественную экспертизу.Проект Постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении Положения о порядке предоставления индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных учреждений) по дополнительным общеобразовательным программам субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат связанных с реализацией дополнительных общеобразовательных программ» находится на согласовании в Законодательном собрании Ульяновской области |
| 9.4. | Создание и запуск акселерационной программы по формированию стартапов с целью развития негосударственного сектора на рынке услуг дополнительного образования | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | Постоянно | 03 октября 2019 года на базе Министерства образования и науки Ульяновской области состоялась работа дискуссионной площадки «Предпринимательство в сфере образования: деловые диалоги». В ходе мероприятия организации негосударственной формы собственности презентовали на уровне первых лиц и руководителей департаментов, отделов и центров ведомства свою деятельность в сфере образования с акцентами на инновационность, инвестиционную привлекательность, а также на имеющиеся административные барьеры, препятствующие к более качественному оказанию предпринимательским сообществом образовательных услуг. |  |
| **10. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  Сельскохозяйственным производством в Ульяновской области занимаются 311 сельскохозяйственных организаций (в том числе  66 сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 647 крестьянских (фермерских) хозяйств. Около 253 тыс. семей в Ульяновской области ведут личные подсобные хозяйства.  Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству в Ульяновской области специализироваться на производстве зерна, подсолнечника, сахарной свёклы, мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, молока, яиц.  В общем числе сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, доля негосударственных организаций составляет 99,996 %, без учёта хозяйств населения – 97,7 %.  Рынок продукции сельского хозяйства является примером рынка свободной конкуренции. На этом рынке имеется множество независимых продавцов, следовательно, цена автоматически устанавливается на среднем уровне и влиять на неё отдельные продавцы не могут. Продукция сельского хозяйства практически однородна и стандартизирована, поэтому производитель ограничен в рекламировании своего товара, ему трудно выделить качества, присущие только его продукции.  На рынке сельскохозяйственной продукции много относительно мелких производителей, т.е. отсутствует эффект масштаба, при котором снижаются издержки производства, повышается уровень конкурентоспособности именно за счёт увеличения объёма производства продукции. Следовательно, на этом рынке отсутствуют входные барьеры и внедриться на этот рынок сравнительно легко. В сельскохозяйственном производстве нет патентов на технологию, что также облегчает доступ на рынок.  Основными рисками для ведения финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в Ульяновской области являются:  нарастающий диспаритет цен: рост цен на промышленную продукцию, приобретаемую сельхозтоваропроизводителями, происходит гораздо более высокими темпами, чем рост закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию;  нестабильность закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию;  рост конкуренции со стороны производителей из других регионов, что приводит к снижению цен на продукцию (характерно для тепличных овощей);  снижение уровня платёжеспособности населения, обусловленного снижением реальных доходов населения, в свою очередь вызванным ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, услуги образования, бытовые услуги, транспортные услуги и т.д.;  снижение уровня платёжеспособности населения, что приводит к изменению структуры потребления продуктов: сокращение спроса на более дорогие продукты питания и увеличение спроса на более дешёвые продукты;  снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, что приводит к резкому удорожанию материально-технических ресурсов (запчастей, удобрений, средств защиты растений, импортных семян);  жёсткие требования банков к выдаче кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям;  повышение с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 %, что влечёт удорожание всех покупных материальных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей;  высокие требования крупных торговых сетей к условиям поставки продукции;  возможная гибель посевов сельскохозяйственных культур в результате воздействия опасных агрометеорологических явлений, что ведёт к недополучению урожая и невозможности выполнения контрактных обязательств по поставке продукции в организации оптовой и розничной торговли | | | | | |
| 10.1. | Содействие созданию новых объектов товаропроводящей инфраструктуры путём предоставления соответствующих мер государственной поддержки | Создание оптимальных условий для хранения сельскохозяйственной продукции, что позволит продлить сроки её хранения в целях реализации в периоды года с максимально высоким уровнем цен | Постоянно | Правительством Ульяновской области и Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области ведётся системная работа по созданию новых объектов товаропроводящей инфраструктуры.  Для этих целей разработаны и успешно реализуются государственные меры поддержки реализуемые по нескольким направлениям:  1. По линии Министерства сельского хозяйства РФ – гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  В рамках данного направления организована работа по вхождению кооперативов в федеральную программу получения грантов на укрепление их материально-технической базы, связанной со сбором, хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции.  Общий объём стоимости всех проектов кооперативов составил 76,8 млн. руб, в том числе 45 млн. рублей – бюджетные средства (*36,9 млн. руб. – федеральный бюджет, 8,1 млн. руб. – областной бюджет*), 31,8 млн. руб. – собственные средства кооперативов.  Отбор кооперативов конкурсной комиссией состоялся 06.06.2019. Всего на участие в конкурсе было подано 8 заявок. По итогам рассмотрения заявок, конкурсной комиссией были одобрены заявки пяти кооперативов (*СПССК «Молоко» – Кузоватовский район, СПоК «Прогресс» – Новомалыклинский район, СППК «Продвижение» и ЗПСПК «Агроальянс73» - Ульяновский район, СПК «Перспектива» – Вешкаймский район*).  Основными направлениями использования гранта стали: покупка специализированного автотранспорта, технологического и перерабатывающего оборудования для овощеводства.  Реализация данного направления позволит достичь значимого социального социально-экономического эффекта. Так, до конца 2019 года будет создано порядка 30 новых рабочих мест, объём реализованной сельхозпродукции увеличится не менее чем на 10%, количество вновь принятых членов кооперативов составит не менее 363 человек*.*  Общая сумма грантов на развитие материально-технической базы  за 2016-2019 гг. составила около 128 млн. рублей.  Вторая не менее значимая мера поддержки МФХ – это гранты и субсидии, выделенные в соответствии с Законом Ульяновской области о кооперации, сумма которых в 2018 году составила 8,2 млн. рублей, в том числе:  *-* субсидиина молоко – порядка 5 млн. рублей;  Данной мерой поддержки активно воспользовались кооперативы - «Ерыклинск», «Деревенька», «Филипповский» (Мелекесский район), «Молоко» (Кузоватовский район), «Молочное дело» (Майнский район), «Прогресс» (Новомалыклинский район), «Перспектива» (Сурский район), «Инзамолпром» (Инзенский район).  - субсидии на приобретение поголовья КРС – 2,5 млн. рублей;  - субсидии на приобретение мини-теплиц – 200 тыс. рублей;  - субсидии на возмещение затрат по договорам аренды стационарных торговых объектов для осуществления розничной продажи сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки – 500 тыс. рублей.  Объём средств, предусмотренных на предоставлении субсидии потребительским обществам, входящим в систему Ульяновского облпотребсоюза, на укрепление материально – технической базы в 2018 году составил 30 млн. рублей.  **В 2019 году** на реализацию Закона о кооперации заложено 22,5 млн. рублей:  - субсидии на закупку молока 9,5 млн. руб., **из них выплачено 9,2 млн. рублей**;  - субсидии на приобретение КРС 2 млн. руб., **из них выплачено 600 тыс. рублей;**  - субсидии на приобретение мини-теплиц 500 тыс. руб., выплачено 65 тыс. рублей;  - субсидии на возмещение арендной платы стационарных торговых объектов – 500 тыс. рублей, **выплачено 454,7 тыс. рублей.**  - субсидии потребительским обществам, входящим в систему Ульяновского облпотребсоюза, на укрепление материально – технической базы 10 млн. руб., **выплачено 600 тыс. рублей**.  Третья мера - реализация федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».  На реализацию проекта выделено 81,06 млн. рублей по двум направлениям:  1) на предоставление грантов на реализацию проектов «Агростартап» (75,28 млн. рублей);  2) на выплату субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием (5,78 млн. рублей).  1. По итогам первого конкурсного отбора состоявшегося 02.08.2019, с победителями, выполнившими обязательства по регистрации в органах налоговой службы крестьянских (фермерских) хозяйств, Министерством заключено 12 соглашений о предоставлении грантов на реализацию проектов «Агростартап».  По состоянию на 02.09.2019 всем победителям перечислены средства на общую сумму 41 048,7 тыс. рублей.  Кроме того, на сегодняшний день работниками Центра оказывается консультационная помощь данным лицам, в подготовке ежеквартального отчёта о их финансово-экономическом состоянии.  В целях проведения второго конкурсного отбора на предоставление грантов для реализации проектов «Агростартап», в августе 2019 года Министерством был подготовлен проект постановления Правительства Ульяновской области о внесении необходимых изменений в действующие правила, проект прошёл согласование и был утверждён 02.09.2019.  Данные изменения вступили в силу 05.09.2019, и в эту же дату на сайте Министерства было опубликовано информационное сообщение о сроках приёма документов для участия во втором конкурсном отборе 2019 года на получение грантов «Агростартап».  С 16.09.2019 по 27.09.2019 был осуществлён приём документов, всего поступило 45 заявок.  Проведение заседания конкурсной комиссии для определения победителей конкурсного отбора планируется на 16 и 17 октября текущего года.  2. На предоставление субсидий в рамках проекта было подано 7 заявок, из них прошли проверку 3 заявки, по 2 заявкам было отказано, в работе остаются 2 заявки. На текущий момент по 3 заявкам перечислено средств на общую сумму **1 811,8 тыс. рублей**.  Таким образом, общая сумма финансовой поддержки потребительской кооперации по всем направлениям на 2019 год составляет около 150 млн. руб. Из них 117 млн. руб. – средства федерального бюджета, 33 млн. руб. – средства областного бюджета, из которых в свою очередь 22,5 млн. руб. – направлены реализацию Закона от 27.09.2016 № 134-ЗО «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области». | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| 10.2. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям Ульяновской области в реализации произведённой ими сельскохозяйственной продукции путём проведения ярмарок, организации выездной торговли, проведения торгово-заку-почных сессий | Расширение возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области для реализации произведённой ими сельскохозяйственной продукции | Постоянно | 1) В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 01.03.2019 № 99-пр «О проведении областных ярмарок в 2019 году» в осенний период 2019 года проведено четыре областных сельскохозяйственных ярмарки:  07.09.2019 – г. Ульяновск, пр.Гая, Железнодорожный район;  14.09.2019 – г. Новоульяновск, пл.Ленина;  21.09.2019 – г. Ульяновск, пересечение улицы Полбина и проспекта 50-летия ВЛКСМ, Засвияжский район (*согласно распоряжению Правительства Ульяновской области от 28.08.2019 № 439 «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 01.03.2019 № 99-пр»)*;  28.09.2019– г. Димитровград, пл. Советов.  Всего на четырёх ярмарках в осенний период 2019 года реализовано продукции на общую сумму 29 млн.руб., торговля осуществлялась с 891 машин.  На данных ярмарках была реализована следующая продукция:118 тонн картофеля, 13,1 тонн капусты, 10,9 тонн моркови, 8,1 тонн свёклы, 18 тонн лука, 24,7 тонны мяса (говядина, свинина, кролики, баранина), 6,9 тонн мяса птицы, 6,5 тонн мясных и колбасных изделий, 4,5 тонны молочной продукции, 180 тыс. шт яйца куриного, 24,4 тонны сахарного песка, 3,1 тонны муки, 2,9 тонны крупяных изделий, 4,1 тонна растительного масла, 2,9 тонны рыбной продукции, 2,6 тонн масла животного, 1,9 тонны сыра, 5,8 тонны фруктов (в том числе яблок), 9,5 тонны мёда, 2,2 тонны кондитерских изделий, 2,6 тонны хлебобулочной продукции, 11 тонн зерна и зернопродуктов.  Всего в осенний период 2019 года запланировано провести ещё двенадцать областных сельскохозяйственных ярмарок.  2) На особом контроле Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области стоит вопрос расширения каналов сбыта продукции, произведённой малыми формами хозяйствования, находится на  Продвижение продукции, произведённой малыми формами хозяйствования в Ульяновской области осуществляется многоканально: участие малых форм хозяйствования в районных, областных ярмарках, постоянно действующих выставках-ярмарках, осуществление развозной и разносной торговли.  Так, для обеспечения жителей города качественными натуральными фермерскими продуктами областной кооператив второго уровня «СимбирскАгро» организовал торговлю в торговых объектах по адресам:  *- остановочный павильон «Детская областная больница» ул. Радищева 36;*  *-остановочный павильон «Улица Железной Дивизии»;*  *- магазин «Продукты из деревни» на ул. Генерала Мельникова, д. 6;*  *- магазин на ул. Ефремова, 50;*  *- павильон в торговом комплексе «Заря»;*  *- павильон на ул. Шолмова, около дома 37;*  *- магазин фермерской продукции по адресу: ул. Скочилова, 42;*  *- торговая площадка в торговом комплексе «Оптимус»*  Торговые точки выдерживаются в едином стилистическом оформлении с использованием зарегистрированного бренда «Симбирская деревенька». В дальнейшем для узнаваемости и продвижения продукции кооперативов и фермеров, логотип бренда будет нанесён непосредственно на упаковку продукции.  Кроме того, членами областного кооператива организована мобильная торговля фермерской продукцией по шести адресам, согласованными с администрацией города Ульяновска, включенными в схему размещения мобильных объектов торговли (ул. Кирова, 36; пер. Комсомольский, 22; пр. Ульяновский, 20; пр.Ульяновский, 2; ул.Краснопролетарская, 10-12; ул. Камышинская, 19 б).  Мобильная торговля осуществляется на специализированном автотранспорте, приобретённом на средства грантовой поддержки, автомобиль позволяет поддерживать температурный режим хранения и реализации продовольственных товаров: мясо птицы, молочная продукция, масло сливочное, колбасные изделия и копчёности, овощи.  Сельскохозяйственные потребительские кооперативы осуществляют поставки фермерской продукции по заказам населения через интернетресурсы, рекламные издания и т. д., организовывают обслуживание работников промышленных предприятий города Ульяновска.  Кооперативы, расположенные в муниципальных образованиях, также осуществляют мобильную развозную торговлю:  Кооператив «Мясной Двор» (р.п.Майна) еженедельно осуществляет торговлю колбасами и копчёностями в муниципальных образованиях : «Карсунский район», «Сурский район»; кооператив «Тушнинский продукт» в течение недели ежедневно по графику выезжает в поселения муниципального образования, реализуя за неделю в среднем 300 кг натуральной колбасной продукции, 350 кг молочной продукции.  Для представления фермерской продукции на полках магазинов торговых сетевых компаний проведены переговоры с торговой компанией Х5 ритейл групп (сеть магазинов «Пятёрочка»), торговой компанией «Лента», региональной торговой компанией «Гулливер», ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»). В результате переговоров кооперативом «Инзамолпром подписан договор на поставку собственной продукции в торговую компанию «Лента», обсуждаются вопросы дизайнерского оформления потребительской тары молочной продукции, выпуск продукции с собственной торговой маркой региональной торговой компании «Гулливер»  Областным кооперативом «СимбирскАгро» с торговой компанией «Лента» рассматриваются варианты фасовки. маркировки, упаковки колбасной и молочной продукции.  Для оптимизации товародвижения областным кооперативом сформирован логистический центр фермерской продукции. Посредством логистического центра планируется сбор, хранение и через дистрибьюторские компании реализация фермерской продукции по торговым точкам. В данный момент подобрано помещение, рассматривается смета расходов, необходимых для функционирования склада-центра.  В планах на будущее, областным кооперативом запланировано открытие Торгового Дома в Московском регионе по реализации продукции, произведённой малыми формами хозяйствования Ульяновской области.  В целях доступности приобретения фермерской продукции на сайте АККОР открыта страничка - электронная торговля посредством интернетресурсов.  Информация о желающих реализовать собственную продукцию собрана со всех муниципальных образований, размещена и актуализируется на сайте АККОР.  Кроме этого, посредством районных, областных СМИ и ТВ население города и области информировано о местах продажи фермерской продукции.  Взаимодействуя с торговыми сетевыми компаниями, в том числе и федеральными, сельхозтоваропроизводители малых форм хозяйствования на селе (КФХ, кооперативы, общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели) практически не участвуют в электронных торгах в связи с отсутствием опыта работы в данном направлении. В целях расширения сбыта и доступности приобретения фермерских продуктов через магазины розничных сетевых компаний, Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области обратилось в федеральную компанию ООО «CISlink ltd» с просьбой организации на территории Ульяновской области обучающего семинара по вопросам процедуры участия в электронных торгах. Согласно договорённости обучающий бесплатный семинар для всех желающих со всех муниципальных образований был проведён компанией ООО «CISlink ltd» 03 июля 2019 года.  Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод: проводимый Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области комплекс мероприятий по оказанию содействия сбыта и продвижения сельскохозяйственной продукции позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскохозяйственным кооперативам Ульяновской области реализовывать произведённую продукцию в полном объёме, а также обеспечить население г. Ульяновска и области качественной натуральной продукцией. |
| 10.3. | Информирование о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Ульяновской области в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» | Размещение информации о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Ульяновской области на сайте Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области www.agro-ul.ru | Постоянно | Информация о мерах государственной поддержке организаций агропромышленного комплекса в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы» размещена на сайте Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в разделе «Государственная поддержка». |
| **11. Рынок племенного животноводства** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  В настоящее время в Ульяновской области осуществляют деятельность 13 хозяйств племенного животноводства, из них 12 – это хозяйства по разведению крупного рогатого скота (11 – по разведению крупного рогатого скота молочных пород и 1 – по разведению крупного рогатого скота мясных пород) и 1 – по разведению свиней.  Племенные хозяйства региона разводят чёрно-пёструю, красно-пёструю, голштинскую, симментальскую и бестужевскую породы молочного направления, герефордскую породу мясного скота, йоркширскую породу свиней.  Все организации, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства в Ульяновской области, являются негосударственными (частными).  Рынок племенного животноводства является высококонкурентным.  Основными административными и экономическими барьерами входа на рынокплеменного животноводства являются:  высокие требования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для включения сельскохозяйственных товаропроизводителей в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, отнесённых к определённым видам организаций по племенному животноводству, регистрации племенных стад в государственном племенном регистре («Основные критерии, предъявляемые к сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных», утверждённые Минсельхозом России 20.03.2017);  высокая стоимость племенного поголовья сельскохозяйственных животных | | | | | |
| 11.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области, изъявивших желание получить статус племенного хозяйства, о действующих мерах государственной поддержки | Увеличение объёмов реализации племенного поголовья сельскохозяйственных животных не менее чем на 1 % ежегодно | Постоянно | Специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области по мере поступления обращений граждан и организаций, изъявивших желание получить статус племенной организации, оказывается консультирование по действующим мерам государственной поддержки племенного животноводства, порядке оформления документов, необходимых для отнесения организации по племенному животноводству к определенному виду. | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| 11.2. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в оформлении необходимых документов для направления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для включения сельскохозяйственных товаропроизводителей в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, отнесённых к определённым видам организаций по племенному животноводству | Увеличение на территории Ульяновской области количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих статус племенного хозяйства, частной формы собственности | Постоянно | Экспертной комиссией по племенному животноводству Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области оказано содействие по подготовке и направлению в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации документов для регистрация, в соответствии с Федеральным законом «О племенном животноводстве» племенных стад, принадлежащих животноводческим организациям Ульяновской области в государственном племенном регистре (целью является продление срока действия свидетельства о регистрации для предприятий имеющим статус племенной организации - ООО «Агро-Нептун» Новоспасского района, ООО «Мордово» Сенгилеевского района; ООО «Агро-Гулюшево» Сурского района, ООО СХП «Волжанка» Ульяновского района; ООО «КФХ Возрождение» Чердаклинского района и первичная регистрация предприятий, претендующих на получение статуса племенной организации - ОГБУ «Чердаклинский центр ветеринарии и безопасности продовольствия»; обособленное подразделение Акционерного Общества «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» в Ульяновской области). |
| **12. Рынок семеноводства** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  Семеноводство сельскохозяйственных культур занимает важное место в экономике Ульяновской области. Средняя годовая потребность в семенном материале зерновых культур с учётом страхового фонда составляет 130-150 тыс. тонн.  Производителями семян являются физические и юридические лица, осуществляющие производство семян в соответствии с законодательством Российской Федерации в области семеноводства.  В целях повышения качества и уровня конкурентоспособности продукции отечественного семеноводства, обеспечения адресности государственной поддержки отрасли Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Национальным союзом селекционеров и семеноводов сформирован реестр семеноводческих хозяйств Российской Федерации.  Работа проводится в рамках системы добровольной сертификации федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский сельскохозяйственный центр» (далее – ФГБУ «Россельхозцентр»). Включение в реестр семеноводческих хозяйств Российской Федерации проводится по итогам сертификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство (выращивание), комплексную доработку (подготовку), фасовку и реализацию семян растений, на соответствие требованиям к семеноводческим хозяйствам.  В настоящее время в реестр семеноводческих хозяйств Российской Федерации включены 17 семеноводческих хозяйств по Ульяновской области: 15 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» и федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».  Все семеноводческие организации в Ульяновской области занимаются семеноводством зерновых культур.  Организации, осуществляющие в Ульяновской области деятельность в области семеноводства, кроме федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» и федерального государственного бюджетного научного учреждения «Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», являются негосударственными.  Доля негосударственных организаций в данной отрасли экономики составляет 80,0 %.  Рынок семян сельскохозяйственных культур является высококонкурентным.  Основными административными и экономическими барьерами входа на рынок являются:  необходимость соблюдения требований ФГБУ «Россельхозцентр» в целях включения в реестр семеноводческих хозяйств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство (выращивание), комплексную доработку (подготовку), фасовку и реализацию семян растений хозяйствам в рамках системы добровольной сертификации ФГБУ «Россельхозцентр»;  высокая стоимость первичного семенного материала;  высокие требования к соблюдению технологий выращивания семенного материала | | | | | |
| 12.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области, изъявивших желание получить статус семеноводческого хозяйства, о действующих мерах государственной поддержки | Увеличение объёмов реализации семян сельскохозяйственных культур высшей и первой репродукции не менее чем на 1 % ежегодно | Постоянно | Специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области по мере поступления обращений граждан и организаций, изъявивших желание получить статус семеноводческого хозяйства, оказывается консультирование по действующим мерам государственной поддержки, порядке оформления необходимых документов | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| 12.2. | Целенаправленная работа с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области и с сельхозтоваропроизводителями по увеличению объёма приобретения и высева семян высоких репродукций | Достижение значения целевого показателя «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений», предусмотренного соглашением, заключённым между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | Ежегодно | Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области организована системная работа с администрациями муниципальных образований (через проведение заседаний штабов по проведению сезонных полевых работ, отдельных совещаний), направленная на увеличение объёма приобретения и высева высших репродукций.  По итогам работы фактическое значение показателя «Доля площади зерновых культур, засеянных элитными семенами, в общей посевной площади зерновых культур» составило 10,4% при плане 9,1%, выполнение 114,3%. |
| **13. Рынок жилищного строительства** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  В 2018 году на территории Ульяновской области введено в эксплуатацию 5013 жилых домов (10324 квартиры) общей площадью  981,1 тыс. кв. метров (в 2019 году планируется к сдаче порядка 1208 тыс. кв. метров).  В 2018 году на территории Ульяновской области введено в эксплуатацию 4938 индивидуальных жилых домов общей площадью  706,0 тыс. кв. метров, что составило 72,0 % от общей площади введённого в эксплуатацию жилья по области. По сравнению с 2017 годом значение этого показателя выросло на 10,9 тыс. кв. метров (на 1,6 %).  На 2018 год доля частного сектора в общем объёме капитального строительства составила 100 %.  Основными проблемами на рынке жилищного строительства являются снижение уровня покупательской активности населения, повышение средней стоимости жилья на первичном рынке, повышение стоимости строительно-монтажных работ | | | | | |
| 13.1. | Актуализация документов территориального планирования Ульяновской области | Сокращение сроков получения разрешения на строительство до 5 рабочих дней | 2019 год | Проведена работа по разработке административного регламента предоставления государственной услуге по выдаче разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в части сокращения срока по данной услуге до 5 рабочих дней. Проект административного регламента находится на согласовании в прокуратуре Ульяновской области и управлении Минюста по Ульяновской области, | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |
| 13.2. | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Недопущение появления искусственных монополий,  оптимизация услуг выдачи разрешительной документации путём совершенствования межведомственного взаимодействия, снижение уровня административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства, повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке жилищного строительства | 2019-2022  годы | Закуплено и установлено техническое оборудование (сервер, рабочие станции и оргтехника). Состоялся открытый конкурс на заключение государственного контракта на внедрение ГИСОГД в Ульяновской области.  Заключён государственный контракт по выполнению работ по внедрению ГИСОГД на техническом оборудовании Министерства (внедрение базового ТТПО ИСОГД в 24 муниципальных образованиях без модификации).  В рамках вышеуказанного государственного контракта предусматривается установка и настойка программного обеспечения, предоставление доступа всем муниципальным районам и городским округам к ГИСОГД УО для осуществления полномочий по ведению ГИСОГД УО в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.  Срок исполнения контракта декабрь 2019 года.  Принят 1 этап работ в рамках контракта. Проведено обследование объекта автоматизации, установлено и настроено программное обеспечение |
| 13.3. | Размещение на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | Возможность получения заинтересованным кругом лиц информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | 2019-2022  годы | На официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области <http://daig.ulregion.ru/> размещена нормативная база по инвестиционной деятельности в Ульяновской области. |
| **14. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  В настоящее время в Ульяновской области насчитывается 2749 организаций, осуществляющих деятельность в области капитального строительства. По данным Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области, в 2018 году выдано 3903 разрешения на строительство объектов капитального строительства. Общий объём строительства составляет 751,1 тыс. куб. метров.  На 2018 год доля частного сектора в общем объёме капитального строительства составляет 99,5 %.  Основными проблемами на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожногостроительства, являются большое количество процедур для получения разрешения на строительство, недостаток заказов на работы, неплатёжеспособность заказчиков, высокая стоимость материалов, конструкций, изделий, большой процент коммерческого кредита, недостаток квалифицированных рабочих | | | | | |
| 14.1. | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Недопущение появления искусственных монополий,  оптимизация услуг выдачи разрешительной документации путём совершенствования межведомственного взаимодействия, снижение уровня административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства, повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | 2019-2022  годы | Закуплено и установлено техническое оборудование (сервер, рабочие станции и оргтехника). Состоялся открытый конкурс на заключение государственного контракта на внедрение ГИСОГД в Ульяновской области.  Заключён государственный контракт по выполнению работ по внедрению ГИСОГД на техническом оборудовании Министерства (внедрение базового ТТПО ИСОГД в 24 муниципальных образованиях без модификации).  В рамках вышеуказанного государственного контракта предусматривается установка и настойка программного обеспечения, предоставление доступа всем муниципальным районам и городским округам к ГИСОГД УО для осуществления полномочий по ведению ГИСОГД УО в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.  Срок исполнения контракта декабрь 2019 года.  Принят 1 этап работ в рамках контракта. Проведено обследование объекта автоматизации, установлено и настроено программное обеспечение | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |
| 14.2. | Размещение на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | Возможность получения заинтересованным кругом лиц информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | 2019-2022  годы | На официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области <http://daig.ulregion.ru/> размещена нормативная база по инвестиционной деятельности в Ульяновской области |
| **15. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  В настоящее время протяжённость автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения составляет 4688,98 км,  из которых только 44 % (2063 км) соответствует нормативным требованиям.  В 2019 году доля частного сектора в общем объёме работ и услуг, производимых на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, составляет 90 %.  Конкуренция в дорожной отрасли в Ульяновской области варьируется в зависимости от видов работ (наиболее высокий уровень конкуренции существует в сфере проектно-изыскательских работ).  Основными административными и экономическими барьерами входа на рынок дорожной деятельностиявляются необходимость крупных вложений в материалы и оборудование и отсутствие стабильного финансирования | | | | | |
| 15.1. | Применение новых технологий в сфере дорожной деятельности | Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, до 53 % к 2022 году | 2019-2022  годы | Показатель по итогам III квартала 2019 года составляет 90%. Из 10 государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 9 заключены с условиями применения в рамках их исполнения новых технологий | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области |
| 15.2. | Применение контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла | Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 50 % в общем объёме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 2019-2022  годы | Показатель по итогам III квартала 2019 года составляет 10%. Из 10 новых Государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 1 контракт заключен на принципах контракта жизненного цикла |
| **16. Рынок архитектурно-строительного проектирования** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, получают допуск на выполнение проектных работ в саморегулируемых организациях (далее — СРО). На сегодняшний день в Ульяновском отделении СРО зарегистрировано 35 проектных организаций, имеющих право выполнять проектные работы.  В Ульяновской области доля частного сектора на рынке архитектурно-строительного проектирования составляет 100 %. Основными факторами, ограничивающими архитектурно-строительное проектирование, являются:  ухудшение ситуации на строительном рынке, что приводит к отсутствию заказов на проектные работы;  неплатёжеспособность заказчиков;  конкуренция со стороны недоброкачественных проектных организаций, которые устанавливают заниженные цены на проектные работы;  частое внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты в области проектирования | | | | | |
| 16.1. | Проведение образовательных мероприятий, круглых столов, вебинаров, консультаций с проектными организациями | Обмен опытом, знаниями, повышение квалификации с целью повышения уровня конкурентоспособности на рынке архитектурно-строи-тельного проектирования | 2019-2022  годы | В третьем квартале 2019 года проведены 2 мероприятия с архитекторами муниципальных образований Ульяновской области | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |
| 16.2. | Рассмотрение инвестиционных и других значимых проектов на заседаниях Совета по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности при Губернаторе Ульяновской области | Повышение качества архитектурно-строи-тельного проектирования | 2019-2022  годы | Проведение заседания Совета по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности при Губернаторе Ульяновской области запланировано на октябрь 2019 г. |
| 16.3. | Установление в конкурсной документации о проведении государственных закупок требования повышенного объёма привлечения субъектов малого предпринимательства к соисполнению по заключённым государственным контрактам на работы в сфере архитектуры и градостроительства | Развитие конкурентной среды на рынке архитектурно-строительного проектирования.  Увеличение объёма привлечения субъектов малого предпринимательства к соисполнению по заключённым государственным контрактам на работы в сфере архитектуры и градостроительства (не менее 80 %) | 2019-2022  годы | В третьем квартале не осуществлялись закупки (5 открытых конкурсов по объектам закупки проводились в июне 2019, в которых отражены требования повышенного объёма привлечения субъектов малого предпринимательства) |
| **17. Рынок вылова водных биоресурсов** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  Продукция рыбодобывающих предприятий в Ульяновской области реализуется на внутреннем рынке. Фактическая доля частного сектора на рынке вылова водных биоресурсов составляет 100 %. Существуют 4 субъекта, осуществляющих промышленное рыболовство  на территории Ульяновской области: индивидуальный предприниматель Снежкин Е.П., общество с ограниченной ответственностью имени Степана Разина, общество с ограниченной ответственностью коммерческо-производственное предприятие «Сервис», рыболовецкий колхоз «За Родину» | | | | | |
| 17.1. | Соблюдение порядка и сроков распределения квот на вылов водных биологических ресурсов | Своевременное получение разрешений на вылов и освоение квот вылова | Ежегодно | Распоряжением Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от 17.12.2019 №376 и №377 распределены объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области |
| 17.2. | Усиление контроля за правилами рыболовства и объёмами вылова водных биологических ресурсов | Установление периодов рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения на территории Ульяновской области для увеличения объёма водных биологических ресурсов на территории Ульяновской области | Ежегодно | Проводятся совместные рейды с инспекторами Рыбнадзора и МВД. Всего проведено 86 рейдов. В каждом рейде выявлены нарушения осуществления любительского рыболовства. |
| 17.3. | Обновление материально-технического оснащения рыболовных организаций | Существенная модернизация производства рыболовных организаций путём оснащения оборудованием, отвечающим современным международным требованиям к сортировочному, погрузо-разгрузочному, транспортировочному оборудованию | Ежегодно | Осуществляется модернизация холодильного оборудования ООО «Степана Разина» и рыбколхоз «За Родину» |
| 17.4. | Проведение совместных мероприятий отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ульяновской области Средневолжского территориального управленияФедерального агентства по рыболовству, Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области и Управлением Министерства внутренних дел России по Ульяновской области в целях обеспечения эффективной деятельности в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в местах массового браконьерства на водоёмах Ульяновской области | Снижение объёмов незаконного вылова водных биологических ресурсов | Ежегодно | Проводятся совместные рейды с инспекторами Рыбнадзора и МВД. Всего проведено 86 рейдов. В каждом рейде выявлены нарушения осуществления любительского рыболовства. |
| **18. Рынок переработки водных биоресурсов** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  По итогам 2018 года объём производства переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков в Ульяновской области составил 5517,2 тонны (109,6 % к уровню 2017 года).  В сфере переработки и консервирования рыбы и рыбной продукции на территории Ульяновской области работают 9 предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее значимыми из которых являются акционерное общество «Симрыба», общество с ограниченной ответственностью «Ладья73», общество с ограниченной ответственностью «Рыбный двор», общество с ограниченной ответственностью «Снек-Поволжье», общество с ограниченной ответственностью «Итиль-Продукт».  Все рыбоперерабатывающие предприятия Ульяновской области имеют частную форму собственности (доля частного сектора в данной отрасли экономики составляет 100 %).  Рынок продукции рыбопереработки является высококонкурентным: на рынке присутствуют предложения как из Ульяновской области, так и из других регионов Российской Федерации.  Основными административными и экономическими барьерами на рынке переработки водных биоресурсов являются конкуренция  со стороны аналогичной продукции других производителей из Ульяновской области и из соседних регионов, необходимость сертификации производства пищевой продукции, необходимость завоза сырья из других регионов Российской Федерации | | | | | |
| 18.1. | Консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей Ульяновской области, изъявивших желание заниматься рыбопереработкой, о действующих мерах государственной поддержки | Развитие в Ульяновской области сети организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей, изъявивших желание заниматься рыбопереработкой | Постоянно | Специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области на постоянной основе по мере поступления обращений граждан, проводится консультирование по действующим мерам государственной поддержки рыбопереработки. | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* |
| 18.2. | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям, занимающимся рыбопереработкой, в сбыте произведённой продукции через:  организацию выездной торговли непосредственно организациями и индивидуальными предпринимателями, занимающимися производством рыбной продукции;  организацию торговли в формате «ярмарки выходного дня» на торговых площадках муниципальных образований Ульяновской области;  проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок на территориях муниципальных образований Ульяновской области | Увеличение на 3 единицы к 2022 году количества хозяйствующих субъектов, занимающихся рыбопереработкой | Постоянно | В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 01.03.2019 № 99-пр «О проведении областных ярмарок в 2019 году» в осенний период 2019 года проведено **четыре** областных сельскохозяйственных ярмарки:  07.09.2019 – г. Ульяновск, пр.Гая, Железнодорожный район;  14.09.2019 – г. Новоульяновск, пл.Ленина;  21.09.2019 – г. Ульяновск, пересечение улицы Полбина и проспекта 50-летия ВЛКСМ, Засвияжский район (*согласно распоряжению Правительства Ульяновской области от 28.08.2019 № 439 «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 01.03.2019 № 99-пр»)*;  28.09.2019– г. Димитровград, пл. Советов.  В ярмарках приняли участие сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия потребительской кооперации, а также предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели всех муниципальных образований области.  Всего на четырёх ярмарках в осенний период 2019 года реализовано продукции на общую сумму **29 млн.руб.,** торговля осуществлялась с **891 машин**.  В том числе реализовано 2,9 тонны рыбной продукции.  Всего в осенний период 2019 года запланировано провести ещё **двенадцать** областных сельскохозяйственных ярмарок. | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| **19. Рынок товарной аквакультуры** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации и её проблематики на рынке**  В Ульяновской области действует 9 рыбоводных хозяйств, в том числе 3 индустриальных рыбоводных хозяйства и 6 прудовых.  Объём производства товарной аквакультуры в регионе по итогам 2018 года составил 178 тонн товарной рыбы, что на 65 тонн, или  на 57,5 %, больше уровня 2017 года.  Все хозяйствующие субъекты в Ульяновской области, занимающиеся аквакультурой, имеют частную форму собственности (доля частного сектора в данной отрасли экономики составляет 100 %).  Рынок продукции аквакультуры является высококонкурентным: данная продукция конкурирует с продукцией аквакультуры, выращенной производителями как из Ульяновской области, так и из других регионов Российской Федерации, а также с рыбопродукцией, выловленной из естественных водоёмов.  Основными факторами, сдерживающими развитие аквакультуры, являются:  несовершенство правового регулирования отношений, возникающих в сфере прудовой аквакультуры (рыбоводства);  дефицит инвестиционных ресурсов из-за низкого уровня инвестиционной привлекательности существующих рыбоводных хозяйств;  зависимость от импортных кормов (если для выращивания карповых применяется зерно или корма из отходов зернопроизводства, которые изготавливаются в России, то для форели и других лососевых рыб в основном закупаются импортные корма (из европейских стран), так как отечественной продукции аналогичного качества нет) | | | | | |
| 19.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области, изъявивших желание заниматься аквакультурой, о действующих мерах государственной поддержки | Повышение уровня информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области, изъявивших желание заниматься аквакультурой | Постоянно | Специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области на постоянной основе по мере поступления обращений граждан, изъявивших желание заниматься аквакультурой проводится консультирование по действующим мерам государственной поддержки отрасли рыбоводства. | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| 19.2. | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям, занимающимся аквакультурой, в сбыте произведённой продукции через:  организацию выездной торговли организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимися выращиванием и выловом рыбной продукции;  организацию торговли в формате «ярмарки выходного дня» на торговых площадках муниципальных образований Ульяновской области;  проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок на территориях муниципальных образований Ульяновской области | Расширение географии реализации товарной рыбы, сотрудничество с новыми торговыми сетями | Постоянно | В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 01.03.2019 № 99-пр «О проведении областных ярмарок в 2019 году» в осенний период 2019 года проведено **четыре** областных сельскохозяйственных ярмарки:  07.09.2019 – г. Ульяновск, пр.Гая, Железнодорожный район;  14.09.2019 – г. Новоульяновск, пл.Ленина;  21.09.2019 – г. Ульяновск, пересечение улицы Полбина и проспекта 50-летия ВЛКСМ, Засвияжский район (*согласно распоряжению Правительства Ульяновской области от 28.08.2019 № 439 «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 01.03.2019 № 99-пр»)*;  28.09.2019– г. Димитровград, пл. Советов.  В ярмарках приняли участие сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия потребительской кооперации, а также предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели всех муниципальных образований области.  Всего на четырёх ярмарках в осенний период 2019 года реализовано продукции на общую сумму **29 млн.руб.,** торговля осуществлялась с **891 машин**.  В том числе реализовано 2,9 тонны рыбной продукции.  Всего в осенний период 2019 года запланировано провести ещё **двенадцать** областных сельскохозяйственных ярмарок. |
| **20. Рынок добычи общераспространённых полезных ископаемых на участках недр местного значения** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  В настоящее время в реестре лицензий на право пользования недрами, содержащими месторождения общераспространённых полезных ископаемых, числится 71 недропользователь. Выдано 78 лицензий на пользование участками недр местного значения, содержащими общераспространённые полезные ископаемые. Все недропользователи являются хозяйствующими субъектами частной формы собственности.  Ульяновская область обладает значительными подтверждёнными запасами и ресурсами строительных материалов (песок, песчано-гравийные материалы, строительный камень, диатомиты, глины, мел). На рынке добычи общераспространённых полезных ископаемых на участках недр местного значения отсутствуют существенные ограничения вхождения на рынок потенциальных конкурентов. Одной из основных задач, решение которой направлено на увеличение числа хозяйствующих субъектов на данном рынке, является их информирование по вопросам, связанным с размещением месторождений, их запасами и возможностью вовлечения месторождений в стадию освоения.  Основные административные и экономические барьеры входа на рынок:  отсутствие механизмов административной, инфраструктурной и финансовой поддержки инвестиций в разработку месторождений;  незаинтересованность органов местного самоуправления в развитии недропользования на своих территориях (60 % налога на добычу полезных ископаемых по федеральным полезным ископаемым зачисляется в областной бюджет Ульяновской области и 40 % – в федеральный бюджет, 100 % налога на добычу полезных ископаемых по региональным полезным ископаемым – в областной бюджет Ульяновской области);  значительные капитальные затраты или объёмы первоначальных инвестиций, которые необходимы для разработки месторождений при длительных сроках окупаемости этих вложений | | | | | |
| 20.1. | Лицензирование пользования участками недр местного значения, содержащими месторождения общераспространённых полезных ископаемых, по заявительной и аукционной процедурам | Увеличение ежегодно на 3 единицы хозяйствующих субъектов в сфере добычи общераспространённых полезных ископаемых | 2019-2022  годы | Осуществляется лицензирование пользования участками недр местного значения, содержащими месторождения общераспространённых полезных ископаемых, по заявительной и аукционной процедурам, в результате чего на 3 единицы увеличены предприятия в сфере добычи общераспространённых полезных ископаемых | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области |
| 20.2. | Проведение аукционов на право пользования участками недр местного значения | Обеспечение хозяйствующих субъектов на рынке добычи полезных ископаемых минерально-сырьевой базой для ведения деятельности | 2019-2022  годы | В 2019 году проведено 5 аукционов на право пользования участками недр местного значения:  - участок песчаников Балашейка в Новоспасском районе — победитель ИП Абдулла С.А.;  - участок мела Екатериновка в Сенгилеевском районе — победитель ООО «Ульяновскмел»;  - участок строительных песков Большой Черемшан в Мелекесском районе — победитель ООО «МИР ПЕСКА»;  - участок строительных песков Чувашский Кал-маюр в Чердаклинском районе — победитель ООО «ИСКРА»;  - участок строительных песков Гавриловка в Тереньгульском районе — победитель ООО «ИМ ДАНИЛОВА» |
| 20.3. | Размещение на сайте Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области информации об участках недр, предлагаемых для предоставления в пользование с целью добычи полезных ископаемых, о проводимых аукционах на право пользования недрами местного значения | Увеличение ежегодно на 3 единицы хозяйствующих субъектов в сфере добычи общераспространённых полезных ископаемых | 2019-2022  годы | На сайте Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области размещена информация об участках недр, предлагаемых для предоставления в пользование с целью добычи полезных ископаемых, о проводимых аукционах на право пользования недрами местного значения |
| **21. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  Рынок теплоснабжения является регулируемой отраслью субъектов естественной монополии, нуждающейся в привлечении частного капитала для повышения качества и надёжности услуги теплоснабжения для потребителей.  На территории Ульяновской области в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) осуществляют деятельность 57 теплоснабжающих организаций, в том числе 34 являются негосударственными, 2 находятся в федеральной собственности, 1 – в собственности Ульяновской области и 20 – в муниципальной собственности.  В соответствии с законодательством объекты теплоснабжения могут быть переданы негосударственным организациям на основе концессионных соглашений (исключение составляют объекты, введённые в эксплуатацию не позднее 5 лет).  Для заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения требуется оформленное право собственности концедента на них или наличие следующих условий:  1) наличие документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество;  2) непревышение стоимости незарегистрированного недвижимого имущества 50 % балансовой стоимости всего включаемого в объект концессионного соглашения имущества;  3) опубликование концедентом не менее чем за три месяца до заключения концессионного соглашения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечня незарегистрированного недвижимого имущества.  Проблемы рынкатеплоснабжения (производство тепловой энергии):  дефицит бюджетов муниципальных образований для выполнения пункта 2 вышеуказанных условий;  необходимость полной модернизации оборудования объектов теплоснабжения | | | | | |
| 21.1. | Содействие в передаче в концессию объектов теплоснабжения организациям частной формы собственности на основе концессионных соглашений | Снижение объёма тепловой энергии, вырабатываемой муниципальными унитарными пред-приятиями, до 75 % от общего объёма вы-работки к 01.01.2021 | 2019-2021  годы | В настоящее время проводится процедура по передаче в концессию объектов водоснабжения и водоотведения МО «Инзенский район, объектов теплоснабжения МО «Павловский район», а также строительство нового теплоисточника в рамках концессионного соглашения МО «Инзенский район». Данная работа ведётся в рамках частных инициатив потенциальных концессионеров. | Министерство энергетики, жилищно-ком-мунального комплекса и городской среды Ульяновской области, Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, Фонд «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области»\* |
| 21.2. | Объединение объектов теплоснабжения Областным государственным казённым предприятием «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | Сокращение количества неэффективных муниципальных унитарных предприятий | 2019-2022  годы | Приняты в управление ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» теплосети Цильнинского района (МУП), а также введена в эксплуатацию Новая котельная с.Новоселки, что позволило вывести из эксплуатации котельную МУП «Очаг» | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области, областное государственное казённое предприятие «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»\* |
| **22. Рынок услуг по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  В 2019 году Ульяновская область перешла на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО). Определены региональные операторы четырёх зон территориальной схемы обращения с отходами. Пятая зона перейдёт на новую систему обращения с отходами с 1 января 2020 года. Проблематика рынка по сбору и транспортированию ТКО обуславливается отсутствием утверждённых реестров мест (площадок) накопления ТКО, а также отсутствием у муниципальных образований Ульяновской области финансирования на обустройство мест (площадок) накопления ТКО. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке услуг по сбору и транспортированию ТКО составляет 100 %.  С 1 января 2019 года услугу по сбору и транспортированию ТКО имеют право оказывать только выбранные региональные операторы, прошедшие конкурсный отбор | | | | | |
| 22.1. | Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством | Разработка типового реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории Ульяновской области | 2019 год | Муниципальные правовые акты приведены в соответствии с действующим законодательством | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области |
| 22.2. | Детализация информации о местах (площадках) накопления ТКО и отходообразователей | Внесение изменений в Территориальную схему Ульяновской области по обращению с отходами, в том числе с ТКО | 2019 год | Актуализированная информация о местах (площадках) накопления ТКО и отходообразователей внесена в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ульяновской области |
| **23. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества**  **собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  На территории Ульяновской области в сфере управления многоквартирными домами деятельность осуществляют лицензиаты, в том числе осуществляющие работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. По состоянию на 25 апреля 2019 года в реестре лицензий значатся 230 лицензиатов (всех форм собственности). Проблемой рынка являются отказы управляющих организаций от управления многоквартирными домами при несоблюдении условий внесения изменений в реестр лицензий в части исключения многоквартирных домов из реестра и официального расторжения договора управления, выявленные в ходе осуществления надзорной деятельности. Вид деятельности «управление многоквартирными домами» является лицензируемым, таким образом, при соблюдении соискателем лицензии требований, установленных федеральным законодательством, административные и экономические барьеры на рынке отсутствуют | | | | | |
| 23.1. | Информирование о реестре лицензий Ульяновской области по управлению многоквартирными домами | Размещение на официальном сайте Министерства энергетики, жилищно-комму-нального комплекса и городской среды Ульяновской области реестра лицензий Ульяновской области по управлению многоквартирными домами в актуальном состоянии | Ежемесячно | Актуальный реестр лицензий (по состоянию на 01.10.2019 размещён в сети «Интернет» по адресу <http://energy.ulregion.ru> (Деятельность – Департамент жилищной политики- Документы Департамента - Реестр лицензий Ульяновской области) | Министерство энергетики, жилищно-ком-мунального комплекса и городской среды Ульяновской области |
| 23.2. | Соблюдение требований законодательства к лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | Отсутствие нарушений лицензионных требований | Постоянно | В рамках лицензионного контроля по состоянию на 01.09.2019 проведено 746 проверок. Выявлено 437 нарушений. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года проведено 1110 проверок, выявлено 691 нарушение. Тенденция снижения количества проведенных проверок и выявленных нарушений обусловлена повышением уровня профессиональной грамотности граждан, сотрудников управляющих компаний, старших по домам, в результате проводимых /инициированных Министерством обучающих программ (курсы повышения квалификации, обучение, проведение семинаром, тренингов, агитпоездов, «Школ грамотного потребителя» и т.п.), проведению Министерством мероприятий по предупреждению нарушений в сфере лицензионного контроля (профилактика). |
| **24. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  На основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 21.11.2008 № 606-пр «О поставках сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения Ульяновской области» и в соответствии с приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 01.02.2005 № 16 «Об организации работы по сбору и обработке информации по учёту производства и поставок сжиженных углеводородных газов потребителям Российской Федерации и на экспорт» утверждается перечень уполномоченных газораспределительных организаций по обеспечению поставки сжиженного углеводородного газа.  На территории Ульяновской области в сфере поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения осуществляют деятельность 3 уполномоченные газораспределительные организации частной формы собственности – общество с ограниченной ответственностью «Сириус», общество с ограниченной ответственностью «Ника» и индивидуальный предприниматель Носков В.В.  В качестве основного барьера, затрудняющего и ограничивающего хозяйствующим субъектам начало деятельности на рынке поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населению Ульяновской области, можно отметить отсутствие регулирования оптовых цен на сжиженный углеводородный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, при сохранении контроля над розничными ценами на баллонный и ёмкостный газ для бытовых нужд населения. Возникшая разница между нерегулируемой оптовой и регулируемой розничной ценами не обеспечивает прибыльность уполномоченным газораспределительным организациям | | | | | |
| 24.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд, в рамках реализации постановления Правительства Ульяновской области от 11.09.2013  № 37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммуна-льного хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014–2020 годы» | Софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд | 2019 год | В рамках Постановления Правительства Ульяновской области от 16.05.2019 №218-П субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд не предоставлялись по причине отсутствия заявок.  В настоящее время из 20 муниципальных образований только 6 направили заявки:  - Инзенский район (соглашение о предоставлении Субсидии бюджету муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской области на стадии согласования);  - Мелекесский район (предоставлен не полный пакет документов);  - Новоспасский район (соглашение о предоставлении Субсидии бюджету муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской области на стадии согласования);  - Николаевский район(предоставлен не полный пакет документов);  - Старомайнский район (соглашение о предоставлении Субсидии бюджету муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской области на стадии согласования;  - Старомайнское городское поселение (соглашение о предоставлении Субсидии бюджету муниципального образования «Старомайнское городское поселение» Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской области на стадии согласования). | Министерство энергетики, жилищно-ком-мунального комплекса и городской среды Ульяновской области |
| 24.2. | Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, по подлежащим регулированию ценам в рамках реализации постановления Правительства Улья-новской области от 11.09.2013  № 37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммуна-льного хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014–2020 годы» | Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим регулированию ценам | 2019 год | 25.09.2019 на основании Постановления Правительства Ульяновской области от 16.05.2019 №222-П в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, по подлежащим регулированию розничным ценам были предоставлены субсидии ИП Носкову В.В. в размере 383 910 (триста восемьдесят три тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек.  Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа по подлежащим государственному регулированию розничным ценам Ульяновскому филиалу общество с ограниченной ответственностью «Сириус» на стадии согласования. |
| **25. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  В рамках розничных рынков электрической энергии реализуется электроэнергия, приобретённая на оптовом рынке электроэнергии  и мощности, а также электроэнергия генерирующих компаний, не являющихся участниками оптового рынка.  Субъектами розничных рынков являются:  потребители;  исполнители коммунальной услуги;  гарантирующие поставщики;  энергосбытовые, энергоснабжающие организации;  производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках;  сетевые организации;  субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление  на розничных рынках (системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах).  Продажу электроэнергии конечным потребителям осуществляют:  гарантирующие поставщики;  энергосбытовые (энергоснабжающие) организации – производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках.  На территории Ульяновской области купля-продажа электрической энергии (мощности) осуществляется гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими, энергосбытовыми компаниями частной формы собственности (публичное акционерное общество «Ульяновскэнерго», общество с ограниченной ответственностью «Русэнергосбыт», общество с ограниченной ответственностью «ЭСК РусГидро», общество с ограниченной ответственностью «РТ-Энерготрейдинг», общество с ограниченной ответственностью «Русэнергоресурс» и пр.) и производителями электрической энергии на розничном рынке, в уставном капитале которых доля участия государственных корпораций превышает 50 % (акционерное общество «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов», общество с ограниченной ответственностью «НИИАР-Генерация»).  По данным сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, утверждённого на 2019 год, в Ульяновской области объём полезного отпуска электрической энергии потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, которые сделали свой выбор в пользу самостоятельного планирования потребления и приобретают электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, составляет более 25 %, что свидетельствует о достаточном развитии конкурентной среды в Ульяновской области и недискриминационности выхода на оптовый рынок.  Среди энергосбытовых компаний (особенно гарантирующих поставщиков) ведётся работа по цифровизации энергосбытового бизнеса – создание личных кабинетов потребителей на сайтах энергосбытовых компаний, оптимизация работы колл-центров, внедрение сервисов оплаты услуг. Конкуренция приводит к тому, что улучшается не только качество предоставления самих энергосбытовых услуг, но и предлагается набор дополнительных услуг для удобства потребителей (продажа и обслуживание приборов учёта электроэнергии, продажа электротехнической продукции и т.п.) | | | | | |
| 25.1. | Формирование показателей по Ульяновской области для сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России | Формирование перечня компаний, осуществляющих деятельность на розничном рынке электрической энергии Ульяновской области | 2019-2022  годы | По вопросу обсуждения параметров сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках единой энергетической системы на 2020 год, департамент по регулированию цен и тарифов 03.09.2019 принимал участия в согласительных совещаниях, проводимых ФАС России в режиме видеоконференции. До 01.09.2019 по системе ДЕИАС ФАС России сформированы и направлены скорректированные показатели по Ульяновской области для формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках единой энергетической системы на 2020 год. | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, Министерство энергетики, жилищно-комму-нального комплекса и городской среды Ульяновской области |
| 25.2. | Осуществление государственного контроля (надзора в части соблюдения стандартов раскрытия информации энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками) | Исполнение со стороны энергоснабжающих, энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков стандарта раскрытия информации | 2019-2022  годы | В соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации раскрывают информацию предусмотренную стандартами раскрытия путём опубликования её на официальных сайтах субъектов рынков электрической энергии или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" определяемом Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения доступа к информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий. Департаментом по регулированию цен и тарифов Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области в рамках своих полномочий анализируются выполнения стандартов раскрытия информации гарантирующим поставщиком, энергоснабжающими и энергосбытовыми организации по средствам открытых источников данных в сети "Интернет" (официальных сайтов субъектов рынков электрической энергии). | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |
| 25.3. | Мониторинг ситуации по устойчивому энергоснабжению потребителей Ульяновской области | Сбор и рассмотрение значений показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электрической энергии, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012  № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» | 2019-2022  годы | В соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии гарантирующий поставщик представляет в департамент по регулированию цен и тарифов не позднее 40 дней после окончания отчетного периода бухгалтерскую (финансовую) отчетность за I квартал, за первое полугодие и за 9 месяцев, не позднее 100 дней после окончания отчетного года - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (с отметкой налогового органа) и расчет показателей финансового состояния. По состоянию на 01.10.2019 гарантирующим поставщиком электрической энергии в рамках установленных сроков предоставлена финансовая отчетность за I квартал и за первое полугодие 2019 года. Департаментом по регулированию цен и тарифов данная информация проанализирована. | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |
| **26. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности),**  **включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  На территории Ульяновской области производство электрической энергии осуществляется двумя генерирующими организациями  с участием Государственной корпорации «Росатом» – акционерным обществом «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» и обществом с ограниченной ответственностью «НИИАР-Генерация». Доля частного сектора в режиме когенерации составляет 100 % | | | | | |
| 26.1. | Осуществление мониторинга рынка производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации | Формирование перечня компаний, осуществляющих деятельность на розничном рынке электрической энергии Ульяновской области | 2019-2022  годы | На 01.10.2019 на территории Ульяновской области производство электрической энергии осуществляется двумя региональными генерирующими организациями АО «ГНЦ НИИАР» и ООО «НИИАР-Генерация». | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области |
| 26.2. | Осуществление государственного контроля (в части соблюдения стандартов раскрытия информации производителями электрической энергии) | Исполнение со стороны компаний стандарта раскрытия информации | 2019-2022  годы | В соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии утверждёнными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 производители электрической энергии раскрывают информацию предусмотренную стандартами раскрытия путём опубликования её на официальных сайтах субъектов рынков электрической энергии или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" определяемом Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения доступа к информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий. Департаментом по регулированию цен и тарифов в рамках своих полномочий анализируются выполнения стандартов раскрытия информации гарантирующим поставщиком, энергоснабжающими и энергосбытовыми организации по средствам открытых источников данных в сети "Интернет" (официальных сайтов субъектов рынков электрической энергии) | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |
| 26.3. | Осуществление мониторинга организаций, использующих возобновляемые источники энергии и осуществляющих деятельность на розничном рынке электроэнергии | Формирование перечня организаций, использующих возобновляемые источники энергии и осуществляющих деятельность на розничном рынке электрической энергии Ульяновской области | 2019-2022  годы | В настоящее время в перечень организаций включено ООО «Прометей» г.Ульяновск, осуществляющий генерацию электроэнергии путем эксплуатации мини ГЭС на сточных водах. | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области |
| **27. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом**  **по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Ульяновской области, получающих государственную поддержку из областного бюджета Ульяновской области в виде субсидий  на возмещение недостающих доходов, возникающих в связи с применением государственного тарифного регулирования, составляет 15 %. При этом доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Ульяновской области составляет 70 %. К 2020 году планируется довести участие коммерческих перевозчиков до 75 %,  к 2022 году – до 80 %.  Основной проблемой развития рынка пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам остаётся дублирование маршрутной сети города (на сегодняшний день коэффициент дублирования маршрутов составляет 4,3 при нормативе 1,2-1,4), износ подвижного состава превышает 50 %, число автобусов большой и средней вместимости составляет 10 % | | | | | |
| 27.1. | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам | Допуск перевозчиков на маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Ульяновской области на конкурентной основе | 2019-2022  годы | За 9 месяцев 2019 года проведены 3 конкурсные процедуры (открытый конкурс в рамках Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-дельные законодательные акты Российской Феде-рации») на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым та-рифам. В итогам 3-х конкурсов определены перевозчики по следующим маршрутам:  - межмуниципальные маршруты регулярных перевозок в междугородном сообщении: № 525-5 «АВ г. Ульяновск - АВ г. Димитровград»; № 525-1 «АВ г. Ульяновск - АВ г. Димитровград»; № 659-1 «АВ г. Ульяновск - ОП р.п. Измайлово»; № 677-1 «АВ г. Ульяновск - ОП р.п. Жадовка»; № 539-1 «АВ г. Ульяновск - АВ г. Барыш»; № 539-2 «АВ г. Ульяновск - АВ г. Барыш»; № 539Н-1 «г. Ульяновск (КП Новый город) - АВ г. Барыш»; № 629-1 «г. Ульяновск (КП Новый город) - АВ г. Димитровград»; № 658-3 «АВ г. Ульяновск - АС р.п. Павловка».  - межмуниципальные маршруты регулярных перевозок в пригородном сообщении: № 172-2 «АВ г. Димитровград - ОП р.п. Новая Майна»; № 374-1 «АВ г. Димитровград - ОП с. Аврали»; № 185 «АВ г. Димитровград - ОП с. Приморское», № 101-2 «АВ г. Ульяновск – КП с. Большое Нагаткино»; № 417-2 «АВ г. Ульяновск – Верхние Тимерсяны»; № 418-1 «АВ г. Ульяновск – КП с. Новое Никулино». | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – ОМСУ)\* |
| 27.2. | Предоставление мер государственной поддержки организациям негосударственных форм собственности на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам посредством возмещения затрат, связанных с приобретением автобусов | Обновление подвижного состава автобусами разной вместимости с использованием мер государственной поддержки в количестве до 189 единиц техники | 2022 год | 1. Мера государственной поддержки в виде субсидии для АО «ПАТП-1» на окончательное погашение лизинговых платежей за приобретённые в 2015 году автобусы (на дизтопливе) марки Ли-АЗ «Круиз» (3 ед.)  2. Мера государственной поддержки в виде субсидии для ООО «Авто-Профи» за приобретённые в марте 2019 года автобусы (на метане) марки «ПАЗ - Вектор» (11 ед.)  3. Мера государственной поддержки в виде субсидии для АО «ПАТП-1» на погашение лизинговых платежей за приобретённые в августе-сентябре 2019 года автобусы (на дизтопливе) марки «СИМАЗ» (22 ед.) |
| **28. Рынок оказания услуг по перевозке** **пассажиров автомобильным транспортом**  **по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  Ежегодно общественным пассажирским транспортом в Ульяновской области перевозится 70 миллионов пассажиров 55 перевозчиками, из них 31 перевозчик – это индивидуальные предприниматели и 24 перевозчика – это юридические лица, из которых, в свою очередь,  10 находятся в государственной собственности и 1 – в муниципальной.  Доля частных перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам и получающих государственную поддержку в виде субсидий на компенсацию выпадающих доходов от применения государственных тарифов, составляет 25 %. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Ульяновской области составляет 80 %. К 2020 году планируется довести участие коммерческих перевозчиков до 83 %, к 2022 году – до 85 %.  Регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам являются заведомо убыточными в связи с низкими тарифами на услуги по перевозке пассажиров и багажа в Ульяновской области, которые не позволяют в необходимой степени инвестировать развитие рынка. Со стороны потребителей рынок пассажирских перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам характеризуется низким уровнем комфортности и качеством услуг. Отмечается высокий уровень износа подвижного состава. Средний возраст автобусов на рынке пассажирских перевозок составляет более 8 лет при нормативе 7 лет. Предприятиям транспортного комплекса из областного бюджета Ульяновской области предоставляются субсидии на компенсацию выпадающих доходов от перевозки пассажиров на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Для легального осуществления пассажирских перевозок необходимо получить лицензию на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами | | | | | |
| 28.1. | Проведение мониторинга потребностей рынкаоказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | Создание (изменение) маршрутов, удовлетворение в полном объёме потребностей населения в перевозках автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2020 год | В 2020 году запланировано открытие межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок:  - № 185 «Димитровград – Приморское»;  - № 658-3 «АВ г. Ульяновск - АС р.п. Павловка» | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области |
| 28.2. | Организация проведения аукционов в электронной форме (конкурсов) на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Допуск перевозчиков на маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Ульяновской области на конкурентной основе | 2022 год | За 9 месяцев 2019 года в рамках реализации Федерального закона РФ от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации...» для обеспечения транспортного обслуживания населения Ульяновской области путём проведения электронных аукционов заключены 4 государственных контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по сезонным межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении для перевозки пассажиров на садово-дачные массивы, а также по межмуниципальным маршрутам в направлении Инзенского и Николаевского районов. |
| 28.3. | Разработка документа планирования регулярных перевозок с учётом полученной информации по результатам мониторинга | Удовлетворение потребностей населения в перевозках автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2020 год | Постановление Правительства Ульяновской области от 01.11.2017 № 531-П «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах территории Ульяновской области в 2017-2019 годы». |
| **29. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси**  **на территории Ульяновской области** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  В целях создания условий для развития конкуренции в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области подписаны соглашения о легализации и создании цивилизованного рынка легкового такси со всеми действующими на территории региона службами такси: «Яндекс.Такси», «Везёт», GETT, «Максим», «230-230», «Левый берег».  Доля негосударственных перевозчиков на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси составляет 100 %.  В 2018 году в Ульяновской области выдано 4100 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.  Основную долю на рынке такси составляют «агрегаторы такси», не являющиеся перевозчиками, а выступающие как диспетчерские службы, которые посредством использования платформ предоставляют потребителям дополнительные услуги – географическое позиционирование, оптимальную маршрутизацию и сокращение времени ожидания. Вместе с тем такая схема организации бизнеса в сфере такси помимо снижения стоимости на рынке данной услуги одновременно снижает уровень безопасности перевозок пассажиров. Приход на рынок классических таксомоторных парков, которые бы имели собственный подвижной состав и выполняли бы обязательства по страхованию перевозимых пассажиров, затруднителен в связи с невозможностью конкурирования в ценовом сегменте из-за увеличения себестоимости поездок при выполнении всех требований законодательства. Кроме того, в сегменте такси активно работают нелегальные перевозчики, доля которых на сегодняшний день хоть и уменьшается, но остаётся довольно высокой | | | | | |
| 29.1. | Легализация сферы оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и выход из «теневой» экономики | Выдача разрешений на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области в целях легализации доходов | 2019 год | С начала текущего года нарастающим итогом по состоянию на 26.09.2019 выдано 3859 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдано дубликатов 2598, прекращено действие 3373 разрешений.  Всего количество действующих разрешений составляет 4511 штук. | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области |
| 29.2. | Проведение мероприятий по контрольной (надзорной) деятельности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области и Управлением государственного автодорожного надзора по Ульяновской области | Выдача разрешений на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области в целях легализации доходов | 2019-2022  годы | В рамках контрольно-надзорной деятельности проведено 25 совместных мероприятия, в ходе которых выявлено 26 административных правонарушений.  Было изъято 6 транспортных средств. |
| **30. Рынок лёгкой промышленности** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  На сегодняшний день предприятия лёгкой промышленности в Ульяновской области испытывают трудности, связанные с неконкурентоспособностью продукции. Рынок лёгкой промышленности заполнен дешёвой продукцией из стран Азии, а также большим количеством контрафактной продукции. Ввозятся товары без уплаты не только пошлин, но и налога на добавленную стоимость. Предприятия лёгкой промышленности испытывают дефицит капитала на развитие и модернизацию производства. Спрос на продукцию в связи с кризисным состоянием экономики существенно снижается, существует недостаток квалифицированных рабочих.  В настоящее время доля частного сектора на рынке лёгкой промышленности в Ульяновской области составляет 100 % | | | | | |
| 30.1. | Привлечение частных предприятий на рынок в целях развития конкуренции | Разработка нормативного правового акта для оказания предприятиям лёгкой промышленности Ульяновской области региональной поддержки в виде предоставления субсидий на конкурсной основе | 2019 год | Разработано и утверждено Постановление Правительства Ульяновской области № 244-П от 27.05.2019 «Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным на территории Ульяновской области и осуществляющим производство шерстяных тканей, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения» | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области |
| 30.2. | Работа комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ульяновской области | Выявление фактов нарушений и принятие мер по недопущению незаконного ввоза, производства и оборота промышленной продукции, в том числе контрафактной | Постоянно | В целях выявления фактов нарушений и принятия мер по недопущению незаконного ввоза, производства и оборота промышленной продукции организована работа комиссии по противодействию. незаконному обороту промышленной продукции в Ульяновской области. За 9 месяцев 2019 года проведено 2 заседания комиссии. |
| **31. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области в 2018 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения составил 100 % к уровню 2017 года. Продукция предприятий лесопромышленного комплекса региона реализуется на внутреннем рыноке, на экспорт частично поставляется фанера клеёная.  Доля частного сектора в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения в 2018 году составила 80 % | | | | | |
| 31.1. | Развитие рынка обработки древесины и производства изделий из дерева | Продвижение продукции организаций лесопромышленного комплекса посредством организации участия в выставках, форумах, круглых столах и т.д. | Ежегодно | Предприятия лесопромышленного комплекса региона в течение 2019 года участвуют в международных и областных ярмарках, форумах, круглых столах, что способствует расширению рынков сбыта продукции лесопереработки. | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области |
| 31.2. | Стимулирование организаций лесопромышленного комплекса посредством возмещения части их затрат, связанных с приобретением оборудования для производства биотоплива на основе отходов переработки древесины и иных лесных ресурсов | Увеличение объёма выпускаемой продукции в натуральном выражении в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения | 2020 год | В целях поддержки предприятий лесопромышленного комплекса Ульяновской области принято постановление Правительства Ульяновской области от 14.06.2019 № 273-П «Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением оборудования для производства биотоплива на основе отходов переработки древесины и иных лесных ресурсов» |
| **32. Рынок производства кирпича** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  Ежегодно в Ульяновской области производится порядка 120 миллионов штук условных кирпичей для строительства. Постоянно возрастающий объём строительных работ требует развития отрасли строительных материалов, в том числе производства кирпича. В 2018 году доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов всех форм собственности на рынке производства кирпича в Ульяновской области составила 100 %.  Основными проблемами на рынке производства кирпича являются:  высокий уровень административных барьеров при лицензировании (в случае необходимости) и регистрации хозяйствующего субъекта в сфере производства строительных материалов, в том числе кирпича;  сложности в поиске помещений и площадок для организации производства кирпича | | | | | |
| 32.1. | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Снижение уровня административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства, повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства кирпича | 2019-2022  годы | Закуплено и установлено техническое оборудование (сервер, рабочие станции и оргтехника). Состоялся открытый конкурс на заключение государственного контракта на внедрение ГИСОГД в Ульяновской области.  Заключён государственный контракт по выполнению работ по внедрению ГИСОГД на техническом оборудовании Министерства (внедрение базового ТТПО ИСОГД в 24 муниципальных образованиях без модификации).  В рамках вышеуказанного государственного контракта предусматривается установка и настойка программного обеспечения, предоставление доступа всем муниципальным районам и городским округам к ГИСОГД УО для осуществления полномочий по ведению ГИСОГД УО в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.  Срок исполнения контракта декабрь 2019 года.  Принят 1 этап работ в рамках контракта. Проведено обследование объекта автоматизации, установлено и настроено программное обеспечение. | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |
| 32.2. | Размещение на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | Возможность получения информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» на сайте: http://  daig.ulregion.ru/ | 2019-2022  годы | На официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области <http://daig.ulregion.ru/> размещена нормативная база по инвестиционной деятельности в Ульяновской области |
| **33. Рынок производства бетона** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  В настоящее время в Ульяновской области средняя стоимость товарного бетона за 1 кубометр составляет 3220 рублей. За 2018 год объём производства сборных строительных изделий для различных сооружений с использованием бетона или цемента составил 130,3 тыс. кубометров. В Ульяновской области наблюдается стабильный рост объёмов строительства. Так, в 2018 году объём строительных работ составил порядка 44,7 миллиарда рублей, что на 13,2 % превышает значение аналогичного показателя за 2017 год. Постоянно возрастающий объём строительных работ требует стимулирования отрасли строительных материалов, в том числе производства бетона.  Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов на рынке производства бетона в Ульяновской области составляет 100 %.  Основными проблемами на рынке производства бетона являются:  высокий уровень административных барьеров при лицензировании (в случае необходимости) и регистрации хозяйствующего субъекта в сфере производства строительных материалов, в том числе бетона;  сложности в нахождении предпринимателями помещений и площадок для организации производства | | | | | |
| 33.1. | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Снижение уровня административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства, повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства бетона | 2019-2022  годы | Закуплено и установлено техническое оборудование (сервер, рабочие станции и оргтехника). Состоялся открытый конкурс на заключение государственного контракта на внедрение ГИСОГД в Ульяновской области.  Заключён государственный контракт по выполнению работ по внедрению ГИСОГД на техническом оборудовании Министерства (внедрение базового ТТПО ИСОГД в 24 муниципальных образованиях без модификации).  В рамках вышеуказанного государственного контракта предусматривается установка и настойка программного обеспечения, предоставление доступа всем муниципальным районам и городским округам к ГИСОГД УО для осуществления полномочий по ведению ГИСОГД УО в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.  Срок исполнения контракта декабрь 2019 года.  Принят 1 этап работ в рамках контракта. Проведено обследование объекта автоматизации, установлено и настроено программное обеспечение. | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |
| 33.2. | Размещение на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | Возможность получения информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» на сайте: http://  daig.ulregion.ru/ | 2019-2022  годы | На официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области <http://daig.ulregion.ru/> размещена нормативная база по инвестиционной деятельности в Ульяновской области |
| **34. Рынок услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа**  **к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | | |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики**  На начало 2019 года доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем  2 операторами связи, составляет 70,1 %. Доля домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  в общем числе домохозяйств равна 88,02 %.  В 2018 году доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,составляет 100 %.  По состоянию на 2018 год почти более половины предпринимателей (56 %) считают, что ведут бизнес в условиях высокой и очень высокой конкуренции – для сохранения рыночной позиции бизнеса им необходимо регулярно (раз в год или чаще) принимать меры по повышению уровня конкурентоспособности услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) и периодически применять новые способы конкурентной борьбы. 78 % пользователей оценивают количество организаций, предоставляющих услуги интернет-связи, как достаточное или даже избыточное.  Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также – услуги связи) характеризуется достаточно высокими первоначальными вложениями и длительными сроками окупаемости инвестиций при отсутствии соответствующей инфраструктуры. При действующих высоких ставках по кредитам хозяйствующие субъекты не готовы оказывать свои услуги в отдалённых поселениях и развивать инфраструктуру связи за счёт заёмных и собственных средств.  Нормативное правовое регулирование отрасли отличается высоким уровнем непостоянства и непредсказуемости, что влечёт за собой значительные риски и делает невозможным долгосрочное планирование.  Отмечается неравномерное распределение организаций, оказывающих услуги связи, вследствие высоких капитальных затрат и низкой рентабельности услуг связи в отдалённых поселениях | | | | | |
| 34.1. | Проведение мониторинга по выявлению и устранению административных, нормативно-правовых и организационных барьеров в сфере услуг связи | Уменьшение количества обращений операторов сотовой связи Ульяновской области по организационно-правовым вопросам в Правительство Ульяновской области по сравнению с предыдущим периодом | Постоянно | Мониторинг проводится совместно с администрациями муниципальных образований и операторами связи Ульяновской области на постоянной основе, в случае обнаружения каких-либо барьеров уведомления производятся в оперативном порядке. На текущий момент проблем и барьеров не было выявлено.  За 3 квартала 2019 года обращений от операторов связи Ульяновской области по организационно-правовым вопросам в Правительство Ульяновской области не поступало.  Приняты изменения в Градустав УО по получению разрешения на строительство кабельных линий связи. Теперь операторам связи не нужно разрешение. Также приняты изменения в Градустав на увеличение высоты базовых станций до 75 метров. Что позволит быстрее охватить качественной связью УО.  Также рассмотрен вопрос по уменьшению коэффициента стоимости аренды участки по прокладке кабельных линий связи (с 2017 года он должен был стать 35, а был 1,3). Вопрос решён положительно.  Производится работа по решению вопроса с заменых электрических столбов на опоры двойного назначения, таким образом повысится зона охвата мобильной связи и проводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Получено предварительное согласие от Администрации города Ульяновска в выделении земли под опоры двойного назначения.  По опорам двойного назначения:  Решение вопроса о замене энергетических опор на опоры двойного назначения позволит размещать кабельные линии связи. Таким образом проводной интернет и мобильная связь станут доступны в районах Ульяновской области где до сих пор были не доступны.  Создана рабочая группа, в которую вошли представители операторов связи Ульяновской области и представителя Администрации Ульяновской области. На данный момент Администрация города Ульяновска прорабатывает с операторами связи Ульяновской области вопрос об установке опор двойного назначения на территории г. Ульяновска | ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункци-ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» |
| 34.2. | Повышение уровня доступности и качества услуг связи | Заключение соглашений о сотрудничестве, намерениях в развитии услуг связи на территории Ульяновской области, в том числе с новыми операторами связи | 2019-2022  годы | За 3 квартала 2019 года новых операторов связи на территории Ульяновской области зарегистрировано не было.  Соглашение с ПАО «Ростелеком» направлено на подключение к широкополосному доступу к сети «Интернет» в удалённых населённых пунктах УО, совместной работы с Правительством УО в выявлении и устранении потребностей в широкополосном доступе к сети «Интернет» в УО. Реализация данного соглашения позволит подключить к широкополосному доступу к сети «Интернет» населённые пункты, которые не вошли в госпрограмму «Устранение цифрового неравенства». Это хорошо отразится на рынке услуг связи, так как в населённых пунктах обычно присутствует мобильная сотовая связь и доступ к сети «Интернет», появление широкополосного доступа повысит конкуренцию между операторами связи, что повлечёт за собой снижение цены. Качество широкополосного подключения к сети «Интернет» максимально высокое. Выше чем могут предоставить операторы мобильной связи.  Необходимо отметить, в рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» действует проект «Информационная инфраструктура». Благодаря вышеуказанному проекту до конца 2021 года запланировано подключение к широкополосному доступу к сети «Интернет» посредством волоконно–оптических линий связи 710 социально – значимых объекта Ульяновской области и посредством беспроводного доступа к сети «Интернет» 180 социально – значимых объекта. Что позволит значительно увеличить уровень доступности и качество услуг связи как для бизнеса, так и для населения Ульяновской области. |
| 34.3. | Реализация инвестиционных планов и программ по развитию услуг связи на территории Ульяновской области | Увеличение доли домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телеком-муникационной сети «Интернет», в общем числе домохозяйств Ульяновской области по сравнению с предыдущим периодом на 1 % | Ежегодно | Целевой показатель на 2019 год «Доля домохозяйств в общем числе домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» составляет 90%  Данный показатель за 2018 год составлял 88%.  На данный момент показатель равен 89,7%.  Благодаря совместной работе Правительства Ульяновской области и операторов связи Ульяновской области, а также реализации национального проекта «Информационная инфраструктура» на территории Ульяновской области увеличение доли домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домохозяйств Ульяновской области будет увеличиваться. Обращаем внимание, показатель на данный момент перевыполнен. |
| 34.4. | Мониторинг развития конкурентной среды на рынке услуг связи в Ульяновской области | Проведение мониторинга стоимости ус-луг связи с целью выявления нарушений ценообразования (повышение стоимости ус-луг связи не более чем на уровень инфляции в текущем периоде), формирование предложения по развитию рынка услуг связи | Ежегодно | Данные о показателе инфляции за 2019 год будут представлены Росгосстатом в 1 квартале 2020 года. После получения данной информации появиться возможность провести мониторинг стоимости услуг связи с целью выявления нарушений ценообразования (повышение стоимости услуг связи не более чем на уровень инфляции в текущем периоде), а также сформировать предложения по развитию рынка услуг связи. |

**II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок  исполнения | Ответственные исполнители (соисполнители) | Информация об  исполнении |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием**  **конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | | |
| 1. | Проведение методических мероприятий (круглых столов, семинаров, совещаний и т.п.) для юридических лиц по вопросам осуществления закупок | Содействие развитию добросовестной конкуренции при осуществлении закупок юридическими лицами, адаптации их к условиям и правилам проведения закупочных процедур | По мере  необходимости | ОГКУ «Центр по сопровождению закупок», Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, ИОГВ | 18.03.2019 на базе Ульяновской торгово-промышленной палаты прошел круглый стол с участием представителей банковских организаций и участников закупок по проблемных вопросам, связанным с предоставлением обеспечения заявок/контрактов в закупках.  25.04.2019 принято участие в выставке-форуме региональных производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области», в рамках которой была организована и проведена Экспертная сессия «Участие бизнеса в госзакупках. Взаимодействие малого и среднего бизнеса с бюджетными организациями». Были рассмотрены перспективы законодательного регулирования, специфика закупочного процесса в сфере здравоохранения и в строительной отрасли, вопросы участия СМП в закупках по Закону № 44-ФЗ, а также обсуждались спорные и сложные вопросы корпоративных закупок по Закону № 223-ФЗ. Отдельное внимание было уделено цифровым сервисам для поставщиков в сфере закупок.  24.06.2019 на площадке Ульяновского бизнес-инкубатора проведен семинар «Бизнес в закупках. Новые возможности или барьеры?».  26.06.2019 специальная сессия «Обмен опытом – залог динамичного развития системы закупок», в рамках которой состоялся диалог между участниками, произошел обмен опытом между профессионалами в данной сфере, а также имелась возможность обсудить интересующие вопросы.  23.09.2019 на площадке Ульяновской торгово-промышленной палаты прошел круглый стол «Профессиональные кадры как основа эффективной закупочной деятельности», где совместно с представителями высших учебных заведений, общественной и специализированной организацией являющихся участниками закупочного процесса были обсуждены предложения по новым форматам обучения и повышения квалификации, повышения конкурентоспособности учебных заведений в закупках на образовательные услуги в сфере закупок.  Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области принимает участие в методических мероприятиях (круглых столах, семинарах, совещаниях и т.п.) для юридических лиц по вопросам осуществления закупок |
| 2. | Проведение обучающих мероприятий (круглых столов, тренингов, семинаров-практикумов и т.п.) для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по вопросам участия в закупках | Повышение уровня информированности бизнеса о закупочном процессе, об условиях и правилах проведения процедур. Выявление проблем/барьеров и выработка решений по их устранению. Прирост объёма закупок у субъектов МСП | По мере  необходимости | ОГКУ «Центр по сопровождению закупок», Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 19.03.2019 в рамках реализации распоряжения Правительства Ульяновской области «О мерах по автоматизации закупок малого объёма» прошло практическое занятие с представителями заказчиков и участников закупок. Рассмотрены вопросы применения перспективных технологий в закупках, внедрения механизмов цифровизации и электронизации.  25.04.2019 принято участие в выставке-форуме региональных производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области», в рамках которой была организована и проведена Экспертная сессия «Участие бизнеса в госзакупках. Взаимодействие малого и среднего бизнеса с бюджетными организациями». Были рассмотрены перспективы законодательного регулирования, специфика закупочного процесса в сфере здравоохранения и в строительной отрасли, вопросы участия СМП в закупках по Закону № 44-ФЗ, а также обсуждались спорные и сложные вопросы корпоративных закупок по Закону № 223-ФЗ. Отдельное внимание было уделено цифровым сервисам для поставщиков в сфере закупок.  24.06.2019 на площадке Ульяновского бизнес-инкубатора проведен семинар «Бизнес в закупках. Новые возможности или барьеры?».  Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области принимает участие в проведении на территории Ульяновской области недель контрактных отношений и закупок |
| 3. | Проведение на территории Ульяновской области недель контрактных отношений и закупок | Содействие развитию добросовестной конкуренции на территории Ульяновской области, повышение эффективности управления закупочной деятельностью | Ежеквартально | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, ОГКУ «Центр по сопровождению закупок», ИОГВ | **18-22.03.2019**  I Неделя контрактных отношений и закупок «Цифровизация закупок – главный вектор экономики».  **24-28.06.2019**  II Неделя контрактных отношений и закупок «Межрегиональный диалог о совершенствовании закупочной системы».  **23-27.09.2019**  II Неделя контрактных отношений и закупок «Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок» |
| 4. | Мониторинг государственных и муниципальных закупок | Повышение уровня информированности всех заинтересованных лиц о текущем состоянии сферы закупок в Ульяновской области | Ежемесячно/  ежеквартально | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, ОГКУ «Центр по сопровождению закупок», ИОГВ, ОМСУ\* | В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 13.11.2018 № 551-П департаментом государственных закупок был подготовлен мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской области и размещён в ЕИС:  - 28.02.2019 в виде аналитического отчёта за 2018 год;  - 29.03.2019 в виде сводного аналитического отчёта за 2018 год;  - 29.04.2019 в виде аналитического отчёта за 1 квартал 2019 года;  - 30.07.2019 в виде аналитического отчёта за I полугодие 2019 года. |
| 5. | Цифровизация процессов закупок малого объёма посредством использования электронных торговых систем | Обеспечение заказчиками открытости, прозрачности, эффективности закупок малого объёма | Постоянно | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ\* | В целях повышения уровня открытости, доступности и эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской области, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе…» разработано и утверждено распоряжение Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 № 125-пр «О мерах по автоматизации закупок малого объёма» (распоряжением Правительства Ульяновской области от 19.07.2019  № 379-пр «О внесении изменения в пункт 1 распоряжения Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 № 125-пр» были внесены коррективы с учетом изменений законодательства о закупках)  в рамках реализации распоряжения № 125-пр проводились практические занятия с представителями государственных заказчиков.  19.03.2019 - рассмотрены вопросы применения перспективных технологий в закупках, внедрения механизмов цифровизации и электронизации.  21.03.2019 организована дискуссионная площадка в Мэрии города Ульяновска, обсуждены изменения и перспективы развития  ой системы, в том числе автоматизации закупок малого объема посредством использования «электронных магазинов».  22.05.2019 на базе пространства коллективной работы «Точка кипения» для заказчиков Ульяновской области организовано и проведено практическое занятие по вопросам закупок малого объема, в рамках которого рассмотрены преимущества и функционал электронных магазинов.  В рамках обучающего проекта «Школа заказчика» проведено 9 семинаров по вопросам закупок малого объема. |
| 6. | Создание и поддержание в актуальном состоянии раздела «Библиотека по контрактной системе» на официальном сайте Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Повышение уровня правовой грамотности субъектов закупочной деятельности | Постоянно | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, ОГКУ «Центр по сопровождению закупок» | На постоянной основе осуществляется ведение, актуализация и пополнение Раздела «Библиотека по контрактной системе» на официальном сайте Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области www.ekonom73.ru |
| 7. | Реализация проекта «Школа заказчика» | Повышение уровня правовой грамотности субъектов закупочной деятельности | Постоянно | ОГКУ «Центр по сопровождению закупок», Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ\* | Департаментом государственных закупок совместно с ОГКУ «Центр по сопровождению закупок» создан и реализуется обучающий проект «Школа заказчика», в рамках которого осуществляется обучение/ консультирование по работе заказчиков (пользователей) в РИС АЦК-Госзаказ, оказание методической помощи по проблемным вопросам в сфере закупок (проведено 28 семинаров). |
| **2. Включение в программы по повышению качества управления закупочной деятельностью субъектов естественных монополий**  **и компаний с государственным участием следующих показателей эффективности: прирост объёма закупок у субъектов МСП;  увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП; увеличение количества поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с субъектами МСП; экономия средств  заказчика за счёт участия в закупках субъектов МСП** | | | | | |
| 1. | Проведение контрактных бирж «Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными промышленными предприятиями региона, инвестиционными проектами» | Обеспечение доступа региональных производителей к закупкам крупнейших заказчиков. Информирование малых и средних предприятий о планах и направлениях закупок крупных предприятий | Ежегодно  в апреле,  декабре | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* | В апреле 2019 года состоялась контрактная биржа «Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными промышленными предприятиями региона, инвестиционными проектами». Было проведено более 40 переговоров крупных компаний со 125 представителями малого и среднего бизнеса. Сумма заключённых контрактов составила более 70 млн. руб. Запланировано формирование электронных реестров потребностей крупных промышленных предприятий для МСП.  Очередная контрактная биржа запланирована 5 декабря 2019 года. |
| **3. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов МСП** | | | | | |
| 1. | Проведение ежегодного форума-выставки региональных производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области» | Повышение уровня конкурентоспособности товаров, работ и услуг субъектов МСП | Ежегодно  в апреле | Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* | Целью проекта «Сделано в Ульяновской области» является стимулирование развития кооперации предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного климата, привлечение успешных предпринимателей из других регионов, формирование так называемых «производственных цепочек» из производителей и поставщиков услуг Ульяновской области.  **25 апреля международный экспофорум «Сделано в Ульяновской области» в пятый раз собрал представителей порядка 150 предприятий и более 1500 участников и гостей.** 134 экспонента, 125 участников Форума расширили свои рынки сбыта |
| 2. | Проведение конкурса «Новый продукт Ульяновской области» | Информационная поддержка деятельности субъектов предпринимательской деятельности | Ежегодно  в апреле | Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* | **Разработана бриф-форма для победителей конкурса «Новый продукт Ульяновской области», проведено совещание, на котором победители конкурса озвучили свои пожелания по промо-сопровождению, разработана концепция по продвижению** |
| 3. | Проведение закупочных сессий | Продвижение продукции производителей через торговые сети | Ежегодно  в апреле,  декабре | Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* | **Центром развития торговли Ульяновской области осуществляется продвижение продукции региональных производителей через торговые сети путем проведения серии закупочных сессий.**  **В закупочной сессии в рамках форума «Сделано в Ульяновской области» 25.04.2019 приняли участие 9 торговых сетей. Предварительные договоренности о сотрудничестве с 8 компаниями на сумму более 40 млн рублей.**  **31.07.2019 года проведена закупочная сессия в новом для Ульяновской области формате роуд-шоу, на площадке торговой сети «Сарай». Подобный опыт реализован впервые в Ульяновской области, (ранее подобное роуд-шоу проводились только в Москве и Подмосковье).**  **30.08.2019 года организовано участие 5 ульяновских товаропроизводителей в региональной конференции поставщиков «Metro Group» в г.Самара.**  **20.09.2019 года проведена закупочная сессия торговой сети «Ашан» в Ульяновске, в ходе которой 18 ульяновских товаропроизводителей презентовали свои товары. По всем участникам начата оценочная процедура аудита со стороны «Ашан».**  **17.10.2019 года запланирована закупочная сессия торговой сети «Зеленая улица».**  **23.10.2019 года запланирована закупочная сессия торговой сети «Пятерочка».**  **Совместно с УРО «Опора России» подготовлена первая в области образовательная программа по вхождению в сети: акселерационный курс «Стань поставщиком торговой сети», который начал проходить с июля 2019 года. По окончании обучения лучшие товаропроизводители Ульяновской области получат возможность не только представить свою продукцию на выставке-ярмарке «Недвижимость лидеров-2019» с 26 по 27 сентября 2019 года в г.Москва, ежегодном форуме поставщиков «Леруа-Мерлен» «Ярмарка Шансов» с 30 по 31 октября 2019 г. в Москве и 28-й международной продовольственной выставке «Петерфуд» с 19 по 21 ноября 2019 г. в Санкт-Петербурге, но и провести переговоры с представителями более чем 20 торговых сетей.** |
| 4. | Проведение XI Всероссийского бизнес-форума «Деловой климат в России», форума деловых женщин | Популяризация предпринимательства | Ежегодно | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* | На территории Ульяновской области ежегодно проводится форум деловых женщин, который с каждым годом становится популярным среди жителей города. В 2019 году форум посетило более 1000 человек, было проведено более 22 площадок, в том числе связанных с развитием семейного бизнеса на территории Ульяновской области. |
| 5. | Проведение комплекса мероприятий для субъектов МСП, направленных на расширение рынков сбыта продукции | Оказание помощи субъектам МСП в продвижении их продукции через торговые сети, развитие конкуренции | Ежегодно | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* | Система продвижения продукции региональных производителей:  - контрактная биржа: более 40 переговоров крупных компаний со 125 представителями малого и среднего бизнеса. Сумма контрактов: более 70 млн рублей. Планы: формирование электронных реестров потребностей крупных промышленных предприятий для МСП;  - формирование системы продвижения продукции региональных производителей в ЦФО через открытие региональных складов (Москва);  - промосопровождение: продвижение продукции 10 лучших региональных предприятий.  Центром развития торговли Ульяновской области осуществляется продвижение продукции региональных производителей через торговые сети путем проведения серии закупочных сессий. |
| 6. | Реализация мер поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах посредством предоставления субсидии Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на предоставление займов субъектам МСП моногородов Ульяновской области | Предоставление льготных займов субъектам МСП, осуществляющим деятельность в моногородах | Ежегодно | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/521-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы» на развитие системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства направлено в 2019 году 3550 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 44 170,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.  Микрокредитной компанией фондом «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» выдан 21 займ на сумму 25370 тыс. рублей.  В первом полугодии большинство воспользовавшихся данной мерой поддержки – предприниматели, работающие в сфере производства, розничной и оптовой торговли, сельского хозяйства, предоставления услуг. |
| 7. | Разработка и реализация комплекса мероприятий для женских бизнес-сообществ | Популяризация деятельности не менее 500 женщин-предпринимателей ежегодно.  Создание Центра поддержки женского предпринимательства | Ежегодно | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, автономная некоммерческая организация «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»\* | Женское предпринимательство: в рамках проекта «Мама предприниматель» прошли обучение 230 участниц, 43 из которых впервые организовали и сумели развить собственный бизнес. В Форуме деловых женщин приняло участие более 1000 представительниц прекрасной половины, проведено более 200 переговоров, в результате которых заключено контрактов на сумму, превышающую 40 млн. рублей. В рамках коммуникационных площадок «Точка Опоры» в Ульяновске и Димитровграде проведено 20 встреч в которых приняли участие 470 девушек. С этого года мы приступили к реализации проекта «Академия женского бизнеса», он уже реализован в 11 районах области (Старомайнском, Новоульяновском, Чердаклинском, Сенгилеевском, Теренгульском, Николаевском, Кузоватовском, Радищевском и Мелекесском, Павловском, Майнском). Участие в нем приняли более 220 женщин. |
| **4. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** | | | | | |
| 1. | Подготовка предложений по оптимизации процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Ульяновской области, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности | Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг и снижение их стоимости на территории Ульяновской области | Ежегодно  до 1 декабря | ИОГВ, Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\*, ОМСУ\* | Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области государственные услуги предоставляются в соответствии с требованиями федерального законодательства |
| 2. | Обеспечение проведения анализа влияния проектов нормативных правовых актов Ульяновской области на состояние конкурентной среды при проведении оценки регулирующего воздействия таких проектов | Недопущение возникновения случаев ограничения конкуренции в результате принятия нормативных правовых актов Ульяновской области | По мере  необходимости | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | В отчётном периоде в рамках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, положений, способствующих ограничению конкуренции (влияющих на состояние конкурентной среды), в проектах актов не выявлено |
| **5. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Ульяновской области** | | | | | |
| 1. | Реализация мероприятий по сокращению количества областных государственных унитарных предприятий | Сокращение доли участия областных государственных унитарных предприятий в экономической деятельности региона | Ежегодно | ИОГВ | За период с 01.01.2013 по настоящее:  - 3 предприятия исключены из Единого государственного реестра юридических лиц по результатам завершения ликвидационных процедур (ОГУП «Новоспасский лесхоз», ОГУП «Базарносызганский лесхоз» ОГУП «Майнский лесхоз»);  - 1 предприятие ОГУП «Кузоватовский лесхоз» передано в муниципальную собственность МО «Кузоватовский район»;  - 2 предприятия приватизированы в форме преобразования в общества с ограниченной ответственностью (ОГУП Вешкаймский лесхоз». ОГУП «Инзенский лесхоз»).  За Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области закреплен ОГУП «Офсет», который в настоящее время находится в стадии ликвидации.  Дата принятия решения о ликвидации - 26.04.2013 г. Председатель ликвидационной комиссии: Казначеева С.В.  Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ОГУП «Офсет» из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо), которое опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 21.08.2019 № 33.  Следует отметить, что объект недвижимости, ранее находящийся на праве хозяйственного ведения ОГУП «Офсет»: нежилое здание, общей площадью 396 кв.м., кадастровый номер 73:03:050104:432, расположенное по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, ул. Строителей, д.13, распоряжением Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области изъят в казну Ульяновской области. |
| 2. | Оптимизация структуры государственного имущества Ульяновской области и функций хозяйствующих субъектов с участием Ульяновской области, в том числе выполнение мероприятий по изъятию не используемых в уставной деятельности данных хозяйствующих субъектов объектов недвижимого имущества, переданных в оперативное управление (в случае выявления таких фактов) | Включение государственного имущества Ульяновской области в прогнозный план приватизации | Постоянно | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | В 2019 году разработан и проходит процедуру согласования проект закона о включении в Прогнозный план (программу) приватизации 4 объектов на общую (балансовую) стоимость 2 591,26 тыс. руб. |
| 3. | Принятие решений, направленных на заключение договоров аренды в отношении государственного имущества преимущественно на торгах, в том числе в случаях, которые позволяют заключать договор аренды без проведения торгов | Расширение конкурентных условий при предоставлении государственного имущества в аренду | Постоянно | ИОГВ | Ввиду отсутствия заявок договоры аренды не заключались.  В соответствии с полномочиями Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области не заключает договоров аренды в отношении государственного имущества.  Министерством образования и науки заключение договоров аренды в отношении государственного имущества заключаются по средствам проведения торгов. Без проведения торгов договора аренды и безвозмездного пользования в порядке предусмотренном статьей 17.1. «Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества» Закона о защите конкуренции **в порядке исключения.**  По итогам 9 месяцев 2019 года Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области решений, направленных на заключение договоров аренды в отношении государственного имущества, не принимались.  Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области располагается на арендуемых площадях, т. е. не обладает недвижимым имуществом, которое может сдаваться в аренду.  Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области принимаются решения по заключению договоров аренды в отношении государственного имущества преимущественно на торгах |
| **6. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки** | | | | | |
| 1. | Выявление факторов, сдерживающих развитие конкуренции на товарных рынках Ульяновской области | Создание условий доступа хозяйствующим субъектам на товарные рынки, мониторинг наличия административных барьеров входа на рынки | Ежегодно | ИОГВ | Факторов, сдерживающих развитие конкуренции на курируемых Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области торговых рынках, не выявлено |
| 2. | Формирование технического задания на проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Ульяновской области | Оценка состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности и определение удовлетворённости потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции | Ежегодно | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области сформировано техническое задание проведение научно-исследовательской работы «Мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Ульяновской области» (далее – НИР). Оказание услуг по выполнению НИР осуществляется в порядке установленном Федеральным законом от 05.04.2019 № 44-ФЗ. |
| 3. | Анализ действующих на территории Ульяновской области организаций, созданных на функционирующих товарных рынках с участием государства и органов местного самоуправления, деятельность которых осуществляется за счёт субсидий из соответствующих бюджетов | Создание условий доступа хозяйствующим субъектам на товарные рынки | Ежеквартально | ИОГВ, ОМСУ\* | Организации, созданные на товарных рынках, курируемых Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области, с участием государства и органов местного самоуправления, деятельность которых осуществляется за счёт субсидий из соответствующих бюджетов, отсутствуют  В соответствии с принятыми постановлениями Правительства Ульяновской области, утверждающими порядки предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы», получателями субсидий предусмотрено предоставление в Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий отчётности о достижении целевых показателей. Министерством проводится анализ достижения целевых показателей; в случае их невыполнения, получатель обязуется вернуть полученные субсидии. |
| 4. | Анализ порядков предоставления субсидий на предмет наличия критериев, ограничивающих конкуренцию (с целью предоставления субсидий не только крупнейшим субъектам рынка) | Создание условий доступа хозяйствующим субъектам на товарные рынки | Постоянно | ИОГВ, ОМСУ\* | В Правилах предоставления субсидий предприятиям лесопромышленного комплекса Ульяновской области отсутствуют критерии, которые ограничивают конкуренцию.  В соответствии с принятыми постановлениями Правительства Ульяновской области, утверждающими порядки предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы», не предусмотрены условия, предусматривающие ограничение предоставления субсидий в зависимости от уровня объёмов производства у получателя субсидий. |
| 5. | Анализ положений о закупках организаций, подпадающих под действие Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с целью выявления положений, ограничивающих доступ к участию в закупке | Развитие конкуренции при осуществлении закупок | Постоянно | Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области\* | Информация УФАС России по Ульяновской области не представлена. |
| **7. Стимулирование новых предпринимательских инициатив** | | | | | |
| 1. | Проведение на территории Ульяновской области недель региональных предпринимательских инициатив | Создание благоприятного делового климата на территории Ульяновской области | По мере  необходимости | Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* | Мероприятие проводится по инициативе Губернатора с 2012 года. Традиционно, в рамках НПИ пройдут семинары для предпринимателей, «круглые столы» и встречи во всех муниципалитетах области.  Первая неделя предпринимательских инициатив проходила с 4 по 10 февраля 2019 г.  17 сентября в регионе подвели итоги второй в этом году недели предпринимательских инициатив, которая прошла в июне.  За тематическую неделю собрано более 100 предложений и вопросов по улучшению делового климата региона. Большая часть из них касается фискального администрирования, применения контрольно-кассовой техники, мер поддержки предпринимателей, занятых в сельскохозяйственной деятельности, земельно-имущественных отношений, подключения к системе газоснабжения, снижения тарифов на электроэнергию. Поступившие инициативы будут учтены при работе над совершенствованием законодательной базы, а также направлены в федеральный центр в качестве предложений по улучшению деловой среды в стране.  Мероприятия проходят во всех муниципальных образованиях. Всего в ходе проведения акций за 2017-2019 годы поступило более 550 вопросов и предложений от жителей Ульяновской области. |
| **8. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодёжи** | | | | | |
| 1. | Введение персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования | Привлечение частных образовательных организаций на рынок услуг дополнительного образования детей | 2019 год | Министерство образования и науки Ульяновской области | Разработана нормативно-правовая база на региональном и муниципальных уровнях. Осуществляется внедрение в 12 пилотных муниципальных образованиях.  Разработан и вынесен на согласование проект Постановления Правительства Ульяновской области «О порядке предоставления индивидуальным предпринимателям и организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с реализацией дополнительных общеобразовательных программ» |
| 2. | Развитие сетевого взаимодействия детского технопарка «Кванториум» с образовательными организациями Ульяновской области с целью поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодёжи | Создание эффективной системы сетевого взаимодействия между образовательными организациями и ведущими отраслевыми промышленными предприятиями | 2019 год | Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» (далее — АНО ДО «АТР»)\* | 6 сентября 2019 года на площадке пространства коллективной работы «Точка Кипения» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки Ульяновской области, «Школьной лигой РОСНАНО» и Агентством технологического развития. Сотрудничество направлено на создание регионального ресурсного центра «Школьная лига РОСНАНО» на базе детского технопарка «Кванториум».  В рамках делового мероприятия уже на площадке технического развития детей, детского технопарка "Кванториум", была проведена ознакомительная экскурсия для коллег с участием педагогов технопарка и обучающихся. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся непосредственно процесса обучения, образовательных программ и систем мотивации.  В региональную школьную лигу «Роснано» входит 18 общеобразовательных учреждений Ульяновской области: муниципальное образовательное учреждение «Новоульяновская средняя школа №1», муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ №15 им. Героя Советского Союза Д.Я. Старостина», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №66», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 имени С.М. Кирова города Ульяновска», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №79», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновский городской Лицей при УлГТУ», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 имени В.И.Ленина» г. Ульяновска, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 имени Н.В. Пономаревой», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №61», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Ульяновска, муниципальное автономное образовательное учреждение «Авторский лицей Эдварса №90», малая академия естественнонаучного образования при научно-исследовательском центре фундаментальных и прикладных проблем, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей №11 имени В.Г. Мендельсона», МБОУ «Лицей физики, математики, информатики №40» при Ульяновском государственном университете, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №76», муниципальное общеобразовательное учреждение «Октябрьский сельский лицей», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Крестовогородищенская средняя школа».  «Школьная лига РОСНАНО» - образовательная программа, целью которой является продвижение в школах Российской Федерации идей, направленных на развитие современного образования, в первую очередь – естественнонаучного образования.  Также с началом 2019/2020 учебного года в рамках договора о сетевом взаимодействии с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №72 с углубленным изучением отдельных предметов» на базе детского технопарка «Кванториум» стартовал Уроки технологии, в которых задействовано 116 обучающихся.  С целью создания эффективной системы сетевого взаимодействия между детским технопарком «Кванториум» и отраслевыми промышленными предприятиями, пристраивается тесное взаимодействие с ООО «Ульяновский станкостроительный завод ДМГ-Мори», ООО «Ульяновский центр трансфера технологий» и его резидентами, производственной фирмой «Инзенский деревообрабатывающий завод». В рамках взаимодействия, обучающиеся Кванториума, консультируясь с сотрудниками предприятий реализуют сложно-технические проекты, которые направляются на конкурсы различных уровней. |
| 3. | Развитие кружкового движения по научно-техническому творчеству детей и молодёжи | Создание сообщества инициативных педагогов, энтузиастов, специалистов ведущих отраслевых промышленных предприятий для реализации образовательных программ и досуговой деятельности с детьми и молодёжью | 2019-2022  годы | АНО ДО «АТР»\* | АНО ДО АТР реализует ряд мер, направленных на формирование экосистемы наставничества и управление проектной деятельностью в регионе, среди них масштабная подготовка наставников проектной деятельности, реализованная совместно с Фондом Сколково в августе 2019 года, проведение научно-технических мероприятий, та-ких как VIII Молодежный инновационный форум- 2019, хакатоны, хардатоны, способствующие мотивации молодых людей к вы-бору научно-технической сферы, с перспективой самоопределения и реализации успешной карьеры на значимых предприятиях региона.  В настоящее время проходит отбор школьников 13-18 лет для участия в первой региональной проектной школе «Практики будущего» - од-ном из самых масштабных проектов работы с талантливыми детьми и молодыми людьми в рамках Кружкового движения НТИ, организованном сов-местно с Ассоциацией технологических кружков По итогам конкурсного отбора в региональной школе примут участие 140 детей из Ульяновской области, которые на протяжении 10 дней с 26 октября по 04 ноября 2019 года вместе с федеральными экспертами и наставниками будут проектировать технические, урбанистические и социальные решения, направленные на решение актуальных для региона задач.  Кроме того, сформирована рабочая группа по развитию Кружкового движения НТИ в Ульяновской области, создана и активно используется единая база наставников проектной деятельности Ульяновска для продвижения идей технологического развития и предпринимательства среди школьников и молодежи. |
| 4. | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию технического и научно-технического творчества среди детей и молодёжи | Создание сообщества инициативных педагогов, энтузиастов, специалистов ведущих отраслевых промышленных предприятий для реализации образовательных программ и досуговой деятельности с детьми и молодёжью | 2019-2022  годы | Министерство образования и науки Ульяновской области, АНО ДО «АТР»\* | С целью популяризации технического и научно-технического творчества среди детей и молодёжи в 2019/2020 учебном году на базе детского технопарка «Кванториум» по состоянию на 1 октября обучаются 780 человек.  С 10 по 15 сентября на базе ОГБУ ДО «Центр «Алые Паруса»» состоялась профильная общеобразовательная смена среди обучающихся 7-9 классов (54 человека). На протяжении недели ребята разных возрастов разрабатывали и создавали комплекс по доставке грузов в условиях труднодоступной местности. Особенностью образовательной смены и одной из её сильных сторон является необходимость слаженной работы инженерных групп пяти разных направлений: «Служба технического обеспечения», «Беспилотные летательные аппараты», «Инженерное дело», «Мобильная робототехника» и «Промышленный дизайн». Педагоги, сопровождающие детей также не остались безучастными, для специалистов организованны курсы повышения квалификация, успешно закончившие программу получили сертификат государственного образца. Центр «Алые паруса» ведет образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, направленным на выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добивающихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), проектной, творческой и физкультурно-спортивной деятельности.  18 сентября Кванториум принял участие в VIII Международном молодежном инновационном форуме, прошедший в Ульяновском Государственном Техническом Университете!  Обучающиеся технопарка, юные технологи и инженеры, делились опытом реализации своих проектов: "Нанокартинки" (Мария Дёмина), "Лунная оранжерея Kinder" (Карина Зяббарова и Игорь Липатов), "Древняя вода на столе" (Алиса Васильева).   1. 28 июня проекты успешно участвовали в Государственной VI Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели", являются победителями в нескольких номинаций, а некоторых из ребят депутаты Государственной думы даже пригласили стать студентами аэрокосмического факультета МАИ.   1) С 01 марта по 10 мая 2019 г. проводится региональный этап Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся «Траектория технической мысли-2019» (далее Фестиваль);   1. Открытый межрегиональный конкурс инновационных проектов детского и юношеского творчества "Новое поколение» 2. Региональный конкурс «Юные техники и изобретатели»; 3. Региональный фестиваль научно-технического творчества «Техноград-2019»; 4. Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технического и инновационного творчества «ШУСТРИК»; 5. Участие делегации Ульяновской области во Всероссийском детском конкурсе научно – исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке»; 6. Региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады WRO-2019; 7. Участие команды Ульяновской области в конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» 8. Участие делегации Ульяновской области в VI Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Федерального собрания РФ; 9. Участие делегации Ульяновской области во Всероссийском конкурсе медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 bit»; 10. Участие делегации Ульяновской области во Всероссийской робототехнической олимпиаде WRO-2019 |
| **9. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Ульяновской области**  **и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Ульяновской области** | | | | | |
| 1. | Размещение информации о реализации государственного имущества Ульяновской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Ульяновской области, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Ульяновской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Ульяновской области | Постоянно | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, ОМСУ\* | В целях обеспечения равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Ульяновской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Ульяновской области, Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области и органами местного самоуправления обеспечивается размещение информация о реализации государственного и муниципального имущества Ульяновской области на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, а также на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ (http://torgi.gov.ru).  Кроме того, в рамках заключенного соглашения с АО «Единая электронная торговая площадка» проводятся торги в электронной форме на сайте: https://178fz.roseltorg.ru |
| **10. Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций** | | | | | |
| 1. | Проведение конференций, круглых столов, обучающих семинаров и других мероприятий для бизнес-сообщества | Создание эффективной системы взаимодействия между органами исполнительной власти, бизнес-сообществом и потребителями | 2019-2022  годы | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, АНО ДО «АТР»\* | 14 января 2019 года в рамках Гайдаровского форума в г.Москве между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Ульяновской области подписано соглашение по реализации приоритетного проекта «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров».  В целях реализации взаимовыгодного сотрудничества в области инновационной, научной и образовательной деятельности, а также поддержки инновационного предпринимательства в Ульяновской области  14 февраля 2019 года в рамках Инвестиционного форума в г. Сочи подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Ульяновской области  и Акционерным обществом «Институт финансового развития бизнеса».  01 марта 2019 года на площадке наноцентра был проведён круглый стол по обсуждению условий ведения бизнеса немецких компаний на территории Ульяновской области и Российской Федерации с участием Председателя Правительства Ульяновской области А.А.Смекалина и генерального директора Восточного комитета германской экономики г-на Хармса. Для г-на Хармса проведена экскурсия по наноцентру.  21 марта в пространстве коллективной работы «Точка кипения» состоялся семинар для предприятий малого бизнеса в IT-сфере «Основные направления государственной поддержки Фонда содействия инновациям», на котором представитель фонда содействия инновациям в Ульяновской области Климовский А.Б. представил участникам семинара условия участия и требования по программами «УМНИК», «СТАРТ», «Бизнес-СТАРТ», «Коммерциализация», «Интернационализация», «Развитие», «Кооперация» Фонда содействия инновациям.  28 и 29 марта 2019 года – встреча с предпринимателями города Ульяновска и города Димитровграда, презентация потенциала проекта Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии (далее – ФВЦМР), обсуждение вопросов по созданию новых видов бизнеса и развития инфраструктуры в связи с открытием ФВЦМР. Презентация ТОСЭР г. Димитроврад.  09 апреля 2019 года проведена экскурсия по Ульяновскому наноцентру для участников китайской бизнес-делегации.  16 - 20 апреля 2019 года – участие делегации Ульяновской области в бизнес-миссии в рамках Международного инновационного форума «Innobiz». Соннам, район Пинжи (Республика Корея)  25 апреля 2019 года в Ульяновске прошла выставка-форум «Сделано в Ульяновской области-2019». В рамках мероприятия для предпринимателей работали площадки по бизнес-кооперации, такие как контрактные биржи с крупными компаниями региона, инвестиционными проектами и закупочные сессии с международными, российскими и региональными торговыми сетями, а также площадки по международному сотрудничеству, развитию экспорта и бизнес-образованию.  26 апреля 2019 года – участие ЯИК в заседании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в г. Димитровграде.  - с 15 по 24 июля 2019 года в г. Ульяновске проходил Российско-китайский молодёжный бизнес-инкубатор (РКМБИ)  17 июля 2019 года в рамках первого Молодёжного конвента лидерских компетенций Soft Skills на базе бизнес-инкубатора Ульяновской области состоялась стратегическая сессия. Ульяновские предприниматели и зарубежные участники молодежного конвента из Китая представили свои проекты и обсудили перспективы сотрудничества.  17 июля 2019 года стартовала работа четвертого модуля конвента «Практика нетворкинга. Развитие деловых связей» – направления, совмещающего в себе идеи международных бизнес-инкубаторов.  18 июля 2019 года в «Точке кипения» УлГУ российские участники конвента работали с федеральными экспертами по бизнес-взаимодействию с Китаем. |
| 2. | Обсуждение лучших производственных практик, идей для бизнеса, проведение экспертных сессий с целью реализации запущенных проектов инновационного кластера | Открытие и обеспечение деятельности коворкинг-центра «Точка кипения» | 2019-2022  годы | АНО ДО «АТР»\*, Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 8 декабря 2017 года в Ульяновске состоялось официальное открытие «Точки кипения». Регион стал одним из первых десяти в России, где реализуется уникальный проект - пространство коллективной работы. «Точка кипения» - это площадка для открытого диалога власти, общества, бизнеса и науки и реализации проектов по самым приоритетным направлениям: цифровой, предпринимательской, управленческой инициативы  - 21 мая 2019 года в Ульяновском государственном университете при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ» организовано открытие «Точки кипения» – пространства коллективной работы, объединяющего представителей образования, науки, бизнеса и власти, в рамках которого участники вырабатывают новые подходы и решения, вместе создают и реализуют свои проекты, стал востребованным и доказал свою эффективность. |
| 3. | Популяризация инновационной деятельности в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством предоставления информации о действующих программах финансирования исследований и разработок | Обеспечение открытости и доступности информации в сфере инновационной деятельности | 2019-2022  годы | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Освещение событий в сфере инновационной деятельности на территории региона осуществляется на официальных сайтах Губернатора Правительства Ульяновской области, Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области, СМИ региона (Журнал Деловое обозрение, ИА медиа 73, газета Ульяновская правда, Российская газета, Агентство ТАСС, КоммерсантЬ, Регнум, интернет портал Ulpressa, 1ul, Улбизнес, Дыхание земли, 73онлайн, портал опенбизнес). Кроме того информация размещается на сайтах Ассоциации инновационных регионах России, Национального центра по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем (НИАЦ МИИРИС), Фонда «Сколково» и др. |
| **11. Обеспечение и сохранение целевого использования**  **государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере** | | | | | |
| 1. | Включение пунктов о сохранении целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в концессионные соглашения с негосударственными (немуниципальными) организациями, реализующими в социальной сфере проекты с применением механизмов государственно-частного партнёрства на территории Ульяновской области | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере Ульяновской области | По мере  реализации проектов | Министерство образования и науки Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | Министерство образования и науки:  по состоянию на 01.10.2019 г. проектов ГЧП не имеется по причине отказа в одностороннем порядке НКО «СМАРТ» от участия в проекте. |
| **12. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнёрства,  в том числе практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере** | | | | | |
| 1. | Развитие и реализация механизмов государственно-частного партнёрства в социальной сфере на территории Ульяновской области | Реализация на территории Ульяновской области проектов в социальной сфере с применением механизмов государственно-частного партнёрства | 2019-2022  годы | Министерство образования и науки Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, Фонд «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области»\* | Министерство образования и науки:  по состоянию на 01.10.2019 г. проектов ГЧП не имеется по причине отказа в одностороннем порядке НКО «СМАРТ» от участия в проекте. |
| **13. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | |
| 1. | Реализация программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ульяновской области | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2022  годы | Управление по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области, Министерство образования и науки Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, ОМСУ\* | Согласно Распоряжению Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.02.2019 № 243-р «О предоставлении в 2019 году частным общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области» субсидиями из областного бюджета обеспечены 5 организаций негосударственной формы собственности.  Распоряжением Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 10.08.2018 № 171 утверждён порядок формирования и ведения реестра поставщиков услуг в сфере культуры Ульяновской области.  По состоянию на 01.07.2019 документов от поставщиков услуг в сфере культуры не поступало.  Министерство наделено следующими полномочиями по осуществлению оценки качества оказания социально ориентированными некоммерческими организациями следующих общественно полезных услуг:  формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);  организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  осуществление экскурсионного обслуживания;  показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);  показ (организация показа) концертов и концертных программ;  создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;  создание спектаклей;  создание концертов и концертных программ;  услуги в сфере дополнительного образования, обеспечивающие решение задач сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации (ознакомление граждан с культурой и традициями народов, населяющих Российскую Федерацию).  В бюджете отрасли в 2019 году предусмотрены средства на стимулирование негосударственного сектора в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы в размере 0,5 млн. рублей Фонду поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с присуждением и выплатой международных премий имени А.А.Пластова.  Для расширения доступа НКО к бюджетным деньгам в 2019 году планируется проведение грантового конкурса для творческих коллективов Ульяновской области. Предусмотрены средства в областном бюджете на 2019 год в сумме 5 млн. рублей. Реализация проектов будет направлена на укрепление российской гражданской идентичности. Один грант составляет 500,0 тыс. рублей и предполагается поддержать 10 творческих коллективов на конкурсной основе. В настоящее время ведётся работа по разработке Положения о грантовом конкурсе. |
| **14. Повышение уровня цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих**  **и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы** | | | | | |
| 1. | Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» | Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики | 2019-2022  годы | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, Министерство образования и науки Ульяновской области | Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)» ведётся в соответствии с соглашением от 17.07.2019 № 139-2019-D3001-73 между руководителями федерального и регионального проектов, а также с паспортом регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», утверждённого 23.08.2019.  В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» от Ульяновской области дважды поданы заявки на конкурсную поддержку образовательных организаций, обладающих лучшим опытом обучения по направлениям информатика и математика. По итогам конкурса федеральное финансирование в общей сумме 14,4 млн. рублей получат 2 школы из рп. Чердаклы и один центр из г. Ульяновска. До конца 2019 года должны быть проведены ремонтные работы и закуплено необходимое оборудование.  Подана заявка на отбор регионов для предоставления гражданам персональных цифровых сертификатов. В 2019 году в данный отбор попали 5 пилотных регионов, в 2020 году – 33 региона. Ульяновская область рассчитывает получить в 2020 году 1000 сертификатов.  Растут контрольные цифры приёма в вузы Ульяновской области на специальности по направлению информационные технологии. В 2019 году КЦП составили 500 человек. В том числе растёт набор на направление «информационная безопасность» (30 человек). Значительно вырос средний проходной балл при поступлении на специальности по направлению «информационные технологии».  В рамках программы «Остров 10-22» (CDO) в июле 2019 года прошли обучение вузовские команды УлГУ, УлГТУ, УлГПУ. Итогом участия станет открытие 19 октября 2019 года второй университетской «Точки кипения» (в УлГТУ, первая открыта в УлГУ).  Также проведено 2 федеральных хакатона «Цифровой прорыв» (совместно с АНО «Россия – страна возможностей») и «Цифровые решения для регионов» (совместно с АСИ).  5 команд (20 человек) Ульяновской области вышли в финал конкурса «Цифровой прорыв». 2 команды были прошли финальный отбор (2 место в своих номинациях) и были приглашены к работе в проектах (Минпромторг России) и участию в преакселераторе АНО «Россия – страна возможностей». Ещё одна команда получила грант в 500 тыс. рублей по итогам регионального этапа от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям) и приглашена к совместному проекту с Правительством Ульяновской области в сфере городского хозяйства.  2 команды от Ульяновской области вышли в финал второго этапа конкурса Цифровые решения для регионов» (АСИ), проект одной из них в числе 12 был признан лучшим и представлен Президенту России В.В.Путину  Благодаря грантовой поддержке федерального уровня в системе СПО подготовку ИТ-специалистов осуществляют 6 профессиональных образовательных организаций, расположенные на территории Ульяновской области:  *«Старокулаткинский механико – технологический колледж»*  *«Димитровградский технический колледж»*  *«Ульяновский многопрофильный техникум»*  *«Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права»*  *«Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций»*  *«Ульяновский электромеханический колледж»* |
| 2. | Обучение цифровым компетенциям государственных гражданских и муниципальных служащих Ульяновской области в рамках программы «Руководитель цифровой трансформации» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» | Обучение государственных гражданских и муниципальных служащих компетенциям, необходимым для цифровой трансформации государственного и муниципального управления | Ежегодно | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | В рамках программы «Руководитель цифровой трансформации» (CDTO) РАНХиГС прошло обучение 20 должностных лиц Ульяновской области.  Также 25-27 сентября 2019 года проведено обучение государственных и муниципальных служащих региона по программе «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции» РАНХиГС. Участие в нём приняло 300 человек.  В октябре 2019 года планируется дистанционное обучение в РАНХиГС ещё 40 гражданских государственных и гражданских служащих Ульяновской области.  Для развития данного направления проекта «Кадры для цифровой экономики» создана рабочая группа (Состав утверждён исполняющим обязанности Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области №73-ИОГВ-03-/2165вн от 29.08.2019) |
| 3. | Обучение государственных гражданских служащих Ульяновской области и работников подведомственных ИОГВ учреждений в рамках сотрудничества со Всемирной организацией умных и устойчивых городов (WeGO) | Изучение государственными гражданскими служащими и работниками подведомственных ИОГВ учреждений лучшего международного опыта развития цифровой экономики и умных технологий | Ежегодно | ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» | С 24 по 31 марта 2019 в г. Сеул (Южная Корея) проходила обучающая программа Всемирной организации умных и устойчивых городов по теме «Умные и устойчивые города» (WeGO). В обучающую программу входили разнообразные лекции, рассказывающие о передовых тенденциях развития Умных городов, а также ознакомительное посещение «умных» объектов  г. Сеула.  Обучение проходило на базе Центра развития человеческого потенциала в г.Сеуле. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте Центра развития человеческого потенциала: http://hrd.seoul.go.kr/shrdc/  Для участия в обучающей программе приглашались государственные служащие и сотрудники подведомственных организаций Правительства Ульяновской области (2 представителя от города). Отбор заявок производился по таким критериям как: квалификация специалиста, занимаемая должность, уровень владения английским языком.  Все лекции и ознакомительные поездки проводятся на английском языке. Участники должны были предварительно пройти собеседование на английском языке.  От Ульяновской области подали заявки два представителя подведомственных организаций Правительства Ульяновской области, но они не прошли отбор по вышеперечисленным критериям. |
| **15. Выявление одарённых детей и молодёжи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка**  **молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности** | | | | | |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям молодых специалистов на территории Ульяновской области в различных сферах экономической деятельности | Адаптация и закрепление молодых специалистов на территории Ульяновской области | 2019-2022  годы | Министерство образования и науки Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | С 1 января 2013 года на территории Ульяновской области для привлечения молодых специалистов в образовательные организации в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» **предусмотрены меры социальной поддержки молодых специалистов**:  1) **единовременная денежная выплата** в размере **10 тыс.** рублей;  2) **ежемесячная денежная выплата** в размере **1 тыс.** рублей.  **Молодым специалистам, проживающим в сельской местности**, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области **дополнительно предоставляются следующие меры социальной поддержки**:  1) **единовременная денежная выплата** за каждый год работы в следующих размерах:  **за первый год** работы **– 20 тыс. рублей;**  **за второй год** работы **– 40 тыс. рублей;**  **за третий год** работы **– 60 тыс. рублей;**  2) **ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату занимаемых жилых помещений, а также расходов на отопление и освещение в размере 325 рублей.**  В соответствии с Законом Ульяновской областиот 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» для **педагогических работников дошкольных образовательных организаций**, имеющих статус молодых специалистов и работающих в г. Ульяновске и малых городах области: в Димитровграде, Инзе, Барыше, Сенгилее, Новоульяновске, предусмотрены следующие меры социальной поддержки:  **единовременная денежная выплата за каждый полный год работы в следующих размерах:**  **за первый год работы – 20 тыс. рублей;**  **за второй год работы – 40 тыс. рублей;**  **за третий год работы – 60 тыс. рублей.** |
| **16. Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда, включающая предварительное**  **исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей**  **потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа** | | | | | |
| 1. | Формирование (актуализация) перечней перспективных и востребованных профессий на рынке труда Ульяновской области | Выявление соответствия между потребностью экономики в трудовых ресурсах и профессионально-квалификационной структурой трудовых ресурсов Ульяновской области | Ежегодно  10 декабря | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Формирование (актуализация) перечней перспективных и востребованных профессий на рынке труда Ульяновской области осуществляется один раз год. информация об исполнении данного пункта будет представлена по итогам года. |
| **17. Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации**  **и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований** | | | | | |
| 1. | Обеспечение поддержки научно-технических и инновационных проектов, в том числе междисциплинарных | Развитие научно-технических и инновационных проектов, в том числе междисциплинарных | Ежегодно | Министерство образования и науки Ульяновской области | В рамках реализации инновационных проектов региональными инновационными площадками сотрудниками ОГАУ «ИРО» проводятся практические семинары, круглые столы обеспечивающие научно-методическое сопровождение поддержку инновационных проектов |
| **18. Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения**  **высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям с учётом стандартов и разработок**  **международной организации «Ворлдскиллс Интернешнл», а также содействие включению обучающихся, выпускников**  **и молодых специалистов с инвалидностью или ОВЗ в трудовую деятельность**  **с учётом стандартов и разработок Международной федерации «Абилимпикс»** | | | | | |
| 1. | Проведение IV Регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Содействие включению обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ОВЗ в трудовую деятельность  с учётом стандартов и разработок Международной федерации «Абилимпикс» | Ежегодно | Министерство образования и науки Ульяновской области | В 2019 году чемпионат среди школьников, студентов и работающих специалистов организован по 14 компетенциям. Всего в состязаниях приняли участие более 110 человек. Они продемонстрировали своё мастерство в ландшафтном дизайне, слесарном деле, художественном вышивании, адаптивной физической культуре, поварском деле, веб-дизайне, медицинском и лабораторном анализе, социальной работе и других направлениях. Также работала выставка изделий, произведенных инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, экспозиция технических средств обучения и реабилитации. |
| 2. | Проведение VIII Регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) | Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учётом стандартов и разработок международной организации «Ворлдскиллс Интернешнл» | Ежегодно | Министерство образования и науки Ульяновской области | С 25 по 29 ноября 2019 года на базе профессиональных образовательных организаций Ульяновской области пройдет VIII Региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) |
| **19. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов МСП** | | | | | |
| 1. | Проведение акции «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» | Рост здоровой конкуренции на финансовых рынках и укрепление финансовой стабильности | Ежеквартально | Министерство финансов Ульяновской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области\* | Акция «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» (далее – Месячник) реализуется в рамках основного мероприятия «Ведомственный проект «Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области» государственной программы «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы. График проведения Месячника на год 2019 утверждён Председателем Правительства Ульяновской области А.А. Смекалиным и включает проведение четырёх акций на территории следующих муниципальных образований Ульяновской области:  - МО «Вешкаймский район» (01.02 - 28.02.2019),  - МО «Базарносызганский район» (30.04.- 31.05.2019),  - МО «Радищевский район» (02.09.-30.09.2019),  - МО «Сурский район» (01.11.-29.11.2019).  **По состоянию на 01.10.2019 состоялось проведение трёх акций:** на территорииМО «Вешкаймский район», МО «Базарносызганский район», МО «Радищевский район».  По состоянию на 01.10.2019 подведены итоги двух акций (МО «Вешкаймский район» и МО «Базарносызганский район»):  Охват населения составил **219 304** **человек**.  Экономический эффект составил **119 245,9 тыс. рублей.**  Итоги акции МО «Радищевский район» будут поведены после официального закрытия Месячника, которое планируется провести 25 октября т.г.. |
| 2. | Участие в акциях «Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи» и «Всероссийская неделя сбережений» | Рост здоровой конкуренции на финансовых рынках и укрепление финансовой стабильности | Ежегодно | Министерство финансов Ульяновской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области\* | В период с 17.04.2019 г. по 24.04.2019г. Ульяновская область принимала участие в юбилейной **V Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодёжи**. Министерством финансов Ульяновской области было организовано 181 мероприятие на 160 площадках, охвачено более 6000 человек: школьники, студенты, работающая молодёжь, родители и преподаватели  **За время проведения акции:**  - Проведены мероприятия в общеобразовательных школах на 110 площадках, в ходе которых финансовые знания получили около 3700 школьников, из них 38 мероприятий проведено в школах города Ульяновска (охвачено 1300 ребят) и 72 мероприятия - в муниципальных образованиях (охвачено 2400 ребят);  - В ведущих вузах области (УлГУ, УлГТУ, РАНХИГС) проведено 4 мероприятия, в которых приняло участие 190 студентов.  - 26 уроков финансовой грамотности проведено для студентов среднеспециальных учебных заведений (из них 17-в муниципальных образованиях), в которых приняло участие 1092 студента. |
| 3. | Повышение уровня осведомлённости субъектов экономики о проводимой Банком России работе по развитию финансового рынка (направление в адрес участников рынка информационно-аналитических материалов, привлечение к участию в публичных мероприятиях по вопросам развития финансового рынка) | Рост здоровой конкуренции на финансовых рынках и укрепление финансовой стабильности | Постоянно | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\* | 1. Соорганизация и проведение круглого стола «Финансовые инструменты для развития бизнеса. Взаимодействие с кредитными и иными финансовыми организациями» на выставке-форуме производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области - 2019» 25.04.2019.  2. Участие во встрече 02.07.2019 с предпринимателями Ульяновской области и банками по вопросам финансирования и кредитования проектов в рамках проведения недели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  3. Соорганизация и проведение коммуникационной сессии «О необходимости поддержания ценовой стабильности. Инфляция в Ульяновской области: тренды и ожидания» при Губернаторе Ульяновской области с участием представителей органов исполнительной власти Ульяновской области (включая районные муниципалитеты в режиме видеоконференцсвязи), субъектов финансового рынка и бизнес-сообщества 09.08.2019, в рамках которой в том числе освещался вопрос «Кредиты для бизнеса: факторы формирования процентной ставки. Альтернативное финансирование».  4. День открытых дверей Банка России 28.09.2019 в Отделении Ульяновск, где работали информационные площадки по функционированию Единой биометрической системы и информационно-просветительскому ресурсу Банка России «Финансовая культура» Fincult.info. |
| 4. | Популяризация информационных ресурсов Банка России по вопросам финансовой грамотности. Разработка и проведение интеллектуальных мероприятий на тему финансовых рынков и финансовых инструментов | Рост здоровой конкуренции на финансовых рынках и укрепление финансовой стабильности | Постоянно | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\*, Министерство финансов Ульяновской области | 1. Пилотный проект по обучению педагогов по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» в 1 квартале 2019 года.  2. Организация и проведение тематической секции «Повышение финансовой грамотности обучающихся в образовательных организациях» для педагогов на областном педагогическом Образовательном форуме «Образование: код доступа в будущее» 26.08.2019.  3. Проведение интеллектуально-познавательные игры «Фин-Ринг» в оздоровительном лагере 14.06.2019 и интеллектуальной игры «Занимательная экономика» в школе с учащимися старших классов 02.09.2019.  4. Совместный проект Отделения Ульяновск и Министерства финансов Ульяновской области по созданию Уголков финансовой грамотности на территории администраций муниципальных образований во всех районах Ульяновской области. Первый уголок финансовой грамотности открыт 17.09.2019 на территории муниципального образования «Радищевский район».  5. День открытых дверей Банка России 28.09.2019 в Отделении Ульяновск, где работали информационные площадки по функционированию Единой биометрической системы и информационно-просветительскому ресурсу Банка России «Финансовая культура» Fincult.info, а также проводились интеллектуально-познавательные игры «Фин-Ринг» для учащихся старших классов.  В рамках акций «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности», «Поезд финансовой грамотности», распространяются информационные материалы Банка России (буклеты, листовки), а так же в рамках указанных мероприятий организуются интерактивные площадки, на которых сотрудники Банка России имеют возможность презентовать материалы по финансовой грамотности. |
| **20. Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворённость**  **(полностью или частично удовлетворённого) работой хотя бы одного типа финансовых организаций,**  **осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области** | | | | | |
| 1. | Проведение опросов населения и бизнеса об удовлетворённости финансовыми услугами | Оценка уровня удовлетворённости финансовыми услугами | 2019-2022  годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации \* | Отсутствовало на исполнении |
| 2. | Подготовка показателей, характеризующих социально-экономическое положение Ульяновской области и уровень развития финансового рынка на территории Ульяновской области | Оценка уровня удовлетворённости финансовыми услугами | 2019-2022  годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации \* | 1. Ежеквартальный бюллетень банковской статистики «Банковский вестник».  2. Предоставление информации о показателях по банковскому сектору по запросам Министерства финансов Ульяновской области. |
| 3. | Выполнение поручений Банка России, направленных на повышение уровня удовлетворённости работой финансовых организаций | Повышение уровня удовлетворённости финансовыми услугами | 2019-2022  годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации \* | Отсутствовало на исполнении |
| **21. Повышение уровня доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности** | | | | | |
| 1. | Мониторинг доступности финансовых услуг для населения и бизнеса (наличие подразделений кредитных организаций, микрофинансовых институтов, страховых компаний, наличие банкоматов, POS-терминалов, количество банкоматов, POS-терминалов на 1000 жителей (расчётный показатель).  Подготовка показателей, характеризующих уровень доступности финансовых услуг на территории Ульяновской области | Оценка уровня доступности и реальных потребностей в доступности финансовых услуг. Характеристика уровня доступности финансовых услуг в регионе | Ежегодно | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\*, Министерство финансов Ульяновской области | Подготовлен ежегодный отчет по конкуренции на финансовом рынке Ульяновской области (за 2018 год). |
| 2. | Регулярное обсуждение факторов, сдерживающих финансовую доступность, с ИОГВ и представителями финансового сообщества Ульяновской области | Повышение уровня доступности финансовых услуг | Ежегодно | Министерство финансов Ульяновской области, Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\* | 1. Организация и проведение в Отделении Ульяновск совещания с участниками финансового рынка Ульяновской области по итогам работы за 2018 год и задачам на 2019 год  2. Организация и проведение заседаний межведомственной рабочей группы по направлению  «Развитие финансовых инструментов» при Губернаторском совете по инвестициям 26.02.2019 (рассмотрение и обсуждение проекта Плана мероприятий по развитию финансового рынка Ульяновской области на 2019-2020 годы), 04.06.2019 (Обсуждение мероприятий для включения в «План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в Ульяновской области на 2019-2022 годы» в части развития конкуренции на финансовом рынке региона; Развитие рынка корпоративных облигаций на территории Ульяновской области; Расширение форматов взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях популяризации использования финансовых инструментов).  3. Рабочая встреча с представителями Министерства цифровой экономики и конкуренции по вопросам развития конкуренции на финансовом рынке 06.03.2019 (О реализации предложений по развитию конкуренции на финансовом рынке, внесенных Отделением Ульяновск в ходе заседания Координационного совета по внедрению Стандарта развития конкуренции в Ульяновской области). |
| 3. | Привлечение кредитных организаций к участию в системе быстрых платежей. Пропаганда современных технологий, в том числе дистанционного обслуживания, включая поддержку и популяризацию платёжной системы «МИР» | Повышение уровня доступности финансовых услуг | 2019-2022  годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\* | 1. Совещание с кредитными организациями, торгово-сервисными предприятиями, представителями исполнительных органов власти в формате видео-конференцсвязи с Волго-Вятским ГУ Банка России по программе лояльности платёжной системы «МИР»10.04.2019.  2. Освещение вопроса о развитии национальных платежных инструментов, безналичных расчетов и программы лояльности ПС «Мир» на заседании рабочей группы по направлению «Развитие финансовых инструментов» при Губернаторском совете по инвестициям 26.02.2019.  3. Организовано участие АО «НСПК» в выставке-форуме производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области - 2019» 25.04.2019, где торгово-розничным предприятиям доведена подробная информация о программе лояльности ПС «Мир».  4. Направлены информационные материалы о программе лояльности ПС «Мир» в банки эквайеры 07.03.2019, организации и объединения (союзы, ассоциации) 21.03.2019.  5. Направлены обращения в банки эквайеры в целях продвижения программы лояльности по картам ПС «Мир» 07.03.2019.  6. Направлены в кредитные организации письма «О развитии национальной платежной системы в регионе» 03.09.2019.  7. 25.06.2019 проведена рабочая встреча по вопросам реализации в регионе проекта «Социальная карта жителя Ульяновской области» на базе ПС «Мир». Принято решение о реализации в регионе проекта «Социальная карта жителя Ульяновской области»  8. Проведено совещание с кредитными организациями в формате видео-конференцсвязи с Волго-Вятским ГУ Банка России 13.03.2019 «Система быстрых платежей Банка России: функционирование и взаимодействие с участниками».  9. Направлены в кредитные организации информационные письма о системе быстрых платежей 12.02.2019, 16.07.2019, 06.09.2019. |
| 4. | Содействие внедрению практик субъектов финансового рынка, положительно влияющих на повышение уровня доступности финансовых услуг, при наличии таковых | Повышение уровня доступности финансовых услуг | 2019-2022  годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\*, Министерство финансов Ульяновской области | Отсутствовало на исполнении |
| **22. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри Ульяновской области (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен)** | | | | | |
| 1. | Проведение взаимодействия с представителями финансового рынка о недопустимости фактов недобросовестной конкуренции на рынке вкладов (включая антирекламу), противодействие недобросовестным практикам | Повышение уровня конкурентоспособности услуг на рынке вкладов | 2019-2020  годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\*, Министерство финансов Ульяновской области | Необходимость отсутствовала |
| 2. | Продвижение проекта «Маркетплейс». Проведение мероприятий по биометрической идентификации пользователей | Повышение уровня конкурентоспособности финансовых услуг | 2019-2020  годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\* | 1. Совещание с кредитными организациями в формате видео-конференцсвязи по презентации проекта «Маркетплейс» 05.03.2019.  2. Опрос банков на предмет их технической и организационной готовности к присоединению к проекту «Маркетплейс».  3. Совещания в формате видео-конференцсвязи с кредитными организациями, представителями средств массовой информации, коллективом Отделения Ульяновск по функционированию Единой биометрической системы 30.04.2019, 22-23.05.2019, в ходе которых предоставлена информация о проекте, о его преимуществах, об обеспечении безопасности, продемонстрирован процесс сдачи биометрических данных и возможность дистанционного получения банковских услуг.  4. День открытых дверей Банка России 28.09.2019 в Отделении Ульяновск, где работала информационная площадка по функционированию Единой биометрической системы. |
| 3. | Участие представителей Банка России в коллегиальном органе по развитию конкуренции | Реализация мер по улучшению конкурентной среды | 2019-2022  годы | Министерство цифровой экономики и конкуренции, Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного уп-равления Центрального банка Российской Федерации\* | Участие представителя Отделения Ульяновск в заседании Координационного совета по внедрению Стандарта развития конкуренции в Ульяновской области 23.08.2019. |
| **23. Обучение государственных гражданских служащих ИОГВ и работников организаций,**  **подведомственных ИОГВ, основам государственной политики в области развития**  **конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** | | | | | |
| 1. | Оказание консультационной и методической поддержки государственных гражданских служащих ИОГВ и работников организаций, подведомственных ИОГВ, по вопросам внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р | Организация работы ИОГВ по выполнению требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019  № 768-р | Постоянно | Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области\*, ИОГВ | Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области осуществляется работа по внедрению Стандарта развития конкуренции в Ульяновской области. В целях внедрения Стандарта развития конкуренции утверждены перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области в 2019-2022 годах. В каждом органе исполнительной власти Ульяновской области определи ответственные лица по вопросам развития конкуренции. Ежеквартально проводится заседании координационного совета по внедрению стандарта развития конкуренции.  По мере необходимости оказывается консультационная и методическая поддержка по вопросам внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р. |
| 2. | Консультирование государственных гражданских служащих ИОГВ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса | Создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Постоянно | ИОГВ | Утверждено распоряжение Губернатора Ульяновской области от 19.10.2018 № 1440-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории Ульяновской области».  В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 10.12.2018 № 1440-р работа по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории Ульяновской области организована всеми исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области.  Осуществляется консультирование государственных гражданских служащих по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплекса |
| **24. Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги**  **по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов)**  **для услуг связи, а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения**  **при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи** | | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи на территории Ульяновской области | Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг | 2019-2020  годы | ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» | Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отдельное полномочие по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи не установлено.  В соответствии статьёй 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации под линейными объектами понимаются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.  Пунктом 27 части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» определено, что к сооружениям связи относятся объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи.  Следовательно, антенно-мачтовые сооружения относятся к линейным объектам, которые могут быть как объектами капитального так и некапитального сооружения и выдача разрешения на строительство, в том числе указанных объектов, осуществляется в порядке, установленном статьёй 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  ОГКУ «Правительство для граждан» совместно с Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области разработан модельный административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – модельный регламент), который согласован в установленном правовым актом Губернатора Ульяновской области порядке с органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – ОМСУ), Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ульяновской области», государственно-правовым управлением администрации Губернатора Ульяновской области, прокуратурой Ульяновской области и письмом от 05.12.2018 № 73-П-КРИТ/2621исх направлен в органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области для использования в работе.  Дополнительно сообщаем, что Министерством экономического развития Российской Федерации разработан и передан на утверждение в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органами местного самоуправления» (размещён на сайте «Совершенствование государственного управления» (http://ar.gov.ru/ru-RU/document/default/view/553)).  Услуга по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи в указанном перечне не содержится.  В соответствии с частью 11 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации срок выдачи разрешения на строительство составляет не более семи рабочих дней со дня получения заявления о выдаче такого разрешения.  В настоящее время в соответствии с подразделом 2.4 раздела 2 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» в модельный регламент внесены изменения в части сокращения срока выдачи разрешения до пяти рабочих дней. После согласования проекта модельного регламента в установленном правовым актом Губернатора Ульяновской области порядке с ОМСУ, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ульяновской области», государственно-правовым управлением администрации Губернатора Ульяновской области, прокуратурой Ульяновской области модельный регламент будет направлен в ОМСУ для использования в работе (планируемый срок направления – декабрь 2019 года). |
| **25. Организация в государственной жилищной инспекции «горячей» телефонной линии, а также электронной формы обратной**  **связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъёмки)** | | | | | |
| 1. | Организация «горячей» телефонной линии Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | Развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунального комплекса | 2019 год | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | Горячая линия Министерства организована по тел. 41-41-28, информация размещена на официальном сайте и в СМИ, форма электронной обратной связи размещена на официальном сайте Министерства с возможностью прикрепления файлов в формате Word и PDF. |
| 2. | Разработка списка контрольных вопросов для оценки соответствия управляющих организаций лицензионным требованиям и нормам жилищного законодательства и размещение его на официальном сайте Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | Развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунального комплекса | 2019 год | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | Проверка квалификации лица, претендующего на получение квалификационного аттестата, осуществляется в форме квалификационного экзамена. [Порядок](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331934/#dst100014) проведения квалификационного экзамена, перечень вопросов, предлагаемых претенденту на квалификационном экзамене, порядок определения результатов квалификационного экзамена устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Вопросы утверждены. Размещены на официальном сайте Министерства. |
| **26. Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги**  **по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги**  **по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,**  **капитального ремонта объектов капитального строительства** | | | | | |
| 1. | Разработка проектов типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство на территории Ульяновской области и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории Ульяновской области | Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг | 2019 год | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | Разработан проект административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории муниципального образования, который проходит согласование с ГПУ, Совет МО, ОГКУ, «Правительство граждан». |
| **27. Содействие внедрению стандартизации и повышению уровня конкурентоспособности продукции** | | | | | |
| 1. | Стимулирование предприятий Ульяновской области к участию во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» | Повышение качества и уровня конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями Ульяновской области | Ежегодно в соответствии со сроками проведения конкурса | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* | Для повышения качества и конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями Ульяновской области, ежегодно проводится всероссийский конкурс «100 лучших товаров России». Департаментом промышленности были проинформированы предприятия и высланы приглашения с предложением принять участие в конкурсе «100 лучших товаров России».  Победителями **регионального конкурса** в номинации «Промышленные товары для населения» стали: ООО «Добрый стиль-мебель», **ООО «ПК «Ульяновскмебель», АО «Контактор», ООО «Легран» и другие. В номинации «Продукция производствоенно-технического назначения» одним из победителе стало предприятие ООО «Ульяновский станкостроительный завод».**  Итоги конкурса на **федеральном уровне** будут подведены в октябре. В конце года предприятия - финалисты будут награждены почетными дипломами и получают право маркировать продукцию золотым или серебряным логотипом Программы «100 лучших товаров России». |
| 2. | Организация взаимодействия с федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ульяновской области» по вопросам стандартизации | Популяризация среди предприятий Ульяновской области производства конкурентоспособной продукции в соответствии с государственными стандартами качества | Постоянно | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Заключено соглашение о сотрудничестве Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и Правительства Ульяновской области в рамках развития Национальной системы сертификации от 06.03.2019 № 39-ДП.  Соглашение заключено в целях:  создания организационных условий, способствующих повышению качества и конкурентоспособности продукции, работ и услуг в Ульяновской области;  осуществления государственной политики в вопросах повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг, технического регулирования, обеспечения единства измерений, стандартизации;  создания эффективного механизма стимулирования производства инновационной продукции и содействия импортозамещению в Ульяновской области.  Результатом реализации Соглашения должно стать повышение конкурентоспособности региональных предприятий, качества и безопасности продукции и услуг Ульяновской области, взаимодействие с предприятиями и организациями по формированию актуализированной базы данных «Продукция России». |
| 3. | Оказание содействия федеральному бюджетному учреждению «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ульяновской области» в формировании базы данных «Продукция России» по предприятиям, осуществляющим производство продукции на территории региона | Повышение уровня конкурентоспособности продукции местного производства | По мере необходимости | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\*, Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Центром стандартизации, региональным правительством и ФБУ «Ульяновский ЦСМ» подписано соглашение, основной задачей которого является создание эффективного механизма стимулирования производства инновационной продукции и содействия импортозамещению, условий, которые будут способствовать повышению качества и конкурентоспособности продукции, работ и услуг в регионе. В качестве содействия Центру стандартизации, департамент промышленности ведет работу по взаимодействию с предприятиями-производителями Ульяновской области с целью пополнения базы данных «Продукция России». Следует отметить, что в вышеуказанной базе данных имеется перечень производителей Ульяновской области, в который вошли: ООО «Номатекс», ООО «Элегант», ООО «Бостон», АО ГК «Фирма Русь», АО «КТЦ Металлоконструкция», ООО «Зенит-Химмаш», ОАО «Ульяновский патронный завод», ОАО «Димитровградхиммаш», АО «Ульяновский механический завод», АО «УКБП», ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», ООО «ДимитровградЖгуткомплект», АО «Контактор», АО «НПП «Завод Искра», АО «Ульяновский моторный завод», ООО «Димитровградский вентильный завод», ООО «Ульяновский автомобильный завод», АО «Авиастар-СП», ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт, АО «ДААЗ», ООО Ульяновский завод Автокомпонент», ООО «Ульяновский мебельный комбинат», АО «ФРЕСТ», АО «Спектр-Авиа». |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**способствующих достижению результатов (целей) реализации Плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о документе, в составе которого содержится мероприятие | Информация об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. На рынках услуг дошкольного, общего и среднего профессионального образования** | | | |
| 1. | Предоставление частным общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.02.2019 № 243-р «О предоставлении в 2019 году частным общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области» | Согласно Распоряжению Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.02.2019 № 243-р «О предоставлении в 2019 году частным общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области» субсидиями из областного бюджета обеспечены 5 организаций негосударственной формы собственности |
| **2. На рынке услуг дополнительного образования детей** | | | |
| 1. | Расширение доступа частных организаций дополнительного образования детей к предоставлению услуг дополнительного образования | Региональный проект «Успех каждого ребёнка» от 14.12.2018 № 48-п/п, утверждённый Губернатором Ульяновской области в ГИС «Электронный бюджет» | Разработан и вынесен на согласование проект Постановления Правительства Ульяновской области «О порядке предоставления индивидуальным предпринимателям и организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с реализацией дополнительных общеобразовательных программ» |
| **3. На рынке медицинских услуг** | | | |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность и развитие механизмов государственно-частного партнёрства | Распоряжение Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 02.10.2014 № 2887-р «Об организации деятельности по улучшению инвестиционного климата и снятию административных барьеров в сфере здравоохранения» | На 01.10.2019 изменения в нормативную правовую базу, а также разработка новых нормативных правовых актов не проводились. |
| 2. | Разработка комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области к привлечению инвестиций для отрасли здравоохранения в Ульяновской области | Распоряжение Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 02.10.2014 № 2887-р «Об организации деятельности по улучшению инвестиционного климата и снятию административных барьеров в сфере здравоохранения» | Осуществляется взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов и проектов в сфере государственно-частного партнёрства на территории муниципальных образований Ульяновской области. |
| 3. | Осуществление государственных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление преференций в соответствии с законодательством | Распоряжение Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 02.10.2014 № 2887-р «Об организации деятельности по улучшению инвестиционного климата и снятию административных барьеров в сфере здравоохранения» | Государственные закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление преференций осуществляется в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 4. | Актуализация и опубликование перечней муниципального имущества (земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов), предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Распоряжение Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 02.10.2014 № 2887-р «Об организации деятельности по улучшению инвестиционного климата и снятию административных барьеров в сфере здравоохранения» | На сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области в разделе «Инвестиционная деятельность. Развитие ГЧП.» публикуется ежегодно обновляемый перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений от имени Ульяновской области. |
| **4. На рынке жилищного строительства** | | | |
| 1. | Реализация мероприятий по совершенствованию реализации, отмене избыточных, дублирующих процедур в сфере жилищного строительства, действующих на территории Ульяновской области | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 20.11.2015 № 653-пр «Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию реализации, отмене избыточных и (или) дублирующих процедур в сфере жилищного строительства, действующих на территории Ульяновской области» | В целях сокращения административных процедур Губернатором Ульяновской области утверждена «Дорожная карта» № 179 ПЛ от 24.09.19 г. |
| **5. В сфере перевозок пассажиров наземным транспортом** | | | |
| 1. | Предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров автомобильным транспортом юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим данную деятельность | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы» (подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2021 годах») | Лимит бюджетных ассигнований, выделенных на 2019 год, по состоянию на 01.10.2019 освоен на 96%. |
| 2. | Предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении | Постановление Правительства Ульяновской  области от 11.09.2013 № 37/419-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы» (подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2021 годах») | Лимит бюджетных обязательств, выделенных на 2019 год, по состоянию на 01.10.2019 освоен в полном объёме. |
| 3. | Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключён государственный контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными государственным заказчиком | Постановление Правительства Ульяновской  области от 11.09.2013 № 37/419-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы» (подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2021 годах») | Лимит бюджетных ассигнований, выделенных на 2019 год, по состоянию на 01.10.2019 освоен на 42%. |
| 4. | Проведение конкурсных процедур, в результате которых будут определены перевозчики для обслуживания межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок.  Заключение 5 государственных контрактов на 53 маршрута и проведение 1 открытого конкурса на 1 маршрут | Постановление Правительства Ульяновской области от 01.11.2017 № 531-П «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах территории Ульяновской области в 2017-2019 годах» | За 9 месяцев 2019 года для обеспечения транспортного обслуживания населения Ульяновской области путём проведения электронных аукционов заключены 4 государственных контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по сезонным межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении для перевозки пассажиров на садово-дачные массивы, а также по межмуниципальным маршрутам в направлении Инзенского и Николаевского районов.  За 9 месяцев 2019 года проведены 3 конкурсные процедуры на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам. По итогам 3-х конкурсов определены перевозчики по следующим маршрутам:  - межмуниципальные маршруты регулярных перевозок в междугородном сообщении: № 525-5 «АВ г.Ульяновск - АВ г.Димитровград»; № 525-1 «АВ г.Ульяновск - АВ г.Димитровград»; № 659-1 «АВ г.Ульяновск - ОП р.п.Измайлово»; № 677-1 «АВ г.Ульяновск - ОП р.п.Жадовка»; № 539-1 «АВ г.Ульяновск - АВ г.Барыш»; № 539-2 «АВ г.Ульяновск - АВ г.Барыш»; № 539Н-1 «г.Ульяновск (КП Новый город) - АВ г.Барыш»; № 629-1 «г.Ульяновск (КП Новый город) - АВ г.Димитровград»; № 658-3 «АВ г.Ульяновск - АС р.п.Павловка».  - межмуниципальные маршруты регулярных перевозок в пригородном сообщении: № 172-2 «АВ г. Димитровград - ОП р.п. Новая Майна»; № 374-1 «АВ г. Димитровград - ОП с.Аврали»; № 185 «АВ г. Димитровград - ОП с.Приморское», № 101-2 «АВ г.Ульяновск – КП с. Большое Нагаткино»; № 417-2 «АВ г.Ульяновск – Верхние Тимерсяны»; № 418-1 «АВ г.Ульяновск – КП с.Новое Никулино». |
| **6. На рынке социальных услуг** | | | |
| 1. | Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в сфере социального обслуживания | Постановление Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 № 169-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги» | За 9 месяцев 2019 года по итогам конкурсного отбора, субсидию в размере 2 013 516,40 рублей на предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому из областного бюджета Ульяновской области получило Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».  Кроме того, ежемесячно за оказанные социальные услуги населению в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания негосударственные организации, оказывающие социальные услуги населению получали компенсацию. За 9 месяцев 2019 года она выплачена в размере 13 150 437,45 рублей. |
| Приказ Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области от 05.04.2019  № 47-п «Об утверждении размера и порядка выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)» |
| 2. | Финансовое обеспечение негосударственных организаций, оказывающих социальные  услуги | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | На финансовое обеспечение негосударственных организаций в 2019 году мероприятием «Предоставление субсидий областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания населения» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2021 годы» предусмотрены денежные средства в размере 20 000,0 тыс. рублей. |
| 3. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям молодых специалистов в сфере социального обслуживания на территории Ульяновской области | Закон Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» | На 9 месяцев 2019 года 32 молодым специалистам выплачены денежные средства в размере 640527,90 рублей |
| **7. На рынке реализации сельскохозяйственной продукции** | | | |
| 1. | Бюджетная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на  2014-2021 годы» | По состоянию на 03.10.2019 до сельхозтоваропроизводителей Ульяновской области доведены средства в сумме 1 млрд. 946,9 млн. рублей (83,8% от годового лимита).  Объём финансирования больше, чем было на соответствующую дату прошлого года на 564,6 млн. рублей (на 04.10.2018 по всем направлениям поддержки сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК перечислено субсидий на сумму 1 млрд. 382,3 млн. рублей (88,5% годового лимита). |
| 2. | Организация отраслевых торговых мероприятий (ярмарок, выставок-продаж, форумов, круглых столов и иных мероприятий) | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 15.06.2015 № 14/341-пр «Об утверждении Стратегии развития торговли в Ульяновской области на 2015-2016 годы и на период до 2030 года» | В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 01.03.2019 № 99-пр «О проведении областных ярмарок в 2019 году» в целях обеспечения жителей Ульяновской области высококачественной продукцией по доступным ценам в весенний период 2019 года проведены **восемь** Губернаторских областных сельскохозяйственных ярмарок.  В осенний период 2019 года провели **четыре** областных сельскохозяйственных ярмарок:  07.09.2019 – г. Ульяновск, пр.Гая, Железнодорожный район;  14.09.2019 – г. Новоульяновск, пл.Ленина;  21.09.2019 – г. Ульяновск, пересечение улицы Полбина и проспекта 50-летия ВЛКСМ, Засвияжский район  28.09.2019– г. Димитровград, пл. Советов.  Всего на четырёх ярмарках в осенний период 2019 года реализовано продукции на общую сумму **29 млн.руб.,** торговля осуществлялась с **895 машин**. Посетило ярмарки около **26 тыс. человек**.  В осенний период 2019 года запланировано провести ещё **двенадцать** областных сельскохозяйственных ярмарок.  Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на ярмарках были организованы социальные площадки, на которых были проведены консультации по социальным вопросам и по мерам социальной поддержки.  На ярмарке также были сформированы маршруты социальных такси и доставка купленных продуктов ветеранам и инвалидам до подъезда дома. Особое внимание уделялось людям с ограниченными возможностями и одиноким престарелым гражданам. Для оказания помощи ветеранам был сформирован отряд из волонтёров, у которых была специальная форма одежды.  Передвижным мобильным центром занятости населения проведены консультации по имеющимся вакансиям.  Мобильной службой Управления Пенсионного фонда по Ульяновской области проведены консультации по вопросам пенсионного обеспечения.  Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области совместно с администрацией районов проведены спортивные мероприятия.  Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области были организованы выступления коллективов художественной самодеятельности.  Кроме того, была организована работа медицинской площадки, на которой гостям ярмарки по желанию проводили консультации, измеряли артериальное давление, вес, рост.  Агентством ветеринарии Ульяновской области была организована работа мобильной ветеринарной службы по проведению проверки участников ярмарки на соблюдение ветеринарно-санитарного законодательства.  Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в весенний период 2019 года были отмечены Благодарственными письмами товаропроизводители и участники ярмарки |
| 3. | Совершенствование ярмарочной торговли, розничных рынков, нестационарной и мобильной торговли с целью расширения и развития форматов торговли | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 15.06.2015 № 14/341-пр «Об утверждении Стратегии развития торговли в Ульяновской области на 2015-2016 годы и на период до 2030 года» |
| 4. | Реализация инвестиционных проектов по строительству торговых объектов | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 15.06.2015 № 14/341-пр «Об утверждении Стратегии развития торговли в Ульяновской области на 2015-2016 годы и на период до 2030 года» | Информация будет подготовлена в отчёте по итогам 2019 года. |
| 5. | Грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | 4 и 5 июня состоялись заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного отбора 2019 года на получение грантов на поддержку «начинающих фермеров» и на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.  По начинающим фермерам определено 25 победителей, средства гранта составили 54 миллиона 878 тысяч рублей.  По семейным животноводческим фермам определено 6 победителей, средства гранта составили 32 миллиона 329,4 тысяч рублей.  Бюджетные средства в полном объёме перечислены получателям. |
| 6. | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | На реализацию проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» выделено 81,06 млн. рублей по двум направлениям:  1) на предоставление грантов на реализацию проектов «Агростартап» (75,28 млн. рублей);  2) выплату субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием (5,78 млн. рублей).  Все конкурсные процедуры по определению победителей и выплата субсидий в рамках проекта уже проводятся.  Создан и работает Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Специалистами Центра проводятся выезды в сельские поселения области. За полтора месяца совершено 12 выездов в поселения пяти районов с целью консультирования участников проекта. Составлены 3 карты субъектов МСП и товарных личных подсобных хозяйств.  Опыт нашей области был высоко оценен Минсельхозом России в ходе обучения Центров компетенций в г. Москве (24 - 25 сентября).  Как показывает мониторинг, по итогам 9 месяцев уже выполнены практически все целевые показатели проекта, установленные на год. Ещё один показатель будет выполнен по итогам года. |
| **8. На рынке племенного животноводства** | | | |
| 1. | Выплата субсидий на приобретение племенного скота и на содержание племенных животных | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | По состоянию на 01.10.2019 на данные цели из средств федерального и областного бюджета выплачено 70,1 млн. рублей (99,2%).  Средства будут освоены до конца года. |
| **9. На рынке семеноводства** | | | |
| 1. | Выплата субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение элитных семян | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на  2014-2021 годы» | По состоянию на 01.10.2019 на данные цели из средств федерального и областного бюджета выплачено 34,7 млн. рублей (73,8%).  Средства будут освоены до конца года. |
| **10. На рынке переработки водных биоресурсов** | | | |
| 1. | Оказание государственной поддержки хозяйствующим субъектам, занимающимся переработкой рыбы | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на  2014-2021 годы» | По состоянию на 01.10.2019 хозяйствующие субъекты, занимающиеся переработкой рыбы, за государственной поддержки не обращались. |
| **11. На рынке товарной аквакультуры** | | | |
| 1. | Государственная поддержка хозяйствующих субъектов, занимающихся рыбоводством (аквакультурой), по следующим направлениям:  на возмещение 50 % понесённых затрат на приобретение рыбопосадочного материала;  на возмещение 50 % понесённых затрат на приобретение комбикормов для рыбы;  на возмещение 50 % понесённых затрат на приобретение строительных материалов и технологического оборудования;  грантовая поддержка в форме субсидий начинающим фермерам на реализацию проектов в отрасли рыбоводства (аквакультуры);  грантовая поддержка на развитие материально-технической базы по линии сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на  2014-2021 годы» | По состоянию на 01.10.2019 хозяйствующие субъекты, занимающиеся переработкой рыбы, за государственной поддержки не обращались. |
| **12. Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства**  **в инновационной деятельности** | | | |
| 1. | Предоставление субсидий на обеспечение деятельности специализированных организаций, осуществляющих методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного кластера Ульяновской области и ядерно-инновационного кластера г. Димитровграда Ульяновской области | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | Оказана финансовая поддержка в форме предоставления субсидий на обеспечение деятельности АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области». Финансирование осуществлено в рамках Соглашения от 07.02.2019 №20 и постановления Правительства Ульяновской области от 26.04.2019 № 7/181-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы». Общий объем финансирования предусмотрен в размере 67500 тыс.руб. По состоянию на сентябрь 2019 года фактически АНО ДО «АТР» освоено 54300 тыс.руб.  Предоставление субсидий на обеспечение деятельности АНО «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» предусмотрено в размере 16300 тыс. руб. Финансирование осуществлено в рамках Соглашения от 28.02.2019 №30 и постановления Правительства Ульяновской области от 26.04.2019 № 7/181-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы». По состоянию на сентябрь 2019 года фактически АНО «ЦРК» освоено 8600 тыс.руб. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_