# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

# об исполнении государственной программы по итогам 2021 года

# «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»

# (наименование государственной программы)

1. Реализация государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области» (далее – государственная программа) осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации Программы, утверждённым распоряжением Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 27.01.2021 № 23-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2021 год».

**В 2021 году в рамках паспорта национального проекта (программы) «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Ульяновской области реализуются региональные проекты:**

1) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» с объёмом финансирования 128 724,4 тыс. рублей, из них 52 630,9 тыс. рублей средства областного бюджета, 76 093,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

2) «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»–с объёмом финансирования
14 463,6 тыс. рублей, из них 5 000,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 9 463,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

3) «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» –
с объёмом финансирования 2 656,2 тыс. рублей, из них 80,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 2 576,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

**В рамках государственной программы в 2021 году также реализовывались мероприятия, не входящие в состав национальных проектов:**

1) «Оказание государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» с объёмом финансирования 1 100,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета и предусматривает реализацию мероприятия «Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта «За бизнес»;

2) «Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в целях развития предпринимательства» с объёмом финансирования 2 500,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета и предусматривает реализацию мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением торговой деятельности в малонаселённых пунктах Ульяновской области».

Финансирование региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Малый и средний бизнес
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в 2021 году осуществлялось в соответствии
с утверждённым и согласованным кассовым планом и общий объём финансирования в 2021 году составил
**145 844,2** тыс. рублей, из них **88 133,3** тыс. рублей средства федерального бюджета, **57 710,9** тыс. рублей - средства областного бюджета. По состоянию на 01.01.2022 профинансированы мероприятия региональных проектов на общую сумму**145 764,025** тыс. рублей, или **99,95%** от всех запланированных средств.

Общий объём финансирования мероприятий, **не входящих в состав национальных проектов составил 3 600,0 тыс. рублей**  за счёт средств областного бюджета Ульяновской области. По состоянию на 01.01.2022 профинансированы мероприятия на сумму **3600,0** тыс. рублей или **100%** от всех запланированных средств.

Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2021 году составил **149 444,2** **тыс. рублей**, из них **88 133,3 тыс. рублей** средства федерального бюджета, **61 310,9** **тыс. рублей** - средства областного бюджета. По состоянию на 01.01.2022 профинансированы мероприятия на общую сумму**149 364,025 тыс. рублей**, или **99,95%** от всех запланированных средств.

**I.** **Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** предусматривает комплекс мер:

* по снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей;
* по содействию выхода субъектов малого и среднего предпринимательства на внешние рынки. В комплекс мер поддержки малого и среднего предпринимательства в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие центров поддержки экспорта малого и среднего предпринимательства в регионе и реализация региональной программы поддержки экспорта;
* по развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе.
* по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемой органами государственной власти, органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов: на возмездной основе, на безвозмездной основе, на льготных условиях.

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2021 г. (тыс.руб.)** | **Кассовое исполнение** |
| Федеральный бюджет | 76 093,5 | 76 093,5 |
| Областной бюджет Ульяновской области  | 52 630,9 | 52 630,9 |
| Итого:  | 76 093,5 | 76 093,5 (100%) |

В ходе реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» **отклонения не выявлены.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели проекта** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги, тыс. единиц | 0,631 | 0,631 |
| 2. | Ежегодный объём экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центров поддержки экспорта, млрд долларов | 0,0197 | 0,0225123 |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортёров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта, единиц | 44 | 44 |
| 4. | Объём финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций, млн рублей | 416,6774 | 1 686,206 |
| 5. | Количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией, тыс. единиц | 0,363 | 0,394 |
| 6. | Объём внебюджетных инвестиций, млрд рублей | 0,042 | 0,3242746 |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны (накопленным итогом), единиц | 6 | 24 |

**II. «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»** –с объёмом финансирования 14 463,6 тыс. рублей, из них 5 000,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 9 463,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Цель проекта - облегчение старта для тех, кто начинает своё дело. Обеспечение более комфортных условий для предпринимателей, применяющих патентную или упрощённую систему налогообложения, а также формирование единого реестра малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки, обеспечив при этом возможность использования доступных кредитных и гарантийных инструментов в комплексе. Новшеством предакселерационного проекта стала поддержка социального бизнеса — предпринимателям этой категории будут оказывать комплексные услуги и предоставлять финансовую поддержку в виде грантов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2021 г. (тыс.руб.)** | **Кассовое исполнение** |
| Федеральный бюджет | 9 463,6 | 9392,83025 |
| Областной бюджет Ульяновской области  | 5 000,0 | 4990,59475 |
| Итого:  | 14 463,6 | 14383,425\* (99,4%) |

\*В ходе проведения конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, заключено 7 соглашений на общую сумму 14383,425 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели проекта** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** |
| 1. | Количество уникальных социальных предприятий, включённых в реестр, в том числе получивших услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, единиц | 7 | 18 |
| 2. | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, тыс. единиц | 7,48 | 11,356 |
| 3. | Объём финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, млрд рублей | 0,0183 | 0,025136 |
| 4. | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, единиц | 36 | 38 |
| 5. | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услугу, тыс. единиц | 1,155 | 1,879 |
| 6. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом), тысяч единиц | 161,7 | 188,25 |

**III. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** –с объёмом финансирования 2 656,2 тыс. рублей, из них 80,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 2 576,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Цель проекта - создание условий, при которых применение режима НПД будет ещё более привлекательным
и работа в правовом поле для самозанятых – выгоднее, чем нелегальное ведение предпринимательской деятельности. Разработан специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) для стимулирования к активной предпринимательской деятельности граждан, которые выполняют работы на дому, а также фрилансеров и иных категорий самозанятых. Плательщики налога на профессиональный доход смогут воспользоваться информационно-консультационными и образовательными услугами, прежде доступными малым и средним предпринимателям. Они также смогут получить микрозаймы по льготной ставке. Самозанятые смогут бесплатно или на льготных условиях регистрироваться на электронных торговых площадках, получат доступ к льготной аренде государственного и муниципального имущества, а также смогут арендовать оборудованные рабочие места на производственных и офисных площадях в бизнес-инкубаторах и коворкингах или получить компенсацию по арендным платежам за пользование частными площадями.

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2021 г. (тыс. руб.)** | **Кассовое исполнение** |
| Федеральный бюджет | 2 576,2 | 2 576,2 |
| Областной бюджет Ульяновской области  | 80,0 | 80,0 |
| Итого:  | 2 656,2 | 2 656,2 (100%) |

В ходе реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» отклонения не выявлены.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели проекта** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** |
| 1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (накопленным итогом), тыс. человек | 6,991 | 20,508 |
| 2. | Объём выданных микрозаймов самозанятым гражданам, млн рублей | 4,8 | 5,131 |
| 3. | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, тыс. человек | 0,069 | 0,341 |

1. **Реализация мероприятий, не входящих в состав национальных проектов:**

1) «Оказание государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» с объёмом финансирования 1 100,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета и предусматривает реализацию мероприятия «Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта «За бизнес».

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансовое обеспечение реализации мероприятия на 2021 г. (тыс.руб.)** | **Кассовое исполнение** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ульяновской области  | 1 100,0 | 1 100,0 |
| Итого:  | 1 100,0 | 1 100,0 (100%) |

В ходе реализации мероприятия отклонения не выявлены.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель проекта** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** |
| 1. | Количество информационных сообщений, публикаций, опубликованных в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на информирование о деятельности и популяризацию общественных объединений предпринимателей, единиц | 243 | 1225(504,1%) |

2)«Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в целях развития предпринимательства» с объёмом финансирования 2 500,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета и предусматривает реализацию мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением торговой деятельности в малонаселённых пунктах Ульяновской области».

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансовое обеспечение реализации мероприятия на 2021 г. (тыс.руб.)** | **Кассовое исполнение** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ульяновской области  | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Итого:  | 2 500,0 | 2 500,0 (100%) |

В ходе реализации мероприятия отклонения не выявлены.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель проекта** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в малонаселённых пунктах Ульяновской области, получивших государственную поддержку, единиц | 50 | 50( 100%) |

**Оценка предполагаемых результатов применения инструментов государственного регулирования**

Данные по налоговым льготам по упрощённой системе налогообложения и патентной системе налогообложения
за 2021 год отсутствуют, срок формирования в УФНС России по Ульяновской области - июль 2022 года, срок предоставления – август 2022 год.

**2. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы**

ОИ = 95,32%

ОЭ= 99,24%

КП= 0,66

СТ=1

УФ = 99,95 = 99,92%

ОД = 83,05%

ОИ **=** 0,35 x 95,32+ 0,3 x 99,24 + 0,2 x 99,95 + 0,15 x 83,05 = 95,6**%**

Реализация государственной программы выше среднего уровня.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | Сведения о заключенных (планируемых к заключению) контрактов |
| ФБ[[1]](#footnote-1) | ОБ[[2]](#footnote-2) | МБ[[3]](#footnote-3) | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской (далее – Министерство) | 76093,5 | 52630,9 | 0,0 | 76093,5 | 52630,9 | 0,0 | 76093,5 | 52630,9 | 0,0 | Федеральное соглашение от 24.12.2020 №139-09-2021-108 |
| 1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес» | Министерство  | 18351,8 | 46561,7 | 0,0 | 18351,8 | 46561,7 | 0,0 | 18351,8 | 46561,7 | 0,0 | Соглашение от 23.04.2021 № 40-2021-00860  |
| 1.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и сред-него предпринимательства на международные рынки | Министерство  | 24322,1 | 4050,0 | 0,0 | 24322,1 | 4050,0 | 0,0 | 3300,0 | 4050,0 | 0,0 | Соглашение от 23.04.2021 № 40-2021-00833 |
| 1.6. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах | Министерство  | 33419,6 | 2019,2 | 0,0 | 33419,6 | 2019,2 | 0,0 | 33419,6 | 2019,2 | 0,0 | Соглашение от 19.04.2021 № 40-2021-00823 |
| 4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Предакселерация» | Министерство  | 9463,6 | 5000,0 | 0,0 | 9463,6 | 5000,0 | 0,0 | 9392,83025 | 4990,59475 | 0,0 | Федеральное соглашение от 24.12.2020 № 139-09-2021-195 |
| 4.1. Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия  | Министерство  | 3000,0 | 100,0 | 0,0 | 3000,0 | 100,0 | 0,0 | 2929,23025 | 90,59475 | 0,0 | По результатам рассмотрения конкурсных заявок на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, заключено 7 соглашений на общую сумму 3019,825 тыс. рублей. |
| 4.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг | Министерство | 6463,6 | 4900,0 | 0,0 | 6463,6 | 4900,0 | 0,0 | 6463,6 | 4900,0 | 0,0 | Соглашение от 23.04.2021 № 40-2021-00861 |
| 5. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности само-занятыми гражданами», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Поддержка самозанятых» | Министерство | 2576,2 | 80,0 | 0,0 | 2576,2 | 80,0 | 0,0 | 2576,2 | 80,0 | 0,0 | Федеральное соглашение от 24.12.2020 №139-09-2021-279  |
| 5.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Министерство | 2576,2 | 80,0 | 0,0 | 2576,2 | 80,0 | 0,0 | 2576,2 | 80,0 | 0,0 | Соглашение от 23.04.2021 № 40-2021-00862 |
| 6. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Министерство | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | - |
| 6.4. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта «За бизнес» | Министерство | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | Соглашение от 30.06.2021 № 50 |
| 7. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в целях развития предпринимательства» | Министерство  | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | - |
| 7.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением торговой деятельности в малонаселённых пунктах Ульяновской области  | Министерство  | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | По результатам проведённого конкурсного отбора заключено 50 соглашений о предоставлении субсидии.  |
| **Итого по программе** | 88133,3 | 61310,9 | 0,0 | 88133,3 | 61310,9 | 0,0 | 88062,53025 | 61301,49475 | 0,0 | - |

**4. Сведения о достижении целевых индикаторов (с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора | Обоснование отклонений значений индикатора |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги | Тысяч единиц | 0,631 | 0,631 | 100% | - |
| 2. | Ежегодный объём экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центров поддержки экспорта | Млрддолларов | 0,0197 | 0,0225123 | 114,3% | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Значение индикатора перевыполнено в связи с тем, что в объём экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центра поддержки экспорта в 2021г., был включен объём по контрактам субъектов малого и среднего предпринимательства, заключенным в конце 2020 года, отгрузки по которым были осуществлены в 2021г. |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортёров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта | Единиц | 44 | 44 | 100% | - |
| 4. | Объём финансовой поддержки, оказанной субъектам субъектов малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций | Млн рублей | 416,6774 | 1 686,206 | 404,7% | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. В 2021 году значительно увеличился объём кредитования субъектов МСП банками-партнёрами под гарантийный продукт «Согарантия» (совместное поручительство РГО и гарантия АО «Корпорация МСП»), который позволяет обеспечивать до 70% обязательств. Доля ответственности РГО в данном продукте не более 20% (в среднем – 14% от суммы кредита). По сравнению с 2020 годом также выросла доля «крупных чеков» по подобным кредитным сделкам. Так, максимальная сумма кредита, выданного в 2021 году под продукт «Согарантия», составила 200 млн. рублей. Указанныепричины позволили обеспечить больший объём финансирования субъектов МСП по сравнению с запланированным. |
| 5. | Количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией | Тысячединиц | 0,363 | 0,394 | 108,5% | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. В 2021 году значительно увеличилась деловая активность СМСП, по сравнению с прошлым 2020 годом в период введения ограничительных мер возникших с COVID. |
| 6. | Объём внебюджетных инвестиций  | Млрд рублей | 0,042 | 0,3242746 | 772,1% | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Вложение средств резидентами парка в инвестиции в основные фонды более быстрыми темпами, нежели было запланировано |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны (накопленным итогом) | Единиц | 6 | 24 | 400% | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Привлечение резидентов на территорию парка идет более быстрыми темпами в связи с высокой потребностью в производственных площадях подобного качества подготовки |
| 8. | Количество уникальных социальных предприятий, включённых в реестр, в том числе получивших услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта | Единиц | 7 | 18 | 257,1% | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Субъекты малого и среднего предпринимательства признаются социальными предприятиями и включаются в реестр на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.11.2019 № 773. В реестре – 18 социальных предприятий, из них 7 - получившие финансовую поддержку в рамках конкурсного отбора в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области |
| 9. | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | Тысяч единиц  | 7,48 | 11,356 | 151,8% | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Увеличение количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения связано с отменой единого налога на вменённый доход |
| 10. | Объём финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций | Млрд рублей | 0,0183 | 0,025136 | 137,4% | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением и составляло 0,031 млрд. руб. Министерством экономического развития Российской Федерации данный показатель на 2021 год скорректирован и в соответствии с дополнительным соглашением от 10.01.2022 № 139-2019-I40073-1/5 значение показателя составляет 0,0183 млрд. руб. |
| 11. | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям | Единиц | 36 | 38 | 105,6% | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Перевыполнение достигнуто за счёт: усовершенствование программ финансирования, новые программы по начинающим предпринимателям, ежеквартальные активности: участие в обучающих семинарах круглых столах, разработка упрощенного пакета документов при подачи заявки, выделение отдельного департамента клиентского обслуживания, основная цель: единое окно для клиентов по всем вопросам. |
| 12. | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услугу | Тысяч единиц | 1,155 | 1,879 | 162,7% | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Прогнозный план перевыполнен в связи с эффективно выстроенной информационной кампанией о деятельности центра «Мой бизнес» и о популяризации предпринимательской деятельности среди разных социальных групп населения, а также с формированием комплекса услуг центра «Мой бизнес», пользующихся популярностью среди начинающих и действующих предпринимателей |
| 13. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) | Тысяч единиц | 161,7 | 188,25 | 116,4% | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Изменена методика расчёта показателя численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, также в расчёт показателя включены самозанятые граждане |
| 14. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (накопленным итогом) | Тысяч человек | 6,991 | 20,508 | 293,3% | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением.Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» является очень востребованным и популярным среди жителей Ульяновской области, так как направлен, прежде всего, на то, чтобы помочь начинающим предпринимателям легально начать своё собственное дело, для стимулирования к активной предпринимательской деятельности граждан: налог администрируется в бездекларационном формате, не надо покупать ККТ, отсутствует обязанность по уплате фиксированных взносов на пенсионное страхование, при отсутствии дохода в течение налогового периода нет никаких обязательных, минимальных или фиксированных платежей |
| 15. | Объём выданных микрозаймов самозанятым гражданам | Млнрублей | 4,8 | 5,131 |  106,9% | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Перевыполнение достигнуто за счёт: усовершенствования программ финансирования, новые программы по самозанятым, ежеквартальные активности: участие в обучающих семинарах круглых столах, разработка упрощенного пакета документов при подачи заявки, выделение отдельного департамента клиентского обслуживания, основная цель: единое окно для клиентов по всем вопросам |
| 16. | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения | Тысяч человек | 0,069 | 0,341 | 494,2% | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Прогнозный план перевыполнен в связи с эффективно выстроенной информационной кампанией о деятельности центра «Мой бизнес» и о популяризации предпринимательской деятельности среди разных социальных групп населения, а также с формированием комплекса услуг центра «Мой бизнес», пользующихся популярностью среди самозанятых |
| 17. | Количество информационных сообщений, публикаций, опубликованных в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на информирование о деятельности и популяризацию общественных объединений предпринимателей | Единиц | 243 | 1225 | 504,1% | Количество информационных сообщений и публикаций, размещенных в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на информирование о деятельности и популяризацию общественных объединений предпринимателей на 01.01.2022 - 1225 ед. |
| 18. | Количество услуг, оказанных на основании обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, Союзом «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» | Единиц | 98 | 98 | 100% | - |
| 19. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в малонаселённых пунктах Ульяновской области, получивших государственную поддержку | Единиц | 50 | 50 | 100% | - |

**5. Сведения о достижении показателей ожидаемого результата от реализации мероприятий государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ожидаемого результата | Единица измерения | Плановое значение  | Фактическое значение | Процент достижения ожидаемого результата (Факт/План) | Обоснование отклонений значений ожидаемого результата |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, у субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, процентов | Процентов | 29,2 | 29,96 | 102,6% | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей составляет 161,751 тыс. чел.Численность занятого населения по итогам 2020 года 539,8 тыс. чел. |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу населения Ульяновской области | Единиц | 42 | 50,48 | 120,2 | Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2022 на территории Ульяновской области зарегистрировано 41796 субъектов МСП. Численность населения Ульяновской области составляет 1218319 человек на 01.01.2021. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу населения Ульяновской области составляет 34,3.Показатель включен в ГП на основании Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р, и самозанятые граждане в расчёт показателя не включались. С учётом самозанятых граждан показатель составляет 50,48 единиц и выполнение составит 120,2%  |
| 3. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку | Процентов | 14,05 | 26,45 | 188,3% | МКК Фонд «ФРиФин МСП» (по итогам 2021 года – общее кол-во выданных займов составило 276 договоров, из них 73 – СМСП – относятся к обрабатывающей промышленности) |
| 4. | Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тысячу действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | Единиц | 151 | 174,6 | 115,6% | Количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий по состоянию на 10.01.2022 – 7298 единиц.Общее количество малых и средних предприятий на 01.01.2021- 41796 единиц. |
| 5. | Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме экспорта в Ульяновской области, процентов | Процентов | 8,25 | 35 | 424,2% | Расчёт произведен согласно статистических показателей ФТС по состоянию на 31.10.2021 |
| 6. | Доля кредитов субъектам малого или среднего предпринимательства в общем объеме кредитов, выданных в коммерческих целях в Ульяновской области, процентов | Процентов | 17 | 41,8 | 245,9% | Данные с сайта ЦБ РФ cbr. ru |
| 7. | Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет, среди принявших участие в мероприятиях по обучению (в том числе семинарах, тренингах), процентов | Процентов | 8 | 9,3 | 116,25% | Прогнозный план перевыполнен в связи с эффективно выстроенной информационной кампанией деятельности центра «Мой бизнес», популяризации предпринимательской деятельности среди разных социальных групп населения, а также с формированием комплекса услуг центра «Мой бизнес», пользующихся популярностью среди начинающих предпринимателей |

**6. Итоговый отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия / целевого индикатора (ИОГВ[[4]](#footnote-4), ФИО[[5]](#footnote-5) ответственного исполнителя, должность, телефон) | Срок реализации мероприятий | Код бюджетной классификации | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на отчётный период, тыс. руб. | Результат (краткое описание реализации государственной программы/значение целевого индикатора) |
| начало | окончание | запланированные/ план | достигнутые/ факт |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Министерство экономического развития и промышленностиУльяновской области (далее - Министерство), Алексеев Александр Борисович, директор областного государственного казённого учреждения «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области», 24-16-52, 24-16-90 | II кв. | IV кв. | 241 0412 990 I5 5527Х ХХХ ХХХ | 128 724,4 | 128 724,4 | 128 724,4 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги, тыс. единиц | X | I кв. | IV кв. | X | X | 0,631 | 0,631 |
| Ежегодный объём экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центров поддержки экспорта, млрд долларов | X | I кв. | IV кв. | X | X | 0,0197 | 0,0225123 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортёров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта, единиц | X | I кв. | IV кв. | X | X | 44 | 44 |
| Объём финансовой поддержки, оказанной субъектам субъектов малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций, млн рублей | X | I кв. | IV кв. | X | X | 416,6774 | 1 686,206 |
| Количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией, тыс. единиц | X | I кв. | IV кв. | X | X | 0,363 | 0,394 |
| Объём внебюджетных инвестиций, млрд рублей | X | I кв. | IV кв. | X | X | 0,042 | 0,3242746 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны (накопленным итогом), единиц | X | I кв. | IV кв. | X | X | 6 | 24 |
| 1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес» | Министерство  | II кв. | IV кв. | 241 0412 990 I5 5527Е 633 246 | 64 913,5 | 64 913,5 | 64 913,5 |
| 1.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки | Министерство  | II кв. | IV кв. | 241 0412 990 I5 5527К 633 246 | 28372,1 | 28372,1 | 28372,1 |
| 1.6. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах | Министерство  | II кв. | IV кв. | 241 0412 990 I5 55274 633 246 | 35 438,8 | 35 438,8 | 35 438,8 |
| 4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Предакселерация» | Министерство  | II кв. | IV кв. | 241 0412 990 I4 5527Х ХХХ ХХХ | 14 463,6 | 14 463,6 | 14 383,425 |
| Количество уникальных социальных предприятий, включённых в реестр, в том числе получивших услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, единиц | X | I кв. | IV кв. | X | X | 7 | 18 |
| Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, тыс. единиц | X | I кв. | IV кв. | X | X | 7,48 | 11,356 |
| Объём финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, млрд рублей | X | I кв. | IV кв. | X | X | 0,031 | 0,025136 |
| Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, единиц | X | I кв. | IV кв. | X | X | 36 | 38 |
| Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услугу, тыс. единиц | X | I кв. | IV кв. | X | X | 1,155 | 1,879 |
| Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом), тысяч единиц | X | I кв. | IV кв. | X | X | 161,7 | 188,25 |
| 4.1. Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия | Министерство  | III кв. | IV кв. | 241 0412 990 I4 5527П 813 246 | 3 100,0 | 3 100,0 | 2929,23025 |
| 4.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг | Министерство  | II кв. | IV кв. | 241 0412 990 I4 5527В 633 246 | 11 363,6 | 11 363,6 | 11 363,6 |  |
| 5. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Поддержка самозанятых» | Министерство  | II кв. | IV кв. | 241 0412 990 I2 5527Х ХХХ ХХХ | 2 656,2 | 2 656,2 | 2 656,2 |  |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (накопленным итогом), тыс. человек | X | I кв. | IV кв. | X | X | 6,991 | 20,508 |  |
| Объём выданных микрозаймов самозанятым гражданам, млн рублей | X | I кв. | IV кв. | X | X | 4,8 | 5,131 |
| Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, тыс. человек | X | I кв. | IV кв. | X | X | 0,069 | 0,341 |
| 5.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Министерство  | II кв. | IV кв. | 241 0412 990 I2 5527С 633 246 | 2 656,2 | 2 656,2 | 2 656,2 |
| 6. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Министерство  | II кв. | IV кв. | 241 0412 990 04 ХХХХХ ХХХ ХХХ | 1 100,0 | 1 100,0 | 1100,0 |
| Количество информационных сообщений, публикаций, опубликованных в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на информирование о деятельности и популяризацию общественных объединений предпринимателей, единиц | X | I кв. | IV кв. | X | X | 243 | 1225 |
| Количество услуг, оказанных на основании обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, Союзом «Ульяновская областная торгово-промышленная палата», единиц | X | I кв. | IV кв. | X | X | 98 | 98 |
| 6.4. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта «За бизнес» | Министерство | II кв. | IV кв. | 241 0412 990 04 62180 633 246 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| 7. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в целях развития предпринимательства» | Министерство  | II кв. | IV кв. | 241 0412 990 05 ХХХХХ ХХХ ХХХ | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в малонаселённых пунктах Ульяновской области, получивших государственную поддержку, единиц | X | I кв. | IV кв. | X | X | 50 | 50 |
| 7.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением торговой деятельности в малонаселённых пунктах Ульяновской области | Министерство  | II кв. | IV кв. | 241 0412 990 05 62250 811 245241 0412 990 05 62250 811 246 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| **Итого по программе** | - | - | - | - | **149 444,2** | **149 444,2** | **149 364,025** |

**7. Сведения о внесённых изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственной программы | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/589-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»  | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» (далее – государственная программа МСП) на 2021 год содержит перечень основных мероприятий и мероприятий государственной программы, наименование исполнителей этих мероприятий и сроки их реализации, объёмы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы МСП, значения целевых индикаторов и ожидаемого результата реализации государственной программы МСП | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2021 год» от 27.01.2021 № 23-р |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.03.2021 № 3/59-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Корректировка средств федерального и областного бюджета. В результате вносимых изменений объём финансирования государственной программы МСП на 2021 год увеличится на 14300,0 тыс. рублей (средства областного бюджета), на 2024 год увеличится на 67504,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета) и общий объём финансирования Программы МСП составит в 2020-2024 годах 1447615,4 тыс. рублей. Введение 2 новых региональных проектов и целевых показателей региональных проектов | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 08.04.2021 № 184-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 27.01.2021 № 23-р»  |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.06.2021 № 9/255-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Дополнение новым мероприятием «Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности центра женского бизнеса» с объёмом финансирования в 2021 году 8000,0 тыс. рублей.Корректировка наименования мероприятия строки 4.1 на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.03.2021 № 142.Уменьшаетсяфинансовое обеспечение средств областного бюджета Ульяновской области помероприятию строки 1.1 «Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес» на 1888,3 тыс. рублей.Корректировка и дополнение целевых индикаторов. | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 09.07.2021 № 413-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 27.01.2021 № 23-р» |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2021 № 10/341-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Корректировка средств областного бюджета Ульяновской области, наименования мероприятия и целевых индикаторов | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 20.08.2021 № 495-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 27.01.2021 № 23-р» |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/534-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений нормативного правового акта Правительства Ульяновской области» | Корректировка средств областного бюджета Ульяновской области | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 19.11.2021 № 722-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 27.01.2021 № 23-р» |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/620-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области» | Корректировка средств областного бюджета Ульяновской области | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 27.12.2021 № 834-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 27.01.2021 № 23-р» |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области от 23.12.2021 № 21/692-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области» | Корректировка средств областного бюджета Ульяновской области | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 29.12.2021 № 856-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 27.01.2021 № 23-р» |

**6. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Значение целевого индикатора | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта, содержащая сведения о достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 128 724,4 | 128 724,4 | X | X | - | - |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги, тыс. единиц | X | X | 0,631 | 0,631 | X | - |
| 2. | Ежегодный объём экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центров поддержки экспорта, млрд долларов | X | X | 0,0197 | 0,0225123 | X | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Значение индикатора перевыполнено в связи с тем, что в объём экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центра поддержки экспорта в 2021г., был включен объём по контрактам субъектов малого и среднего предпринимательства, заключенным в конце 2020 года, отгрузки по которым были осуществлены в 2021г. |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортёров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта, единиц | X | X | 44 | 44 | X | - |
| 4. | Объём финансовой поддержки, оказанной субъектам субъектов малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций, млн рублей | X | X | 416,6774 | 1 686,206 | X | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. В 2021 году значительно увеличился объём кредитования субъектов МСП банками-партнёрами под гарантийный продукт «Согарантия» (совместное поручительство РГО и гарантия АО «Корпорация МСП»), который позволяет обеспечивать до 70% обязательств. Доля ответственности РГО в данном продукте не более 20% (в среднем – 14% от суммы кредита). По сравнению с 2020 годом также выросла доля «крупных чеков» по подобным кредитным сделкам. Так, максимальная сумма кредита, выданного в 2021 году под продукт «Согарантия», составила 200 млн. рублей, средняя сумма такого кредита составила 31,6 млн. рублей. Указанные причины позволили обеспечить больший объём финансирования субъектов МСП по сравнению с запланированным |
| 5. | Количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией, тыс. единиц | X | X | 0,363 | 0,394 | X | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. В 2021 году значительно увеличилась деловая активность СМСП, по сравнению с прошлым 2020 годом в период введения ограничительных мер возникших с COVID. |
| 6. | Объём внебюджетных инвестиций, млрд рублей | X | X | 0,042 | 0,3242746 | X | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Вложение средств резидентами парка в инвестиции в основные фонды более быстрыми темпами, нежели было запланировано |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны (накопленным итогом), единиц | X | X | 6 | 24 | X | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Привлечение резидентов на территорию парка идет более быстрыми темпами в связи с высокой потребностью в производственных площадях подобного качества подготовки |
| 4. | «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 14 463,6 | 14 383,425 | X | X | - | - |
| 1. | Количество уникальных социальных предприятий, включённых в реестр, в том числе получивших услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, единиц | X | X | 7 | 18 | X | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Субъекты малого и среднего предпринимательства признаются социальными предприятиями и включаются в реестр на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.11.2019 № 773. В реестре – 18 социальных предприятий, из них 7 - получившие финансовую поддержку в рамках конкурсного отбора в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области |
| 2. | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, тыс. единиц | X | X | 7,48 | 11,356 | X | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Увеличение количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения связано с отменой единого налога на вменённый доход |
| 3. | Объём финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, млрд рублей | X | X | 0,0183 | 0,025136 | X | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением и составляло 0,031 млрд. руб. Министерством экономического развития Российской Федерации данный показатель на 2021 год скорректирован и в соответствии с дополнительным соглашением от 10.01.2022 № 139-2019-I40073-1/5 значение показателя составляет 0,0183 млрд. руб. |
| 4. | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, единиц | X | X | 36 | 38 | X | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Перевыполнение достигнуто за счёт: усовершенствование программ финансирования, новые программы по начинающим предпринимателям, ежеквартальные активности: участие в обучающих семинарах круглых столах, разработка упрощенного пакета документов при подачи заявки, выделение отдельного департамента клиентского обслуживания, основная цель: единое окно для клиентов по всем вопросам. |
| 5. | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услугу, тыс. единиц | X | X | 1,155 | 1,879 | X | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Прогнозный план перевыполнен в связи с эффективно выстроенной информационной кампанией о деятельности центра «Мой бизнес» и о популяризации предпринимательской деятельности среди разных социальных групп населения, а также с формированием комплекса услуг центра «Мой бизнес», пользующихся популярностью среди начинающих и действующих предпринимателей |
| 6. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом), тысяч единиц | X | X | 161,7 | 188,25 | X | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Изменена методика расчёта показателя численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, также в расчёт показателя включены самозанятые граждане |
| 3. | «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | 2 656,2 | 2 656,2 | X | X | - | - |
| 1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (накопленным итогом), тыс. человек | X | X | 6,991 | 20,508 | X | Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением. Значение целевого показателя установлено федеральным соглашением.Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» является очень востребованным и популярным среди жителей Ульяновской области, так как направлен, прежде всего, на то, чтобы помочь начинающим предпринимателям легально начать своё собственное дело, для стимулирования к активной предпринимательской деятельности граждан: налог администрируется в бездекларационном формате, не надо покупать ККТ, отсутствует обязанность по уплате фиксированных взносов на пенсионное страхование, при отсутствии дохода в течение налогового периода нет никаких обязательных, минимальных или фиксированных платежей |
| 2. | Объём выданных микрозаймов самозанятым гражданам, млн рублей | X | X | 4,8 | 5,131 | X | Перевыполнение достигнуто за счёт: усовершенствование программ финансирования, новые программы по самозанятым, ежеквартальные активности: участие в обучающих семинарах круглых столах, разработка упрощенного пакета документов при подачи заявки, выделение отдельного департамента клиентского обслуживания, основная цель: единое окно для клиентов по всем вопросам. |
| 3. | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, тыс. человек | X | X | 0,069 | 0,341 | X | Прогнозный план перевыполнен в связи с эффективно выстроенной информационной кампанией о деятельности центра «Мой бизнес» и о популяризации предпринимательской деятельности среди разных социальных групп населения, а также с формированием комплекса услуг центра «Мой бизнес», пользующихся популярностью среди самозанятых |
|  | **Итого** | **145 844,2** | **145 764,025** | **X** | **X** | **X** | **X** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Бюджетные ассигнования, источником которых является федеральный бюджет (федеральный бюджет) [↑](#footnote-ref-1)
2. Областной бюджет Ульяновской области [↑](#footnote-ref-2)
3. Муниципальный бюджет [↑](#footnote-ref-3)
4. Исполняющий орган государственной власти [↑](#footnote-ref-4)
5. Фамилия Имя Отчество [↑](#footnote-ref-5)