# Отчёт
об исполнении государственной программы за 2021 год
«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области»
(наименование государственной программы)

Реализация государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» на 2020-2024 годы (далее – Программа) осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации Программы, утверждённым распоряжением Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 01.02.2021  №38-р  «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области  «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» на  2020-2024 годы» на 2021 год».

Отклонения по итогам 2021 года не выявлены.

- Аналитическая записка

Государственной программой «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» на 2020-2024 годы в 2021 году запланированы средства в размере 105585,6 тыс. рублей, фактически предоставлены – 105585,6 тыс. рублей.

# Основное мероприятие: «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»»

В рамках данного мероприятия предоставлены субсидии в размере 33,7 млн. рублей (из них: средства федерального бюджета – 22,5 млн. рублей, средства областного бюджета – 11,2 млн. рублей).

Целевой показатель в рамках данного мероприятия – количество предприятий, участвующих в программе повышения производительности труда. При плане вовлечения в текущем году 11 предприятий, заключено 13 соглашений (обрабатывающие производства - 6 соглашений, сельское хозяйство и пищевая промышленность - 3, строительство - 2, транспорт и логистика - 2), в т.ч. 7 под сопровождение ФЦК на 21-22 г.г. (108%).

1.1. Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Предоставлены субсидии в размере 1,208 млн рублей АО «Авиастар-СП», где реализуется программа подготовки высококвалифицированных кадров (в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 28.10.2020 № 604-П «Об утверждении Правил предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в сфере промышленности, субсидий  из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с организацией переобучения и повышения квалификации работников»).

В рамках проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» переобучение, повышение квалификации прошли не менее 820 работников предприятия, производительность труда увеличилась на 5% по отношению к предыдущему периоду, доля работников, успешно освоивших программы по переобучению или повышению квалификации, в общей численности работников организации составила не менее 30%.

1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития лёгкой промышленности, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения

Предоставление субсидий в 2021 году не предусмотрено.

1.3. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения

Предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения предприятиям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50% общей численности работников (Постановление Правительства Ульяновской области от 15.09.2020 № 523-П):

– ООО «Димитровград ЖгутКомплект» (4 млн рублей)

- ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт» (5,9 млн рублей)

- ООО «Ульяновское социально-реабилитационное предприятие (100 тыс. руб.).

Целевой показатель по сохранению численности работников, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, достигнут.

1.4. Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в целях предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций развития промышленности» на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда создан в 2021 году.

В целях достижения показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Региональному центру компетенций в 2021 году из федерального бюджета было выделено 22,5 млн рублей.

- на базе автономной некоммерческой организации АНО «Центр компетенций развития промышленности» создан «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда» (РЦК). Штат - 5 человек, штат укомплектован.

- создана «Фабрики процессов» (ФП). Старт обучения планируется начать в 2022 году, после обучения и сертификации РЦК;

- 13 предприятий региона уже заключили соглашения с уполномоченным исполнительным органом, 4 соглашения в стадии подписания регион — предприятие.

- инструментам применения бережливых технологий обучены 220 сотрудников предприятий-участников нацпроекта;

- обучено 13 участников программы управленческих кадров предприятий-участников по программе «Лидеры производительности».

2. Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособности предприятий региона»

2.1 Предоставление субсидий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 №194

2.2. Предоставление субсидий по возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением оборудования (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 №194)

В соответствии с утвержденными изменениями государственной программы предоставление субсидий в 2021 году не предусмотрено. Соответственно, выполнение целевых показателей не запланировано.

- Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры научной, научно-технологической и инновационной деятельности»

  - Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи.

В соответствии с утвержденными изменениями государственной программы  предоставление субсидий в 2021 году не предусмотрено.

- Основное мероприятие «Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации»

В рамках данного мероприятия предоставлены субсидии в размере 71,877 млн. рублей.

4.1. Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации «Агентство инновационного развития» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности.

Предоставлены субсидии в размере 27,490 млн. рублей.

В 2021 году успешно завершён процесс переформатирования АНО «Центр развития ядерно-инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области».

АНО «АИР» является единой координационной структурой в сфере развития инноваций, направленных на достижение высокотехнологичной экономики и науки. АНО «АИР» выступает как управляющая компания объединенного инновационного кластера, в состав которого входят – Инновационный кластер Ульяновской области и Ядерно-инновационный кластер города Димитровграда Ульяновской области (далее – Кластер).

По итогам 2021 года в состав объединенного кластера входят 113 организаций, среди которых высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты и центры, промышленные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров

По итогам 2021 года АНО «АИР» организовано 18 образовательных мероприятий, более 56 сотрудников из 16 организаций прошли обучение и получили документы о повышении квалификации.

Успешно завершён полугодовой курс повышения квалификации по образовательной программе «Управление проектами» немецкой Академии экономики и управления WitschaftsakademieBadHartsburg, организованный Корпоративным университетом Ульяновской области при поддержке АНО «АИР».

Совместно с Союзом «Торгово-промышленной палаты города Набережные Челны Республики Татарстан» АНО «АИР» приняло участие  в организации и проведении курса лекций и семинаров в рамках образовательной программы для резидентов ТОСЭР «Димитровград» «Бережливое производство».

С целью перспективы внедрения инновационных проектов и стартапов в инфраструктуру ОАО «РЖД» АНО «АИР» совместно с Куйбышевской железной дорогой подготовлена и проведена питч-сессия «IRON ROAD SHOW». В питч-сессии приняли участие представители МСП Ульяновской области, региональные вузы, региональные научно-производственные центры.

При поддержке АНО «АИР» организован ряд мероприятий, направленных на популяризацию научных исследований и новаторства, в рамках Фестиваля Науки и 65-летия АО «ГНЦ НИИАР» (одного из значимых участников ядерно-инновационного кластера), среди них цикл научно-популярных лекций, мероприятия в формате круглого стола, интеллектуальный турнир.

Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность

С целью установления сотрудничества, укрепления доверия, а также продвижения на потенциальный рынок новых продуктов при поддержке АНО «АИР» участники Кластера приняли активное участие в 18 выставочных и коммуникативных мероприятиях регионального, межрегионального и международного уровня, среди них международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», международная конференция «Формирование экосистемы интеллектуальной собственности», V международная конференция «Инжиниринг в экономике России», XXIV всемирная конференция TCI Global, выставка-конференция «Роль изобретательства в Год науки и технологий 2021», международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ», всероссийский форум в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «InnoMed», международный форум «Два дня патентной аналитики», международный форум «NobelVision. OpenInnovations 2.0», ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО», международный энергетический форум «Инновации. Инфраструктура. Безопасность» и другие.

В рамках мероприятий представлены инновационные разработки, заключены соглашения о сотрудничестве, проведены переговоры и рассмотрены варианты партнёрских взаимоотношений с зарубежными предприятиями и инвесторами.

Содействие реализации проектов Кластера

Одним из первых и крупнейших проектов ЯИК является Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА России (ФГБУ «ФНКЦРиО ФМБА России»).

В 2021 году подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ульяновской области и Федеральным медико-биологическим агентством в научной и инновационно-технологической деятельности в рамках визита в Ульяновскую область руководителя ФМБА России Скворцовой В.И. Соглашение направлено на создание благоприятных социально-экономических и организационных условий для консолидации усилий научного сообщества, формирование условий и возможности применения результатов научных исследований и инновационно-технологических разработок в медицинской практике.

Продолжается реализация проекта «Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах» (МБИР).

На базе МБИР будет создан центр Международных научных исследований (сегодня формируется пул государств, желающих стать частью масштабного проекта). С целью формирования в городе Димитровграде современной социальной инфраструктуры, соответствующей статусу мирового научного центра подписано соглашение о взаимодействии Госкорпорации «Росатом» и Ульяновской области по созданию современной социальной инфраструктуры вокруг проекта сооружения МБИР.

В мае 2021 года успешно запущен и в настоящий момент находится в стадии реализации кластерный проект по созданию клинической лаборатории по диагностике новых видов инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19 на базе научно-исследовательского центра фундаментальных и прикладных проблем биоэкологи и биотехнологий ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова». По итогам 2021 года Научно-исследовательским центром фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» проведено 7312 лабораторных молекулярно-генетических исследований в области диагностики инфекционных заболеваний различной этиологии.

При участии АНО «АИР» проведены работы по созданию научно-производственного комплекса на базе ДИТИ НИЯУ МИФИ, ведется подготовка к реализации проекта по спеканию методом SPS (технологии искрового плазменного спекания) высокопрочных изделий их карбида вольфрама с использованием одностенных углеродных нанотрубок SWCNTTUBALL 01RW03.

Продолжается работа по реализации совместного кластерного проекта по созданию специализированной испытательной лаборатории контроля свойств материалов и механических испытаний на базе контрольно-измерительного участка опытно-эксперементальной службы АО «ГНЦ-НИИАР». Создание лаборатории, оснащённой современным оборудованием, позволит выполнять внутренние заказы и входной контроль материалов АО «ГНЦ НИИАР», а также заказы на проведение исследований организаций-участников Кластера и производственных предприятий региона в рамках межкластерной кооперации.

В 2021 году проведена экспертиза 5 новых инновационных кластерных проектов, 4 организации из которых по итогам экспертиз вошли в состав участников Кластера:

- ООО «Всезвонки» с проектом по созданию распределенной ИТ-платформы для оказания бизнесу услуг по агрегации и обработке входящих обращений клиентов,

- ООО «Международная промышленная группа Ф7» с проектом «Дезинфицирующая установка «УльтраОЗОН»,

- ООО «СкайХаус» с совместным кластерным проектом «Организация производства и продажи малых архитектурных форм из инновационных строительных материалов;

- ООО «Соллерс Инжиниринг» с проектами «Электрические зарядные станции» и «Вихревые ветрогенераторы».

Количество инновационных проектов Кластера превысило показатель 60 совместных проектов, финансовый показатель «Выручка от реализации инновационной продукции» за 2021 год составил более 10 млрд руб.

Межрегиональное и межкластерное сотрудничество

Укрепление межрегионального и межкластерного научно-технологического сотрудничества является важной задачей для продвижения инновационного развития региона.

В настоящее время АНО «АИР» наработана широкая партнёрская сеть с крупнейшими представителями инновационной инфраструктуры, налажено взаимодействие с федеральными институтами развития, передовыми научно-исследовательскими организациями, ведущими ВУЗами страны.

В рамках сотрудничества между Ульяновской и Самарской областью в 2021 году подписано соглашение о межрегиональном взаимодействии в сфере инновационной деятельности между АНО «АИР», ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» и ООО «Ульяновский центр трансфера технологий», ведутся переговоры по перспективе реализации совместных инновационных проектов.

Совместно с Минэкономразвития Ульяновской области АНО «АИР» организован визит представителей ОАО «РЖД» в Ульяновскую область, в рамках которого утверждён план мероприятий («дорожная карта») по координации совместной деятельности в рамках проведения конкурса инновационных проектов, направленных на научно-технологическое и инновационное развитие отрасли железнодорожного транспорта на территории региона в 2022 году.  Заключено соглашение  о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и АНО «АИР» и условиях проведения конкурса.

Организована бизнес-миссия в Казанский приволжский федеральный университет, Технопарк КФУ. По итогам достигнутых договоренностей в рамках форума «АРМИЯ – 2021» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АНО «АИР» и Машиностроительным кластером Республики Татарстан.

Состоялся визит в Ульяновскую область представителей технополиса «Жигулёвская долина» (Самарская область), в рамках которого обсуждались форматы взаимодействия в сфере развития искусственного интеллекта, транспорта с альтернативными источниками энергии и прочее.

Подписано соглашение о создании Центра компетенций по трансферу технологий на базе АНО «АИР» (центр выступит площадкой для развития регионального представительства Национальной ассоциации трансфера технологий (НАТТ), который будет способствовать ускорению процессов взаимодействия между инновационным и реальным секторами экономики).

Подписано соглашение между ведущими вузами региона и АНО «АИР» о сотрудничестве по созданию карбонового полигона для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса.

Реализация Национальной технологической инициативы (НТИ)

Ульяновская область на протяжении многих лет является активным участником НТИ.

Реализация НТИ в регионе осуществляется посредством  деятельности региональных рабочих групп по следующим направлениям: Аэронет, Энерджинет, Хелстнет, Нейронет, Фуднет, Сейфнет, Технет, Фэшннет, Кружковое движение.

В 2021 году команда Ульяновской области приняла участие в ежегодном проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121», в рамках которого был успешно разработан и защищён проект «Экспортёры жизни: экспортный консорциум по разработке и производству новых радиофармацевтических лекарственных препаратов для сверхранней диагностики и сверхэффективного лечения онкологических заболеваний», имеющий потенциал международного рынка НТИ по направлению «Хэлснет». Проект вошёл в топ-10 проектов НТИ и был представлен перед Наблюдательным и экспертным советом Агентства стратегических инициатив (при Президенте РФ).

Реализация социальных проектов

Участие в реализации социальных проектов является традиционным для деятельности АНО «АИР».

Совместно с ГК «Росатом» ведётся работа по следующим направлениям:

- подготовка плана по развитию города Димитровграда, как города атомной отрасли, в части строительства объектов социальной инфраструктуры, объектов, реализуемых в соответствии с программой Росатома (МБИР), а также в рамках сотрудничества с ФМБА.

- взаимодействие с НИИАР (структурное подразделение Росатома) в рамках реализации соглашения между Губернатором Ульяновской области Русских А.Ю. и генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Лихачевым А.Е. о направлении поступившего налога на прибыль организаций от структурных подразделений Росатома на развитие города Димитровграда.

4.2. Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности:

1.	Количество консультационных и информационных услуг по вопросам развития инновационной деятельности, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, в 2021 г. составило 276 ед.

Оказание информационно-консультационной поддержки по вопросам развития инновационной деятельности, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в 2021 г.:

1.1. Оказано 101 консультация по вопросам участия в профильных мероприятиях;

1.2. Оказано 76 консультаций СМСП по вопросам мер поддержки ИТ-компаний;

1.3. Оказано 99 консультаций по вопросам развития инноваций и интеллектуальной собственности.

2. Число заявок на изобретения и полезные модели, поступившие за год в Роспатент от заявителей Ульяновской области в 2021 г. по данным за 9 мес. 2021 г. составляет 344 ед.

Мероприятия, направленные на достижение данного показателя в 2021 г.:

Коэффициент изобретательской активности региона в 2021 г. составил – 3,48 (в 2021 – 3,36, в 2019 году - 2,86).

Ведётся работа по популяризации изобретательства и рационализаторства с использованием современных информационных технологий и максимальном вовлечении в процесс технически способной и активной молодёжи.

Проведён областной конкурс «Лучшее изобретение», «Лучшее рационализаторское предложение» – региональный этап Всероссийского конкурса «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов». Для участия в конкурсе в 2021 году было подано 102 заявки (в 2020 г. – 100, в 2019 – 96, в 2018 – 86), из них: 50 – изобретения и 52– рацпредложения по 9 направлениям. Призовой фонд составил 210 тыс. рублей, 4 победителя конкурса получили денежную премию от 35 до 70 тыс. рублей.

Центром интеллектуальной собственности, функционирующим на базе АНО ДО «АТР» в первом полугодии 2021 года, оказывалась информационная и консультационная поддержка субъектов инновационной деятельности Ульяновской области. За 2021 год оказано 586 консультаций по вопросам регистрации интеллектуальной собственности и поддержания в силе охранных документов, коммерциализации и трансфера технологий и поддержки участников инновационной деятельности (из них 222 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства).

При поддержке Центра интеллектуальной собственности подано в Роспатент порядка 50 заявок на получение охранных документов на РИД.

В 2021 году организовано и проведено 8 образовательных мероприятий по вопросам защиты интеллектуальной собственности и развития предпринимательских компетенций по трансферу технологий.

3. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций (по данным за 2019 г.) составил 28,7% за 2020. Данные будут во втором полугодии 2022 года.

4.	Количество мероприятий, проводимых на территории пространства коллективной работы «Точка кипения», в 2021 г. составило 382 ед.

За 2021 год на площадке «Точка кипения - Ульяновск» проведено 382 тематических мероприятия, в которых приняли участие 5560  человек (все мероприятия проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и действующих ограничений).

Подробная статистика мероприятий:

• Всего одобренных мероприятий в ТК — 382

• Максимальное количество мероприятий в один день — 12 (27.08.2021)

• Максимальное количество мероприятий в неделю — 26 (с 23.08.2021 по 29.08.2021)

• Среднее количество мероприятий в месяц — 31.67

• Среднее количество мероприятий в неделю — 7.37 (1.05 в день)

• Мероприятий в будние дни — 356

• Среднее количество мероприятий в будние дни — 6.93 (1.39 в день)

• Мероприятий в выходные дни — 24

• Среднее количество мероприятий в выходные дни — 0.46 (0.23 в день)

• Среднее значение посещаемости мероприятий ТК — 14.05

• Разнообразие форматов мероприятий, проводимых в ТК — 12.

Реализация Национальной технологической инициативы (НТИ)

- Ульяновская область активно участвует в реализации инициатив Кружкового движения НТИ – Всероссийского сообщества технологических энтузиастов, оператором и партнёром которого является АНО ДО «АТР».

Взаимодействие осуществляется на основании заключённого между Правительством Ульяновской области и Ассоциацией участников технологических кружков соглашения.

В 2021 году АНО ДО «АТР» совместно с Ассоциацией участников технологических кружков выступили организаторами хакатона «IT-Куб’ок».

«IT-Куб’ок» – это новый проект, включающий мероприятия, проводимые Центром цифрового образования детей «IT – Куб.Ульяновск»
и направленные на повышение интереса к занятиям по программированию детей и подростков, а также поднятию их компетенций в данной области.

Участники проекта – учащиеся учреждений общего и дополнительного образования в возрасте с 7 до 18 лет, имеющие навыки программирования
на языках Python, Java, Scratch, VR/AR, желающие развиваться в сфере
IT-технологий. На участие в мероприятии было подано 411 заявок.

Хакатон «IT-Куб’ОК» прошёл в три этапа:

Первый этап – соревнования по программированию в среде Scratch – разработка и реализация творческого проекта (открытка, мультфильм)
по заданной тематики;

Второй этап – конкурс творческих проектов свободной тематики
на языках программирования Python и Java;

Третий этап – увлекательный хакатон по созданию игр.

Хакатон состоялся при поддержке специалистов проекта Кружкового движения НТИ «Практики будущего», а также Ульяновского отделения
ПАО Сбербанк, интернет-агентства полного цикла ITECH.group, Облачного-сервиса с call-центром, аналитикой и статистикой «Все-звонки», компании «Мегафон».

Также учащиеся общеобразовательных учреждений Ульяновской области традиционно становятся участниками Национальной технологической олимпиады, ранее – Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы (далее – НТО).

Итогом НТО сезона 2020-2021 стал выход в финал 9 участников
от Ульяновской области по 2 направлениям: «Game.Dev» (разработка игр), «Анализ космических снимков и геопространственных данных» (финалы состоялись в марте 2021 года).

В начале ноября 2021 года завершились отборочные этапы на НТО сезона 2021/2022. Подано рекордное для региона количество заявок – 477
(465 человек – НТО, 8-11 класс, 12 - НТО Junior, 5-8 класс).

- Внесено предложение о включение Ульяновской области
в федеральный пилотный проект развития инфраструктуры для электромобилей, 
в рамках проекта-маяка «Электромобили и водородные автомобили», принято участие в рабочей группе по обсуждению проекта-маяка «Электромобили 
и водородные автомобили», прошедшего в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2121» с 28 июля по 3 августа 2021 года.

В рамках двух рынков НТИ «Автонет» и «Технет» в поддержку проекта-маяка «Электромобили и водородный автомобиль» с 8 по 12 сентября состоялся Всероссийский фестиваль электромобильного транспорта «Электромобилизация 2021: лидеры нового формата».

Проект прошёл с целью популяризации экологичного электромобильного транспорта, привлечения внимания к вопросам создания и развития необходимой инфраструктуры, и посвящён 100-летию государственного плана электрификации страны.

Первым этапом фестиваля стал пробег электромобилей Audi E-tron. Автоколонна преодолела расстояние протяженностью более тысячи километров от Москвы до Ульяновска, охватив 6 российских городов: Доброград, Нижний Новгород, Чебоксары, Иннополис, Казань и Ульяновск.
В городах-участниках состоялись встречи с профильными сообществами 
по развитию электромобильного транспорта в регионах, обсуждения сотрудничества с участием представителей власти, бизнеса и общественности.

В рамках фестиваля состоялось сразу две конференции, посвящённые электромобильному и беспилотному транспорту. Первая конференция «Электромобилизация2021: лидеры нового формата» прошла на базе пространства коллективной работы «Точка кипения – Ульяновск», вторая –
на базе Ульяновского государственного университета под названием «Транспорт будущего: вызов для права».

12 сентября в финальной точке маршрута в Ульяновске
в День Города состоялось открытие новой зарядной станции на площадке ТРК АКВАМОЛЛ и выставка электромобилей. В выставочной экспозиции на площади 100-летия Ленина были представлены самые популярные авто 
из электромобильного парка владельцев России, перспективные электрокары, 
а также ряд моделей, планируемых к продаже на территории РФ в ближайшее время.

15 декабря по инициативе пространства коллективной работы «Точка кипения – Томск» состоялся круглый стол на тему «Новый облик транспорта 
и городская мобильность», на котором представители рабочей группы «Автонет»
и АНО ДО АТР» рассказывали об опыте Ульяновской области в направлении создания соответствующей нормативной базы и развития инфраструктуры для электротранспорта в регионе.

4.3. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития промышленности на территории Ульяновской области, направленную на развитие промышленного потенциала Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением данной деятельности (АНО «ЦКРП»)

Предоставлена субсидия АНО «ЦКРП» в размере 19 млн. рублей. Все показатели в соответствии с заключённым соглашением о предоставлении субсидии выполнены:

Объём средств федерального бюджета, средств федеральных институтов развития и средств фондов, привлечённых при участии получателя субсидии, на финансирование деятельности субъектов деятельности в сфере промышленности на территории Ульяновской области – 485 млн. рублей (100%);

Количество аккредитованных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, находящихся на территории Ульяновской области 3 (100%);

Количество созданных и (или) аккредитованных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации субъектов деятельности в сфере промышленности и промышленных кластеров на территории Ульяновской области – 1 (100%);

Количество заявок на получение мер поддержки, в том числе займов, предоставленных субъектами деятельности в сфере промышленности при участии получателя субсидии, одобренных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, федеральными институтами развития, фондами соответственно – 4 (100%).

2. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы.

1) Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы (ОИ):

# ОИ = ((80+114,14+104,38+80)+1,5*118,18)/(4*1,5*1) =101,1%

2) Степень достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта (ОЭ):

ОЭ=(68,51+96,15+80)/3=81,6%

3) Степень соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий государственной программы (УФ):

УФ=105586,6/105585,6*100%=100%

4) Степень эффективности деятельности государственного заказчика (ОД):

СТ =( 4/5+3/4)/2*=0,8

КП=(0,25*2+0,45*3+0,15*0+0,1*0+0,05*0)/5+(0,25*1+0,45*1+0,15*0+0,1*0+0,05*1)/3=0,62

ОД=(0,8+0,62)/2=69,8%

5) Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы:

ИО = 0,35*101,1%+0,3*81,6%+0,2*100%+0,15*69,8=90,3%

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы:

| Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | Сведения о заключенных (планируемых к заключению) контрактов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |  |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | 22 500,0 | 11208,0 |  | 22 500,0 | 11 208,0 |  | 22 500,0 | 11 207,97 |  | При плане вовлечения в текущем году 12 предприятий, заключено 13 соглашений (обрабатывающие производства - 6 соглашений, сельское хозяйство и пищевая промышленность - 3, строительство - 2, транспорт и логистика - 2) - 108%. |
| 1.1. Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 1208,0 |  |  | 1 208,0 |  |  | 1 207,97 |  | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение части затрат, связанных с организацией переобучения и повышения квалификации работников от 30.09.2021 №58ДП |
| 1.2 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития лёгкой промышленности, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.3 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 |  | Соглашение о предоставлении юридическим лицам, зарегистрированным на территории Ульяновской области численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения от 09.12.2021 №162, дополнительное соглашение от 09.12.2021 №1 к Соглашению от 21.09.2021 №87, дополнительное соглашение от 09.12.2021 №1 к Соглашению от 21.09.2021 №88 |
| 1.4 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в целях предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций развития промышленности» на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | 22 500,0 |  |  | 22 500,0 |  |  | 22 500,0 |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» |
| 2. Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособности предприятий региона» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.1 Предоставление субсидий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 №194 | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.Предоставление субсидий по возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением оборудования (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 №194) | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 3. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры научной, научно-технологической и инновационной деятельности» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 3.1 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 4. Основное мероприятие «Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 71 877,6 | - | - | 71 877,6 | - | - | 71 877,6 | - | - |
| 4.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Агентство инновационного развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 27 490,9 |  |  | 27490,9 |  |  | 27490,9 |  | Соглашение о предоставлении субсидий АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности |
| 4.2. Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 25 386,7 | - | - | 25 386,7 | - | - | 25 386,7 | - | Соглашение о предоставлении субсидий АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности |
| 4.3. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития промышленности на территории Ульяновской области, направленную на развитие промышленного потенциала Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 19 000,0 |  |  | 19 000,0 |  |  | 19 000,0 |  | Соглашение о предоставлении субсидий организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития промышленности на территории Ульяновской области, направленную на развитие промышленного потенциала Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности |
| Итого по программе | 22 500,0 | 83 085,6 | - | 22 500,0 | 83 085,6 | - | 22 500,0 | 83 085,6 | - | - |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов (с нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора | Обоснование отклонений значений индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество организаций, участвующих в программе повышения производительности труда | единиц | 11 | 13 | 118,18% | Перевыполнение показателя обусловлено изменением критериев вступления в проект для организаций |
| 2. | Выработка на 1 работника организаций – участника инновационного кластера | Миллион рублей в год | 1,4 | 2,2* | 158,57% | Рост объёма производства предприятий инновационного кластера Ульяновской области |
| 3. | Выработка на 1 работника организаций – участников ядерно-инновационного кластера | Миллион рублей в год | 1,91 | 2,2* | 114,14% | Рост объёма производства предприятий ядерно-инновационного кластера Ульяновской области |
| 4. | Количество мероприятий, проводимых на территории пространства коллективной работы «Точка кипения» | единиц | 365 | 381 | 104,38% | Повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 5. | Количество консультационных и информационных услуг по вопросам развития инновационной деятельности, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 275 | 330 | 120% | Повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства |

*прогнозные значения

4.Сведения о достижении показателей, характеризующих ожидаемые эффекты

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора | Обоснование отклонений значений индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число заявок на изобретения и полезные модели, поступившие за год в Роспатент от заявителей Ульяновской области | единиц | 245 | 344 | 140,41 | Повышение коэффициента изобретательской активности |
| 2. | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций | % | 22,0 | 15,1* | 68,51 | Повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3 | Количество новых проектов, созданных при поддержке ядерно-инновационного кластера | единиц | 26 | 25 | 96,15 | Повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства |

*- прогнозное значение

5. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы (с нарастающим итогом).

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность, телефон) | Срок реализации мероприятий | Код целевой статьи | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на отчетный период, тыс. руб. | Результат (краткое описание реализации государственной программы/значение целевого индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  | Запланированные/ план | Достигнутые/ факт |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности | III кв | IV кв | 910L262360 | 33 707,97 | Количество организаций, участвующих в программе повышения производительности труда по итогам 2021 года – 11 ед. | Выполнено По итогам 2021 года 13 предприятий участвуют в программе повышения производительности труда |
| Целевой индикатор «Количество организаций, участвующих в программе повышения производительности труда, единиц» | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | 11 | 13 |
| 1.1. Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности | III кв | IV кв | 910L262360 | 1 207,97 | Переобучение, повышение квалификации прошли не менее 820 работников предприятия Увеличение производительности труда на предприятии не менее 5% по отношению к предыдущему периоду Доля работников организаций, успешно освоивших программы по переобучению или повышению квалификации, в общей численности работников организаций не менее 30% | Выполнено |
| 1.2 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития лёгкой промышленности, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности | III кв | IV кв | 910L262365 | 0,0 | Предоставление субсидии в 2021 году не предусмотрено | Выполнение целевых показателей не запланировано |
| 1.3 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности | III кв | IV кв | 910L262360 | 10 000,0 | Сохранение численности | Выполнено |
| 1.4 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в целях предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций развития промышленности» на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности, АНО «ЦКРП», Рябиков И.В. | III кв | IV кв | - | 22 500,0 | Количество организаций, участвующих в программе повышения производительности труда по итогам 2021 года – 11 ед. | Выполнено По итогам 2021 года 13 предприятий участвуют в программе повышения производительности труда |
| 2.Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособности предприятий региона» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, «Фонд развития и финансирования предпринимательства» | - | - | - | - | Предоставление субсидии в 2021 году не предусмотрено | Выполнение целевых показателей не запланировано |
| 2.1 Предоставление субсидий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 №194 | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, «Фонд развития и финансирования предпринимательства» | - | - | - | - | Предоставление субсидии в 2021 году не предусмотрено | Выполнение целевых показателей не запланировано |
| 2.2. Предоставление субсидий по возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением оборудования (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 №194) | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, «Фонд развития и финансирования предпринимательства» | - | - | - | - | Предоставление субсидии в 2021 году не предусмотрено | Выполнение целевых показателей не запланировано |
| 3. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры научной, научно-технологической и инновационной деятельности» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Директор департамента инвестиционной политики Сиренко Д.А., 24-16-74 |  |  |  | - | Предоставление субсидии в 2021 году не предусмотрено | Выполнение целевых показателей не запланировано |
| 3.1.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодежи | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Директор департамента инвестиционной политики Сиренко Д.А., 24-16-74 | II кв | IV кв | 9100462100 | - | Предоставление субсидии в 2021 году не предусмотрено | Выполнение целевых показателей не запланировано |
| 4.Основное мероприятие «Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | II кв | IV кв | - | 71 877,6 |  | Все целевые показатели выполнены |
| Целевой индикатор Выработка на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера, млн. рублей | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | 1,91 | 2,2 |
| Целевой индикатор Выработка на одного работника организаций - участников инновационного кластера, млн. рублей | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | 1,4 | 2,2 |
| Целевой индикатор Количество мероприятий, проводимых на территории пространства коллективной работы «Точка кипения», единиц | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | 365 | 381 |
| Целевой индикатор Количество консультационных и информационных услуг по вопросам развития инновационной деятельности, оказанных хозяйствующим субъектам, в том числе малого и среднего предпринимательства, единиц | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | 275 | 330 |
| 4.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Агентство инновационного развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Директор департамента инвестиционной политики Сиренко Д.А., 24-16-74 | II кв | IV кв | 9100462100 | 27 490,9 | Выработка на 1 работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера– 1,91 млн.рублей; Выработка на 1 работника организаций - участников инновационного кластера– 1,4 млн. рублей. | Выполнено Выработка на 1 работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера – 2,2 млн.рублей; Выработка на 1 работника организаций - участников инновационного кластера– 2,22 млн. рублей. |
| 4.2. Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Генеральный директор АНО ДО «АТР» Павлов В.В. | II кв | IV кв | - | 25 386,7 | Реализация проекта «Точка кипения», Количество мероприятий, проводимых на территории пространства коллективной работы «Точка кипения – 365; Количество консультационных услуг по вопросам развития инновационной деятельности, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства - 275 | Выполнено Количество мероприятий, проводимых на территории пространства коллективной работы «Точка кипения» - 381 Количество консультационных услуг по вопросам развития инновационной деятельности, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства - 330 |
| 4.3. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития промышленности на территории Ульяновской области, направленную на развитие промышленного потенциала Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, АНО «ЦКРП», Рябиков И.В. | II кв | IV кв | - | 19 000,0 | Выполнение целевых показателей - в заключенном соглашении о предоставлении субсидии | Выполнено |
| Итого по программе |  |  |  |  | 105 585,6 |  |  |

6. Сведения о внесённых изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом).

| NN п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении государственной программы (внесении изменений) | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4/95-П от 25.03.2021 | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 01.02.2021 №38-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» на 2021 год»; |
| 2. | 9/253-П от 22.06.2021 | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области» №213-р от 15.04.2021 «О внесении изменений в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 01.02.2021 №38-р» |
| 3. | 10/352-П от 04.08.2021 | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области» №423-р от 12.07.2021 «О внесении изменений в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 01.02.2021 №38-р» |
| 4. | 16/549-П от 26.10.2021 | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области» №700-р от 12.11.2021 «О внесении изменений в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 01.02.2021 №38-р» |
| 5. | 19/621-П от 30.11.2021 | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области» №817-р от 17.12.2021 «О внесении изменений в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 01.02.2021 №38-р» |

6. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах

| N п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Значение целевого индикатора | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта, содержащая сведения о достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | 33 707,97 | 33 707,97 | 11 | 13 | X | При плане вовлечения в текущем году 11 предприятий, заключено 13 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта |
| 1.1 | Количество организаций, участвующих в программе повышения производительности труда | X | X | 11 | 13 | X | Заключено 13 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта |
|  | Итого | 33707,97 | 33707,97 | X | X | X | X |

# Footnotes

Бюджетные ассигнования, источником которых является федеральный бюджет (федеральный бюджет)

Областной бюджет Ульяновской области

Муниципальный бюджет

Исполнительный орган государственной власти

Фамилия Имя Отчество