- Аналитическая записка с приведением анализа причин несвоевременного выполнения программных мероприятий

Реализация государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» на 2020-2024 годы (далее – Программа) осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации Программы, утверждённым распоряжением Министерства экономического развития  и промышленности Ульяновской области от 01.02.2021 №38-р  «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области  «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» на 2021 год».

Отклонения по итогам 3 квартала 2021 года не выявлены.

По итогам 3 квартала 2021 года в рамках реализации Постановления Правительства Ульяновской области от 15.09.2020 № 523-П «Об утверждении Правил предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным на территории Ульяновской области, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников таких юридических лиц, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения» в рамках государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» (с изм. от 08.06.2021 № 224-П, от 06.09.2021 №418-П) предоставлены 3,0 млн. руб на поддержку данных предприятий:

ООО «Димитровград ЖгутКомплект» 1,3 млн. руб;

ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт» 1,7 млн руб.

Выплата субсидии произведена в сентябре текущего года после вступления в силу постановления Правительства Ульяновской области от 06.09.2021 № 418-П.

Заключено Соглашение о предоставления субсидий в размере 22500 тыс. рублей АНО «Центр компетенций развития промышленности» на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости»:

- в 2021 году на базе автономной некоммерческой организации АНО «Центр компетенций развитяи промышленности» создан «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда» (РЦК). Штат - 5 человек, штат укомплектован.

- Старт участия предприятий в национальном проекте под управлением РЦК запланирован на 2022 год, но с учетом увеличения показателей на 2022г. до 8 предприятий,планируем приступить ;

- Создание «Фабрики процессов» (ФП) запланировано на второе полугодие 2021 года, в настоящее время определено помещение для ФП и заключен договор с ФЦК на закупку. Старт обучения планируется начать в 2022 году, после обучения и сертификации РЦК.

По итогам 3 квартала 2021 года предоставлены субсидии Автономной некоммерческой организации «Агентство инновационного развития» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности.

- В составе кластерного объединения «Инновационный кластер Ульяновской области» действует Ядерно-инновационный кластер города Димитровграда Ульяновской области (далее – ЯИК). Всего в состав организаций-участников ЯИК входят 70 организаций.

- В 2021 году успешно завершен процесс переформатирования специализированной организации Ядерно-инновационного кластера АНО «Центр развития ядерно-инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области» (далее – АНО «АИР»).

- АНО «АИР» оказывается поддержка в построении цепочек кооперации малых инновационных предприятий ЯИК с крупными научно-исследовательскими организациями, создание и координация реализации совместных кластерных проектов.

- Проведена экспертиза новых кластерных проектов, по итогам которой в состав участников кластера включены 2 организации: ООО «Всезвонки» и ООО «МПГ Ф-7».

- Одним из первых и крупнейших проектов ЯИК является Федеральный научно-клинический центр радиологии и онкологии Федерального медико-биологического агентства России (далее – ФНКЦРиО ФМБА России).

- ФНКЦРиО ФМБА России - первый в стране центр протонной терапии и медицинской радиологии, рассчитанный на оказание медицинской помощи 20 000 пациентам в год. Это уникальный комплекс замкнутого цикла, где на одной площадке  сконцентрированы все имеющиеся на сегодняшний день методы диагностики и лечения, используемые в ядерной медицине.

- В состав Центра входят более 20 корпусов общей площадью порядка 110 000 кв.м. В структуре ФНКЦРиО ФМБА России находятся: консультативная поликлиника, рассчитанная на 480 посещений в день, ПЭТ-центр - 11 тысяч исследований в год, стационар на 312 коек, корпус радионуклидной терапии на 37 «активных» коек, радиологический корпус, протонный центр, реабилитационный корпус, специализированная аптека, вспомогательные здания.

- Со стороны АНО «АИР» оказано содействие при реализации совместного с ФНКЦРиО ФМБА России кластерного проекта «Разработка методик аналитического контроля экспериментальных препаратов для радионуклидной диагностики позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ)». Приобретение и передача специализированного оборудования в ФНКЦРиО ФМБА России в рамках мер поддержки при реализации кластерного проекта позволяет решить ряд актуальных задач по определению радиохимической чистоты синтезируемых радиофармацевтических препаратов (далее - РФП). Применение кластерной кооперации позволяет быстрее и эффективнее проводить контроль качества выпускаемого РФП, что сокращает время ожидания доставки РФП пациенту, при этом улучшается качество исследования и появляется возможность обследовать большее количество пациентов.

- Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.

- Успешно завершен курс повышения квалификации по образовательной программе «Управление проектами» немецкой Академии экономики и управления Witschaftsakademie Bad Hartsburg, организованный Корпоративным университетом Ульяновской области при поддержке АНО «АИР» для сотрудников организаций-участников ЯИК (5 человек).

#### Организован ряд мероприятий, направленных на популяризацию научных исследований и новаторства в рамках Фестиваля Науки и 65-летия АО «ГНЦ НИИАР» (одного из якорных участников ЯИК), среди них цикл научно-популярных лекций, круглый стол, интеллектуальный турнир.

#### Выставочные и коммуникативные мероприятия.

- С целью популяризации и узнаваемости брендов региональных производителей проведена подготовка и организовано участие резидентов ТОСЭР «Димитровград» в выставке-форуме «Сделано в Ульяновской области».

#### Оказано содействие в организации участия резидента ЯИК ООО «НПО ДИЗ» В XV Международной выставке «Rosmould 2021».

#### Организована подготовка и участие резидентов ЯИК в выставке в рамках конференции «Роль изобретательства в Год науки и технологий 2021».

#### В рамках событий, приуроченных к Году науки и технологий, организовано участие представителей ЯИК в XII Форуме инновационных технологий InfoSpase, в том числе с докладом на сессиях «Взаимодействие в Инновациях» и «Территория развития бизнеса».

- Международное и межкластерное сотрудничество.

- В рамках деятельности объединенного Инновационного кластера Ульяновской области в январе 2021 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и межрегиональном взаимодействии в сфере инновационной деятельности между АНО «Центр развития ядерно-инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» (в настоящий момент – АНО «АИР»), ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» и ООО «Ульяновский центр трансфера технологий». Организованы бизнес-миссии с целью ознакомления с проектами компаний-резидентов каждой из сторон. Определены ключевые проекты с возможностью выстраивания кооперационных связей между резидентами Ульяновкой и Самарской областей, ведутся переговоры по перспективе реализации совместных инновационных проектов.

- Состоялся рабочий визит в г.Троицк с целью обсуждения возможности взаимодействия с Нанотехнологическим центром «Техноспарк» и дальнейшего подписания соглашения о сотрудничестве при реализации НИР в рамках совместного кластерного проекта по нейтронному облучению монокристаллов алмаза с резидентом ЯИК АО «ГНЦ НИИАР».

- С целью установления деловых и научно-технологических связей, способствующих межрегиональному сотрудничеству в инновационной сфере организована бизнес-миссия в Казанский приволжский федеральный университет, Технопарк КФУ.

- Ведется работа по вопросам сотрудничества с ОАО «РЖД» и Ульяновской областью, по итогам которой подписана «дорожная карта» по координации совместной деятельности в рамках проведения конкурса инновационных проектов, направленных на научно-технологическое и инновационное развитие отрасли железнодорожного транспорта на территории Ульяновской области в 2022 году.

- Ведутся переговоры с ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж» и детским технопарком «Кванториум» по вопросу выстраивания взаимодействия между учреждениями профессионального образования и промышленными предприятиями через создание образовательного кластера.

- На сегодняшний день АНО «АИР» имеет ряд подписанных соглашений о сотрудничестве с ведущими научными организациями России и Европы. Особое внимание уделено взаимодействию в области развития ядерной медицины и установлению технологического сотрудничества в производстве новых видов радиофарпрепаратов. Ведутся переговоры с ведущими немецкими научными организациями в части реализации совместного инфраструктурного проекта по созданию на территории России центра ядерной медицины для оказания онкобольным радионуклидной терапии с использованием радиофармпрепаратов на основе радионуклида Lu-177.

- При участии АНО «АИР» ведётся подготовка к реализации проекта по спеканию методом SPS высокопрочных изделий их карбида вольфрама с использованием одностенных углеродных нанотрубок SWCNT TUBALL 01RW03.

#### В рамках концепции кластерного проекта предусматривающего создание клинической лаборатории по диагностике новых видов инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19 на базе научно-исследовательского центра фундаментальных и прикладных проблем биоэкологи и биотехнологий ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова» АНО «АИР» осуществлена закупка комплекта специализированного лабораторного оборудования. В мае 2021 года проект был успешно запущен и находится в стадии реализации.

- Продолжается работа по реализации совместного кластерного проекта по созданию специализированной испытательной лаборатории контроля свойств материалов и механических испытаний на базе Контрольно-измерительного участка Опытно-экспериментальной службы АО «ГНЦ НИИАР». Создание лаборатории, оснащенной современным оборудованием и способной оказывать широкий спектр услуг в области контроля свойств материалов и механических испытаний, позволит выполнять внутренние заказы и входной контроль материалов, закупаемых АО «ГНЦ НИИАР», а также заказы на проведение исследований организаций-участников ядерно-инновационного кластера и производственных предприятий региона в рамках межкластерной кооперации.

По итогам 3 квартала 2021 года предоставлены субсидии Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности.

- Общее количество организаций-участников кластера– 58 организаций.

- АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области» (далее – АНО ДО «АТР»).

- На постоянной основе обеспечивается консультационная и информационная поддержка, организуются и проводятся встречи организаций-участников Инновационного кластера Ульяновской области.

- АНО ДО «АТР» обеспечено информирование организаций-участников кластера о формировании и ведении перечня инновационной, высокотехнологичной продукции и проводится работа по повышению достоверности отражения технологических инноваций в статистической отчетности: 4 образовательных семинара по теме «Рекомендации по учету инновационной деятельности на предприятии», консультационно-разъяснительная работа с предприятиями по вопросам правильности и необходимости отражения инноваций в статистической отчетности, по вопросам заполнения статистической отчетности 
(ф. № 4-нновация, ф. 2-МП инновация).

- Развитие системы подготовки и переподготовки работников субъектов инновационной деятельности.

- Организовано и проведено 8 образовательных мероприятий по вопросам защиты интеллектуальной собственности и развития предпринимательских компетенций субъектов инновационной деятельности, в результате проведения которых 160 участников повысили свою квалификацию.

- Развитие регионального рынка интеллектуальной собственности.

- В рамках развития сферы интеллектуальной собственности, изобретательства и рационализаторства в Ульяновской области ведётся работа по популяризации изобретательства и рационализаторства с использованием современных информационных технологий и максимальном вовлечении в процесс технически способной и активной молодёжи.

- Результаты 2021 года:

- Количество полученных патентов:

- - на изобретения – 59;

- -  полезные модели – 59;

- - промышленные образцы – 7.

- Количество вновь зарегистрированных товарных знаков – 117.

- Коэффициент изобретательской активности региона в 2020 г. (по данным Роспатента) – 3,36.

- Центром интеллектуальной собственности Ульяновской области 
оказано 373 консультаций по вопросам инновационной деятельности, защиты, охраны объектов интеллектуальной собственности и поддержания в силе охранных документов, коммерциализации и трансфера технологий (из них 128 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства).

- Популяризация изобретательства и рационализаторства, вовлечение в изобретательскую и рационализаторскую деятельность технически способной и активной молодёжи.

- 1.	В целях вовлечения детей в изобретательскую деятельность, популяризации научно-технического творчества, развития творческого мышления детей дошкольного, школьного возраста (от 6 до 14 лет) проведён конкурс детских рисунков «Изобретательство – моё будущее!», посвященный Дню детских изобретений. На конкурс поступило 131 работы.  По результатам конкурса определены 9 победителей (1,2,3 места по трём категориям), а также 11  специальных призов. Награждение победителей состоялось в рамках мероприятия, посвящённого празднованию Дня детских изобретений 22 января 2021 года.

- 2. С целью выявления и поощрения авторов эффективных решений актуальных проблем в различных отраслях экономики, поддержки и стимулирования изобретательской и рационализаторской деятельности в Ульяновской области, 29 марта 2021 года был объявлен прием заявок для участия в областном конкурсе «Лучшее изобретение», «Лучшее рационализаторское предложение». Конкурс проводится в соответствии с распоряжением Министерства транспорта Ульяновской области от 23 марта 2021 года № 65-ОД. Согласно положению о конкурсе определяется 1 победитель конкурса в каждой номинации в каждой категории участников по максимальному количеству баллов. По 3 финалиста в каждой номинации определяются также по величине баллов после победителей в соответствующей номинации. Для победителей каждой номинации в категории участников «Специалисты» предусматривается денежная премия – 70 т.р, для категории «Студенты/Аспиранты» - 35 т.р.

- Всего подано 102 заявки, из них:

- - по номинации «Лучшее изобретение» - 50;

- - по номинации «Лучшее рацпредложение» - 52.

- По категории:

- - «Студенты/Аспиранты» - 17;

- - «Специалисты» - 85.

- В конкурсе принимали участие 10 организаций: ООО «ТСТ», АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»; Ульяновский филиал ФГБУН «Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН»; ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет»; ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»; ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет»; ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации им. Б.П.Бугаева»; ООО «Научно-технический центр «Лидер»; ООО МПГ Ф7; ООО «Симбирскавиа».

- 11 июня 2021 г. состоялось заседание конкурсной комиссии, где были определены победители и финалисты конкурса. 26 июня 2021 г. в рамках Дня изобретателя и рационализатора состоялась церемония награждения победителей и финалистов конкурса.

- 3. На Олимпиаду Кружкового движения Национальной технологической инициативы (КД НТИ) 2020/2021 для учеников 8-11 классов от школьников Ульяновской области подано более 100 заявок. По итогам первого и второго отборочных этапов право на участие в финале Олимпиады от Ульяновской области получили 5 школьников по двум направлениям: «Game.Dev» (разработка игр), «Анализ космических снимков и геопространственных данных».

Отчёт

об исполнении государственной программы Ульяновской области

«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» на 2020-2024 годы.

по итогам 2 квартала 2021 года

- Сведения об объемах финансирования

| Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | Сведения о заключенных (планируемых к заключению) контрактов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |  |
| 1. Основное мероприятие «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | 22 500,0 | 13 000,0 |  | 22 500,0 | 3000,0 |  | 22 500,0 | 3000,0 |  | Заключено 3 соглашения о предоставлении субсидий |
| 1.1 Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 10 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.2. Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов по модернизации и техническому обеспечению | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.3.Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 3 000,0 |  |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  | Заключены Соглашения с ООО «Димитровград ЖгутКомплект» и с ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт» в сентябре 2021 года о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| 1.4. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр компетенций развития промышленности» на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального проекта «Производительность труда» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | 22 500,0 |  |  | 22500,0 |  |  | 22500,0 |  |  | Заключено Соглашение о предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации "Центр компетенций развития промышленности" на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" |
| 2.Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособности предприятий региона» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.1 Предоставление субсидий микрокредитной компании фонду «Фонд развития и финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и создания нового производства, внедрения передовых технологий и организации импортозамещающих производств в Ульяновской области | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.2.Предоставление субсидий по возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением оборудования (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 №194) | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.2.1.Предоставление субсидий промышленным предприятиям, входящим в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, в целях диверсификации производства | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 3.Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры научной, научно-технологической и инновационной деятельности» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 3.1.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 4. Основное мероприятие "Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации" | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 72 377,6 |  |  | 47 377,6 |  |  | 47377,6 | - | - |
| 4.1.Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Агентство инновационного развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 26 490,9 |  |  | 26 490,9 |  |  | 26 490,9 |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидий АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности |
| 4.2.Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 20 886,7 |  |  | 20 886,7 |  |  | 20 886,7 | - | Заключено соглашение о предоставлении субсидий АНО «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности |
| 4.3.Предоставление субсидий организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития промышленности, направленную на развитие промышленного потенциал Ульяновской области, в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением данной деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  | 25 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| Итого по программе | 22500,0 | 85377,6 |  | 22500,0 | 50377,6 |  | 22500,0 | 50377,6 | - | - |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов (с нарастающим итогом).

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора | Обоснование отклонений значений индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество организаций, участвующих в программе повышения производительности труда | единиц | 11 | 12 | 109% | В течение 2021 года целевой показатель будет пересмотрен в связи с изменением показателя в соглашении о реализации проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» |
| 2. | Выработка на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в | млн. руб | 1,91 | 1,39 | 72% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2021 года. |
| 3. | Выработка на одного работника организаций – участников инновационного кластера | млн.руб | 1,4 | 1,4 | 100% |  |
| 4. | Количество мероприятий, проводимых на территории пространства коллективной работы «Точка кипения» | единиц | 365 | 271 | 74% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2021 года. |
| 5. | Количество консультационных и информационных услуг по вопросам развития инновационной деятельности, оказанных хозяйствующим субъектам, в том числе малого и среднего предпринимательства, единиц | единиц | 275 | 224 | 61% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2021 года. |

4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы (с нарастающим итогом).

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность, телефон) | Срок реализации мероприятий | Код целевой статьи | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на отчетный период, тыс. руб. | Результат (краткое описание реализации государственной программы/значение целевого индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  | запланированные/ план | достигнутые/ факт |
| 1.Основное мероприятие «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности | III кв | IV кв |  | 35 500,0 | 11 организаций, участвующих в программе повышения производительности труда |  |
| 1.1 Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности | III кв | IV кв | 910L262360 | 10 000,0 |  |  |
| 1.2. Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов по модернизации и техническому обеспечению | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности | III кв | IV кв | 910L262365 | 0,0 |  |  |
| 1.3.Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности | III кв | IV кв |  | 3 000,0 |  |  |
| 1.4. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр компетенций развития промышленности» на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального проекта «Производительность труда» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности | III кв | IV кв |  | 22 500,0 |  |  |
| 2.Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособности предприятий региона» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности Артемьева Н., «Фонд развития и финансирования предпринимательства» | III кв | IV кв |  | 0,0 | В 2021 году выполнение целевых показателей не предусмотрено | В 2021 году выполнение целевых показателей не предусмотрено |
| 2.1 Предоставление субсидий микрокредитной компании фонду «Фонд развития и финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и создания нового производства, внедрения передовых технологий и организации импортозамещающих производств в Ульяновской области | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности Артемьева Н., «Фонд развития и финансирования предпринимательства» | III кв | IV кв | 9100262630 | 0,0 |  |  |
| 2.2.Предоставление субсидий по возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением оборудования (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 №194) | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности | III кв | IV кв |  | 0,0 |  |  |
| 2.2.1.Предоставление субсидий промышленным предприятиям, входящим в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, в целях диверсификации производства | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности | III кв | IV кв |  | 0,0 |  |  |
| 3.Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры научной, научно-технологической и инновационной деятельности» Количество детей и молодежи, воспользовавшихся услугами центров молодежного инновационного творчества, единиц | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Директор департамента инвестиционной политики Сиренко Д.А., 24-16-74 |  |  |  | 0,0 | В 2021 году выполнение целевых показателей не предусмотрено | В 2021 году выполнение целевых показателей не предусмотрено |  |
| 3.1.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Директор департамента инвестиционной политики Сиренко Д.А., 24-16-74 |  |  |  | 0,0 | - | - |  |
| 4.Основное мероприятие "Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации" | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  |  | - | 72 377,6 | Выработка на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году – 1,91 млн. рублей; Выработка на одного работника организаций – участников инновационного кластера – 1,4 млн. рублей; Количество мероприятий, проводимых на территории пространства коллективной работы «Точка кипения» - 365 единиц; Количество консультационных и информационных услуг по вопросам развития инновационной деятельности, оказанных хозяйствующим субъектам, в том числе малого и среднего предпринимательства – 275 единиц | Выработка на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году – 1,39 млн. рублей; Выработка на одного работника организаций – участников инновационного кластера – 1,4 млн. рублей; Количество мероприятий, проводимых на территории пространства коллективной работы «Точка кипения» - 271 единиц; Количество консультационных и информационных услуг по вопросам развития инновационной деятельности, оказанных хозяйствующим субъектам, в том числе малого и среднего предприниматель ства – 224 единиц В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2021 года |
| 4.1.Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Агентство инновационного развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Директор департамента инвестиционной политики Сиренко Д.А., 24-16-74, | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9100462100 | 26 490,9 |  |  |
| 4.2. Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Агентство технологического развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Директор департамента инвестиционной политики Сиренко Д.А., 24-16-74. генеральный директор АНО ДО «АТР» Павлов В.В., 58-60-73 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9100562320 | 20 886,7 |  |  |
| 4.3. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития промышленности, направленную на развитие промышленного потенциал Ульяновской области, в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением данной деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  |  |  | 25 000,0 |  |  |
| Итого по программе | - | - | - | - | 107877,6 | - | - |

5. Сведения о внесённых изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом).

| NN п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении государственной программы (внесении изменений) | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4/95-П от 25.03.2021 | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 01.02.2021 №38-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» на 2021 год»; Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области » №213-р от 15.04.2021 «О внесении изменений в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 01.02.2021 №38-р» |
| 2. | 9/253-П от 22.06.2021 | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 01.02.2021 №38-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» на 2021 год»; Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области » №213-р от 15.04.2021 «О внесении изменений в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 01.02.2021 №38-р» Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области» №423-р от 12.07.2021 «О внесении изменений в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 15.04.2021 №213-р» |
| 3. | 10/352-П от 04.08.2021 | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 01.02.2021 №38-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» на 2021 год»; Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области » №213-р от 15.04.2021 «О внесении изменений в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 01.02.2021 №38-р» Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области» №423-р от 12.07.2021 «О внесении изменений в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 15.04.2021 №213-р» |

6. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах.

| N п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Значение целевого индикатора | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта, содержащая сведения о достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» | 35500,0 | 35500,0 |  |  | - |  |
|  | Количество организаций, участвующих в программе повышения производительности труда |  |  | 11 | 12 | - |  |

# Footnotes

Бюджетные ассигнования, источником которых является федеральный бюджет (федеральный бюджет)

Областной бюджет Ульяновской области

Муниципальный бюджет

Исполнительный орган государственной власти

Фамилия Имя Отчество