ПРОТОКОЛ

Заседания Общественного совета при Министерстве экономики

Ульяновской области

15.02.2013									№ 1

Присутствовали: 8 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Обсуждение областных целевых программ Министерства экономики Ульяновской области.

СЛУШАЛИ:

Кадебину Е.А.: Огласила задачи на 2012 г., поставленные в ОЦП «Развитие туризма в Ульяновской области (2011-2015 годы)» с учетом внесения соответствующих изменений:

- ежегодное   количество выставок, других презентационных     и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция об Ульяновской области, единиц – 11 (плановый – 5);

- создание и поддержание деятельности сети электронных информационных киосков, единиц – 0 (плановый – 5); не выполнено в связи с сокращением финансирования профильной ОЦП в 2012 г. на 37 млн. руб.;

- проведение   рекламных туров и пресс-туров по Ульяновской   области, единиц – 4 (плановый – 3);

- количество туристско-рекреационных территорий, обеспеченных необходимой документацией для их развития, единиц – 1 (плановый – 2);

- увеличение числа мест в средствах размещения для временного проживания туристов, нарастающим итогом, единиц – 9201 (плановый -1470);

- численность граждан России, въезжающих в Ульяновскую  область и размещенных в средствах размещения для временного  проживания, нарастающим итогом, тыс. человек – 199,5 (плановый - 173,4);

- численность иностранных  граждан, въезжающих в   Ульяновскую область с туристскими целями, размещенных всредствах размещения для временного проживания,     нарастающим итогом, тыс. человек – 4,16 (плановый - 3,69);

- объем туристского потока, нарастающим итогом, тыс. человек  - 254,1 (плановый – 177,1).

- проведение конкурсного отбора муниципальных целевых программ по развитию туризма на предоставление субсидий в 2011-2015 гг.: в 2012 году был проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы по развитию туризма Инзенского, Старомайнского и Ульяновского районов.

- научная разработка концепции «Музея СССР» на базе комплекса Ленинского мемориала (как основного потокогенерирующего объекта):  не выполнено в связи с сокращением финансирования профильной ОЦП в 2012 г. на 37 млн. руб.;

- разработка и внедрение на территории региона единой бренд-концепции «Ульяновская область – Родина Колобка»: не выполнено в связи с сокращением финансирования профильной ОЦП в 2012 г. на 37 млн. руб.;

- проведение международного фестиваля живой истории «Волжский путь» на территории Ульяновской области: с 6 по 12 августа на территории области был проведён первый фестиваль живой истории «Волжский путь». Основные мероприятия фестиваля прошли на двух площадках – АТК «Русский Берег» в р.п. Старая Майна Старомайнского района и ТРЗ «Центр ремёсел» в с. Новая Беденьга Ульяновского района. В рамках фестиваля прошли конные шествия, рыцарские состязания и турниры, ярмарка ремёсел, а так же археологическая конференция. Также в период проведения фестиваля проходили съёмки документально-постановочного исторического фильма «Русь. От заката до рассвета».

Также были озвучены основные планы реализации ОЦП «Развитие туризма в Ульяновской области (2011-2015 годы)».

В ходе обсуждения доклада у членов Совета замечаний и предложений не возникло.

РЕШИЛИ:

Признать реализацию ОЦП «Развитие туризма в Ульяновской области (2011-2015 годы)» удовлетворительной.

Председательствующий						В.А.Исайчев

Секретарь 								 П.В.Потапов

СПИСОК

участников заседания Общественного совета при Министерстве Ульяновской области по обсуждению кодекса профессиональной этики сотрудников Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области перед членами Общественного совета при Министерстве экономики Ульяновской области

Дата проведения: 15.02.2013

Время проведения: 14:00-15:00

Место проведения: г. Ульяновск. Пл. им. Ленина. Д.1. каб.413

| № п/п | Участники заседания |
| --- | --- |
| 1. | Председательствующий на заседании: Исайчев В.А. |
| 2. | Артемьев Е.В. |
| 3. | Асмус О.В. |
| 4. | Карсункин С.А. |
| 5. | Пергаев П.Н. |
| 6. | Смирнова Е.А. |
| 7. | Секретарь Совета – Потапов П.В. |
| 8. | Приглашенное лицо: Кадебина Е.А., заместитель директора ОГКУ «Ульяновский областной ресурсный центр развития туризма и сервиса» |