Отчёт

об исполнении государственной программы по итогам 2015 года

«Формирование благоприятного инвестиционного климата

Ульяновской области» на 2014-2018 годы

1. Аналитическая записка

В 2015 году объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2018 годы составил 391773,8 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

«Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2018 годы – 134498,1 тыс. рублей;

«Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы – 7658,0 тыс. рублей;

«Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2018 годы – 105532,8 тыс. рублей;

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы – 26200,0 тыс. рублей.

1) Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2018 годы

- На 2015 год по подпрограмме «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2018 годы планировалось выполнение четырех мероприятий:

  - Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон;

  - Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях выкупа акций открытого акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск";

  - Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью проектирования и строительства объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области.

  - Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»

По итогам 2015 года все мероприятий исполнены.

Общий объем фактически произведенных расходов составил 134 498,1тыс. рублей.

Целевые индикаторы намеченные на 2015 год достигнуты в полном объёме. Подписано 5 новых инвестиционных меморандума:

- «ФОРМА» проект по созданию производства пресс-форм, объем инвестиций 30 млн.руб.,

- ООО «ЗЕОН» проект по строительству логистического центра, объем инвестиций 250 млн.руб.

- Ульяновский станкостроительный завод. (проект по созданию консолидированного центра поставок), 253 млн. руб;

- ООО «Авиановотех» 4,5 млрд.руб. (проект по строительству логистического центра),

- ООО «Русский дом авиации» 220 млн. руб (проект по строительству центра оперативной поставки леттно-технического имущества);

- ООО «Планета мебели» 450 млн. руб. (проект по строительству 3 мебельных фабрик);

- ООО «Авиастолица» 220 млн. руб (проект по созданий дистрибуционного центра для нужд малой авиации и шоу рума попродаде вертолетной техники);

- «Тримил»  200 млн.руб (проект по созданию станкостроительного производства);

- «Сурская рыба» -  1 млрд руб Новоспасский район (проект по созданию рыбоводческого комплекса);

- «Промышленные инвестиции» - 3 млрд руб (проект по созданию тепличного комплекса);

- «Планета мебели» -  450 млн руб (проект по созданию мебельного производства).

Кроме того, в 2015 году завершилось строительство завода датской компании «Хемпель», состоялось открытие объектов в рамках проектов компаний «ДМГ МОРИ», «Немак».

2) Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности

в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году областным бюджетом Ульяновской области было предусмотрено и направлено7658,0 тыс. рублей, дополнительно привлечено из федерального бюджета 53119,106 тыс. рублей.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи

В г. Ульяновске действует один Центр молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) «Воплощение». В целях формирования в Ульяновской области сети ЦМИТ в 2015 году Министерством экономического развития Ульяновской области подготовлена и направлена на конкурс Министерства экономического развития РФ заявка с целью получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере, субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи. По итогам конкурсного отбора на реализацию проекта из средств федерального бюджета региону выделены субсидии в размере 3000,0 тыс. рублей.

Проведён областной конкурс на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ. По итогам конкурса победителем признано ООО «ПРИЗ». Средства направлены на компенсацию затрат на приобретение оборудования и освоены в полном объёме. Уровень софинансирования расходных обязательств Ульяновской области за счёт субсидий на 2015 год составил 5 % . Областным бюджетом Ульяновской области на создание и (или) обеспечение ЦМИТ на 2015 год выделено 156,5 тыс. рублей. (т.е. на 1 рубль средств областного бюджета приходится 5 рублей привлечённых средств).

Таким образом, в г. Димитровграде создан второй ЦМИТ «Прогресс», открытие которого планируется на II квартал 2016 года.

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» на обеспечение деятельности.

В 2015 году Министерством экономического развития Ульяновской области подготовлена и направлена на конкурс Министерства экономического развития РФ заявка с целью получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по развитию пилотных инновационных территориальных кластеров. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2015 № 1737-р на развитие инновационного территориального кластера Ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области распределено 50 119,106 тыс. рублей. Заключены соглашения между Правительством Ульяновской области и Министерством экономического развития Российской Федерации, а также между Министерством экономического развития Ульяновской области и                           АНО «Центр ядерно-инновационного кластера г. Димитровграда». Софинансирование из средств областного бюджета Ульяновской области в размере 5 000, 0 тыс. рублей позволило привлечь из федерального бюджета субсидий в размере 50 119,106 тыс. рублей. Данные средства направлены на обеспечение деятельности АНО «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области».

Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»

Результаты взаимодействия Ульяновской области с Ассоциацией инновационных регионов России (далее – АИРР) в 2015 году:

Участие в совершенствовании регионального нормотворчества

В соответствии с модельным законом о региональной инновационной политике, разработанным Комитетом по законодательству АИРР. Министерством экономического развития Ульяновской области проведена работа по подготовке законопроекта «Об инновационной деятельности  в Ульяновской области».

Закон принят в декабре 2015 года (Закон Ульяновской области от 28.12.2015 № 217-ЗО «Об инновационной деятельности в Ульяновской области»).

Проведение аналитической работы

–Участие в обсуждении и актуализации стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года.

–Участие в обсуждении концепции проекта федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ».

Участие в развитии региональной инновационной инфраструктуры

Инновационные территориальные  кластеры (ИТК):

– Организация участия делегации Ульяновской области в Самарском межрегиональном экономическом форуме «Кластерная политика - основа инновационного развития национальной экономики», 11-12 сентября, 2015 г., г. Самара).

– Лоббирование интересов участников кластеров-членов Ассоциации на федеральном уровне с возможностью оперативного представления необходимых данных, для продвижения проектов кластеров. Так в 2015 году на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, из федерального бюджета бюджету Ульяновской области распределено 79,949 млн. рублей, в том числе Ядерно-инновационному кластеру г. Димитровграда Ульяновской области – 69,970 млн. рублей, Консорциуму «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа» - 9,979 тыс. рублей.

Оказание содействия в выделение средств федерального бюджета  в размере 2974,5 на реализацию проекта «Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере, субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи». Создан второй центр молодёжного инновационного творчества «Прогресс»                    в г. Димитровграде.

Оказание финансовой поддержки на проведение мероприятий ежегодного Фестиваля науки в Ульяновской области в размере 600,0 тыс. рублей.

Организация участия региона во Всероссийских инновационных рейтингах

В рейтинге Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Ульяновская область занимает 11 место среди всех субъектов Российской Федерации.

В «Рейтинге инновационных регионов для целей мониторинга 
и управления: версия 2015–1.0», разработанном АИРР совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, при участии представителей региональных администраций и ведущих экспертов страны по итогам 2014 года Ульяновская область занимает 12 место, поднявшись на одну позицию вверх по сравнению с предыдущим годом и находясь в группе «среднесильных инноваторов». Кроме того регион занимает I место в России по показателю «Удельный вес средств организаций предпринимательского сектора в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки», а также является одним из лидеров по показателю «Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВРП».

Национальный рейтинг «ТехУспех» – первый в России рейтинг высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний. Его цель – выявить и показать широкой публике, органам государственной власти, крупным российским корпорациям высокотехнологичные малые и средние российские компании, которые входят в элиту российского инновационного бизнеса и являются серьезными поставщиками высокотехнологической продукции на внутренний и зарубежный рынки.

Самые успешные компании выделены в ТОП-10 крупнейших компаний. В ТОП-10 вошли две ульяновские компании: в номинации «Инновационные компании» – ООО «Научно-производственная фирма «Сосны» (атомная энергетика), в номинации «Экспортный потенциал» – ООО «СимбирСофт» (информационные технологии).

Участие в мероприятиях

АИРР оказала содействие в организации участия представителей Ульяновской области:

– в работе Гайдаровского форума-2015 «Россия и мир: новый вектор» (январь 2015 года).

– в работе VI Форума регионов России, который состоялся в г. Москве (апрель 2015 года). В рамках Форума обсуждались вопросы управления региональными инновациями, выработки эффективных механизмов проведения модернизации, снижения экономической дифференциации регионов и создания универсальных моделей развития.

– в работе II Форума молодых ученых U-NOVUS, который прошел в г. Томске (май 2015 года). В выставке «Импортозамещение и опережающее развитие» были представлены следующие компании: ООО «Автопошив», ООО «АИС-Город», ООО «СтройЛаб», ООО «ТестГен», ООО ГК «СервисГаз».

– в работе Петербургского международного экономического (июнь 2015 г.). В рамках Форума состоялось ежегодное общее собрание Ассоциации инновационных  регионов России.

– в предварительном заседании по созданию Ассоциации центров молодежного инновационного творчества Российской Федерации (обсуждение перспектив и намерений создания Ассоциации: цели, принципы, порядок вхождения и порядок участия).

– в работе IV международного инновационного форума «Открытые инновации» (октябрь-ноябрь 2015 г.).

Также оказала содействие в организации участия  школьников Ульяновской области во Всероссийском конкурсе научно-технического и инновационного творчества «Ш.У.СТР.И.К.».

Содействие в разработке и продвижении инновационных проектов Ульяновской области в органах государственной власти Российской Федерации, а также в организациях, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации и за её пределами, содействие в поиске инвесторов:

– организация «круглых столов» с целью поиска инвесторов для региональных инновационных проектов;

– продвижение инновационной продукции Ульяновской области на территории других регионов Российской Федерации в рамках внутрирегиональных мероприятий;

– разработка дифференцированных мер стимулирования инновационных территорий, формирование критериев и механизмов отбора инновационных регионов и определение форм с учётом особенностей регионов-членов АИРР;

Информационная деятельность АИРР и сотрудничество:

На сайте АИРР в ежедневном режиме обновляется информация о состоянии инновационной деятельности в Ульяновской области, её событиях.

Ведется ежемесячный мониторинг пресс-активности регионов, который представляется в конце месяца на сайте в виде рейтинга.

На сегодняшний день членство в Ассоциации является наиболее эффективным существующим инструментом в области межрегионального сотрудничества субъектов РФ, что позволяет региону:

– создавать необходимые условия для эффективного взаимодействия Ульяновской области с субъектами Российской Федерации в вопросах социально-экономического развития на основе объединения и использования научных, научно-технических и инновационных результатов развития;

– стимулировать взаимодействие субъектов РФ с Ульяновской областью в сфере развития инноваций и наукоёмкого бизнеса на территории региона;

– осуществлять обмен накопленным опытом в сфере создания благоприятной правовой, экономической, социальной среды для развития инноваций на территории Ульяновской области;

– содействовать разработке и продвижению проектов Ульяновской области в органах государственной власти Российской Федерации, а также в организациях, действующих на территории Российской Федерации и за её пределами, а также поиску инвесторов;

– содействовать продвижению инновационной продукции Ульяновской области на территории других регионов Российской Федерации;

– участвовать в разработке и реализации совместных программ и проектов других регионов, в том числе, федерального значения.

Таким образом, членство региона в составе Ассоциации позволяет региону достигать запланированных результатов и намеченных целей государственной программы и подпрограммы «Развитие инновационной деятельности региона».

На реализацию мероприятия в 2015 году было предусмотрено и направлено 2500,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме.

3) Подпрограмма «Ульяновск – авиационная столица»

на 2014-2018 годы

Согласно плану деятельности на 2015 год АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области» (далее – АНО «ЦКР») были реализованы крупные мероприятия, направленные на профориентацию, подготовку кадров для авиационной отрасли, развитие кооперации предприятий кластера «Ульяновск-Авиа», организацию участия в конгрессно-выставочной деятельности.

Основные проекты 2015 года:

«Кубок Авиаторов»

14, 15 февраля 2015 г., в рамках профориентационного направления, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» в Ульяновске прошел турнир по хоккею с шайбой на Кубок «Авиаторов». За два дня на лед спортивного комплекса «Лидер» вышли 200 спортсменов. Всего за главные награды боролись 12 команд в разных возрастных категориях.

Турнир проводился в рамках проекта «Авиационная столица России» с участием Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.А.Третьяка. Организатором события выступила АНО «ЦКР».

Участникам были вручены кубки, медали, а также специальные призы и дипломы.

Проведение турнира направлено на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, пропаганду здорового образа жизни, формирование позитивной жизненной позиции у подрастающего поколения, а также способствует популяризации и дальнейшему развитию хоккея в области.

II Съезд авиапроизводителей России (при поддержке Союза авиапроизводителей России) – апрель 2015 г.

Место проведения: г. Ульяновск, АО «Авиастар-СП».

Дата проведения: 16-17 апреля 2015 года.

16 апреля 2015 года были организованы четыре круглых стола по следующим темам:

- «Развитие кадрового потенциала авиационной промышленности. Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов». Место проведения – АО «Авиастар-СП».

- «Выполнение требования действующего законодательства – условие обеспечения качества выпускаемой продукции».  
Место проведения - ООО «Халтек».

- «Внедрение новых разработок российских производителей компонентов воздушных судов в приоритетные проекты 
ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России», ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Место проведения - АО «УКБП».

- «Изменение индустриальной модели взаимодействия организаций финишеров и поставщиков». Место проведения - АО «УКБП».

17 апреля 2015 года состоялось пленарное заседание на территории АО «Авиастар-СП».

Общее число зарегистрированных участников Съезда: 
333 человека.

Сумма федеральных средств – 650 тыс. рублей.

В работе Съезда приняли участие представители более 300 предприятий и организаций авиационной промышленности, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

День Воздушного Флота России

В рамках празднования Дня Воздушного Флота России в августе 2015 года на территории Ульяновской области был организован и проведен ряд мероприятий:

- День открытых дверей АО «Авиастар-СП»;

- Праздничные мероприятия на территории Головного отраслевого музея истории гражданской авиации;

- «Авиасалон-2015»;

- Открытый городской фестиваль молодежных творческих коллективов «Высший пилотаж» в рамках Года национальной памяти и славы в Ульяновской области и Года литературы в России.

Мероприятие является социально-ориентированным, популяризирующим авиацию среди широких слоев населения.

«Российский инжиниринг»

В период с 28 по 30 сентября 2015 года, в рамках Проекта, при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Правительства Ульяновской области, автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Ульяновской области», компаний-вендоров «Сименс», «Аскон», лидера на рынке инженерного консалтинга в области авиастроения компании «Клио-Софт», ведущего производителя металлорежущего оборудования «DMG Mori» состоялись Второй Всероссийский конкурс «ТОП 100 лучших инженеров России» (далее – Конкурс) и Всероссийский инженерно-практический форум «Цифровое производство» (далее – форум).

Конкурс является самым масштабным соревнованием в сфере конструирования, инженерной графики и написания управляющих программ для станков с ЧПУ, которое проходит в режиме реального времени на единой технологической площадке.

В конкурсе приняло участие свыше 200 инженеров и студентов, в финал вышли 181 участников из 46 предприятий и 11 ВУЗов из 35регионов России.

Данное событие объединило на одной площадке представителей крупнейших российских промышленных предприятий, конструкторских бюро, представителей органов государственной власти, инжиниринговых компаний, общественных организаций, инженеров предприятий авиастроительной, автомобилестроительной, приборостроительной отраслей, студентов и руководителей технических Вузов для решения задач, связанных с импортонезависимостью промышленности России, государственной поддержкой мотивационных механизмов научного и инженерного труда, подготовке кадров для организации эффективного инновационного производства и многих других  вопросов.

В мероприятии приняли участие и поддержали Проект: Депутат Государственной думы РФ Омельченко В.В., Президент Национальной палаты РФ Мещерин И.В., заместитель комиссии по развитию машиностроения и станкостроению РСПП РФ Сметана В.В., руководитель департамента «Молодые профессионалы» АСИ Песков Д.Н. и другие официальные лица.

Кроме того, в рамках Проекта создана школа инженеров, основными задачами которой являются:

1. Создание центра инжиниринговой поддержки и цифрового проектирования, обучения и переподготовки молодежи (техническое оснащение и оборудование АНО «ЦКР»);

2. Содействие развитию малого и среднего бизнеса в сегменте производства машиностроительного и авиационного кластеров;

3. Организация и проведение обучающих семинаров, курсов, тренингов специалистов организаций-участников кластеров (САD/CAM-программы, курсы «Управление проектами» и т.д.);

4. Обучение и повышение квалификации работников организаций кластеров, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность по направлениям развития инновационной деятельности в авиационной промышленности и введения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности. В период с 01 января по 01 июня 2015 года реализовано следующее:

- осуществлён набор специалистов организаций-участников кластера на обучение работе в системе автоматизированного проектирования КОМПАС-3D по программе «Трехмерное моделирование деталей и сборочных единиц в системе КОМПАС-3D». Обучение проводилось в период с 06 по 10 апреля 2015 года (32 а.ч.) сертифицированным преподавателем регионального центра «АСКОН-Волга» (г. Тольятти). По окончании обучения выданы удостоверение о повышении квалификации, а после успешной сдачи экзамена выданы сертификаты образца компании «АСКОН». Тип курсов: Групповые занятия с преподавателем, практические занятия на персональном компьютере по подготовленным упражнениям и заданиям. Результат: обучено 9 специалистов предприятий - участников кластера.

- подготовлена программа «Управление проектами. Шаг за Шагом»:  Теоретические основы управления проектами, практические навыки управления проектом на основе собственного проекта, методический материал по теме «Управление проектами. Шаг за Шагом», международный сертификат о прохождении обучающего практического тренинга с указанием личного ID номера слушателя. Обучено 18 представителей от кластера.

Организовано участие в «HeliRussia 2015» - единственной выставке в России, где российские и зарубежные компании представляют мировые достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии - от проектирования и производства до эксплуатации.

21.05.2015-23.05.2015 генеральный директор АНО «ЦКР» Н.И.Шестаков и представитель НП «Содействие развитию гражданской авиации «Хелипорт Ульяновск» приняли участие в 8-й международной выставке вертолетной индустрии «HeliRussia-2015» (г. Москва). На выставке был организован стенд инвестиционного проекта «Хелипорт Ульяновск».

Эффект от участия в «HeliRussia 2015»: проведены несколько встреч с заинтересованными предприятиями – потенциальными партнерами проекта создания вертолетного центра в г. Ульяновске. Были проведены переговоры с членом Совета Евразийского партнерства авиационно-космических кластеров Н.Б.Удаловым об участии представителей Консорциума «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа» в Международном Евразийском авиационно-космическом форуме в г. Москва (24.08.2015). Также обсуждался вопрос включения представителей предприятий и организаций Консорциума «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа» в состав делегации от Евразийского партнерства авиационно-космических кластеров на 51-й Международный парижский авиасалон в Ле Бурже (15.06.2015-21.06.2015).

Организовано участие в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015». В настоящее время «МАКС-2015» заслуженно занимает ведущее место в ряду крупнейших мировых авиа-форумов. Главная цель проведения «МАКС-2015» – демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. Было организовано участие делегации Ульяновской области в «МАКС-2015».

Место проведения: г. Жуковский.

Дата проведения: 25.08.2015-30.08.2015.

По итогам мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве между Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ) и ульяновским предприятием АО «Спектр-Авиа» и три инвестиционных соглашения о реализации проектов на территории ПОЭЗ.

В соответствии с Программой развития инновационного территориального кластера «Консорциум «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа», утвержденной распоряжением Правительства Ульяновской области от 05.08.2015 № 432-пр, в 2015 году получены субсидии из федерального бюджета в размере 9 млн. 979 тыс. рублей. Эти средства были направлены на мероприятия по содействию в реализации кластерных проектов, реализуемых двумя и более участниками кластера, профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования, организацию выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий.

С 14 по 18 декабря 2015 года в Ульяновске при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Правительства Ульяновской области состоялся научно-практический форум «Неделя авиационных инициатив» (далее - Авианеделя).  Организаторами Авианедели выступили управляющая компания авиационного кластера АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области».

Авианеделя объединила на одной площадке экспертов в сфере трехмерного проектирования и управления жизненным циклом изделия, руководителей и инженеров промышленных предприятий, конструкторских бюро авиационного кластера, представителей органов государственной власти авиационных регионов России, экспертов в области воздушного права, практикующих юристов, преподавателей авиационных учебных центров (АУЦ УВА УГА) и высших учебных заведений УВАУГА и ИАТУ, сотрудников по обеспечению полётов (полётные диспетчеры)  АО «Аэропорт Ульяновск», ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный», авиакомпании «Волга-Днепр», страховой компании «НИК» и АНО «ЦКР», АНО «ЦРГА», специалистов IT-компаний «Гуд лайнс» для решения актуальных задач  в области конструирования, дизайна, моделирования авиационной техники, бортовых систем и комплектующих, а также практическом семинаре по инновационным решениям в области конструирования и моделирования авиационной техники, бортовых систем и других узлов, подготовки кадров в авиационной отрасли.

В рамках Авианедели состоялись:

- дискуссионно-практический семинар главных конструкторов и технологов («Dassault Systemes DAY») (14 декабря, Ульяновский наноцентр);

- учебный курс: «Технологии в авиации». Курс повышения квалификации «Правовые основы деятельности уполномоченных органов в области гражданской авиации» и «Управление доходами воздушного перевозчика» (16-17 декабря, Hilton Garden Inn Ulyanovsk);

- проектная сессия Комитета Авиационных Регионов России 
(18 декабря, Правительство Ульяновской области);

- рабочее совещание по вопросу развития правовой среды авиационных регионов и авиатранспортной отрасли (18 декабря, УВАУ ГА);

- проектная сессия молодежного Комитета Авиационных Регионов по вопросам создания инновационной площадки отбора, экспертизы и сопровождения проектов авиаотрасли среди студентов учебных заведений гражданской авиации России (19 декабря, конференц-зал отеля Гончаров).

Организационные вопросы

В конце 2015 года были проработаны вопросы по организации работы АНО «ЦКР» в новом формате, а именно акцент в работе организации смещен с конгрессно-выставочной деятельности на реализацию проектов, направленных на создание и развитие производства, развитие импортозамещения.

Автономной некоммерческой организацией «Центр кластерного развития Ульяновской области» начаты работы по созданию промышленного кластера, соответствующего требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров». Формирование  кластера позволит получить государственную поддержку в виде субсидий из федерального бюджета на реализацию кластерных проектов, направленных на развитие промышленности и импортозамещение.

Подобная работа будет проводиться с автомобилестроительным и станкостроительным кластерами.

С целью оптимизации загрузки площадей авиационного завода АО «Авиастар-СП», вывода имеющихся на предприятии технологии производства на новый современный уровень, развития инновационного малого и среднего бизнеса была продолжена работа по формированию технопарка авиационной направленности  на территории Ульяновской области. Это направление является также перспективным с точки зрения привлечения государственных и частных инвестиций.

АНО «ЦКР» выполнялась работа по подготовке первого инвестиционного контракта на территории Ульяновской области для ООО «Ульяновский станкостроительный завод».

Кроме того, на базе АНО «ЦКР» запущен комплекс специализированных услуг по консультированию субъектов МСП по вопросам о порядке использования финансовых институтов, механизмам финансовой поддержки. Предприятия могут получать поддержку как от федеральных органов исполнительной власти, так и от органов исполнительной власти. Поддержка может быть косвенной и прямой и включает в себя возвратное и невозвратное финансирование.

Вместе с тем, основным уставным направлением деятельности АНО «ЦКР» является создание и обеспечение единого информационного поля, подразумевающего организацию непрерывной коммуникации между участниками кластера, обмен информацией обо всех мероприятиях, продуктов, потребностях и возможностях Консорциума. С этой целью работа АНО «ЦКР» была организована по двум направлениям:

- Организована работа сайта;

- С декабря 2015 года запущен новый кластерный проект по созданию комплексной информационной поддержки. Проект предполагает создание центра, координирующего  информационную деятельность  промышленных предприятий Ульяновска, образовательных учреждений региона,  органов государственной власти и средств массовой информации, негосударственных организаций по вопросам поддержки деятельности профессионально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и социального предпринимательства. Проект предполагает формирование условий для расширения объемов размещения социальной информации  в средствах массовой информации и повышения ее эффективности.

Подобная система обеспечивает информирование населения об уровне экономического и промышленного развития региона, о наличии вакантных мест на предприятиях кластера, направлений подготовки, переподготовки специалистов, специальностях, что позволит организовать приток кадров для авиационного кластера, в том числе кадров для высокопроизводительных рабочих мест.

Еще одним новым основным направлением деятельности АНО «ЦКР» стало управление развитием индустриальными парками типа «БраунФилд» в формате «единого окна». Есть принципиальная договоренность с определением территории и созданием индустриальных парков на существующих промышленных предприятиях АО «Авиастар-СП» (объем инвестиций – 1750 млн. рублей), «ДААЗ» (объём инвестиций – 5600 млн. рублей). Эффективное использование территорий предприятий в части наполнения ими резидентами, новыми производствами будет интегрировано в производственный процесс якорных предприятий, что будет способствовать достижению одной из целей, поставленной сегодня президентом по импортозамещению и локализации производства.

Заведение такого направления работы именно в АНО «ЦКР» является логическим завершение пула задач по комплексному развитию промышленных территорий.

На реализацию подпрограммы в 2015 году было предусмотрено и направлено 105532,8 тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме.

4) Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

Объем финансирования подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2018 годы» на 2015 год составляет 29200 тыс. рублей.

В 2015 году были привлечены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в объеме 143899,101 тыс. рублей.

В 2015 году получило 6595 МСП поддержку из них 6319 за счет средств федерального бюджета, 276- областной бюджет. В результате удалось сохранить 796 рабочих мест.

Проекты предпринимателей, получившие государственную поддержку в рамках государственной программы «Развитие инвестиционного климата в Ульяновской области», разделяются по отраслям следующим образом:

1) промышленное производство -60%;

2) сельское хозяйство – 10%;

3) пищевое производство- 19%;

4) медицина -10%,

1) связь - 1%

Таким образом, в 2016 году сохраняется тенденция роста количества предпринимателей в таких важных сферах экономики, как промышленное и пищевое производство, а также сельское хозяйство.

На реализацию данного направления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, начиная с 2010 года, выделено 201,3 млн. руб. В 2015 году общий размер субсидий по данному направлению составил  43,8 млн. руб.

Сумма выданных займов за 2010-2015 гг. (тыс. руб.)

| Источники | Всего | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 687 555 | 4 810 | 25 641 | 92 330 | 140 094 | 200 536 | 224 144 |
| Федеральный бюджет | 515 825 | 0 | 18 061 | 75 220 | 113 884 | 140 456 | 168 204 |
| Региональный бюджет | 110 850 | 4 810 | 7 580 | 17 110 | 26 210 | 28 380 | 26 760 |
| Кредит МСП банка | 60 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 700 | 29 180 |

В период с 2010 г. по 2015 г. выдано 894 займа.

Отраслевая структура портфеля выданных займов  на 01.01.2016 г.

| № | Наименование отрасли | Портфель займов | доля в % | В т.ч. просроч.задолженность сумма (руб.) | доля в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | сумма (руб.) |  |  |  |
| 1 | Оптовая торговля | 36 | 21 083 477,42 | 13,23 | 3 187 604,17 | 2,00 |
| 2 | Розничная торговля | 73 | 34 408 580,62 | 21,58 | 2 928 324,83 | 1,84 |
| 3 | Производство | 70 | 39 444 017,52 | 24,74 | 5 019 098,83 | 3,15 |
| 4 | Строительство | 5 | 1 530 919,67 | 0,96 | 35 551,99 | 0,02 |
| 5 | Предоставление бытовых услуг | 16 | 5 880 686,70 | 3,69 | 2 336 542,98 | 1,47 |
| 6 | Услуги по перевозке | 14 | 9 360 490,03 | 5,87 | 1 173 206,09 | 0,73 |
| 7 | Сельское хозяйство | 55 | 23 473 585,37 | 14,72 | 2 607 198,13 | 1,64 |
| 8 | Другое, в т.ч: общественное питание; предприятия IT; дошкольное образование; мед.обслуживание | 49 | 24 253 785,66 | 15,21 | 2 526 820,39 | 1,58 |
|  | ИТОГО | 318 | 159 435 542,99 | 100,00 | 19 814 347,41 | 12,43 |

Организациями – участниками программы поддержки субъектов МСП за период работы фонда сохранено 10 154 и создано 1 368 рабочих мест.

По состоянию на 01.01.2016 г. действующий портфель займов составил  318 займов  на общую сумму  159 435,99 тыс. рублей.

В 2015 году разработано 2 новых программы:

1) Программа "Предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности которых является предоставление имущества в финансовую аренду (лизинг)". Займ предназначен для:

-	приобретения оборудования для Лизингополучателя (в т.ч. специализированного), как нового, так и бывшего в эксплуатации не более 3-х лет;

-приобретения транспортных средств для лизингополучателя (кроме легковых автомобилей), в том числе бывших в эксплуатации не более 3-х лет;

-	приобретения спецтехники для Лизингополучателя, в том числе бывшей в эксплуатации не более 5-ти лет.

Минимальная сумма займа – 150 000 рублей, максимальная сумма 1 000 000 рублей. Займы предоставляются Заемщикам на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Процентная ставка составляет:

- на срок от 6 до 12 месяцев - 10% (Десять)  процентов годовых;

- на срок от 12 до 36 месяцев - 11% (Одиннадцать)  процентов годовых.

2) Программа "Предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся пищевой перерабатывающей промышленностью.". Она предназначена для тех, чей бизнес заключется в переработке сырья, в результате которого пищевые товары меняют свои свойства, форму и  состав.. Займ предоставляется под 9% годовых на срок до 1 года, на сумму от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.

08 декабря 2015 года в соответствии с решением рейтингового комитета (протокол №55 от 24.14.2015), принятым на основании проведенного анализа финансового состояния, рейтинговое агентство «AK&M» присвоило Фонду рейтинг надежности (долгосрочной кредитоспособности) микрофинансовой организации: А.(3)«Высокая степень кредитоспособности», прогноз по рейтингу –стабильный.

Обеспечение поручительств по заемным средствам

Работа в данном направлении направлена на повышение доступности кредитов для малого и среднего бизнеса, путем предоставления обеспечения по обязательствам предпринимателей перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями.

На реализацию данной меры поддержки предпринимательства с 2009 года выделено 233,6 млн. руб., за счет регионального бюджета 28,3 млн.руб., федерального бюджета 205,3 млн.руб.

В 2015 году выделенный объем средств на реализацию данного мероприятия составляет 30,3 млн. рублей

За период с 2009 по 2015 год размер Фонда увеличен на 94 млн.руб. за счет доходности по депозитам.

По итогам 2015 года заключены соглашения по предоставлению поручительств с 18 банками, 4 лизинговыми компаниями, 1 микрофинансовой организацией:

Начиная с 2009 г. предоставлено поручитеств по 488 кредитам кредитным договорам субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 1 181,8 млн.руб., выданным банками-партнерами Фонда субъектам малого и среднего предпринимательства и банковским гарантиям. Объем банковских ресурсов, привлеченных для развития малого и среднего бизнеса под обеспечение Фонда, составил 2 630,9 млн.руб, при этом средний размер выданного поручительства составляет 3,6 млн.руб., а средняя сумма кредита выданного под поручительство – 10,6 млн.руб.

Объемы выданных поручительств

|  | 2009г. | 2010г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма выданных кредитов, тыс.руб. | 37 860 | 262 069 | 585 156 | 518 988 | 672 013,1 | 245 643,0 | 350 610,0 |
| Сумма выданных поручительств, тыс.руб. | 24 214 | 142 961 | 231 026 | 238 669,3 | 363 680,0 | 105 176,0 | 121 766,0 |
| Кол-во договоров, шт. | 26 | 61 | 86 | 97 | 128 | 58 | 33 |

По итогам 2015 года продолжает действовать  117 договоров поручительства на общую сумму 376,2 млн.руб.:

| Период | Общий объем кредитования МСП (млн.руб.) | Объем кредитования под поручительство ГФ (млн.руб.) | Доля кредитов выданных под поручительство ГФ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 11 707,3 | 37,3 | 0,3 |
| 2010 | 25 923,0 | 262,1 | 1 |
| 2011 | 36 966,0 | 585,2 | 1,6 |
| 2012 | 37 321,0 | 519,0 | 1,4 |
| 2013 | 39 842,0 | 632,0 | 1,6 |
| 2014 | 19 940,0 | 245,6 | 1,2 |
| 2015 | 23 576,0 | 350,6 | 1,48 |

Сопоставление показателей кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и объемов предоставления поручительств позволяют сделать вывод о том, что снижение объемов поручительств напрямую связано со снижением активности банков в сфере кредитования бизнеса. В процентном соотношении наблюдается стабильность показателя доли кредитов под поручительство гарантийного фонда, к общему объему выданных кредитов.

В разрезе отраслевой структуры выданные гарантии выглядят следующим образом:

торговля – 43%,

производство 21%,

общественное питание, бытовые услуги населению – 11%,

строительство — 13%,

сельское хозяйство – 10%,

транспортные услуги – 2%.

Организациями–участниками программы поддержки субъектов МСБ за 2015 год сохранено 1 334  рабочих места, и создано  134.

Работа на муниципальном уровне

По результатам работы за 2015 года на территории муниципальных образований Ульяновской области в сфере малого и среднего бизнеса реализован 255 бизнес-проектов (из них 229 на сопровождении у ЦРП) с общим объёмом инвестиций 4042,63 млн. руб. (из них 840,41млн. руб. ЦРП), создано 1776 новых рабочих мест (из них с помощью ЦРП 965 рабочих мест). В стадии активной реализации 451 инвестиционный проект  (из них на сопровождении в ЦРП 299)  с объёмом инвестиций 10,3млрд. руб. (из них ЦРП 6,06 млрд. руб.), по которым планируется создать 13548 новых рабочих мест (из них с помощью ЦРП создадутся 3048 рабочих мест.  При этом 189 проектов (из них 185 на сопровождении в ЦРП) появились и реализовались в 2015 году  с общим объемом инвестиций 510,16 млн. руб. (из них 490,91 млн. руб. ЦРП). В стадии реализации 160 проектов (из них 135 на сопровождении в ЦРП) с объемом инвестиций 3363,45 млн. руб. (из них ЦРП 2666,55 млн. руб.), будут созданы 1544 рабочих места.

Лучшие показатели работы по реализации бизнес-проектов в сфере малого и среднего бизнеса среди Центров:

- г. Ульяновск (31 проект, 220 млн.руб., 187 раб.мест). Это такие проекты, как Самарский проект строительства гостиницы «Ракурс» (140 млн.руб., 22 раб.места), медицинский центр «Доктор 32» (5 млн.руб., 5 раб.мест).

- Вешкайма (31 проект, 63,4 млн.руб., 71 раб.место): открыт молочный модуль по переработке молочной продукции в с. Бекетовка ИП Вашуриным (2,5 млн.руб., 4 раб.места), запущено производство переработки древесины в с.Озерки ИП Мишкиным (1,7 млн.руб., 2 раб.места).

- Новая Малыкла: 21 проект, 25,4 млн.руб., 56 раб.мест: ООО «Дента+» - первая частная медицинская клиника на территории района (3 млн.руб., 11 раб.мест); ООО «Гофроупаковка» - производство двухслойной картонной упаковки. Объем инвестиций в 2015 году составил 1 млн., руб., создано 6 рабочих мест, в 2016 году планируется приобретение линии по производству трехслойной картонной упаковки.

- Майнский район: 17 проектов, 49,8 млн.руб., 43 раб.места. Это и открытие цеха по производству корпусной мебели ИП Абрамовым (6 млн.руб., 25 раб.мест), и создание инвестором из г. Ульяновска животноводческого хозяйства полного цикла (ООО «Симбирский мясной двор», 30 млн. рублей, создано 3 рабочих места).

- Чердаклы: 16 проектов, 56,4 млн.руб., 68 раб.мест: построена гостиница в р.п. Чердаклы (ИП Петрова, 44 млн.руб., 36 раб.мест); производство сыра, молочных продуктов в с.Богдашкино (ООО «Богдашкинское», 15 млн.руб., 20 раб.мест).

- Сурский район: 14 проектов, 17,9 млн.руб., 41 раб.место. Среди них можно отметить ООО "Торговая Компания "Движ'ОК", которая продолжает развивать придорожный сервис. В 2015 году ими запущен грузовой автосервис с автомойкой (8,5 млн.руб., 5 раб.мест).

Центры развития предпринимательства муниципальных образований Ульяновской области проводят работу по поиску инвесторов, готовых                         к переносу своих предприятий (созданию филиалов на территории районов области) либо созданию новых производств на инвестиционных площадках Ульяновской области. Таким образом, за 2015 год реализовано 11 иногородних проектов, объем инвестиций по которым составил 327,5 млн.руб., создано 202 рабочих места: в Димитровграде реализован привлеченный в текущем году из Москвы проект по производству автокомпонентов (ООО «Нефтехимкомплектация»- 20 млн.руб., 25 рабочих мест), в Инзенском районе ООО "Рус-Ресурс-Терминал" (г. Москва) введена в эксплуатацию комплексная АЗС (Объем инвестиций – 5,1 млн. руб. Создано 4 рабочих места). В Старокулаткинском районе  сразу два производства в сфере легкой промышленности наладили свою деятельность: ООО «Малькоп» (Москва) реализовало проект по пошиву верхней одежды. (7,0 млн. руб., 20 раб.мест),	ООО «Ранова» (г. Тольятти) занимается пошивом детской одежды под брендом «Утенок». Предприятие молодое, начало выпуск продукции в ноябре 2015 года. Штат составляет пока только 5 человек. Перспектива – увеличить до 15. Объем вложенных инвестиций составил 1,5 млн. руб.

23 инвестиционных проекта из других регионов инвестировали свои средства в развитие своего бизнеса на территории нашего региона, их проекты находятся в стадии реализации: 3 проекта в Кузоватовском районе, в том числе  строительство ООО «Репер» (Самара) придорожного комплекса с гостиницей, автостоянкой, баней и кафе: объем инвестиций 12 млн.руб., планируется создать 6 рабочих мест; ИП Арефьева (Москва) организует птицеводческую ферму на 5000 голов: объем инвестиций 10 млн.руб., 12 рабочих мест.

2 иногородних проекта реализуется в Николаевском районе: строительство мелового завода «Баевский» ведет ООО «Карьер» (Тольятти): 60 млн.рублей, 40 рабочих мест; привлеченный в текущем году проект открытия магазина оптики осуществляется ИП Сергеевой из Кузнецка.

По данному показателю стоит отметить работу Центра Радищевского района:, в 2015 году сразу 9 проектов из других регионов, с объемом инвестиций 69,5 млн.руб. и перспективой создания 85 раб.мест, привлечено в муниципалитет. Это и инвестор из Саратова, который возобновляет деятельность Рябиновского элеватора, и КФХ Вотяковой (г. Сызрань), которая занимается разведением КРС и производством молочной продукции, и такие проекты, как организация базы отдыха ООО «Русстрой (г. Тольятти), производство и поставка гидравлического и пневматического оборудования, проект компании «ДУЭТ гидравлик» из г.Ярославля.

Кроме этого, осуществляется активная работа по привлечению на территорию муниципальных образований области инвесторов из г. Ульяновска. В 2015 году в г. Новоульяновск, Карсунском, Майнском, Старокулаткинском и Чердаклинском районах реализовано 6 проектов из г. Ульяновска, объем инвестиций по которым составил 74,4 млн.руб., создано 39 раб.мест. Среди них завод по производству линолеума «Линостар» в Ст.Кулатке (40 млн.руб., 16 раб.мест); в Карсуне открыт книжный магазин сети «Книжный берег» (2 млн.руб., 10 раб.мест).

В стадии реализации находится 8 проектов из городов Ульяновск и Димитровград, с объемом инвестиций 120 млн.руб., 178 рабочих мест.

За 2015 год Центрами развития предпринимательства оказано более 33 тысяч консультационных услуг, проведено более 800 семинаров, тренингов, деловых игр и иных мероприятий по повышению предпринимательских компетенций, слушателями которых стали 20 тысяч человек. Уникальными клиентами Центров стали более 6 000 предпринимателей региона. Абсолютное большинство консультаций проведено Центром г. Ульяновска: более 6 тысяч. С одной стороны это и не удивительно, ведь в городе наибольшая концентрация предпринимателей. Но: в Центре работает 4 человека, то есть на каждого – 1500 консультаций или более 4 консультаций в день. Положительными примерами ведения консультационной деятельности служат Вешкаймский центр (их клиентами являются 283 предпринимателя из 360 действующих на территории муниципалитета), Новомалыклинский (186 из 306), Павловский (244 из 352), Сурский (227 из 399). Наибольшее количество сопровождаемых субъектов бизнеса по отношению к количеству действующих в муниципалитете у Новоспасского Центра развития предпринимательства: 421 из 567.

Важным направлением деятельности Центров в 2015 году стало сопровождение и «выращивание» социальных предпринимателей – людей, которым не безразличны проблемы общества. Это не только бизнес в сфере образования, медицины, спорта и культуры, но и предприниматели, которые по особенному относятся к пенсионерам, готовы трудоустроить людей с ограниченными возможностями, людей, попавших в трудные жизненные ситуации, одиноких матерей с маленькими детьми. Их, оказывается, у нас не мало, более 600 предпринимателей, и это только известные нам. Самое интересное, что многие предприниматели даже и не задумывались, что они представители данной категории бизнеса, а получив поддержку Центров, стали по другому относится к своей деятельности, приняли решение о расширении социальных направлений бизнеса. Например, в городе Ульяновске оказана поддержка147-ми представителям соцбизнеса, в Ульяновском районе – 50-ти.

Среди социальных бизнес-проектов, находящихся на сопровождении Центров, можно отметить такие проекты, как Студия детского развития «Тимоша» (Чердаклинский район): первый детский центр, работающий на территории Чердаклинского района, открылся в   сентябре 2015 года. Основными особенностями и преимуществами является возможность развития и обучения детей дошкольного возраста по развивающей методики Марии Монтессори.

Творческая мастерская «Юный декоратор» (г. Ульяновск). В игровой форме организовано обучение детей технике декорирования с помощью интерьерных красок и «декоративок», что помогает раскрыть таланты детей. Создавая поделки, малыши не только изучают окружающий мир, но и получают навыки будущей профессии. Специалисты мастерской работают с детьми от 3,5 лет, а также проводят семейные мастер – классы.

Центр обучения английскому языку детей и взрослых «Speak English» (Инзенский район). Индивидуальный предприниматель Лариса Борисова, педагог по образованию,  после прохождения языковой стажировки в Великобритании вернулась в родной город Инза, где в 2014 году открыла первую и единственную в муниципалитете частную школу английского языка. Обучение по специальной коммуникативной методике могут начинать дети в возрасте от 4 лет. В летний период обучение проходит в рамках экскурсий или в парках города. На сегодняшний день в школе проходит обучение 50 детей, и 5 взрослых.  Основная задача - дать детям альтернативу школьной программы, привить любовь к изучению иностранных языков. В планах: расширение образовательной деятельности, открытие с партнерами on-line курсов.

Игровой клуб «Лимпопо» (Карсунский район): единственный в муниципальном образовании подобного формата клуб организован для проведения совместного досуга детей и родителей. Современные и безопасные аттракционы, новейшие игровые аппараты, рассчитанные на детей любого возраста, аниматоры, которые точно знают, что отличает обычный день от праздника, превращают «Лимпопо» в одно из лучших мест для комфортного отдыха с детьми.

Популяризация предпринимательства

В 2015 году Корпорацией по развитию предпринимательства выстроена вертикаль работы с молодежью региона:

1.	«Лига школьного предпринимательства», старт которому дан в ноябре 2015 года. Проект, рассчитанный на учеников старших классов, лучшие из которых становятся членами Лиги, не преследует цели заставить всех стать предпринимателями, а призван в игровой форме состязания и сотрудничества команд объяснить, что такое предпринимательство, дать ребятам азы знаний о том, с чего начинается бизнес.

2.	Чемпионат деловых игр, который проводится в рамках Чемпионата деловых профессий «World Skills» Центросоюза РФ совместно с Ульяновским техникумом экономики и права. Его целевая аудитория – учащиеся системы среднего профессионального образования, которые соревнуются между собой в разработке старт-апов с использованием реальных механизмов маркетинга, рекламных кампаний и элементов стратегического развития.

3.	Студенческий бизнес-инкубатор и Школа молодежного предпринимательства. Проекты, целевой аудиторией которого являются студенты ВУЗов, призваны не только рассказать о предпринимательстве как жизненном выборе молодых людей, но и при поддержке региональной инфраструктуры развития предпринимательства, Сообщества молодых предпринимателей и института «бизнес-ангелов» помочь в реализации и сопровождении студенческих бизнес-проектов.

4.	С 2015 года реализуется проект «Капитаны бизнеса», в рамках которого молодые предприниматели, объединившись в команды, имеют возможность повысить имеющиеся и приобрести новые предпринимательские навыки в формате состязания между участниками игрового процесса.

5. В 2015 г. состоялся седьмой межрегиональный съезд предпринимателей «Слобода». Предприниматели получают возможность не только познакомиться друг с другом, но и  наладить устойчивые связи, продемонстрировать возможности развития бизнеса, существующие в регионах и на федеральном уровне, получить новые бизнес-компетенции. В работе форума регулярно принимают участие более 200 молодых предпринимателей из Ульяновской области, Московской, Пензенской, Саратовской области и республики Марий Эл.

В третий раз в прошедшем году прошел лагерь-семинар «Энергия», участниками которого являются студенты  ВУЗов региона, которые за три дня генерируют и защищают свои проекты.

6.	Завершает эту вертикаль региональный конкурс «Предприниматель года». Уже в 17-ти  номинациях определяются лучшие предприниматели, которые по итогам конкурса получают информационную поддержку. Их истории успеха являются мощнейшим мотиватором для молодых людей.

Большим системным проектом, охватывающим весь регион, является проект «История Симбирского предпринимательства».  Проект реализуется совместно с общественными объединениями предпринимателей «Опора России» и «Деловая Россия», поддержан Президентом России  В. В. Путиным. Проект призван актуализировать в общественном сознании вопросы, связанные как с развитием Российского предпринимательства, так и с миссией и ролью Симбирского (Ульяновского) бизнеса в становлении России.

Поддержка экспортноориентированных компаний и развитие международных отношений

За 2015 год Центром поддержки экспорта и Региональным интегрированным центром Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области осуществлены следующие мероприятия:

1. В целях повышения компетенции уже действующих экспортеров, а также вовлечения во внешнеэкономическую деятельность максимального количества новых участников, разработана специализированная обучающая программа по всему спектру внешнеэкономической деятельности. Проведено 8 (восемь) семинаров и круглых столов на следующие темы:

- «Меры финансовой поддержки экспорта в условиях международных санкций» (28.04.2015, г. Ульяновск)

-  «Особенности ведения бизнеса с КНР» (28.04.2015, г. Ульяновск)

- «Роль защиты исключительных прав и проведения патентного поиска в рамках международного сотрудничества в странах ЕС и иных странах, входящих в Европейскую сеть поддержки предпринимательства EEN» (07.12.2015, г. Ульяновск)

- «Управление инновациями. Научные программы стран ЕС и иных стран, входящих в Европейскую сеть поддержки предпринимательства EEN» (08.12.2015, г. Ульяновск)

- «Технологическая и научная кооперация со странами ЕС и иными странами, входящими в Европейскую сеть поддержки предпринимательства EEN» (03.12.2015, г. Ульяновск)

- «Коммерциализация и трансфер инноваций как инструмент обеспечения условий для создания научных разработок» (18.12.2015, г. Ульяновск)

- «Интернационализация как фактор повышения эффективности малого и среднего бизнеса. Стратегии и процедуры интернационализации бизнеса» (10.11.2015, г. Ульяновск)

- «Ульяновская область как площадка для обмена инновационными технологиями» (03.12.2015, г.Ульяновск)

Общее количество участников мероприятий – 148 (сто сорок восемь) СМСП Ульяновской области.

2. Осуществлена организация и проработка 15 (пятнадцати) деловых миссий и прочих мероприятий с целью продвижения товаров и услуг ульяновских компаний на внешние рынки:

- 05-08.03.2015 г. - Конференция и выставка медицинских технологий “KIMES-2015 (г. Сеул, Республика Южная Корея), 1 СМСП (ООО «ТестГен»). Проведены переговоры на предмет разработки в области молекулярной генетической диагностики, производство наборов для ПЦР – полимеразной цепной реакции, применяемой для диагностики и последующего оказания высокоэффективной медицинской помощи беременным женщинам с отрицательным резус-фактором. Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере инновационных медицинских технологий с компанией SUNGSIM Medical Supply Co., Ltd.

- 04-06.03.2015 - II Международная Промышленная выставка «EXPO-Russia Serbia 2015» (г. Белград, Республика Сербия), 4 СМСП.

- 03-07.03.2015 - Бизнес-миссия в Сербию  (г. Белград). Участие приняли 5 СМСП (ООО Производственная фирма «Инзенский деревообрабатывающий завод», ООО «Димитровградский завод радиаторов», ООО «Зеленая улица», ООО «Маэстро», ООО «АДК»).

-  17-я Казахстанская международная выставка «Строительство и интерьеры, отопление и вентиляция, окна и двери, фасады, дорожное строительства, керамика и камень» AstanaBuild-2015 (19-21.05.2015 г., г. Астана), 5 СМСП

-  Бизнес-миссия в Казахстан (май 2015г., г. Астана), 6 СМСП (занятых в сфере производства строительных материалов, дверей, продукции деревообработки, лакокрасочной продукции, мебельных комплектующих и прочих, а именно:  ООО «СтеклоПласт», ООО «Производственная Компания «Луидор», ООО «Малиса», ООО «Симбирские краски»,  ООО «Велф», ООО «Производственная Фирма «Инзенский деревообрабатывающий завод»).

- Международная выставка «Мебель и интерьер, лес и деревообработка» (10-13 июня 2015, г. Алматы, Республика Казахстан), 3 СМСП: ИП Гадиева Е.Ю., ООО «Гранд Альянс», ООО «Мир кухни».

- Выставка «РосЭкспоКрым» (19-21 июня 2015 г., г. Ялта), 4 СМСП: ООО «Велф» (производство и продажа полимерпесчаных материалов), ООО «ДжиэсКомпозит» (производство полимерной доски), ООО «СервисГаз» (производство газовых отопительных котлов и автоматики), ООО «Элад» (производство резино-технических изделий). Заочное участие в бизнес-миссии приняли: ООО «Ивла-ОПТ» (производство газосигнализаторов метана и угарного газа), Ателье «Ле Монте» (пошив одежды), завод ООО «ЖБИ-4» (производство железобетонных конструкций). В рамках выставки представители ульяновского бизнеса приняли активное участие в круглом столе с представителями Министерства промышленной политики Республики Крым, органами государственной власти и производителями, а также в Конференции при участии экспертов Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства и Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым.

- Международная специализированная выставка «Импортозамещение» (Московская обл.) (15-17 сентября 2015 г.), 7 СМСП. На коллективном стенде региона были представлены конкурентоспособные товары и услуги отечественного производства. В состав бизнес-делегации малых и средних предприятий Ульяновской области вошли следующие компании: ООО «Вион» - производство резинотехнических изделий путем прямого прессования и изделий из металла путем штамповки; ТМ «Дед Сенгилей» - производство муки, крупы и макаронных изделий из полбы, а также пшеничной и ржаной муки; ООО «ДжиЭс Композит» - производство изделий из ДПК (древесно-полимерный композит) для строительной индустрии; ООО «СтройЛаб»- инновационные разработки технологий для производства строительных материалов; ООО «Комберри» - прикладные научные исследования в сфере функциональных тонкопленочных покрытий; ЗАО «Ивла-Опт» - производство газосигнализаторов метана и угарного газа; ООО «Фабрика упаковки» - производство полиэтиленовых пакетов, полиэтиленовой плёнки, гибкой упаковки, пакетов с вырубной ручкой; ООО «Ульяновский приборо-ремонтный завод» - производство автокомпонентов. Стенд Ульяновской области одним из первых посетил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он высоко оценил работу Ульяновской области по привлечению инвестиций в производство и пожелал Ульяновской области продолжать наращивать темпы привлечения инвестиций. Работа выставки показала высокую заинтересованность представителей федеральной и региональной власти, российских компаний в качественной продукции, соответствующей современным мировым стандартам.

- 15-й универсальный региональный торгово-промышленный выставочный форум «ARMENIA EXPO» (18 - 20 сентября 2015 г.), 5 СМСП. На коллективном стенде малых и средних предприятий Ульяновской области, организованном при содействии Центра поддержки экспорта Ульяновской области, были представлены компании, занятые в сфере пищевой промышленности, приборостроения и производства металлических дверей. В рамках выставки стенд Ульяновской области посетили президент Республики Армения Саргсян Серж Азатович и торговый представитель Российской Федерации в Армении Бабко Андрей Владимирович. Проведено множество деловых встреч, в том числе Региональным интегрированным центром-Ульяновская область совместно с EEN-Armenia организованы переговоры ульяновских компаний с армянскими предпринимателями. Также состоялась личная встреча руководителя Регионального интегрированного центра-Ульяновская область Баландина Павла Викторовича с исполнительным директором Национального центра развития малого и среднего предпринимательства Армении Петросяна Гегама Алексановича. В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества, состоялся обмен предложениями по возможным направлениям развития взаимовыгодной торговой кооперации.

- Бизнес-миссия в Республику Италия (г. Милан, г. Катания)	(25-28 октября 2015 г.), 5 СМСП. Состоялся ряд встреч и В2В переговоров на предмет сотрудничества в сфере IT-технологий, кожевенной и текстильной продукции, медицинских технологий.

- Бизнес-миссия в Республику Финляндия (г. Хельсинки) (11-12 ноября 2015 г.), 5 СМСП. Цель указанной бизнес-миссии – установление и развитие сотрудничества между субъектами малого и среднего предпринимательства Ульяновской области с компаниями Республики Финляндия в сфере инновационных IT-технологий. Участниками бизнес-миссии стали 3 СМСП: ООО «Мята-Медиа», ООО «Группа компаний «ПРОМО», ООО «Центр инноваций и кооперации». Актуальность проведения указанной бизнес-миссии обусловлена, помимо заинтересованности ульяновских компаний в развитии сотрудничества с IT – компаниями Республики Финляндия, также необходимостью развития делового партнёрства с странами, входящими в Европейскую сеть поддержки предпринимательства EEN, в рамках деятельности РИЦ-Ульяновская область. Полученный эффект от бизнес-миссии – заключение участниками бизнес-миссии 3 (трех) контрактов на трансфер технологий на территорию Республики Финляндия в течение I-II квартала 2016 г.

- Деловые переговоры в потенциальными деловыми партнерами на территоиии Республики Индия (17-20 ноября 2015 г., г. Дели, Мумбаи) С целью укрепления сотрудничества и презентации экономического потенциала предприятий Ульяновской области Центром поддержки экспорта Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области был организован визит коммерческого директора ООО «Скамол-РУС» Клембы Андрея Леонидовича в город Дели Республики Индия. При активном содействии Торгового представительства Российской Федерации в Республике Индия был организован ряд мероприятий, включая деловые встречи и переговоры с представителями ряда индийских компаний, а также посещение 35-ой Международной Индийской торговой выставки.

- 27-я международная выставка «Мебель-2015» (23 - 27 ноября 2015 года, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр») Центром поддержки экспорта Ульяновской области оказано содействие в организации участия в указанном мероприятии ульяновского мебельного предприятия “Colorgraf”. По итогам выставки компания заключила 2 региональных контракта на поставку шкафов-купе. В выставке приняли участие 678 компаний из 27 стран.  Выставка «Мебель-2015» привлекла внимание большого числа отраслевых специалистов, представителей деловых кругов. Количество посетителей составило 35 939 человек.

- Выставка в рамках III Международной Конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации» (10-11 декабря 2015 г., г. Вологда) Организована коллективная экспозиция компаний: кожевенная мастерская "Handsel", производственная компания "xMetals" и  ТМ "Волжский янтарь". В рамках выставки состоялся ряд В2В встреч ульяновских компаний с зарубежными партнерами из Болгарии, Великобритании, КНР, Японии, Финляндии, Нидерландов и Италии, а также проведены переговоры на предмет сотрудничества с рядом компаний из регионов РФ, результатами которых стал ряд договоренностей о сотрудничестве в сфере производства и реализации сувенирных материалов, изделий из натуральной кожи, облицовочных панелей и прочих декоративных материалов для интерьера. Кроме того, в рамках Конференции Центром поддержки экспорта Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области было заключено Соглашение о сотрудничестве с Голландской ассоциацией бизнеса «The Business and Knowledge Society», в рамках которого стороны приняли на себя обязательства по организации взаимного обмена коммерческими, инвестиционными и технологическими предложениями между компаниями Ульяновской области и Голландии в целях развития двусторонних торгово-экономических связей с Республикой Голландия в сфере малого и среднего предпринимательства. Приоритетной задачей при этом является сотрудничество в сфере альтернативной энергетики и деревообработки.

- Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA VIETNAM-2015» (14-16 декабря 2015 г., г. Ханой, Республика Вьетнам) В рамках данной выставки от Ульяновской области организован коллективный стенд, на котором представлены компании: ООО «Диамикс», ООО «Элад», ЗАО «Промсервис», ООО "Репьевский крупозавод". При активном содействии Торгового представительства Российской Федерации во Вьетнаме был организован ряд мероприятий, включая деловые встречи и переговоры с представителями вьетнамских компаний. После осмотра экспозиции официальными лицами и почетными гостями состоялся круглый стол совместно с Министерством промышленности и торговли Вьетнама «Актуальные вопросы взаимодействия России и СРВ в области традиционной и альтернативной энергетики, разработки энергосберегающих технологий», круглый стол организованный совместно с Министерством транспорта Вьетнама «О путях совершенствования транспортной системы ЮВА в процессе развития торгово-экономических отношений России и Вьетнама», а также круглые столы организованные с Министерством сельского хозяйства и развития деревни и Министерством образования и подготовки кадров СРВ «О расширении сотрудничества России и Вьетнама в сфере высшего образования» и круглый стол с Министерством здравоохранения Вьетнама.

3. Центром организовано участие СМСП в следующих промоутерских и конгрессных мероприятиях:

- 04.02.2015 – Конференция «Ульяновск-Калуга: развитие межрегионального сотрудничества. Обмен опытом и профессиональными решениями». Участие приняли 14 СМСП.

- 17.02. 2015 – организовано участие 3 СМСП Ульяновской области в  Российско-хорватском экономическом форуме с участием Президента ТПП РФ Сергея Катырина, главы Хорватской хозяйственной палаты Луки Буриловича и министра экономики Хорватии Ивана Врдоляка. В рамках Форума состоялся ряд В2В встреч с хорватскими компаниям, а также проведена презентация экономического и инвестиционного потенциала Ульяновской области.

- 19.03.2015 - круглый стол «Государственная поддержка экспорта. Формирование регионального плана мероприятий. Предпринимательские инициативы». Участие приняли 51 СМСП.

- 22-24 апреля 2015 – в рамках бизнес-миссии делегации ФРГ был организован ряд В2В встреч с СМСП Ульяновской области, проведены переговоры на предмет сотрудничества в сфере  логистики и складских услуг, авиационных и морских перевозок, а также аудиторских и юридических услуг.

- 04.06.2015 - в рамках бизнес-клуба членов Опора России состоялась презентация услуг и мероприятий Центра поддержки экспорта. Участие приняли 19 СМСП.

- 10.07.2015 - организована деловая встреча пензенской компании ООО "АкваЛайф" и ульяновского предпринимателя ИП Зайнуллин И.И. на территории Ульяновской области. В рамках визита состоялись деловые переговоры между руководителями компаний, а также посещение и осмотр производственных мощностей ульяновской компании. Результатом визита стало  заключение дилерского договора на поставку бассейнов на территорию г. Пенза.

- 23.07.2015 - презентация услуг Центра поддержки экспорта Ульяновской области для предпринимателей муниципальных образований Ульяновской области.  Участие приняли 23 СМСП.

- 23.07.2015 Центром поддержки экспорта было организовано участие ряда СМСП Ульяновской области (ОАО «Утёс», НИО-31 «УЦМ», ООО «Рекардо», ООО «Никма», ООО «Элад» и др.), занятых в сфере производства автокомпонентов, узлов, автомобильных принадлежностей в Круглом столе, посвященному сотрудничеству с ФРГ в сфере автопромышленности.

- 30.07.2015 - Презентация услуг Центра поддержки экспорта в Ульяновском наноцентре. Участниками встречи стали представители  технологических компаний разных сфер деятельности, а именно: ООО "Металл-Композит", ООО "ТестГен", ООО "СтройЛаб", ООО "Артек Композитс", ООО "Комберри", ООО "РуГаджетс". Предприниматели получили сведения обо всех направлениях деятельности Центра поддержки экспорта, в том числе информационно-консультационных услугах. В рамках данной презентации также состоялось обсуждение  плана мероприятий Центра.

Общее количество участников – 131 (сто тридцать один) СМСП.

4. Оказана информационно-аналитическая и консультационная поддержка по каждому аспекту внешнеэкономической деятельности,  включая содействие в декларировании продукции на экспорт в ФТС, разработку, перевод и экспертизу контрактной документации;  консультации по вопросам налогового, таможенного законодательства РФ и зарубежных стран, маркетинга продукции и логистики; по оформлению бизнес–планов, экспортных проектов, разработке презентационных и раздаточных материалов, разработке концепции и имиджа экспортной продукции и прочих мероприятиях, направленных на продвижение продукции на внешних рынках для более 574 (пятисот семидесяти четырех) СМСП.

5. Проведено 7 (семь) страновых и 4 (четыре) отраслевых маркетинговых исследований рынков по запросам СМСП:

- Стран ЕС: Дания, Польша, Испания, Бельгия, Венгрия

- Стран Азиатско-Тихоокеанского региона: КНР, Индия

- Мирового рынка дверей

- Рынка соевого молока

- Рынка подсолнечного масла

- Рынка упаковочных материалов

6. Произведена следующая аналитическая работа:

-  произведена актуализация реестра экспортеров, ранжирование и классификация экспортеров по группам в зависимости от направления деятельности, объемов экспортных поставок, реализуемого экспортного потенциала и прочих характеристик, а также анализ объема и структуры экспорта Ульяновской области;

- составлено 267 проектных анкет компаний 7 отраслей (пищевая промышленность, деревообработка, стройматериалы, товары народного потребления, приборостроение и прочее высокотехнологичное производство, тепло-, газо- электрооборудование и автоматика, программное обеспечение);

- разработано справочное пособие по импортозамещению на основе статистических данных по импорту по 25 товарным группам;

- проведен технологический аудит 150 предприятий с целью выявления заинтересованности в производстве импортозамещающей продукции и заполнение карт предприятий;

- разработаны и изданы ежеквартальные бюллетени об экспортном потенциале Ульяновской области;

- проведен деловой и технологический аудит 50 экспортно ориентированных СМСП Ульяновской области, заинтересованных в реализации собственной продукции на экспортных рынках, а также сформирован реестр экспортно ориентированных СМСП Ульяновской области, заинтересованных в реализации собственной продукции на экспортных рынках и разработан и издан каталог экспортно ориентированных СМСП Ульяновской области, заинтересованных в реализации собственной продукции на экспортных рынках;

- осуществлена разработка и издание ежемесячного информационно-справочного пособия «Вестник экспортера». Целевой аудиторией журнала являются действующие и начинающие экспортеры, а также ориентированные на экспорт субъекты малого и среднего предпринимательства. Издание содержит ряд материалов, посвященных инструментам государственной поддержки экспорта, актуальные новости по тематике ВЭД, предложения иностранных компаний по сотрудничеству, а также анонс прошедших мероприятий, организованных Центром поддержки экспорта Корпорации по развитию предпринимательства, и план предстоящих мероприятий. Электронная версия журнала размещена на сайте www.openbusiness73.ru и доступна для скачивания. Выпуски журнала также доступны для просмотра пользователям мобильных устройств на платформах Android и iOS.

7. С июня 2015 года на базе Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области функционирует Региональный интегрированный центр (РИЦ – Ульяновская область). Статус оператора РИЦ был присвоен Корпорации по развитию предпринимательства по итогам Конкурсного отбора, проводимого Союзом инновационно-технологических центров России совместно с Российским Агентством поддержки малого и среднего бизнеса, благодаря наличию всех необходимых ресурсов и компетенций. Данный инструмент поддержки обеспечивает эффективное взаимодействие с предприятиями, занятыми в сфере производства инновационной и наукоемкой продукции. В рамках деятельности РИЦ-Ульяновская область на сегодняшний день ведется активная работа по продвижению продукции и услуг инновационных предприятий Ульяновской области на внешние рынки: инновационные компании привлекаются к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях Центра; осуществляется сотрудничество с Фондом содействия развитию малых форм предприятий при подаче заявок инновационных предприятий Ульяновской области для участия в различных программах и конкурсах по финансированию инновационных разработок.

8. При участии АО «ЭКСАР» и ЗАО «РОСЭКСИМБАНК» Центром поддержки экспорта Ульяновской области привлечено кредитное финансирование под экспортный проект ООО «Производственная фирма «Инзенский ДОЗ» в сумме 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

По итогам 2015 года при содействии  Центра поддержки экспорта и Регионального интегрированного центра Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области субъектами малого и среднего предпринимательства Ульяновской области заключено 12 экспортных и 7 межрегиональных контрактов на поставку продукции деревообработки, строительных, лакокрасочных материалов, пищевой продукции, а также на трансфер технологий, в частности, в сфере IT и производства светодиодных ультрафиолетовых облучателей. При этом партнерами ульяновских компаний стали 19 иностранных компаний из 9 стран мира (Республики Армения, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Словения, КНР, Франция и Вьетнам). 9 субъектов малого и среднего предпринимательства Ульяновской области при этом экспортировали впервые. Ряд контрактов при этом носит долгосрочный характер (до 3 лет). Первые отгрузки по контрактам состоялись в марте 2015 года.

В соответствии с Рейтингом эффективности инфраструктур поддержки ВЭД Российской Федерации Минэкономразвития России Центру поддержки экспорта Ульяновской области присуждено 2 место (из 52 регионов, в которых функционируют аналогичные структуры).

2. Интегральная оценка эффективности реализации

государственной программы

Оценка степени достижения за 2015 год запланированных значений целевых индикаторов и показателей программы (И): 100 %.

Оценка уровня финансирования государственной программы за отчётный период (ФИ): 100 %.

Степень выполнения мероприятий государственной программы (МИ): 100%.

- Сведения об объёмах финансирования.

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |  |
| Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» |
| 1 | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Департамент имущественных и земельных отношений Ульяновской области | - | 31 184,7 | - | - | - | 31 184,7 | - | - | - | 31 184,7 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-1/2015-А от 18.02.2015. Мероприятие реализовано в 2015 году на 100%, в том числе: 25 000,0 тыс. рублей – осуществлено финансирование (в феврале 2015 года) на приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты основного долга по кредиту на строительство инфраструктуры III очереди ПЗ «Заволжье»; 6 184,7 тыс. рублей – осуществлено финансирование (в апреле 2015 года) на приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты основного долга по кредиту на строительство инфраструктуры IV очереди ПЗ «Заволжье». |
| 2 | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях выкупа акций открытого акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск" | Департамент имущественных и земельных отношений Ульяновской области | - | 46 509,7 | - | - | - | 46 509,7 | - | - | - | 46 509,7 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-1/2015-А от 18.02.2015. Мероприятие реализовано в 2015 году на 100% |
| 3 | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью проектирования и строительства объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области | Департамент имущественных и земельных отношений Ульяновской области | - | 10 195,0 | - | - | - | 10 195,0 | - | - | - | 10 195,0 | - | - | Дополнительное соглашение от 15.06.2015 к договору об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-1/2015-А от 18.02.2015. Мероприятие реализовано в 2015 году на 100% |
| 4 | Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» | Министерство экономического развития Ульяновской области | - | 46 608,7 | - | - | - | 46 608,7 | - | - | - | 46 608,7 | - | - | Соглашение № 28 о предоставлении субсидий организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 №367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон». Мероприятие реализовано в 2015 году на 100% |
|  | Итого по подпрограмме | - | 134 498,1 | - | - | - | 134 498,1 | - | - | - | 134 498,1 | - | - |  |
| Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» |
| 5 | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи | Министерство экономического развития Ульяновской области | 3 000,0 | 158,0 | - | - | 3 000,0 | 158,0 | - | - | 2 974,545 | 156,555 | - | - | 132-МБ-15 от 12.08.2015 |
| 6 | Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновационных регионов России" | Министерство экономического развития Ульяновской области | - | 2 500,0 | - | - | - | 2 500,0 | - | - | - | 2 500,0 | - | - |  |
| 7 | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области" на обеспечение деятельности | Министерство экономического развития Ульяновской области | 50 119,106 | 5 000,0 | - | - | 50 119,106 | 5 000,0 | - | - | 50 119,106 | 5 000,0 | - | - | 22-ИТК-15 от 30.09.2015 |
|  | Итого по подпрограмме | 53 119,106 | 7 658,0 | - | - | 53 119,106 | 7 658,0 | - | - | 53 093,651 | 7 656,555 | - | - |  |
| Подпрограмма "Ульяновск-авиационная столица" |
| 8 | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Аэропорт Ульяновск", в целях оплаты основного долга по кредиту на реконструкцию здания аэровокзала открытого акционерного общества "Аэропорт Ульяновск" | Департамент имущественных и земельных отношений Ульяновской области |  | 100000,0 | - | - | - | 100000,0 | - | - | - | 100000,0 | - | - |  |
| 9 | Субсидии юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях реконструкции объектов аэропортовой инфраструктуры | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области |  | 3 232,8 | - | - | - | 3 232,8 | - | - | - | 3 232,8 | - | - |  |
| 10 | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Центр кластерного развития Ульяновской области" на обеспечение деятельности | Министерство экономического развития Ульяновской области | 9 979,928 | 2 300,0 | - | - | 9 979,928 | 2 300,0 | - | - | 9 979,928 | 2 300,0 | - | - | 21-ИТК-15 от 30.09.2015 |
|  | Итого по подпрограмме | 9 979,928 | 105 532,8 | - | - | 9 979,928 | 105 532,8 | - | - | 9 979,928 | 105 532,8 | - | - |  |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» |
| 11 | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым субъектами малого и среднего предпринимательства в российских кредитных организациях | Министерство экономического развития Ульяновской области | 8194,36192 | 500,0 | - | - | 8194,36192 | 500,0 | - | - | 4237,7041 | 285,68181 | - | - | 069-МБ-14 от 23.09.2014 131-МБ-15 от 12.08.2015 |
| 12 | Предоставление субсидий Фонду "Ульяновский региональный фонд поручительств" в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах | Министерство экономического развития Ульяновской области | 28399,101 | 1908,5 | - | - | 28399,101 | 1 908,5 | - | - | 28 399,101 | 1908,5 | - | - | 131-МБ-15 от 12.08.2015 |
| 13 | Предоставление субсидий Фонду "Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области" на развитие системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Ульяновской области | 36 000,0 | 7 800,0 | - | - | 36 000,0 | 7 800,0 | - | - | 36 000,0 | 7 800,0 | - | - | 131-МБ-15 от 12.08.2015 |
| 14 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с обучением и (или) повышением квалификации работников | Министерство экономического развития Ульяновской области | 880,638 | - | - | - | 880,638 | - | - | - | 303,240 | 0,0 | - | - | 069-МБ-14 от 23.09.2014 |
| 15 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Министерство экономического развития Ульяновской области | 15 000,0 | 2 000,0 | - | - | 15 000,0 | 2 000,0 | - | - | 8 703, 1467 | 2 000,0 | - | - | 131-МБ-15 от 12.08.2015 |
| 16 | Субсидии автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области | Министерство экономического развития Ульяновской области | 30 000,0 | 11 491,5 | - | - | 30 000,0 | 11 491,5 | - | - | 30 000,0 | 11 491,5 | - | - | 131-МБ-15 от 12.08.2015 |
| 17 | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" на создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства | Министерство экономического развития Ульяновской области | 4 000,0 | 300,0 | - | - | 4 000,0 | 300,0 | - | - | 4 000,0 | 300,0 | - | - | 131-МБ-15 от 12.08.2015 |
| 18 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми | Министерство экономического развития Ульяновской области | 1 000,0 | - | - | - | 1 000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 069-МБ-14 от 23.09.2014 |
| 19 | Предоставление субсидий Фонду "Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области" на развитие регионального интегрированного центра Российского представительства Европейской сети поддержки предпринимательства "Консорциума EEN-Россия" на базе Ульяновского регионального представительства Европейского Информационного Корреспондентского Центра в России | Министерство экономического развития Ульяновской области | 6 000,0 | 500,0 | - | - | 6 000,0 | 500,0 | - | - | 6 000,0 | 500,0 | - | - | 131-МБ-15 от 12.08.2015 |
| 20 | Предоставление субсидий Фонду "Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки | Министерство экономического развития Ульяновской области | 6 000,0 | 700,0 | - | - | 6 000,0 | 700,0 | - | - | 6 000,0 | 700,0 | - | - | 131-МБ-15 от 12.08.2015 |
| 21 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Министерство экономического развития Ульяновской области | 12 000,0 | 1 000,0 | - | - | 12 000,0 | 1 000,0 | - | - | 12 000,0 | 1 000,0 | - | - | 131-МБ-15 от 12.08.2015 |
|  | Итого по подпрограмме | 147 474,10092 | 26 200,00 | - | - | 147 474,10092 | 26 200,00 | - | - | 138 617, 7368 | 25 985,68181 | - | - |  |
| Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2018 годы |
| 22 | Проведение модернизации и технического перевооружения производственного сектора исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области за счёт приобретения оборудования | Правительство Ульяновской области |  | 1 500,0 |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  | 1 463, 62454 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | - | 1 500,00 | - | - | - | 1 500,0 | - | - | - | 1 463, 62454 | - | - |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» на 2015-2018 годы |
| 23 | Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области | Министерство экономического развития Ульяновской области |  | 75 748,0 |  |  |  | 75 748,0 |  |  |  | 74 381, 37516 |  |  |  |
| 24 | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство экономического развития Ульяновской области |  | 40 636,9 |  |  |  | 40 636,9 |  |  |  | 39 998, 209 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | - | 116 384,9 | - | - | - | 116 384,9 | - | - | - | 114 379, 58416 | - | - |  |
|  | Итого по государственной программе | 210 573,13492 | 391 773,8 |  |  | 210 573,13492 | 391 773,8 |  |  | 201 691, 3158 | 389 516, 34551 |  |  |  |

- Сведения о достижении целевых индикаторов.

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Значение за предшествующий год | Плановое значение на 2015 год | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2018 годы |
| 1. | Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» | Количество новых предприятий на территории создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | 5 | 4 | 11 | 270% | Исполнено |
| 2. | Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами зон развития Ульяновской области, ед. | 600 | 500 | 1900 | 380% | Исполнено |
| Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2018 годы |
| 3. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2018 годы | Количество ежегодно создаваемых новых субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность на территории Ульяновской области, единиц | 5 | 7 | 8 | 114% | Исполнено |
| 4. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2018 годы | Количество ежегодно разрабатываемых передовых производственных технологий в организациях, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, единиц | 15 | 35 | 35 | 100% | Исполнено |
| 5. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2018 годы | Выработка на одного работника организаций-участников ядерно-инновационного кластера, тыс. рублей | - | 815,0 | 901,4 | 110% | Исполнено |
| 6. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2018 годы | Количество ежегодно создаваемых новых рабочих мест в организациях, осуществляющих инновационную деятельность на территории Ульяновской области, единиц | 23 | 25 | 28 | 112% | Исполнено |
| 7. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2018 годы | Количество ежегодно подготавливаемых менеджеров для коммерциализации научных разработок и продвижения инновационной продукции на рынок, человек | 8 | 18 | 24 | 133% | Исполнено |
| 8. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2018 годы | Количество новых рабочих мест по особо значимым инвестиционным проектам Ульяновской области и инвестиционным проектам в социальной сфере, реализуемым на территории Ульяновской области вне зон развития, нарастающим итогом, единиц | - | 1200 | 1205 | 100% | Исполнено |
| Подпрограмма «Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2018 годы |
| 9. | Подпрограмма «Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2018 годы | Объем инвестиций, привлеченных в авиационную промышленность в Ульяновской области, млрд. рублей | 0,1904 | 1,0 | 10,8 | 1080% | В связи с производственной программой АО «Авиастар-СП» в 2015 году были привлечены дополнительные 9158 млн. рублей |
| 10. | Подпрограмма «Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2018 годы | Количество новых рабочих мест в организациях авиационного кластера «Ульяновск-Авиа», единиц | - | 189 | 1576 | 834% | В связи с расширением производственной программы АО «Авиастар-СП» количество рабочих мест увеличилось |
| 11. | Подпрограмма «Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2018 годы | Мощность пассажиропотока через аэропорты, расположенные на территории Ульяновской области, тыс. человек | - | 180 | 198,3 | 109% | В готовом выражении отмечено увеличение пассажиропотока на 17% относительно аналогичного показателя прошлого года |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы |
| 12. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 7548 | 1100 | 6897 |  | По данным сайта УФНС по Ульяновской области на 01.12.2015 |
| 13. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), единиц | - | 714 | 13392 |  | Исполнено |
| 14. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, процентов | - | 21 |  |  | Росстатом не рассчитано |
| 15. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Прирост в отчетном году по отношению к предыдущему объема кредитных ресурсов, предоставленных кредитными организациями субъектам малого и среднего предпринимательства, процентов | -30 | 0,1 | 42,7 |  | Исполнено |
| 16. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, единиц | - | 6325 | 6594 |  | Исполнено |
| 17. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, процентов | - | 100 | 93 |  |  |
| 18. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | - | 17435 | 17618 |  | Исполнено |
| 19. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Количество партнеров в сфере делового, технологического и научного сотрудничества, подобранных для российских субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | - | 600 | 643 | 107% | Перевыполнение на 7% |
| 20. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Количество субъектов социального предпринимательства, получивших государственную поддержку, единиц | - | 40 | 42 |  | Исполнено |
| 21. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Размер внебюджетных средств, привлеченных центром инноваций социальной сферы в целях реализации проектов субъектами социального предпринимательства, тыс. рублей | - | 600 | 601 |  | Исполнено |
| 22. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Прирост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, за счет экспорта товаров (работ, услуг) относительно предыдущего года, процентов | - | 3,0 | 3,1 | 103% | Перевыполнение на 3% |
| 23. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования, тыс. рублей | - | 4200 | 54479,308 |  | Исполнено |
| 24. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства к совокупному размеру средств микрофинансовой организации, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности, процентов | - | 70 | 70 |  | Исполнено |
| 25. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс. рублей | - | 36000 | 28591 |  | Исполнено |
| 26. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленный на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений и (или) приобретение оборудования, тыс. рублей | - | 1950 | 2543,341 |  | Исполнено |
| 27. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Отношение объема выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства под гарантии (поручительства) гарантийной организации к совокупному размеру средств гарантийного фонда, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности, процентов | - | 263,5 | 276,67 | 100 | Исполнено |
| 28. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Объем выданных гарантий и (или) поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс. рублей | - | 28389,1 | 29893,791 | 100 | Исполнено |
| 29. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах областного бюджета Ульяновской области, процентов | 6,7 | 4,4 | 6.5 |  | Исполнено |
| Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2018 годы |
| 30. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2018 годы | Количество территорий (индустриальные (промышленные) парки, технопарки), созданных на территории промышленных зон, единиц |  | 1 | 0 | 0 | В целях максимального использования мер государственной поддержки ПАО «УАЗ» и промышленных предприятий, промышленной площадкой АО «ДААЗ» сформирован и направлен в Минпромторг РФ пакет документов (согласно постановления Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 ) для включения в Реестр индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков (ведение Реестра осуществляется Минпромторгом РФ). На сегодняшний день вышеуказанные предприятия включены Геоинформационную систему индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров. |
| 31. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2018 годы | Производительность труда, тыс. руб./ человек |  | 667,0 | 1059,0 | 158,7 | Исполнено |
| 32. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2018 годы | Энергоёмкость промышленного производства, процентов |  | 99,5 | 99,5 | 100 | Исполнено |
| 33. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2018 годы | Объём производства новой продукции (номенклатура продукции, не производившейся в году, предшествующем отчётному году), процентов |  | 105 | 105 | 105 | Исполнено |
| 34. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2018 годы | Доля организаций и индивидуальных предпринимателей, прошедших процедуру стандартизации и сертификации продукции, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Ульяновской области и осуществляющих производственную деятельность, процентов |  | 10 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования по данному мероприятию |
| 35. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2018 годы | Информационная база данных, содержащая в себе информацию о выпускаемой продукции, об имеющихся в резерве технологических мощностях, о возможностях по выпуску того или иного продукта, о заказах на комплектующие, о работах и услугах организаций и индивидуальных предпринимателей Ульяновской области, единиц |  | 1 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования по данному мероприятию |
| 36. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2018 годы | Индекс объёма производства продукции учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области, процентов |  | 103 | 103 | 100 | Исполнено |
| 37. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2018 годы | Увеличение доли уплаченных учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета Ульяновской области, процентов |  | 105 | 103 | 100 | Исполнено |

| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» на 2015 - 2018 годы |
| --- |
| 38. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» на 2015 - 2018 годы | Доля выданных положительных заключений на государственные программы Ульяновской области в общем числе рассмотренных проектов, процентов |  | 80 | 91 |  |  |
| 39. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» на 2015 - 2018 годы | Доля положительных заключений по результатам проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на капитальные вложения, в общем количестве поданных заявок, процентов |  | 78 | 90 |  |  |
| 40. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» на 2015 - 2018 годы | Доля подготовленных заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступивших для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия, процентов |  | 100 | 100 |  |  |
| 41. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» на 2015 - 2018 годы | Количество принятых приказов об установлении цен (тарифов) на товары (работы, услуги), подлежащие государственному регулированию |  | 680 | 789 |  |  |
| 42. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» на 2015 - 2018 годы | Доля проверенных на предмет обоснованности и соответствия обязательным требованиям производственных программ организаций коммунального комплекса, реализуемых за счёт средств, включаемых в регулируемые цены (тарифы), в общем количестве производственных программ, поступивших в Министерство |  | 100 | 100 |  |  |
| 43. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» на 2015 - 2018 годы | Отклонение фактических значений от прогнозных по основным бюджетообразующим показателям, не более, процентов |  | 10 | 10 |  |  |
| 44. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» на 2015 - 2018 годы | Доля муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, имеющих стратегии социально-экономического развития, в общем их количестве, процентов |  | 85 | 100 |  |  |
| 45. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» на 2015 - 2018 годы | Количество организаций, воспользовавшихся государственной поддержкой по мероприятиям государственной программы, в том числе организаций (проектов), включенных в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов, единиц |  | 97 | 110 |  |  |
| 46. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» на 2015 - 2018 годы | Количество ежеквартальных оценок соответствия всех инвестиционных проектов, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области или статус приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области, критериям присвоения статуса, единиц |  | 8 | 8 |  |  |
| 47. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» на 2015 - 2018 годы | Доля аукционов в электронной форме (в количественном выражении) в общем количестве проведённых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не менее, процентов |  | 60 | 66,13 |  |  |
| 48. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» на 2015 - 2018 годы | Сумма, сложившаяся в результате снижения начальных (максимальных) цен контрактов при проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от общей суммы начальных (максимальных) цен контрактов, заключенных по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не менее, процентов |  | 9,2 | 10,74 |  |  |

* Если программа реализуется в первый год, то графа не заполняется

- Итоговый отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2015 года.

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2018 годы |
| Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) Рокицкая М.И. главный консультант отдела управления государственной собственностью и экономического анализа | январь | март | январь | апрель | 31 184,7 | 31 184,7 | 31 184,7 | 31 184,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу уставного капитала общества. Принято решения об увеличении уставного капитала. Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-1/2015-А от 18.02.2015. Реализация данного мероприятия позволит сократить сумму основного долга по кредитам, взятым на строительство инфраструктуры промышленной зоны «Заволжье» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Постановлением Правительства Ульяновской области от 06.05.2015 № 10/184-П внесены изменения в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» (далее – Программа) в части корректировки мероприятий программы и их финансирования на 2015 год. Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-1/2015-А от 18.02.2015. Мероприятие реализовано в 2015 году на 100%, в том числе: 25 000,0 тыс. рублей – осуществлено финансирование (в феврале 2015 года) на приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты основного долга по кредиту на строительство инфраструктуры III очереди ПЗ «Заволжье»; 6 184,7 тыс. рублей – осуществлено финансирование (в апреле 2015 года) на приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты основного долга по кредиту на строительство инфраструктуры IV очереди ПЗ «Заволжье». |
| Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях проектирования и строительства объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области | Департамент имущественных и земельных отношений Ульяновской области | март | июнь | март | июнь | 10 195,0 | 10 195,0 | 10 195,0 | 10 195,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с изменениями, внесенными в госпрограмму постановлением Правительства Ульяновской области от 06.05.2015 № 10/184-П, а также на основании Дополнительного соглашения №1 от 15.06.2015 к Договору об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций № 04/1-1/2015-А от 18.02.2015. |
| Количество новых организаций на территории создаваемых зон развития Ульяновской области (промышленная зона «Заволжье»), единиц |  | II кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x | Подписаны 11 инвестиционных соглашений с инвесторами, перспективными резидентами, на общую сумму порядка 10 млрд. руб. с созданием 1900 новых рабочих мест: - «ФОРМА» проект по созданию производства пресс-форм, объем инвестиций 30 млн.руб., - ООО «ЗЕОН» проект по строительству логистического центра, объем инвестиций 250 млн.руб. - Ульяновский станкостроительный завод. (проект по созданию консолидированного центра поставок), 253 млн.руб; - ООО "Авиановотех" 4,5 млрд.руб. (проект по строительству логистического центра), - ООО "Русский дом авиации" 220 млн.руб (проект по строительству центра оперативной поставки леттно-технического имущества); - ООО "Планета мебели" 450 млн руб. (проект по строительству 3 мебельных фабрик); - ООО "Авиастолица" 220 млнруб (проект по созданий дистрибуционного центра для нужд малой авиации и шоу рума попродаде вертолетной техники); - «Тримил» 200 млн.руб (проект по созданию станкостроительного производства); - «Сурская рыба» - 1 млрд руб Новоспасский район (проект по созданию рыбоводческого комплекса); - «Промышленные инвестиции» - 3 млрд руб (проект по созданию тепличного комплекса); - «Планета мебели» - 450 млн руб (проект по созданию мебельного производства). |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами зон развития Ульяновской области (промышленная зона «Заволжье»), единиц |  | II кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x |  |
| Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Министерство экономического развития Ульяновской области Денисов А.П., директор департамента инвестиционной политики | январь | декабрь | январь | декабрь | 0 | 0 | В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 25.02.2015 № 4/76-П средства по данному мероприятию перераспределены по иным мероприятиям Государственной программы. |
| Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях выкупа акций открытого акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» | Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) Криворучко А.В., главный консультант отдела управления государственной собственностью и экономического анализа | II кв | II кв | II кв | II кв | 46 509,7 | 46 509,7 | - | - |
| Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» | Министерство экономического развития Ульяновской области Денисов А.П., директор департамента инвестиционной политики | II кв | III кв | I кв | IV кв | 46 608,7 | 46 608,7 | В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 25.02.2015 № 4/76-П на данное мероприятие перераспределены средства в сумме 42153,4 тыс. руб. 16.03.2015 подан пакет документов, подтверждающих затраты, для предоставления субсидий. Подписано соглашение № 28 о предоставлении субсидий организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон». |
| Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2018 годы | Министерство экономического развития Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи |  | июль | декабрь | июль | декабрь | 3158,0 | 3131,0 | 100% | 100% |
| Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» на обеспечение деятельности |  | апрель | декабрь | апрель | декабрь | 55 119,106 | 55 119,106 | 100% | 100% |
| Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» |  | январь | март | январь | март | 2 500,0 | 2 500,0 | 100% | 100% |
| Подпрограмма (раздел) "Ульяновск-авиационная столица " на 2014 - 2018 годы, итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Центр кластерного развития Ульяновской области" на обеспечение деятельности | Генеральный директор АНО «ЦКР» А.А.Яковлев | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2300,00 | 2300,00 | ФОТ, начисления (премиальные выплаты), коммунальные услуги (включая аренду помещений), операционные расходы | Выполнение 100% |
|  | Генеральный директор АНО «ЦКР» А.А.Яковлев | 14.12.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 | 2139,928 | 2137,00 | В рамках семинара прошло обсуждение вопросов подготовки специалистов авиастроительной отрасли, использования зарубежных систем проектирования и конструирования воздушных судов, двигателей и комплектующих. Семинар прошел на территории Наноцентра, где было обеспечено звуковое и видео обеспечение, с оснащенным залом на 100 человек. Для всех участников был сделан раздаточный материал. | Исполнение 100%. Участие приняло 53 человека |
| Рабочее совещание по развитию правовой среды авиационных регионов и авиатранспортной отрасли | Генеральный директор АНО «ЦКР» А.А.Яковлев | 18.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | 370,0 | 370,0 | На совещании обсуждались вопросы по действию нормативных правовых актов о безопасности полетов в условиях турбулентности международных отношений, правовые средства управления вместимостью воздушного судна; международный опыт применения овербукинга,нормативно-правовое регулирование субъектов РФ при создании и деятельности ААР, применение международного экологического права при эксплуатации воздушных судов, аэродромной инфраструктуры, о дополнительных мерах правового регулирования и стимулирования развития авиастроения, проблематика регулирования авиаперевозок по Чикагской конвенции на примере регулирования института каботажа | Участие приняли представители УВАУ ГА (И), Института воздушного и космического права (Санкт-Петербург), МГУ им. Ломоносова, ВШЭ (Санкт-Петербург), АНО «ЦКР», Центр развития ГА, УлГУ,Arteres Company, IATA. Выполнение 100%. |
| Проектная сессия Комитета авиационных регионов | Генеральный директор АНО «ЦКР» А.А.Яковлев | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 420,0 | 420,0 | Выполнен анализ ситуации авиатранспортной отрасли; разработаны предложения по совершенствованию авиационной деятельности субъектов РФ; предложения по коррекции нормативных документов в области авиастроительной отрасли; разработаны инфраструктурные меры поддержки авиационной деятельности; реализации пилотных проектов; распространен опыт, полученный в ходе реализации пилотных проектов в других субъектах РФ | Выполнение 100%. |
| Стратегическая сессия создания и деятельности Ассоциации авиационных регионов | Генеральный директор АНО «ЦКР» А.А.Яковлев | 18.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | 450,0 | 450,0 | Обсуждались вопросы создания ААР, формирования единой согласованной системы и графика организации и проведения профильных конгрессно-выставочных мероприятий среди членов ААР, разработка учредительных документов, проведение учредительного собрания ААР в рамках МАТФ-2016., создания авторизованных учебных центров в авиационных регионах, сертифицированных IATA, создания инновационной площадки по отбору, экспертизе и сопровождению молодежных проектов в аэрокосмической области, выстраивания системы международной кооперации ААР и зарубежных аэрокосмических кластеров. Взаимодействие с EPAK | В мероприятии приняли участие представители Центра развития ГА, АНО «ЦКР», IATA в России, УВАУ ГА(И),Arteres Company, Пермского края, Хабаровского края, Нижегородской, Иркутской областей, отраслевого агентства Авиапорт. |
| Проектная сессия по организации и проведению Молодежного форума в рамках МАТФ-2016 | Генеральный директор АНО «ЦКР» А.А.Яковлев | 18.12.2015 | 19.12.2015 | 18.12.2015 | 19.12.2015 | 400,00 | 400,00 | Был обсужден формат проведения Молодежного форума МАТФ-2016, сформированы предложения по деловой программе Молодежного форума. Проработаны вопросы организации международного сотрудничества с авиационными школами и университетами зарубежья | Участие в мероприятии приняли представители АНО»ЦКР», Центр развития ГА, УВАУ ГА(И), Российской ассоциации студентов по развитию науки и техники, Санкт-Петербургского государственного университета ГА, МГТУ ГА (10 человек). Исполнение 100% |
| Проектная сессия по организации и проведению Международного конгресса в рамках МАТФ-2016 | Генеральный директор АНО «ЦКР» А.А.Яковлев | 14.12.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 | 400,0 | 400,0 | Мероприятие было направлено на разработку деловой программы Международного конгресса МАТФ-2016 с учетом потребностей авиастроительной отрасли и построению ситемы международной и межотраслевой кооперации | Участие приняли представители УФ КБ «Туполев», Центра развития ГА, АНО «ЦКР», УВАУ ГА(И), ИАТУ, Dassault. Выполнение мероприятия 100% |
| Проектная сессия по организации и проведению Всероссийского форума Авиации общего назначения в рамках МАТФ-2016 | Генеральный директор АНО «ЦКР» А.А.Яковлев | 14.12.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 | 400,00 | 400,00 | Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы и проблемы авиации общего назначения (АОН), которые были озвучены в рамках заседания Комиссии при Президенте России по вопросу развития АОН. По итогам сессии проработан формат III Всероссийского форума авиации общего назначения «Небо без Границ». | Приняли участие представители ФГУП «ЦАГИ», УВАУ ГА(И), Центра развития ГА, Ассоциации «Технологическая платформа Авиационная мобильность и авиационные технологии». Выполнение мероприятия 100% |
| Обучение по программам ДПО «Управление доходами воздушного перевозчика» | Генеральный директор АНО «ЦКР» А.А.Яковлев | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 600,00 | 600,00 | Обучение прошло 20 человек | Выполнение мероприятия 100% |
| Обучение по программам ДПО «Правовое регулирование использования воздушного пространства» | Генеральный директор АНО «ЦКР» А.А.Яковлев | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 2350,0 | 2350,0 | Обучение прошло 20 человек | Выполнение мероприятия 100% |
| Выполнение анализа проектных задач организаций-участников Консорциума «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа» | Генеральный директор АНО «ЦКР» А.А.Яковлев | 30.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | 120,0 | 120,0 | Выполнен анализ следующих проектных задач: - Международная производственная кооперация в Российской авиастроительной промышленности и авиастроительной отрасли Ульяновской области; - Развитие производственной линейки воздушных судов на территории Ульяновской области; - Повышение квалификации персонала кластера под новые задачи промышленности; - Популяризация рабочих и инженерных специальностей на предприятиях кластера. Профориентация молодежи. - Научно-практическое развитие предприятий Ульяновского авиационного кластера | Выполнение мероприятия 100% |
| Проведение экспертиз и экспертного сопровождения кластерных проектов в рамках Комитета авиационных регионов | Генеральный директор АНО «ЦКР» А.А.Яковлев | 30.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | 500,00 | 500,00 | Выполнен анализ инновационных проектов: - Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»; - «Строительство многофункционального вертолетного центра «Хелипорт Ульяновск» | Выполнение мероприятия 100% |
| Мероприятие: Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по привлечённым кредитам в целях реконструкции объектов аэропортовой инфраструктуры | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Шиманов Д.Е., референт, 61-23-70 | февраль | март | февраль | март | 3 232,80 | 3 232,80 | Перечисление субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по привлечённым кредитам в целях реконструкции объектов аэропортовой инфраструк-туры Ульяновской области. | Перечисление субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по привлечённым кредитам в целях реконструкции объектов аэропортовой инфраструк-туры Ульяновской области. |
| Целевой индикатор: Мощность пассажиропотока через аэропорты, расположенные на территории Ульяновской области, тыс. человек | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Шиманов Д.Е., референт, 61-23-70 | январь | декабрь | январь | декабрь | x | x | 180 | 198,3 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы | Министерство экономического развития Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий Фонду «Ульяновский региональный фонд поручительств» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах |  | Май 2015 | Декабрь 2015 | Сентябрь 2015 | Декабрь 2015 | 1908,5 (обл.) 28399,101 | 1908,5 (обл.) 28399,101 | 3 договора 7 договоров | 3 договора 6 договров |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | Апрель 2015 | Декабрь 2015 | - | - | 2000 | 2000 | 3 субъекта |  |
| Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | Апрель 2015 | Декабрь 2015 | - | - | 1000 | 1000 | 1 субъект получил поддержку |  |
| Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым субъектами малого и среднего предпринимательства в российских кредитных организациях |  | Июнь 2015 | Декабрь 2015 |  |  | 500 | 285.68191 | 1 субъект получил поддержку |  |
| Предоставление субсидий Фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» на развитие системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Май 2015 | Декабрь 2015 |  |  | 7800 | 7800 | Предоставление займов 21 субъекту МСП |  |
| Предоставление субсидии Фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» на развитие регионального интегрированного центра Российского представительства Европейской сети поддержки предпринимательства "Консорциума EEN-Россия" на базе Ульяновского регионального представительства Европейского Информационного Корреспондентского Центра в России |  | Август 2015 | Декабрь 2015 | Август 2015 | Июнь 2016 | 500 | 500 | Обработанные запросы других стран – 3 Созданные профили для поиска деловых, технологических, научных партнеров в другой стране – 1 Обработанные запросы других субъектов Российской Федерации – 11 Созданные профили для поиска партнера в другом субъекте Российской Федерации – 1 Работа со СМИ (телевидение, радио, печать, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»; все виды рекламных материалов: баннеры, растяжки, стенды и пр.) – 1 Результаты проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе страновые исследования, в том числе подготовка обзоров потенциальных рынков сбыта за рубежом и методические пособия (информационные, обучающие, консультационные, аналитические, справочные) для субъектов малого и среднего предпринимательства - 1 Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства – 11 количество партнеров в сфере делового, технологического и научного сотрудничества, подобранных для российских субъектов малого и среднего предпринимательства – 32 Протоколы и соглашения о намерениях, подписанные при содействии - 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку - 11 | Соглашение №63 от 19.08.2015, Соглашение №78 от 28.09.2015 Обработанные запросы других стран – 2 Созданные профили для поиска деловых, технологических, научных партнеров в другой стране – 1 Обработанные запросы других субъектов Российской Федерации – 4 Созданные профили для поиска партнера в другом субъекте Российской Федерации – 1 Работа со СМИ (телевидение, радио, печать, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»; все виды рекламных материалов: баннеры, растяжки, стенды и пр.) – 1 Результаты проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе страновые исследования, в том числе подготовка обзоров потенциальных рынков сбыта за рубежом и методические пособия (информационные, обучающие, консультационные, аналитические, справочные) для субъектов малого и среднего предпринимательства - 2 Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства – 8 количество партнеров в сфере делового, технологического и научного сотрудничества, подобранных для российских субъектов малого и среднего предпринимательства – 11 Протоколы и соглашения о намерениях, подписанные при содействии - 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку - 14 |
| Предоставление субсидий Фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки |  | Август 2015 | Декабрь 2015 | Август 2015 | Июнь 2016 | 700 | 700 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках деятельности Центра экспорта – 10 Количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства – 12 Количество организованных и проведенных Центром экспорта мероприятий – 1 Прирост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, за счет экспорта товаров (работ, услуг) относительно предыдущего отчетного года – 0,1 | Соглашение №64 от 19.08.2015, Соглашение №79 от 28.09.2015 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках деятельности Центра экспорта – 3 Количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства – 8 Количество организованных и проведенных Центром экспорта мероприятий – 0 Прирост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, за счет экспорта товаров (работ, услуг) относительно предыдущего отчетного года – 0,1 |
| Субсидии автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области |  | Июнь 2015 | Декабрь 2015 |  |  | 14491,5 | 14491,5 | 1) Финансовое сопровождение (кол-во получателей – 922) 2)Юридическое сопровождение (кол-во получателей -184) 3)Информационное сопровождение (кол-во получателей – 553) 4) семинары, конференции, круглые столы (указать по темам, видам мероприятий и срокам проведения): Общее количество мероприятий – 136 Общее количество получателей – 4080 5)Организация предоставления консультаций по деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей Количество участников – 490. 6) Маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства: выработка маркетинговой стратегии, разработка и продвижение бренда |  |
| Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" на создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства |  | Июнь 2015 | Декабрь 2015 |  |  | 300 | 300 | 1)Консультационные услуги по вопросам осуществления деятельности в области социального предпринимательства. Количество получателей 1000. 2)Проведение мероприятий по вопросам повышения компетенций в вопросах организации, осуществления и развития субъектов малого и среднего предпринимательства (семинары, конференции, круглые столы) Общее количество мероприятий – 41 3)Организация обучения и повышения квалификации сотрудников ЦИСС 4) Маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства: выработка маркетинговой стратегии, разработка и продвижение бренда 5) Изготовление информационно-методических материалов. |  |
| Подпрограмма/раздел программы, Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2018 годы : | Управление промышленности и оборонно-промышленного комплекса администрации Губернатора Ульяновской области Главный советник –Рассадина А.Н. Консультант – Вальт С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Проведение модернизации и технического перевооружения производственного сектора исправительных учреждений УФСИН России по Ульяновской области за счёт приобретения оборудования : |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 1500,0 | 1391,5 | Индекс объёма производства продукции учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области, 100,2 % Увеличение доли уплаченных учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета Ульяновской области, 100,1% |  |

__________

* Графы X не заполняются

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу за 2015 год

«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»

| Государственный заказчик государственной программы |  |
| --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановлением Правительства Ульяновской области | 20.02.2015 | №4/66-П | Перераспределение средств |
| 2 | Постановлением Правительства Ульяновской области | 25.02.2015 | № 4/76-П | Перераспределение средств |
| 3. | Постановлением Правительства Ульяновской области | 06.05.2015 | № 10/184-П | Перераспределение средств |
| 4. | Постановлением Правительства Ульяновской области | 17.08.2015 | № 18/400-П | Перераспределение средств |
| 5. | Постановлением Правительства Ульяновской области | 26.10.2015 | № 22/538-П | Перераспределение средств |
| 6. | Постановлением Правительства Ульяновской области | 07.12.2015 | № 25/635-П | Перераспределение средств |
| 7. | Постановлением Правительства Ульяновской области | 07.12.2015 | № 25/636-П | Перераспределение средств |

# Footnotes

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Муниципальный бюджет

Иные источники

Если программа реализуется в первый год, то графа не заполняется

Графы X  не заполняются