Отчёт

об исполнении государственной программы по итогам 2016 года

«Формирование благоприятного инвестиционного климата

Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. Аналитическая записка

В 2016 году объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2020 годы составил 448173,83116 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

«Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы – 198261,4 тыс. рублей;

«Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы – 18300,0 тыс. рублей;

«Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2020 годы – 21770,0 тыс. рублей;

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы – 92727,93116 тыс. рублей;

«Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2020 годы – 9695,2 тыс. рублей;

«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" на 2014-2020 годы» на 2015 - 2020 годы – 107409,3 тыс. рублей.

1) Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы

На 2016 год по подпрограмме «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы планировалось выполнение следующих мероприятий:

- Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон;

- Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон;

- Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью проектирования и строительства объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области;

- Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях выкупа указанным обществом акций открытого акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск».

- Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях выкупа земельных участков для размещения внеплощадочных инженерных сетей ПОЭЗ: «Распределительный газопровод высокого давления от промышленной зоны «Заволжье» до аэропорта «Ульяновск-Восточный». Этап 2» и «Инженерные сети третьей очереди промышленной зоны «Заволжье» и портовой особой экономической зоны на территории МО «Чердаклинский район» Ульяновской области. Портовая особая экономическая зона. Наружные сети водоотведения»;

- Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения);

- Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определенных постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»;

По итогам 2016 года все мероприятий исполнены.

Общий объем фактически произведенных расходов составил 198261,4 тыс. рублей.

Целевые индикаторы намеченные на 2016 год достигнуты в полном объёме.

Подписаны 13 инвестиционных соглашений с инвесторами, перспективными резидентами, на общую сумму порядка 30 979 млн. руб. с созданием 1708 новых рабочих мест:

− Проект компании "Волга-Лакта" (Россия) по созданию производства заквасок (ИП "Заволжье").

Объем инвестиций - 400 млн.руб.

− Проект компании "Аракел" (Россия) по созданию деревообрабатывающего производства (ИП "Новоульяновск").

Объем инвестиций - 5 млрд.руб.

− Проект компании "М-Юнайтед" (Россия) по созданию производства упаковки (ПОЭЗ).

Объем инвестиций - 60 млн.рублей.

− Проект компании «Леонтаридис» (Греция) по строительству мебельной фабрики (ПОЭЗ). Объём инвестиций – 4,3 млрд. руб.

− Проект компании «Таврида Микроэлектроника» (Россия) по производству электронных систем для авиационной, космической и оборонной промышленности для замещения импортируемой продукции (ПОЭЗ). Объём инвестиций 500 млн. руб.

− Проект компании «Окси-блок» (Россия) по производству аварийных кислородных систем, предназначенных для обеспечения питания пассажиров и членов экипажа обогащенным кислородом воздухом (ПОЭЗ). Объём инвестиций 93 млн. руб.

− Проект компании «Имаджинг Солюшнс» (Россия) по организации обслуживания и оптовой торговли картриджами для принтеров (ИП на территории ПОЭЗ). Объём инвестиций 8 млн. руб.

− Проект компании «Системный софт» по созданию центра разработки компьютерного программного обеспечения и производства электронных компонентов для компьютерной техники (ПОЭЗ). Объем инвестиций будет определен по итогам разработки бизнес-плана проекта.

−Проект компании «ДжиТи Групп» по строительству трех неотапливаемых складов (ПОЭЗ). Объём инвестиций 15 млн. руб.;

− Проект компании «Приволжэнерго» по строительству завода по производству энергетического оборудования  (ПОЭЗ). Объем инвестиций будет определен по итогам разработки бизнес-плана проекта.

−Проект АО «Гражданские Самолеты Сухого» по созданию Центра кастомизации самолетов «Сухой Суперджет 100» (ПОЭЗ). Объём инвестиций 40 млн. руб.

− Проект «Холдинговой компании Чжуннэн Хуанъя» (КНР) по созданию медицинского оборудования (ПОЭЗ). Объем инвестиций от 100 млн долл. (6,4 млрд рублей) до 1,5 млрд долл. (96 млрд рублей).

− Проект компании «Донгфанг» (КНР) по локализации производства компонентов для производства ветрогенераторов (ИП «Заволжье») с предварительным  объемом инвестиций 1 млрд. рублей.

− Проект компании «Рад Сане Атти Индастриал» (Иран) по созданию производства композитных газовых баллонов высокого давления (ПОЭЗ). Объем инвестиций 1,4 млрд рублей.

− Проект компании «Ван Шен» (КНР) по строительству предприятия по переработке муки и выпуску лизина (ПОЭЗ). Объем инвестиций 1,5 млрд рублей.

- Проект группы компаний «Аэрофьюэлз» (Россия) по созданию производства 2-этилгексанола и бутиловых спиртов (ПОЭЗ). Объем инвестиций 8 млрд рублей.

- Проект компании ЗАО «Созидание» (Россия) по созданию уникального производства огнестойких турбинных масел (ПОЭЗ). Объем инвестиций 500 млн. рублей.

- Проект компании «STT Special Tool Technology GmbH» (Германия) по локализации производства сложных и высокоточных металлических изделий для авиационной, автомобильной и энергетической промышленности (ИП «Заволжье»). Объем инвестиций 700 млн. рублей.

- Проект компании «Легран» по строительству третьего завода по производству низковольтного коммутационного электрооборудования (ИП «Заволжье»). Объем инвестиций 1 млрд. рублей.

- Проект компании ООО «Маркет» по строительству мебельного производства (ИП «Заволжье»). Объем инвестиций 63 млн. руб.

2) Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году областным бюджетом Ульяновской области было предусмотрено и направлено 18300,0 тыс. рублей, дополнительно привлечено из федерального бюджета 5350,0 тыс. рублей.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи

В г. Ульяновске действует один Центр молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) «Воплощение». В целях формирования в Ульяновской области сети ЦМИТ в 2016 году Министерством экономического развития Ульяновской области подготовлена и направлена на конкурс Министерства экономического развития РФ заявка с целью получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере, субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи. По итогам конкурсного отбора на реализацию проекта из средств федерального бюджета региону выделены субсидии в размере 5350,0 тыс. рублей.

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» на обеспечение деятельности.

АНО «ЦРК» совместно с National Cluster Association (Чешская Республика) организовали участие организаций-участников ЯИК, во 2-м этапе форума-семинара территориальных инновационных кластеров, который состоялся в Чешской Республике в период с 01 по 06 февраля 2016 года, и был направлен на изучение лучших практик чешских кластеров. Всего во 2-м этапе форума-семинара территориальных инновационных кластеров приняли участие 21 человек из числа организаций-участников ЯИК.

АНО «ЦРК» совместно с АНО «Корпоративный университет Ульяновской области» реализовали проект по обучению сотрудников из числа организаций-участников ЯИК на образовательном курсе немецкой Академией экономики и управления AFW по учебной программе «Управление проектами». Слушателями программы стали 11 сотрудников из 6 организаций-участников кластера.

25 февраля 2016 года состоялось ежегодное мероприятие Собрание организаций-участников Ядерно-инновационного кластера, под председательством Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова. Участниками собрания стали представители 42-х организаций входящих в состав Кластера, а также представители региональной и муниципальной власти.

АНО «ЦРК» совместно с Центральным институтом повышения квалификации Госкорпорации «Росатом» организовали и провели курсы повышения квалификации для сотрудников предприятий участников Кластера по теме «Экспортный контроль товаров и технологий ядерного и двойного назначения». Участниками курсов стали 40 человек.

АНО «ЦРК» оказала комплекс услуг по регистрационной процедуре продукции компании ООО "ТестГен" в РГП «Национальном Центре экспертиз ЛС, ИМН и МТ» (Казахстан) на территории Республики Казахстан. Итогом данной работы является, полученные компанией "ТестГен" регистрационные удостоверения, выданные Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

АНО «ЦРК» организовала курсы повышения квалификации в ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова МЗ РФ для двух сотрудников организаций-участников ЯИК (ООО «Лиситея-Медикал»; ВПО УлГПУ). По программе повышения квалификации по теме «Медицинская энтомология».

АНО «ЦРК» организовала курсы повышения квалификации в Ставропольском государственном медицинском университете для двух сотрудников организаций-участников ЯИК (ООО «Лиситея-Медикал»; ВПО УлГПУ). По программе повышения квалификации по теме «Вопросы безопасной работы с патогенными биологическими агентами в бактериологии».

АНО «ЦРК» совместно с АО «ГНЦ НИИАР» организовали проведение в г.Димитровграде Всероссийской молодежной конференции «Научные исследования и технологические разработки в обеспечение развития ядерных технологий нового поколения».

АНО «ЦРК» организовала участие сотрудников организации-участника Кластера ООО «Комберри» в международной конференции ID Tech Ex Printed Electronic Europe прошедшей 27-28 апреля 2016г. в Берлине, Германия.

25 апреля 2016г. АНО «ЦРК» подписала соглашение с зарубежной компанией NANOPROGRES, z.s.p.o. (Чешская республика) об использовании результатов и прав на интеллектуальную собственность в рамках реализации совместных научных исследований по проекту создания комплекса по производству радиофармпрепаратов в на базе ЯИК г.Димитровград.

АНО «ЦРК» оказала комплекс услуг участнику кластера ООО «ТестГен» по прохождению процедуры Декларации ЕС о соответствии, описанной в Директиве 98/79/ЕС, и подтверждения права нанесения Маркировки СЕ на продукцию ООО «ТестГен», необходимой для выхода на рынок ЕС.

АНО «ЦРК» организовала участие сотрудников организаций-участников Кластера - ООО «Лиситея Медикал» в образовательных курсах повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ, на кафедре клинической лабораторной диагностики по теме «Проточная цитофлуориметрия в онкогематологии"».

В 2016г. руководитель АНО «ЦРК» – Альберт Гатауллин вступил в тематическую рабочую группу "Развитие несырьевого экспорта и международного научно-технического сотрудничества" в качестве руководителя/соруководителя.

Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»

Проведение аналитической работы

–Участие в обсуждении и актуализации стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года.

–Участие в обсуждении концепции проекта федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ».

I. Наиболее значимые мероприятии, прошедшие в 2016 году.

В январе 2016 года был организован и проведён проектировочный семинар Марка Сартана – руководителя образовательного проекта «Умная школа».

В феврале был организован и проведен деловой визит в г. Ульяновск сотрудников архитектурных бюро “Аwg architecten cvba» (Бельгия), «CEBRA» (Дания), «UNK project» (г. Москва) для обсуждения их участия в разработке архитектурной концепции и мастер-плана проектов «ТехноКампус» и «Сантор». В рамках визита состоялась открытая лекция Гирта Дризена (директор архитектурного бюро “Аwg architecten cvba» (Бельгия) на площадке Ульяновского государственного технического университета для студентов, архитекторов и проектировщиков Ульяновска.

В марте 2016 подписано Соглашение о сотрудничестве с ООО «Минский городской технопарк» (Республика Беларусь).

Апрель 2016 г.: подготовлена и проведена рабочая встреча Редькина А.П. и Губернатора Ульяновской области Морозова С.И. с представителями Израильского технологического университета «Технион»: вице-президентом по стратегическим проектам профессором Полем Фейгином и вице-президентом по внешним связям и развитию ресурсов профессором Боазом Голани, на которой был представлен проект по созданию центра инновационных технических знаний Ульяновской области. Так же состоялась рабочая встреча с Президентом Тель-Авивского университета профессором Йосефом Клафтером и руководителем отдела развития региональных контактов и международных связей доктором Хаимом Бен Яковым.

Май 2016 г.: проведен ряд встреч с представителями компаний «Vestas» (Дания), с руководством АО «Фортум», АО «Роснано», встреча с директором промпарка ДЭГА, представителем Минэнерго РФ в целях обсуждения проектов по ветроэнергетике в РФ и в Ульяновске в частности, а также проведены переговоры по организации локализованного производства компонентов в Ульяновске, определение порядка дальнейшего взаимодействия.

* Июнь 2016 г.: был проведён ряд мероприятий по реализации проекта «ТехноКампус», в том числе деловой завтрак временно исполняющего обязанности Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова с г-ном Мартином Хинулем (директор по развитию бизнеса Лёвенского Центра трансфера технологий при Лёвенском католическом университете) совместно с ректорами ведущих ульяновских вузов (УлГТУ, УлГУ, УГПУ, УГСХА).

* Июль 2016 г.: сотрудники проектных компаний наноцентра приняли участие в открытии шестой Федеральной Летней школы «Наноград-2016», которая впервые проходила в г. Ульяновске.

В августе 2016 г. был подписан Меморандум о намерениях между ООО «УЦТТ», АО «КРУО» и Dongfang Electric Wind Company. Ltd. (DEW) (КНР) по вопросу сотрудничества в проектах по ветроэнергетике и локализации ветроустановок в Ульяновском регионе

В октябре 2016 г.:

в РОСНАНО состоялась рабочая встреча с Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым, с А.Б.Чубайсом и руководством компаний «Вестас» (Дания) и «Фортум» по вопросам обсуждения развития ветроэнергетики в Российской Федерации, проекта локализации и строительства ветропарков в Ульяновском регионе.

в Китае состоялась рабочая встреча с главой компании Dongfang Electric Corporation Ltd по вопросу локализации и строительства ветропарков в Ульяновском регионе

принято участие в выставке (на коллективном стенде РОСНАНО) и деловой программе Форума "Открытые инновации" (г. Москва)

защита проекта «Школа в ТехноКампусе» на рабочей группе Фонда «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика», г. Москва).

В ноябре 2016 г.:

дочерняя компания Ульяновского наноцентра «ТестГен» получила право наносить знак CE на свою продукцию. Процедуру оценки соответствия директиве ЕС 98/79 «ТестГен» проходил совместно с бельгийской компанией Obelis S.A.

Ульяновский наноцентр стал соорганизатором двухдневной программы популяризации науки, инженерных знаний и нанотехнологий «Мастерские Инноваций 2.0: Технопредпринимательство», состоявшейся 7 и 8 ноября на площадке УлГТУ.

ООО «СтройЛаб» запустила проект «Конкретный календарь» на краудфандинговой площадке Boomstarter.

подписан Меморандум о взаимопонимании между ООО «УЦТТ» и Vestas.

подписан Меморандум о намерениях между Консорциумом инвесторов и институтами развития Ульяновской области (ООО «Управляющая компания ДАРС», АО «Корпорация развития Ульяновской области», ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» и АО «АэроКомпозит-Ульяновск») с АО «РОСНАНО» в реализации проекта по созданию на территории Российской Федерации локализованного производства компонентов, необходимых для строительства и эксплуатации ветроэнергетических установок.

В декабре 2016 г.:

дочерняя компания Ульяновского наноцентра компания «ИК «Современные технологии» заняла третье место в конкурсе Российской молодежной премии в области наноиндустрии — 2016.

проектная компания Ульяновского наноцентра запустила проект «СОКО: доступная диета по ДНК» на краудфандинговой площадке Boomstarter.

состоялась рабочая встреча Губернатора Ульяновской области Морозова С.И. и генерального директора Ульяновского наноцентра Редькина А.П. с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в Российской Федерации Томасом Винклером по вопросам сотрудничества в ряде сфер, в частности, по проекту создания ветропарка в Ульяновской области, а также сотрудничества в образовательной сфере.

Ульяновский наноцентр вошел в 10-ку лидеров Национального рейтинга технопарков России: 8-е место из 25-ти.

дочерняя компания ООО «ТестГен» прошла сертификацию и подтвердила соответствие своей деятельности требованиям международного стандарта ISO 13485:2003.

II. Вторая очередь наноцентра:

Начато и ведётся строительство второй очереди наноцентра. Общая площадь корпуса составит 2,5 тыс.м2. Планируемый срок сдачи объекта – 4 квартал 2017 года.

III. Показатели по проектам и налоговым отчислениям:

Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды -  32 110 тыс.руб.

Количество проектов, одобренных Советом директоров - 17 шт.

Количество ОКР 5 - шт.

Информационный центр атомной отрасли в г. Ульяновске

В январе 2016 года прошел VIII всероссийский конкурс исследовательских работ «Атомная наука и техника». Конкурс для школьников и студентов колледжей от 10 до 18 лет проводится сетью АНО «ИЦАО» при поддержке Госкорпорации «Росатом».

14 февраля в рамках Фестиваля науки в Ульяновске прошла завершающая игра региональных отборочных туров III синхронного всероссийского чемпионата по интеллектуальным играм «Формула интеллекта» среди городов присутствия информационных центров атомной отрасли.

39 команд (по 6 человек) старшеклассников ульяновских школ и студентов средних профессиональных образовательных учреждений сыграли на базе Областного дворца творчества детей и молодёжи, онлайн трансляция игры велась и для 21 команды учащихся районных образовательных учреждений (всего в игре приняли участие 360 учащихся 15 муниципальных образований Ульяновской области).

ИЦАЭ Ульяновска стал призером областного конкурса «Общественное признание — 2015». В номинации «Лучшее НКО года» центр занял 2 место. 15 марта 2016 г. в Ульяновске состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов пятого областного конкурса «Общественное признание — 2015».

С 14-19 марта 2016 года ИЦАЭ провел Всероссийскую неделю высоких технологий и технопредпринимательства – 2016. Более 500 школьников и учителей Ульяновской области приняли участие в насыщенной программе мероприятий ИЦАЭ Ульяновска в рамках V Всероссийской недели высоких технологий и технопредпринимательства.

06 мая 2016 года под общим лозунгом «Наше призвание – двигать науку вперед!» ИЦАЭ и АО «ГНЦ НИИАР» совместно организовали торжественные мероприятия в НКЦ им. Славского, посвященные празднованию 60- летия института, в рамках которого прошло официальное открытие юбилейной выставки НИИАР, а также чествование ветеранов Великой Отечественной войны.

24 мая 2016 года в Ульяновске впервые прошла межрегиональная интеллектуальная игра для дошкольников «Что? Где? Когда?». Учредителем чемпионата выступил Информационный центр по атомной энергии г. Ульяновска, при поддержке Министерства образования и науки Ульяновской области, Управления образования администрации города Ульяновска, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, ульяновской местной общественной организации «Клуб интеллектуальных игр «Ворон». В игре приняли участие 16 команд (64 игрока) из 8 городов России: Воронежа, Димитровграда, Оренбурга, Саратова, Снежинска, Ульяновска, Чебоксар и Челябинска. Трансляция велась из информационных центров Воронежа, Ульяновска, Челябинска, а также дошкольных учреждений и дворцов творчества детей и молодёжи в других городах.

01 июня ВРИО Губернатора Ульяновской области Сергей Морозов вместе с руководителем ИЦАЭ Ульяновска Игорем Мандрашовым вручили подарки и дипломы победителям и призерам VIII Всероссийского конкурса «Атомная наука и техника – 2016» на торжественном открытии Центра молодежного инновационного творчества в г. Димитровграде.

В течение всего июня информационный центр по атомной энергии в рамках проекта «Атомный лагерь» принимал в своих стенах группы школьников, отдыхающих в детских пришкольных лагерях. Всего за месяц в проекте приняли участие более 1000 детей. Посетители просмотрели интерактивно – познавательные программы «Астрономия: Земля – планета солнечной системы», «Атомный ледокольный флот», приняли участие в викторинах.

Все лето ИЦАЭ с партнерами проводил летний фестиваль «Наука на траве». Гостей ждали интерактивные научные площадки, и располагались они в парках города. В «Науке на траве» приняли участие более 2000 детей и их родителей.

20 августа ИЦАЭ выступил с программой по 3- D рисованию, головоломками «Умного стола» и робототехникой более чем для 13 тысяч горожан на дне открытых дверей одного из градообразующих предприятий авиационного кластера Ульяновской области АО «Авиастар - СП». Мероприятие прошло в рамках празднования Дня воздушного флота России.

14 сентября ИЦАЭ принял участие в открытии V молодёжного инновационного форума в Ульяновске. На совместной площадке ИЦАЭ с АО «ГНЦ НИИАР» и АНО «Центр развития ядерного инновационного кластера» участники форума рисовали 3D ручкой, с помощью приложения «АЭС на ладони» знакомились с устройством атомных электростанций.

28-30 сентября ИЦАЭ провел ряд мероприятий, приуроченных празднованию Дня работника атомной промышленности.

08 октября ИЦАЭ принял участие в ежегодном отраслевом форуме «Энергия поколений». В этом году съезд объединил более 80 молодых сотрудников АО «ГНЦ НИИАР» и студентов Димитровградского инженерно-технологического института НИЯУ МИФИ.

С 9-13 ноября более 2500 жителей Ульяновска и Димитровграда стали участниками Фестиваля актуального научного кино ФАНК. В рамках фестиваля прошло 29 мероприятий ФАНК. В программу фестиваля вошли кинопоказы шедевров научного кино со всего мира, мастер – классы, лекции российских ученых, тренинг - игры, интеллектуальное ток – шоу, экскурсии.

6 декабря 2016 года состоялось торжественное открытие информационного центра по атомной энергии во Дворце книги – Ульяновской областной научной библиотеке им. В.И. Ленина. В рамках открытия ИЦАЭ губернатор Ульяновской области Сергей Морозов наградил сертификатами авторов 12 лучших проектов федеральной программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»).

13 декабря 2016 года в информационном центре по атомной энергии прошло торжественное награждение победителей и участников ежегодного областного конкурса «Инженер года - 2016».

22 декабря 2016 года состоялось подведение итогов международного конкурса «Поздравь ИЦАЭ с Новым годом!».

С 23 – 29 декабря в ИЦАЭ прошли «Умные Елки». Более 150 детей Ульяновска стали участниками проекта ИЦАЭ. Среди участников "Умных Елок": воспитанники ОГКУ "Ивановский детский дом им. А.Матросова" и реабилитационного центра "Подсолнух", учащиеся МБОУ "СОШ № 15 им. Героя Советского Союза Д.Я.Старостина", специальной (коррекционной) школы №39 и школы - интерната №91, дошкольники детского сада "Волгарик".

В течение 2016 года в рамках федерального проекта «Учителя и медики на предприятиях атомной отрасли» АО «ГНЦ НИИАР» посетили 552 человека с целью профориентации.

На реализацию мероприятий в 2016 году было предусмотрено и направлено 18300,0 тыс. рублей. Средства освоены в размере 18295,0 тыс. рублей.

3) Подпрограмма «Ульяновск – авиационная столица»

на 2014-2020 годы

Запланированы и проведены следующие мероприятия в рамках обеспечения деятельности АНО «Центр кластерного развития»:

- Международный авиатранспортный форум «МАТФ-2016»

В соответствии с государственной программой Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 года № 37/417-П (далее – государственная программа), в текущем году был реализован ряд крупных мероприятий, направленных на создание условий для привлечения партнеров, инвесторов, обсуждение вопросов обеспечения организаций авиационной промышленности квалифицированными работниками, развития кадрового потенциала российской авиационной отрасли. Со 2 по 5 июня 2016 года в городе Ульяновске прошёл IV Международный авиатранспортный форум «МАТФ-2016»

Организаторами форума выступили АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области» и Правительство Ульяновской области, при поддержке ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Агентства стратегических инициатив, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации.

В этом году в «МАТФ-2016» приняли участие более 500 экспертов, состоялось порядка 15 крупных мероприятий, среди которых IV кадровая конференция «Профессионалы авиации», III Всероссийский конкурс «ТОП 100 лучших инженеров России», II Открытый корпоративный чемпионат ОАК по стандартам WorldSkills по профессиональному мастерству в авиастроении и ряд других. На «круглых столах» и дискуссиях выступили депутаты Государственной Думы РФ, представители РСПП, Национальной палаты инженеров, руководители кадровых агентств, учебных заведений России, готовящих летный персонал, представители авиакомпаний и ведущих предприятий авиастроительной отрасли.

Форум был представлен двумя компонентами – соревновательным и деловым.

2. Отраслевой чемпионат ОАК по методике WorldSkills прошел  со 2 по 5 июня 2016 года. Участниками мероприятия стали 85 молодых специалистов и рабочих авиационной отрасли в возрасте до 28 лет и порядка 70 экспертов. Соревнования прошли по пяти компетенциям на трех площадках региона. В качестве площадок по компетенциям «инженерная графика CAD», «производственная сборка изделий авиационной техники», «монтаж электрооборудования летательных аппаратов» был выбран Ульяновский авиационный колледж. Соревнования по токарным и фрезерным работам на станках с ЧПУ проводились на территории Ульяновского государственного университета и Ульяновского станкостроительного завода DMG MORI.

В этом году победителями стали:

по направлению «Обработка (САМ)»:

среди специалистов:

Шулаев Сергей Николаевич – инженер АО «Авиастар-СП»;

среди студентов:

Павлов Илья Викторович – студент ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет».

по направлению «Моделирование (САD)»:

среди специалистов:

Алексеев Сергей Николаевич – инженер ФКОО «ТУКАНА Инжиниринг»;

среди студентов:

Валиев Айбулат Салаватович – студент ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет».

Впервые на «МАТФ-2016» был вручен переходящий Кубок ОАК, который отныне будет передаваться команде предприятия, завоевавшей наибольшее число наград. В этом году Кубок получила команда филиала ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина». Все победители войдут в сборную команду ПАО «ОАК» и будут представлять корпорацию на Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2016 в Екатеринбурге в ноябре 2016 года.

В рамках деловой программы ПАО «ОАК» 3 июня 2016 года прошла конференция по теме обеспечения предприятий авиационной отрасли высококвалифицированными рабочими кадрами. В конференции приняли участие директор департамента по подготовке персонала ПАО «ОАК» Л.Ю.Шепелева, представители авиационных предприятий, Министерства образования и науки Ульяновской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». На конференции были обсуждены основные направления работы по подготовке высококвалифицированных кадров для ДЗО ПАО «ОАК», взаимосвязь региональных и национальных чемпионатов «Молодые профессионалы», корпоративных чемпионатов по стандартам  Worldskills иWorldskills Hi-Tech в системе подготовки кадров для промышленности, перспективы развития чемпионатов, создание Межрегионального центра компетенций в области, региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста.

4 июня 2016 года прошел круглый стол по теме «Создание «Инженерной магистратуры» - основные преимущества и методы реализации». Были заслушаны доклады представителей Минобрнауки России, ДЗО ПАО «ОАК», направляющих целевиков для обучения в магистратуре, МАИ. По итогам круглого стола были обсуждены задачи и перспективы развития «Инженерной магистратуры.

3. 2 июня 2016 года в медиацентре Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н.Ульянова состоялся финал                                III всероссийского конкурса «ТОП 100 лучших инженеров России».  Конкурс прошел в регионе в третий раз в рамках проекта «Российский инжиниринг».

Мероприятие организовано при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Ульяновской области. Партнерами и спонсорами проекта выступили компания «Клио-Софт», компании-вендоры: Dassault Systèmes, «Топ Системы», «АСКОН», «Siemens PLM Software».

В мероприятии приняли представители 14 регионов РФ - 167 человек. В заочном этапе состязались свыше 600 участников. В этом году в состав экспертного жюри финала конкурса вошел победитель II-го Всероссийского конкурса «ТОП 100 лучших инженеров России», инженер конструктор 1 категории московской компании «Прогресстех» Леонид Петухов. Традиционно в конкурсе активно участвовали представители ульяновских вузов и предприятий. Также проведены обучающие семинары для инженеров по применению систем проектирования.

Выездное заседание Экспертного Совета по развитию технологической базы российского машиностроения и станкостроения при Комитете Государственной Думы по промышленности прошло 2 июня 2016 года на территории Ульяновского станкостроительного завода DMG MORI. В заседании приняли участие Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член комитета Госдумы по промышленности, Председатель Экспертного Совета по развитию технологической базы российского машиностроения и станкостроения Валерий Омельченко, Заместитель Председателя Комиссии РСПП по машиностроению, Вице-президент по стратегическому развитию ГК ФИНВАЛ Владимир Сметана, председатель Национальной палаты инженеров Игорь Мещерин, представители Правительства Ульяновской области и региональных промышленных предприятий.

В рамках мероприятия состоялась дискуссия на тему господдержки производителей станков и производителей комплектующих. Как отметили участники заседания, в настоящее время развитие машиностроительной отрасли, в том числе и станкостроения, является одной из приоритетных задач и необходимо выбрать общий курс и предложить Министерству промышленности и торговли Российской Федерации новую качественную программу по стимулированию производства комплектующих для российского станкостроения, в том числе с учетом тех требований, которые предъявляют современные заводы, такие как DMG MORI, к своим поставщикам.

В качестве примера создания станкостроительного кластера в Ульяновской области был рассмотрен индустриальный парк поставщиков, формируемый в настоящее время вокруг Ульяновского станкостроительного завода.

Привлечением инвесторов для организации производства комплектующих для российского станкостроения будут заниматься специалисты АО «Корпорация развития Ульяновской области».

Итогом заседания стало подписание резолюции по теме «Станкостроение в России: поставщики комплектующих, вопрос цены и качества».

В период с 2 по 3 июня 2016 года на территории Ульяновского института имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева прошла                              IV международная кадровая конференция «Профессионалы авиации».

Вопросы кадрового обеспечения авиационной отрасли стали ключевыми на конференции.

Руководители кадровых агентств, учебных заведений России, готовящих летный персонал, представители авиакомпаний обсудили перспективы рынка труда, пути повышения эффективности работы образовательных учреждений, опыт взаимодействия учебных заведений и авиакомпаний по подготовке летного состава. Также эксперты рассмотрели профессиональные стандарты и отраслевые квалификации в этой сфере, варианты совершенствования системы подготовки специалистов, особенности работы HR-служб авиакомпаний в условиях стагнации авиаперевозок, особенности подготовки персонала для авиатранспортной отрасли.

В ходе мероприятия участники конференции выделили несколько аспектов, положительно влияющих на решение кадрового вопроса в авиации. В их числе действие государственных программ поддержки, в том числе на этапе подготовки специалистов в учебных заведениях.

4. 3 июня 2016 года состоялся круглый стол «Инженерная (инжиниринговая) деятельность в РФ. Состояние и перспективы».

Модератором круглого стола выступил Президент Национальной палаты инженеров  Мещерин Игорь Викторович. В ходе  работы  был обсужден проект Федерального Закона «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности в РФ», роль Палаты инженеров Российской Федерации как инструмента присвоения профессиональной квалификации инженера, а также были выделены приоритетные направления развития проектного комплекса в России, проблемы подготовки инженерных кадров, технологический и ценовой аудит объектов с государственным участием и  проблемы ценообразования в инжиниринге.

Со 2 по 3 июня 2016 года Ульяновская область впервые приняла на территории Ульяновского авиационного колледжа Международный фестиваль научно-технического творчества «От Винта!». Участие приняли конкурсанты разных городов страны: Орел, Пенза, Чебоксары, Челябинск, Санкт-Петербург, Москва и т.д. Всего было продемонстрировано 40 проектов. Среди участников из Ульяновской области были выбраны три лучшие работы, которые отправятся в 2017 году представлять область на Международных выставках, партнёрами данного приза стал Ульяновский филиал ПАО «Туполев» - конструкторское бюро. Помимо выставочного формата для педагогов дополнительного образования и учеников были организованы научно-популярные лекции, образовательные экскурсии, лекции и семинары от ведущих Российских вузов.

3 июня 2016 года в Ульяновском авиационном колледже прошло заседание рабочей группы «АэроНет». В ходе заседания  была рассмотрена дорожная карта НТИ «АэроНэт»: цели дорожной карты, статус, порядок отбора проектов, порядок финансирования, периодичность корректировок, барьеры развития и их преодоление, консолидация профсообщества  в интересах развития рынка «АэроНет» и перспективы роста сферы беспилотных авиационных систем: общее состояние (количество компаний, объемы рынка, технологические тренды) прогноз рыночных направлений развития.  По итогам заседания были обсуждены вопросы локализации проекта «Аэронет» на региональном уровне, проектного управления региональной технологической инициативы на примере АНО «Агентство передовых инициатив, технологий, проектов», рассмотрены иинфраструктурные проекты сферы РТИ «Аэронет», потребности региона в реализации дорожной карты «Аэронет». В первые был представлен проект по созданию на территории Ульяновской области полигона и сертификационного центра для беспилотных летательных аппаратов.

Для всех участников «МАТФ-2016» были организованы экскурсии на авиационные предприятия Ульяновска, а также в музей гражданской авиации.

О мероприятиях «МАТФ-2016» вышли публикации в федеральной прессе: Российской газете, Интерфакс, ИТАР-ТАСС, РИА "Россия сегодня", "Русская планета", "Регнум", "Коммерсант", ряде отраслевых СМИ (авиапорт.ру, "Туполев", "Линия полёта", "Крылья Родины", "АвиаПорт", газета "Воздушный транспорт гражданской  авиации", изданиях авиакомпаний и аэропортов, авиапредприятий России, сайтах регионов-участков событий МАТФ), во всех областных СМИ (Телевидение (ГТРК "Волга", ТРК "Репортер", ИД "Ульяновская правда" (сюжеты) СТВ), радио ("2х2", "Дорожное радио", "Авторадио", "Радио 7 на 7 холмах", "Лав радио"), печатные СМИ ("Ульяновская правда", "Народная газета", "Комсомольская правда", "Молодежная газета", "Дыхание земли", "Димитровград", "Приволжская правда"), интернет-СМИ (Улпресса, Медиа73, Улград, misanec.ru, mosaica.ru, 1ul.ru, Ульяновские лица, Рупор), в социальных сетях.
Информационными партнерами мероприятия выступили: Российская газета, Медиа 73 (рубрика), 2х2 (3 радиопередачи, онлайн-дневник МАТФ), Улград (активная ссылка на портал новостей), Улпресса, Улбизнес, СТВ.

В целом, IV Международный авиатранспортный форум «МАТФ-2016» получил высокую оценку экспертов, как серьезной дискуссионной площадки, направленной на развитие отрасли. На «МАТФ-2016» было затрачено 15,770 млн. рублей из областного бюджета области в рамках государственной программы, привлечено внебюджетных средств – 5,7 млн. рублей.

5. 20-21 августа 2016 года организованы праздничные мероприятия                    в рамках празднования Дня воздушного флота России

20 августа проведен авиасалон «Ульяновск-2016».

В рамках авиасалона «Ульяновск-2016» было организовано семь тематических площадок. Главной частью праздничной программы стали показательные выступления пилотажной группы «Первый полёт» (Москва) на поршневых самолетах Як-52 и Як-54, одиночный пилотаж авиационной группы высшего пилотажа «Русь» на самолете Л-39 «Альбатрос», а также полеты вертолётов Ми-2 и Ми-8 спортивного клуба ЦСК ВВС и прыжки парашютистов.

На статической стоянке были выставлены самолеты Ан-124-100 «Руслан» и Ту-204. Самолет «Руслан», находящийся на покраске, также был представлен в открытом для посещения корпусе АО «Спектр-Авиа». Кроме того, была организована выставка малой авиационной техники: Д-40, Д-42, Ан-2, Х-32 «Бекас ПВ8», СП-30 «Странник», Л-13 ВМ, Л-13 СМ, М-500 «Фермер», Як-52, мотодельтоплан.

На мероприятии все желающие могли принять участие во флешмобе «Живой самолёт» и фестивале воздушных змеев.

Центральную площадку авиасалона «Ульяновск-2016» посетили около 40 тысяч человек.

Также в День воздушного флота России прошел день открытых дверей на заводе АО «Авиастар-СП». По информации специалистов предприятия, в этом году ознакомиться с самолетостроительным производством пришло рекордное количество человек – 14 тысяч. Для посетителей были организованы спортивные состязания, представление театра кукол, конкурсы для детей. По традиции в рамках праздника состоялось награждение заслуженных работников АО «Авиастар-СП».

На организацию авиасалона в текущем году потрачено 6 млн. рублей из областного бюджета области в рамках государственной программы. Генеральный подрядчик по организации авиасалона – ООО «Арт Профи».

6. Совместно с Министерством образования и науки Ульяновской области АНО «ЦКР» велась подготовка заявки от Ульяновской области на участие в конкурсном отборе Российской Федерации на предоставление в 2016 году субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в рамках задачи 3 «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие системы дополнительного образования детей». Ульяновская область вошла в перечень субъектов РФ – победителей конкурсного отбора.

Детей будут обучать по следующим направлениям: робоквантум; IT-квантум; аэроквантум; наноквантум; биоквантум.

Преимущества проекта заключаются в организации нового формата занятий для детей, позволяющего через создание технологических и соревновательных треков обеспечить переход на новый этап развития технической направленности в дополнительном образовании. Консолидация усилий специалистов промышленных предприятий, молодых учёных, педагогов дополнительного образования по технической и научно-исследовательской направленности позволит вырастить поколение, работающее на стыке научных дисциплин, самостоятельно ищущее информацию и генерирующее решение инженерных задач.

В настоящее время АНО «ЦКР» разработан бизнес-план, ведется работа по закупке оборудования для детского технопарка, набирается персонал, ведется ремонт помещений технопарка.

10 декабря 2016 года состоялась презентация проекта детского технопарка «Кванториум» (проспект Туполева, 7В). В мероприятии приняли участие представители министерства образования Ульяновской области, Агентства стратегических инициатив, Правительства Ульяновской области, АНО «ЦКР», дети, родители.

7. АНО «ЦКР» выступила спонсором участия детей от Ульяновской области на 11-й Международной выставке и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2016» (город Геленджик) с  22 по 25 сентября 2016 года. Это мероприятие проводится раз в два года на территориях испытательно-экспериментальной базы ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» и аэропорта «Геленджик». Организатором «Гидроавиасалона» является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, устроитель - Объединенная авиастроительная корпорация, выставочный оператор - ТАНТК им. Г.М.Бериева. Солярист Артём Полуэктов вместе с руководителем Соляриса Ивановым И.П. - единственные из ульяновцев, кто был приглашён на Международный фестиваль детского и молодёжного научно-технического творчества «От винта!», организованный Общероссийской общественной организацией «Офицеры России» в рамках Гидроавиасалона, посетили это мероприятие и представили на нём свою разработку - оригинальное транспортное средство: виброход. Работа вызвала интерес у специалистов из МАИ и Артём получил диплом.

В рамках мероприятия проводились научно-популярные лекции для его участников, встречи со специалистами и руководителями Минпромторга России, посещение авиашоу и встречи с лётчиками пилотажной группы «Стрижи», посещение выставки оружия времён Великой Отечественной войны, экскурсия в Геленджикский городской Центр творчества детей и юношества, экскурсия в Сафари-парк (зоопарк).

8. С декабря 2015 года и на протяжении 2016 года АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области» активно взаимодействовала с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по вопросу заключения специального инвестиционного контракта между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Правительством Ульяновской области, компанией «Гильдемайстер Бетайлигунген Гмбх» и обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновский станкостроительный завод».

В 2016 году заключен первый инвестиционный контракт на территории Ульяновской области для ООО «Ульяновский станкостроительный завод». Это первый контракт в отрасли станкостроения.

Документом закреплены обязательства со стороны инвестора по увеличению объёмов выпускаемой продукции до 1,2 тысяч токарных станков для металлообработки в год и локализации производства на территории Ульяновской области порядка 70%. Инвестиции по условиям специального инвестиционного контракта составят 750 млн рублей. В планах компании также создание на базе проектных бюро «ДМГ Мори» инжинирингового центра, позволяющего ульяновским разработчикам создавать отечественные станки и оборудование по немецко-японским технологиям. Специальный инвестиционный контракт, заключенный 30 октября, на инвестиционном форуме в Сочи, стал первым подобным документом в сфере станкостроения.

9. В октябре представитель АНО «ЦКР» принял участие в генеральной ассамблее Европейского партнерства аэрокосмических кластеров (ЕПАК), которая прошла 24-27 октября 2016 года на площадях португальского партнера ПЕМАС (на территории Института Высшего Военного Образования), на мероприятии присутствовали менеджеры кластеров со всей Европы. На ассамблее был представлен авиационный кластер «Ульяновск-Авиа» и его перспективы. На этой встрече партнеры ЕПАК были ознакомлены с результатами деятельности за прошедший год и общими достижениями, обменялись идеями по будущей кооперации и утвердили общую дорожную карту на следующий год.

10. Проведена работа с Минпромторгом России по формированию промышленного авиационного кластера. АНО «ЦКР» выполнена работа по выявлению импортных продуктов, используемых в производстве, разработке совместно с предприятиями промышленных проектов (в том числе по импортозамещению). Подготовлены уставные документы управляющей компании и кластера, сформирован проект состава предприятий, входящих в состав промышленного кластера, разработана дорожная карта, готовиться функциональная карта, подготовлены проекты соглашений с организациями-участниками промышленного кластера.

11. В декабре 2016 года генеральный директор АНО «ЦКР» принял участие в панельной дискуссии «Инновационные кластеры – возможности и перспективы» в рамках бизнес-форума «Деловой климат в России».

На панельной дискуссии приняли участие представители Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области, руководители кластеров Ульяновской области, фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Ульяновской области, представители предприятий и организаций Ульяновской области.

На мероприятии были рассмотрены вопросы кластерной политики Российской Федерации, Ульяновской области, была представлена информация по всем кластерным проектам и инициативам, мерам поддержки предприятий кластера, механизмам финансирования инновационных проектов, представлена модель работы нового инновационного кластера Ульяновской области.

Состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией «Центр кластерного развития Ульяновской области» и Некоммерческим партнерством «Автомобильный кластер Самарской области» об установлении долгосрочных партнерских отношений в сфере формирования и развития межрегиональных кластерных связей, кадрового потенциала организаций-участников Сторон. Также был подписан договор о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией «Центр кластерного развития Ульяновской области» и Обществом с ограниченной ответственностью «Проинжиниринг» в части подготовки документов, подтверждающих соответствие вновь создаваемого автомобилестроительного промышленного кластера и специализированной организации автомобилестроительного кластера Ульяновской области, требованиям, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров».

12. Разработан проект создания Летно-испытательного и сертификационного центра «Полигон беспилотных летательных аппаратов» в Ульяновской области.

13. Подписано соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и  Правительством Ульяновской области о поддержке развития инновационного территориального кластера «Инновационный кластер Ульяновской области».

14. Разработано программное обеспечение «Система автоматизированного проектирования авиационной электроники: подсистема автоматизированного схемотехнического проектирования» для Ульяновского филиала ПАО «Туполев» - конструкторского бюро. Программное обеспечение предназначено для создания графических изображений схем электрических принципиальных при проектировании бортовой кабельной сети в авиастроении, автоматизированного схемотехнического проектирования.

Функционал программного обеспечения:

создание и отображение векторных графических изображений условных графических обозначений (ГО) элементов схем;

структурированное хранение ГО элементов схем и их атрибутов (обозначение, наименование и т.д.). Возможность наложения семантических связей «состоит из» и «входит в»;

формирование из ГО схем, создание связей между ГО на схемах, гибкое редактирование схем и связей;

отрисовка элементов и схем согласно ЕСКД.

На реализацию подпрограммы в 2016 году было предусмотрено и направлено 27770,0  тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме.

4) Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

АНО «Региональный центр поддержки

и сопровождения предпринимательства»

20 января приняли участие в совещании с участием Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозовым в компании  DMG/Mori Seiki

22 января принимали участие в совещание в г. Димитровграде по созданию индустриального парка.

28.02.2016 – встреча участников проекта Лига школьного предпринимательства с Губернатором Ульяновской области  С.И. Морозовым.

17 марта состоялась церемония награждения победителей регионального этапа

олимпиады по Истории Российского предпринимательства. В региональном этапе приняли участие студенты Ульяновского государственного Педагогического университета им. И.Н. Ульянова и Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии им. Столыпина.

19 марта встреча участников проекта «Лига школьного предпринимательства» с губернатором-Председателем Правительства Ульяновской области С.И. Морозовым

24 марта состоялась В2В-сессия с представителями международной компании-ритейлера строительных материалов «Леруа Мерлен». Во встрече приняли участие более 70 человек представителей бизнес сообществ. Были проведены деловые переговоры.

7 апреля директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» выступал в Совете Федерации РФ по развитию социальных инноваций регионов, делился региональным опытом.

7 апреля в филиале УГСХА в г. Димитровграде по адресу:  ул. Куйбышева, д. 310 состоится презентация проекта «Лига студенческого предпринимательства. Деловая мотивационная игра «Моя страна».

1-10 июня подготовка тренеров по программам «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства» в Федеральной корпорации МСП

2 июня состоялся мастер-класс по социальному предпринимательству.

Ведущими мероприятия выступили:  эксперт Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», тренер по социальному предпринимательству Жанна Котова (г. Москва) и директор Центра инноваций в социальной сфере Ульяновской области Руслан Кашперский.

22 июня встреча с руководителями предприятий работающих в сфере легкой промышленности. В рабочей встрече обсуждались следующие вопросы: взаимодействие с крупной международной компанией «Декатлон» и продвижение продукции швейного производства в крупные торговые сети.

8 июля состоялась презентация уникального социально - образовательного проекта «Бизнес-мама» в рамках презентации женщины предприниматели поделились историей своего успеха, а молодые мамы рассказали, как этот проект помог им реализовать свои мечты.

14 июля состоялась выездная В2В встреча в компанию Мартур. Цель встречи налаживание взаимодействия малого и крупного бизнеса. 
Во встрече приняли участие 12 представителей бизнес – сообщества.

28 июля директора ЦРП Ульяновской области принимали участие в 1 межрегиональной конференции по развитию сельхозтуризма в ПФО. Форум проходил в г. Казани.

Чемпионат деловых игр под названием «Капитаны бизнеса» стартовал  30 июля, этом году участников проекта ждут 8 этапов различных соревнований, от маркетинговых битв и тим-билдинга  до стратегического планирования и использования современных геймификационных механизмов в бизнесе. Первым этапом стала  Бизнес-игра «Продажные поединки», которая состоялась  30 августа в здании областного Бизнес-Инкубатора.

4 августа свои бизнес-проекты представили на суд жюри выпускницы второго набора "Бизнес-Мама".

Обучение  длилось 2 месяца, за это время участники пошагово узнавали, как правильно формировать бизнес-идею,  зарегистрировать свой бизнес, как написать бизнес план и где найти источники финансирования. Организатором  выступил Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства при поддержке Корпорации по развитию предпринимательства и «Центр кадрового менеджмента «РОСТ». Стоит отметить, что курсы были полностью бесплатными.

8 сентября состоялось открытие деловой смены лиги школьного предпринимательства.В смене приняли участие более 150 старшеклассников из 11 школ региона. Участники  собрались с одной целью-познакомиться с интересной и непростой деятельностью "Предприниматель". Школьники смогли буквально прочувствовать на себе все тонкости этой профессии. Квесты, тренинги, деловые игры помогут им в этом! За 3 дня лагеря ученики "вживались" в роль предпринимателя, создали и защитили свои бизнес-идеи,занимались поиском инвестровов  и учились тонкостям профессии у опытных предпринимателей Ульяновской области. По окончанию "Деловой смены" стартует почти годовой курс обучения и трененгов, где школьники этап за этапом будут формировать и прорабатывать свои бизнес-идеи и в апреле представят их на справедливый суд компетентного жюри. А команда победитель получит возможность отправится в Москву!!

14 сентября встреча Губернатора Морозова С.И.  с начинающими предпринимателями на кондитерской фабрике «Глобус».

15 сентября - Проведение мастер-класса страх выступления или шаг навстречу уверенности.

16 сентября презентация инвестиционных площадок по туризму в рамках круглого стола «Партнерские проекты развития территории в сфере культуры и туризма».

22 сентября проведение семинара  с директорами ЦРП по изменению налогового законодательства с 1 января 2017 года .

7 октября старт проекта «Клуб неравнодушных» для социально-ориентированных предпринимателей. Основная цель проекта состоит не только в обсуждении области возможного взаимодействия и существующих проблем, но и в перспективе – создания клуба общения людей, представляющих хоть и различные направления деятельности, но объединенных стремлением повысить качество жизни в Ульяновской области.

10 октября успешно реализован федеральный проект «Мама-предприниматель»

В течение 5 дней участницы проекта работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации профессионалов в рамках лекций и мастер-классов. В финале тренинга состоялся конкурс бизнес-проектов, где каждая участница выступила с презентацией своих идей перед экспертным жюри. Защита проектов состоялась 14 октября в Ульяновском областном бизнес-инкубаторе по адресу ул. Юности, 2, стр. 3. Конкурсные работы оценивали как представители организаторов (Комитет по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее»), так и представители администрации Ульяновска и области. Кроме того, в экспертную комиссию также вошли городские предприниматели, с которыми были организованы бизнес-визиты. Члены жюри высоко оценили работы каждой из участниц, но лучшим по мнению экспертного жюри стал проект Шакировой Луизы. Луиза выиграла грант в 200 тысяч рублей от Благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее», который поможет воплотить эту идею. Здесь было представлено много вариантов бизнеса, который нельзя назвать чисто «женским». Например, грузоперевозки, строительство деревянных конструкций, клуб программистов и обучение 1С взрослых и детей, 3D технологии в строительстве, пасека и магазин по продаже продуктов пчеловодства, школа ментальной математики.

Центр поддержки экспорта

По итогам деятельности в 2016 году в Центр поддержки экспорта Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области (далее – Центр) обратилось 140 субъектов малого и среднего предпринимательства Ульяновской области за информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержкой внешнеэкономической деятельности и содействием в выходе на международные рынки.

Организованы и проведены следующие мероприятия: 3 региональные бизнес-миссии (Республика Мордовия, 03.03.2016 г.; г. Сочи, 30.05.2016-31.05.2016 г., г. Москва, 25.04.2016 г.); 2 международные бизнес-миссии (Республика Индия, 13.10.2016- 14.10.2016; КНР, 07.11.2016 г.-08.11.2016),  6 приемов бизнес-делегаций, в том числе из субъектов РФ (Республика Чувашия, 27.06.2016 г.), и из зарубежных стран (КНР, 18.08.2016 – 19.08.2016, Республика Сербия, 25.10.2016 – 26.10.2016, Республика Эстония, 01.12.2016, Республика Латвия, 30.11.2016, Республика Казахстан, 16.12.2016, Республика Словакия, 16.12.2016); 5 выставок на территории РФ (Выставка строительных и отделочных материалов «МОСБИЛД 2016» - г. Москва, 05 – 08 апреля 2016 г., 20-я Международная специализированная выставка «InterFood 2016» - 24 – 26 мая 2016, г. Санкт-Петербург, Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» - г. Екатеринбург, 11 – 14 июля 2016 г., Международная выставка (экспофорум) "Российский промышленник" - РФ, г. Санкт-Петербург, 21-23 сентября 2016 г., 28-я Международная выставка «Мебель-2016» («Мебель, фурнитура и обивочные материалы») - 21–25 ноября 2016 г., г. Москва), 3 выставки на территории зарубежных государств (2-я международная выставка строительной отрасли Ирана “Project Iran 2016” – 24 – 27 апреля 2016 г., г. Тегеран, Международная Специализированная выставка «Мебель и интерьер» - Республика Казахстан, г. Алма-Ата, 08-11 июня 2016 г., Международная строительная выставка «The Big 5 UAE 2016» - 21- 24 ноября 2016 г., Объединенные Арабские Эмираты, г. Дубай).

В результате указанных мероприятий 19 субъектами малого и среднего предпринимательства Ульяновской области заключено 28 экспортных контрактов на поставку продукции (ООО «ПК Дельта» – 3 контракта на поставки кухонь, ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» – 2 контракта на поставки фанеры, ООО «Ирбис-С» – на поставку межкомнатных дверей, ИП А.Н.Осягин (ФМ «Новый стиль) – на поставку мягкой мебели, ООО «Александрит» – 2 контракта на поставку пиломатериала, ИП Шишков А.В. (ТМ «Дед Сенгилей») – на поставку изделий из полбы, ООО «Квадро» – на поставку кухонных моек, ООО «Сигард» – на поставку GPS-трекеров, ООО «Покрова» - на поставку межкомнатных дверей, ООО «Краски Симбирска» – на поставку лако-красочных материалов, ООО «Пальмира» – 2 контракта на поставку межкомнатных дверей, ООО «Промсервис-экспорт» – 2 контракта на поставку газовых промышленных счетчиков, ООО «Объединение Ульяновских производителей мебели» – на поставку мягкой мебели, ООО «СтройЛаб» – контракт по трансферу технологий, ООО «Форт-Инвест» – 2 контракта на поставки корпусной мебели, ООО «Мидамед» – 2 контракта на поставки медицинских измерительных приборов, ИП Кисс А.В. (ФМ «Кисс») – на поставку мягкой мебели, ООО «Доммаркет» – 2 контракта на поставки детской мебели, ООО «Дом мечты» – на поставку корпусной мебели).

При этом партнерами ульяновских компаний стали 28 иностранных компаний из 14 стран мира (Республики Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Индия, Беларусь, ОАЭ, Иран, Эстония, Латвия, Шри-Ланка, КНР, Молдавия, Вьетнам, Швеция).

11 субъектов малого и среднего предпринимательства Ульяновской области при этом экспортировали впервые. Ряд контрактов носит долгосрочный характер (до 3 лет). Первые отгрузки по контрактам состоялись в мае 2016 года.

ОГКУ “Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области”

19.01.2016г. в Ульяновском драматическом театре имени И.А. Гончарова Медиахолдингом «Мозаика» при поддержке Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области проведена церемония награждения участников Первого регионального конкурса производителей товаров и услуг «Бренд года-2015. Ульяновск». Награды победителям были вручены Первым заместителем Председателя Правительства Ульяновской области А.А. Смекалиным. Количество участников: 120 чел. В следующих номинациях победили следующие организации и предприятия:

Органы надзора: Ульяновский ЦСМ.

Промышленное производство: ООО «АККОР», Мебельная фабрика «Cucina», Фабрика детской мебели «Клюква»

Пищевая и перерабатывающая промышленность: ЗАО «Алев» (ТМ «Кошкинское – выбор хозяйки»), ООО «Молвест» (ТМ «Волжские просторы»), ООО «Заволжский мясокомбинат» (ТМ «Кудашкино»), ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат» (ГК «Продсоюз»), ИП Медведева (ТМ «Кременский дворик»), МК «Вита» (ТМ «Пестравка»), ООО «Мелекесский источник». Строительство и ЖКК: ООО «Т-Плюс». ООО «Смарт-Инвест», МБП «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска», УМУП «Ульяновскводоканал», ООО «ЦЭТ»

Образование, культура, творчество: ОГАУК «Ленинский мемориал», Кожевенная мастерская «Handsel».

Сфера услуг и торговли: ТРЦ «АкваМолл», СтройГрад, Банк «Венец», АО «Эр-Телеком Холдинг» (оператор Дом.ру), IT-group, Типография «Колор-принт».

19.01-20.01.2016г. в г. Москва Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» проведён Всероссийский предпринимательский форум «Малый бизнес-национальная идея?».

22.01.2016г. в рамках аппаратного совещания Правительства Ульяновской области Председателем правления Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области Р.Ш.Гайнетдиновым предоставлен отчет по вопросу: «О подготовке к проведению в 2017 году в Ульяновской области Года предпринимательства».

В соответствии с поручением Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области Корпорацией по развитию предпринимательства начата работа по подготовке к поведению в 2017 году Года предпринимательства в Ульяновской области.

Основной идеологий всех проводимых мероприятий в 2017 году в сфере малого и среднего предпринимательства должно стать улучшение комфортности ведение бизнеса в Ульяновской области, а также популяризация и повышение престижности предпринимательской деятельности.

Предполагается выделить три ключевых направления при формировании концепции проведения Года предпринимательства:

1) Комплексная ревизия институциональной среды для развития предпринимательства: НПИ73, ОРВ, исполнение Стандартов делового климата; упрощение процедур и исполнение дорожных карт в сфере предпринимательства;

2) Формирование условий для бизнес миграции в регион, а именно:

- подготовка необходимых программных документов, концепций, ПСД для формирования специализированных парков для МСП, концентрирующих на своей территории деловую активность,

- выработка инструментов стимулирования миграции и пр.

3) Популяризация предпринимательской деятельности. Изменение сознания людей и отношения к бизнесу, вовлечение молодежи

в предпринимательскую деятельность, воспитание предпринимателей новой формации, высокотехнологичного бизнеса.

03.02.2016г. Губернатором – Председателем Правительства Ульяновской области С.И.Морозовым проведён объезд предприятий малого и среднего предпринимательства, сопровождаемых Корпорацией по развитию предпринимательства Ульяновской области. В рамках объезда состоялись:

1. Осмотр предприятия «Кожевенная мастерская Handsel» (г.Ульяновск, ул.Ленина, д.78);

2. Осмотр предприятия ООО «Мир Фитнеса» (ул.Железной дивизии, д.5-б, ТЦ «Спартак», г.Ульяновск).

с 15 по 22 февраля 2016 года проведены мероприятия (семинары, круглые столы, встречи) с предпринимательским сообществом Ульяновской области во всех муниципальных образованиях, на которых планируется обсудить максимальное количество вопросов и выработать инициативы по улучшению предпринимательского климата в нашем регионе.

В муниципальных образованиях были сформированы графики и планы проведения выездных встреч в сельские поселения под председательством заместителей глав администраций (начальников управлений по вопросам экономики) муниципальных образований, с участием представителей бизнес-сообщества.

По итогам встреч в сельских поселениях проведены под председательством глав администраций муниципальных образований итоговые заседания координационного комитета (совета) по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, с широким участием бизнес-сообщества.

Сформированы предложения по итогам встреч с бизнес-сообществом

в сельских поселениях муниципальных образований Ульяновской области и по итогам заседаний совещательных и координационных органов

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (около 100 инициатив).

18.02.2016г. в рамках проекта УРО «ОПОРА РОССИИ» «Большой бизнес-малому» состоялось выездное мероприятие. В2В-сессия «Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными компаниями и инвестиционными проектами», которая пройдет на заводе «Martur». Сессия проводится в формате неформального общения представителями завода с малым и средним бизнесом Ульяновской области. Данное мероприятие помогает расширить список деловых контактов членов организации, увеличить клиентскую базу, что в конечном итоге будет способствовать выходу бизнеса на новый уровень.

19.02.2016г. состоялось выездное мероприятие в г. Димитровград. Расширенный Совет Димитровградского отделения УРО «ОПОРА РОССИИ» с представителями Корпорации развития предпринимательства Ульяновской области. Финансовые и нефинансовые меры поддержки. Формирование «предпринимательских инициатив».

24.03.2016 под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области А.А. Смекалина проведено очередное заседания специализированной рабочей группы по выбору инвестиционных площадок, преодолению административных барьеров и развитию конкуренции.

Рассмотрены вопросы:

1. О ходе исполнения протокола по итогам заседания специализированной рабочей группы по выбору инвестиционных площадок, преодолению административных барьеров и развитию конкуренции

(ООО «ЧОП «Гектор», ООО «Знак-Авто», ИП Уресметова Е.Л.,

ИП Манжула С.А. и ИП Манжула О.Л.)

2. Рассмотрение обращения ООО ПТКФ «Восход»

3. Рассмотрение обращения ИП Матевосяна Г.М.

По итогам заседания специализированной рабочей группы по выбору инвестиционных площадок, преодолению административных барьеров и развитию конкуренции составлен протокол №14 от 24.03.2016г.

08.04.2016 во Дворце Творчества Детей и Молодежи Ульяновской областной общественной организацией татарских бизнесменов «Сембер» при поддержке Корпорации по развитию проведён III Межрегиональный Форум Татарских Предпринимателей (далее – Форум).

Цели и задачи Форума:

-консолидация татарских предпринимателей Ульяновской области и других регионов России;

-выработка стратегии антикризисной деятельности;

-знакомство с возможностями (программами поддержки) Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области;

- установление взаимодействия между татарскими предпринимателями и татарской национально-культурной автономией в целях пропаганды национальной культуры, проведения мероприятий, направленных на сохранение самобытности татарского народа.

В рамках Форума прошли 2 параллельные секции:

16-17.04.2016 на базе парк-отеля «Архангельская слобода» состоялся бизнес-форум «Слобода».

Форум проведен Сообществом молодым предпринимателей Ульяновской области при поддержке Правительства Ульяновской области, Бизнес-Молодость-Ульяновск и ПАО «МегаФон». Форум проведен уже в одиннадцатый раз.

Форум проводится Сообществом с 2011 года два раза в год. Количество участников форума с каждым годов увеличивается в 2011 году в мероприятии приняло участие порядка 50 человек, на форуме в ноябре 2015 года было уже более 150 участников. Форум стал заметным событием в жизни бизнес-сообщества региона.

На форуме собралось более 200 молодых предпринимателей из Ульяновска, Москва, Нижний Новгород, Чебоксары (Чувашия), Йошкар-Ола (Майрий Эл), Калуга.

В мероприятии принял участие федеральный эксперт - Колтунов Михаил Игоревич, и.о. директора ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предпринимательству», руководитель программы «Ты-предприниматель».

В течение двух дней представители бизнеса делились опытом, обменивались идеями и принимали участие в различных тренингах.

Участие в форуме – это возможность пообщаться с большим количеством представителей различных направлений бизнеса, как молодых, так и уже опытных и успешных. Но главное – возможность услышать известных, опытных и успешных спикеров из разных регионов страны.

Таким образом, участие в форуме дает возможность услышать выступления ведущих бизнес-тренеров страны на самые различные темы.

26.05.2016 проведены мероприятия, посвящённые празднованию Дня российского предпринимательства:

1. Состоялась выставка-форум региональных производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области» (Ленинский Мемориал), в рамках которой проведены:

Консалт-корт для экспортно-ориентированных предприятий Ульяновской области «Стратегии выхода на рынки стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона» с привлечением профильных экспертов;

Контрактная сессия «Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными компаниями и инвестиционными проектами»;

Закупочная сессия «Как правильно войти в торговые сети»;

Подведение итогов конкурса «Новый продукт Ульяновской области» и церемония награждения победителей Всероссийского конкурса Пенсионного фонда РФ «Лучший страхователь 2015 года»;

Экспертная сессия «Участие бизнеса в госзакупках. Ожидания и реальность»;

Демонстрация фильма «Пусть так будет» в рамках проекта «Уверенность бизнеса - будущее России» (в части VIII Международного фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра им. В.Леонтьевой «От всей души»).

2. Заседание Правительственной Комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства под председательством временно исполняющего обязанности Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова.

В рамках заседания состоялась церемония вручения наград:

Почётная грамота Губернатора Ульяновской области - 4 чел.

Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области – 2 чел.

Награды Оргкомитета проекта «История Симбирского предпринимательства».

Благодарственное письмо Регионального оргкомитета проекта «История Симбирского предпринимательства» - 5 чел.

С 20.06.2016 по 26.06.2016 на территории Ульяновской области прошла Вторая региональная неделя предпринимательской инициативы (далее – Неделя).

В рамках проведения Недели запланировано проведение мероприятий (семинары, круглые столы, встречи) с предпринимательским сообществом Ульяновской области во всех муниципальных образованиях, на которых планируется обсудить максимальное количество вопросов и выработать инициативы по улучшению предпринимательского климата в нашем регионе.

В муниципальных образованиях сформированы графики и планы проведения выездных встреч в сельские поселения под председательством заместителя главы администрации (начальника управления по вопросам экономики) муниципального образования, с участием представителей бизнес-сообщества.

По итогам встреч в сельских поселениях проведены под председательством глав администраций муниципальных образований итоговые заседания координационных комитетов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, с широким участием бизнес-сообщества.

Кроме того, в г. Ульяновске в течение всей недели проведены мероприятия, затрагивающие широкий спектр направлений предпринимательской деятельности, а именно:

27.06.2016 состоялась Биржа контактов ульяновских и чувашских предприятий по отраслям: сельское хозяйство, медицина, пищевая промышленность, легкая промышленность, энергетика.

08.07.2016 состоялось открытие социально-образовательного проекта «Бизнес-мама». Цель проекта помочь с выбором идеи для бизнеса, научить, как воплотить ее в жизнь, сопроводить бизнес на первоначальном этапе. Показать участницам на примерах, что самозанятость (собственный бизнес) альтернатива наемному труду.

В апреле 2016 г. был успешно реализован пилотный проект «Бизнес-мама», курс успешно закончили 17 очень активных участниц, у которых по итогам обучения сформировалась своя бизнес идея, и, главное возникло желание воплотить свою бизнес идею в жизнь. Партнерами проекта являются: УРОО «Совет родителей», ООО «Центр кадрового менеджмента РОСТ» при активной поддержки АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства». По состоянию на июнь 2016 года пять участниц зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и активно реализуют свои бизнес идеи. Такие проекты, как:

- Мастерская Фелицата, Евгения Кожевникова, Ульяновск, цель проекта: вязание, шитье (в т.ч. в стиле «пэчворк»). Изготовление по индивидуальным заказам. Event-оформление, тематическое оформление. Мастер-классы для детей.

- Дизайн-студия Beare, Татьяна Аргудяева, цель проекта: экономичный ремонт и декорирование помещений. Разработка дизайн-проекта. Авторский надзор над ремонтными работами. Разработка фирменного стиля.

- Проект Имидж-студия MIX, Эльмира Низамова, цель проекта: услуги стилиста-имиджмейкера, шопера. Йога для всех возрастов. Массаж. Фотосъемка.

- Проекты Детский центр «Развитие» и информационно-образовательный центр (репетиторские услуги) Алина Черемных

- Проект Коворкинг – пространство,  для общения и обучения (образовательный центр). Инициатор Надежда Дерябина.

Второй этап проекта «Бизнес-мама» стартовал 08 июля 2016 года. Подготовлен новый формат программы обучения, подразумевающий встречи с действующими предпринимателями  и консультантами с погружением в современную бизнес-среду.

02.08.2016 состоялся визит в Ульяновскую области директора Фонда развития промышленности А.Г.Комиссарова. В рамках визита состоялась встреча с врио Губернатора Ульяновской области С.И.Морозовым при участии представителей промышленных предприятий г.Ульяновска и г.Димитровграда. Обсуждены вопросы сотрудничества и подписано соглашение между ФГАУ «Российский фонд технологического развития» и Фондом «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области». Основные темы встречи: направления и задачи Фонда развития промышленности, взаимодействие в процессе совместного финансирования проектов между Федеральным Фондом Развития Промышленности и Региональным фондом развития промышленности, развитие проектов в сфере промышленного производства на территории Ульяновской области.

В ходе визита директором Фонда развития промышленности А.Г.Комиссаровым осмотрены промышленные предприятия Ульяновской области: ООО «Сталелитейная компания «Памир», ООО «Производственная компания» (ГК «Александрийские двери»), ЗАО «ПромСервис», ООО «Призма».

По итогам встречи составлен протокол №106-ПС от 16.08.2016.

18.08.2016 совместно с общественными объединениями предпринимателей Ульяновской области принято участие в расширенном заседании коллегии «блока развития» Ульяновской области.

В рамках доклада «Об Инвестиционной стратегии Ульяновской области до 2030 года» председателем правления Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области представлены Отчёт о реализации мероприятий по «выращиванию» региональных производителей товаров и услуг (предприятий-лидеров) и Планы для реализации проекта по привлечению бизнеса из соседних регионов, а также Планируемые шаги по дальнейшему развитию.

05.12.2016 состоялась конференция «Парапредпринимательство - это больше, чем спорт» в Ульяновском областном бизнес-инкубаторе (ул. Юности, д. 2, стр. 3).

Организаторами Конференции выступили Комитет по развитию парапредпринимательства УРО «ОПОРА РОССИИ», Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области, Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области.

Конференция является этапом масштабного межведомственного проекта по популяризации предпринимательства и возможностей занятости для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемом в Ульяновской области с июня 2016 года, и способствующем расширению трудовых возможностей, интеграции в предпринимательскую деятельность и максимальной социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках конференции состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между УРО «ОПОРА РОССИИ» и председателями общественных организаций инвалидов.

09.12.2016 проведён Всероссийский VIII бизнес-форум «Деловой климат в России»

В течение всего Форума в фойе 1 этажа Ленинского мемориала работала экспозиционная площадка – выставка производителей продукции

и услуг – победителей регионального конкурса «Предприниматель года», специализированные выставки «Сервисы для бизнеса» и «Сделано мамой – сделано в Ульяновске».

Открыл бизнес-форум Председатель Правительства Ульяновской области А.А.Смекалин и председатель правления Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области Р.Ш.Гайнетдинов.

В рамках бизнес – форума прошли мероприятия, в ходе которых рассмотрены вопросы развития малого и среднего предпринимательства, выработаны конкретные предложения по улучшению бизнес – климата в регионе:

Панельная дискуссия: «Технологическое предпринимательство»

В работе дискуссии приняли участие представители УлГТУ, Министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, руководители предприятий, занимающихся технологическим предпринимательством.

Участниками дискуссии установлено, что назревшая сегодня необходимость в модернизации национальной экономики повышает значимость инновационной деятельности вообще и технологического предпринимательства в частности. Задача по изменению структуры экономики и смещения фокуса с сырьевого и добывающего сектора на глубокую переработку и высокие технологии была отмечена Президентом РФ в числе наиболее важных в Послании к Федеральному Собранию.

Текущие рыночные реалии подталкивают бизнес к инвестированию в научно-исследовательские разработки и внедрение новых технологий, поскольку технологическое превосходство становится одним из ключевых факторов успеха на рынке. Вместе с тем, технологическое предпринимательство сложнее традиционного – необходим не только «стартовый капитал», но и инновационная технология, позволяющая создать новый продукт с уникальными потребительскими свойствами или даже сформировать новый рынок. Этим обусловлен более длительный этап «подготовки продукта к рынку», и, как следствие, более длительные сроки окупаемости проектов. В этих условиях со всей остротой встает вопрос о необходимости всесторонней поддержки технологических предпринимателей.

В качестве основных проблем, стоящих на пути решения данной задачи участники дискуссии выделили: низкий уровень развития рынка венчурного финансирования, отсутствие готовности многих предприятий и корпораций инвестировать в инновационную и научно-исследовательскую деятельности ввиду высокого уровня рисков, дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень вовлеченности образовательных учреждений в процесс формирования «инновационного человека», необходимость доработки законодательства в части регулирования и поддержки инновационной деятельности.

По итогам дискуссии участники сформулировали следующие рекомендации: продолжить повышать уровень прозрачности условий реализации государством и институтами развития мер поддержки инновационной деятельности, прилагать усилия для развития рынка венчурного финансирования, например, реализовать инициативу ЦБ (а ранее – РОСНАНО) и разрешить венчурное инвестирование части пенсионных накоплений в соответствии с общемировой практикой, внести изменения в действующее законодательство (Постановление Правительства Российской Федерации №47 от 23.01.2015) в части размеров компенсации капитальных вложений в ветроэнергетику для развития рынка розничной генерации ВИЭ.

Контрактная биржа «Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными промышленными предприятиями регионов, инвестиционными проектами и бюджетными организациями»

В работе  контрактной бирже приняли участие около 100 представителей малого и среднего бизнеса. Своими потребностями и планами закупок на 2016 год поделились такие крупные Ульяновские компании, как ООО «Таката Рус», ПАО «УАЗ», ОАО «Ульяновский моторный завод», ООО «РЖД», АО «Контактор», ООО «Легран», АО «Авиастар - СП», ООО «Хестего», ООО «Хермле Ульяновск», ООО «Живая вода Ульяновск».

К сожалению, не все заявленные участники приняли участие в работе закупочной сессии. Не присутствовали изначально давшие свое согласие АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», ООО «Сталелитейная компания «Памир», ООО «Джокей Пластик Ульяновск», Таката Рус, ООО «Марс», ООО «Немак Рус», ООО «Сенгилеевский цементный завод», АО «Евроцемент груп», ООО «Улпласт», ООО «Мартур».

По итогам сессии были получены предварительные соглашения о сотрудничестве: ООО «Юнион Траст» (литейное производство)  договорилось с АО «РЖД»; ООО «АНП» (коммерческий поставщик автотранспорта) с АО «РЖД»; ООО ТД «Химконцентрат» (производство чистящих средств для клининга) договорилось с несколькими предприятиями (АО «РЖД», АО «Авиастар - СП», ОАО «Ульяновский моторный завод, АО «Контактор»); ООО «ПКП «Завод ВТО» (производство металлической мебели) договорилось  с несколькими предприятиями (ООО «Таката Рус»,  АО «Авиастар - СП»,   ООО «Живая вода Ульяновск»); ООО «Т1» (оказание складских услуг при работе на территории ПОЭЗ в режиме свободной таможенной зоне) с несколькими предприятиями (ОАО «Ульяновский моторный завод», ООО «Легран», ООО «Живая вода Ульяновск»);  ООО «Гофроупаковка» (производство упаковки) с АО «Контактор»;  ООО «Оригинал» (промышленное проектирование, консалтинг) заключили соглашения с ООО «Живая вода Ульяновск», ООО «Хермле Ульяновск», АО «Авиастар - СП», ООО «Хестего».

Заседание Рабочей группы по организации взаимодействия предпринимателей Ульяновской области и Республики Татарстан

В ходе заседания обсуждены конкретные возможности для расширения и диверсификации взаимодействия в деловой сфере Ульяновской области и Республики Татарстан, включая совместные инвестиционные проекты, торговое сотрудничество и проекты в сфере кооперационного взаимодействия, реализуемые на территории регионов.

С целью создания эффективного инструмента межрегионального взаимодействия, расширение и развитие деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между субъектами малого и среднего предпринимательства Ульяновской области и Республики Татарстан подписано Соглашение, которым определяются общие принципы организации Рабочей группы и основные задачи и направления сотрудничества, такие как установление контактов и совместная работа общественных объединений в Ульяновской области и Республике Татарстан, региональных представительств федеральных общественных объединений в Ульяновской области и Республике Татарстан по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; выявление конкретных возможностей для расширения и диверсификации взаимодействия в деловой сфере Ульяновской области и Республики Татарстан, включая совместные инвестиционные проекты, реализуемые на территории регионов.

Дискуссионная площадка «Женское предпринимательство -  «Точка опоры». Участники дискуссии сошлись во мнении, что назревшая сегодня необходимость в четком определении понятий «Женское предпринимательство» и «Семейное предпринимательство» требует государственной поддержки на всех уровнях, изменения некоторых законодательных актов.

В качестве основных проблем, стоящих на пути дальнейшего развития женского предпринимательства и семейного предпринимательства участники дискуссии отметили, отсутствие модели взаимодействия «женщина – семья – структуры поддержки бизнеса» для понимания потенциальными предпринимателями потребностей города и области в продуктах и услугах, отсутствие возможности использовать материнский капиталл для начала и развития бизнеса.

В рамках дискуссионной площадки «Женское предпринимательство» состоялся мастер-класс: Практический маркетинг.

Обсуждены вопросы: Развитие женского бизнеса в условиях жесткой конкуренции на рынках. Как найти возможности для развития бизнеса в малом городе. Икаэринг как стандарт решения нестандартных задач малого бизнеса. Модератор:Виталий Ильинский (Москва). Специалист по нестандартному продвижению. «Решатель» нестандартных задач (трабблшуттер). Автор и ведущий цикла телевизионных передач о  решении нестандартных задач «Как решать неразрешимое» на бизнес-канале «Успех» (Москва).

Практическая сессия «Таможенное оформление на экспорт»

В ходе работы дискуссии выработаны предложения:

- с целью формирования модели эффективного взаимодействия инструментов государственной поддержки экспорта и международных ресурсов ОПОРЫ РОССИИ и Деловой России, Центру поддержки экспорта Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области совместно с ОПОРОЙ РОССИИ, Деловой Россией и Ульяновской таможней разработать Стратегию развития экспортной деятельности в Ульяновской области на 2017-2023 гг..

- для создания на базе ПОЭЗ г. Ульяновска пункта международного почтового обмена, что позволит увеличить прямой товаропоток между Ульяновской областью и иностранными государствами, в частности, привлечь в регион крупные российские и зарубежные Интернет-магазины и платформы, активно развивать розничный экспорт и импорт продукции и, подключив складские и логистические мощности ПОЭЗ, сделать Ульяновскую область хабом приемки-отправки грузопотоков Поволжья. Необходимо дать предложение Правительству РФ по внесению изменений в Приказ ФТС России от 15 января 2010 г. N 37 «Об установлении компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых через таможенную границу Таможенного союза в международных почтовых отправлениях» и включить Ульяновскую таможню в список таможенных органов, обладающих правомочиями на совершение таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых через таможенную границу таможенного союза в международных почтовых направлениях.

С целью  установления долгосрочных партнерских отношений для поддержки малых и средних компаний Ульяновской области, осуществляющих научно-техническую, внешнеэкономическую деятельность, в рамках мероприятия было подписано Соглашение о сотрудничестве между Микрофинансовой организацией фонд «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» и Некоммерческой организацией «Союз инновационно-технологических центров России в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Заключение соглашения и последующая работа позволят достичь следующих результатов: обеспечить доступ для предприятий Ульяновской области к международным и федеральным финансовым инструментам, оказать содействие ульяновским компаниям в разработке современной конкурентоспособной продукции и ее реализации на зарубежных рынках, привлечь компетенции иностранных научно-технических компаний и развивать совместные разработки.

В рамках практической сессии состоялся тренинг «Таможенное оформление внешнеторговых операций».

Основные темы: Таможенные процедуры. Классификация товаров. Страна происхождения товаров. Декларирование товаров. Ответственность за нарушения таможенных правил. Обжалование.

Также состоялась панельная дискуссия «Актуальные вопросы таможенного оформления продукции». Основные вопросы: Практические аспекты взаимодействия таможни и предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в регионе.

Торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Микрофинансовой организацией фонд «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» и Некоммерческой организацией «Союз инновационно-технологических центров России в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Соглашение устанавливает основные принципы и направления сотрудничества Сторон, такие как совместная координация участия субъектов   малого и среднего предпринимательства Ульяновской области в программах поддержки инновационной деятельности, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом; содействие в привлечении внебюджетных инвестиций в сферу малого и среднего инновационного предпринимательства Ульяновской области; организация  информационной  и  консультационной  поддержки ульяновских компаний по вопросам трансфера технологий, внедрения инновационных технологий в производство, а также коммерциализации технологий и др.

Панельные дискуссии «Развитие конкуренции на рынке отдыха и оздоровления детей (при поддержке Центра инноваций социальной сферы Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области)

Обсуждены перспективы и условия взаимодействия с предпринимательским сообществом, изучен инновационный опыт внедрения и использования современных технологий в программах отдыха и оздоровления детей, а также дошкольного образования, поддержана инициатива создания Ассоциации организаторов детского отдыха как инструмента продвижения современных технологий, а так же  рассмотрена возможность передачи части регуляторных функций на рынке дошкольного образования НКО, СО НКО и профильным ассоциациям и союзам.

Выдвинуты конкретные предложения:

- Разработать федеральную программу по развитию материальной базы детских лагерей на условиях софинансирования из регионального, муниципального бюджетов и средств собственников.

- Обеспечить открытость региональных и федеральных систем отдыха и оздоровления детей, в частности, через создание единой информационной платформы.

- Рассмотреть возможность применения пониженной ставки при упрощенной системе налогооблажения (УСН) к дошкольным организациям негосударственной формы собственности и предпринимателям.

- Рассмотреть возможность включения в перечень видов деятельности, по которым возможно применение патентной системы налогообложения, «образовательные услуги» (для ИП).

- Рассмотреть возможность целевого кредитования при приобретении путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.

- Развивать грантовую поддержку организаций негосударственного    сектора, реализующего просветительские   проекты в сфере отдыха и оздоровления детей.

- Рассмотреть возможность использования механизмов государственно-частного партнерства в работе муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей а так же организаций дошкольного образования.

- Предоставлять муниципальные помещения в аренду под размещение социальных объектов на льготных условиях.

Круглый стол «Новые технологии, сервисы и финансовые инструменты для бизнеса»

Рассмотрены вопросы по поиску новых ниш для бизнеса. Функционал, возможности и перспективы ресурса «Бизнес-навигатор МСП», Финансирование предприятий: от классических технологий к новым инструментам. Программа «Шесть с половиной»: концепция и опыт участия в программе, Новые банковские сервисы для предпринимателей, Онлайн-сервисы в помощь бизнесу: что нового? Открытие расчетного счета за один день – возможно ли? Единый реестр малого и среднего бизнеса – что делать, если ваша организация или ИП не зарегистрированы в реестре?

Выработаны предложения:

- Банкам - партнерам, Фонду «Ульяновский региональный фонд поручительств»: расширить применение механизма льготного кредитования малого и среднего бизнеса, активизировать работу по «Программе стимулирования кредитования МСП» («Программа 6,5»), реализуемой АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства».

- Правительству Ульяновской области: заключить соглашение о сотрудничестве с Венчурным фондом Промсвязьбанка с целью реализации программ поддержки начинающих предпринимателей и развития молодежного предпринимательства на территории Ульяновской области.

- Министерству развития конкуренции и экономики Ульяновской области совместно с МФО фондом «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области»: направить в Министерство экономического развития Российской Федерации и АО «Федеральная корпорация развития  малого и среднего предпринимательства» предложения по разработке механизма финансовой поддержки субъектов МСП путем предоставления им заемных средств через МФО с государственным участием, по аналогии с «Программой 6,5» на следующих условиях: в связи с планируемым в 2017 году завершением реализации АО «МСП Банк» государственной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства через сеть партнеров, микрофинансовые организации, входящие в инфраструктуру поддержки субъектов МСП, столкнутся с проблемой дефицита капитала. В целях продолжения работы по финансированию малого и среднего бизнеса через систему микрофинансовых организаций, предлагается разработать программу стимулирования финансирования МСП через МФО с государственным участием по аналогии с «Программой стимулирования кредитования МСП» («Программа 6,5»), путем предоставления Банком России льготных кредитов таким МФО под залог прав требований по договорам займа. В рамках программы предлагается предусмотреть заемное финансирование субъектов МСП на льготных условиях в целях приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов и пополнения оборотного капитала. Предлагается установить сумму займа для субъектов МСП в размере от 1 до 10 млн. рублей, конечную процентную ставку по таким займам в размере от 9 до 10 % годовых.

- Центрам развития предпринимательства Ульяновской области: проводить с субъектами МСП, осуществляющими деятельность на территории соответствующего муниципального образования, информационную и разъяснительную работу по возможностям использования ресурса «Бизнес-навигатор МСП».

Панельная дискуссия: «Инновационные кластеры - возможности и перспективы»

Участники дискуссии отметили, что в настоящее время в стране проводится целенаправленная работа по реализации кластерной политики, целью которой является обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики. Результатами реализации кластерной политики является рост производительности и инновационной активности предприятий, входящих в кластер, а также повышение интенсивности развития малого и предпринимательства, активизация привлечения прямых инвестиций, обеспечение ускоренного социально-экономического развития регионов базирования кластеров.

Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции.

Участники панельной дискуссии рекомендовали и выразили необходимость в следующем:

– Реализация кластерной политики должна основываться на принципе «единого окна»;

– Выполнение действующими центрами кластерного развития функции связующего звена между крупными компаниями и предприятиями малого и среднего бизнеса;

– Максимально эффективного использования возможностей существующих центров кластерного развития;

– Обеспечения открытости информации о порядке участия в кластерных проектах;

– Совместного формирования программы развития инновационного кластера, кластерных проектов и встраивания в цепочки поставщиков;

– В создании на базе АНО «ЦКР» инжинирингового центра.

В ходе работы панельной дискуссии было подписано Соглашение о сотрудничестве в межкластерной деятельности между АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области» и Некоммерческим партнерством «Автомобильный кластер Самарской области».

Закупочная сессия

Организована  при поддержке Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области,  ее посетили более 70 производителей пищевой продукции. Представители торговых сетей «Метро», «Лента»,  Пятёрочка +, Перекрёсток, Карусель,  «Магнит» и ООО «Зелёная улица»  рассказали о своих требованиях к поставщикам продукции. По итогам сессии компании провели предварительные переговоры. ООО «ПродсоюзАгро» (производство овощной консервации, сахара, фасовки круп) получили предварительное подтверждении в заинтересованности компании Метро по фасовочной крупе,   ИП Шишков А.В. начал переговоры о входе в торговую сеть «Метро».

Crash test Социальных бизнес – проектов (Партнерское мероприятие центра инноваций социальной сферы Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области и Фонда «Наше будущее»)

Предварительную  экспертную оценку пяти социальным проектам Ульяновской области в рамках форума федеральный эксперт Жанна Котова эксперт Фонда «Наше будущее» и другие эксперты, давали рекомендации проектам.

19.12.2016 в Ульяновском областном бизнес-инкубаторе (г. Ульяновск, ул. Юности, д.2, стр.3) состоялся обучающий семинар по парапредпринимательству.

Данное мероприятие проведено в рамках поддержки масштабного проекта по популяризации предпринимательства и возможностей занятости для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемого в Ульяновской области с июня 2016 года, и способствующего расширению трудовых возможностей, интеграции в предпринимательскую деятельность и максимальной социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторами мероприятия выступили Комитет по развитию парапредпринимательства УРО «ОПОРА РОССИИ» и Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области.

20.12.2016 в конференц-зале отеля «Hilton Garden Inn»состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Лучший предприниматель года».

В рамках мероприятия председатель правления Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области Р.Ш.Гайнетдинов проинформировал об истории конкурса «Лучший предприниматель» и задачах на следующий год.

Далее состоялось торжественное вручение наград в номинациях:

«Лучший предприниматель в сфере транспортных услуг»

«Лучший предприниматель в сфере здравоохранения»

«Лучший предприниматель в сфере промышленного производства»

«Лучший предприниматель в сфере строительства»

«Лучший предприниматель в сфере информационных технологий»

«Лучший предприниматель в сфере маркетинга, рекламы и PR»

«Лучший предприниматель в сфере образования»

«Лучший предприниматель в сфере спорта»

«Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства»

«Лучший предприниматель в сфере индустрии туризма»

«Лучший предприниматель в сфере индустрии питания»

«Лучший предприниматель в сфере бытовых услуг»

«Лучший семейный бизнес»

«Лучший социальный проект года»

«Лучший предприниматель в сфере творчества»

«Лучший экспортер»

«Лучший инновационный проект»

«Лучший бизнес – старт года»

«Лучший предприниматель»

В завершении мероприятия состоялась стратегическая сессия на тему «Национальная предпринимательская инициатива: определение основных направлений в развитии предпринимательства»

26.12.2016 состоялась встреча Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова с Президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации С.Н.Катыриным.

В рамках встречи обсуждены вопросы, касающиеся улучшения ведения предпринимательской деятельности, а именно поддержанные бизнес-сообществом инициативы по изменению существующих нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, сформулированные в рамках дискуссионной площадки Региональная предпринимательская инициатива в рамках VIII бизнес-форума «Деловой климат в России»:

- в целях недопущения дополнительной нагрузки на микропредприятия и индивидуальных предпринимателей: отменить нотариально заверенные доверенности для сдачи отчётности представителем субъекта МСП, ввести дифференцированную стоимость лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, отменить или упростить процедуру получения разрешения на переезд спецтехники через федеральные трассы;

- в целях упрощения документооборота: ввести для каждого субъекта предпринимательства только один идентифицированный номер и универсальную ЭЦП, упростить процедуру оформления документов при ежемесячной сдачи отчётности за работников в ПФР, ФСС и др., а также упростить процедуру предоставления декларации о сделках с древесиной на портал «ЕГАИС Лес» для предпринимателей, занятых в сфере лесозаготовки и распиловки древесины на дрова;

- в целях стимулирования к продолжению осуществления предпринимательской деятельности: внести изменения в ФЗ РФ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в части дополнения его понятием «нестационарный объект оказания услуг», внести изменения в закон о ККТ в части освобождения от обязанности использования онлайн-касс отдельными категориями предпринимателей;

- в целях поддержки торговли социально значимыми товарами в отдалённых населённых пунктах: рассмотреть возможности продажи в магазинах некоторых видов товаров (лекарственных препаратов, отпускаемых без рецептов).

Фонд  «Ульяновский региональный фонд поручительств

Деятельность фонда направлена на повышение доступности кредитов для малого и среднего бизнеса, путем предоставления обеспечения Фондом по обязательствам предпринимателей перед банками, лизинговыми компаниями.

На реализацию данной меры поддержки предпринимательства выделено 254,8 млн. руб., за счет регионального бюджета 33,9 млн.руб., федерального бюджета 220,8 млн.руб., в т.ч. в 2016 году было получено из федерального бюджета 15,5 млн.руб., из регионального бюджета 5,6 млн.руб.

Количество финансовых организаций, с которыми Фонд заключил соглашения и осуществляет совместную деятельность по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, составляет 20 в т.ч. 17 банков, 2 лизинговые компании, 1 микрофинансовая организация.

В период с июля 2009 г. по настоящее время Фонд принял на себя обязательств на сумму 1 303,6 млн.руб.по 535 кредитам, выданным банками-партнерами Фонда субъектам малого и среднего предпринимательства и банковским гарантиям.

Объем банковских ресурсов, привлеченных для развития малого и среднего бизнеса под обеспечение Фонда, составил 2 994,5 млн.руб:

Средний размер выданного поручительства составляет 2,4 млн.руб., средняя сумма кредита выданного под поручительство Фонда – 5,6 млн.руб.

В течение 2016 года было предоставлено 47 поручительств на общую сумму 124,3 млн. руб. При помощи данного вида поддержки, было получено 363,6 млн. руб. кредитных средств.

По состоянию на 01.01.2017 г. действующих договоров поручительства  - 119 на сумму 386,2 млн. руб.

5) Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы

В 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Реструктуризация и стимулирование развитие промышленности» на 2015-2020 годы» государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П, предусмотрено финансирование следующих мероприятий:

1. Проведение модернизации и технического перевооружения производственного сектора исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области за счёт приобретения оборудования на сумму 384986,6 рублей, в том числе:

Миксер GASTRORAG B 20 – HG (44045,1 руб.);

Шкаф пекарский ШПЭоц-3 (47650 руб.);

Ларь морозильный Frostor F200S (15100 руб.);

Станок для производства круглых подоснов дорожных знаков (авансовый платёж в размере 156 712,5 руб.)

Станок для производства треугольных и квадратных подоснов дорожных знаков (авансовый платёж в размере 121 479 руб.).

В целях эффективного и своевременного выполнения мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственного сектора исправительных учреждений региона между Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области заключено соглашение о Сотрудничестве от 05.07.2016         № 227.

Индекс объёма производства продукции учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области составил 106,1%  или 101,1 % от плановых показателей 2016 года.

Увеличение доли уплаченных учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета Ульяновской области составило 105 %, или 100 % от плановых показателей 2016 года).

2. Предоставление субсидий организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, на возмещение части затрат таких организаций, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, в размере 5 000 000,0 руб. в том числе:

ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт» - 3 285 461,55 руб.;

ООО «ДимитровградЖгутКомплект» - 1 673 212,32 руб.;

ООО «Ульяновское социально-реабилитационное предприятие всероссийского общества глухих» - 41 326,13 руб.

В целях реализации данного мероприятия принято постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2016 № 610-П «Об утверждении Порядка предоставления в 2016 году из областного бюджета Ульяновской области субсидий организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, на возмещение части затрат таких организаций, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения». В декабре 2016 года между Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области и ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт», ООО «ДимитровградЖгутКомплект», ООО «Ульяновское социально-реабилитационное предприятие всероссийского общества глухих» заключены Соглашения (договоры) о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов (недополученных доходов), связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Субсидирование части затрат ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт», ООО  «Димитровград ЖгутКомплект» и ООО «Ульяновское Социально-Реабилитационное предприятие» за пользование услугами теплоснабжения, электрической энергии, водоснабжения и водоотведения позволит:

снизить себестоимость производства для установления более низких и соответственно конкурентоспособных цен на выпускаемые изделия;

увеличить объёмы производства готовой продукции, работ, услуг;

направить высвободившиеся денежные средства на техническое перевооружение организаций и обеспечение трудовой занятости инвалидов.

По итогам 2016 года сохранены рабочие места для инвалидов в организациях, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организации.

3. Предоставление субсидий юридическим лицам, зарегистрированным на территории Ульяновской области и осуществляющим производство и обработку трикотажного или вязаного полотна, в целях возмещения части затрат на оплату услуг по передаче электрической энергии. В целях эффективного и своевременного исполнения данного мероприятия проведена следующая работа:

- в августе 2016 года подписано постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, зарегистрированным на территории Ульяновской области и осуществляющим производство и обработку трикотажного или вязаного полотна, в целях возмещения части затрат на оплату услуг по передаче электрической энергии» (№367-п от 02.08.2016);

- распоряжением Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области утверждён состав Комиссии по рассмотрению пакета документов в целях предоставления субсидий юридическим лицам, зарегистрированным на территории Ульяновской области и осуществляющим производство и обработку трикотажного или вязаного полотна, в целях возмещения части затрат на оплату услуг по передаче электрической энергии (№543-ОД от 12.08.2016) (далее – Комиссия).

В сентябре 2016 г. в адрес Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области поступило заявление о предоставлении субсидии от ООО «Ульяновская фабрика полотна».

В октябре 2016 года между Министерством и ООО «Ульяновская фабрика полотна» подписано Соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам, зарегистрированным на территории Ульяновской области и осуществляющим производство и обработку трикотажного или вязаного полотна, в целях возмещения части затрат на оплату услуг по передаче электрической энергии (№ 303 от 03.10.2016).

Сумма субсидий на возмещение части затрат на оплату услуг по передаче электрической энергии ООО «Ульяновская фабрика полотна» составила:

за январь – июнь  2016 года – 1 145 180 руб.;

за июль – сентябрь 2016 года – 983 790 руб.;

за октябрь – декабрь 2016 года – 1 014 133,55 руб.

Итого сумма субсидий - 3 143 103,55 руб.

Согласно представленному отчёту использования субсидий ООО «Ульяновская фабрика полотна» субсидии, полученные в результате реализации мероприятия, направлены на снижение издержек производства (закупка сырья, оплата энергозатрат на производства), а также на модернизацию производства (закупка комплектующих для вязальных машин).

Также в 2016 году достигнут один из основных целевых индикаторов - Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (приказ от 06 мая 2016 г. № 1459) подтверждено соответствие «Индустриально-промышленного парка ДААЗ» и управляющей компанией индустриального парка - АО «ДААЗ» требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 августа 2015 г. № 794.

В связи с этим Законодательным Собранием Ульяновской области принят закон Ульяновской области от 27.09.2016 № 130-ЗО 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области».

Настоящий закон регулирует налоговые правоотношения, связанные с предоставлением налоговых льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет Ульяновской области для организаций, осуществляющих деятельность на территории индустриальных (промышленных) парков Ульяновской области.

2. Интегральная оценка эффективности реализации

государственной программы

Оценка уровня финансирования государственной программы за отчётный период (ФИ): 100 %.

Степень выполнения мероприятий государственной программы (МИ): 100%.

- Сведения об объёмах финансирования.

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |  |
| Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие "Развитие промышленной зоны "Заволжье" | Государственный заказчик - Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 54 670,40 | - | - | - | 54 670,35 | - | - | - | 54 670,35 | - | - |  |
|  |  | Соисполнитель – Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Государственный заказчик - Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 39 978,20 | - | - | - | 39 978,20 | - | - | - | 39 978,20 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-1/2016-А от 17.02.2016 |
|  |  | Соисполнитель – Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Государственный заказчик – Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 14 692,20 | - | - | - | 14 692,15 | - | - | - | 14 692,15 | - | - | Соглашение № 29 от 18.03.2016 о предоставлении субсидий организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в целях возмещения затрат по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон. |
|  |  | Соисполнитель – нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Развитие портовой особой экономической зоны, расположенной на территории муниципального образования "Чердаклинский район" (далее - ПОЭЗ) | Государственный заказчик - Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 111 498,2 | - | - | - | 110 988,50 | - | - | - | 110 988,50 | - | - |  |
|  |  | Соисполнитель – Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях выкупа акций открытого акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск" | Государственный заказчик - Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 108 998,20 | - | - | - | 108 998,20 | - | - | - | 108 998,20 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-1/2016-А от 17.02.2016 |
|  |  | Соисполнитель – Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях выкупа земельных участков для размещения внеплощадочных инженерных сетей ПОЭЗ: «Распределительный газопровод высокого давления от промышленной зоны «Заволжье» до аэропорта «Ульяновск – Восточный». Этап 2» и «Инженерные сети третьей очереди промышленной зоны на территории МО Чердаклинский район» Ульяновской области. Портовая особая экономическая зона. Наружные сети водоотведения» | Государственный заказчик - Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 2 500,00 | - | - | - | 1 990,30 | - | - | - | 1 990,30 | - | - | Договор №04/1-11/2016-А об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 27.12.2016. |
|  |  | Соисполнитель – Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон Ульяновской области" | Государственный заказчик - Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 32 093,00 | - | - | - | 32 093,00 | - | - | - | 32 093,00 | - | - |  |
|  |  | Соисполнитель – Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью проектирования и строительства объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области | Государственный заказчик - Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 2 437,20 | - | - | - | 2 437,20 | - | - | - | 2 437,20 | - | - | Договор №04/1-4/2016-А об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 10.06.2016. |
|  |  | Соисполнитель – Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» | Государственный заказчик – Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 29 655,80 | - | - | - | 29 655,80 | - | - | - | 29 655,80 | - | - | Соглашение № 25 от 09.03.2016 о предоставлении субсидий организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 №367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон». |
|  |  | Соисполнитель – нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | - | 198 261,60 | - | - | - | 197 751,85 | - | - | - | 197 751,85 | - | - |  |
| Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» 2014-2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инновационной деятельности» | Государственный заказчик - Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 5350,0 | 18300,0 | - | - | - | 18300,0 | - | - | - | 18295,0 | - | - |  |
|  |  | Соисполнитель – Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 5 350, 0 | 300,0 | - | - | 5 350, 0 | 300,0 | - | - | 5 350, 0 | 300,0 | - | - |  |
| 1.2. | Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 2 000,0 | - | - | - | 2 000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | - |  |
| 1.3. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» на обеспечение её деятельности | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 6000,0 | - | - | - | 6000,0 | - | - | - | 6000,0 | - | - |  |
| 1.4. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещенных по закрытой подписке при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях получения и последующего использования результатов ветромониторинга, проводимого в соответствии с международными стандартами и необходимого для реализации второго этапа создания на территории Ульяновской области ветропарков суммарной мощностью 300 МВт | Государственный заказчик - Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | 9 995,00 | - | - | Договор №04/1-4/2016-А об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 10.06.2016. |
|  |  | Соисполнитель – Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | - | 18300,0 | - | - | - | 18300,0 | - | - | - | 18295,0 | - | - |  |
| Подпрограмма "Ульяновск - авиационная столица" на 2014 - 2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие авиационного кластера "Ульяновск-Авиа" | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |  | 21770,00 |  |  |  | 21770,00 |  |  |  | 21770,00 |  |  |  |
|  |  | АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области» |  | 21770,00 |  |  |  | 21770,00 |  |  |  | 21770,00 |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Центр кластерного развития Ульяновской области" на обеспечение деятельности | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |  | 21770,00 |  |  |  | 21770,00 |  |  |  | 21770,00 |  |  |  |
|  |  | АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области» |  | 21770,00 |  |  |  | 21770,00 |  |  |  | 21770,00 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) |  | 21770,00 |  |  |  | 21770,00 |  |  |  | 21770,00 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в целях развития предпринимательства» | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 2000 | 565,2 |  |  | 2000 | 565,2 |  |  | 2000 | 550,92806 |  |  | № 016-МБ-16 от 13.07.2016 |
|  | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в российских кредитных организациях | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 2000 | 565,2 |  |  | 2000 | 565,2 |  |  | 2000 | 550,92806 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 75943,446 | 92172,73116 |  |  | 75943,446 | 92172,73116 |  |  | 75943,446 | 92172,73116 |  |  | № 016-МБ-16 от 13.07.2016 |
| 2.1. | Предоставление субсидий Фонду «Ульяновский региональный фонд поручительств» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 15500 | 5600 |  |  | 15500 | 5600 |  |  | 15500 | 5600 |  |  |  |
| 2.2. | Предоставление субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» на развитие системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 18400 | 5600 |  |  | 18400 | 5600 |  |  | 18400 | 5600 |  |  |  |
| 2.3. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства в Ульяновской области | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 34443,446 | 5150 |  |  | 34443,446 | 5150 |  |  | 34443,446 | 5150 |  |  |  |
| 2.4. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» на создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 2000 | 300 |  |  | 2000 | 300 |  |  | 2000 | 300 |  |  |  |
| 2.5. | Предоставление субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» на развитие регионального интегрированного центра Российского представительства Европейской сети поддержки предпринимательства «Консорциум EE№ - Россия» на базе Ульяновского регионального представительства Европейского Информационного Корреспондентского Центра в России | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 0 | 700 |  |  | 0 | 700 |  |  | 0 | 700 |  |  |  |
| 2.6. | Предоставление субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 5600 | 700 |  |  | 5600 | 700 |  |  | 5600 | 700 |  |  |  |
| 2.7. | Предоставление субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности на финансирование проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 0 | 74122,73116 |  |  | 0 | 74122,73116 |  |  | 0 | 74122,73116 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | 77943,446 | 92737,93116 |  |  | 77943,446 | 92737,93116 |  |  | 77943,446 | 92719,39163 |  |  |  |
| Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области в целях развития промышленного производства» | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | - | 9695,2 | - | - | - | 9695,2 | - | - | - | 8528,08 | - | - |  |
| 1.1. | Создание условий для модернизации и технического перевооружения производственного сектора исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области в результате приобретения оборудования |  | - | 1035,2 | - | - | - | 1035,2 | - | - | - | 384,98 | - | - |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий юридическим лицам, зарегистрированным на территории Ульяновской области и осуществляющим производство и обработку трикотажного или вязаного полотна, в целях возмещения части затрат на оплату услуг по передаче электрической энергии |  | - | 3660,0 | - | - | - | 3660,0 | - | - | - | 3143,1 | - | - |  |
| 1.3. | Предоставление субсидий организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, на возмещение части затрат таких организаций, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | - | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | - | 9695,2 | - | - | - | 9695,2 | - | - | - | 8528,08 | - | - |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» на 2015-2018 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» |  | - | 107409,3 | - | - | - | 107 189,30591 | - | - | - | 107 189,30591 | - | - |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 71334,5 | - | - | - | 71 188,65403 | - | - | - | 71 188,65403 | - | - |  |
| 1.2. | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 36074,8 | - | - | - | 36 000,65188 | - | - | - | 36 000,65188 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | - | 107409,3 | - | - | - | 107 189,30591 | - | - | - | 107 189,30591 |  | - |  |

- Сведения о достижении целевых индикаторов.

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Значение за предшествующий год | Плановое значение на 2016 год | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
| 1. | Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области | 4 | 7 | 13 | 185,7% | В соответствии с ГП значение целевого индикатора на 2016 год – 7 ед. В результате работы по привлечению инвесторов на промышленные зоны «Заволжье», «Новоульяновск», а также ПОЭЗ, подписаны 13 инвестиционных соглашений, в рамках реализации которых планируется создать порядка 1708 рабочих мест. |
| 2. | Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами зон развития Ульяновской области | 500 | 700 | 1708 | 244,0% |  |
| Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
| 1. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2020 годы | Количество ежегодно разрабатываемых передовых производственных технологий в организациях, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, единиц | 35 | 38 | 30 | 79% | Плановое значение целевого индикатора не достигнуто |
| 2. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2020 годы | Выработка на одного работника организаций-участников ядерно-инновационного кластера, тыс. рублей | 815,0 | 3,0 | 3,9 | 130% | Исполнено |
| 3. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2020 годы | Количество новых рабочих мест по особо значимым инвестиционным проектам Ульяновской области и инвестиционным проектам в социальной сфере, реализуемым на территории Ульяновской области вне зон развития, нарастающим итогом, единиц | 1200 | 1400 | 1536 | 109,7% | Исполнено |
| Подпрограмма «Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2020 годы |
| 1. | Подпрограмма «Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2020 годы | Количество новых рабочих мест в организациях авиационного кластера «Ульяновск-Авиа», единиц | 189 | 661 | 1969 | 298% | В связи с расширением производственной программы АО «Авиастар-СП» |
| 2. | Подпрограмма «Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2020 годы | Рост выработки на одного работника организаций - участников авиационного кластера "Ульяновск-Авиа" в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году | 2 | 0,44 | -2,9 | 0 % | В связи с расширением производственной программы АО «Авиастар-СП» значение целевого индикатора достигнуть не удалось |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
| 1. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 1100 | 1100 | 7109 | 646% | По состоянию на 01.01.2017 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | 714 | 182 | 15091 | 8292,0% | По состоянию на 01.01.2017 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | 21,0 | 21,0 | 94780* (за январь-сентябрь 2016 г.) |  | *Среднесписочная численность работников на предприятиях МСБ |
| 4. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Прирост в отчетном году по отношению к предыдущему объему кредитных ресурсов, предоставленных кредитными организациями субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,1 | 0,1 | 0,34 (на 01.12.2016) | 340% | Исполнено |
| 5. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Доля уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах областного бюджета Ульяновской области | 4,4 | 4,4 | 4,4 (на 01.12.2016) | 100,0% | Исполнено |
| 6. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | 6285 | 539 | 6831 | 1267% | Исполнено |
| Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы |
| 1. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы | Производительность труда в хозяйствующих субъектах, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере обрабатывающих производств, за исключением производства пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, а также производства прочих неметаллических минеральных продуктов | 667,0 | 680,0 | 1105 | 162,5% | Исполнено |
| 2. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы | Энергоемкость обрабатывающих производств на территории Ульяновской области, за исключением производства пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, а также производства прочих неметаллических минеральных продуктов | 99,5 | 99,5 | - | - | Данные отсутствуют, планируется скорректировать наименование целевого индикатора |
| 3. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы | Объем производства новой продукции (номенклатура продукции, не производившейся в году, предшествующем отчетному году) субъектом деятельности в сфере промышленности на территории Ульяновской области | 105,0 | 105,0 | 116 | 110,5% | Исполнено |
| 4. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы | Доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивших сертификацию и стандартизацию производимой ими продукции, в общей численности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Ульяновской области и осуществляющих производственную деятельность | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования по данному мероприятию |
| 5. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы | Индекс объема производства продукции учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области | 103,0 | 105,0 | 106,1 | 101,1% | Исполнено |
| 6. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы | Увеличение доли уплаченных учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета Ульяновской области | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0% | Исполнено |
| 7. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы | Темп роста объема производства продукции организаций, осуществляющих виды экономической деятельности, классифицируемые в соответствии с группировкой 17.30 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) | - | 100,0 | 110 | 110,0% | Исполнено |
| 8. | Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2020 годы | Сохранение рабочих мест для инвалидов в организациях, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организации | - | 100,0 | 100,0 | 100,0% | Исполнено |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы» на 2015 - 2020 годы |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы» на 2015 - 2020 годы | Предельно допустимые отклонения фактических значений от основных прогнозных параметров социально-экономического развития Ульяновской области | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,% | Исполнен |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы» на 2015 - 2020 годы | Удельный вес закупок (в стоимостном выражении), осуществленных у субъектов малого и среднего предпринимательства | 15,0 | 16,5 | 28,5 | 172,0% | Исполнен |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы» на 2015 - 2020 годы | Доля организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов | 58,0 | 100 | 100,0 | 100,0% | Исполнен |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы» на 2015 - 2020 годы | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов | 97 | 107 | 112 | 104,6 | Исполнен |

* Если программа реализуется в первый год, то графа не заполняется

- Итоговый отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2016 года.

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
| Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы, итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Развитие промышленной зоны "Заволжье" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) Рокицкая М.И., и.о. начальника отдела управления государственной собственностью и экономического анализа | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | 39 978,20 | 39 978,20 | 39 978,20 | 39 978,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу уставного капитала общества. Принято решение об увеличении уставного капитала. Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-1/2016-А от 17.02.2016. Реализация данного мероприятия позволила сократить сумму основного долга по кредитам, взятым на строительство инфраструктуры промышленной зоны «Заволжье» |
| Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспечения Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. | 14 692,20 | 14 692,15 | 14 692,20 | 14 692,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10.03.2016 подан пакет документов, подтверждающих затраты для предоставления субсидий. Подписано соглашение №29 от 18.03.2016 о предоставлении субсидий организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в целях возмещения затрат по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон. |
| Основное мероприятие "Развитие портовой особой экономической зоны, расположенной на территории муниципального образования "Чердаклинский район" (далее - ПОЭЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях выкупа акций открытого акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск" | Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) Рокицкая М.И., и.о. начальника отдела управления государственной собственностью и экономического анализа | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | 108 998,20 | 108 998,20 | 108 998,20 | 108 998,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу уставного капитала общества. Принято решения об увеличении уставного капитала. Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-1/2016-А от 17.02.2016. |
| Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях выкупа земельных участков для размещения внеплощадочных инженерных сетей ПОЭЗ: «Распределительный газопровод высокого давления от промышленной зоны «Заволжье» до аэропорта «Ульяновск – Восточный». Этап 2» и «Инженерные сети третьей очереди промышленной зоны на территории МО Чердаклинский район» Ульяновской области. Портовая особая экономическая зона. Наружные сети водоотведения» | Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) Рокицкая М.И., и.о. начальника отдела управления государственной собственностью и экономического анализа | II кв | IV кв | III кв | IV кв | 2 500,00 | 1 990,30 | 2 500,00 | 1 990,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | На заседании совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» было принято решение об изменении необходимого финансирования по данному мероприятию в связи с уточнением площади земельных участков для размещения внеплощадочных инженерных сетей ПОЭЗ. Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан договор №04/1-11/2016-А об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 27.12.2016. |
| Основное мероприятие "Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон Ульяновской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью проектирования и строительства объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области | Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) Рокицкая М.И., и.о. начальника отдела управления государственной собственностью и экономического анализа | II кв | IV кв | III кв | IV кв | 2 437,20 | 2 437,20 | 2 437,20 | 2 437,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан договор №04/1-4/2016-А об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 10.06.2016. |
| Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспечения Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области | I кв | IV кв | I кв | IV кв | 29 655,80 | 29 655,80 | 29 655,80 | 29 655,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подписано соглашение № 25 о предоставлении субсидий организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 №367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон». 01.03.2016, 14.04.2016, 29.07.2016 были поданы пакеты документов, подтверждающих затраты для предоставления субсидий. |
| Целевые индикаторы подпрограммы (раздела), ед. изм. |  |  |  |  |  | Х* | Х |  |  |
| Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области |  | II кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x | Подписаны 20 инвестиционных соглашений с инвесторами, перспективными резидентами, на общую сумму порядка 30 979 млн. руб. с созданием 1 846 новых рабочих мест: − Проект компании "Волга-Лакта" (Россия) по созданию производства заквасок (ИП "Заволжье"). Объем инвестиций - 400 млн.руб. − Проект компании "Аракел" (Россия) по созданию деревообрабатывающего производства (ИП "Новоульяновск"). Объем инвестиций - 5 млрд.руб. − Проект компании "М-Юнайтед" (Россия) по созданию производства упаковки (ПОЭЗ). Объем инвестиций - 60 млн.рублей. − Проект компании «Леонтаридис» (Греция) по строительству мебельной фабрики (ПОЭЗ). Объём инвестиций – 4,3 млрд. руб. − Проект компании «Таврида Микроэлектроника» (Россия) по производству электронных систем для авиационной, космической и оборонной промышленности для замещения импортируемой продукции (ПОЭЗ). Объём инвестиций 500 млн. руб. − Проект компании «Окси-блок» (Россия) по производству аварийных кислородных систем, предназначенных для обеспечения питания пассажиров и членов экипажа обогащенным кислородом воздухом (ПОЭЗ). Объём инвестиций 93 млн. руб. − Проект компании «Имаджинг Солюшнс» (Россия) по организации обслуживания и оптовой торговли картриджами для принтеров (ИП на территории ПОЭЗ). Объём инвестиций 8 млн. руб. − Проект компании «Системный софт» по созданию центра разработки компьютерного программного обеспечения и производства электронных компонентов для компьютерной техники (ПОЭЗ). Объем инвестиций будет определен по итогам разработки бизнес-плана проекта. −Проект компании «ДжиТи Групп» по строительству трех неотапливаемых складов (ПОЭЗ). Объём инвестиций 15 млн. руб.; − Проект компании «Приволжэнерго» по строительству завода по производству энергетического оборудования (ПОЭЗ). Объем инвестиций будет определен по итогам разработки бизнес-плана проекта. −Проект АО «Гражданские Самолеты Сухого» по созданию Центра кастомизации самолетов «Сухой Суперджет 100» (ПОЭЗ). Объём инвестиций 40 млн. руб. − Проект «Холдинговой компании Чжуннэн Хуанъя» (КНР) по созданию медицинского оборудования (ПОЭЗ). Объем инвестиций от 100 млн долл. (6,4 млрд рублей) до 1,5 млрд долл. (96 млрд рублей). − Проект компании «Донгфанг» (КНР) по локализации производства компонентов для производства ветрогенераторов (ИП «Заволжье») с предварительным объемом инвестиций 1 млрд. рублей. − Проект компании «Рад Сане Атти Индастриал» (Иран) по созданию производства композитных газовых баллонов высокого давления (ПОЭЗ). Объем инвестиций 1,4 млрд рублей. − Проект компании «Ван Шен» (КНР) по строительству предприятия по переработке муки и выпуску лизина (ПОЭЗ). Объем инвестиций 1,5 млрд рублей. - Проект группы компаний «Аэрофьюэлз» (Россия) по созданию производства 2-этилгексанола и бутиловых спиртов (ПОЭЗ). Объем инвестиций 8 млрд рублей. - Проект компании ЗАО «Созидание» (Россия) по созданию уникального производства огнестойких турбинных масел (ПОЭЗ). Объем инвестиций 500 млн. рублей. - Проект компании «STT Special Tool Technology GmbH» (Германия) по локализации производства сложных и высокоточных металлических изделий для авиационной, автомобильной и энергетической промышленности (ИП «Заволжье»). Объем инвестиций 700 млн. рублей. - Проект компании «Легран» по строительству третьего завода по производству низковольтного коммутационного электрооборудования (ИП «Заволжье»). Объем инвестиций 1 млрд. рублей. - Проект компании ООО «Маркет» по строительству мебельного производства (ИП «Заволжье»). Объем инвестиций 63 млн. руб. |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами зон развития Ульяновской области |  | II кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x |  |
| Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление субсидий организациям на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере, субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи | Министерство экономического развития Ульяновской области, Сиренко Д.А., начальник отдела | июль | декабрь | июль | декабрь | 5650,0 | 5650,0 | Создан Центр молодёжного инновационного творчества «Открытие». На средства субсидии закуплено высокотехнологичное оборудование. |
| 1.2. Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» | Министерство экономического развития Ульяновской области, Сиренко Д.А., начальник отдела | январь | март | январь | март | 2000,0 | 2000,0 | На реализацию мероприятия направлено 2000,0 тыс.руб. Средства освоены в полном объёме. Что позволяет Ульяновской области в соответствии с Уставом АИРР: Получать финансовую поддержку на проведение мероприятий Участвовать в работедиалоговых площадок по обсуждению опыта развития региональной инновационной инфраструктуры: |
| 1.3. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» на обеспечение её деятельности | Министерство экономического развития Ульяновской области, Сиренко Д.А., начальник отдела | июль | декабрь | июль | декабрь | 6000,0 | 6000,0 | В соответствии с ГП выполнение значение целевых показателей выполнено |
| 1.4. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещенных по закрытой подписке при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях получения и последующего использования результатов ветромониторинга, проводимого в соответствии с международными стандартами и необходимого для реализации второго этапа создания на территории Ульяновской области ветропарков суммарной мощностью 300 МВт | Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) Рокицкая М.И., и.о. начальника отдела управления государственной собственностью и экономического анализа | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 10 000,00 | 9 995,00 | 10 000,00 | 9 995,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу уставного капитала общества. Принято решение об увеличении уставного капитала. Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-4/2016-А от 10.06.2016. |
| Целевые индикаторы подпрограммы (раздела), ед. изм. |  |  |  |  |  | Х* | Х |  |  |
| Количество ежегодно разрабатываемых передовых производственных технологий в организациях, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области |  | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. | 8300,0 | 8300,0 |  |  |
| Рост выработки на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году |  | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. | 8300,0 | 8300,0 |  |  |
| Количество создаваемых новых рабочих мест в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также в организациях, реализующих инвестиционные проекты в социальной сфере на территории Ульяновской области, находящейся за пределами зон развития |  | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма "Ульяновск - авиационная столица" на 2014 - 2018 годы, итого: |  | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. | 21770,00 | 21770,00 |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Развитие авиационного кластера "Ульяновск-Авиа" |  | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. | 21770,00 | 21770,00 |  |  |
| 1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Центр кластерного развития Ульяновской области" на обеспечение деятельности | Хакимов А.Х., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области, тел. 24-18-14 | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. | 21770,00 | 21770,00 | ФОТ, начисления (премиальные выплаты), коммунальные услуги (включая аренду помещений), операционные расходы. Описание мероприятий, выполненных в 2016 году, прилагается | Выполнение 100% |
| Целевые индикаторы подпрограммы (раздела), ед. изм. |  |  |  |  |  | Х* | Х |  |  |
| Количество новых рабочих мест в организациях авиационного кластера "Ульяновск-Авиа", единиц |  | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. |  |  | 661 | 2344 |
| Рост выработки на одного работника организаций - участников авиационного кластера "Ульяновск-Авиа", проценты |  | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. |  |  | 0,44 | 5,5 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, итого: | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 170681,37716 | 170681,37716 |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в целях развития предпринимательства» |  |  |  |  |  | 2565,2 | 2565,2 |  |  |
| 1.1. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в российских кредитных организациях |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 2565,2 | 2565,2 | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленный на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений и (или) приобретение оборудования, тыс.руб. – 247,8 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % - 100 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. - 2 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. -2 | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленный на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений и (или) приобретение оборудования, тыс.руб. – 3481,216 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % - 100 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. - 2 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. -3 |
| 2. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» |  |  |  |  |  | 168116,17716 | 168116,17716 |  |  |
| 2.1. Предоставление субсидий Фонду «Ульяновский региональный фонд поручительств» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 21100 | 21100 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. - 5 Отношение объема выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства под гарантии (поручительства) гарантийной организации к совокупному размеру средств гарантийного фонда, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности, % - 238,5 Объем выданных гарантий и (или) поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс.руб. – 16315,78948 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. - 17 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. - 5 Отношение объема выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства под гарантии (поручительства) гарантийной организации к совокупному размеру средств гарантийного фонда, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности, % - 238,5 Объем выданных гарантий и (или) поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс.руб. - 16315,78948 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. - 23 |
| 2.2. Предоставление субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» на развитие системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  | 3 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 24000 | 24000 | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % - 100 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. - 14 Отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства к совокупному размеру средств микрофинансовой организации, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности, % - 80 Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс.руб. – 306968,42106 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. - 83 | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % - 100 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. - 17 Отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства к совокупному размеру средств микрофинансовой организации, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности, % - 80 Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс.руб. – 350818,42106 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. - 84 |
| 2.3. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства в Ульяновской области |  | 3 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 39593,446 | 39593,446 | Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. - 9583 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % - 100 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. – 545 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. - 79 | Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. - 11217 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % - 100 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. – 6100 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. - 79 |
| 2.4. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» на создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства |  | 3 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 2300 | 2300 | Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов социального предпринимательства, ед. - 434 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % -100 Количество субъектов социального предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. - 23 Размер внебюджетных средств, привлеченных центром инноваций социальной сферы в целях реализации проектов субъектами социального предпринимательства, тыс. руб. - 345 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов социального предпринимательства, ед. - 434 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % - 100 Количество субъектов социального предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. - 23 Размер внебюджетных средств, привлеченных центром инноваций социальной сферы в целях реализации проектов субъектами социального предпринимательства, тыс. руб. - 345 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. |
| 2.5. Предоставление субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» на развитие регионального интегрированного центра Российского представительства Европейской сети поддержки предпринимательства «Консорциум EEN - Россия» на базе Ульяновского регионального представительства Европейского Информационного Корреспондентского Центра в России |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 1 кв. 2017 | 700 | 700 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках деятельности -79 Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства - 32 количество партнеров в сфере делового, технологического и научно– исследовательского сотрудничества, подобранных для российских субъектов малого и среднего предпринимательства с помощи инструментов европейской сети поддержки предпринимательства - 57 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках деятельности -29 Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства - 18 количество партнеров в сфере делового, технологического и научно– исследовательского сотрудничества, подобранных для российских субъектов малого и среднего предпринимательства с помощи инструментов европейской сети поддержки предпринимательства - 36 |
| 2.6. Предоставление субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 6300 | 6300 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках деятельности - 220 Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства - 211 Количество заключенных при содействии центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства экспортных контрактов - 15 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед.) - 13 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % - 100 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках деятельности - 227 Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства - 213 Количество заключенных при содействии центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства экспортных контрактов - 28 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед.) - 21 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % - 100 |
| 2.7. Предоставление субсидий Микрофинансовой организации фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности на финансирование проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств |  | 3 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 74122,73116 | 74122,73116 | Количество вновь созданных рабочих мест деятельности в сфере промышленности, получившими государственную поддержку – 50 ед. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – не менее 5 ед. | Количество вновь созданных рабочих мест деятельности в сфере промышленности, получившими государственную поддержку – 68 ед. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 5 ед. |
| Целевые индикаторы подпрограммы (раздела), ед. изм. |  |  |  |  |  | Х* | Х |  |  |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства |  | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. | х | х | - | - |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) |  | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. | х | х | - | - |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения |  | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. | х | х | - | - |
| Прирост в отчетном году по отношению к предыдущему объему кредитных ресурсов, предоставленных кредитными организациями субъектам малого и среднего предпринимательства |  | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. | х | х | - | - |
| Доля уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах областного бюджета Ульяновской области |  | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. | х | х | - | - |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |  | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. | х | х | - | - |
| Подпрограмма/раздел программы, Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2020 годы: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 9695,2 | 8528,08 |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области в целях развития промышленного производства» |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 9695,2 | 8528,08 |  |  |
| Создание условий для модернизации и технического перевооружения производственного сектора исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области в результате приобретения оборудования |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1035,2 | 384,98 |  |  |
| Предоставление субсидий юридическим лицам, зарегистрированным на территории Ульяновской области и осуществляющим производство и обработку трикотажного или вязаного полотна, в целях возмещения части затрат на оплату услуг по передаче электрической энергии |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 3660,0 | 3143,1 |  |  |
| Предоставление субсидий организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, на возмещение части затрат таких организаций, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы (раздела), ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность труда в хозяйствующих субъектах, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере обрабатывающих производств, за исключением производства пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, а также производства прочих неметаллических минеральных продуктов |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 9695,2 | 8528,08 |  |  |
| Энергоемкость обрабатывающих производств на территории Ульяновской области, за исключением производства пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, а также производства прочих неметаллических минеральных продуктов |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 9695,2 | 8528,08 |  |  |
| Объем производства новой продукции (номенклатура продукции, не производившейся в году, предшествующем отчетному году) субъектом деятельности в сфере промышленности на территории Ульяновской области |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 9695,2 | 8528,08 |  |  |
| Доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивших сертификацию и стандартизацию производимой ими продукции, в общей численности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Ульяновской области и осуществляющих производственную деятельность |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 9695,2 | 8528,08 |  |  |
| Индекс объема производства продукции учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1035,2 | 384,98 |  |  |
| Увеличение доли уплаченных учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета Ульяновской области |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1035,2 | 384,98 |  |  |
| Темп роста объема производства продукции организаций, осуществляющих виды экономической деятельности, классифицируемые в соответствии с группировкой 17.30 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 3660,0 | 3143,1 |  |  |
| Сохранение рабочих мест для инвалидов в организациях, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организации |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
| Подпрограмма/раздел программы, Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы» на 2015 - 2020 годы: | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 107 409,3 | 107 189,30591 |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 107 409,3 | 107 189,30591 |  |  |
| 1.1. Обеспечение деятельности Министерства |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 71 334,5 | 71 188,65403 |  |  |
| 1.2. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 36 074,8 | 36 000,65188 |  |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы (раздела), ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельно допустимые отклонения фактических значений от основных прогнозных параметров социально-экономического развития Ульяновской области |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 107 409,3 | 107 189,30591 |  |  |
| Удельный вес закупок (в стоимостном выражении), осуществленных у субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 107 409,3 | 107 189,30591 |  |  |
| Доля организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 107 409,3 | 107 189,30591 |  |  |
| Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов |  | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2016 | 107 409,3 | 107 189,30591 |  |  |

__________

* Графы X не заполняются

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу за 2016 год

«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

| Государственный заказчик государственной программы |  |
| --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» | 15.02.2016 | № 3/49-П | Перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области |
| 2 | Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» | 15.02.2016 | № 3/50-П | Перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, изменение наименования «Фонд «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» на «Микрофинансовой организации фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» | 04.05.2016 | № 11/192-П | Перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области , переименование Министерства экономического развития Ульяновской области на Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» | 20.06.2016 | № 14/284-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы. |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» | 14.07.2016 | № 16/332-П | Перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы» | 12.09.2016 | № 20/429-П | Перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы, осуществляется за счет сокращения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области о внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П и признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области | 21.10.2016 | № 24/489-П | Принятие изменений, связанных с утверждением областного бюджета Ульяновской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов |
| 8. | Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы» | 12.12.2016 | № 28/599-П | Перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области |

# Footnotes

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Муниципальный бюджет

Иные источники

Если программа реализуется в первый год, то графа не заполняется

Графы X  не заполняются