Отчёт об исполнении государственной программы Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы по итогам 2017 года

- Аналитическая записка.

В 2017 году объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2020 годы составил 707001,5 тыс. рублей, из них 74777,0 тыс. рублей субсидии федерального бюджета, в том числе по подпрограммам:

«Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы – 318887,9 тыс. рублей;

«Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы – 46490,0 тыс. рублей;

«Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2020 годы – 19897,4 тыс. рублей;

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы – 210692,4 тыс. рублей, из которых 74777,0 тыс. рублей субсидии федерального бюджета;

«Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2020 годы – 7082,9 тыс. рублей;

«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" на 2014-2020 годы» на 2015 - 2020 годы – 103950,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы

За 2017 год выявлены следующие отклонения.

1) По мероприятиям Программы:

- по мероприятию «Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» не получено финансирование в размере 3 000 тыс. руб. по причине отсутствия в областном бюджете Ульяновской области денежных средств, предусмотренных данным мероприятием.

2) По целевым индикаторам Программы:

по подпрограмме «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы выявлено перевыполнение по показателю количество новых предприятий на территории создаваемых зон развития Ульяновской области на 28,6%, по показателю количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами зон развития Ульяновской области на 19,4%.

Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

За 2017 год выявлены следующие отклонения по мероприятию «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях разработки эскизного проекта, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации и проведения их экспертизы для создания корпуса "Технокампус 2.0" не получено финансирование в размере 15 147,10 тыс. руб., согласно заключенному Договору на предоставление бюджетных инвестиций №04/1-3/2017-А от 20.12.2017, по причине отсутствия в областном бюджете Ульяновской области денежных средств, предусмотренных данным мероприятием.

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» на обеспечение деятельности.

Ядерно-инновационный Кластер города Димитровграда Ульяновской области (далее – Кластер) – это один из основных инструментов развития города Димитровграда и Ульяновской области в целом. Специализированной организацией по обеспечению деятельности Кластера является АНО ««Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» (АНО «ЦРК»).

В настоящее время в состав организаций-участников Кластера включены 55 организаций, обеспечивающих формирование и развитие базовых специализаций Кластера среди них крупные государственные и частные компании, образовательные учреждения, субъекты малого и среднего предпринимательства, а также органы государственной власти. Ведется активная работа по привлечению новых организаций обеспечивающих развитие Кластера.

АНО «ЦРК» и ядерно-инновационный кластер города Димитровграда приняли участие в заочном этапе экспертизы Европейского секретариата кластерного анализа ESCA  (EuropeanSecretariatforClusterAnalysis) на получение серебряного сертификата SilverLabeloftheEuropean ClusterExcellenceInitiative (ECEI) документа, показывающего высокий уровень развития кластера и наличие в нем процессов улучшения кластерного менеджмента.

Деятельность АНО «ЦРК» ведётся по трём главным направлениям:

1. реализации крупных кластерных проектов, обеспеченных федеральным финансированием в рамках приоритетных ФЦП;

2. обеспечения на территории реализации кластерных проектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для создания комфортных условий проживания и ведения бизнеса.

3. создания условий для возникновения малого инновационного бизнеса и поддержка его развития;

Подпрограмма «Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2020 годы

Все мероприятия, предусмотренные планом работы АНО ДО «ЦКР» в 2017 году, были выполнены своевременно.

По подпрограмме «Ульяновск-авиационная столица» на 2014-2020 годы выявлено перевыполнение по показателю «рост выработки на одного работника организаций - участников авиационного кластера «Ульяновск-Авиа» на 8139%, показатель «Количество новых рабочих мест в организациях авиационного кластера «Ульяновск-Авиа» не достиг запланированного значения, процент его выполнения составил 26,4%.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

В 2017 году финансирование подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2020 годы» составило 135 215,4 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета Ульяновской области. Кроме того, в 2017 году из федерального бюджета привлечены средства (субсидия) бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в размере 74 777 тыс. рублей. Освоены средства областного бюджета на сумму 135 458,9558 тыс. рублей, средства федерального бюджета – на сумму 73 756,05044 тыс. рублей. Неполное освоение произошло по мероприятию «Предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, предусматривающих предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» по причине жестких требований к получателям поддержки, заявленных «Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (приложение)» (Постановление Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 15.08.2017 № 1515).

Объем финансирования подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 47/317-П, из бюджета Ульяновской области увеличивается на протяжении двух лет  и составило 359,9 млн. рублей

В 2017 год финансирование составило 135,2 млн. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области, на 2018 год – 224,7 млн. рублей, из них 200 млн. рублей из регионального бюджета направляется на докапитализацию Фонда промышленности Ульяновской области.

Кроме того, в 2017 году привлечены средства (субсидия) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в размере более 70 млн. рублей.

За 2015-2017 годы поддержку получили 13527 субъектов МСП, что позволило создать 1185 рабочих мест.

По итогам реализации в 2017 году финансовых мер поддержки субъектов МСП в рамках подпрограммы установлено следующее:

- доля налоговых поступлений от субъектов МСП в общем объёме налоговых поступлений по Ульяновской области  составляет 4,8%;

- на 1 рубль вложенных бюджетных средств в бюджеты всех уровней возвращается 7 рублей за счёт дополнительных налоговых поступлений 
от МСП.

Отдельное внимание необходимо уделить промежуточным итогам проектов реализуемых в Ульяновской области в сфере малого и среднего предпринимательства.

1. Повышение комфортности предоставления услуг предпринимателям через формирование системы многофункциональных центров бизнеса (МФЦБ) – реализация мероприятия «Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса.

В текущем году МФЦБ, расположенный в «Доме предпринимателя» в г. Ульяновске оказано более 5000 услуг субъектам МСП и лицам, желающим стать таковыми. Количество зарегистрированных ИП (ЮЛ) за период по декабрь 2017 года – 93

Немаловажно отметить, что в рамках данного пилотного проекта в Ульяновской области утвержден максимально широкий перечень услуг предоставляемых МФЦБ, которые значительно больше рекомендуемого Минэкономразвития РФ перечня.

Дальнейшим логическим продолжением данного проекта станет открытие в начале 2018 году МФЦБ, во втором по величине городе Ульяновской области – в г. Димитровграде. В настоящее время на объекте заканчиваются отделочные работы, настройка оборудования и подбор персонала

По данным на середину декабря 2017 года оказано более 5000 услуг субъектам МСП и лицам, желающим стать таковыми. Количество зарегистрированных ИП (ЮЛ) за период по декабрь 2017 года – 93.

Вторым направление развития данного проекта является открытие центров оказания услуг на базе кредитных учреждений. Данный проект в 2018 году планируется реализовать совместно со Сбербанком России. Первый центр оказания услуг будет открыт во втором полугодии 2018 года в г. Ульяновске.

2. Формирование системы инструментов финансовой поддержки предпринимателей – реализация мероприятия «Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением займов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере промышленности, на финансирование проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств».

Данный проект в 2017 году получил логическое развитие. Наряду с успешно действующими инструментами по микрофинансовой поддержке, предоставление поручительств по кредитным договорам перед банковскими учреждениями, а также льготного «кредитования» промышленный предприятий Ульяновской области (фонд промышленности) в 2018 году планируется реализовать новые направления связанные с развитием льготного заемного финансирования для предприятий сельскохозяйственного сектора, а также инструментов лизинга оборудования.

3. Популяризация и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность – реализация мероприятия «Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства».

1) Лига школьного предпринимательства. Проект призван в игровой форме состязания и сотрудничества команд объяснить, что такое предпринимательство, дать ребятам азы знаний о том, с чего начинается собственное дело, показать вживую лучшие примеры ведения бизнеса в регионе, предоставить возможность не только перенять опыт лучших представителей предпринимательства, но и рассказать, как в родном крае можно построить свой бизнес и стать успешным. Реализуется в рамках федеральной программы «Ты-предприниматель». Проект выстроен в сочетании деловых игр с тренингами, вебинарами, встречами с предпринимателями региона в формате «уроков успеха» и экскурсий на предприятия. Финал, в рамках которого определяется команда-победитель, наилучшим образом презентовавшая свой бизнес-проект, проходит в формате «Деловой смены» в одном из оздоровительных лагерей. В общей сложности проект включает в себя более 60 мероприятий разного формата.

Если в сезоне 2016-2017 приняли участие 200 человек, то в новом сезоне, стартовавшем 07 октября 2017 года, принимают участие уже 500 человек, разделенные на три конференции: Ульяновск-центр, Ульяновск-Новый город и Димитровград. В этом году проект «Лига школьного предпринимательства» представлен на федеральном уровне: на Всероссийском съезде «ОПОРЫ РОССИИ» и в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. Проект уже реализуется в Кемерова, в 2018 году будет реализован в Ярославле, Липецке, Уфе, Крыму, Якутии, и Московской области. В следующем году проект будет включен в образовательную программу региональных школ.

В следующем году данный проект при поддержке Министерства образования Ульяновской области будет впервые реализован во всех школах Ульяновской области, что позволит в начальной школе в игровой форме  завлечь детей идеями предпринимательства, показать успешные примеры ульяновских стартапов, рассказать престижности занятием собственным делом и т.д., а старшеклассников познакомить с успешными предпринимателями-лидерами, на их примере показать как добиться успеха, а также рассказать о некоторых особенностях законодательства, регулирующего сферу предпринимательства и типовых ошибках на начальных этапах становления предприятий.

2) проект «Лига студенческого предпринимательства» состоит из двух модулей: образовательная программа и бизнес-поединки. Образовательная программа включает в себя 8 блоков и уникальный «Фестиваль правдивых историй», в рамках которого успешные и известные в регионе предприниматели рассказывают не историю успеха, а делятся опытом ошибок.

Модуль бизнес-поединков проводится в формате реалити-шоу с предварительным отбором готовых к реализации бизнес-проектов. Участники, прошедшие отбор, получают возможность реализовать свой стартап под руководством опытных, успешных предпринимателей Ульяновской области. Отборочный тур, встречи с менторами-действующими предпринимателями, финал проекта снимается профессиональными видеооператорами с целью популяризации идеи молодежного предпринимательства в социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Facebook и др.), канале YouTube, сайте проекта ВР.ru и других молодежных информационных интернет-ресурсах.

Старт осенней программы состоялся 26 октября 2017 г. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Ты-предприниматель», в этом году в него вовлечено более 1500 человек, 80 человек завершат обучение до конца года. По итогам реализации проекта 40 человек открыли новые бизнесы.

3) проект «Школа развития высокотехнологичного предпринимательства», реализуемый совместно с Ульяновским государственным техническим университетом. Специально разработанная модульная программа обучения позволит участникам проекта получить знания в области создания и продвижения инновационных бизнес-проектов, управления интеллектуальной собственностью. В 2017 году обучение прошли 150 человек.

4) Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор. Партнерский проект с Российским союзом молодежи на базе Ульяновского государственного университета прошел в Ульяновске впервые. Его целью является формирование предпринимательского мышления, взаимный культурный и информационный обмен. Его работа состояла из двух этапов: бизнес-инкубатор в Ульяновске и ответный бизнес инкубаторв провинции Гуйчжоу. В проекте приняли участие более 40 ульяновских студентов и предпринимателей, Ульяновскую область посетила китайская делегация в составе 12-ти человек. Кроме этого, в рамках визита ульяновской делегациии в Пензенскую область достигнуто соглашение о реализации проекта межрегионального студенческого бизнес-инкубатора в 2018 году.

5) «Азбука предпринимателя» - партнерский проект с АО «Корпорация МСП», нацелен на обучение потенциальных и начинающих предпринимателей разработке бизнес-плана с целью дальнейшей реализации разработанного бизнес-проекта и запуску нового дела. В 2017 году было проведено 10 модулей программы, обучение окончили 120 человек, 16 из которых открыли свой бизнес: так, ИП Кандрашина Марина открыла детский центр «Новатор» на пр.Ливанова Нового города. Кстати, она же стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «молодой предприниматель России» в номинации «Социальный бизнес года». ИП Минисламова Розалия, организовавшая производство домашнего варенья под брендом «Знатные дела» и реализующая продукцию через Интернет по всей стране.

6) федеральный социально-образовательный проект «Мама-предприниматель» (совместно с комитетом развития женского предпринимательства федеральной «ОПОРЫ РОССИИ», АО «Корпорация МСП» и фондом «В ответе за будущее»). Проект представляет собой 5-дневный интенсив для мам и женщин в декретном отпуске, желающих открыть свой бизнес. Реализуется в партнерстве с федеральными экспертами (2 раза в год) и региональной командой в городах Ульяновск и Димитровград. Ульяновск - единственный регион в России, где проект уже прошел трижды. За весь период прошли обучение 102 женщины (в 2017 году – 70 мам), 26 из которых открыли свой бизнес, некоторые из них стали известны далеко за пределами нашего региона: ИП Шакирова Луиза (производство детских кроваток и комплектов для них), ИП Ильченко Ольга (производство развивающих игрушек-«мягких книжек» и «бизи-бордов»), наладившие реализацию продукции через Интернет.

В региональном проекте «Женщина в бизнесе», прошедшем впервые в г.Димитровграде весной этого года, приняло участие 16 женщин, 8 из которых открыли свой бизнес.

7) «Парапредпринимательство – больше, чем спорт». Это межведомственный проект по популяризации предпринимательства и возможностей занятости (самозанятости) для людей с ограниченными возможностями здоровья, способствующий расширению трудовых возможностей, интеграции в предпринимательскую деятельность и максимальной социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение по проекту завершили 15 человек, открыты «Ателье декора» Трофимовой Анны Павловны, и риэлторский бизнес Натальи Владимировны Быстряковой.

8) История Симбирского предпринимательства. Проект играет громадное значение в формировании новых трендов позитивного отношения к бизнесу и людям-предпринимателям. Проделана уникальная работа по сбору информации о предпринимателях Симбирской губернии вплоть до 1917 года (до нас эта информация и архивные материалы систематизированы не были). В текущем году изготовлена передвижная галерея, выпущены 2 части издания «Симбирск купеческий», которые растиражированы по 400 школам региона, размещены растяжки на Императорском мосту, готовятся памятные таблички для размещения на сохранившихся в городе зданиях, построенными известными предпринимателями.

Таким образом, в проектах, направленных на вовлечение жителей Ульяновской области в предпринимательство, приняли участие более 2600 человек, завершили обучение 1207 человек, открыто 84 новых бизнесов.

4. Повышение предпринимательских компетенций:

1) «Школа предпринимателя» - партнерский проект с АО «Корпорация МСП», нацелен на обучение действующих предпринимателей, желающих развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес. Обучение по 8 образовательным модулям в 2017 году прошли 40 предпринимателей.

2) «Школа экспорта» - партнерский проект с АО «Российский экспортный центр» нацелен на повышение компетенций экспортно ориентированных предприятий региона в вопросах осуществления экспортных операций. В рамках данной программы в 2016 г. было проведено обучение 64 экспортно ориентированных компаний Ульяновской области, что позволило 7 новым компаниям впервые выйти на внешние рынки. В 2017 году проведено 7 тренингов, участие в которых приняли 70 СМСП.

3) Социальный акселератор «РостОК». В проекте прошли обучение 25 предпринимателей. Участие в Акселераторе способствовало выводу на рынок новых продуктов и услуг социальных стартапов, увеличению доходности существующих социальных проектов, а также решению актуальных социальных проблем. Акселератор – это практические семинары, тренинги от бизнес-экспертов и тренеров по вопросам стратегического и операционного планирования, разработки маркетинговой стратегии, расчета ключевых метрик проекта и анализа социального воздействия (40 часов очных тренингов); подготовка проектов к привлечению финансирования фондами, работающими в сфере поддержки социального предпринимательства (практический тренинг и пробные презентации); сопровождение проектов опытными «трекерами» (доступность консультации в режиме онлайн); возможности для нетворкинга (взаимодействие команд/лидеров проектов из разных сфер, а также экспертами из различных областей). По итогам акселератора, например, ИП Артемьева Т.Н. (социальный магазин «Стало МалО»), увеличила выручку с 2-3 тыс./день до 5-7 тыс./день, а ИП Ильченко О.Е. проект «Razvivashkiu» (пошив развивающих пособий), увеличили количества клиентов на 8%.

4) Стратегические форум-сессии с участием федеральных экспертов для руководителей компаний. Их задачи: раскрыть новые тренды и эффективные механизмы развития бизнеса, современные методики, успешно применяемые в стране и за рубежом. Среди приглашенных экспертов только ведущие практики: Михаил Дымшиц, входящий в TOP-10 самых влиятельных консультантов по маркетингу в России, преподаватель Лондонской Школы PR, Высшей Школы Экономики РФ, Школы новых медиа; Наталья Смирнова, член Американской ассоциации финансового планирования (FPA), ведущая авторской программы «Финансовая среда» на WBC, и радио MediaMetrics, единственный в России призер GlobalFinancialPlanningAward.

Проводятся раз в квартал, охватывают около 1000 предпринимателей.

По итогам 9 месяцев 2017 года доля предприятий, сотрудники которых участвовали в обучающих мероприятиях, в общем количестве предпринимателей в регионе, составила более 15% (или 6775 СМСП). При этом требуемый аналогичный показатель целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» составляет 5%.

5) Неделя предпринимательских инициатив. Целью площадки является формирование благоприятного делового климата путем выработки совместно с предпринимательским сообществом предложений, направленных на упрощение условий ведения предпринимательской деятельности, на основе практики, сложившейся при взаимодействии предпринимателей с государственными органами и органами местного самоуправления, а также предложений по совершенствованию норм муниципального, регионального и федерального законодательства, усложняющих условия ведения бизнеса.

6) Проект «Тайный инвестор» направлен на исследование состояния делового климата и комфортность ведения бизнеса в Ульяновской области. На основании реальных кейсов представителями общественных объединений предпринимателей и сотрудниками Корпорации осуществляется анализ и рейтингование деятельности контролирующих и ресурсных организаций, лицензирующих органов, банков, органов местного самоуправления и администраций муниципалитетов. С 2017 года к его реализации привлечен созданный в 2017 году Клуб лидеров.

7) Форум «Деловой климат в России». Это площадка для выстраивания взаимодействия и  конструктивного диалога бизнеса и власти, выработки конкретных предложений по улучшению делового климата в стране. Основная задача форума – аккумулирование всех  инициатив бизнес-сообщества и формирование практических предложений на следующий год.

В 2017 году в работе форума приняли участие более 2500 участников.

8) Рейтинг индустрии гостеприимства. Проводится с целью развития индустрии сервиса; обеспечения качества туристских услуг в соответствии с лучшими российскими и зарубежными практиками; предоставления потребителям необходимой и достоверной информации, обеспечивающей компетентный выбор соответствующего объекта туристской индустрии; повышения конкурентоспособности туристских услуг и привлекательности объектов туристской индустрии Ульяновской области, направленных на увеличение туристского потока и рост доходов от въездного и внутреннего туризма; формирования положительного имиджа Ульяновской области; привлечения гостей крупных спортивных и культурных мероприятий (в т.ч. Чемпионата мира по футболу 2018 года). Подведение итогов рейтинга планируется в январе.

Участниками первого исследования стали 262 объекта туристической индустрии, осуществляющие деятельность в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса, такси. По итогам обучения, решили выйти во второй этап конкурса 165 объектов.

9) Региональный конкурс «Предприниматель года», включающий в себя региональные этапы всероссийских конкурсов «Молодой предприниматель России», «Лучший социальный проект» и «Импульс добра».

В 19-ти номинациях определяются лучшие предприниматели, которые по итогам конкурса получают информационную поддержку. Их истории успеха, оформленные в минутные видеоролики, являются мощнейшим мотиватором для молодых людей.

5. Выращивание предприятий – национальных чемпионов.

Предпринимателями муниципалитетов региона за 2017 год реализовано более 280 новых проектов с общим объёмом инвестиций более 1 миллиарда рублей, создано 800 новых рабочих мест.

Разработана система выращивания национальных бизнес-чемпионов Ульяновской области, которая нашла отражение в паспорте регионального приоритетного проекта. В него включены, в том числе, следующие мероприятия:

1) Форум «Сделано в Ульяновской области», целью которого является стимулирование развития кооперации предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного климата, привлечение успешных предпринимателей из других регионов, формирование так называемых «производственных цепочек» из производителей и поставщиков услуг Ульяновской области.

В этом году 60 экспонентов представили свои товары и услуги по разным направлениям деятельности. В работе Форума приняли участие более 700 человек. По итогам 65 участников Форума расширили свои рынки сбыта, обговорили возможность заключения договоров о сотрудничестве и договоров поставок производимой продукции.

Ежегодно в преддверии Форума проводится работа по добавлению новых компаний и актуализации имеющихся сведений для составления нового каталога производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области, который сейчас включает информацию о более чем 900 компаниях Ульяновской области.

В рамках контрактных бирж, посвященных взаимодействию крупных региональных предприятий и реализуемых в регионе инвестиционных проектов с малым и средним бизнесом, состоялось более 25 В2В-переговоров. Их итогом стали заключенные и возможные контракты на сумму более 50 млн.руб.

Также в рамках форума впервые организована «реверсная» бизнес-миссия (байерский тур в Ульяновскую область крупнейших импортеров из 7 стран мира - КНР, Вьетнама, Армении, Грузии, Казахстана, Ирана и Беларуси). В ходе мероприятия состоялось порядка 120 В2В встреч, что позволило ульяновским компаниям-участникам заключить 22 экспортных контракта на сумму свыше 3,5 млн. долларов и 6 новых экспортёров. Благодаря достигнутым результатам данная практика была включена АО «РЭЦ» в региональный стандарт экспортной деятельности и с 2018 года будет внедряться во всех регионах-участниках пилотного проекта АО «РЭЦ».

2) Торговый дом «Сделано в Ульяновской области»: совместный проект с УРО ООП «Опора России», задачей которого является продвижение продукции ульяновских производителей, в первую очередь через федеральные торговые сети и посредством выхода на экспорт. Торговый дом является центром компетенций по взаимодействию с сетями, консолидирует предпринимателей, которые по тем или иным причинам не в состоянии самостоятельно наладить с ними взаимодействие.

С начала года при содействии торгового дома 2 ульяновские компании заключили договоры поставки продукции с «ЛеруаМерлен», ведется работа по более чем 30 потенциальным поставщикам торговых сетей.

6. Система продвижения экспортно ориентированных предприятий Ульяновской области на внешние рынки – реализация мероприятия «Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки».

Центром поддержки экспорта Ульяновской области получен статус Точки присутствия АО «Российский экспортный центр» в Ульяновской области. При этом Ульяновская область вошла в 10 пилотных регионов, выбранных РЭЦ в 2017 г. в качестве точек присутствия. Выбор региона был обусловлен тем, что в рейтинге эффективности организаций инфраструктуры поддержки экспорта Центр поддержки экспорта второй год подряд входит в пятёрку лидеров среди регионов РФ (из 50 регионов, где функционируют аналогичные структуры). Как точка присутствия РЭЦ в регионе Центр обеспечивает доступ экспортеров к субсидированию затрат на международный маркетинг, к компенсациям затрат на транспортировку, сертификацию и регистрацию интеллектуальных прав за рубежом без необходимости обращения в федеральный центр.

Создан Совет предпринимателей Ульяновской области по развитию экспорта под председательством Губернатора Ульяновской области, куда входят как представители исполнительной власти Ульяновской области, институтов развития и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, так представители компаний-экспортёров региона. Заседания Совета проводятся ежеквартально и уже позволили выявить и уменьшить ряд административных и иных барьеров, препятствующих экспортной деятельности компаний региона;

Разработаны паспорта и созданы проектные офисы по 3 (трём) приоритетным региональным проектам:

- «Международная кооперация и экспорт в промышленности»;

- «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ульяновской области»;

- «Экспорт продукции АПК Ульяновской области».

В рамках проектной разработаны правила взаимодействия с федеральными и региональными институтами развития экспорта, региональными институтами поддержки предпринимательства,  отраслевыми, некоммерческими и деловыми ассоциациями, запущена система регулярного мониторинга условий осуществления экспортной деятельности, в том числе проблем, с которыми сталкиваются экспортеры при осуществлении экспортных поставок, разработана концепция создания и использования суббренда региона в целях продвижения и поддержки сельхозпродукции, продуктов питания и напитков с наименованием места происхождения товара (НМПТ) - географическим индикатором; на регулярной основе проводятся совещания проектных команд;

По итогам деятельности в январе - декабря 2017 года в Центр поддержки экспорта Корпорации развития предпринимательства Ульяновской области обратилось 248 субъектов малого и среднего предпринимательства Ульяновской области за информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержкой внешнеэкономической деятельности и содействием в выходе на международные рынки. При содействии Центра поддержки экспорта Корпорации развития предпринимательства 24 СМСП заключили 34 экспортных контракта на сумму свыше 4,3 млн. долларов, из которых 8 СМСП заключили экспортные контракты впервые.

7. Система координационных органов

Правительственная комиссия по развитию малого и среднего предпринимательства:

1) Специальная рабочая группа по выбору инвестиционных площадок, преодолению административных барьеров и развитию конкуренции (СРГ).

Наряду с выработкой инициатив по созданию комфортных условий ведения бизнеса для всего предпринимательского сообщества не остаются без внимания и конкретные (частные) проблемы с которыми сталкиваются предприниматели Ульяновской области.

Поступившие обращения от предпринимателей рассматриваются на заседании специализированной рабочей группы по выбору инвестиционных площадок, преодолению административных барьеров и развитию конкуренции Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства Ульяновской области (утверждена решением Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства от11.08.2014 №21-ЗП).

За 2017 год проведено 4 заседания рабочей группы, в рамках которых решены проблемные вопросы 10 наиболее сложных обращений предпринимателей.

2) Вторым немаловажным направлением по решению вопросов предпринимателей является Рабочая группа по рассмотрению вопросов задолженности ИОГВ и МО перед предпринимателями Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства.

В результате слаженной работы всех ведомств при координации Уполномоченного по правам предпринимателей, по данным Минфина имеется положительная динамика по сокращению кредиторской задолженности перед субъектами бизнеса.

Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Реструктуризация и стимулирование развитие промышленности» на 2015-2020 годы» государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П, предусмотрено финансирование следующих мероприятий:

1. Проведение модернизации и технического перевооружения производственного сектора исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области за счёт приобретения оборудования на сумму 1 082 237,1 рублей, в том числе:

станок для производства треугольных и квадратных подоснов дорожных знаков (окончательный расчёт за станок, поставленный в 2016 году в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области в размере 283 451 рублей).

установка нанесения порошковой краски СТАРТ-50-вибро-3М (1 ед.) – 53800,00 рублей (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области);

универсальный кузнечный станок (1 ед.) – 185 000,00 рублей (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области);

промышленная швейная машина «TYPE SPECIAL» S-F01/8700H (1 ед.) – 15896,68 рублей (ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ульяновской области);

аппарат плазменной резки Foxweid Plasma 103 (1 ед.) – 67800,00 рублей (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области);

комбинированный станок ML393 A (1 ед.) – 69000,00 рублей (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ульяновской области);

горизонтальная ленточная пилорама Тайга - Т1М (1 ед.) – 162000,00 рублей (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ульяновской области);

прямострочная промышленная  швейная машина Aurora A-8700H (4 ед.) –  72000,00 рублей (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ульяновской области);

промышленная швейная машина «TYPE SPECIAL» S-F01/8700H (1 ед.) – 16800,00 рублей (ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ульяновской области);

промышленная швейная машина «TYPE SPECIAL» S-F01/8700H (4 ед.) – 67200 рублей (ФКУ ИК-10 УФСИН России по Ульяновской области);

промышленный пятиниточный оверлок JATI JT-757F-516M2-35 (2 ед.) –  52321,42 рублей (ФКУ ИК-10 УФСИН России по Ульяновской области);

вертикальный (сабельный) раскройный нож KAIGU ZCD 110-M –  18250,00 рублей (ФКУ ИК-10 УФСИН России по Ульяновской области);

промышленный парогенератор JATI JT-2002 – 18718,00 рублей (ФКУ ИК-10 УФСИН России по Ульяновской области).

Ввиду отсутствия финансовых средств, сумма освоенных средств составила 337 251,00 рублей, из них:

станок для производства треугольных и квадратных подоснов дорожных знаков (окончательный расчёт за станок, поставленный в 2016 году в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области в размере 283 451 рублей);

установка нанесения порошковой краски СТАРТ-50-вибро-3М (1 ед.) – 53800,00 рублей (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области).

В целях эффективного и своевременного выполнения мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственного сектора исправительных учреждений региона между Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области заключено соглашение о Сотрудничестве от 09.06.2017 № 203.

Темп роста объема производства продукции учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области составил 126,31 %  или 118 % от плановых показателей 2017 года.

Увеличение объёма уплаченных учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области налогов в консолидированный бюджет Ульяновской области составило 105,5 %, или 100,5 % от плановых показателей 9 месяцев 2017 года.

2. Предоставление субсидий организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, на возмещение части затрат таких организаций, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, в размере 5 000 000,0 руб.

В целях реализации данного мероприятия принято постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2017 № 632-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения».

25 декабря 2017 года между Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области и ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт», ООО «ДимитровградЖгутКомплект» заключены Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

По итогам 2017 года сохранены рабочие места для инвалидов в организациях, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организации.

Ввиду отсутствия финансовых средств субсидии в 2017 году ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт» и ООО «ДимитровградЖгутКомплект» не предоставлены.

3. В рамках мероприятия по разработке документации, проведению государственной экспертизы по проектной документации, проведению проверки достоверности сметной стоимости, кадастровых работ, оформлению земельно-правовых документов разработана проектно-сметная документация на строительство закольцованного газопровода между ГРС №52 и ГРС №38(промышленная зона «Заволжья») для обеспечения мероприятий по подачи газа в необходимом объеме для развития резидентов на промышленной зоне «Заволжья»

В результате осуществления данных мероприятий образовалась экономия средств от процедуры торгов на выбор Подрядчика в сумме 50 тыс.руб.

Экономия была направлена на проведение кадастровых работ по оформлению земельно-правовых документов на использование земельных участков под строительство линейного сооружения - газопровода.

- Интегральная оценка эффективности реализации ГП.

Оценка степени достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы (СДЦ):

СДЦ - степень достижения значения целевого индикатора государственной программы;

nц - количество целевых индикаторов государственной программы;

СДЦi - степень достижения значения i-ого целевого индикатора государственной программы.

Степень достижения значения i-ого целевого индикатора государственной программы определяется по следующим формулам:

для оценки степени достижения значений целевых индикаторов государственной программы, предполагающих положительную динамику:

для оценки степени достижения значений целевых индикаторов государственной программы, предполагающих отрицательную динамику:

СДЦi - степень достижения значения i-ого целевого индикатора;

Ф - фактическое значение целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора.

При расчете интегральной оценки степени достижения значений целевых индикаторов в расчет берется фактическое значение (для целевых индикаторов, степень достижения которых составляет до 149 % от планового значения).

При перевыполнении значений целевых индикаторов более чем на 150 % от планового значения для расчета интегральной оценки степени достижения целевых индикаторов принимается значение, равное 90 %.

СДЦ = 2160,11% / 20 = 108,01%

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации государственной программы (УФ):

ФУФ - фактический объем финансового обеспечения реализации государственной программы;

УФП - запланированный объем финансового обеспечения реализации государственной программы.

УФ = 568534,4469 / 632224,5 = 90 %

Степень достижения значения i-ого показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы:

СДЭ - степень достижения значения показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы;

nэ - количество показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы;

СДЭi - степень достижения значения i-ого показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы.

Степень достижения значения i-ого показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы определяется по следующим формулам:

для оценки степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы, предполагающих положительную динамику:

для оценки степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы, предполагающих отрицательную динамику:

СДЭi - степень достижения значения i-ого показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы;

Ф - фактическое значение показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы;

П - плановое значение показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы.

При расчете интегральной оценки степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы в расчет берутся фактические значения (для показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы, степень достижения которых составляет до 149 % от планового значения).

При перевыполнении значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы более чем на 150 % от планового значения для расчета интегральной оценки степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы принимается значение, равное 90 %.

СДЭ = 103,0%

Степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, значениям целевых индикаторов государственной программы:

СОМ - степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, значениям целевых индикаторов государственной программы;

nому - количество основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, для которых установлены конкретные значения целевых индикаторов;

ОМУi - основные мероприятия государственной программы, для которых установлены конкретные значения целевых индикаторов;

nом - количество основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, для которых не установлены конкретные значения целевых индикаторов;

ОМi - основные мероприятия, предусмотренные государственной программой, для которых не установлены конкретные значения целевых индикаторов.

СОМ = 100%

Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы:

И - значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы.".

И = (108,01+90,0+103,0+100,0)/4 – (90-108,01) =118,3%

Реализация государственной программы является эффективной.

- Сведения об объёмах финансирования

| № п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | В рамках, каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» | Государственный заказчик – Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 56502,67 | - | - | - | 56502,67 | - | - | - | 56502,67 | - | - |  |
|  |  | Соисполнитель – Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области | - | 42440,00 | - | - | - | 42440,00 | - | - | - | 42440,00 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-1/2017-А от 06.02.2017 |
| 1.2. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 14 062,67 | - | - | - | 14 062,67 | - | - | - | 14 062,67 | - | - | Соглашение № 19 от 21.02.2017 о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 2. | Основное мероприятие "Развитие портовой особой экономической зоны, расположенной на территории муниципального образования "Чердаклинский район" (далее - ПОЭЗ) | Государственный заказчик – Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 162 309,4 | - | - | - | 162 309,4 | - | - | - | 162 309,4 | - | - |  |
|  |  | Соисполнитель – Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях выкупа указанным обществом акций открытого акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск" | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | 78 000,00 | - | - | - | 78 000,00 | - | - | - | 78 000,00 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-3/2017-А от 20.12.2017. - |
| 2.2. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях погашения кредиторской задолженности акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области" перед акционерным обществом "Тепличное" | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области | - | 84 309,40 | - | - | - | 84 309,40 | - | - | - | 84 309,40 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-2/2017-А от 13.03.2017, Дополнительное соглашение №1 от 23.06.2017, Дополнительное соглашение №2 от 26.09.2017 |
| 3. | Основное мероприятие "Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон Ульяновской области" | Государственный заказчик – Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 30 788,83 | - | - | - | 27 788,83 | - | - | - | 25 788,83 | - | - |  |
|  |  | Соисполнитель – Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определенных постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 N 367-П "О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон" | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 28 788,83 | - | - | - | 25 788,83 | - | - | - | 25 788,83 | - | - | Дополнительное соглашение №1 от 30.05.2017 к Соглашению № 28 от 13.03.2017 о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 3.2. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области | - | 2000,00 | - | - | - | 2000,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-2/2017-А от 13.03.2017, Дополнительное соглашение №1 от 23.06.2017, Дополнительное соглашение №2 от 26.09.2017. По итогам закупочных процедур определен победитель ООО «НТЦ «ПромТехЭнерго», с компанией заключен договор №48 от 24.08.2017. По условиям договора оплата будет осуществлена в 1 кв. 2018 года. |
| 4. | Основное мероприятие «Содействие в создании и развитии индустриального парка «УАЗ» | Государственный заказчик – Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | - | - |  |
|  |  | Соисполнитель – Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях погашения основного долга по кредиту на создание индустриального парка "УАЗ" | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-1/2017-А от 06.02.2017. |
| 5. | Основное мероприятие "Содействие в создании и развитии на территории муниципального образования "Тереньгульский район" Ульяновской области завода по производству цемента" | Государственный заказчик – Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 39 287,00 | - | - | - | 39 287,00 | - | - | - | 7 400,00 | - | - |  |
|  |  | Соисполнитель – Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях финансового обеспечения приобретения земельных участков для размещения объектов промышленной инфраструктуры цементного завода | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области | - | 33 037,00 | - | - | - | 33 037,00 | - | - | - | 3 750,00 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-2/2017-А от 13.03.2017, Дополнительное соглашение №1 от 23.06.2017, Дополнительное соглашение №2 от 26.09.2017, Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-3/2017-А от 20.12.2017. - |
| 5.2. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях возмещения ранее понесенных затрат в связи с приобретением земельных участков для размещения объектов промышленной инфраструктуры цементного завода | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области | - | 3 650,00 | - | - | - | 3 650,00 | - | - | - | 3 650,00 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-2/2017-А от 13.03.2017, Дополнительное соглашение №1 от 23.06.2017, Дополнительное соглашение №2 от 26.09.2017 |
| 5.3. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью получения гидрогеологического заключения по предполагаемому участку недр, проведения инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) подземного водозабора цементного завода к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области | - | 2 600,00 | - | - | - | 2600,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-2/2017-А от 13.03.2017, Дополнительное соглашение №1 от 23.06.2017, Дополнительное соглашение №2 от 26.09.2017. По итогам закупочных процедур определен победитель АО ««Центральное производственно-геологическое объединение» «Центральное ПГО», договор с компанией будет заключен в 1 кв. 2018 года. |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | - | 318 887,9 | - | - | - | 315 887,9 | - | - | - | 282 000,9 | - | - |  |
| Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие "Оказание поддержки организациям в сфере инновационной деятельности" | Государственный заказчик – Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 28990,0 | - | - | - | 28990,0 | - | - | - | 13776,7 | - | - |  |
|  |  | Соисполнитель – Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещенных по закрытой подписке при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях получения и последующего использования результатов ветромониторинга, проводимого в соответствии с международными стандартами и необходимого для реализации второго этапа создания на территории Ульяновской области ветропарков суммарной мощностью 300 МВт | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области | - | 9 990,00 | - | - | - | 9 990,00 | - | - | - | 9 990,00 | - | - | Договор №04/1-1/2017-А от 06.02.2017 об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций |
| 1.3. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях разработки эскизного проекта, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации и проведения их экспертизы для создания корпуса "Технокампус 2.0" | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области | - | 19 000,00 | - | - | - | 3 786,70 | - | - | - | 3 786,70 | - | - | Договор №04/1-2/2017-А об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 13.03.2017, дополнительное соглашение №1 от 23.06.2017 к указанному договору, дополнительное соглашение №2 от 26.09.2017. Договор №04/1-3/2017-А об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 20.12.2017. |
| 2. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий в целях популяризации инновационной деятельности" | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | - |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» на обеспечение её деятельности | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | - | Соглашение №81 от 16.10.2017 года «О предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» на обеспечение её деятельности» |
| 3. | Основное мероприятие "Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности" | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 13500,0 | - | - | - | 13500,0 | - | - | - | 13500,0 | - | - |  |
| 3.1. | Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 N 418-П "О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | - | - | Договор от 28.04.2017 № 41 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с реализацией инвестиционных проектов и последующим производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
| 3.2. | Предоставление субсидий Фонду "Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области" в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан и в иных сферах | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | - | Соглашение от 01.12.2017 № 88 о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду "Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области" в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан и в иных сферах |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) |  | - | 46490,0 | - | - | - | 46490,0 | - | - | - | 27276,7 | - | - |  |
| Подпрограмма "Ульяновск - авиационная столица" на 2014 - 2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие авиационного кластера "Ульяновск-Авиа" | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | – | 19897,4 | – | – | – | 19897,4 | – | – | – | 19897,4 | – | – | – |
| 1.1. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" на обеспечение деятельности | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | – | 19897,4 | – | – | – | 19897,4 | – | – | – | 19897,4 | – | – | Соглашение от 14.02.2017 № 17 о предоставлении субсидий автономной некоммерческой организации "Центр кластерного развития Ульяновской области" на обеспечение деятельности |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | – | – | 19897,4 | – | – | – | 19897,4 | – | – | – | 19897,4 | – | – |  |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в целях развития предпринимательства" | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 4 800 | 2 000 | - | - | 4800 | 2000 | - | - | 3 779,05044 | 1 543,5558 | - | - | № 139-08-219 от 20.02.2017 |
| 1.1. | Предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, предусматривающих предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 4 800 | 2 000 | - | - | 4800 | 2000 | - | - | 3 779,05044 | 1 543,5558 | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области" | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 69 977,0 | 133 915,4 | - | - | 69 977,0 | 133 915,4 | - | - | 69 977,0 | 133 915,4 | - | - | № 139-08-219 от 20.02.2017 |
| 2.1. | Предоставление субсидий Фонду "Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 12 523,0 | 5 115,4 | - | - | 12 523,0 | 5 115,4 | - | - | 12 523,0 | 5 115,4 | - | - |  |
| 2.2. | Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду "Фонд Развития и Финансирования предпринимательства" на развитие системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 12 339,0 | 5 040,0 | - | - | 12 339,0 | 5 040,0 | - | - | 12 339,0 | 5 040,0 | - | - |  |
| 2.3. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 31 330,0 | 13 500,0 | - | - | 31 330,0 | 13 500,0 | - | - | 31 330,0 | 13 500,0 | - | - |  |
| 2.4. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" на создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | - |  |
| 2.5. | Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду "Фонд Развития и Финансирования предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 6 360,0 | 2 600,0 | - | - | 6 360,0 | 2 600,0 | - | - | 6 360,0 | 2 600,0 | - | - |  |
| 2.6. | Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду "Фонд Развития и Финансирования предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением займов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере промышленности, на финансирование проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 100 000,0 | - | - | - | 100 000,0 | - | - | - | 100 000,0 | - | - |  |
| 2.7. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 2 100,0 | 860,0 | - | - | 2 100,0 | 860,0 | - | - | 2 100,0 | 860,0 | - | - |  |
| 2.8. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | 5 325,0 | 6 500,0 | - | - | 5 325,0 | 6 500,0 | - | - | 5 325,0 | 6 500,0 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | 74777,0 | 135 915,4 | - | - | 74 777,0 | 135 915,4 | - | - | 73 756,05044 | 135 458,9558 | - | - |  |
| Подпрограмма "Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области" на 2015 - 2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области в целях развития промышленного производства | Государственный заказчик – Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 1082,9 | - | - | - | 1082,9 | - | - | - | 337, 25 | - | - |  |
|  |  | Соисполнитель – Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для модернизации и технического перевооружения производственного сектора исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области в результате приобретения оборудования | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | - | 1082,9 | - | - | - | 1082,9 | - | - | - | 337, 25 | - | - | - |
| 1.2. | Подготовка проектной документации, строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения природным газом зоны развития Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | - | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | - | - | 964,7 | - | - |  |
| 1.3. | Сохранение рабочих мест для инвалидов в организациях, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организации | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | - | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | - | 7082,9 | - | - | - | 7082,9 | - | - | - | 1301,95 | - | - |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы" на 2015 - 2020 годы |
| 1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы" | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 103950,9 | - | - | - | 103950,9 | - | - | - | 102598,54106 | - | - |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 65798,7 | - | - | - | 65798,7 | - | - | - | 65300,12049 | - |  | - |
| 1.2. | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | - | 38152,2 | - | - | - | 38152,2 | - | - | - | 37298,42057 | - |  | - |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | - | 103950,9 | - | - | - | 103950,9 | - | - | - | 102598,54106 | - | - |  |

- Сведения о достижении целевых индикаторов

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение на 2017 год | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Количество новых предприятий на территории создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | 7 | 9 | 128,6% | В соответствии с ГП значение целевого индикатора на 2017 год – 7 ед. На данный момент в результате работы по привлечению инвесторов на промышленные зоны «Заволжье», «Новоульяновск», «Инза», «Димитровград», а также ПОЭЗ, подписаны инвестиционные соглашения со следующими компаниями: - ООО «Концерн Карпов» с проектом по созданию завода по производству продукции из диатомита (создание порядка 420 рабочих мест); - «Ekobase Global» (Словения) с проектом по созданию импортозамещающего производства уличного светодиодного освещения (создание порядка 80 рабочих мест); |
| 2. | Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами зон развития Ульяновской области, единиц | 2500 | 2 985 | 119,4% |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2020 годы | Количество ежегодно разрабатываемых передовых производственных технологий в организациях, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, единиц | 39 | 40 | 102 | Значение прогнозное. Уточнение значения показателя – по итогам годового статистического обследования инновационной деятельности организаций (3 квартал 2018 года) |
| 4. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2020 годы | Рост выработки на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году процентов | 5,0 | 7,5 | 150,0 | Выработка на одного работника участников кластера в 2016 году составила 1 442,26 тысяч рублей, в 2017 году – предварительно – 1 550,73 тысяч рублей. Таким образом, фактический прирост целевого показателя за 2017 год составил 7,5% |
| 5. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2020 годы | Количество создаваемых новых рабочих мест в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также в организациях, реализующих инвестиционные проекты в социальной сфере на территории Ульяновской области, находящейся за пределами зон развития нарастающим итогом, единиц | 2000 | 2132 | 106,6 |  |
| 6. | Подпрограмма "Ульяновск - авиационная столица" на 2014 - 2020 годы | Количество новых рабочих мест в организациях авиационного кластера "Ульяновск-Авиа", единиц | 700 | Информация не представлена автономной некоммерческой организацией дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" | – | – |
| 7. | Подпрограмма "Ульяновск - авиационная столица" на 2014 - 2020 годы | Выработка на одного работника организаций - участников авиационного кластера "Ульяновск-Авиа", тыс. рублей | 0,43 | Информация не представлена автономной некоммерческой организацией дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" | – | – |
| 8. | Подпрограмма "Ульяновск - авиационная столица" на 2014 - 2020 годы | Численность участников соревновательных мероприятий, направленных на популяризацию инженерной, градостроительной и авиационной деятельности, единиц | 100 | Информация не представлена автономной некоммерческой организацией дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" |  |  |
| 9. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, единиц | 642 | 655 | 102,0% |  |
| 10. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, процентов | 1,6 | 15,924 | 995,3% |  |
| 11. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, процентов | 6,7 | 59,08 | 881,8% |  |
| 12. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, процентов | 13,05 | 36,076 | 276,4% | - |
| 13. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, единиц | 204 | 441 | 216,2% |  |
| 14. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку, единиц | 37 | 37 | 100% |  |
| 15. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий, единиц | 37 | 37 | 100% |  |
| 16. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий | 987 | 987 | 100% |  |
| 17. | Подпрограмма "Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области" на 2015 - 2020 годы | Производительность труда в хозяйствующих субъектах, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере обрабатывающих производств, за исключением производства пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, а также производства прочих неметаллических минеральных продуктов | 700 | 2422,9 | 346,13% | - |
| 18. | Подпрограмма "Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области" на 2015 - 2020 годы | Объем производства новой продукции (номенклатура продукции, не производившейся в году, предшествующем отчетному году) субъектом деятельности в сфере промышленности на территории Ульяновской области | 106 | 122 | 115% |  |
| 19. | Подпрограмма "Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области" на 2015 - 2020 годы | Сохранение рабочих мест для инвалидов в организациях, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организации, процентов | 100,0 | - | - | Ввиду отсутствия финансовых средств субсидии в 2017 году не предоставлены |
| 20. | Подпрограмма "Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области" на 2015 - 2020 годы | Темп роста объёма производства продукции учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области | 107 | 126,31 | 118,0% |  |
| 21. | Подпрограмма "Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области" на 2015 - 2020 годы | Темп роста объёма уплаченных учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области налогов в консолидированный бюджет Ульяновской области | 105,0 | 105,5 | 100,5% | Показатели указаны за 9 месяцев 2017 года, так как отчётность формируется ежеквартально. Данные за 2017 год будут сформированы в феврале 2018 года |
| 22. | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы" на 2015 - 2020 годы | Удельный вес закупок (в стоимостном выражении), осуществленный у субъектов малого и среднего предпринимательства | 17,0 | 23,0 | 135% | Указаны прогнозные данные за январь-декабрь 2017 года |
| 23. | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы" на 2015 - 2020 годы | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов | 128 | 136 | 106,25% |  |

- Сведения о достижении показателей ожидаемого эффекта о реализации программы.

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Наименование показателя ожидаемого эффекта | Плановое значение на 2017 год | Фактическое значение | Процент достижения (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Объем инвестиций, вложенных организациями-резидентами зон развития Ульяновской области в основной капитал, млрд. рублей | 1,5 | 1,6 | 106,7 | Значение прогнозное. Уточнение значения показателя – по итогам годового статистического обследования (3 квартал 2018 года). |
| 2. | Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Общий объем уплачиваемых организациями-резидентами зон развития Ульяновской области налогов в областной бюджет Ульяновской области и местные бюджеты муниципальных образований Ульяновской области, млн. руб. | 1200,0 | 1375,0 | 114 |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2020 годы | Количество разрабатываемых передовых производственных технологий в организациях, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, единиц | 39 | 40 | 102 | Значение прогнозное. Уточнение значения показателя – по итогам годового статистического обследования инновационной деятельности организаций (3 квартал 2018 года) |
| 4. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2020 годы | Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции инновационно-активных организаций, процентов | 11,6 | 12,2 | 102 | Значение прогнозное. Уточнение значения показателя – по итогам годового статистического обследования инновационной деятельности организаций (3 квартал 2018 года) |
| 5. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2020 годы | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими инновационную деятельность на территории Ульяновской области, единиц | 30 |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2020 годы | Объем инвестиций, осуществленных в процессе реализации инвестиционных проектов, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также инвестиционных проектов в социальной сфере на территории Ульяновской области, находящейся за пределами зон развития, нарастающим итогом, млн. рублей | 8400,0 | 9300,0 | 110 |  |
| 7. | Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2020 годы | Количество новых рабочих мест, созданных в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также в организациях, реализующих инвестиционные проекты в социальной сфере на территории Ульяновской области, находящейся за пределами зон развития, нарастающим итогом, единиц | 2000 | 2132 | 106,6 |  |
| 8. | Подпрограмма "Ульяновск - авиационная столица" на 2014 - 2020 годы | Увеличение пассажиропотока через аэропорты, расположенные в Ульяновской области, по сравнению с 2013 годом, процентов | 124 | Информация не представлена автономной некоммерческой организацией дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" | – | – |
| 9. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, процентов | 6,7 | 59,08 | 881,8 | Сведения предоставлены субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, на основании бухгалтерской отчётности, направляемой в ФНС России и Росстат по итогам 2017 года |
| 10. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, процентов | 13,05 | 36,076 | 276,4 | Сведения предоставлены субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, на основании бухгалтерской отчётности, направляемой в ФНС России и Росстат по итогам 2017 года |
| 11. | Подпрограмма "Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области" на 2015 - 2020 годы | Увеличение индекса промышленного производства, процентов | 101,7 | 101,9 | 101,0 | - |
| 12. | Подпрограмма "Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области" на 2015 - 2020 годы | Увеличение среднего объема выручки от реализации товаров, работ, услуг, получаемой в результате использования одной единицы площади объектов, на которых осуществляется деятельность в сфере промышленности, тыс. руб./кв. м | 18 | 19 | 105 |  |
| 13. | Подпрограмма "Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области" на 2015 - 2020 годы | Увеличение размера среднемесячной заработной платы в организациях и у индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Ульяновской области и осуществляющих деятельность в сфере промышленности, процентов | 109,5 | 109,0 | 99,0 |  |
| 14. | Подпрограмма "Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области" на 2015 - 2020 годы | Увеличение доли уплаченных организациями и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории Ульяновской области и осуществляющими деятельность в сфере промышленности, налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета Ульяновской области, процентов | 105 | 105 | 100 |  |
| 15. | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы" на 2015 - 2020 годы | Место, занимаемое Ульяновской областью в рейтинге социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, не ниже, место | 7 | 5 |  |  |
| 16. | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы" на 2015 - 2020 годы | Сумма, сложившаяся в результате снижения начальных (максимальных) цен контрактов при использовании конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и определяемая исходя из общей суммы начальных (максимальных) цен контрактов, заключенных по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не менее, процентов | 5,3 | 6,7 |  |  |
| 17. | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы" на 2015 - 2020 годы | Увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу населения Ульяновской области по сравнению с предыдущим годом, процентов | 106 | 107 | 101,0 |  |

- Итоговый отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2017 года.

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
| 1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) | I кв. 2017 | I кв. 2017 | I кв. 2017 | I кв. 2017 | 42440,00 | 42440,00 | 42440,00 | 42440,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области». Принято решение об увеличении уставного капитала. Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-1/2017-А от 06.02.2017. Реализация данного мероприятия позволила сократить сумму основного долга по кредитам, взятым на строительство инфраструктуры промышленной зоны «Заволжье» |
| 1.2. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспечения Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области | I кв. 2017 | I кв. 2017 | I кв. 2017 | I кв. 2017 | 14 062,67 | 14 062,67 | 14 062,67 | 14 062,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В феврале 2017 года подан пакет документов, подтверждающих затраты для предоставления субсидий. Подписано Соглашение № 19 от 21.02.2017 о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 2.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях выкупа указанным обществом акций открытого акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск" | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) | IV кв. 2017 | IV кв. 2017 | IV кв. 2017 | IV кв. 2017 | 78 000,0 | 78 000,0 | 78 000,0 | 78 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области». Принято решение об увеличении уставного капитала. Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-3/2017-А от 20.12.2017. |
| 2.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях погашения кредиторской задолженности акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области" перед акционерным обществом "Тепличное" | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) | I кв. 2017 | I кв. 2017 | I кв. 2017 | I кв. 2017 | 84 309,40 | 84 309,40 | 84 309,40 | 84 309,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области». Принято решения об увеличении уставного капитала. Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-2/2017-А от 13.03.2017, а также дополнительное соглашение № 1 к данному договору от 23.06.2017, дополнительное соглашение №2 от 26.09.2017. |
| 3.1. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспечения Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области | I кв. 2017 | IV кв. 2017 | I кв. 2017 | IV кв. 2017 | 28 075,83 | 25 788,83 | 28 075,83 | 16 615,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В феврале 2017 года был подан пакет документов, подтверждающих затраты для предоставления субсидий. Подписано Соглашение № 28 от 13.03.2017 о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, дополнительное соглашение №1 от 30.05.2017 к данному договору. |
| 3.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) | III кв. 2017 | I кв. 2018 | III кв. 2017 | I кв. 2018 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области». Принято решения об увеличении уставного капитала. Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-2/2017-А от 13.03.2017, а также дополнительное соглашение № 1 к данному договору от 23.06.2017, дополнительное соглашение №2 от 26.09.2017. |
| 4.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях погашения основного долга по кредиту на создание индустриального парка "УАЗ" | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) | I кв. 2017 | I кв. 2017 | I кв. 2017 | I кв. 2017 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области». Принято решения об увеличении уставного капитала. Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-1/2017-А от 06.02.2017 |
| 5.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях финансового обеспечения приобретения земельных участков для размещения объектов промышленной инфраструктуры цементного завода | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) | III кв. 2017 | I кв. 2018 | III кв. 2017 | I кв. 2018 | 33 037,00 | 33 037,00 | 33 037,00 | 33 037,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области». Принято решения об увеличении уставного капитала. Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-2/2017-А от 13.03.2017, а также Дополнительное соглашение №1 от 23.06.2017 и Дополнительное соглашение №2 от 26.09.2017 к нему. Кроме того подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-3/2017-А от 20.12.2017. - |
| 5.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях возмещения ранее понесенных затрат в связи с приобретением земельных участков для размещения объектов промышленной инфраструктуры цементного завода | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) | III кв. 2017 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области». Принято решения об увеличении уставного капитала. Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-2/2017-А от 13.03.2017, а также дополнительное соглашение № 1 к данному договору от 23.06.2017, дополнительное соглашение №2 от 26.09.2017. |
| 5.3. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью получения гидрогеологического заключения по предполагаемому участку недр, проведения инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) подземного водозабора цементного завода к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) | III кв. 2017 | I кв. 2019 | III кв. 2017 | I кв. 2019 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области». Принято решения об увеличении уставного капитала. Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-2/2017-А от 13.03.2017, а также дополнительное соглашение № 1 к данному договору от 23.06.2017, дополнительное соглашение №2 от 26.09.2017. |
| Количество новых организаций на территории создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц |  | II кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x | На данный момент в результате работы по привлечению инвесторов на промышленные зоны «Заволжье», «Новоульяновск», «Инза», «Димитровград», а также ПОЭЗ, подписаны инвестиционные соглашения со следующими компаниями: - ООО «Концерн Карпов» с проектом по созданию завода по производству продукции из диатомита (создание порядка 420 рабочих мест); - «Ekobase Global» (Словения) с проектом по созданию импортозамещающего производства уличного светодиодного освещения (создание порядка 80 рабочих мест); - ООО «Альтернатива» с проектом по созданию оптово-распределительного центра с пунктом забоя КРС и фабрикой, предназначенной для переработки сырья и изготовления готовых продуктов питания, горячего питания (создание порядка 100 рабочих мест); - ООО «Призма» (г. Димитровград) с проектом по производству автомобильных компонентов (зеркал) (создание порядка 225 рабочих мест); - ГК «Магеллан» (Республика Башкирия) с проектом по созданию швейного производства для пошива форменной одежды (создание порядка 1500 рабочих мест). - ООО «ВЕСТАС МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ РУС» (Дания) с проектом по строительству завода по производству лопастей для ветрогенераторов (создание порядка 130 рабочих мест); - ООО «Лагуардия ЮЭсЭй» с проектом по созданию фермы по выращиванию индейки (создание порядка 30 рабочих мест); - ООО «Р.И. Групп» (Польша) с проектом по созданию производства изделий из полимербетона в Ульяновской области (создание порядка 100 рабочих мест); - ООО «Волжская мебельная мануфактура» с проектом по созданию производства мягкой мебели и мебельных комплектующих (создание порядка 400 рабочих мест). |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами зон развития Ульяновской области (промышленная зона «Заволжье»), единиц |  | II кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x |  |
| Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
| 1.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещенных по закрытой подписке при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях получения и последующего использования результатов ветромониторинга, проводимого в соответствии с международными стандартами и необходимого для реализации второго этапа создания на территории Ульяновской области ветропарков суммарной мощностью 300 МВт | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) | I кв. 2017 | IV кв. 2017 | I кв. 2017 | IV кв. 2017 | 9 990,00 | 9 990,00 | 9 990,00 | 9 990,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу уставного капитала общества. Принято решение об увеличении уставного капитала. Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций №04/1-1/2017-А от 06.02.2017. |
| 1.3. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях разработки эскизного проекта, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации и проведения их экспертизы для создания корпуса "Технокампус 2.0" | Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (в части оплаты акций) | III кв. 2017 | I кв. 2018 | III кв. 2017 | I кв. 2018 | 19 000,00 | 3 786,70 | 19 000,00 | 3 786,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу уставного капитала общества. Принято решение об увеличении уставного капитала. Подготовлено распоряжение Правительства Ульяновской области. Подписан договор №04/1-2/2017-А об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 13.03.2017, а также дополнительное соглашение №1 от 23.06.2017 к указанному договору, дополнительное соглашение №2 от 26.09.2017. По причине отсутствия в областном бюджете Ульяновской области денежных средств, предусмотренных данным мероприятием, выплата не была осуществлена в полном объеме. |
| 2.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» на обеспечение её деятельности | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области, Сиренко Д.А., директор департамента | II кв | IV кв | II кв | IV кв | 4000,0 | 4000,0 | Заключено Соглашение №81 от 16.10.2017 года «О предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» на обеспечение её деятельности». Денежные средства переведены в 4 квартале 2017 года |
| 3.1. Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 N 418-П "О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | II кв | II кв | II кв | II кв | 12000,0 | 12000,0 | Договор от 28.04.2017 № 41 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с реализацией инвестиционных проектов и последующим производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг заключен на основании заявки ООО «ТАКАТА Рус» |
| 3.2. Предоставление субсидий Фонду "Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области" | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области | III кв | IV кв | III кв | IV кв | 1500,0 | 1500,0 | Соглашение от 01.12.2017 № 88 о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду "Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области" в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан и в иных сферах |
| Количество ежегодно разрабатываемых передовых производственных технологий в организациях, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, единиц | Министерство развития конкуренции и экономики | I кв | IV кв | I кв | IV кв | х | х | - |
| Рост выработки на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году процентов | Министерство развития конкуренции и экономики | I кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x | - |
| Количество создаваемых новых рабочих мест в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также в организациях, реализующих инвестиционные проекты в социальной сфере на территории Ульяновской области, находящейся за пределами зон развития нарастающим итогом, единиц | Министерство развития конкуренции и экономики | I кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x | - |
| Подпрограмма "Ульяновск - авиационная столица" на 2014 - 2020 годы |
| 1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Ульяновской области» на обеспечение деятельности | Министерство развития конкуренции и экономики | I кв | IV кв | I кв | IV кв | 19897,40 | 19897,40 | Реализация проекта «Развитие инновационного кластера в комплексе проектов Технокампус 2.0 – Технологическая долина 2.0 – Сантор» | Мероприятия, запланированные планом деятельности АНО ДО «ЦКР» в 3 квартале, полностью выполнены. |
| Количество новых рабочих мест в организациях авиационного кластера "Ульяновск-Авиа", единиц |  | I кв | IV кв | I кв | IV кв |  |  |  |  |
| Рост выработки на одного работника организаций - участников авиационного кластера "Ульяновск-Авиа" в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году |  | I кв | IV кв | I кв | IV кв |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы |
| 1.1. Предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, предусматривающих предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Министерство развития конкуренции и экономики | III кв | IV кв | III кв | IV кв | 7160,0 | 7160,0 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. – 158. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, % - 60,4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. – 7. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, % - 266,7. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, % - 33,2. |
| 2.1. Предоставление субсидий Фонду "Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах | Министерство развития конкуренции и экономики | II кв | II кв | II кв | II кв | 17638,4 | 17638,4 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. – 16. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, % - 8,9. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. – 4. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, % - 8,6. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, % - 22,9. |
| 2.2. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду "Фонд Развития и Финансирования предпринимательства" на развитие системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Министерство развития конкуренции и экономики | II кв | II кв | II кв | II кв | 17379,0 | 17379,0 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. – 30. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, % - 7,12. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. – 11. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, % - 6,7. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, % - 98,18. |
| 2.3. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области | Министерство развития конкуренции и экономики | II кв | II кв | II кв | II кв | 44130,0 | 44130,0 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. – 138. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, % - 1,6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. – 442. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, % - 6,7. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, % - 13,05. |
| 2.4. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" на создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства | Министерство развития конкуренции и экономики | II кв | IV кв | II кв | IV кв | 300,0 | 0,0 | Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов социального предпринимательства, ед. – 66. Количество субъектов социального предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. – 5. Размер внебюджетных средств, привлеченных центром инноваций социальной сферы в целях реализации проектов субъектами социального предпринимательства, тыс. руб. – 30. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. – 5. |
| 2.5. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду "Фонд Развития и Финансирования предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки | Министерство развития конкуренции и экономики | II кв | II кв | II кв | II кв | 8960,0 | 8960,0 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. – 29. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, % - 1,6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. – 186. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, % - 6,7. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, % -13,05. |
| 2.6. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду "Фонд Развития и Финансирования предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением займов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере промышленности, на финансирование проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств | Министерство развития конкуренции и экономики | II кв | IV кв | II кв | IV кв | 100000,0 | 100000,0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. – 8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. – 65. |
| 2.7. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства | Министерство развития конкуренции и экономики | II кв | IV кв | II кв | IV кв | 2960,0 | 2960,0 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодёжного предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. – 37. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий, ед. – 37. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, ед. – 370. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, ед. – 987. |
| 2.8. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса | Министерство развития конкуренции и экономики | II кв | IV кв | II кв | IV кв | 11825,0 | 11825,0 | Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым были предоставлены услуги и меры поддержки, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, через многофункциональные центры для бизнеса, а также граждан, которым была предоставлена государственная услуга по регистрации предпринимательской деятельности через многофункциональные центры для бизнеса, ед. – 470. Количество услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, которые были предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, через многофункциональные центры для бизнеса, ед. – 131. |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | Министерство развития конкуренции и экономики | I кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x |  |  |
| Прирост в отчетном году по отношению к предыдущему объему кредитных ресурсов, предоставленных кредитными организациями субъектам малого и среднего предпринимательства, процентов | Министерство развития конкуренции и экономики | I кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x |  |  |
| Доля налоговых Доля уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах областного бюджета Ульяновской области, процентов | Министерство развития конкуренции и экономики | I кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x |  |  |
| Подпрограмма "Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области" на 2015 - 2020 годы |
| 1.1. Создание условий для модернизации и технического перевооружения производственного сектора исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области в результате приобретения оборудования | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | III кв | III кв | III кв | III кв | 1082,9 | 337, 25 |  |  |
| 1.2. Подготовка проектной документации, строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения природным газом зоны развития Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | III кв | III кв | IV кв | IV кв | 1000,0 | 964,7 |  |  |
| 1.3. Предоставление субсидий организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, в целях возмещения части затрат таких организаций, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | III кв | III кв | IV кв | IV кв | 5000,0 | 0,0 |  |  |
| Производительность труда в хозяйствующих субъектах, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере обрабатывающих производств, за исключением производства пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, а также производства прочих неметаллических минеральных продуктов | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | I кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x |  |  |
| Объем производства новой продукции (номенклатура продукции, не производившейся в году, предшествующем отчетному году) субъектом деятельности в сфере промышленности на территории Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | I кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x |  |  |
| Сохранение рабочих мест для инвалидов в организациях, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организации | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | I кв | IV кв | I кв | - | x | x |  |  |
| Темп роста объёма производства продукции учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | I кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x |  |  |
| Темп роста объёма уплаченных учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области налогов в консолидированный бюджет Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | I кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы" на 2015 - 2020 годы |
| 1.1. Обеспечение деятельности Министерства | Министерство развития конкуренции и экономики | I кв | IV кв | I кв | IV кв | 65 798,7 | 65 300,12049 |  |  |
| 1.2. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство развития конкуренции и экономики | I кв | IV кв | I кв | IV кв | 38 152,2 | 37 298,42057 |  |  |
| Удельный вес закупок (в стоимостном выражении), осуществленный у субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство развития конкуренции и экономики | I кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x |  |  |
| Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов | Министерство развития конкуренции и экономики | I кв | IV кв | I кв | IV кв | x | x |  |  |

- Сведения о внесённых изменениях в государственную программу 2017 год.

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/23-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» | Изменения внесены в части корректировки финансового обеспечения мероприятий подпрограммы Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2017 год | Распоряжение Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 05.12.2016 № 415-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2017 год» (с изм. от 21.06.2018 № 205-р, от 21.12.2017 № 278-р) |
| 2 | Постановление Правительства Ульяновской области от 02.02.2017 № 2/51-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» | Изменение финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы, «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, «Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2020 годы | Распоряжение Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 05.12.2016 № 415-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2017 год» (с изм. от 21.06.2018 № 205-р, от 21.12.2017 № 278-р) |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2017 № 11/240-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» | Изменения внесены в части корректировки целевых индикаторов государственной программы в части подпрограммы «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2020 годы, а также в части финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | Распоряжение Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 05.12.2016 № 415-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2017 год» (с изм. от 21.06.2018 № 205-р, от 21.12.2017 № 278-р) |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2017 № 12/251-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» | Изменение финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы, «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, «Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2020 годы, «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2015-2020 годы | Распоряжение Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 05.12.2016 № 415-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2017 год» (с изм. от 21.06.2018 № 205-р, от 21.12.2017 № 278-р) |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2017 № 25/501-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы и признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области» | Изменения внесены в части корректировки целевых индикаторов государственной программы, ожидаемого эффекта от реализации государственной программы в части подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, а также вносятся ряд технических правок | Распоряжение Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 05.12.2016 № 415-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2017 год» (с изм. от 21.06.2018 № 205-р, от 21.12.2017 № 278-р) |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2017 № 25/512-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» | Изменения внесены в части корректировки финансового обеспечения мероприятий программы на 2017 год, а также 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. в соответствии с бюджетными ассигнованиями областного бюджета Ульяновской области, выделенными Министерству развития конкуренции и экономики Ульяновской области, Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Министерству образования и науки Ульяновской области, Агентству государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области и Правительству Ульяновской области на реализацию мероприятий Программы на 2018-2020 годы | Распоряжение Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 05.12.2016 № 415-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2017 год» (с изм. от 21.06.2018 № 205-р, от 21.12.2017 № 278-р) |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2017 № 30/592-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П и постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2017 № 25/512-П» | Изменения внесены в части корректировки целевых индикаторов государственной программы в части подпрограммы «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2020 годы, а также дополнения ожидаемого эффекта по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, также в подпрограмму «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, подпрограмму «Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2020 годы, подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2015-2020 годы в части корректировки финансового обеспечения мероприятий на 2017 год | Распоряжение Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 05.12.2016 № 415-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2017 год» (с изм. от 21.06.2018 № 205-р, от 21.12.2017 № 278-р) |
| 8. | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.12.2017 № 32/613-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2017 № 25/512-П» | Изменения внесены в части корректировки финансового обеспечения мероприятий подпрограммы Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2018 год | Распоряжение Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 05.12.2016 № 415-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2017 год» (с изм. от 21.06.2018 № 205-р, от 21.12.2017 № 278-р) |
| 9. | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.12.2017 № 32/626-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области» | Изменения внесены в подпрограмму «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы в части корректировки финансового обеспечения мероприятий на 2017 год, предусмотрено финансовое обеспечение реализации мероприятия «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях выкупа указанным обществом акций открытого акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в 2017 году в размере 78000,0 тыс. рублей | Распоряжение Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 05.12.2016 № 415-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2017 год» (с изм. от 21.06.2018 № 205-р, от 21.12.2017 № 278-р) |

______________

# Footnotes

Графы X  не заполняются