Отчёт об исполнении государственной программы Ульяновской области

 « Формирование благоприятного инвестиционного климата

в Ульяновской области» на 2014-2021 годы по итогам 1 квартала 2019 года

1. Реализация государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы (далее – Программа) осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации Программы, утверждённым распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 01.02.2019 № 31-р « Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на 2019 год» .

Отклонения по итогам 1 квартала 2019 года не выявлены:

1. Сведения об объёмах финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования (на 2019 год), тыс. руб. | Предоставленное финансирование (на 1 квартал 2019), тыс. руб. | Освоение за отчётный период (1 квартал 2019), тыс. руб. | Соглашение на предоставление средств из федерального бюджета, внебюджетных источников |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы |
| 1. | Основное мероприятие « Развитие промышленной зоны « Заволжье»  | Государственный заказчик – Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 52660,7 | - | - | - | 52660,7 | - | - | - | 52660,7 | - | - |  |
| Соисполнитель – Агентство государственного имущества Ульяновской области |
| 1.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Агентство государственного имущества Ульяновской области | - | 42440,0 | - | - | - | 42440,0 | - | - | - | 42440,0 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 11.02.2019 № 04/1-1/2019-А |
| 1.2. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 10220,7 | - | - | - | 10220,7 | - | - | - | 10220,7 | - | - | Соглашение № 22 от от 13.02.2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 2. | Основное мероприятие « Развитие портовой особой экономической зоны»  | Государственный заказчик – Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 26770,4 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| Соисполнитель – Агентство государственного имущества Ульяновской области |
| 2.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях приобретения дополнительных акций Акционерного общества « Портовая особая экономическая зона « Ульяновск» в целях погашения основного долга и процентов по кредиту на строительство ангарного комплекса для двух самолетов | Агентство государственного имущества Ульяновской области | - | 26770,4 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие « Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон Ульяновской области»  | Государственный заказчик – Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 83659,4 | - | - | - | 10000,0 | - | - | - | 10000,0 | - |  |  |
| Соисполнитель – Агентство государственного имущества Ульяновской области |
| 3.1. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определенных постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 N 367-П « О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 42159,4 | - | - | - | 10000,0 | - | - | - | 10000,0 | - | - | Заключено соглашение № 23 от 13.02.2019 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 3.2. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , с целью финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Агентство государственного имущества Ульяновской области | - | 41500,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие « Развитие индустриального парка « Димитровград»  | Государственный заказчик – Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 3000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| Соисполнитель – Агентство государственного имущества Ульяновской области |
| 4.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях оплаты доли Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью « Димитровградский индустриальный парк « Мастер» при его учреждении и последующем увеличении уставного капитала | Агентство государственного имущества Ульяновской области | - | 3000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 29.03.2019 № 04/1-3/2019-А |
| 5. | Основное мероприятие « Содействие в создании и развитии технопарка « УАЗ»  | Государственный заказчик – Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 100000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
| Соисполнитель – Агентство государственного имущества Ульяновской области |
| 5.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях приобретения и ремонта объектов недвижимости для создания и развития технопарка « УАЗ»  | Агентство государственного имущества Ульяновской области | - | 100000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | После одобрения сделки будет проводиться работа по подготовке документации для предоставления бюджетных инвестиций, а также по подготовке и заключению договора на предоставление бюджетных инвестиций. |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | - | 266090,5 | - | - | - | 62660,7 | - | - | - | 62660,7 | - | - |  |
| Подпрограмма « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы |
| 1. | Основное мероприятие « Оказание поддержки организациям в сфере инновационной деятельности»  | Государственный заказчик – Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 30440,7 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодежи | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 1200,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 1.2. | Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области по результатам регионального конкурса проектов фундаментальных исследований, проводимого федеральным государственным бюджетным учреждением « Российский Фонд фундаментальных исследований» и Правительством Ульяновской области | Министерство образования и науки Ульяновской области | - | 25000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 1.3. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях разработки эскизного проекта, дизайн-проекта интерьеров, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации и проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для строительства корпуса « Технокампус 2.0» , а также подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Агентство государственного имущества Ульяновской области | - | 4240,7 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Работа по подготовке и заключению договора на предоставление бюджетных инвестиций будет проводиться в 4 квартале 2019 года. |
| 2. | Основное мероприятие « Проведение мероприятий в целях популяризации инновационной деятельности»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 61700,0 | - | - | - | 9650,0 | - | - | - | 9650,0 | - | - |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации « Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 18100,0 | - | - | - | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - | - |  |
| 2.2. | Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования « Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 43600,0 | - | - | - | 8650,0 | - | - | - | 8650,0 | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие « Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 85201,1 | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | - |  |
| 3.1. | Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 N 418-П « О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 72252,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
| 3.2 | Предоставление субсидий Фонду « Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 12949,1 | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) |  | - | 177341,8 | - | - | - | 11650,0 | - | - | - | 11650,0 | - | - |  |
| Подпрограмма « Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2021 годы |
| 1. | Основное мероприятие « Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса»  | Государственный заказчик – Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 53000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| Соисполнитель – Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области |
| 1.1. | Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду « Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | - | 50000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации « Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и обеспечением функционирования центра компетенций развития промышленности | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | 3000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | - | 53000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» на 2015 - 2021 годы |
| 1. | Основное мероприятие « Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 127829,2 | - | - | - | 19074,81872 | - | - | - | 19074,81872 | - | - |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 74543,9 | - | - | - | 11935,91672 | - | - | - | 11935,91672 | - |  | - |
| 1.2. | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 53285,3 | - | - | - | 7138,902 | - | - | - | 7138,902 | - |  | - |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | - | 127829,2 | - | - | - | 19074,81872 | - | - | - | 19074,81872 | - | - |  |

1. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение на 2019 год | Фактическое значение на 1 квартал 2019 года | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы | Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | 4 | 2 | 50% | В соответствии с ГП значение целевого индикатора на 2019 год – 4 ед. В результате работы по привлечению инвесторов на промышленные зоны « Заволжье» , « Новоульяновск» , « Инза» , « Димитровград» , а также ПОЭЗ, подписано 2 инвестиционных соглашения: - с компанией « АО СТЕКЛОНиТ» по производству изделий из композитных материалов. Планируется создание порядка 15 рабочих мест;- с компанией ООО « Полесье» по созданию производства детских игрушек. Планируется создание порядка 150рабочих мест;Работа по привлечению инвесторов продолжается. |
| 2. | Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами зон развития Ульяновской области, единиц | 350 | 165 | 47,1% |
| 3. | Подпрограмма « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2021 годы | Рост выработки на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году, процентов | 1,9 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 4. | Подпрограмма « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2021 годы | Количество создаваемых новых рабочих мест в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также в организациях, реализующих инвестиционные проекты в социальной сфере на территории Ульяновской области, находящейся за пределами зон развития нарастающим итогом, единиц | 3000 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 5. | Подпрограмма « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2021 годы | Количество ежегодно поддерживаемых исследовательских проектов, реализуемых в интересах социально-экономического развития Ульяновской области, единиц | 28 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 6. | Подпрограмма « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2021 годы | Количество ежегодно поддерживаемых научных работников, реализующих исследовательские проекты в интересах социально-экономического развития Ульяновской области, в том числе, человек | 100 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 7. | Подпрограмма « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2021 годы | Количество ежегодно поддерживаемых молодых научных работников, реализующих исследовательские проекты в интересах социально-экономического развития Ульяновской области, человек | 50,0 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 8. | Подпрограмма « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2021 годы | Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, млн. рублей | 500 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 9. | Подпрограмма « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности» на 2014-2021 годы | Выработка на одного работника организаций - участников инновационного кластера в стоимостном выражении, млн. рублей | 1,38 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 10. | Подпрограмма « Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2021 годы | Количество индустриальных (промышленных) парков, технопарков, технополисов, единиц | 1 | 1 | 100% | - |
| 11. | Подпрограмма « Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2021 годы | Количество вновь созданных рабочих мест субъектами деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, получившими государственную поддержку, единиц | 120 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 12. | Подпрограмма « Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2021 годы | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, получивших государственную поддержку, единиц | 10 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 13. | Подпрограмма « Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2021 годы | Количество новых рабочих мест в организациях - участниках авиационного кластера « Ульяновск-Авиа» , единиц | 150 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 14. | Подпрограмма « Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2021 годы | Увеличение производительности труда в организациях - участниках авиационного кластера « Ульяновск-Авиа» (рост выработки продукции на одного работника) к предыдущему году, процентов | 6,0 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 15. | Подпрограмма « Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2021 годы | Увеличение объема отгруженной организациями - участниками авиационного кластера « Ульяновск-Авиа» продукции собственного производства, а также работ и услуг, выполненных (оказанных) собственными силами, в стоимостном выражении к предыдущему году, процентов | 10,0 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 16. | Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» на 2015 - 2021 годы | Удельный вес закупок (в стоимостном выражении), осуществленный у субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 23,0 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 17. | Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» на 2015 - 2021 годы | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов, единиц | 150 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |

1. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 1 квартала 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб.[[1]](#footnote-1) | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| Начало  | Окончание  | Начало  | Окончание  | Плановое  | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы |
| 1. Основное мероприятие « Развитие промышленной зоны « Заволжье»  |  | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | 52660,7 | 52660,7 | 52660,7 | 52660,7 |
| 1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Агентство государственного имущества Ульяновской области (в части оплаты акций) Нечипорова Л.М.., начальник управления государственной собственностью и экономического анализа | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | 42440,0 | 42440,0 | 42440,0 | 42440,0 |
| 10220,7 |
| 1.2. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспеченияМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | 10220,7 | 10220,7 | 10220,7 | 10220,7 |
| Подан пакет документов, подтверждающих затраты для предоставления субсидии. Заключено Соглашение № 22 от 13.02.2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 2. Основное мероприятие « Развитие портовой особой экономической зоны»  |  | IV кв.. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 26770,4 | 0,0 | 26770,4 | 0,0 |
| 2.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях приобретения дополнительных акций Акционерного общества « Портовая особая экономическая зона « Ульяновск» в целях погашения основного долга и процентов по кредиту на строительство ангарного комплекса для двух самолетов | Агентство государственного имущества иземельных отношений Ульяновскойобласти (в части оплаты акций)Нечипорова Л.М.., начальник управления государственной собственностью и экономического анализа | IV кв.. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 26770,4 | 0,0 | 26770,4 | 0,0 |
| Проведено заседание совета директоров АО « Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.Принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, в частипродления срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Ведется работа по подготовке заключения договора на предоставление бюджетных инвестиций. |
| 3. Основное мероприятие « Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон Ульяновской области»  |  | II кв. | III кв. | II кв. | III кв. | 83659.4 | 10000,0 | 83659.4 | 10000,0 |
| 3.1. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П « О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспеченияМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | III кв. | II кв. | III кв. | 42159,4 | 10000,0 | 42159,4  | 10000,0 |
| Подан пакет документов, подтверждающих затраты для предоставления субсидии. Заключено и подписано соглашение № 23 от 13.02.2019 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 3.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , с целью финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Агентство государственного имущества иземельных отношений Ульяновскойобласти (в части оплаты акций)Нечипорова Л.М.., начальник управления государственной собственностью и экономического анализа | II кв.  | II кв. | II кв. | II кв. | 41500,0 | 0,0 | 41500,0 | 0,0 |
| Проведено заседание совета директоров АО « Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.Принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, в частипродления срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Ведется работа по подготовке и заключению договора на предоставление бюджетных инвестиций. |
| 4. Основное мероприятие « Развитие индустриального парка « Димитровград»  |  | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
| 4.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях оплаты доли Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью « Димитровградский индустриальный парк « Мастер» при его учреждении и последующем увеличении уставного капитала | Агентство государственного имущества иземельных отношений Ульяновскойобласти (в части оплаты акций)Нечипорова Л.М.., начальник управления государственной собственностью и экономического анализа | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
| Проведено заседание совета директоров АО « Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.Подписан Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 29.03.2019 № 04/1-3/2019-А |
| 5. Основное мероприятие « Содействие в создании и развитии технопарка « УАЗ»  |  | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 |
| 5.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях приобретения и ремонта объектов недвижимости для создания и развития технопарка « УАЗ»  | Агентство государственного имущества Ульяновскойобласти (в части оплаты акций)Нечипорова Л.М.., начальник управления государственной собственностью и экономического анализа | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 |
| Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц |  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В результате работы по привлечению инвесторов на промышленные зоны « Заволжье» , « Новоульяновск» , « Инза» , « Димитровград» , а также ПОЭЗ, подписано 2 инвестиционных соглашения:- с компанией « АО СТЕКЛОНиТ» по производству изделий из композитных материалов. Планируется создание порядка 15 рабочих мест;- с компанией ООО « Полесье» по созданию производства детских игрушек. Планируется создание порядка 150рабочих мест;Работа по привлечению инвесторов продолжается. |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами зон развития Ульяновской области, единиц |  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x |
| Подпрограмма « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы |
| 1. Основное мероприятие « Оказание поддержки организациям в сфере инновационной деятельности»  |  | IIкв | IVкв | IIкв | IVкв | 30440.7 | 0,0 |  |
| 1.1. Предоставление субсидий организациям на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере, субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи | Министерство цифровой экономики и конкуренцииУльяновской области, Раводин К.О., начальник отдела | IIкв | IVкв | IIкв | IVкв | 1200,0 | 0,0 | - |
| 1.2. Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области по результатам регионального конкурса проектов фундаментальных исследований, проводимого Федеральным государственным бюджетным учреждением « Российский Фонд фундаментальных исследований» и Правительством Ульяновской области»  | Министерство образования и науки Ульяновской области | IIкв | IVкв | IIкв | IVкв | 25000,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 |
|  |
| 1.3. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях разработки эскизного проекта, дизайн-проекта интерьеров, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации и проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для строительства корпуса « Технокампус 2.0» , а также подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Агентство государственного имущества Ульяновской области (в части оплаты акций).Нечипорова Л.М.., начальник управления государственной собственностью и экономического анализа  | II кв. | III кв. | II кв.  | III кв.  | 4240,7 | 0,0 | 4240,7 | 0,0 |
| Проведено заседание совета директоров АО « Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.Принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, в частипродления срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. |
| 2. Основное мероприятие « Проведение мероприятий в целях популяризации инновационной деятельности»  |  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 61700,0 | 9650,0 |  |
| 2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации « Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство цифровой экономики и конкуренцииУльяновской области, Раводин К.О., начальник отдела | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 18100,0 | 1000,0 |  |
| 2.2. Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования « Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство цифровой экономики и конкуренцииУльяновской области, Раводин К.О., начальник отдела | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 43600,0 | 8650,0 |  |
| 3. Основное мероприятие « Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности»  |  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 82201,1 | 2000,0 |  |
| 3.1. Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 N 418-П « О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспеченияМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | IIкв | IIкв | IIкв | IIкв | 72252,0 | 0,0 | - |
| 3.2. Предоставление субсидий Фонду « Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспеченияМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 12949,1 | 2000,0 |  |
| Рост выработки на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году, процентов | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Количество создаваемых новых рабочих мест в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также в организациях, реализующих инвестиционные проекты в социальной сфере на территории Ульяновской области, находящейся за пределами зон развития нарастающим итогом, единиц | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Количество ежегодно поддерживаемых исследовательских проектов, реализуемых в интересах социально-экономического развития Ульяновской области, единиц | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Количество ежегодно поддерживаемых научных работников, реализующих исследовательские проекты в интересах социально-экономического развития Ульяновской области, в том числе, человек | Министерство образования и науки Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Количество ежегодно поддерживаемых молодых научных работников, реализующих исследовательские проекты в интересах социально-экономического развития Ульяновской области, человек | Министерство образования и науки Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, млн. рублей | Министерство образования и науки Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Выработка на одного работника организаций - участников инновационного кластера в стоимостном выражении, млн. рублей | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Подпрограмма « Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2021 годы |
| 1. Основное мероприятие « Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса»  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду « Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | III кв | IVкв | III кв | IVкв | 50000,0 | 0,0 | - |
| 1.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации « Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и обеспечением функционирования центра компетенций развития промышленности | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | III кв | IVкв | III кв | IVкв | 3000,0 | 0,0 |  |  |
| Количество индустриальных (промышленных) парков, технопарков, технополисов | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Количество вновь созданных рабочих мест субъектами деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, получившими государственную поддержку | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» на 2015 - 2021 годы |
| 1.1. Обеспечение деятельности Министерства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 73425,1 | 44496,86561 |  |  |
| 1.2. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 41409,5 | 28778,67082 |  |  |
| Удельный вес закупок (в стоимостном выражении), осуществленный у субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |

1. СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в государственную программу за 1 квартал 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 № 2/32-П « О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»  | Изменения в Программу по 2019 году предполагают сокращение финансового обеспечения следующих мероприятий:« Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях оплаты доли Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью « Димитровградский индустриальный парк « Мастер» при его учреждении и последующем увеличении уставного капитала» подпрограммы « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы на сумму в размере 7732,0 тыс. рублей, а также на сумму 1700,0 тыс. рублей;« Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П « О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» подпрограммы « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы на сумму в размере 7732,0 тыс. рублей; « Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду « Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области» подпрограммы « Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы на сумму в размере 50000,0 тыс. рублей. Указанные средства на общую сумму в размере 67164,0 тыс. рублей направляются на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области « Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/521-П « Об утверждении государственной программы Ульяновской области « Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы» .В целях приведения объёма финансирования в соответствии с Законом Ульяновской области от 21.12.2018 № 173-ЗО « Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» настоящим проектом предполагается по мероприятию « Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области по результатам регионального конкурса проектов фундаментальных исследований, проводимого федеральным государственным бюджетным учреждением « Российский Фонд фундаментальных исследований» и Правительством Ульяновской области» в размере 25000,0 тыс. рублей и мероприятию « Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации « Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности» в размере 600,0 тыс. рублей.Дополнительно с мероприятия « Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях оплаты доли Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью « Димитровградский индустриальный парк « Мастер» при его учреждении и последующем увеличении уставного капитала» подпрограммы « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы перераспределятся средства в размере 7568,0 тыс. рублей на мероприятие « Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определенных постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П « О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» указанной подпрограммы.Кроме того в 2019 году планируется введение нового мероприятия « Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации « Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях формирования и функционирования центра компетенций развития промышленности» с общим объёмом финансирования в размере 3000,0 тыс. рублей. Указанные средства предполагается перераспределить с мероприятия « Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования « Центр кластерного развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности» подпрограммы « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы. В связи с этим также вносятся изменения в приложение № 1, в котором содержатся целевые индикаторы Программы.Изменения в Программу по 2020 году предполагают сокращение финансового обеспечения мероприятия « Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П « О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» подпрограммы « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы на сумму в размере 15464,0 тыс. рублей. Указанные средства также перераспределяются на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области « Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/521-П « Об утверждении государственной программы Ульяновской области « Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы» .Также в Программу вносятся изменения технического характера, связанные с необходимостью корректировки наименований исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, а также АНО ДО « Центр кластерного развития Ульяновской области» в АНО ДО « Агентство технологического развития Ульяновской области» в связи с их переименованием. | Изменения учтены при утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-202 годы» на 2019 год распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 01.02.2019 № 31-р |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Графы X не заполняются [↑](#footnote-ref-1)