Отчёт об исполнении государственной программы за III квартал 2019 года

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы

(наименование государственной программы)

- Реализация государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы (далее – Программа) осуществляется в соответствии 
с планом-графиком реализации Программы, утверждённым распоряжением Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 31.01.2019 № 30-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 
на 2019-2024 годы» на 2019 год».

Кроме того, в 2019 году в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
в рамках паспорта национального проекта (программы) «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» привлечены средства федерального бюджета в рамках региональных проектов:

1) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 655002,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 освоено средств федерального бюджета на сумму 468752,8 тыс. рублей. Средства областного бюджета на 2019 год предусмотрены в размере 64250,4 тыс. рублей, освоено 47346,02 тыс. рублей. Остальные средства планируются к освоению в 4 квартале 2019 года. Уровень кассового исполнения в регионального проекта следующий – 516 098,8 тыс. рублей или 71,75% от запланированных средств. Всего паспортом регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 719 253,2 тыс. рублей.

2) «Популяризация предпринимательства» – 9748,1 тыс. рублей, средства областного бюджета предусмотрены в размере 1250,0 тыс. рублей. На 01.10.2019 средства не освоены по причине внесения изменений в порядок предоставления субсидии, а именно перечень расходных обязательств, и в единый счёт бюджета в части внесения изменений в реквизиты (изменения вносились в рамках Минэкономразвития РФ и федерального казначейства). Всего паспортом регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 10 998,1 тыс. рублей. Подготовлен проект соглашения между АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» и Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.

- Сведения об объёмах финансирования

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |  |
| 1. | 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 655002,8 | 64250,4 | - | - | 468752,8 | 47345,88 | - | - | 468752,8 | 47345,88 | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 13.02.2019 № 139-09-2019-246 |
| 1.1. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 51760,6 | 29665,8 | - | - | 51760,6 | 25866,6 | - | - | 51760,6 | 25866,6 | - | - | Соглашение от 21.02.2019 №26, от 28.05.2019 № 42 |
| 1.2. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и (или) обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 0,0 | 300,0 | - | - | 0,0 | 300,0 | - | - | 0,0 | 300,0 | - | - | Соглашение от 22.04.2019 №36 |
| 1.3. | Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 42072,0 | 2400,0 | - | - | 42072,0 | 2400,0 | - | - | 42072,0 | 2400,0 | - | - | Соглашение от 28.03.2019 №31, от 12.04.2019 №35 |
| 1.4. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 17000,0 | 12870,6 | - | - | 17000,0 | 5525,7 | - | - | 17000,0 | 5525,7 | - | - | Соглашение от 01.02.2019 №15, от 27.05.2019 №41, отклонение, находится на стадии финансирования |
| 1.5. | Предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предприниматель-ства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 250000,0 | 7732,0 | - | - | 93750,0 | 2899,48 | - | - | 93750,0 | 2899,48 | - | - | Соглашение от 22.07.2019 №63 |
| 1.6. | Предоставление субсидий обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предприниматель-ства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 250000,0 | 7732,0 | - | - | 219999,9 | 6804,1 | - | - | 219999,99 | 6804,12 | - | - | Соглашение от 03.06.2019 г. № 47 |
| 1.7. | Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предприниматель-ства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предприниматель-ства, осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 44170,2 | 3550,0 | - | - | 44170,2 | 3550,0 | - | - | 44170,2 | 3550,0 | - | - | Соглашение от 28.05.2019 № 44 |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Популяризация предпри-нимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 9748,1 | 1250,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 14.02.2019 № 139-09-2019-076 |
| 2.1. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодёжного предпринима-тельства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 9748,1 | 1250,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | Отклонение связано в связи с согласованием смет Минэкономразвития РФ |
| 3. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 0,0 | 100000,0 | - | - | 0,0 | 33000,00 | - | - | 0,0 | 33000,0 | - | - | - |
| 3.1. | Предоставление субсидий акционерному обществу «Лизинговая компания «МСП Ульяновск» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области с применением льготных размеров лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 0,0 | 50000,00 | - | - | 0,0 | 33000,00 | - | - | 0,0 | 33000,0 | - | - | Соглашение от 27.05.2019 № 43, остаток находится на финансировании с июня 2019 года |
| 3.2. | Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-ства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 0,0 | 50000,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |  |  | Заключение соглашения планируется в 4 квартале 2019 года |
| 4. | Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 0,0 | 10000,0 | - | - | 0,0 | 9710,0 | - | - | 0,0 | 9710,0 | - | - | - |
| 4.1. | Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская торгово-промыш-ленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринима- тельства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 10000,0 | - | - | 0,0 | 9710,0 | - | - | 0,0 | 9710,0 | - | - | Соглашение от 31.07.2019 №65 |
|  | Итого по программе | 664750,9 | 175500,4 | - | - | 468752,8 | 90055,88 | - | - | 468752,8 | 90055,88 | - | - | - |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение на 2019 год | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся услугами, оказываемыми управляющей компанией технологического (промышленного) парка, в общем количестве резидентов технологического (промышленного) парка, воспользовавшихся указанными услугами | - | - | - | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется с 2021 года |
|  | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | 149 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта | 2033 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 29 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | 255 | - |  | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта | 75 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, иным навыкам предпринимательской деятельности | 765 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество физических лиц – участников федерального проекта | 4181 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства | 325 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку с применением льготных размеров лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | 12 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим осуществлять предпринимательскую деятельность, Союзом «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» | 300 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» | 3 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах, получивших поддержку | 20 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |

- Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 3 квартала 2019 года

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| 1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области: | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 81426,4 | 77627,24 | Значения целевых показателей за 3 кв. 2019 г.: - Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта – 1,864 тыс. чел.; - Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП – 18 единиц; Основные мероприятия реализованные за I, II, III кв: - обеспечено информирование о специальных продуктах для женщин-предпринимателей через МФЦ и ЦОУ (центры оказания услуг), и иные сервисы; - Реализована возможность доступа субъектов МСП на площадку коллективной работы «Точка кипения» в г. Ульяновске. - Обеспечение информирования о специальных продуктах для женщин-предпринимателей через МФЦ и ЦОУ (центры оказания услуг), и иные сервисы. - Организован и проведен «Форум деловых женщин». - Реализована возможность безвозмездного пользования рабочими пространствами организаций, образующих инфраструктуру поддержки для мамам-предпринимателей, в том числе иные пространства города и муниципального образования. Сформирована карта доступных пространств. - Разработаны комплексные программы для муниципальных образований с графиком регулярных выездных мероприятий. - Разработан комплекс образовательных, информационно-консультационных программ для женщин предпринимателей. - Определена организация инфраструктуры поддержки, на базе которой будет создан «Центр поддержки женского предпринимательства», обеспечивающий реализацию федеральной программы «Развития и поддержки женского предпринимательства» |
| 1.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и (или) обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | III кв. | IV кв. | III кв. | IV кв. | 300,0 | 300,0 | На 01.10.2019: Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов социального предпринимательства – 51 ед.; Количество субъектов социального предпринимательства, получивших государственную поддержку – 3 ед.; Количество социальных проектов, реализованных при поддержке – 20 тыс. руб.; Количество рабочих мест, созданных в рамках реализации социальных проектов, которые получили поддержку – 3 ед. |
| 1.3. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки1.3. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | 44472,0 | 44472,0 | Значение целевого показателей за 3 кв. 2019 г. - Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП – 20 единиц. Основные мероприятия реализованные за I, II и III кв: - Получены и приняты в работу планы мероприятий на 2019 год федеральных и региональных институтов развития экспорта, региональных институтов поддержки предпринимательства, отраслевых, некоммерческих и деловых ассоциаций Организация и содействие в участии субъектов малого и среднего бизнеса Ульяновской области в следующих международных выставочно-ярморочных мероприятиях: выставка TI AUTOMOTIVE 2019 Индия, Пуна; строительная выставка FOR ARCH Чехия, Прага; 28-я международная выставка продуктов питания World Food Moscow ; выставка «CPM-Сollection Premier Moscow 2019» г.Москва; XXIV международная специализированная выставка «Сургут. Нефть и Газ-2019». |
| 1.4. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 29870,6 | 22525,7 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства охваченных услугами Центров «Мой бизнес» - 2,7% (от общего количества субъектов МСП) или 90% (выполнение от 3%) |
| 1.5. Предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | III кв. | IV кв. | III кв. | IV кв. | 257732,0 | 96649,48 | Следует отметить, что данный проект предполагает двухлетний период реализации (2019-2020) и выход на полную мощность работы с 01.01.2021. Согласно протоколу от 16.10.2019 № 242-ПС под председательством Алексеевой М.Е. принято решение о возврате средств субсидии на реализацию мероприятия в размере 96649, 48 тыс. рублей в областной бюджет Ульяновской области |
| 1.6. Предоставление субсидий обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 257732,0 | 226804,1 | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется c 2021 года по 2024 год. Однако уже сейчас на территории «ДИП «Мастер», на площади более 15,8 тыс. кв. м осуществляют свою деятельность 10 резидентов, 9 из которых являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Выполнены работы по подготовке площадей в блоке «Е» (замена инженерных сетей, устройство наливных полов, замена оконных блоков, ремонт фасада, кровли и замена светоаэрационных фонарей и др.) и блоке «Д» (частично выполнены работы по замене оконных блоков, ремонту фасада, в полном объеме выполнены работы по замене кровли), организованы пешеходная и транспортная КПП, В блоке «В» ведутся работы по замене кровли, ремонту светоаэрационных фонарей, замене полов и инженерных коммуникаций и т.д. |
| 1.7. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на территории Ульяновской области" | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | III кв. | II кв. | III кв. | 47720,2 | 47720,2 | Значение целевого показателей за 3 кв. 2019 г. - Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП – 21 ед. на сумму 25,370 млн. рублей; |
| 2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодёжного предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | III кв. | IVкв. | III кв. | IVкв. | 10998,1 | 0,0 | Значение целевого показателей за 3 кв. 2019 г. - Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте – 0,24 тыс. чел.; - Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта – 0,2 тыс. ед..; - Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности – 1,969 тыс. чел.; - Количество физических лиц - участников федерального проекта – 3,144 тыс. чел.; - Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 147,8 тыс. чел. Основные мероприятия реализованные за I,II и III кв: - Проведен форум "Сделано в Ульяновской области"; - Реализован IT-проект «Девушки решают»; - Реализован план мероприятий по программе «СтартапЕР»:- образовательные мероприятия, направленные на приобретение навыков ведения бизнеса и привлечение инвестиций; - Проведен тренинг по программам обучения федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель»; - Реализован проект «Выращивание национальных бизнес-чемпионов Ульяновской области»: - проведены закупочные сессии (1-ое мероприятие); - проведены контрактные биржи (1-ое мероприятие) - Получены методические материалы по проведению информационной кампании в Ульяновской области |
| 3.1. Предоставление субсидий акционерному обществу «Лизинговая компания «МСП Ульяновск» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области с применением льготных размеров лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | III кв. | II кв. | III кв. | 50000,0 | 33000,0 | Значение целевого показателя за 3 кв. 2019 г. - Количество договоров финансовой аренды (лизинга) 12 ед. На 01.10.2019 заключено – 3 ед. на общую сумму 5641,81 тыс.руб. На 15.10.2019 заключен договор Лизинга на сумму 2 149, 71 тыс.руб. В рассмотрении. На рассмотрении находятся 9 заявок на заключение договоров лизинга на общую сумму 14 365,45 тыс.руб., проводится комплексная экспертиза заявок и проектов субъектов МСП |
| 3.2. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 50000,0 | 0 | Финансирование по данному мероприятие предусмотрено на 4 квартал 2019 года, соответственно достижение целевых показателей предусмотрено на 4 квартал 2019 года |
| 4.1. Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская торгово-промышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | III кв. | III кв. | III кв. | IV кв. | 10000,0 | 9710,0 | По состоянию на 3 квартал количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим осуществлять предпринимательскую деятельность Союзом «Ульяновская торгово-промышленная палата» составляет 80 ед.. Процент выполнения плана 26,6%. Показатель будет достигнут к концу 2019 года |

5. СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в государственную программу за 2 квартал 2019 год

| N п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 17.07.2019 № 14/345-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019 - 2024 годы» | 1) финансирование проекта «Создание Центра содействия строительству в Доме предпринимателя» путём увеличения финансового обеспечения затрат на 2019 год по мероприятию «Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса» на 2670,6 тыс. рублей. В результате вносимых изменений увеличится объём финансирования государственной программы МСП на 2670,6 тыс. рублей и общий объём финансирования Программы МСП составит 1636031,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета 310964,4 тыс. рублей, из федерального бюджета – 1325067,3 тыс. рублей; 2) корректировки целевых индикаторов государственной программы МСП исходя из финансирования на 2019 год за счёт средств областного бюджета Ульяновской области и федерального бюджета; 3) в рамках региональных проектах корректируются с 2020 года мероприятия | Распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 14.08.2019 № 311-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 31.01.2019 № 30-р» |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.09.2019 № 19/459-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019 - 2024 годы | Увеличение объёма финансирования государственной программы на 2019 год за счёт средств федерального бюджета на 4874,0 тыс. рублей и средств областного бюджета Ульяновской области на 53200 тыс. рублей | Распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 08.10.2019 № 439-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 31.01.2019 № 30-р» |

_____________________

# Footnotes

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Муниципальный бюджет

Иные источники

Графы X  не заполняются