**ОТЧЁТ**

**об исполнении государственной программы Ульяновской области**

 **«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы по итогам 3 квартала 2019 года**

1. Реализация государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы (далее – Программа) осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации Программы, утверждённым распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 01.02.2019 № 31-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на 2019 год».

По итогам 3 квартала 2019 года выявлены следующие отклонения
от Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на 2019 год в части реализации мероприятий подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы:

1) по мероприятию «Предоставление из областного бюджета субсидий
организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области
от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон»
осуществлено увеличение финансирования с 10220,7 тыс. рублей до 11166,3 тыс. рублей. Соответственно срок реализации указанного мероприятия будет продлён до III квартала 2019 года;

2) изменён срок реализации мероприятия «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью « Димитровградский индустриальный парк « Мастер» при его учреждении и последующем увеличении уставного капитала» со II квартала 2019 года
на III квартал 2019 года;

3) от мероприятия «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения и ремонта объектов недвижимости для создания и развития технопарка « УАЗ», запланированного к реализации во II квартале 2019 года принято решение отказаться, а средства на него предусмотренные перераспределить.

Соответствующие изменения в Программу и распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 01.02.2019 № 31-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы
Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на 2019 год» подготовлены.

1. Сведения об объёмах финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования (на 2019 год), тыс. руб. | Предоставленное финансирование (по итогам 9 месяцев 2019), тыс. руб. | Освоение за отчётный период (9 месяцев 2019), тыс. руб. | Соглашение на предоставление средств из федерального бюджета, внебюджетных источников |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы |
| 1. | Основное мероприятие « Развитие промышленной зоны « Заволжье»  | Государственный заказчик – Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 53606,3 | - | - | - | 53606,3 | - | - | - | 53606,3 | - | - |  |
| 1.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 42440,0 | - | - | - | 42440,0 | - | - | - | 42440,0 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 11.02.2019 № 04/1-1/2019-А |
| 1.2. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 11166,3 | - | - | - | 11166,3 | - | - | - | 11166,3 | - | - | Соглашение № 22 от 13.02.2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 2. | Основное мероприятие « Развитие портовой особой экономической зоны»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 37770,4 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 2.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях приобретения дополнительных акций акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск" для финансового обеспечения мероприятия по подготовке проектной документации, необходимой для строительства пункта воздушного пропуска в международном аэропорту "Ульяновск Восточный", обеспечивающего деятельность портовой особой экономической зоны | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 17082,6 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
| 2.2. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск", в целях возмещения затрат акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск", связанных с реализацией проекта планировки территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа, создаваемой на территории муниципального образования "город Ульяновск" | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 9687,8 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 2.3. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях приобретения дополнительных акций акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск" для финансового обеспечения проектирования и строительства объекта "Индустриальный парк (IV этап)" | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 11000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие « Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон Ульяновской области»  |  | - | 75954,5 | - | - | - | 38078,3 | - | - | - | 38078,3 | - | - |  |
| 3.1. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определенных постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 N 367-П « О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 52159,4 | - | - | - | 38078,3 | - | - | - | 38078,3 | - | - | Заключено и подписано соглашение № 23 от 13.02.2019 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 3.2. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , с целью финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 23795,1 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Ведется работа по подготовке и заключению договора на предоставление бюджетных инвестиций |
| 4. | Основное мероприятие « Развитие индустриального парка « Димитровград»  |  | - | 3000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 4.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью « Димитровградский индустриальный парк « Мастер» при его учреждении и последующем увеличении уставного капитала | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 3000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 29.03.2019 № 04/1-3/2019-А |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | - | 170331,2 | - | - | - | 91 684,6 | - | - | - | 91 684,6 | - | - |  |
| Подпрограмма « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы |
| 1. | Основное мероприятие « Оказание поддержки организациям в сфере инновационной деятельности»  |  | - | 25000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 1.2. | Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области по результатам регионального конкурса проектов фундаментальных исследований, проводимого федеральным государственным бюджетным учреждением « Российский Фонд фундаментальных исследований» и Правительством Ульяновской области | Министерство образования и науки Ульяновской области | - | 25000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие « Проведение мероприятий в целях популяризации инновационной деятельности»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 83800,0 | - | - | - | 63900,0 | - | - | - | 63900,0 | - | - |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации « Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 16300,0 | - | - | - | 8600,0 | - | - | - | 8600,0 | - | - |  |
| 2.2. | Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования « Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 67500,0 | - | - | - | 54300,0 | - | - | - | 54300,0 | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие « Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 85201,1 | - | - | - | 79752,0 | - | - | - | 79752,0 | - | - | - |
| 3.1. | Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 N 418-П « О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 72252,0 | - | - | - | 72252,0 | - | - | - | 72252,0 | - | - | Договоры о предоставлении субсидий заключены с ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус», ООО «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус», ООО «Джокей Пластик Ульяновск», ООО «МАРТУР АУТОМОТИВ СИТИНГ ЭНД ИНТЕРИОРС», АО «Хемпель» |
| 3.2 | Предоставление субсидий Фонду « Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 12949,1 | - | - | - | 7500,0 | - | - | - | 7500,0 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) |  | - | 194001,1 | - | - | - | 143652,0 | - | - | - | 143652,0 | - | - |  |
| Подпрограмма « Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2021 годы |
| 1. | Основное мероприятие « Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса»  | Государственный заказчик – Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 55000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| Соисполнитель – Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области |
| 1.1. | Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду « Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | - | 50000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным на территории Ульяновской области, осуществляющим производство шерстяных тканей, в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области |  | 5000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | - | 55000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» на 2015 - 2021 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 138529,2 | - | - | - | 81407,45317 | - | - | - | 81407,45317 | - | - |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 78843,9 | - | - | - | 47719,76815 | - | - | - | 47719,76815 | - |  | - |
| 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 59685,3 | - | - | - | 33687,68502 | - | - | - | 33687,68502 | - |  | - |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | - | 138529,2 | - | - | - | 81407,45317 | - | - | - | 81407,45317 | - | - |  |

1. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение на 2019 год | Фактическое значение за 9 месяцев 2019 года | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | 4 | 5 | 125,0 % | В соответствии с ГП значение целевого индикатора на 2019 год – 4 ед. В результате работы по привлечению инвесторов на промышленные зоны «Заволжье», «Новоульяновск», «Инза», «Димитровград», а также ПОЭЗ, подписано 4 инвестиционных соглашения: - с компанией «АО СТЕКЛОНиТ» по производству изделий из композитных материалов. Планируется создание порядка 15 рабочих мест;- с компанией ООО «Полесье» по созданию производства детских игрушек. Планируется создание порядка 150рабочих мест;- с компанией «Интернэшнл Алюминиум Кастинг» с проектом по созданию производства автокомпонентов. Планируется создание порядка 70 рабочих мест;- с компанией ООО "Научно-производственное предприятие "ДИАТОМ" с проектом по созданию производства по переработке диатомита. Планируется создание порядка 118 рабочих мест;Работа по привлечению инвесторов продолжается. |
| 2. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами зон развития Ульяновской области, единиц | 350 | 418 | 119,4 % |
| 3. | Количество создаваемых новых рабочих мест в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также в организациях, реализующих инвестиционные проекты в социальной сфере на территории Ульяновской области, находящейся за пределами зон развития нарастающим итогом, единиц | 3000 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 4. | Количество ежегодно поддерживаемых исследовательских проектов, реализуемых в интересах социально-экономического развития Ульяновской области, единиц | 28 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 5. | Количество ежегодно поддерживаемых научных работников, реализующих исследовательские проекты в интересах социально-экономического развития Ульяновской области, в том числе, человек | 100 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 5.1. | Количество ежегодно поддерживаемых молодых научных работников, реализующих исследовательские проекты в интересах социально-экономического развития Ульяновской области, человек | 50,0 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 6. | Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, млн. рублей | 500 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 7. | Выработка на одного работника организаций - участников инновационного кластера в стоимостном выражении | 1,38 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 8. | Выработка на одного работника организаций - участников инновационного кластера в стоимостном выражении, млн. рублей | 1,89 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 9. | Количество индустриальных (промышленных) парков, технопарков, технополисов, единиц | 1 | 1 | 100% | ДИП «Мастер» |
| 10. | Количество вновь созданных рабочих мест субъектами деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, получившими государственную поддержку, единиц | 120 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 11. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, получивших государственную поддержку, единиц | 10 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 12. | Темп роста объема производства продукции организациями, осуществляющими виды экономической деятельности, классифицируемые в соответствии с группировкой 13.20.12 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | 110 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 13. | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, осуществляющих виды экономической деятельности, классифицируемые в соответствии с группировкой 13.20.12 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | 115 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 14. | Количество сохраненных рабочих мест в организациях, осуществляющих виды экономической деятельности, классифицируемые в соответствии с группировкой 13.20.12 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | 180 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 15. | Удельный вес закупок (в стоимостном выражении), осуществленный у субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 23,0 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |
| 16. | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов, единиц | 150 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года. |

1. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 3 квартала 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб.[[1]](#footnote-1) | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы) / значения целевых индикаторов |
| Начало  | Окончание  | Начало  | Окончание  | Плановое  | Фактическое | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы |
| 1. Основное мероприятие « Развитие промышленной зоны « Заволжье»  |  | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | 53606,3 | 53606,3 | 53606,3 | 53606,3 |
| 1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспеченияМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | 42440,0 | 42440,0 | 42440,0 | 42440,0 |
| Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций 11.02.2019 № 04/1-1/2019-АРеализация данного мероприятия позволила сократить сумму основного долга по кредитам, взятым на строительство инфраструктуры промышленной зоны «Заволжье» |
| 1.2. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспеченияМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | 11166,3 | 11166,3 | 11166,3 | 11166,3 |
| Заключено Соглашение № 22 от 13.02.2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.Изменение срока окончания реализации мероприятия осуществлено в соответствии с распределением расходов областного бюджета по кварталам. |
| 2. Основное мероприятие « Развитие портовой особой экономической зоны»  |  | IV кв.. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 26770,4 | 0,0 | 26770,4 | 0,0 |
| 2.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях приобретения дополнительных акций акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск" для финансового обеспечения мероприятия по подготовке проектной документации, необходимой для строительства пункта воздушного пропуска в международном аэропорту "Ульяновск Восточный", обеспечивающего деятельность портовой особой экономической зоны | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспеченияМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | IV кв.. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 26770,4 | 0,0 | 26770,4 | 0,0 |
| Проведено заседание совета директоров АО « Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.Принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, в частипродления срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Ведется работа по подготовке заключения договора на предоставление бюджетных инвестиций. |
| 2.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск", в целях возмещения затрат акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск", связанных с реализацией проекта планировки территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа, создаваемой на территории муниципального образования "город Ульяновск" | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспеченияМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | IV кв.. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 9687,8 | 0,0 |  |  |
| 2.3. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях приобретения дополнительных акций акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск" для финансового обеспечения проектирования и строительства объекта "Индустриальный парк (IV этап)" | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспеченияМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | IV кв.. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 11000,0 | 0,0 |  |  |
| 3. Основное мероприятие « Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон Ульяновской области»  |  | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 75954,5 | 38078,3 | 75954,5 | 38078,3 |
| 3.1. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П « О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспеченияМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 52159,4 | 38078,3 | 52159,4 | 38078,3 |
| Подан пакет документов, подтверждающих затраты для предоставления субсидии. Заключено и подписано соглашение № 23 от 13.02.2019 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 3.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , с целью финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспеченияМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 23795,1 | 0,0 | 23795,1 | 0,0 |
| Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.Принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, в части продления срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Изменение срока окончания реализации мероприятия осуществлено в соответствии с распределением расходов областного бюджета по кварталам. |
| 4. Основное мероприятие «Развитие индустриального парка « Димитровград»  |  | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
| 4.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях оплаты доли Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью « Димитровградский индустриальный парк « Мастер» при его учреждении и последующем увеличении уставного капитала | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспеченияМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
| Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.Подписан Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 29.03.2019 № 04/1-3/2019-АИзменение срока окончания реализации мероприятия осуществлено в соответствии с распределением расходов областного бюджета по кварталам. |
| Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц |  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В результате работы по привлечению инвесторов на промышленные зоны «Заволжье», «Новоульяновск», «Инза», «Димитровград», а также ПОЭЗ, подписано 4 инвестиционных соглашения:- с компанией «АО СТЕКЛОНиТ» по производству изделий из композитных материалов. Планируется создание порядка 15 рабочих мест;- с компанией ООО «Полесье» по созданию производства детских игрушек. Планируется создание порядка 150рабочих мест;- с компанией «Интернэшнл Алюминиум Кастинг» с проектом по созданию производства автокомпонентов. Планируется создание порядка 70 рабочих мест;- с компанией ООО "Научно-производственное предприятие "ДИАТОМ" с проектом по созданию производства по переработке диатомита. Планируется создание порядка 118 рабочих мест;Работа по привлечению инвесторов продолжается. |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами зон развития Ульяновской области, единиц |  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x |
| Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы |
| 1. Основное мероприятие « Оказание поддержки организациям в сфере инновационной деятельности»  |  | IIкв | IVкв | IIкв | IVкв | 25000,0 | 0,0 |  |
| 1.2. Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области по результатам регионального конкурса проектов фундаментальных исследований, проводимого Федеральным государственным бюджетным учреждением « Российский Фонд фундаментальных исследований» и Правительством Ульяновской области» | Министерство образования и науки Ульяновской области | IIкв | IVкв | IIкв | IVкв | 25000,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 |
|  |
| Проведено заседание совета директоров АО « Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.Принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, в частипродления срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. |
| 2. Основное мероприятие « Проведение мероприятий в целях популяризации инновационной деятельности»  |  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 83800,0 | 63900,0 |  |
| 2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации « Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство цифровой экономики и конкуренцииУльяновской области, Раводин К.О., начальник отдела | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 16300,0 | 8600,0 |  |
| 2.2. Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования « Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство цифровой экономики и конкуренцииУльяновской области, Раводин К.О., начальник отдела | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 67500,0 | 54300,0 |  |
| 3. Основное мероприятие « Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности»  |  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 85201,1 | 79752,0 |  |
| 3.1. Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 N 418-П « О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспеченияМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | IIкв | IIкв | IIкв | IIкв | 72252,0 | 72252,0 | - |
| 3.2. Предоставление субсидий Фонду « Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Мочалова Н.Н., референт отдела бухгалтерского учета и кадрового обеспеченияМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 12949,1 | 7500,0 |  |
| Рост выработки на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году, процентов | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Количество создаваемых новых рабочих мест в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также в организациях, реализующих инвестиционные проекты в социальной сфере на территории Ульяновской области, находящейся за пределами зон развития нарастающим итогом, единиц | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Количество ежегодно поддерживаемых исследовательских проектов, реализуемых в интересах социально-экономического развития Ульяновской области, единиц | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Количество ежегодно поддерживаемых научных работников, реализующих исследовательские проекты в интересах социально-экономического развития Ульяновской области, в том числе, человек | Министерство образования и науки Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Количество ежегодно поддерживаемых молодых научных работников, реализующих исследовательские проекты в интересах социально-экономического развития Ульяновской области, человек | Министерство образования и науки Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, млн. рублей | Министерство образования и науки Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Выработка на одного работника организаций - участников инновационного кластера в стоимостном выражении, млн. рублей | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Подпрограмма « Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015 - 2021 годы |
| 1. Основное мероприятие « Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса»  |  |  |  |  |  | 55000,0 | 0,0 |  |
| 1.1. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду « Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | III кв | IVкв | III кв | IVкв | 50000,0 | 0,0 | - |
| 1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным на территории Ульяновской области, осуществляющим производство шерстяных тканей, в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | III кв | IVкв | III кв | IVкв | 5000,0 | 0,0 |  |
| Количество индустриальных (промышленных) парков, технопарков, технополисов | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Количество вновь созданных рабочих мест субъектами деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, получившими государственную поддержку | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, получивших государственную поддержку | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Темп роста объема производства продукции организациями, осуществляющими виды экономической деятельности, классифицируемые в соответствии с группировкой 13.20.12 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, осуществляющих виды экономической деятельности, классифицируемые в соответствии с группировкой 13.20.12 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Количество сохраненных рабочих мест в организациях, осуществляющих виды экономической деятельности, классифицируемые в соответствии с группировкой 13.20.12 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» на 2015 - 2021 годы |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 78843,9 | 47719,76815 |  |  |
| 1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 59685,3 | 33687,68502 |  |  |
| Удельный вес закупок (в стоимостном выражении), осуществленный у субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |

1. СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в государственную программу по итогам 2 квартала 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 № 2/32-П « О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»  | Изменения в Программу по 2019 году предполагают сокращение финансового обеспечения следующих мероприятий:« Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях оплаты доли Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью « Димитровградский индустриальный парк « Мастер» при его учреждении и последующем увеличении уставного капитала» подпрограммы « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы на сумму в размере 7732,0 тыс. рублей, а также на сумму 1700,0 тыс. рублей;« Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П « О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» подпрограммы « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы на сумму в размере 7732,0 тыс. рублей; « Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду « Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области» подпрограммы « Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы на сумму в размере 50000,0 тыс. рублей. Указанные средства на общую сумму в размере 67164,0 тыс. рублей направляются на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области « Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/521-П « Об утверждении государственной программы Ульяновской области « Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы» .В целях приведения объёма финансирования в соответствии с Законом Ульяновской области от 21.12.2018 № 173-ЗО « Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» настоящим проектом предполагается по мероприятию « Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области по результатам регионального конкурса проектов фундаментальных исследований, проводимого федеральным государственным бюджетным учреждением « Российский Фонд фундаментальных исследований» и Правительством Ульяновской области» в размере 25000,0 тыс. рублей и мероприятию « Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации « Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности» в размере 600,0 тыс. рублей.Дополнительно с мероприятия « Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях оплаты доли Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью « Димитровградский индустриальный парк « Мастер» при его учреждении и последующем увеличении уставного капитала» подпрограммы « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы перераспределятся средства в размере 7568,0 тыс. рублей на мероприятие « Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определенных постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П « О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» указанной подпрограммы.Кроме того в 2019 году планируется введение нового мероприятия « Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации « Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях формирования и функционирования центра компетенций развития промышленности» с общим объёмом финансирования в размере 3000,0 тыс. рублей. Указанные средства предполагается перераспределить с мероприятия « Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования « Центр кластерного развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности» подпрограммы « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы. В связи с этим также вносятся изменения в приложение № 1, в котором содержатся целевые индикаторы Программы.Изменения в Программу по 2020 году предполагают сокращение финансового обеспечения мероприятия « Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П « О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» подпрограммы « Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы на сумму в размере 15464,0 тыс. рублей. Указанные средства также перераспределяются на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области « Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/521-П « Об утверждении государственной программы Ульяновской области « Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы» .Также в Программу вносятся изменения технического характера, связанные с необходимостью корректировки наименований исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, а также АНО ДО « Центр кластерного развития Ульяновской области» в АНО ДО « Агентство технологического развития Ульяновской области» в связи с их переименованием. | Изменения учтены при утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-202 годы» на 2019 год распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 01.02.2019 № 31-р |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 26.04.2019 № 7/181-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | В рамках подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы осуществляется перераспределение средств с мероприятия «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)» на мероприятие «Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон (АО «Корпорация развития Ульяновской области»), в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон» в размере 945,6 тыс. рублей.Изменения в Программу по 2019 году предполагают сокращение финансового обеспечения мероприятия «Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности» подпрограммы «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы на 3000,0 тыс. рублей. Указанные средства перераспределяются на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/521-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы».Также в соответствии с утверждённым реестром дополнительных расходов областного бюджета Ульяновской области по итогам 1 квартала 2019 года на указанное предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» дополнительно доводится 1200,0 тыс. рублей.Из подпрограммы «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы исключается мероприятие «Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и обеспечением функционирования центра компетенций развития промышленности», а средства в размере 3000,0 тыс. рублей перераспределяются на мероприятие «Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности» подпрограммы. Финансовое обеспечение затрат в связи с созданием и обеспечением функционирования центра компетенций развития промышленности в 2019 году не производилось, ранее принятые решения по этому направлению были отменены.В соответствии с реестром дополнительных расходов областного бюджета Ульяновской области по итогам 1 квартала 2019 года на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности» в целях организации проведения на территории Ульяновской области международного форума ARWE, а также участия Ульяновской области в Авиасалоне МАКС-2019 дополнительно выделяется 10000,0 тыс. рублей.При этом во исполнение поручения Губернатора Ульяновской области в подпрограмму «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы в целях поддержки организаций, осуществляющих производство шерстяных тканей, вводится новое мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), зарегистрированным на территории Ульяновской области, осуществляющим производство шерстяных тканей, в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения» с общим объёмом финансирования в размере 5000,0 тыс. рублей. Средства выделяются в соответствии с утверждённым реестром дополнительных расходов областного бюджета Ульяновской области по итогам 1 квартала 2019 года. Предоставление субсидий указанным организациям обусловлено значительным уровнем их затрат на оплату услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, что способствует увеличению себестоимости производимой продукции и снижению её конкурентоспособных преимуществ. Соответствующий порядок подготовлен.Кроме того в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы во исполнение представления прокуратуры Ульяновской области от 11.01.2019 № 07/1-04-2019/517-2019 об устранении нарушений законодательства при утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на реализацию мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности Министерства» дополнительно выделяется 400,0 тыс. рублей. На содержание подведомственной сети: в целях реализации дополнительных мер, направленных на цифровизацию в сфере закупок, было принято решение о необходимости расширения функциональных возможностей АС АЦК-Госзаказ в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству» дополнительно выделяется 6400,0 тыс. рублей.Также в Программу вносятся изменения связанные с необходимостью корректировки наименования мероприятий, а также выделением в отдельную строку расходы Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области на информационно-коммуникационные технологии в 2019-2021 годах в размере 1848,0 тыс. рублей в рамках подпрограммы Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы. | Подготовлены изменения в План-график реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-202 годы» на 2019 год, утверждённый распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 01.02.2019 № 31-р  |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 17.07.2019 № 14/346-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | 1. Изменения в подпрограмму «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы следующие.В 2019 году предполагается ввести следующие мероприятия в рамках существующего основного мероприятия «Развитие портовой особой экономической зоны»:«Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», с целью финансового обеспечения мероприятия по разработке проектной документации модернизации воздушного пункта пропуска в международном аэропорту «Ульяновск Восточный», обеспечивающего деятельность портовой особой экономической зоны» с общим объёмом финансирования в размере 17082,6 тыс. рублей; «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях компенсации затрат акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» по выполнению проекта планировки территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа, создаваемой на территории муниципального образования «город Ульяновск» с общим объёмом финансирования в размере 9687,8 тыс. рублей.Кроме того, перераспределяются средства между мероприятиями основного мероприятия «Развитие портовой особой экономической зоны».Также предполагается исключение из системы мероприятий мероприятия «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения и ремонта объектов недвижимости для создания и развития технопарка «УАЗ». Часть средств в размере 2670,6 тыс. рублей предполагается направить на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/521-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы». 50000,0 тыс. рублей перераспределяются на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области» подпрограммы «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы. 47329,4 тыс. рублей перераспределяются на реализацию основного мероприятия «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы.В 2020 году предполагается ввести следующие мероприятия в рамках существующих основных мероприятиях за счёт перераспределения средств между мероприятиями программы:«Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям – резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях возмещения затрат по арендной плате по договорам аренды недвижимого имущества (за исключением аренды земельных участков), находящегося на территории портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области, и арендуемого для развития высокотехнологичных производств» с общим объёмом финансирования в размере 1000,0 тыс. рублей;Таким образом, общий объём финансирования подпрограммы в 2019 году сократится на 100000,0 тыс. рублей.2. Изменения в подпрограмму «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы предполагают увеличение финансового обеспечения мероприятия «Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности» на 10900,0 тыс. рублей за счёт перераспределения дополнительных доходов областного бюджета Ульяновской области.3. Изменения в подпрограмму «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы предполагают увеличение финансового обеспечения мероприятия «Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области» на 50000,0 тыс. рублей за счёт перераспределения средств с подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы. 4. Изменения по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы предполагают увеличение финансового обеспечения мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе расходы на информационно-коммуникационные технологии» на 3900,0 тыс. рублей в 2019 году, 19270,2 тыс. рублей в 2020 году и на 19270,2 тыс. рублей в 2021 году. | Подготовлены изменения в План-график реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-202 годы» на 2019 год, утверждённый распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 01.02.2019 № 31-р |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.09.2019 № 19/458-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | 1. Изменения в подпрограмму «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы предполагают включение мероприятия «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях частичной компенсации затрат общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер», необходимой для выполнения ремонта зданий, строений, сооружений» существующего основного мероприятия «Развитие индустриального парка «Димитровград» с общим объёмом финансирования в размере 100000,0 тыс. рублей.Указанные средства перераспределяются с подпрограммы «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы.Также предполагается увеличение финансового обеспечения мероприятия «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)» за счёт перераспределения 4240,7 тыс. рублей с подпрограммы «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы.Кроме того из указанного выше мероприятия в целях финансового обеспечения проектирования и строительства объекта Индустриальный парк (IV-й этап) выделяется новое мероприятие «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» на финансовое обеспечение проектирования и строительства объекта Индустриальный парк (IV-й этап)» с общим объёмом финансирования в размере 11000,0 тыс. рублей.Таким образом, общий объём финансирования подпрограммы в 2019 году увеличится на 4240,7 тыс. рублей, в 2020 году – на 100000,0 тыс. рублей.3. Изменения в подпрограмме «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы предполагают исключения из системы мероприятий 2019 года следующие мероприятия:«Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях разработки эскизного проекта, дизайн-проекта интерьеров, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации и проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для строительства корпуса «Технокампус 2.0», а также подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)» (средства, запланированные на его реализацию, перераспределяются на подпрограмму «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годы).«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодежи» (средства, запланированные на его реализацию, перераспределяются на государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы).Таким образом, общий объём финансирования подпрограммы в 2019 году уменьшится на 5440,7 тыс. рублей.3. Изменения в подпрограмму «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2021 годы предполагают уменьшение финансового обеспечения мероприятия «Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области» на 50000,0 тыс. рублей в 2019 году за счёт перераспределения средств финансовое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, на 100000,0 тыс. рублей за счёт перераспределения средств на подпрограмму «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2021 годыТаким образом, общий объём финансирования подпрограммы в 2019 году уменьшится на 50000,0 тыс. рублей, в 2020 году – на 100000,0 тыс. рублей.4. Изменения по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы предполагают увеличение финансового обеспечения мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе расходы на информационно-коммуникационные технологии» на 2700,0 тыс. рублей в 2019 году. | Подготовлены изменения в План-график реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-202 годы» на 2019 год, утверждённый распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 01.02.2019 № 31-р |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Графы X не заполняются [↑](#footnote-ref-1)