**ОТЧЁТ**

**об исполнении государственной программы Ульяновской области**

 **«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
по итогам 1 квартала 2020 года**

1. Реализация государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» (далее – Программа) осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации Программы, утверждённым распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 31.01.2020 № 54-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2020 год». По итогам 1 квартала 2020 года отклонения от Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2020 год не выявлены.
2. Сведения об объёмах финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования (на 2020 год), тыс. руб. | Предоставленное финансирование (по итогам 1 квартала 2020), тыс. руб. | Освоение за отчётный период (1 квартал 2020), тыс. руб. | Соглашение на предоставление средств из федерального бюджета, внебюджетных источников |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны « Заволжье»  | Государственный заказчик – Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 50186,1 | - | - | - | 12570,0 | - | - | - | 12570,0 | - | - |  |
| 1.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 42440,0 | - | - | - | 8570,0 | - | - | - | 8570,0 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 03.02.2020 № 9 |
| 1.2. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 7746,1 | - | - | - | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | - | Соглашение № 26 от 27.02.2020 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 58000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 2.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций Акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях финансирования проектирования и строительства индустриального парка | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 58000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | В соответствующем квартале будет проводиться работа по подготовке заключения договора на предоставление бюджетных инвестиций. |
| 3. | Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» |  | - | 181577,1 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 3.1. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  | - | 54591,4 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Заключено и подписано соглашение № 29 от 24.03.2020 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 3.2. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 84985,7 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Ведется работа по подготовке и заключению договора на предоставление бюджетных инвестиций.  |
| 3.3. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения и ремонта объектов недвижимости для размещения инвесторов, осуществляющих производственную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 42000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Бюджетные ассигнования перенесены Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области на первоочередные расходы.  |
| 4. | Основное мероприятие « Развитие индустриального парка « Димитровград»  |  | - | 99000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 4.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществленных обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 99000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Ведется работа по подготовке и заключению договора на предоставление бюджетных инвестиций.  |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | - | 388 763,2 | - | - | - | 12 570,0 | - | - | - | 12 570,0 | - | - |  |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» |
| 1. | Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности»  |  | - | 148169,1 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 N 418-П « О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 135220,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
| 1.2 | Предоставление субсидий Фонду « Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 12949,1 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) |  | - | 148169,1 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» |
| 1. | Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» | Государственный заказчик – Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 6047,9 | - | - | - | 461,5 | - | - | - | 461,5 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | - | 6047,9 | - | - | - | 461,5 | - | - | - | 461,5 | - | - |  |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» на 2015 - 2021 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 155343,3 | - | - | - | 23992,91 | - | - | - | 23992,91 | - | - |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 94648,3 | - | - | - | 16307,55 | - | - | - | 16307,55 | - |  | - |
| 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 60695,0 | - | - | - | 7685,36 | - | - | - | 7685,36 | - |  | - |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | - | 155343,3 | - | - | - | 23992,91 | - | - | - | 23992,91 | - | - |  |

1. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение на 2020 год | Фактическое значение за 1 квартал 2020 года | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны «Заволжье», единиц | 70 | 0 | - | В соответствии с ГП значение целевого индикатора на 2020 год – 6 ед. В результате работы по привлечению инвесторов на промышленные зоны «Заволжье», «Новоульяновск», «Инза», «Димитровград», а также ПОЭЗ, подписано 1 инвестиционное соглашение: - с компанией ООО «Альфалоджик» по осуществлению деятельности по хранению воздушных судов и авиационного оборудования. Планируется создание порядка 9 рабочих мест;Работа по привлечению инвесторов продолжается. |
| 2. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны, единиц | 100 | 9 | 9,0 % |
| 3. | Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | 6 | 1 | 16% |
| 4. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка «Димитровград», единиц | 80 | 0 | - |
| 5. | Количество новых рабочих мест, создаваемых в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, единиц | 3500 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года. |
| 6. | Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, единиц, млн. рублей | 600 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года. |
| 7. | Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, процентов | 100 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года. |
| 8. | Доля регулируемых организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов, процентов | 100 | 100 | 100% | - |
| 9. | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов, единиц | 155 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года. |

1. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 1 квартала 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб.[[1]](#footnote-1) | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы) / значения целевых индикаторов |
| Начало  | Окончание  | Начало  | Окончание  | Плановое  | Фактическое | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» |
| 1. Основное мероприятие « Развитие промышленной зоны « Заволжье»  |  | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | 53606,3 | 53606,3 | 53606,3 | 53606,3 |
| 1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | II кв. | I кв. | II кв. | 42440,0 | 8570,0 | 42440,0 | 8570,0 |
| Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 03.02.2020 № 9.В 1 квартале 2020 года не были получены в полном объеме и освоены бюджетные ассигнования по данному мероприятию в связи с дефицитом денежных средств в бюджете Ульяновской области.Реализация данного мероприятия позволит сократить сумму основного долга по кредитам, взятым на строительство инфраструктуры промышленной зоны «Заволжье» |
| 1.2. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | II кв. | I кв. | II кв. | 7746,1 | 4000,0 | 7746,1 | 4000,0 |
| Заключено Соглашение № 26 от 27.02.2020 г. о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 2. Основное мероприятие « Развитие портовой особой экономической зоны»  |  | III кв.. | III кв.  | III кв. | III кв. | 58000,0 | 0,0 | 58000,0 | 0,0 |
| 2.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций Акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях финансирования проектирования и строительства индустриального парка | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | III кв.. | III кв.  | III кв. | III кв. | 58000,0 | 0,0 | 58000,0 | 0,0 |
|  |
| 3. Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»  |  | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 75954,5 | 38078,3 | 75954,5 | 38078,3 |
| 3.1. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П « О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв | IV кв | I кв | IV кв | 54591,4 | 0,0 | 54591,4 | 0,0 |
| Подан пакет документов, подтверждающих затраты для предоставления субсидии.Заключено и подписано соглашение № 29 от 24.03.2020 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 3.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , с целью финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 23795,1 | 0,0 | 23795,1 | 0,0 |
| Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.Принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, в части продления срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Изменение срока окончания реализации мероприятия осуществлено в соответствии с распределением расходов областного бюджета по кварталам |
| 3.3. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения и ремонта объектов недвижимости для размещения инвесторов, осуществляющих производственную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 42000,0 | 0,0 |  |  |
| 4. Основное мероприятие «Развитие индустриального парка « Димитровград»  |  |  |  |  |  | 99000,0 | 0,0 | 99000,0 | 0,0 |
| 4.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществленных обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 99000,0 | 0,0 | 99000,0 | 0,0 |
| Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.Принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, в частипродления срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Ведется работа по подготовке заключения договора на предоставление бюджетных инвестиций. |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны «Заволжье», единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x |  |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны, единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x |  |
| Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x |  |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка «Димитровград», единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x |  |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» |
| 1. Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности»  |  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 148169,1 | 0,0 |  |
| 1.1. Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 N 418-П « О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | IIкв | IIкв | IIкв | IIкв | 135220,0 | 0,0 | - |
| 1.2. Предоставление субсидий Фонду « Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 12949,1 | 0,0 |  |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | - |
| Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, единиц, млн. рублей | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | - |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» |
| 1. Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» |  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 6047,9 | 461,5 | 6047,9 | 461,5 |
| Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, процентов | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | - |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» на 2015 - 2021 годы |
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» |  |  |  |  |  | 155343,3 | 23992,91 | 155343,3 | 23992,91 |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 94648,3 | 16307,55 | 94648,3 | 16307,55 |
| 1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 60695,0 | 7685,36 | 60695,0 | 7685,36 |
| Доля регулируемых организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов, процентов | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | - |
| Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов, единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | - |

1. СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в государственную программу по итогам 1 квартала 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| 1. | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Графы X не заполняются [↑](#footnote-ref-1)