Отчёт об исполнении государственной программы по итогам I полугодия 2019 года

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы

(наименование государственной программы)

- Реализация государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы (далее – Программа) осуществляется в соответствии 
с планом-графиком реализации Программы, утверждённым распоряжением Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 31.01.2019 № 30-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 
на 2019-2024 годы» на 2019 год».

Кроме того, в 2019 году в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
в рамках паспорта национального проекта (программы) «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» привлечены средства федерального бюджета в рамках региональных проектов:

1) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 655002,8 тыс. рублей;

2) «Популяризация предпринимательства» – 4874,1 тыс. рублей.

- Сведения об объёмах финансирования

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |  |
| 1. | 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 655002,8 | 58379,8 | - | - | 375002,7 | 31962,6 | - | - | 375002,7 | 31962,6 | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 13.02.2019 № 139-09-2019-246 |
| 1.1. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 51760,6 | 26465,8 | - | - | 51760,6 | 19866,6 | - | - | 51760,6 | 19866,6 | - | - | Соглашение от 21.02.2019 №26, от 28.05.2019 № 42. Отклонение, находится на финансирова-нии |
| 1.2. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и (или) обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 0,0 | 300,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | Соглашение от 22.04.2019 №36, Отклонение, находится на финансирова-нии |
| 1.3. | Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 42072,0 | 2400,0 | - | - | 42072,0 | 2400,0 | - | - | 42072,0 | 2400,0 | - | - | Соглашение от 28.03.2019 №31, от 12.04.2019 №35 |
| 1.4. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 17000,0 | 10200,0 | - | - | 17000,0 | 1525,7 | - | - | 17000,0 | 1525,7 | - | - | Соглашение от 01.02.2019 №15, от 27.05.2019 №41. Отклонение, находится на финансирова-нии |
| 1.5. | Предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предприниматель-ства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 250000,0 | 7732,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | Отклонение от реализация Плана-графика в связи с отрицательным заключением Счётной палаты Ульяновской области от 07.05.2019 № 73сп01-03/434, Порядок предоставления субсидии принят 27.06.2019 № 296-П, в связи с чем перечисление субсидии будет запланировано на 3-4 квартал 2019 |
| 1.6. | Предоставление субсидий обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предприниматель-ства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 250000,0 | 7732,0 | - | - | 219999,9 | 6804,1 | - | - | 219999,9 | 6804,1 | - | - | Соглашение от 03.06.2019 г. № 47 |
| 1.7. | Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 44170,2 | 3550,0 | - | - | 44170,2 | 1366,0 | - | - | 44170,2 | 1366,0 | - | - | Соглашение от 28.05.2019 № 44 |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Популяризация предпри-нимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 4874,1 | 1250,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 14.02.2019 № 139-09-2019-076 |
| 2.1. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодёжного предпринима-тельства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 4874,1 | 1250,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | Отклонение связано в связи с согласованием смет Минэкономразвития РФ |
| 3. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 0,0 | 50000,00 | - | - | 0,0 | 4000,0 | - | - | 0,0 | 4000,0 | - | - | - |
| 3.2. | Предоставление субсидий акционерному обществу «Лизинговая компания «МСП Ульяновск» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области с применением льготных размеров лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 0,0 | 50000,00 | - | - | 0,0 | 4000,0 | - | - | 0,0 | 4000,0 | - | - | Соглашение от 27.05.2019 № 43, остаток находится на финансировании с июня 2019 года |
| 4. | Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 0,0 | 10000,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 4.1. | Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская торгово-промыш-ленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринима- тельства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 10000,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | Отклонение от реализация Плана-графика в связи с внесением изменений в государственную программу по показателям результативности |
|  | Итого по программе | 659876,9 | 119629,8 | - | - | 375002,7 | 35962,6 | - | - | 375002,7 | 35962,6 | - | - | - |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение на 2019 год | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество субъектов малого, среднего предпринимательства, а также граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, принявших участие в мероприятиях по обучению (в том числе семинарах, тренингах) | 1250 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | 1,6 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года | 6,7 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку | 13,05 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | 170 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку | 10 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий | 10 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | 107 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий | 286 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, в общем числе субъектов малого и среднего предпринимательства | 16,9 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2200 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих механизм получения услуг по принципу «одного окна», в общем числе субъектов малого и среднего предпринимательства | 3,5 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Соотношение общего объема поручительств, предоставленных региональной гарантийной организацией, и общего объема гарантийного капитала указанной организации | 1,5 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Соотношение объёма микрозаймов, выданных государственной микрофинансовой организацией, и объёма капитализации указанной организации | 100 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество экспортёров и экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами центра поддержки экспорта, созданного на базе Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства», в том числе образовательными услугами | 170 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержанного центром поддержки экспорта, созданным на базе Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства», в общем объёме экспорта малого и среднего предпринимательства | 40 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся услугами, оказываемыми управляющей компанией технологического (промышленного) парка, в общем количестве резидентов технологического (промышленного) парка, воспользовавшихся указанными услугами | не менее 50 | - | - | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется с 2021 года |
|  | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | 149 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим осуществлять предпринимательскую деятельность, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области | 2000 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта | 2033 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 29 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | 255 | - |  | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта | 75 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, иным навыкам предпринимательской деятельности | 765 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество физических лиц – участников федерального проекта | 4181 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства | 325 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку с применением льготных размеров лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | 12 | - | - | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |

- Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2 квартала 2019 года

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| 1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области: | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | II кв. | II кв. | IV кв. | 78226,4 | 71627,2 | Значения целевых показателей за 2 кв. 2019 г.: - Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта – 1,753 тыс. чел.; - Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП – 9 единиц; Основные мероприятия реализованные за I и II кв: - обеспечено информирование о специальных продуктах для женщин-предпринимателей через МФЦ и ЦОУ (центры оказания услуг), и иные сервисы; - Реализована возможность доступа субъектов МСП на площадку коллективной работы «Точка кипения» в г. Ульяновске. - Обеспечение информирования о специальных продуктах для женщин-предпринимателей через МФЦ и ЦОУ (центры оказания услуг), и иные сервисы. - Организован и проведен «Форум деловых женщин». - Реализована возможность безвозмездного пользования рабочими пространствами организаций, образующих инфраструктуру поддержки для мамам-предпринимателей, в том числе иные пространства города и муниципального образования. Сформирована карта доступных пространств. - Разработаны комплексные программы для муниципальных образований с графиком регулярных выездных мероприятий. - Разработан комплекс образовательных, информационно-консультационных программ для женщин предпринимателей. - Определена организация инфраструктуры поддержки, на базе которой будет создан «Центр поддержки женского предпринимательства», обеспечивающий реализацию федеральной программы «Развития и поддержки женского предпринимательства» |
| 1.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и (или) обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 300,0 | 0,0 | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |
| 1.3. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки1.3. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | 44472,0 | 44472,0 | Значение целевого показателей за 2 кв. 2019 г. - Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП – 9 единиц. Основные мероприятия реализованные за I и II кв: - Получены и приняты в работу планы мероприятий на 2019 год федеральных и региональных институтов развития экспорта, региональных институтов поддержки предпринимательства, отраслевых, некоммерческих и деловых ассоциаций |
| 1.4. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | II кв. | II кв. | IV кв. | 27200,0 | 18525,7 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства охваченных услугами Центров «Мой бизнес» - 1,8% (от общего количества субъектов МСП) или 60% (выполнение от 3%) |
| 1.5. Предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | IV кв. | III кв. | IV кв. | 257732,0 | 0,0 | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется c 2021 года по 2024 год |
| 1.6. Предоставление субсидий обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 257732,0 | 226804,1 | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется c 2021 года по 2024 год |
| 1.7. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 47720,2 | 45536,2 | Значение целевого показателей за 2 кв. 2019 г. - Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП – 95 ед. на сумму 151 млн. рублей; |
| 2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодёжного предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | II кв. | III кв. | IVкв. | 6124,1 | 0,0 | Значение целевого показателей за 2 кв. 2019 г. - Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте – 0,2 тыс. чел.; - Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта – 0,2 тыс. ед..; - Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности – 1,969 тыс. чел.; - Количество физических лиц - участников федерального проекта – 3,144 тыс. чел.; - Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 149,8 тыс. чел. Основные мероприятия реализованные за I и II кв: - Проведен форум "Сделано в Ульяновской области"; - Реализован IT-проект «Девушки решают»; - Реализован план мероприятий по программе «СтартапЕР»:- образовательные мероприятия, направленные на приобретение навыков ведения бизнеса и привлечение инвестиций; - Проведен тренинг по программам обучения федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель»; - Реализован проект «Выращивание национальных бизнес-чемпионов Ульяновской области»: - проведены закупочные сессии (1-ое мероприятие); - проведены контрактные биржи (1-ое мероприятие) - Получены методические материалы по проведению информационной кампании в Ульяновской области |
| 3.1. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Предоставление субсидий акционерному обществу «Лизинговая компания «МСП Ульяновск» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области с применением льготных размеров лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | II кв. | II кв. | IV кв. | 50000,0 | 4000,0 | Значение целевого показателей за 2 кв. 2019 г. - Количество договоров финансовой аренды (лизинга) 12 ед. На 01.07.2019 заключено – 0 ед. |
| 4.1. Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская торгово-промышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | IIкв. | III кв. | IV кв. | 10000,0 | 0,0 | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2019 года |

5. СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в государственную программу за 2 квартал 2019 год

| N п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 26.04.2019 № 7/180-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019 - 2024 годы» | Приведение бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также увеличение объёма финансового обеспечения затрат | Распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 22.05.2019 № 185-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 31.01.2019 № 30-р» |

_____________________

# Footnotes

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Муниципальный бюджет

Иные источники

Графы X  не заполняются