# Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 1 квартала 2020года «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»

1. Реализация государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» (далее – Программа) осуществляется в соответствии   
   с планом-графиком реализации Программы, утверждённым распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 30.01.2020 № 51-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»   
   на 2020 год».

Кроме того в 2019 году в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,   
в рамках паспорта национального проекта (программы) «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» привлечены средства федерального бюджета в рамках региональных проектов:

1) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» **-** 613414,3 тыс. рублей;

2) «Популяризация предпринимательства» **–** 9887,4 тыс. рублей;

3) «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» **–** 67657,4 тыс. рублей.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | | | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | | | Освоение, тыс. руб. | | | Сведения о заключенных (планируемых к заключению) контрактов |
| ФБ[[1]](#footnote-1) | ОБ[[2]](#footnote-2) | МБ[[3]](#footnote-3) | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=DF54EFE13F4798D1C29984BEF067BDE4958A1F37B0EAC0AFE1E070E32124A8A0ACB84C683774E6F327AF296452216F53D646902F2A48E3C1f3wEG) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской | 613414,3 | 44324,1 | 0,0 | 118837,2 | 3675,4 | 0,0 | 118837,2 | 3675,4 | 0,0 |  |
| 1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 54856,3 | 25797,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 42120,8 | 2400 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.3. Предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции ульяновской области | 250000,0 | 7732,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 1.4. Предоставление субсидий обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 250000,0 | 7732,0 | 0,0 | 100000,00 | 3092,8 | 0,0 | 100000,00 | 3092,8 | 0,0 | От 27.03.2020 №10-2020-00129 |
| 1.5. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 18837,00 | 662,4 | 0,00 | 18837,0 | 582,6 | 0,0 | 18837,0 | 582,6 | 0,0 | 27.03.2020 №40-2020-00055 |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 9887,4 | 5975,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 9887,4 | 5975,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 67657,4 | 3400,0 | 0,0 | 67657,4 | 2092,5 | 0,0 | 67657,4 | 2092,5 | 0,0 |  |
| 3.1. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 3784,7 | 1424,6 | 0,0 | 3784,7 | 117,1 | 0,0 | 3784,7 | 117,1 | 0,0 | 27.03.2020 №40-2020-00066 |
| 3.2. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 63872,7 | 1975,5 | 0,0 | 63872,7 | 1975,5 | 0,0 | 63872,7 | 1975,5 | 0,0 | От 13.03.2020 №40-2020-00043 |
| **Итого по программе** | | 690959.1 | 53700 | 0,0 | 186494,6 | 5767,9 | 0,0 | 186494,6 | 5767,9 | 0,0 | - |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов (с нарастающим итогом).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора | Обоснование отклонений значений индикатора |
| 1. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Тысяч единиц | 156 | 146 441 | 94% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта | Единиц | 2880 | 2 217 | 76,98% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Единиц | 55 | 34 | 61,8% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 4. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» | Процентов | 4 | 0,6 | 15% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 5. | Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах, получивших поддержку | Единиц | 10 | 0 | 0% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 6. | Увеличение объема инвестиций  в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков | Млн  рублей | 42 | 27,89 | 66,41% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 7. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Тысяч единиц | 156 | 146 441 | 94% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 8. | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Единиц | 1020 | 375 | 36,76% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 9. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта | Единиц | 188 | 107 | 56,9% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 10. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, иным навыкам предпринимательской деятельности | Единиц | 1564 | 817 | 52,2% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 11. | Количество физических лиц - участников федерального проекта | Единиц | 8612 | 4 572 | 53,1% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 12. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Тысяч единиц | 156 | 146 441 | 94% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 13. | Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства | Единиц | 339 | 275 | 81,12% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |

4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы (с нарастающим итогом).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Исполнитель мероприятия / целевого индикатора (ИОГВ[[4]](#footnote-4), ФИО[[5]](#footnote-5) ответственного исполнителя, должность, телефон) | Срок реализации мероприятий | | Код бюджетной классификации | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на отчетный период, тыс. руб. | | Результат (краткое описание реализации государственной программы/значение целевого индикатора) | |
| начало | окончание | запланированные/ план | достигнутые/ факт |
|  | **Подпрограмма (раздел) «Наименование»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=DF54EFE13F4798D1C29984BEF067BDE4958A1F37B0EAC0AFE1E070E32124A8A0ACB84C683774E6F327AF296452216F53D646902F2A48E3C1f3wEG) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв | IV кв | 241 0412 990 I5 5527Х ХХХ ХХХ | 657 738,4 |  | | |
| Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 146 441чел. | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 2 217 ед | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 34 ед. | | |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | По состоянию на 01.04.2020 в МФЦБ (г. Ульяновск и г. Димитровград) оказано более 2048 государственных, муниципальных и дополнительных услуг для бизнеса субъектам МСП. Из них дополнительных услуг субъектам МСП и лицам, желающим стать таковыми 712  Количество оказанных государственных и муниципальных услуг субъектам МСП – 1336 | | |
| Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах, получивших поддержку | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» доведена сумма 19 419,79 тыс.рублей 27.03.2020.  Структурные подразделения Фонда располагаются, в том числе, на территории трех монопрофильных образований Ульяновской области: в городском округе - городе Димитровграде, городском поселении Инзенском, городском округе городе Новоульяновске. | | |
| Увеличение объема инвестиций  в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | В рамках направления «Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний» одобрена заявка Ульяновской области на получение субсидии из федерального бюджета в размере 500 млн. рублей по следующим проектам:  - промышленный парк «Димитровградский индустриальный парк «Мастер»;  - технопарк «Технокампус 2.0».  Димитровградский индустриальный парк «Мастер» относится к категории brownfield, находится в городе Димитровграде Ульяновской области и расположен на земельном участке площадью 16,75 Га, на котором размещены производственные корпуса и административно-­бытовые помещения. Общая площадь Димитровградского индустриального парка «Мастер» составит 148,96 тыс. кв. м, в том числе 17 772,32 кв. м - административно-бытовых помещений и 131 187,49 кв.м. - производственно-складских площадей.  Бизнес-план проекта предполагает осуществление в течении 2019-2020 гг. реконструкции части зданий и подготовку 67 тыс. кв. м площадей для размещения более 50 резидентов-субъектов МСП с различной отраслевой специализацией и масштабами бизнеса.  Проект по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» предполагает двухлетний период реализации (2019-2020 гг.) и выход на полную мощность работы с 01.01.2021 | | |
| 1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес» | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I5 5527Е 633 246 | 80654,0 |  | | |
| 1.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | IV кв. | 241 0412 990 I5 5527К 633 246 | 42 120,8 |  | | |
| 1.3. Предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Iкв. | IV кв. | 241 0412 990 I5 5527Г 813 285 | 257 732,0 |  | | |
| 1.4. Предоставление субсидий обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I5 5527Д 813 285 | 257 732,0 | Соглашение от 27.03.2020 № 10-2020-00129  Сумма: 103 092,78 тыс.руб | | |
| 1.5. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на территории Ульяновской области | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I5 55276 633 246 | 19 499,6 | Соглашение от 27.03.2020 № 40-2020-00055  Сумма:19 419,79 тыс.руб. | | |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I8 5527Х ХХХ ХХХ | 15 863,3 |  | | |
| Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 146 441чел. | | |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 375 чел. | | |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 107 ед. | | |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, иным навыкам предпринимательской деятельности | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 817 чел. | | |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 4 572 чел. | | |
| 2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I8 5527И 633 246 | 15 863,3 |  | | |
| 3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I4 5527Х ХХХ ХХХ | 71 057,4 |  | | |
| Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 146 441 или 94% | | |
| Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 275 ед. | | |
| 3.1. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I4 55274 633 246 | 5 209,25 | Соглашение от 27.03.2020 №40-2020-00066  Сумма: 3 901,75 тыс.руб | | |
| 3.2. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I4 5527Ж 633 246 | 65 848,15 | Соглашение от 13.03.2020 №40-2020-00043  Сумма: 65 848,14 | | |
| **Итого по программе** | | - | - | - | - | 744659,1 | - | | |

5. Сведения о внесённых изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственной программы | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/589-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» (далее – государственная программа МСП) на 2020 год содержит перечень основных мероприятий и мероприятий государственной программы, наименование исполнителей этих мероприятий и сроки их реализации, объёмы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы МСП, значения целевых индикаторов и ожидаемого результата реализации государственной программы МСП | Распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2020 год» от 30.01.2020 № 51-р |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.02.2020 № 3/59-П «О внесении изменений  в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | в связи с принятием постановления Правительства Ульяновской области от 14.02.2020 № 3/59-П «О внесении изменений  в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области «О внесении изменений в распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 30.01.2020 № 51-р» от 12.03.2020 № 137-р |

6. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программе | Ответственные исполнители мероприятий | Дата наступления контрольного события | Финансовое обеспечение реализации мероприятий,  тыс. руб. | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Региональный проект  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | X | 657738,4 | 122512,6 | X | X |
| 1.1 | Контрольное событие «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 1.2. | Контрольное событие «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 1.3. | Контрольное событие «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 1.4. | Контрольное событие «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 1.5. | Контрольное событие «Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах, получивших поддержку» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 1.6. | Контрольное событие «Увеличение объема инвестиций  в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ  к производственным площадям  и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 2. | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | X | 15863,3 | 0 | X | X |
| 2.1 | Контрольное событие «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 2.2. | Контрольное событие «Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 2.3. | Контрольное событие «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 2.4. | Контрольное событие «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, иным навыкам предпринимательской деятельности» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 2.5. | Контрольное событие «Количество физических лиц - участников федерального проекта» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 3. | Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | X | 71057,4 | 69749,9 | X | X |
| 3.1. | Контрольное событие «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» | 31.12.2020 | X | X | 3901,8 |  | 31.12.2020 |
|  | Контрольное событие «Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства» | 31.12.2020 | X | X | 65848,1 |  | 31.12.2020 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Бюджетные ассигнования, источником которых является федеральный бюджет (федеральный бюджет) [↑](#footnote-ref-1)
2. Областной бюджет Ульяновской области [↑](#footnote-ref-2)
3. Муниципальный бюджет [↑](#footnote-ref-3)
4. Исполняющий орган государственной власти [↑](#footnote-ref-4)
5. Фамилия Имя Отчество [↑](#footnote-ref-5)