# Отчёт об исполнении государственной программы за 3 квартал 2020года «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»

1. Реализация государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» (далее – Программа) осуществляется в соответствии   
   с планом-графиком реализации Программы, утверждённым распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 30.01.2020 № 51-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»   
   на 2020 год».

Кроме того в 2020 году в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,   
в рамках паспорта национального проекта (программы) «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Ульяновской области реализуются региональные проекты:

1) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» с объёмом финансирования 649040,9 тыс. рублей, из них 35626,6 тыс. рублей средства областного бюджета, 613414,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:

* снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей.
* содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие центров поддержки экспорта МСП в регионе и реализация региональной программы поддержки экспорта.
* развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе.

2) «Популяризация предпринимательства» **–** с объёмом финансирования 15863,3 тыс. рублей, из них 5975,9 тыс. рублей средства областного бюджета, 9887,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Цель проекта: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» предполагает реализацию информационной (региональной и федеральной) кампании по единой модели и общему плану, имеющими цель – повышение интереса к предпринимательской деятельности у населения и массовое вовлечение в проект. Кампания будет направлена на разные целевые группы, такие как:

- действующие предприниматели;

- школьники;

- лица в возрасте до 30 лет, в том числе студенты;

- женщины;

- военнослужащие, уволенные в запас;

- лица старше 45 лет;

- безработные;

- инвалиды;

- выпускники и воспитанники детских домов;

- иная.

3) «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»–с объёмом финансирования 177441,148 тыс. рублей, из них 11406,248 тыс. рублей средства областного бюджета, 166034,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Цель проекта: упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей, и обеспечение выдачи в Ульяновской области к 2024 году микрозаймов в количестве не менее 488 ед.

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает:

* увеличение гарантийного капитала Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях увеличения объемов гарантийной поддержки;
* реализацию концепции развития государственных микрофинансовых организаций;
* повышение доступности к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса;
* повышение доступности льготных заемных ресурсов субъектов МСП осуществляющих деятельность в моногородах;
* повышение доступности льготных заемных ресурсов субъектов МСП реализующих новые или высокорисковые проекты.

В рамках государственной программы в 2020 году также реализуется мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» с объёмом финансирования 29297,752 тыс. рублей, из них 7161,252 тыс. рублей средства областного бюджета, 22136,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Данное мероприятие не входит в состав национальных проектов и предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» с объёмом финансирования 3093,8 тыс. рублей, из них 556,9 тыс. рублей средства областного бюджета, 2536,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с объёмом финансирования 23901,952 тыс. рублей, из них 4302,352 тыс. рублей средства областного бюджета, 19599,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства - с объёмом финансирования 2302,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | | | | | | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | | | | Освоение, тыс. руб. | | | | Сведения о заключенных (планируемых к заключению) контрактов | | |
| ФБ[[1]](#footnote-1) | | ОБ[[2]](#footnote-2) | | МБ[[3]](#footnote-3) | | ФБ | | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ | |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=DF54EFE13F4798D1C29984BEF067BDE4958A1F37B0EAC0AFE1E070E32124A8A0ACB84C683774E6F327AF296452216F53D646902F2A48E3C1f3wEG) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской | | 613414,3 | | 35626,6 | | 0,0 | | 363414,3 | | 23620,8 | 0,0 | 273693,5 | 14574,4 | 0,0 | | - | | |
| 1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | | 54856,3 | | 23932,2 | | 0,0 | | 54856,3 | | 11926,4 | 0,0 | 54856,3 | 11926,4 | 0,0 | | От 30.04.2020 №40-2020-00267 | | |
| 1.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | | 39720,8 | | 3300,0 | | 0,0 | | 0 | | 39720,8 | 3300,0 | 39720,8 | 3300,0 | 0,0 | | Соглашение от 14.08.2020 № 40-2020-00985; от 25.05.2020 № № 40-2020-00423 | | |
| 1.3. Предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции ульяновской области | | 250000,0 | | 0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - | | |
| 1.4. Предоставление субсидий обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | | 250000,0 | | 7732,0 | | 0,0 | | 250000,0 | | 7732,0 | 0,0 | 250000,0 | 7732,0 | 0,0 | | От 27.03.2020 №10-2020-00129 | | |
| 1.5. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | | 18837,2 | | 662,4 | | 0,00 | | 18837,2 | | 662,4 | 0,0 | 18837,2 | 662,4 | 0,0 | | 27.03.2020 №40-2020-00055 | | |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | | 9887,4 | | 5975,9 | | 0,0 | | 9887,4 | | 5975,9 | 0,0 | 9887,4 | 5975,9 | 0,0 | | - | | |
| 2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | | 9887,4 | | 5975,9 | | 0,0 | | 9887,4 | | 5975,9 | 0,0 | 9887,4 | 5975,9 | 0,0 | | От 30.04.2020 №40-2020-00058 | | |
| 3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 166034,9 | | 11406,248 | | 0,0 | | 166034,9 | | 11406,248 | | 0,0 | 166034,9 | 11406,248 | | 0,0 | | - |
| 3.1. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 3784,7 | | 1424,55 | | 0,0 | | 3784,7 | | 1424,55 | | 0,0 | 3784,7 | 1424,55 | | 0,0 | | 27.03.2020 №40-2020-00066 |
| 3.2. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 162250,2 | | 9981,698 | | 0,0 | | 162250,2 | | 9981,698 | | 0,0 | 162250,2 | 9981,698 | | 0,0 | | От 13.03.2020 №40-2020-00043 |
| 4. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 22136,5 | | 7161,252 | | 0,0 | | 22136,5 | | 4859,252 | | 0,0 | 22136,5 | 4859,252 | | 0,0 | | - |
| 4.1. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на оказание неотложных мер по поддержке  субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 2536,9 | | 556,9 | | 0,0 | | 2536,9 | | 556,9 | | 0,0 | 2536,9 | 556,9 | | 0,0 | | 30.06.2020 №40-2020-00747 |
| 4.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | | 19599,6 | | 4302,352 | | 0,0 | | 19599,6 | | 4302,352 | 0,0 | 19599,6 | 4302,352 | 0,0 | | 30.06.2020 №40-2020-00748 | | |
| 4.3. Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | | 0,0 | | 2302,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2302,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | | ???? | | |
| **Итого по программе** | | | 811473,1 | | 60170 | | 0,0 | | 561473,1 | | 45862,2 | 0,0 | 561473,1 | 45862,2 | 0,0 | | - | | |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов (с нарастающим итогом).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора | Обоснование отклонений значений индикатора |
| 1. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Тысяч единиц | 156 | 146,5 | 94% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта | Единиц | 2880 | 2544 | 88% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Единиц | 55 | 38 | 69,1% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 4. | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Единиц | 1020 | 662 | 64,9% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 5. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта | Единиц | 188 | 147 | 78% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 6. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, иным навыкам предпринимательской деятельности | Единиц | 1564 | 962 | 62% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 7. | Количество физических лиц - участников федерального проекта | Единиц | 8612 | 5086 | 59% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 8. | Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства | Единиц | 299 | 261 | 87% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 9. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» | Процентов | 4 | 3,2 | 80% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 10. | Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах, получивших поддержку | Единиц | 10 | 13 | 70% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 11. | Увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков | Млн рублей | 42 | 49,1 | 116,9% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 12. | Объём финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями | Тысяч рублей | 681342,17 | 1 016 381 | 149,2% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 13. | в том числе с целью докапитализации фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) (далее – региональные гарантийные организации) для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | Тысяч рублей | 6342,17 | 0 | 0% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 14. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации | Единиц | 8 | 7 | 87,5% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 15. | Количество услуг, оказанных на основании обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, Союзом «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» | Единиц | 200 | 0 | 0 | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |

4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы (нарастающим итогом).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия / целевого индикатора (ИОГВ[[4]](#footnote-4), ФИО[[5]](#footnote-5) ответственного исполнителя, должность, телефон) | Срок реализации мероприятий | | Код бюджетной классификации | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на отчетный период, тыс. руб. | | Результат (краткое описание реализации государственной программы/значение целевого индикатора) | | | | | | | | | | | |
| начало | окончание | запланированные/ план | | | достигнутые/ факт | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=DF54EFE13F4798D1C29984BEF067BDE4958A1F37B0EAC0AFE1E070E32124A8A0ACB84C683774E6F327AF296452216F53D646902F2A48E3C1f3wEG) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв | IV кв | 241 0412 990 I5 5527Х ХХХ ХХХ | 649040,9 | | Х | | | Х | | | | | | | | |
| Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 156 тыс. чел. | | | 146,5 тыс. чел. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 2880 ед. | | | 2544 ед. | | | | | | | | |
| Форум перенесен на 16-17.10.2020 в связи с распространением коронавирусной инфекции (предварительно). 26.02.20 проведена закупочная сессия с ГК Гулливер (торговые сети «Гулливер» и «Победа»)  в связи с распространением коронавирусной инфекции проведение мероприятий приостановлено  31.07.2020 в гипермаркете «Сарай» 18 участников  11-12.03.2020 проведен Форум деловых женщин. Мероприятие посетили около 2000 человек.  Субъекты МСП приняли участи е в выставке АРМИЯ-2020 23-29.08.2020, 3 участника  Проект «Академия женского бизнеса»  Чердаклы – 19-20.02.2020  Новая Малыкла - 18.03.2020  в связи с распространением коронавирусной инфекции проведение мероприятий приостановлено  С 20.07.2020 по 24.07.2020 в Ульяновске прошел образовательный проект «Мама-предприниматель», в котором приняли участие 35 участниц, с 03.08.2020 по 07.08.2020 в Димитровграде прошел проект «Мама-предприниматель», в котором приняли участие 30 участниц  Первая неделя предпринимательских инициатив в 2020 году прошла с 3 по 7 февраля 2020 года.  Вторая неделя предпринимательских инициатив в 2020 году прошла с 19 по 26 мая 2020 года. Третья неделя предпринимательских инициатив в 2020 году прошла с 02.07.2020 по 05.07.2020 | | | | | | | | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 55 ед. | | 38ед. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 4 процента | | 3,2 процента | | | | | | | | | |
| Всего на 30.09.2020г. в МФЦБ г. Ульяновска и г. Димитровграда оказано государственных, муниципальных и дополнительных услуг для субъектов МСП – 4993.  Из них дополнительных услуг субъектам МСП и лицам, желающим стать таковыми 1898.  Количество оказанных государственных и муниципальных услуг субъектам МСП – 3095 | | | | | | | | | | | |
| Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах, получивших поддержку | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 10 единиц | | | 13 единиц | | | | | | | | |
| По соглашению  от 27.03.2020 № 40-2020-00055 Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» установлены следующие показатели:   план на 2020 год - 10 займов, факт - 13 займов на сумму  19 499,60 тыс. рублей.  Структурные подразделения Фонда располагаются, в том числе, на территории трех монопрофильных образований Ульяновской области: в городском округе - городе Димитровграде, городском поселении Инзенском, городском округе городе Новоульяновске. | | | | | | | | | | | |
| Увеличение объёма инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 42 млн руб. | | | 49,1 млн. руб. | | | | | | | | |
| В рамках направления «Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний» одобрена заявка Ульяновской области на получение субсидии из федерального бюджета в размере 500 млн. рублей по следующим проектам:  - промышленный парк «Димитровградский индустриальный парк «Мастер»;  - технопарк «Технокампус 2.0».  Димитровградский индустриальный парк «Мастер» относится к категории brownfield, находится в городе Димитровграде Ульяновской области и расположен на земельном участке площадью 16,75 Га, на котором размещены производственные корпуса и административно-­бытовые помещения. Общая площадь Димитровградского индустриального парка «Мастер» составит 148,96 тыс. кв. м, в том числе 17 772,32 кв. м - административно-бытовых помещений и 131 187,49 кв.м. - производственно-складских площадей.  Бизнес-план проекта предполагает осуществление в течении 2019-2020 гг. реконструкции части зданий и подготовку 67 тыс. кв. м площадей для размещения более 50 резидентов-субъектов МСП с различной отраслевой специализацией и масштабами бизнеса.  Проект по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» предполагает двухлетний период реализации (2019-2020 гг.) и выход на полную мощность работы с 01.01.2021.  В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Димитровградского индустриального парка «Мастер» площадью более 20 тыс. кв. м осуществляют свою деятельность 16 резидентов, 13 из которых являются субъектами малого и среднего предпринимательства, а одним из крупных резидентов Димитровградского индустриального парка «Мастер» стало общество с ограниченной ответственностью «Полесье ДГ» – производитель детских игрушек. Всего резидентами Димитровградского индустриального парка «Мастер» создано 414 рабочих мест. | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I5 5527Е 633 246 | 78788,5 | От 30.04.2020 №40-2020-00267 | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | IV кв. | 241 0412 990 I5 5527К 633 246 | 43020,8 | 25.05.2020 №40-2020-00423 | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Iкв. | IV кв. | 241 0412 990 I5 5527Г 813 285 | 250000 | - | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Предоставление субсидий обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I5 5527Д 813 285 | 257 732,0 | Соглашение от 27.03.2020 № 10-2020-00129  Сумма: 257 732,0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1.5. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I5 55276 633 246 | 19499,6 | По соглашению  от 27.03.2020 № 40-2020-00055:  план на 2020 год - 10 займов, факт - 13 займов на сумму  19 499,60 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I8 5527Х ХХХ ХХХ | 15 863,3 |  | | | | | | | | | | | |
| Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 156 тыс. ед. | | | | | 146,5 тыс. ед. | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 1020 чел. | | | | | | | | | | 662 чел. | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 188 ед. | | | | | | | | | | | 147 ед. |
|  | | | | | | | | | | | |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, иным навыкам предпринимательской деятельности | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 1564 чел. | | | | | | | | | 962 чел. | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 8612 чел. | | | | | | 5086 чел. | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I8 5527И 633 246 | 15 863,3 | Заключено соглашение от 30.04.2020 №40-2020-00058.  В связи с изданием Указа Губернатора Ульяновской области № 19  «О введении режима повышенной готовности»  от 12.03.2020 и распространением новой коронавирусной инфекции реализация образовательных программ была приостановлена на несколько месяцев, но сейчас продолжена.  Продолжается реализация проекта «Лига школьного предпринимательства в 2020 проведено  8 мероприятий 1) Про-странство коллективной работы «Точка кипения» Минаева, 11  2)  2  мероприятия МБОУ СОШ № 50 г. Улья-новск  3) МБОУ Лицей № 25 г. Ди-митровград (ул. Терешковой дом 2)  4)  МБОУ СОШ  № 48 ;  5) МБОУ гимназия № 59;   6) МБОУ СОШ № 53;  7) МБОУ СОШ № 73.  Каждое мероприятие включало проведение  тренинга,  фор-сайт-сессии и  деловой игры.  В рамках Лиги студенческого предпринимательства проведе-ны:  5  Форсайт-сессий с участием предпринимателей;  3  Экспертные сессии с участи-ем предпринимателей;  3 Встречи в формате бизнес-завтраков; в которых приняли участие более 500 студентов.  Проведен IV Форум деловых женщин (с комплексом образовательных активностей, выставкой женских товаров и услуг) в 11-12.03.2020 Мероприятие посетили  около 2000 человек.  С 20.07.2020 по 24.07.2020 в Ульяновске прошел образовательный проект «Мама-предприниматель», в котором приняли участие 35 участниц, с 03.08.2020 по 07.08.2020 в Димитровграде прошел  проект «Мама-предприниматель», в котором приняли участие 30 участниц  В настоящее время в Ульяновске проходит проект «Парапредпринимательство -  больше, чем спорт»  28.08.2020 прошел форум «СтартапФЕСТ на Волге»  По Мой Бизнес  Круглый стол «Стань поставщиком торговой сети» 2 мероприятия,  50 участников  Круглый столь «Как настроить работу отдела продаж», 2 мероприятия, 50 участников  Субъекты МСП приняли участие в выставке АРМИЯ-2020 23-29.08.2020, 3 участника  В феврале, марте 2020 года в Старойманском, Цильнинском, Сенгилеевском и Кузоватоском районах прошли круглые столы с предпринимателями  Ульяновской области «Терри-тория бизнеса –  территория жизни»  100 СМСП  социально-образовательный проект для женщин  «Академия женского бизнеса»:  Чердаклы– 20.02.2020  Новая Малыкла - 18.03.2020  26.02.20 проведена закупочная сессия с ГК Гулливер  (торговые сети «Гулливер»  и «Победа»)  28 участников,  31.07.2020 в гипермаркете «Сарай»  18 участников  Первая неделя предпринимательских  инициатив в 2020 году прошла с 3 по 7 февраля 2020 года.  Вторая предпринимательских инициатив в 2020 году прошла с 19 по 26 мая 2020 года.  Третья предпринимательских инициатив в 2020 году прошла  02.07.2020.  15.02.2020 конференция «Уси-ление бизнеса. Живые реше-ния. Маркетинг  и продажи» 25 СМСП  15.05.2020 Семинар с исполь-зованием дистанционных тех-нологий АО «Корпорации МСП»  на тему:  «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Феде-ральному закону № 223-ФЗ» с 10-00 до 12-00 На семинаре  было 65 субъектов МСП  15.02.2020 конференция «Уси-ление бизнеса. Живые реше-ния. Маркетинг  и продажи» 25 СМСП  08.08.2020 конференция «Управленческое Мастерство: Прибыль, Стратегия, Стиль», 25 смсп  26.09.2020 конференция «Как сделать прибыль в остаток года: Секреты Реальных Продаж b2b, b2c» 25 смсп | | | | | | | | | | | |
| 3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I4 5527Х ХХХ ХХХ | 177441,148 | - | | | | | | | | | | | |  | |
| Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 156 тыс. ед. | | | | | | | | 146,5 тыс. чел. | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 299 ед. | | | | | | | 261 ед. | | | | |
| Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» заключено за период с 01.01.2020 по 01.10.2020- 134 договоров на сумму 240 909 тыс рублей. Действующие договора на 01.10.2020- 261 дог. на  сумму 305 750 тыс.рублей | | | | | | | | | | | |
| Объём финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 681342,17 тыс. руб. | | | | | | | | | 1 016 381 тыс. рублей | | |
| При поддержке ГФ Ульяновской области было получено 52 кредита на сумму финансирования 1 016 381 тыс. рублей. Общий объем поддержки составил на 01.10.2020 года 195 342 тыс.рублей. | | | | | | | | | | | |
| в том числе с целью докапитализации фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) (далее – региональные гарантийные организации) для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 6342,17 тыс. руб. | | | | | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I4 55274 633 246 | 5209,25 | Соглашение от 27.03.2020 №40-2020-00066  Сумма: 5209,25 тыс.руб | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 I4 5527Ж 633 246 | 172231,898 | Соглашение от 13.03.2020 №40-2020-00043  Сумма освоения: 172231,898 | | | | | | | | | | | |
| 4. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 04 R8310 ХХХ ХХХ  241 0412 990 04 Z8310 ХХХ ХХХ | 29297,752 |  | | | | | | | | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | 8 ед. | | | | 7 ед. | | | | | | | |
| План — 8 займов. Выдано 7 микрозаймов на сумму 8 186,30 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | |
| Количество услуг, оказанных на основании обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, Союзом "Ульяновская областная торгово-промышленная палата | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | X | X | - | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на оказание неотложных мер по поддержке  субъектов малого и среднего предпринима-тельства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | Кбк???? | 3093,8 | 30.06.2020 №40-2020-000474.  Сумма 3093,8 тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | 241 0412 990 04 R8311 633 246  241 0412 990 04 Z8311 633 246 | 23901,952 | 30.06.2020 №40-2020-00748.  Сумма 23901,952 | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | IV кв. | КБК????? | 2302,0 | - | | | | | | | | | | | |
| **Итого по программе** | - | - | - | - | 871643,1 | - | | | | | | | | | | | |

5. Сведения о внесённых изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственной программы | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/589-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» (далее – государственная программа МСП) на 2020 год содержит перечень основных мероприятий и мероприятий государственной программы, наименование исполнителей этих мероприятий и сроки их реализации, объёмы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы МСП, значения целевых индикаторов и ожидаемого результата реализации государственной программы МСП | Распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2020 год» от 30.01.2020 № 51-р |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.02.2020 № 3/59-П «О внесении изменений  в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | в связи с принятием постановления Правительства Ульяновской области от 14.02.2020 № 3/59-П «О внесении изменений  в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области «О внесении изменений в распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 30.01.2020 № 51-р» от 12.03.2020 № 137-р |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/207-П «О внесении изменений  в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Увеличение средств государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» за счёт перераспределения средств областного бюджета и федерального бюджета. | Распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области «О внесении изменений в распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 30.01.2020 № 51-р» от 25.05.2020 № 280-р |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области  от 18.06.2020 № 13/316-П «О внесении изменений  в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Увеличение средств государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» за счёт средств федерального бюджета. Корректировка и внесение целевых показателей. | Распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области «О внесении изменений в распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 30.01.2020 № 51-р» от 14.07.2020 № 375-р |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области  от 24.07.2020 № 16/399-П «О внесении изменений  в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Уменьшение финансирования средств областного бюджета Ульяновской области на 2020 год на 5750,0 тыс. рублей | Распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области «О внесении изменения в распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 30.01.2020 № 51-р» от 24.07.2020 № 398-р |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области  от 24.09.2020 N 20/552-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Дополнение мероприятием «**Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская торгово-промышленная палата»  в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»** с объёмом финансирования на 2020 год 2302 тыс. рубля. Внесение целевого показателя | Распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области «О внесении изменений в распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 30.01.2020 № 51-р» от 19.10.2020 № 583-р |

6. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программе | Ответственные исполнители мероприятий | Дата наступления контрольного события | Финансовое обеспечение реализации мероприятий,  тыс. руб. | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Региональный проект  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | X | 649040,9 | 649040,9 | X | X |
| 1.1 | Контрольное событие «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 1.2. | Контрольное событие «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 1.3. | Контрольное событие «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 1.4. | Контрольное событие «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 1.5. | Контрольное событие «Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах, получивших поддержку» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 1.6. | Контрольное событие «Увеличение объема инвестиций  в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ  к производственным площадям  и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 2. | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | X | 15863,3 | 15863,3 | X | X |
| 2.1 | Контрольное событие «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 2.2. | Контрольное событие «Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 2.3. | Контрольное событие «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 2.4. | Контрольное событие «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, иным навыкам предпринимательской деятельности» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 2.5. | Контрольное событие «Количество физических лиц - участников федерального проекта» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 31.12.2020 | X | X |  | 31.12.2020 |
| 3. | Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | X | 177411,148 | 177441,148 | X | X |
| 3.1. | Контрольное событие «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» | 31.12.2020 | X | X | X | X | 31.12.2020 |
| 3.2. | Контрольное событие «Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства» | 31.12.2020 | X | X | X | X | 31.12.2020 |
| 3.3. | Объём финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями | 31.12.2020 | X | X | X | X | 31.12.2020 |
|  | в том числе с целью докапитализации фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) (далее – региональные гарантийные организации) для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | 31.12.2020 | X | X | X | X | 31.12.2020 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Бюджетные ассигнования, источником которых является федеральный бюджет (федеральный бюджет) [↑](#footnote-ref-1)
2. Областной бюджет Ульяновской области [↑](#footnote-ref-2)
3. Муниципальный бюджет [↑](#footnote-ref-3)
4. Исполняющий орган государственной власти [↑](#footnote-ref-4)
5. Фамилия Имя Отчество [↑](#footnote-ref-5)