ОТЧЁТ

об исполнении Публичной декларации целей и задач

Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Задача | Состояние дел по решению задачи | Промежуточные количественные  показатели работы | Ответственный исполнитель, ФИО,  должность |
| Развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ульяновской области | | | | |
| 1. | Реализация Национального плана развития конкуренции | Реализация Национального плана развития конкуренции осуществляется начиная с 2017 года.  В части реализации Национального плана развития конкуренции была проведена следующая работа. В соответствии с перечнем поручений Президента РФ по итогам заседания Госсовета РФ от 05 апреля 2018 года разработаны и утверждены распоряжениями Губернатора Ульяновской области Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Ульяновской области (от 23.08.2019 № 1021-р) и План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области (от 23.08.2019 № 1032-р). Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 19.12.2019 № 1515-р внесены изменения в «дорожную карту» в части корректировки значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках на 2019-2022 годы в сторону увеличения.  В каждом ИОГВ определены ответственные лица по вопросам содействия развитию конкуренции.  Разработана и внедрена система мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию конкуренции (принято распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.12.2018 № 603-пр «О системе поощрения муниципальных образований Ульяновской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции»). В соответствии с требованиями Национального плана внесены изменения в положения ИОГВ, предусматривающих приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на товарных рынках. Приняты меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  Также, содействие развитию конкуренции в Ульяновской области осуществляется в рамках реализации стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р. | Подготовлены и направлены Президенту РФ доклады о реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее – Национальный план) по:  абзацам 2, 3 подпункта «е» пункта 2 Национального плана (о внесении изменения в положения об органах исполнительной власти Ульяновской области, предусматривающее приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках и создании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ульяновской области);  пункту 7 Национального плана (об активизации работы по развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации»);  подпункту «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года (об актуализации региональных и муниципальных «дорожных карт» по содействию развитию конкуренции);  подпункту «в» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года (о разработке и внедрении системы мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию конкуренции). | Воловая Е.В. –  директор  департамента  конкуренции и финансового обеспечения,  Баширова Э.Ш. – начальник отдела развития конкуренции, |
| 2. | Реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)  по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области. | План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области утверждён распоряжением Губернатора Ульяновской области от 23.08.2019 № 1032-р | Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области от 23.08.2019 № 1032-р проведён мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области за 2020 год (далее – «дорожная карта»). «Дорожная карта» включает в себя более 100 мероприятий и ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках Ульяновской области.  Ключевые показатели развития конкуренции выполнены в таких отраслях как рынок социальных услуг, рынок розничной торговли лекарственными средствами, жкх, связь, строительство, производство электрической энергии, деревообработка, сельское хозяйство, транспорт, образование. Доля частных организаций в данных отраслях экономики растёт в соответствии с запланированными значениями. Мероприятия «дорожной карты» выполняются в соответствии с установленными сроками.  В целом из 34 товарных рынков в 17-ти доля организаций частной формы собственности составила 100 %. Это товарные рынки, относящиеся к сфере дорожной деятельности, сельского хозяйства, строительства, лёгкой промышленности, транспорта, жкх и связи. На 7 товарных рынках доля организаций частной формы собственности составляет выше 70 % (рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, обработка древесины, семеноводство, теплоснабжение и другие), что соответствует запланированным значениям. | Воловая Е.В. –  директор  департамента  конкуренции и финансового обеспечения,  Баширова Э.Ш. – начальник отдела развития конкуренции |
| 3. | Координация работы по развитию конкуренции  на территории муниципальных образований Ульяновской области. | В целях внедрения Стандарта развития конкуренции Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области заключены соглашения с муниципальными образованиями Ульяновской области. В соответствии с данным соглашением муниципальные образования содействуют развитию конкуренции на территории Ульяновской области, осуществляют разработку и реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции. Министерство координирует процесс реализации мероприятий по внедрению Стандарта развития конкуренции, проводит рабочие встречи, консультации, обучающие семинары и (или) тренинги по вопросам содействия развитию конкуренции, оказывает методическую, информационную и консультационную поддержку органа местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции на территории муниципальных образований Ульяновской области.  Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области проводятся обучающие семинары, консультации органов местного самоуправления по реализации Стандарта развития конкуренции на территории Ульяновской области. | Оценка деятельности муниципальных образований Ульяновской области в сфере содействия развитию конкуренции осуществляется путем ежегодного рейтингования муниципальных образований. Рейтинг формируется на показателях, характеризующих уровень содействия развитию конкуренции на территории муниципальных образований Ульяновской области, и является основной для системы поощрения муниципальных образований, достигших наилучших результатов в сфере содействия развитию конкуренции. Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области проводятся обучающие семинары, консультации органов местного самоуправления по реализации Стандарта развития конкуренции на территории Ульяновской области. Результаты оценки деятельности муниципальных образований Ульяновской области в сфере содействия развитию конкуренции за 2020 год будут подведены в марте 2021 года. | Воловая Е.В. –  директор  департамента  конкуренции и финансового обеспечения  Баширова Э.Ш. – начальник отдела развития конкуренции, |
| 4. | Реализация Соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и Правительством Ульяновской области. | Федеральной антимонопольной службой и Правительством Ульяновской области заключено соглашение о взаимодействии №85-ДП от 27.06.2018. В соответствии с данным соглашением выполняется план мероприятий по реализации данного соглашения (далее - План).  План включает в себя систему мероприятий по исполнению Указа президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции от 05.04.2018 № Пр-817ГС. | В целях выполнения Плана реализуются мероприятия по поддержке и развитию предпринимательской деятельности в курируемых отраслях экономики (сферах деятельности) Ульяновской области, проводится мониторинг отраслей экономики, разрабатываются и совершенствуются типовые формы документов и методических рекомендаций по закупкам в соответствии с законодательством о контрактной системе, осуществляется мониторинг ключевых показателей развития конкуренции в Ульяновской области, актуализация регионального плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции Ульяновской области, мониторинг регионального плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции Ульяновской области | Воловая Е.В. –  директор  департамента  конкуренции и финансового обеспечения,  Баширова Э.Ш. – начальник отдела развития конкуренции |
| 5. | Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ульяновской области. | Ежегодный мониторинг осуществляется в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции, включает в себя экспертный опрос представителей бизнеса и населения. Мониторинг проводится в форме социологического исследования и представляет наглядную картину мнения бизнеса и населения о состоянии конкурентной среды в Ульяновской области, по результатам которого можно определить проблемы, возникающие в разрезе целевых рынков региона. | Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области ежегодно проводится социологическое исследование «Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ульяновской области». В ходе экспертного опроса проведено более 100 интервью с представителями бизнеса (55 малых, 22 средних и 23 крупных) и более 700 человек по опросу населения.  Мониторинг содержит 2 блока опроса: оценка бизнеса и оценка населения.  По итогам 2020 года по результатам исследования выявлено, что основными факторами, сдерживающими развитие конкуренции, по мнению предпринимательского сообщества, являются:  - высокие налоги (70,0% опрошенных);  - нестабильность законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (45% опрошенных);  - коррупция (9% опрошенных);  - сложность получения доступа к земельным участкам (7% опрошенных);  - ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с гос. участием и субъектов естественных монополий (6% опрошенных).  Оценка населения  Анализ удовлетворенности респондентов стоимостью предлагаемых товаров и услуг позволяет сделать вывод о неблагоприятной ситуации на большинстве целевых рынков.  Относительно высокий уровень удовлетворенности потребителей уровнем цен (удовлетворённость более 60%) имеют рынки:  Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  Услуги связи, в том числе по предоставлению доступа в Интернет  Услуги общего образования  Наименее благоприятно (удовлетворено 50% и менее) выглядит ситуация на следующих рынках:  Медицинские услуги  Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме (услуги Управляющих кампаний).  Наиболее высокий уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг(от 60% до 80%) имеют такие рынки, как:  Купля-продажа электрической энергии на розничном рынке электрической энергии  Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  Услуги связи, в том числе по предоставлению доступа в Интернет.  Наиболее проблемным по показателю качества являются:  Рынок медицинских услуг (47% удовлетворены)  Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме (услуги Управляющих кампаний)(53%)  Дорожная деятельность (строительство дорог) (54%). | Воловая Е.В. –  директор  департамента  конкуренции и финансового обеспечения,  Баширова Э.Ш. – начальник отдела развития конкуренции, |
| 6. | Реализация Соглашения о взаимодействии в сфере повышения конкурентоспособности, качества и безопасности продукции и услуг в Ульяновской области между Правительством Ульяновской области и Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ульяновской области». | В 2019 году подписано соглашение о сотрудничестве Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и Правительства Ульяновской области в рамках развития Национальной системы сертификации.  Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области проведено совещание с исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и сотрудниками Ульяновского регионального Центра стандартизации и метрологии по вопросам повышения конкурентоспособности, качества и безопасности продукции и услуг в Ульяновской области. | В рамках развития Национальной системы сертификации на территории Ульяновской активно реализуются региональные проекты «Марка качества Ульяновской области», «Сделано в Ульяновской области». Марка качества направлена на защиту внутреннего рынка от фальсификата, призвана популяризировать среди населения нашего региона потребление продуктов питания местного производства. Товарный знак предоставляется исключительно на продукцию, произведённую на территории региона, при условии наличия сертификата либо другого документа, подтверждающего соответствие качества продукции. Кроме размещения на упаковке товарного знака «Марка качества Ульяновской области» производители получают возможность презентовать свою продукцию, на различных мероприятиях, проводимых на территории Ульяновской области, Губернаторских ярмарках, форуме «Сделано в Ульяновской области».  К другим мероприятиям, направленным на развитие системы продвижения товаров местных товаропроизводителей являются Конкурс «Бренд года», реверсные бизнес миссии (байерские туры) ведущих импортеров продукции из зарубежных государств, содействие участию в региональных и международных выставочно-ярморочных мероприятиях (по линии центра развития экспорта), обеспечение доступа региональных производителей к маркетплейсам. | Воловая Е.В. –  директор  департамента  конкуренции и финансового обеспечения,  Баширова Э.Ш. – начальник отдела развития конкуренции |
| Цель | | | | |
| 1. | Формирование прозрачной системы работы органов государственной власти, в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности региона. | Содействие развитию конкуренции в Ульяновской области осуществляется в рамках реализации стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р.  Осуществляется внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс). | В целях формирования открытой системы работы по развитию конкуренции в регионе действует Координационный совет по внедрению Стандарта развития конкуренции в Ульяновской области. В состав Координационного совета включены представители совета муниципальных образований, общественных организаций, действующих в интересах предпринимателей и потребителей товаров(работ и услуг), представители профсоюзов, общественной палаты Ульяновской области, Роспотребнадзора. Также в состав включены уполномоченный по защите прав предпринимателей Ульяновской области и уполномоченный по правам человека Ульяновской области, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. В каждом ИОГВ определён ответственный за развитие конкуренции не ниже заместителя руководителя. На официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области есть вкладка «Развитие конкуренции», где в открытом доступе размещены материалы по развитию конкуренции.  В целях внедрения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ульяновской области принято распоряжение Губернатора Ульяновской области от 10.12.2018 № 1440-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории Ульяновской области». В соответствии с указанным распоряжением меры по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства приняты всеми исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, в том числе в каждом исполнительном органе государственной власти Ульяновской области определено уполномоченное подразделение (должностное лицо), ответственное за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.  Кроме этого, всеми исполнительными органами государственной власти Ульяновской области приняты меры по исполнению распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, согласно которому в каждом исполнительном органе государственной власти Ульяновской области утверждены:  карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;  дорожные карты мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;  ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса. | Воловая Е.В. –  директор  департамента  конкуренции и финансового обеспечения,  Баширова Э.Ш. – начальник отдела развития конкуренции, |
| 2. | Создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, устранения административных барьеров в Ульяновской области | Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 23.08.2019 № 1032-р утверждён План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области на 2019-2022 годы. «Дорожной картой» предусмотрена реализация мероприятий на следующих рынках: образование, здравоохранение, ЖКХ, сельское хозяйство, жилищное строительство, социальные услуги, дорожная деятельность, строительство, промышленность, транспорт, связь, водные биоресурсы, рынок поставки сжиженного газа и электрической энергии. Определены ключевые показатели развития конкуренции через увеличение доли частных организаций на соответствующих товарных рынках. Мероприятия по достижению ключевых показателей развития конкуренции в Ульяновской области на товарных рынках включены в «дорожную карту». | Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области от 23.08.2019 № 1032-р проведён мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию раз-витию конкуренции в Ульяновской области за 2020 год (далее – «дорожная карта»). «Дорожная карта» включает в себя более 100 мероприятий и ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках Ульяновской области.  Ключевые показатели развития конкуренции выполнены в таких отраслях как рынок социальных услуг, рынок розничной торговли лекарственными средствами, жкх, связь, строительство, производство электрической энергии, деревообработка, сельское хозяйство, транспорт, образование. Доля частных организаций в данных отраслях экономики растёт в соответствии с запланированными значениями. Мероприятия «дорожной карты» выполняются в соответствии с установленными сроками.  В целом из 34 товарных рынков в 17-ти доля организаций частной формы собственности составила 100 %. Это товарные рынки, относящиеся к сфере дорожной деятельности, сельского хозяйства, строительства, лёгкой промышленности, транспорта, жкх и связи. На 7 товарных рынках доля организаций частной формы собственности составляет выше 70 % (рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, обработка древесины, семеноводство, теплоснабжение и другие), что со-ответствует запланированным значени-ям.  В целях создания стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства на территории (далее – МСП) Ульяновской области сформирована инфраструктура поддержки МСП, включающая в себя блок имущественной поддержки, фонды микрофинансирования и поручительств, региональную лизинговую компанию, центр поддержки и сопровождения малого предпринимательства и центр координации и поддержки экспортноориентированных МСП Ульяновской области, фонд промышленности, а также многофункциональные центры бизнеса в г. Ульяновске и г. Димитровграде. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ульяновской области реализуется региональный проект «Популяризация предпринимательства». При решении задачи по выявлению предпринимательских способностей и вовлечению в предпринимательскую деятельность работа ведется по нескольким направлениям:  - развитие молодежного предпринимательства;  - женское предпринимательство;  - развитие социального предпринимательства.  Также ведётся работа по совершенствованию инвестиционного законодательства. Разработанная в Ульяновской области в рамках собственного регулирования система мер государственной поддержки инвестиционных проектов является одной из наиболее привлекательных среди российских регионов как по срокам, так и по объёмам поддержки. Принятые в Ульяновской области в рамках федерального регулирования (законодательство об ОЭЗ, ТОСЭР) меры государственной поддержки также направлены на создание максимально благоприятных условий. | Воловая Е.В. –  директор  департамента  конкуренции и финансового обеспечения,  Баширова Э.Ш. – начальник отдела развития конкуренции |
| Цифровая экономика | | | | |
| 1. | Подключение к сети Интернет не менее 80 ФАПов и ФП на территории Ульяновской области; | В рамках государственного контракта государственного контракта от 07.08.2019 № 0173100007519000083\_144316 на территории Ульяновской области в период 2019 - 2021 гг. проводится подключение к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой ФАПов и ФП. | Подключены 80 ФАПов. Всего в рамках проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2019-2020 годах подключено 149 ФАПов и ФП. | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| 2. | Подключение к единой сети передачи данных не менее 61 образовательной организации на территории Ульяновской области; | В рамках государственного контракта государственного контракта от 07.08.2019 № 0173100007519000083\_144316 на территории Ульяновской области в период 2019 - 2021 гг. проводится подключение к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети образовательных организаций. | Подключена 61 образовательная организация. Всего в рамках проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2019-2020 годах подключено 120 образовательных организаций. | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| 3. | Подключение к сети Интернет не менее 87 СЗО других типов на территории Ульяновской области; | В рамках государственного контракта государственного контракта от 07.08.2019 № 0173100007519000083\_144316 на территории Ульяновской области в период 2019 - 2021 гг. проводится подключение к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети социально значимых объектов. | Подключено 47 органов местного самоуправления, 2 объекта Росгвардии и 38 объектов МЧС – всего 87 объектов. Всего в рамках проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2019-2020 годах подключено 144 объекта органов власти, Росгвардии и МЧС. | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| 4. | Обеспечение создания Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области, включённого в сеть распределённых ситуационных центров Российской Федерации. | Завершён ремонт помещений Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области ([аукцион](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0168200002419008419) на 15,44 млн. рублей).  Подготовлена и согласована с ФСО документация для проведения конкурсных процедур по установке мебели и созданию программно-аппаратного комплекса Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области.  Проведён закрытый [конкурс](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zkk44/view/common-info.html?regNumber=0368200024320000001) на 125 642 800 рублей на выполнение работ по созданию Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области.  Закуплена и установлена мебель для помещений Ситуационного центра. Набран штат сотрудников. Проведено их обучение.  Установлена и запущен программно-аппаратный комплекс Ситуационного центра.  Ведётся разработка информационно-аналитической системы Ситуационного центра.  Ведётся работа по синхронизации работы Ситуационного центра и Центра управления регионом Губернатора Ульяновской области. | Ситуационный центр Губернатора Ульяновской области введён в эксплуатацию. | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| 5. | Организация массовой подготовки государственных  и муниципальных служащих компетенциям цифровой экономики - не менее 400 человек. | В связи с ограничениями, связанными с распространением вирусной инфекции COVID-19, проведение мероприятий по обучению государственных и муниципальных служащих было затруднено в первом полугодии 2020 года.  В 2020 году обучение по вопросам цифровой трансформации прошли 291 человек государственных гражданских и муниципальных служащих Ульяновской области, технических работников и работников подведомственных учреждений Ульяновской области, а также лиц, зачисленных в резерв руководящих кадров Ульяновской области.  265 человек прошли обучение в рамках реализации пункта 11 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 на базе Высшей школы государственного управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» была реализована программа повышения квалификации должностных лиц по программам:  «Реализация проектов цифровой трансформации» (228 часов) - 10 человек;  «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» (60 часов) – 121 человек;  «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении» (20 часов) - 134 человека.  26 человек прошли обучение по программе «Основы цифровой трансформации» (16 часов), организованные в рамках госзаказа Ульяновской области на ДПО и в соответствии с государственной программой Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2021 годы». Данные курсы повышения квалификации проведены ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет». | Прошёл обучение 291 человек.  Кроме того, по акселерационно-образовательной программе развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики – «КЛИК» и по программе повышения квалификации в формате онлайн-интенсива «Методы и технологии, основанные на работе с данными» обучение прошли 150 человек, часть из которых являются государственными и муниципальными служащими из Ульяновской области.  Всего в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» за 2019-2020 год прошли обучение более 1447 государственных и муниципальных служащих Ульяновской области. | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| 6. | Участие в апробации механизма реализации персональных цифровых сертификатов для граждан - 1000 сертификатов | Заявка Ульяновской области не прошла отбор, и Ульяновская область в 2020 году не вошла в число 48 регионов, жители которых могли получить персональные цифровые сертификаты от государства (всего 33 тысячи сертификатов).  Участвовать в государственной системе предоставления персональных цифровых сертификатов смогут все 85 регионов Российской Федерации. Ульяновская область планирует подать заявку для участия в указанной системе в 2021 году.  Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области утверждён «План участия Ульяновской области в реализации гражданами персональных цифровых сертификатов от государства» №33-ПЛ от 31.08.2020. | Реализация данного мероприятия национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» будет продолжаться в Российской Федерации до 31.12.2024.  О возможности участия в государственной системе стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов жители региона будут проинформированы через средства массовой информации и официальный сайт Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| 7. | Организация участия в конкурсе на получение поддержки образовательных организаций, имеющих лучший опыт в преподавании математики, информатики и технологий - не менее  3-х организаций | Был проведён один конкур на получение образовательными организациями грантов. В нём приняла участие 1 образовательная организация Ульяновской области.  Подготовлены заявки 3 образовательных организаций Ульяновской области для участия в предстоящем грантовом конкурсе. | Участие в конкурсе приняла 1 образовательная организация. Подготовлено ещё 3 заявки. | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| 8. | Формирование предложений по контрольным цифрам приёма по специальностям (программам) с ключевыми компетенциями цифровой экономики - не меньше, чем в 2019 году. | Определена потребность предприятий Ульяновской области в работниках различных категорий и квалификаций, включая потребность в специалистах с ключевыми компетенциями цифровой экономики | Сформированы контрольные цифры приёма в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Ульяновской области, на специальности (программы) с ключевыми компетенциями цифровой экономики в соответствии с потребностями экономики региона и федеральными государственными образовательными стандартами. | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| 9. | Обеспечение дальнейшего перевода государственных  и муниципальных услуг Ульяновской области в электронный вид - не менее 5; | Разработаны интерактивные формы для 4 государственных и 6 типовых муниципальных услуг в сфере архитектуры и строительства, предоставление которых началось в I квартале 2020 года на Едином портале государственных услуг.  Завершены работы в рамках Государственных контрактов от 20.07.2020 № 121/20: переведены в электронную форму и размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)  (далее – ЕПГУ) 55 услуг (с учётом количества муниципальных образований):  приём лесных деклараций и отчётов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов;  утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории из состава земель, находящихся в государственной собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые  не разграничена;  утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории из состава земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена;  перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности;  перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельного участка, находящегося в частной собственности.  В рамках исполнения Государственного контракта от 20.07.2020 № 120/20 в целях передачи заявлений в ведомственную информационную систему в продуктивной среде СМЭВ 3.0 зарегистрированы необходимые для оказания услуг виды сведений Правительства Ульяновской области.  Обеспечены приём и обработка заявлений, поступающих с ЕПГУ, формирование и отправка в личный кабинет заявителей на ЕПГУ промежуточных и окончательных результатов предоставления 55 государственных и муниципальных услуг. | Переведены в электронный вид 55 государственных и муниципальных услуг Ульяновской области.  По итогам работы за 12 месяцев 2020 года в Единой системе идентификации и аутентификации зарегистрированы 1 219 290 жителей Ульяновской области, что составляет 98,45 % населения региона (при плановом 85%). | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| 10. | Популяризация цифровых суперсервисов на едином портале государственных услугу – не менее 25 комплексных услуг; | С целью проведения популяризационной кампании о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства подготовлен медиаплан освещения реализации и получения результатов регионального проекта на 2020 год. В соответствии с данным медиапланом ведётся информирование населения Ульяновской области об электронных услугах и преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. На региональных радиостанциях «2x2» и «Милицейская волна» еженедельно выходят аудиоролики, разъясняющие преимущества получения госуслуг в электронном виде. В СМИ было размещено более 130 оригинальных сообщений (2158 сообщения с перепечатками) с сумарным охватом аудитории в 16 млн. человек.  В социальных сетях размещаются материалы о том, с прототипами каких суперсервисов могут ознакомиться жители Ульяновской области: «Европротокол», «Поступление в вуз», «Имущество онлайн», «Мой бизнес», «Цифровое строительство», «Цифровое исполнительное производство» и др. | Вся информация о 25 суперсервисах доступна на сайте государственных услуг –  <https://www.gosuslugi.ru/superservices> | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| 11. | Увеличение доли юридически значимого внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота до 10%. | Произведено обновление единой системы электронного документооборота до версии 6.2.0 в целях повышения стабильности работы с электронной подписью. Также разработаны и размещены обучающие материалы и инструкции для сотрудников администраций муниципальных образований Ульяновской области по использованию платформы юридически значимого электронного документооборота и её сервисов.  Управлением делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций администрации Губернатора Ульяновской области произведён сбор, обобщение, анализ (мониторинг) информации о соответствии автоматизированных рабочих мест требованиям, необходимым для работы в системе электронного документооборота «CompanyMedia», с электронной подписью в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления Ульяновской области».  Происходит постепенное увеличение количества ИОГВ, которые обеспечили 100 % сотрудников рабочими местами, подключёнными к СЭД и соответствующих техническим требованиям для работы с электронной подписью;  подключаются дополнительные рабочие места, а соответственно и снижается в них потребность в ИОГВ, подведомственных им учреждениях и ОМСУ.  Проведена работа по изданию (актуализации) правовых актов о наделении ответственных лиц в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области правом подписания электронных документов усиленной квалифицированной электронной подписью в СЭД.  Проведён обучающий семинар для сотрудников исполнительных органов государственной власти Ульяновской области по использованию платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов. Работе с платформой юридически значимого электронного документооборота и ее сервисами были обучены 30 инструкторов системы «Единая система электронного документооборота Правительства Ульяновской области». | По данным автоматического контроля за 2020 год доля юридически значимого электронного документооборота в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области составила 86,38%, что многократно превышает базовый и плановый показатель.  В Министерстве экономического развития и промышленности Ульяновской области этот показатель составил 93,2%. | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| 12. | Обеспечение координации деятельности по реализации положений законодательства об информационной безопасности; | Министерством здравоохранения Ульяновской области проведены мероприятия по приобретению, установке, настройке, проведению тестовых испытаний и вводу в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса ViPNet TIAS.  Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области проведён анализ рынка труда Ульяновской области с учётом потребностей экономики в квалифицированных кадрах, стратегических ориентиров развития и реального сектора экономики Ульяновской области в том числе и по специальностям, относящимся к укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная безопасность».  ОГКУ «Правительство для граждан» приобретён сертификат активации совместной технической поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW100C 4 на срок 1 год, уровень – расширенный с предоставлением лицензии unlim для обеспечения функционирования защищённой сети передачи данных Правительства Ульяновской области.  Приобретены неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное обеспечение антивирусного средства (Dr.Web Enterprise security Suite, 1000 лицензий).  Приобретены неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное обеспечение «КриптоАРМ стандарт Плюс» версии 5.» (70 лицензий).  Приобретены неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное обеспечение «КриптоПро CSP» версии 5.0 (80 лицензий). | В 2020 году подготовлен 41 специалист по образовательным программам в области информационной безопасности (включая 14 сотрудников исполнительных органов власти, органов местного самоуправления и подведомственных учреждений). | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| 13. | Обеспечение работы по защите объектов критической информационной инфраструктуры – не менее 1 объекта (завершение к 2021 году); | В рамках выполнения работ по приведению уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие требованиям 187-ФЗ разработано техническое задание на приобретение программно-аппаратного комплекса ViPNet TiAS, реализующего функции сбора событий информационной безопасности, автоматического обнаружения компьютерных атак и выявления инцидентов информационной безопасности на основании поступающих событий.  Подготовлена информация о необходимых объёмах финансирования по доведению уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований. Для двух субъектов критической информационной инфраструктуры Ульяновской области, включая объект муниципального уровня, требуется 28,3 млн. рублей. | Средства, необходимые для защиты КИИ в сфере здравоохраения, изыскано в рамках проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение». | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| 14. | Обеспечение координации деятельности исполнительных органов государственной власти в сфере информатизации | Приобретено отечественное офисное программное обеспечение – офисный пакет «Р7-Офис» на 20 рабочих мест (извещение об [электронном аукционе](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0168200002420001727) от 23.03.2020 № 0168200002420001727). Закуплена операционная система «Ред ОС» на 5 рабочих мест (госконтракт от 10.03.2020 № 38/20/100) и операционная система «Astra Linux Common Edition» на 15 рабочих мест ([госконтракт](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0168200002420001386) от 07.04.2020 № 71/20). Данные закупки производятся на внепроектные средства.  В 4 исполнительных органах государственной власти Ульяновской области прошла апробация закупленного программного обеспечения (Министерство строительства и архитектуры; Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды; Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия; Агентство ветеринарии). При этом Министерство образования и науки Ульяновской области и Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий уже проводят опытную эксплуатацию аналогичного офисного российского программного обеспечения. | 97,6% средств ИОГВ на закупку ПО потрачено на работы и услуги, связанные с российским программным обеспечением;  В органах местного самоуправления Ульяновской области доля отечественного ПО составила 99,62% от общего объёма закупок программного обеспечения. | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| 15. | Обеспечение участия физических и юридических лиц Ульяновской области в конкурсных отборах на предоставление грантовой поддержки проектов по развитию сквозных цифровых технологий – не менее 1 организации; | От организаций и физических лиц Ульяновской области в Фонд содействия инновациям подано 146 заявок, поддержано 23 заявки общим объёмом 87,1 млн рублей.  Подведены итоги конкурсов по программам Фонда содействия инновациям в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ».  В рамках реализации проекта «Цифровые технологии» поддержано 6 заявок на сумму 16,5 млн. руб. (в 2019 году одобрено 7 заявок на сумму 9 млн. руб. из них 4 заявки по программам УМНИК). | Количество заявок-победителей по программам в 2020 году:  УМНИК-Цифровая Россия – 1 проект;  Старт-Цифровые технологии – 3 проекта;  Старт-Цифровые платформы – 1 проект;  Развитие-Цифровые технологии - 1 проект. | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| 16. | Проведение мониторинга использования сквозных цифровых технологий и решений в различных отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления – во всех исполнительных органах государственной власти Ульяновской области | В рамках заключенного соглашения между Правительством Ульяновской области и АНО «Цифровая экономика» на протяжении 6 месяцев «цифровые капитаны» исполнительных органов государственной власти вели интенсивное изучение мирового опыта в части цифровизации отраслей и его применимость для Ульяновской области, лучших практик других регионов по нормативному регулированию, развитию отраслевых информационных систем, цифровых сервисов и моделей управления этими процессами.  Вместе с капитанами все это время работала управляющий партнёр O2Consulting, Вице-президент Автономной некоммерческой организации «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства» Анна Никитченко. | Подготовлено 19 целевых моделей цифровой трансформации отраслей Ульяновской области. | Прозоров С.Л.  заместитель министра экономического развития и промышлености Ульяновской области |
| Совершенствование налоговой политики Ульяновской области | | | | |
| 1. | Осуществление оценки эффективности налоговых расходов Ульяновской области за 2019 год | Проведена оценка эффективности налоговых расходов за 2019 год. | Проведена оценка эффективности налоговых льгот и преференций, предоставленных на региональном и местном уровнях на территории Ульяновской области.  Результаты оценки направлены в Министерство финансов Российской Федерации (письмо от 17.08.2020 № 73-ИОГВ-03-03/2284исх). | Воловая Е.В. – директор  департамента развития  конкуренции  Татлыев И.Х. – заместитель директора департамента развития конкуренции |
| 2. | Формирование перечня налоговых расходов Ульяновской  области | Перечень налоговых расходов Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформирован | Перечень налоговых расходов Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласован с исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и утверждён Председателем Правительства Ульяновской области от 29.07.2020 № 73-П-01/13788вн. | Воловая Е.В. – директор  департамента развития  конкуренции  Татлыев И.Х. – заместитель директора департамента развития конкуренции |
| Цель | | | | |
| 1. | Осуществление учёта, контроля и оценки налоговых расходов на территории Ульяновской области | Реализация федерального и регионального законодательства по формированию перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов на территории Ульяновской области | - | Воловая Е.В. – директор  департамента развития  конкуренции  Татлыев И.Х. – заместитель директора департамента развития конкуренции |
| Развитие монопрофильных населённых пунктов Ульяновской области. ТОСЭР. | | | | |
| 1. | Формирование проектных команд монопрофильных населённых пунктов Ульяновской области. | Перечень монопрофильных населённых пунктов в Ульяновской области утверждён Распоряжением Правительства Ульяновской области от 31.08.2016 № 481-пр «Об утверждении Перечня монопрофильных населённых пунктов в Ульяновской области».  В каждом монопрофильном населённом пункте создана проектная команда, включающая представителей администрации муниципального образования и представителей малого и среднего предпринимательства соответствующего монопрофильного населённого пункта, а также муниципального образования, в состав которого входит данный монопрофильный населённый пункт. | В Ульяновской области функционирует 97 монопрофильных населённых пунктов, в каждом из которых сформирована проектная команда. | Воловая Е.В. – директор  департамента конкуренции и финансового обеспечения  Татлыев И.Х. – заместитель директора департамента конкуренции и финансового обеспечения |
| 2. | Обучение проектных команд монопрофильных населённых пунктов на базе Корпоративного университета Ульяновской области. | Обучение проектных команд монопрофильных населённых пунктов проводится по мере необходимости.  На постоянной основе Министерством экономического развития и промышлености Ульяновской области осуществляется консультационная и методическая поддержка проектных команд монопрофильных населённых пунктов. | Консультационная и методическая поддержка оказывается всем муниципальным образованиям, в которых расположены монопрофильные населённые пункты. | Воловая Е.В. – директор  департамента конкуренции и финансового обеспечения  Татлыев И.Х. – заместитель директора департамента конкуренции и финансового обеспечения |
| 3. | Проведение в 2020 году конкурсного отбора по предоставлению субсидий из областного бюджета Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, в состав территорий которых входят монопрофильные населённые пункты, планов и программ социально-экономического развития монопрофильных населённых пунктов, а также организаций строительства (реконструкций) объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики монопрофильных населённых пунктов. | В 2020 году утверждена нормативная правовая база позволяющая проводить конкурсный отбор по предоставлению субсидий из областного бюджета Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, в состав территорий которых входят монопрофильные населённые пункты, планов и программ социально-экономического развития монопрофильных населённых пунктов, а также организаций строительства (реконструкций) объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики монопрофильных населённых пунктов.  Утверждено постановление Правительства Ульяновской области от 04.10.2019 № 480-П «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в состав которых входят монопрофильные населенные пункты, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления указанных муниципальных образований планов и программ комплексного социально-экономического развития монопрофильных населенных пунктов, а также организацией строительства (реконструкции) объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики монопрофильных населенных пунктов», приказ Министерства экономического развития и промышлености Ульяновской области от 18.10.2019 № 01-200 ««О конкурсной комиссии по отбору заявок о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в состав которых входят монопрофильные населённые пункты, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией строительства (реконструкции) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики монопрофильных населённых пунктов», распоряжение Министерства экономического развития и промышлености Ульяновской области от 18.10.2019 № 482-р «Об утверждении состава Конкурсной комиссии по отбору заявок о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в состав которых входят монопрофильные населённые пункты, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией строительства (реконструкции) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики монопрофильных населённых пунктов». | В 2020 году в Министерство экономического развития и промышлености Ульяновской области для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий из областного бюджета Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, в состав территорий которых входят монопрофильные населённые пункты, планов и программ социально-экономического развития монопрофильных населённых пунктов, а также организаций строительства (реконструкций) объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики монопрофильных населённых пунктов поступила 1 заявка.  В установленные нормативной правовой базе сроки и порядке поступившая заявка была рассмотрена и одобрена на конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из областного бюджета Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, в состав территорий которых входят монопрофильные населённые пункты, планов и программ социально-экономического развития монопрофильных населённых пунктов, а также организаций строительства (реконструкций) объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики монопрофильных населённых пунктов. | Воловая Е.В. – директор  департамента конкуренции и финансового обеспечения  Татлыев И.Х. – заместитель директора департамента конкуренции и финансового обеспечения |
| Цель | | | | |
| 1. | Пересмотр критериев отнесения населённых пунктов Ульяновской области к монопрофильным населённым пунктам Ульяновской области. | С учётом реализации государственнной поддержки развития монопрофильных населённых пунктов и стабильностью социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях Ульяновской области целесообразности изменения критериев отнесения населённых пунктов Ульяновской области к моно-профильным населённым пунктам Ульяновской области в текущий период не наблюдалось. | - | Воловая Е.В. – директор  департамента конкуренции и финансового обеспечения  Татлыев И.Х. – заместитель директора департамента конкуренции и финансового обеспечения |
| 2. | Актуализация перечня монопрофильных населённых пунктов в Ульяновской области на основании обновлённых критериев. | Согласно критериями отнесения населённых пунктов Ульяновской области к монопрофильным населённым пунктам Ульяновской области, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 02.08.2016 №364-П «О некоторых мерах по развитию мнопрофильных населённых пунктов в Ульяновской области», все населённые пункты, подпадающие под данные критерии, включены в перечень монопрофильных населённых пунктов, в связи с чем его актуализация не требуется. | - | Воловая Е.В. – директор  департамента конкуренции и финансового обеспечения  Татлыев И.Х. – заместитель директора департамента конкуренции и финансового обеспечения |
| Реализация оценки социально – экономической эффективности | | | | |
| 1. | Продолжение работы по развитию механизма процедуры оценки социально-экономической эффективности нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты). | В соответствии с законом Ульяновской области от 05.11.2015 №153-ЗО «Об оценке социально-экономической эффективности проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты), и об экспертизе социально-экономической эффективности нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты)» на территории региона ведётся систематическая работа по оценке социально-экономической эффективности проектов нормативных правовых актов Ульяновской области и экспертизе социально-экономической эффективности нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты). | Подготовлено 28 заключений, в том числе 1 отрицательное заключение, по оценке социально-экономической эффективности проектов НПА Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социальной поддержки.  Проведена 1 экспертиза социально-экономической эффективности НПА, по результатам которой подготовлено положительное заключение. | Воловая Е.В. – директор  департамента конкуренции и финансового обеспечения  Чернухина Ю.А.-  референт отдела развития конкуренции департамента конкуренции и финансового обеспечения |
| Организация и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ульяновской области  (на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 943  сроки проведения ВПН-2020 официально перенесены на апрель 2021 года) | | | | |
| 1. | Реализация норм федерального законодательства на территории Ульяновской области | Разработана региональная нормативно-правовая база Ульяновской области, которая дополняется аналогично федеральной. На данный момент приняты следующие нормативно-правовые акты:  - Указ Губернатора «О Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ульяновской области» от 1 марта 2019 года № 10;  - Распоряжение Губернатора «Об утверждении состава Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ульяновской области» от 01.03.2019 № 128-р.  - Планы заседаний Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ульяновской области на 2019-2020 годы  -Указ Губернатора Ульяновской области «О некоторых мерах по организации Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ульяновской области» от 02.04.2020 № 39;  -Закон Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» от 17.06.2020 №69-ЗО. | Во исполнение федерального Закона от 25.01.2002 № 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения» была создан региональная Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года под председательством Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова в составе 37 человек. Проведено 6 заседаний Комиссии. | Воловая Е.В. – директор департамента конкуренции и финансового обеспечения.  Баширова Э.Ш. – начальник отдела разви-тия конкурен-ции |
| 2. | Взаимодействие с органами местного самоуправления Ульяновской области | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области координирует работу муниципальных образований Ульяновской области по вопросам осуществления подготовительных работ для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ульяновской области, в том числе формирование нормативно-правовой базы муниципальных образований Ульяновской области по данному вопросу. | В муниципальных образованиях Ульяновской области также были созданы Комиссии по проведению ВПН-2020 на территории муниципальных образований, назначены ответственные за проведение ВПН-2020 на территории муниципального образования Ульяновской области, проводится работа по упорядочению адресного хозяйства на территории муниципальных образований Ульяновской области, оказывают содействие территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области, ответственному за проведение Всероссийской переписи населения, в привлечении граждан, проживающих  на территориях соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений о населении. | Воловая Е.В. – директор департамента конкуренции и финансового обеспечения.  Баширова Э.Ш. – начальник отдела развития конкуренции |
| Инвестиционная политика | | | | |
| Цель 1. Выстраивание скоординированной инвестиционной политики внутри региона | | | | |
| 1. | Задача 1. Адаптация к новым условиям существующих институтов развития Ульяновской области и значительное повышение эффективности их работы, включая обучение региональных команд по привлечению инвестиций. | Министерством из состава исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, институтов развития и ответственных лиц муниципальных образований Ульяновской области сформированы проектные команды по привлечению инвестиций. Для указанных проектных команд проводится обучение по образовательной программе «Устойчивость конкурентных преимуществ – капитал территории и её бренд» | 1) Рост количества подписанных инвестиционных соглашений  о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области.  2) Сохранение и улучшение позиции Ульяновской области в ТОП  – 10 в «Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ». | Сиренко Д.А.-директор департамента инвестиционной политики |
| 2. | Задача 2. Совершенствование системы управления объектами инвестиционной инфраструктуры (ПОЭЗ, ТОСЭР, промышленные зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки и пр.). | Министерством осуществляется непрерывный мониторинг эффективности системы управления объектами инвестиционной инфраструктуры и проводятся мероприятия по её совершенствованию. В настоящее время разрабатывается нормативно-правовая база, позволяющая снизить требования к технопаркам, создаваемым в сельской местности и малых городах Ульяновской области в целях обеспечения доступности инвестиционной инфраструктуры для субъектов предпринимательской деятельности |
| 3. | Задача 3. Обеспечение регулярного объективного международного бенчмаркина и обратной связи от зарубежных экспертов. | Международный «бенчмаркинг» и обратная связь от зарубежных экспертов осуществляет в регулярном режиме, в том числе в рамках проводимых он-лайн встреч с зарубежными торговыми представительствами и международными экспертами |  |  |
| 4. | Задача 4. Повышение эффективности маркетинговой деятельности и продвижения инвестиционного потенциала Ульяновской области. | В настоящее время в рамках деятельности по повышению эффективности маркетинговой стратегии и продвижения инвестиционного потенциала Ульяновской области внедряются новые технологические решения в рамках цифровой трансформации – разработаны и аппробируются прототипы проектов «лендинг» и личный кабинет инвестора |
| 5. | Задача 5. Повышение узнаваемости и продвижение бренда региона на внешнем рынке. | Популяризация инвестиционного потенциала Ульяновской области на внешнем рынке осуществляется в рамках международной и выставочно-ярмарочной деятельности, а также в рамках проводимых он-лайн встреч с зарубежными торговыми представительствами и международными экспертами |
| Цель 2. Обеспечение роста объёма инвестиций в основной капитал | | | | |
| 1. | Задача 1. Совершенствование инвестиционного законодательства Ульяновской области. | В 2020 году на территории Ульяновской области запущена в действие система мер государственной поддержки в рамках статуса регионального инвестиционного проекта (далее – РИП), который установлен Налоговым кодексом РФ (требования, предъявляемые к РИП и к участнику РИП, установлены соответственно статьями 258 и 259 Налогового кодекса РФ), в части установления для налогоплательщиков - участников РИП ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет Ульяновской области, а также ставки налога на имущество организаций в размере 0 процентов со сроком действия по 31 декабря 2028 года включительно (в соответствии со сроком действия статьи 2843 НК РФ). | 1) Индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 105,1%.  2) Создание не менее 3500 новых рабочих мест в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области. | Сиренко Д.А.-директор департамента инвестиционной политики |
| 2. | Задача 2. Разработка мер государственной поддержки и создание максимально благоприятных институциональных условий для реализации комплекса инвестиционных проектов. |
| 3. | Задача 3. Финансовое обеспечение создания инфраструктуры перспективных инвестиционных площадок на территории Ульяновской области (второй очереди индустриального парка и речной зоны в составе ОЭЗ «Ульяновск», ТОСЭР «Димитровград», ТОСЭР «Инза», частный индустриальный парк ДИП «Мастер», индустриальный парк «Новоульяновск», индустриальный парк «Новоспасское», малые индустриальные парки на территории муниципалитетов, в т.ч. малый индустриальный парк «Старт» в границах индустриального парка «Заволжье»). | В рамках курируемых Министерством государственных программ Ульяновской области предусмотрено 390,6 млн рублей средств областного бюджета Ульяновской области на создание и развитие инфраструктуры перспективных инвестиционных площадок на территории Ульяновской области:  в рамках государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2020 год предусмотрено 382,9 млн рублей  в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на указанные цели в 2020 году предусмотрено на развитие ДИП «Мастер» в 2020 году 7,7 млн рублей + 250 млн рублей федеральных средств | Сиренко Д.А.-директор департамента инвестиционной политики |
| 4. | Задача 4. Координация деятельности отраслевых исполнительных органов государственной власти Ульяновской области по достижению целевых значений по объёму инвестиций в основной капитал. | В целях решения задачи по обеспечению максимальной согласованности действий между отраслевыми органами государственной власти Ульяновской области, институтами развития, финансовых трат областного бюджета и плана нормативных и законодательных решений, в том числе направленных на увеличение объёма инвестиций в основной капитал, Министерством осуществляется работа по системно-методологической работе по выстраиванию совместной деятельности в целях достижения целевых значений показателя по объёму инвестиций в основной капитал. |  | Сиренко Д.А.-директор департамента инвестиционной политики |
| Цель 3. Повышение эффективности кластерной политики в Ульяновской области,  в том числе развитие инновационного кластера, как базовой части инвестиционной стратегии развития региона | | | | |
| 1. | Задача 1. Развитие инновационного кластера Ульяновской области и ядерно-инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области | На постоянной основе обеспечивается консультационная и информационная поддержка организаций-участников Инновационного кластера Ульяновской области: доводится информации об актуальных мерах поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне, проводятся консультации по вопросам в сфере инновационной деятельности и интеллектуальной собственности, реализуются мероприятия «дорожной карты» проекта, проводится работа по сбору значений показателей развития организаций-участников.  Проводится работа по формированию обновленного состава кластера.  ЯИК за 2020г.  АНО «Центр развития ядерного инновационного Кластера города Димитровграда Ульяновской области» (далее «АНО «ЦРК») в течение 2020 года в отношении организаций-участников ядерно-инновационного Кластера (далее – ЯИК), в том числе МСП оказало 120 услуг информационного, организационного и консультационного характера.  Оказано содействие в организации и реализации программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации, всего с начала 2020 года обучение прошли 47 сотрудников резидентов ЯИК.  На постоянной основе производится экспертиза новых кластерных проектов, входящих в программу развития ЯИК. По итогам 2020 года АНО «ЦРК» произведено экспертизу 10 инновационных проектов.  В 2020 году в состав резидентов ЯИК вошли 4 новых организации: ООО «НаукоГрад», ООО «Юзефул Сайнс», ООО «НейроПрофит», ООО «НПО ДИЗ». Таким образом общее число организаций-участников ЯИК приблизилось к 70 компаниям.  ЯИК оказывает комплекс услуг по патентной, сертификационной, лицензионной поддержке, услуги по проведению технических и клинических испытаний, аудиту и оценке бизнес-проектов, экспертной и информационной поддержке (оказано свыше 40 позиций услуг). Поданы 3 заявки на международные патенты. Более 10 продуктов резидентов ЯИК прошли успешную сертификацию продукции и были зарегистрированы на российском и на зарубежном рынках.  В 2020 году проекты в сфере инновационной медицины и проект по созданию лаборатории контроля свойств материалов и механических испытаний получили поддержку в виде закупки специализированного высокоточного оборудования.  По итогам 2020 года ожидается рост рабочих мест в организациях ЯИК, многие компании не стали выбирать путь сокращения персонала из-за пандемии, а итоговый рост рабочих мест объясняется в т.ч. вхождением в ЯИК новых организаций.  По итогам 2020 года средняя з/п по Кластеру составит 50 000 рублей в месяц\*.  Ожидается, что по итогам 2020 года совокупный объем выручки от экспорта продукции и услуг резидентов ЯИК приблизился к 3 млрд рублей.  АНО «ЦРК» в рамках своей деятельности применяет меры поддержки организациям-участникам Кластера, в том числе субъектам МСП в части проведения информационных кампаний в СМИ, а также по освещению деятельности ЯИКи перспектив его развития. | 1) Выработка на одного работника организаций – участников инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению  к предыдущему году – 1,39 млн. руб.\*  2) Выработка на одного работника организаций – участников ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению  к предыдущему году – 1,90 млн. руб.\*  \*Окончательный показатель формируется по итогам сбора сведений финансовых показателей за отчётный год (ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным). | Павлов В.В.-генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»  Сорокин В.Ю.-директор АНО «Центр развития ядерно-инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» |
| 2. | Задача 2. Обеспечение доступности финансовых услуг, расширение набора доступных и широко используемых государственных финансовых инструментов поддержки развития полного инновационного цикла и акторов в экосистеме технологического предпринимательства. | 07 сентября 2020 года распоряжением Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области № 163-утверждено Положение об областном конкурсе «Инновационный ваучер». С 01 октября 2020 объявлен прием заявок на областной конкурс «Инновационный ваучер». 27 ноября 2020 г. конкурсной комиссией определены победители областного конкурса «Инновационный ваучер» 2020 года на предоставление грантов по двум номинациям.  В номинации «Цифровой ваучер» победителем стало ООО «Интелси» с проектом «Образовательная платформа Grow Heads», которая позволяет облегчить и ускорить процесс оцифровки знаний и образовательных программ. Ваучер номиналом 200 000 рублей выдается на разработку модуля для цифровой образовательной платформы Grow Heads.  В номинации «Инновационный ваучер» победителем стало ООО «Энергоспецавтоматика» с проектом «Разработка модуля обогащения низкосортного твердого топлива для малых котельных установок», направленного на повышение топливной эффективности и экологического чистоты твердотопливных котельных установок, использующих низкосортное топливо. Ваучер номиналом 200 000 рублей выдается на оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по моделированию процесса обогащения топлива в модуле, разработку технологических режимов. |  | Павлов В.В.-генеральный директор АНО ДО «Агентство технологиче-ского развития Ульяновской области»  Сиренко Д.А.-директор де-партамента ин-вестиционной политики |
| 3. | Задача 3. Реализация кластерных проектов: проекта технопарка «Технокампус 2.0», сети пространства коллективной работы «Точка кипения», детского технопарка «Кванториум», национальной технологической инициативы (формирование, разработка системы мер по популяризации научной и инженерной деятельности по направлениям НТИ; активизация деятельности рабочих групп по направлениям Аэронет, Энерджинет, Кружковое движение, Хелстнет, Нейронет, Фуднет, Технет и Сейфнет; формирование Ульяновского Центра компетенций беспилотных систем а рамках направления АэроНет), инновационного ваучера. | В целях строительства технопарка «Технокампус» завершена разработка проектно-сметной документации, получены положительные заключения государственной экспертизы, в настоящее время осуществляется работа по привлечению финансирования.  По итогам работы за 9 месяцев 2020 г. на площадке «Точка кипения – Ульяновск» проведено 355 мероприятий, в которых приняли участие 5500 человек.  1 сентября 2020 года объявлен старт регистрации участников на Олимпиаду Кружкового движения НТИ.Junior-2020. К участию приглашались школьники 5-7 классов, увлекающиеся информатикой, математикой и физикой, интересующиеся программированием, электроникой, 3D-моделированием и анализом данных. В 2020 году и отборочный, и финальный этап Олимпиады КД НТИ.Junior-2020 прошли в дистанционном формате. Общее количество участников от Ульяновской области составило более 60 школьников.  3 сентября 2020 года стартовала регистрация на Олимпиаду КД НТИ для учеников 8-11 классов. В настоящее время по итогам первого отборочного этапа количество учеников, прошедших во второй этап Олимпиады КД НТИ, от Ульяновской области составляет 62 человека.  Подведение итогов 2 отборочного этапа Олимпиады КД НТИ состоится с 8 по 14 января 2021 года.  Победители и призёры Олимпиады НТИ смогут поступить в вузы-организаторы без экзаменов (профили из перечня РСОШ) или получить дополнительные баллы при поступлении (новые профили).  В 2020 году пространство коллективной работы «Точка Кипения – Ульяновск» стала Оператором проведения регионального этапа Всероссийского Конкурса проектов Кружкового движения Rukami. От Ульяновкой области на Конкурс было подано 18 заявок по четырем тематическим трекам: Bio, Tech, Art, Fun. Региональные сессии Конкурса прошли в онлайн-формате с 17 по 30 сентября.  В финальном этапе Конкурса, который состоялся 22 ноября, от Ульяновской области учениками детского технопарка «Кванториум» был представлен проект «Вертикальная автоматизированная сити ферма».  В период с 05 по 10 октября в онлайн-формате прошёл образовательный интенсив для наставников проектной деятельности «Школа наставников». Цель - массовая подготовка наставников проектных команд, которые способны сопровождать и развивать проекты от идеи до создания и коммерциализации технологических продуктов. Участники - педагоги и преподаватели дополнительного, среднего и высшего образования, отдающих большое значение наставничеству и сопровождению проектов. В 2020 году практикумы были посвящены стимулированию развития альтернативной энергетики, серийному производству печатных плат, строительству энергоэффективных домов и экотранспорту.  10 и 11 декабря 2020 года состоялся межрегиональный онлайн-форум «Развитие электромобильного транспорта в России: региональные аспекты»  Организаторами форума выступили Агентство технологического развития Ульяновской области и Министерство транспорта Ульяновской области.  Ведущие эксперты выступили с докладами по темам развития электромобильного транспорта в мире и Российской федерации, подробно осветили рынки легкового, общественного пассажирского и грузового транспорта для городов.  Отличительной чертой форума стало участие лидеров региональных сообществ, которые выступили с докладами об электромобилизации и инициативах по развитию тематики эко-транспорта в своих регионах, а также приняли участие в проектной сессии: Инициативы по эффективному развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры в РФ.  Два десятка экспертов и лидеров сообществ с различных регионов России: от Владивостока до Симферополя, обменивались мнениями по средством онлайн-площадки форума.  Трансляция мероприятия на платформе YouTube позволила расширить количество участников и позволить электромобилистам со всей страны стать участниками форума и получить ответы на комментарии  к трансляции.  Оператором проекта детский технопарк «Кванториум» (далее - Кванториум) в 2020 году стала АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум».  В Кванториуме Ульяновска ежегодно обучается более 1500 детей, возрастом от 5 до 18 лет. В 2019/20 году учащиеся Кванториума стали победителями всероссийского конкурса «Юный техник и изобретатель», проводимого Московской Государственной Думой, в конкурсе проектных работ Образовательного Центра «Сириус», Олимпиада национальной технологической инициативы, Международный конкурс детских инженерных работ «Кванториада» и др. |
| 4. | Задача 4. Информационная поддержка в сфере реализации кластерной политики. | Информационная поддержка в сфере реализации кластерной политики осуществляется на сайтах Министерства экономического развития и промышлености Ульяновской области [www.econom73.ru](http://www.econom73.ru), АНО «Центр развития Ядерно-инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» [www.claster-grad.ru](http://www.claster-grad.ru), АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области» www.atr73.ru в разделе «Проекты», подраздел «Инновационный кластер». |  | Сиренко Д.А.-  директор департамента инвестиционной политики |
| Цель 4. Развития сферы интеллектуальной собственности, изобретательства и рационализаторства в Ульяновской области | | | | |
| 1. | Задача 1. Развитие государственной политики в сфере интеллектуальной собственности на региональном уровне, в том числе формирование направлений стратегического развития в сфере интеллектуальной собственности в Ульяновской области. | Нормативно-правовые акты, в том числе стратегические документы, принятые в сфере интеллектуальной собственности:  1) постановление Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года»;  2) постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/581-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области»;  3) распоряжение Правительства Ульяновской области от 12.09.2013 № 623-пр «Об утверждении Программы развития инновационного территориального кластера «Ядерного инновационного кластера г. Димитровграда Ульяновской области»;  4) стратегия развития инновационного кластера Ульяновской области, утверждена Губернатором Ульяновской области от 21.09.2016. | 1) Коэффициент изобретательской активности Ульяновской области – 2,42 единиц.  2) Общее число заявок за год на изобретения и полезные модели, поступившие в Роспатент от заявителей из Ульяновской области –  300 единиц. | Павлов В.В.-  генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»  Сиренко Д.А.- директор департамента инвестиционной политики |
| 2. | Задача 2. Формирование методологических рекомендаций в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, принадлежащих Ульяновской области. | В настоящее время методологические рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, принадлежащие Ульяновской области, не сформированы. |  |
| 3. | Задача 3. Осуществление методологической и информационной поддержки в том числе, формирование системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в Ульяновской области. | На постоянной основе ведутся консультации по вопросам охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, поддержания в силе охранных документов.  В 2020 году проведено 4 образовательных семинара по теме «Рекомендации по формированию региональных брендов» в муниципальных образованиях Ульяновской области.  Проведено 2 мероприятия, направленных на популяризацию интеллектуальной деятельности: конференция «Региональная модель развития сферы интеллектуальной собственности: приоритеты и возможности» в рамках закрытия Года изобретательства и инноваций в Ульяновской области и празднование всероссийского Дня изобретателя и рационализатора в Ульяновской области.  Общее число заявок в 2020 году на изобретения и полезные модели, поступившие в Роспатент от заявителей из Ульяновской области – 227 единиц; доля заявок на изобретения, поданные по процедуре PCT от общего числа заявок в 2020 году, - 5,2 процента.  Общее число заявок в 2020 году на изобретения и полезные модели, поступившие в Роспатент от заявителей из Ульяновской области – 307 единиц; доля заявок на изобретения, поданные по процедуре PCT от общего числа заявок в 2020 году, - 8,08 процента.  Показатель «Коэффициент изобретательской активности» рассчитывается по итогам года. |
| 4. | Задача 4. Формирование кадрового обеспечения сферы интеллектуальной собственности в Ульяновской области. | Обучение сотрудников Министерства экономического развития и промышлености Ульяновской области, АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области», АНО «Центр развития ядерно-инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области»: освоены следующие программы ФГБУ «ФИПС»: «Формирование региональных брендов» (6 человек), «Коммерческая и регуляторная специфика обращения лекарственных препаратов в контексте защиты интеллектуальных прав» (3 человека), «Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в регионах Российской Федерации» (4 человека), «Введение в трансфер технологий» (7 человек). На постоянной основе обеспечивается участие сотрудников АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области» в вебинарах в сфере интеллектуальной собственности Роспатента, ВОИС и др., 1 сотрудник проходит обучение по программе переподготовки РГАИС «Патентовед». |  |  |
| 5. | Задача 5. Сохранение, популяризация и распространение знаний и опыта в сфере изобретательства и рационализаторства с использованием современных информационных технологий и максимальном вовлечении  в процесс технически способной и активной молодежи. | 1) 7 февраля 2020 года состоялось закрытие Года изобретательства и инноваций в Ульяновской области, приуроченное ко Дню российской науки.  В рамках мероприятия проведены:  - выставка научно-технических достижений и разработок Ульяновской области;  - конференция «Региональная модель развития сферы интеллектуальной собственности: приоритеты и возможности»;  - церемония вручения благодарственных писем Губернатора Ульяновской области активным участникам тематического Года (5 человек), грамот ВОИР (3 человека) и нагрудных знаков «Российский рационализатор» (3 человека) лучшим изобретателям и рационализаторам региона.  2) 27 июня 2020 года – празднование Дня изобретателя и рационализатора.  В рамках мероприятия прошли:  - выставка изобретателей и рационализаторов;  - церемония награждения победителей и финалистов областного конкурса «Лучшее изобретение», «Лучшее рационализаторское предложение» в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов: дипломы победителя получили 14 человек, дипломы финалистов получили 28 человек.  - церемония награждения лучших изобретателей и рационализаторов региона почётными грамотами и благодарственными письмами Ульяновской региональной организации ВОИР (2 человека), вузов Ульяновской области (17 человек), а также Агентства технологического развития Ульяновской области (2 человека).  3) АНО ДО «АТР» проведено 4 (16.10.2020г., 14.12.2020г.) семинара для субъектов МСП по вопросам охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом. |  |  |
| Цель 5. Создание условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках | | | | |
| 1. | Задача 1. Повышение узнаваемости и продвижение бренда региона на внешнем рынке. | Участие представителей Ульяновской области в Международном Форуме по ветроэнергетике RAWI Forum 2020, город Москва 19-20 февраля.  Участие представителей Ульяновской области 28 января в Сколково в мероприятии «SK REGIONS. НОВАЯ КАРТА ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»  Участие представителей Ульяновской области в ежегодной конференции Кружкового движения НТИ 24−26 июля в гибридном формате: с очными и онлайн-мероприятиями.  Участие представителей Ульяновской области 30 июля в российско-японском семинаре «Как создавать продукт в креативной экономике?»  Участие представителей Ульяновской области 2-3 ноября в международной выставке оборудования, материалов и технологий для полупроводниковой промышленности и фотовольтаики SEMIEXPO Russia 2020, г. Москва.  Участие представителей Ульяновской области 6 ноября в онлайн-конференция «Создание условий для ведения бизнес процессов инвестиционных проектов на территории городского округа Тольятти. Формирование системы взаимодействия с органами власти».  Участие представителей Ульяновской области 10 ноября в онлайн-бизнес-миссии Ульяновской области в Баварию по приглашению Министерства экономики Баварии.  Участие представителей Ульяновской области 11-12 ноября в онлайн-форуме Сильные идеи для нового времени».  Участие представителей Ульяновской области 26 ноября в онлайн XIV Международной конференции «Композитные материалы: производство, применение, тенденции рынка».  Участие представителей Ульяновской области в совещаниях в режиме ВКС, организованных Ассоциацией инновационных регионов России: «Региональный бренд как средство продвижения местной продукции» (26.11.2020) и «Трансфер технологий: перспективы развития инновационной инфраструктуры России» (19.11.2020).  В 2020 году для резидентов ЯИК организован ряд профессиональных зарубежных стажировок. Всего в партнерском портфеле АНО «ЦРК» числится 52 зарубежные и российские компании, задействованные при реализации проектов, входящих в программу развития ЯИК.  При содействии торгового представителя России в Германии г-на А.О.Соболева проводятся переговоры с ведущими немецкими научными организациями в части реализации совместного инфраструктурного проекта по созданию на территории России центра ядерной медицины для оказания онкобольным радионуклидной терапии с использованием радиофармпрепаратов на основе радионуклида Lu-177. | 1) Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, не менее 11 %  в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг.  2) Проведение не менее 10 мероприятий межрегионального  и международного значения (бизнес-форум «Деловой климат в России», форум экспортеров, инфраструктурные форумы, инновационные форумы  и конференции др.). | Сиренко Д.А. -  директор департамента инвестиционной политики  Павлов В.В.-  генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»  Сорокин В.Ю.-  директор АНО «Центр развития ядерно-инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» |
| 2. | Задача 2. Повышение качества исследований и содействие интеграции организаций в мировое научное сообщество | В целях интеграции организаций в мировое научное сообщество и реализации приоритетных проектов в сфере исследований и разработок в рамках соглашения между Минэкономразвития РФ и Правительством Ульяновской области реализуется приоритетный проект «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров», направленный на продвижение перспективных быстрорастущих технологических компаний региона. |
| 3. | Задача 3. Реализация приоритетных проектов в сфере исследований и разработок. |
| Развитие малого и среднего предпринимательства Ульяновской области | | | | |
| 1. | Повышение эффективности законодательной и нормативно-правовой базы, корректировка регионального законодательства в связи с введением налогового режима для самозанятых, установление порядка ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки. Дальнейшее развитие регуляторной политики, в том числе через недели предпринимательских инициатив, реализацию проекта реформирования контрольное надзорной деятельности, развитие института ОРВ и сохранения стабильной фискальной политики. | Закон Ульяновской области «О специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» на территории Ульяновской области» вступил в силу с 01.07.2020 (Закон Ульяновской области от 04.06.2020 № 52-ЗО "О введении в действие на территории Ульяновской области специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"). | - | Алексеев А.Б.- директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области» |
| 2. | Формирование высоких стандартов делового климата, через повышение эффективности работы координационных органов в сфере МСП и организации мониторинга за состоянием делового климата. | Система рейтингования состояния делового климата включает в себя следующие направления: неделя предпринимательских инициатив (НПИ), проведение исследования состояния делового климата («тайный инвестор»).  Целью площадки является формирование благоприятного делового климата путем выработки совместно с предпринимательским сообществом предложений, направленных на упрощение условий ведения предпринимательской деятельности, на основе практики, сложившейся при взаимодействии предпринимателей с государственными органами и органами местного самоуправления, а также предложений по совершенствованию норм муниципального, регионального и федерального законодательства, усложняющих условия ведения бизнеса.  Все инициативы бизнес-сообщества, поддержанные Губернатором Ульяновской области, направлены в федеральные органы власти и общественные объединения предпринимателей.  Первая неделя предпринимательских инициатив в 2020 году прошла с 3 по 7 февраля 2020 года.  Вторая неделя предпринимательских инициатив в 2020 году прошла с 19 по 26 мая 2020 года.  Третья неделя предпринимательских инициатив в 2020 году прошла с 02.07.2020.  Четвертая неделя предпринимательских инициатив с 02.11.20 по 06.11.2020. | Первая неделя предпринимательских инициатив в 2020 году прошла с 3 по 7 февраля 2020 года.  Вторая неделя предпринимательских инициатив в 2020 году прошла с 19 по 26 мая 2020 года.  Третья неделя предпринимательских инициатив в 2020 году прошла с 02.07.2020.  Четвертая неделя предпринимательских инициатив с 02.11.20 по 06.11.2020. | Гайнетдинов Р.Ш.- председатель Совета директоров Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»  Зонтов Н.В. – Первый заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской области |
| 3. | Совершенствование налоговой системы, создание предпосылок для легализации неформальной занятости населения. | Разработка проекта Закона Ульяновской области «О специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» на территории Ульяновской области» (Закон Ульяновской области от 04.06.2020 № 52-ЗО "О введении в действие на территории Ульяновской области специального налогового режима "Налог на профессиональный доход") и «О налоговых ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, на территории Ульяновской области» (Закон от 03.03.2009 № 13-ЗО) | - | Алексеев А.Б-, директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области» |
| 4. | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства доступными кредитными ресурсами в целях модернизации и открытия новых производств. Для реализации данной задачи планируется проведение дальнейшей докапитализации регионального фонда промышленности и привлечение средств федерального бюджета через заключение совместных сделок с федеральными институтами развития, докапитализации гарантийного фонда и микрокредитной компании, а также формирование новых финансовых инструментов, таких как агропромышленный фонд, региональная лизинговая компания. | Деятельность фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» направлена на повышение доступности кредитов для малого и среднего бизнеса путем предоставления обеспечения Фондом по обязательствам предпринимателей перед банками, лизинговыми компаниями.  На реализацию данной меры поддержки предпринимательства выделено 204,4369 млн рублей, за счет регионального бюджета – 16,2655 млн рублей, федерального бюджета – 188,1714 млн рублей.  Средства будут направлены на:  - Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах;  - Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. | По состоянию на 31.12.2020 с начала 2020 года предоставлено 116 поручительств на сумму 338,351 млн. рублей.  По состоянию на 31.12.2020 с начала 2020 года выдано 230 микрозаймов на сумму 413 816 428,00 рублей. (субсидии 2020 года: выдано 118 микрозаймов на сумму 196 133 850,0 рублей) | Гайнетдинов Р.Ш.- председатель совета директоров Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»;  Кузнецова О.П. - исполнительный директор фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» |
| 5. | Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания промышленных парков (технопарков). | В рамках направления «Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний» продолжается реализация двухлетнего проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер».  В 2020 году доведены средства областного и федерального бюджета в размере 257,732 млн рублей. | Димитровградский индустриальный парк «Мастер» относится к категории brownfield, находится в городе Димитровграде Ульяновской области. Следует отметить, что окончание срока реализации проекта запланировано 2021. Однако уже сейчас на территории «ДИП «Мастер», на площади более 27 тыс. кв. м осуществляют свою деятельность 16 резидентов - субъектов малого и среднего предпринимательства, а одним из крупных резидентов Димитровградского индустриального парка «Мастер» стало общество с ограниченной ответственностью «Полесье ДГ» – производитель детских игрушек. Всего резидентами Димитровградского индустриального парка «Мастер» создано 533 рабочих мест. | Зонтов Н.В. – Первый заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской области |
| 6. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в государственном и муниципальном заказе. Создание системы «доращивания» поставщиков, системы их сертификации, включения в кластерные программы кооперации. Встраивание бизнеса в национальные и глобальные производственные цепочки и кооперация. Формирование регионального центра субконтрактации. | Разработана электронная площадка (портал) в форме web приложения, размещенного в сети Интернет, для эффективного встраивания организаций в производственные цепочки и обеспечения кооперационного взаимодействия между предприятиями Ульяновской области  15.05.2020 Семинар с использованием дистанционных технологий АО «Корпорации МСП» на тему: «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» с 10-00 до 12-00. | 26.02.20 проведена закупочная сессия с ГК Гулливер (торговые сети «Гулливер» и «Победа»).  На мероприятии было 65 субъектов МСП  30.07.2020 года проведена закупочная сессия в торговой сети «Сарай», в которой принял участие 31 производитель  15.02.2020 конференция «Усиление бизнеса. Живые решения. Маркетинг и продажи» 25 СМСП  В феврале, марте 2020 года в Старойманском, Цильнинском, Сенгилеевском и Кузоватоском районах прошли круглые столы с предпринимателями  Ульяновской области «Территория бизнеса – территория жизни» 100 СМСП  ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ  РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:  - Актуальный каталог производителей  Ульяновской области  - Выращивание национальных чемпионов  - Форум «СДЕЛАНО  В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  70 экспонентов, 96  участников Форума  расширили свои рынки сбыта  Заключено контрактов на сумму  более 28 млн. руб.  - КОНТРАКТНАЯ БИРЖА  12 переговоров крупных компаний  с 50 представителями малого и среднего бизнеса.Сумма контрактов: более 70 млн.руб.  ПЛАНЫ: формирование электронных реестров потребностей  5 крупных промышленных предприятий для МСП.  - Выведено на экспорт, 39 субъектов СМСП, сумма контрактов более 300 млн.руб.  - СИСТЕМА ДОРАЩИВАНИЯ ПОСТАВЩИКА (выявление, обучение, формирование товарной матрицы,  сертификация, доведение до поставщика)  - Промо-поддержка компаний  Увеличение продаж на 17% у компаний: "Ремесленный шоколад семьи Орловых",  Фотостудия "Фокус", "Узор камень от Светланы", Интернет-магазин тканей "Ежик"  АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:  Предпринимателями муниципалитетов заключено 1067 новых контрактов на поставку продукции и оказание услуг  через систему государственных и муниципальных закупок (Общая сумма контрактов составила 4335,646 млн. руб)  Заключено 34 контракта на поставку  региональной продукции предприятиям  (организациям), расположенным за пределами муниципального образования. (Общая сумма контрактов составила 260,3 млн. руб.)  Муниципальные форумы «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА – ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ»  Мероприятия проходят в каждом  муниципальном образовании.  12 мероприятий  Количество участников – более 300  «КАК НАСТРОИТЬ РАБОТУ  ОТДЕЛА ПРОДАЖ»  Обучение завершили 100 СМСП.  Рост выручки в среднем в 2,5 раза  у 60% участников.  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ФОРУМ-СЕССИИ  Проведено 4 конференции 120 СМСП  80% участников оптимизировали бизнес-процессы.  ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ:  Проведено 5 закупочных сессии, 159 участников (заключены договора на сумму около 84 млн.руб.)  «Продавай ONLINE»  7 обучающих мероприятий,79 участников  Обеспечение участия Региональных производителей во всероссийских выставочных мероприятиях, в 13 мероприятиях приняли участие 43 компании.  На маркетплейсе ULMADE.RU 118 зарегистрированных производителей, производителей 102 размещенных товара. | Гайнетдинов Р.Ш- председатель Совета директоров Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» |
| 7. | Содействие ульяновским предприятиям в выходе на новые экспортные рынки и сопровождение экспортных сделок. Создание условий и подготовка производителей Ульяновской области к поставкам производимой ими продукции на внешние рынки. Популяризация бренда «Сделано в Ульяновской области» за рубежом. Расширение географии продаж и изменение сегментации экспорта в сторону несырьевой высокотехнологичной продукции. | На оказание поддержки экспортно ориентированным субъектам МСП в 2020 году предусмотрены субсидии в размере 3,3 млн рублей за счет средств областного бюджета, 39,7208 млн рублей за счет средств федерального бюджета. | По состоянию на 31.12.2020 с начала 2020 года оказана поддержка 127 СМСП Ульяновской области.  При поддержке центра СМСП Ульяновской области заключили 44 экспортных контракта на сумму более 4 миллионов долларов США. | Баландин П.В. – руководитель центра поддержки экспорта АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 8. | Реализация мер поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. | В соответствии с региональным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках реализации мероприятия по предоставлению займов в монопрофильных муниципальных образованиях Ульяновской области средства федерального (18837,2 тыс. рублей) и областного бюджета (662,4 тыс. рублей) предоставлены Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» (далее – Фонд). Структурные подразделения Фонда располагаются, в том числе, на территории трех монопрофильных образований Ульяновской области: в городском округе - городе Димитровграде, городском поселении Инзенском, городском округе городе Новоульяновске. | По состоянию на 31.12.2020 с начала 2020 года выдано 12 микрозаймов на сумму 19 499 600,00 рублей. | Кузнецова О.П. - исполнительный директор фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» |
| 9. | Популяризация и вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность через реализацию игровых, тренинговых и иных проектов, образовательных курсов, конкурсов среди молодёжи, а также организацию обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, сопровождения стартапов (вовлечение и обучение 0,799 тыс. человек). Реализация проектов «Школа предпринимателя», «Мама - предприниматель», «Азбука предпринимателя», «Парапредпринимательство», социальный акселератор «РостОК», «История симбирского предпринимательства». | На мероприятия по направлению «Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества» направлены средства федерального бюджета в размере 9 887,4 тыс. рублей и средства областного бюджета в размере 5975,9 тыс. рублей. | Региональный образовательный проект «Академия женского бизнеса», направленный как на популяризацию предпринимательства среди женщин, которым интересна тема предпринимательства, так и на развитие существующих женских бизнесов путем проведения акселерационных мероприятий и менторских сессий прошел в: Чердаклинском районе – 19-20.02.2020 (10 СМСП);  Новомалыклинском (10 СМСП) - 18.03.2020.  Продолжается реализация проекта «Лига школьного предпринимательства в 2020 проведено 3 мероприятия 1) Пространство коллективной работы «Точка кипения» Минаева, 11  2) МБОУ СОШ № 50 г. Ульяновск  3) МБОУ Лицей № 25 г. Димитровград (ул. Терешковой дом 2)  Каждое мероприятие включало проведение тренинга, форсайт-сессии и деловой игры.  Проект приостановлен в связи с вирусом.  В рамках Лиги студенческого предпринимательства проведены:  5 Форсайт-сессий с участием предпринимателей;  3 Экспертные сессии с участием предпринимателей;  3 Встречи в формате бизнес-завтраков; в которых приняли участие более 400 студентов.  Проведен IV Форум деловых женщин (с комплексом образовательных активностей, выставкой женских товаров и услуг) в 11-12.03.2020 Мероприятие посетили около 2000 человек.  15.02.2020 конференция «Усиление бизнеса. Живые решения. Маркетинг и продажи» 25 СМСП  С 20.07.2020 по 24.07.2020 в Ульяновске прошел образовательный проект «Мама-предприниматель», в котором приняли участие 35 участниц.  «МОЛОДЕЖНОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»  Лига школьного предпринимательства:  В 346 школах региона реализуется курс «Основы предпринимательской деятельности» В 2020 году 1200 участников.  Бизнес-поединки:  В 2020 году завершили обучение 30 участников  Открыт 1 бизнес.  Проектов в высокой степени готовности 4  Фестиваль правдивых историй  В 2020 году проведено 2 мероприятия  Количество участников 500 человек  Роад-шоу «Я делаю бизнес»  В 2020 году было проведено 9 экскурсий,180 участников  «Инвестиции для бизнеса» (в рамках проекта «СтартапЕР»)  Завершили обучение 100 человек, По итогам питч-сессий в проекты  участников будет привлечено 8  млн.руб. частных инвестиций.  «Стартапфест на волге» (в рамках проекта «СтартапЕР»)  Прошедший 28 августа 2020г фестиваль собрал более 350 участников.  Преакселератор для участников федеральных конкурсов и акселераторов:  10 мероприятий, 100 участников.  «ЖЕНСКОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»  11-12 марта 2020 прошел «Форум деловых женщин», 1800  Общее количество участников - 1800  «Мама-Предприниматель»  За 2020 год 65 участниц (35 - Ульяновск, 30 - Димитровград)  Коммуникационные площадки  «ТОЧКА ОПОРЫ»  Ульяновск: 8 встреч (в т.ч. в онлайн формате), 240 участниц  Димитровград: 10 встреч (в т.ч. в онлайн формате) 370 участниц.  40% участниц повысили эффективность бизнес-процессов  «АКАДЕМИЯ  ЖЕНСКОГО БИЗНЕСА»  В очном формате в 2020 году проект реализован в 2 муниципальных образованиях области. | Кашперский Р.Б. - директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 10. | Повышение комфортности предоставление сервисов для предпринимателей, через развитие системы предоставления услуг по принципу «одного окна». Предоставление государственных и муниципальных услуг, а также услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, организаций инженерной инфраструктуры через сеть многофункциональных центров для бизнеса, центра оказания услуг центра «Мой бизнес». |  | Оказано более 2500 дополнительных услуг субъектам МСП и лицам, желающим стать таковыми, и более 3850  государственных и муниципальных услуг.  Наиболее востребованными являются следующие услуги:  Консультационная услуга по выбору системы налогообложения в соответствии с осуществляемым видом деятельности – 874  Предоставление информации о государственных и муниципальных финансовых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства – 372  Консультационная услуга по подготовке пакета документов для регистрации ООО, ИП, КФХ (помощь в выборе организационно- правовой формы, составление учредительных документов) – 482  Консультационная услуга по вопросу финансирования проектов малого и среднего предпринимательства – 324  Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств – 258  Комплексная консультационная услуга по выбору земельного участка или объекта недвижимости для осуществления  предпринимательской деятельности – 68 | Кашперский Р.Б. - директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 11. | Содействие в реализации инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства Ульяновской области. | Реализованы и введены в эксплуатацию 224 проекта с общим объёмом инвестиций 2108,367 млн.руб., создано 1046 новых рабочих мест, в том числе:  - в сфере индустрии гостеприимства 18 проектов с общим объемом инвестиций 207,908 млн.руб, создано 92 новых рабочих места;  - в сфере сельского хозяйства 62 проекта с общим объемом инвестиций 1092,34 млн.руб, создано 271 новое рабочее место. | Реализованы и введены в эксплуатацию 224 проекта с общим объёмом инвестиций 2108,367 млн.руб., создано 1046 новых рабочих мест, в том числе:  - в сфере индустрии гостеприимства 18 проектов с общим объемом инвестиций 207,908 млн.руб, создано 92 новых рабочих места;  - в сфере сельского хозяйства 62 проекта с общим объемом инвестиций 1092,34 млн.руб, создано 271 новое рабочее место.  В соответствии с поставленными приоритетными задачами по привлечению бизнес-проектов  с сопредельных муниципальных образований, соседних субъектов РФ, а также привлечению  на сельские территории предприятий из городов Ульяновск и Димитровград, в 2020 году  Реализованы 42 проекта с объемом инвестиций 654,35 млн.руб., создано 339 рабочих мест.  По итогам года в активной инвестиционной стадии реализации на территории районов сопровождается 310 проектов с ожидаемым объёмом инвестиций 17 635,514 млн.руб.,  по которым планируется создать 3987 новых рабочих мест. | Кашперский Р.Б. - директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 12. | Популяризация предпринимательства, вовлечение в предпринимательскую деятельность, повышение компетенций физических лиц, планирующих открыть свой бизнес, и субъектов малого и среднего предпринимательства через реализацию ряда образовательных программ (вовлечение и обучение 0,799 тыс. человек). | На мероприятия по направлению «Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества» направлены средства федерального бюджета в размере 9 887,4 тыс. рублей и средства областного бюджета в размере 5975,9 тыс. рублей. | Региональный образовательный проект «Академия женского бизнеса», направленный как на популяризацию предпринимательства среди женщин, которым интересна тема предпринимательства, так и на развитие существующих женских бизнесов путем проведения акселерационных мероприятий и менторских сессий прошел в: Чердаклинском районе – 19-20.02.2020 (10 СМСП);  Новомалыклинском (10 СМСП) - 18.03.2020.  Продолжается реализация проекта «Лига школьного предпринимательства в 2020 проведено 3 мероприятия 1) Пространство коллективной работы «Точка кипения» Минаева, 11  2) МБОУ СОШ № 50 г. Ульяновск  3) МБОУ Лицей № 25 г. Димитровград (ул. Терешковой дом 2)  Каждое мероприятие включало проведение тренинга, форсайт-сессии и деловой игры.  Проект приостановлен в связи с вирусом.  В рамках Лиги студенческого предпринимательства проведены:  5 Форсайт-сессий с участием предпринимателей;  3 Экспертные сессии с участием предпринимателей;  3 Встречи в формате бизнес-завтраков; в которых приняли участие более 400 студентов.  Проведен IV Форум деловых женщин (с комплексом образовательных активностей, выставкой женских товаров и услуг) в 11-12.03.2020 Мероприятие посетили около 2000 человек.  15.02.2020 конференция «Усиление бизнеса. Живые решения. Маркетинг и продажи» 25 СМСП.  С 20.07.2020 по 24.07.2020 в Ульяновске прошел образовательный проект «Мама-предприниматель», в котором приняли участие 35 участниц.  «МОЛОДЕЖНОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»  Лига школьного предпринимательства:  В 346 школах региона реализуется курс «Основы предпринимательской деятельности» В 2020 году 1200 участников.  Бизнес-поединки:  В 2020 году завершили обучение 30 участников  Открыт 1 бизнес.  Проектов в высокой степени готовности 4  Фестиваль правдивых историй  В 2020 году проведено 2 мероприятия  Количество участников 500 человек  Роад-шоу «Я делаю бизнес»  В 2020 году было проведено 9 экскурсий,180 участников  «Инвестиции для бизнеса» (в рамках проекта «СтартапЕР»)  Завершили обучение 100 человек, По итогам питч-сессий в проекты  участников будет привлечено 8  млн.руб. частных инвестиций.  «Стартапфест на волге» (в рамках проекта «СтартапЕР»)  Прошедший 28 августа 2020г фестиваль собрал более 350 участников.  Преакселератор для участников федеральных конкурсов и акселераторов:  10 мероприятий, 100 участников.  «ЖЕНСКОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»  11-12 марта 2020 прошел «Форум деловых женщин», 1800  Общее количество участников - 1800  «Мама-Предприниматель»  За 2020 год 65 участниц (35 - Ульяновск, 30 - Димитровград)  Коммуникационные площадки  «ТОЧКА ОПОРЫ»  Ульяновск: 8 встреч (в т.ч. в онлайн формате), 240 участниц  Димитровград: 10 встреч (в т.ч. в онлайн формате) 370 участниц.  40% участниц повысили эффективность бизнес-процессов  «АКАДЕМИЯ  ЖЕНСКОГО БИЗНЕСА»  В очном формате в 2020 году проект реализован в 2 муниципальных образованиях области.  «ИСТОРИЯ СИМБИРСКОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  40 публикаций в СМИ  18 растяжек на Императорском мосту  с охватом 39,1 % населения города  «СПАСИБО БИЗНЕСУ»  211 встреч руководителей районов во всех муниципалитетах, 1050 участников  ФОТОПРОЕКТ  «БИЗНЕС В ОБЪЕКТИВЕ»  Призван рассказать и показать  реальные истории региональных  предпринимателей.  Размещено 40 историй успеха | Кашперский Р.Б. - директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| Цель | | | | |
| 1. | Создание в Ульяновской области благоприятного делового климата. | С 2018 года Правительством Российской Федерации был запущен механизм управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» (далее - ТДК). ТДК представляет собой инструмент оперативного реагирования федеральных органов государственной власти на запросы бизнес-сообщества и направлен на снятие нормативных ограничений для ведения бизнеса, в том числе на устранение избыточных, устаревших и противоречащих друг другу регуляторных требований. | Механизм ТДК включает регулярный сбор предложений от бизнес-сообщества, организацию экспертных групп с представителями органов государственной власти и заинтересованных организаций, подготовку предложений по изменению нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности, мониторинг реализации мероприятий по предложениям бизнеса, а также оценку достигнутых эффектов.  В настоящее время в Ульяновской области ведётся большая работа по созданию комфортного делового климата и развитию малого и среднего предпринимательства в регионе, формированию новой комплексной, сбалансированной политики в сфере предпринимательства, опирающейся на модернизацию институциональной среды.  В частности принято решение о создании 7 экспертных групп, по следующим направлениям:   * подключение (технологическое подключение) к сетям инженерно – технологического обеспечения, градостроительная деятельность и территориальное планирование; * повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учёта недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, совершенствование государственной кадастровой оценки; * международная торговля, развитие экспорта и таможенное администрирование; * доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам; * регистрация юридических лиц, налоговое администрирование и фискальная нагрузка; * контрольно – надзорная деятельность, дерегулирование экономики, административные барьеры и конкуренция; * развитие кадрового потенциала.   Функционал экспертных групп и, заключается в сборе и анализе предложений по актуализации, контроле за реализацией плана мероприятий «Трансформация делового климата», сформированного с учётом мероприятий, реализуемых в рамках Национальных проектов, целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона и дорожной карты «Реформирование контрольно – надзорной деятельности в Ульяновской области», обсуждении их, с привлечением заинтересованных сторон, анализе законодательных инициатив и подготовке по результатам анализа соответствующих заключений, о достижении целевых значений ключевых показателей эффективности, по направлениям плана и возникновении рисков их не достижения. | Алексеев А.Б.- директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области» |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тысячу населения Ульяновской области, - 38 единиц. | Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России по состоянию на 10.01.2021 на территории Ульяновской области зарегистрировано 41 084 субъекта малого и среднего предпринимательства. Численность населения Ульяновской области составляет 1 229 824 человек (на 01.01.2020). Количество субъектов МСП (включая ИП) в расчете на 1000 населения Ульяновской области составляет 33,4 чел. | 33 чел. | Алексеев А.Б.- директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области» |
| 3. | Увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах областного бюджета Ульяновской области до 5 %. | За 12 месяцев 2020 года от субъектов малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Ульяновской области поступило налоговых платежей в размере 2936 млн руб., общие налоговые доходы областного бюджета Ульяновской области за январь-июль составили 53 933 млн руб. Доля уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах областного бюджета Ульяновской области составила 5,44 %. | 5,44 % | Алексеев А.Б.- директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области» |
| 4. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 151 тыс. человек. | Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России по состоянию на 10.01.2021 численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 149 077 чел. | 149,077 тыс. чел. | Алексеев А.Б.- директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области» |
| Реализация мероприятий по объектам неиспользованного имущества, находящихся в оперативном управлении  областных государственных учреждений Ульяновской области | | | | |
| 1. | Реализация и перераспределение неиспользуемого имущества, находящегося в оперативном управлении областных государственных учреждений Ульяновской области | По итогам проведённой инвентаризации имущества, неиспользуемого для осуществления деятельности в соответствии с Уставами, областным государственным учреждениям рекомендовано осуществить мероприятия по проведению технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, формированию земельных участков под ними, оформлению прав. | В рамках исполнения полномочий  осуществляются мероприятия по передаче в федеральную собственность  13 объектов недвижимого имущества,  в муниципальную собственность  1 объекта недвижимого имущества  (земельный участок); из собственности муниципальных образований в государственную собственность Ульяновской области принято 3 учреждения образования как имущественные комплексы,  и 6 объектов недвижимого имущества, включая земельные участки. | Мошина Н.А-  директор департамента государственного имущества |
| Цель | | | | |
| 1. | Вовлечение неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот | - | - | Мошина Н.А-  директор департамента государственного имущества |
| Развитие промышленности Ульяновской области | | | | |
| Цель 1. Рост промышленного производства в Ульяновской области | | | | |
| 1. | Задача 1. Сохранение положительной динамики изменения индекса промышленного производства  Задача 2. Рост промышленного производства в обрабатывающей отрасли | По итогам 2020 года индекс промышленного производства в Ульяновской области составил 96,9%.  Индекс промышленного производства в регионе не достиг уровня аналогичного периода прошлого года в таких отраслях как:  • обрабатывающие производства – 97,9%;  • добыча полезных ископаемых\* – 71,4%;  • обеспечение энергией, газом, паром\* – 92,6%.  Рост показателя индекса промпроизводства был отмечен только в отрасли «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» и составил 105,4%.  Положительная динамика по итогам 2020 года ИПП обрабатывающей отрасли достигнута в видах деятельности (курируемых Минэкономразвития Ульяновской области):  - производство одежды (112,1)  - производство резиновых и пластмассовых изделий (103,6%)  - производство металлургическое (165,9)  - производство прочих транспортных средств и оборудования (106,3%)  - производство мебели (132,1%)  - производство прочих готовых изделий (в 2 р.)  Снижение ИПП в отрасли обработки отмечено в видах деятельности:  - производство текстильных изделий (99%)  - производство бумаги и бумажных изделий (94,7%)  - деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (99,2%)  - производство химических веществ и химических продуктов (92,8%)  - производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (98,6%)  - производство компьютеров, электронных и оптических изделий (81%)  - производство электрического оборудования (95,3%)  - производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (97,6%)  - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (94,8%)  - ремонт и монтаж машин и оборудования (59,2%).  Невысокие показатели в сфере промышленности отмечаются в большинстве регионов страны, это связано с резким падением экономики не только в России, но и во всем мире в период пандемии коронавируса. Предприятия вынуждены были приостанавливать свою деятельность, экстренно переориентировать свои производственные мощности на выпуск продукции, необходимой для борьбы с вирусом, нести дополнительные затраты для обеспечения безопасных условий работы.  Закрытие границ серьезно отразилось на экспортных поставках, возникли сложности с поставкой импортных комплектующих. Ситуация на рынках продаж многих видов продукции резко ухудшилась, так, например, автомобильный рынок в апреле 2020 года потерял 70% объема продаж.  Тем не менее к концу 2020 года, в том числе благодаря мерам поддержки, выработанным Правительством РФ, ситуация начала выравниваться и предприятия постепенно выходят на прежний уровень производства. | Несмотря на все трудности, значительная часть предприятий Ульяновской области продолжает реализацию ранее начатых проектов и наращивание объема заказов.  В обрабатывающей промышленности значительный рост по итогам прошедшего года показали: АО «Ульяновский патронный завод», ООО «Федерал-Могул Димитровград», ООО «Автодом», ООО «Симаз», АО «НПП «Завод «Искра», АО «УКБП», АО «Димитровградхиммаш», ООО «Химтекс-РТИ», ООО «СК «Памир» и др.  В рамках исполнения госзаказа на производство специальных автомобилей Ульяновским автомобильным заводом в 2020 году было произведено и отгружено около 10,5 тыс. автомобилей.  Автомобили скорой медицинской помощи, школьные автобусы производства ООО УАЗ и ООО Автодом в количестве 656 штук в опережающем режиме были направлены в регионы страны.  В 2020 году АО КТЦ «Металлоконструкция» ввело в эксплуатацию новое оборудование и запустило ряд проектов, в том числе по выпуску уникальной сваебойной машины.  Производитель электрического оборудования АО «Контактор» в ноябре 2020 года открыл в поселке Чуфарово Вешкаймского района новый цех по сборке электроустановочных изделий.  ООО «Автосвет» запустило производство новой сборочной линии по производству блок-фар для автомобилей КАМАЗ поколения К5.  Фабрика «БОСТОН» весной 2020 года оперативно переформатировала производственные мощности и в сжатые сроки наладила выпуск средств индивидуальной защиты населения и медицинских работников в условиях пандемии COVID-19. Организацией получены регистрационные удостоверения, разрешающие производство противоэпидемических костюмов. Всего за весь период предприятие сшило 620 000 масок, 50 000 костюмов, 28 700 бахил.  Завод «Немак Рус» запустил проект по производству головок и блоков цилиндров двигателя для автомобилей «Хёндай» и «Киа». Дополнительные инвестиции составят 1,7 млрд рублей, будет создано более 120 новых рабочих мест для жителей региона.  В декабре 2020 года был подписан первый серийный контракт на изготовление и поставку 10 новейших самолетов-заправщиков ИЛ-78М-90А между АО «Авиастар-СП» и Министерством обороны России. Тем самым завод выходит на ритмичное серийное производство. Предприятие обеспечено заказами Министерства обороны на долгосрочную перспективу. На предприятии также продолжатся работы по поддержанию и улучшению технических характеристик, повышению надежности и увеличению сроков эксплуатации самолетов Ан-124-100. В 2020г. было продолжено выполнение глубокой модернизации ВС Ан-124-100 №0504 и проведение сервисного обслуживания ВС Ан-124 для МО РФ.  АО «Ульяновский патронный завод» в 2020 году выпустило наибольший объем продукции, предназначенной на экспорт за последние 5 лет, а также организовало серийное производство перспективных и востребованных высокоточных снайперских патронов гражданского исполнения. | Савельев С.И.- директор департамента промышленности |
| Цель 2. Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий Ульяновской области | | | | |
| 2. | Задача 1. Экспорт несырьевых неэнергетических товаров  Задача 2. Повышение производительности труда на крупных и средних предприятиях Ульяновской области  Зажача 3. Расширение рынков сбыта продукции региональных производителей на российском и зарубежном рынках  Задача 4. Реализация совместных проектов по обмену опытом, внедрению производственных практик. | В рамках реализации регионального проекта «**Промышленный экспорт»** в 2020 году запланировано было экспортировать продукции на сумму 0,250 млрд долл США (в связи со сложившейся ситуацией, связанной с карантинными ограничениями, показатель достижения объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции (несырьевых неэнергетических товаров) по итогам 2020 года был пересмотрен на очередном заседании регионального проектного Комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и уменьшен с 0,71 до 0,250 млрд. долларов США. Соответствующие изменения внесены в паспорт регионального проекта.)  В 2020 году было запланировано вовлечение в реализацию национального проекта **«Повышение производительности труда и поддержка занятости»** 6 региональных предприятий.  В целях расширения рынков сбыта продукции региональных производителей на российском и зарубежном рынках в 2020 году было запланировано участие региональных промышленных предприятий региона в крупнейших отраслевых форумах и выставках – Иннопром-2020, Армия-2020, Металлообработка-2020 и др., а также организация выставки ульяновских производителей в рамках Дня промышленности в Ульяновской области, привлечение предприятий к участию в региональных и международных выставочных мероприятиях и бизнес-делегациях  В целях реализации совместных проектов по обмену опытом и внедрению производственных практик в 2020 году было запланировано проведение научно-практических конференций и семинаров по обмену опытом и технологиями (РОТОБО, 4-й Технологический симпозиум ДМГ МОРИ, научно-производственные отраслевые конференции) | По итогам 2020 года экспорт несырьевых неэнергетических товаров составил 0,465 млрд долл США, тем самым перевыполнив поставленную задачу на 86%)  По итогам 2020 года заключено 10 соглашений по реализации национального проекта **«Повышение производительности труда и поддержка занятости»**.  Предприятия-участники национально проекта:  - ООО «Заволжский МК»;  - ООО ПФ «Инзенский деревообрабатывающий завод»;  - ООО «СИМАЗ»;  - ООО «Силикат»;  - ООО «Агро - Инвест»;  - ООО «Зенит-авто»;  - ООО «Югспецтранс»;  - ООО «Центротех»;  - ООО «Силикат+»;  - ООО «Волжская мебельная мануфактура».  Основам бережливого производства удалось обучить 108 сотрудников предприятий-участников при плановом показателе – обучение 48 сотрудников. Обучение проводилось на площадке предприятий с привлечением экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.  Четыре руководящих сотрудника ООО ПФ «Инзенский деревообрабатывающий завод» повысили свою квалификацию по программе Всероссийской академии внешней торговли «Лидеры производительности». Полученные знания позволили команде Инзенского ДОЗ пройти на второй этап Всероссийского чемпионата по производительности, войдя в число 10 лучших предприятий Российской Федерации.  В 2020 году в рамках работы над национальным проектом можно отметить очень активный старт 2020 г. В течении первого квартала проведены:   * конференция и рабочие встречи с привлечением спикеров из основных операторов национального проекта – Всероссийской академии внешней торговли и Фонда развития промышленности; * тренинг по управлению изменениями; * мастер-класс «бережливая поликлиника» на базе Городской поликлиники №1; * круглый стол с консультантами в области повышения операционной эффективности; * 2х-дневный выезд четырех предприятий Ульяновской области в г. Набережные Челны на слёт ««Система непрерывных улучшений: лучшие практики и новые идеи»» с посещением совместного российско-американского предприятия «КАММИНЗ КАМА» с фокусом на ознакомление с системой непрерывных улучшений. * посещение предприятиями Ульяновской области предприятий «Шеффлер Рус» и «Легранд» с фокусом на применение инструментов бережливого производства.   **Расширение рынков сбыта продукции** региональных производителей на российском и зарубежном рынках, осуществляется при помощи участия предприятий региона в крупнейших отраслевых форумах и выставках (Иннопром, Армия, Металлообработка и др.), организации выставки производителей в рамках регионального Дня промышленности, а также привлечения ульяновских предприятий к участию в региональных и международных выставочных мероприятиях и бизнес-делегациях.  В августе 2020 года состоялся военно-технический форум «АРМИЯ-2020». На экспозиции международного военно-технического конгресса была представлена продукция военного назначения, производимая в регионе. Среди них – индивидуальные стенды ООО «Хит Лаб» и АО «Ульяновский патронный завод». Также новый уникальный продукт на выставке представила ульяновская компания с десятилетним опытом в разработке 3D визуализации тренажёров для военной сухопутной техники и военно-воздушной техники «digital agency AGAPOFFstudio». Благодаря симулятору виртуальной дополненной реальности командный состав может отслеживать перемещения курсанта на военной машине.  Кроме того, повышению конкурентоспособности способствует и реализация совместных проектов по обмену опытом и внедрению производственных практик, которые осуществляются путем проведения научно-практических конференций и семинаров по обмену опытом и технологиями.  Однако, ввиду перевода страны в режим карантинных ограничений в 2020 году, реализация эти мероприятий была приостановлена. | Гайнетдинов Р.Ш.- председатель Совета директоров Фонда «Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»  Савельев С.И.- директор департамента промышленности  Павлов В.В.- генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области» |
| Цель 3. Обеспечение мер государственной поддержки для стимулирования модернизации  производства промышленных предприятий Ульяновской области | | | | |
| 3. | Задача 1. Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»  Задача 2. Предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению  Задача 3. Предоставление льготных займов региональным Фондом развития промышленности  Задача 4. Предоставление налоговых льгот управляющим компаниям и резидентам индустриальным парков |  | В рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» предоставлены субсидии в размере 1,5 млн рублей предприятию в сфере промышленности, которое реализует **программу подготовки высококвалифицированных кадров** - АО «Авиастар-СП» (Постановление Правительства Ульяновской области от 28.10.2020 № 604-П «Об утверждении Правил предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в сфере промышленности, субсидий  из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с организацией переобучения и повышения квалификации работников»).  Ввиду того, что действие постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. №194 было возобновлено в ноябре 2020 года (постановление Правительства РФ о внесении изменений от 24.11.2020 №1910) субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению, в 2020 не предоставлялись. В соответствии с изменениями сформирована в установленные сроки региональная заявка в Минпромторг РФ на привлечение федерального софинансирования по программе «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области».  В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/581-П, предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения:  - предприятию легкой промышленности -ГК АО «Фирма «Русь» в объёме 6 млн. рублей;  - предприятиям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 % общей численности работников - ООО «Димитровград ЖгутКомплект» (1,918 млн рублей) и ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт» (2,081 млн рублей).  Кроме того, в целях возобновления эффективной работы предприятий после выхода из режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса, сохранения рабочих мест и обеспечения трудовой занятости лиц с ограниченными возможностями из Резервного фонда Ульяновской области предоставлены субсидии в размере 8 млн рублей ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт» (4,810 млн рублей) и ООО «Димитровград ЖгутКомплект» (3,190 млн рублей).  В 2020 году региональным **Фондом развития промышленности** профинансировано 19 сделок,в том числе за счет резервного фонда в рамках антикризисной поддержки предприятий в условиях ухудшения экономической ситуации и в связи с распространением короновирусной инфекции (COVID-19) на общую сумму 312, 7 млн рублей: ООО «Техника», ООО «Мика-Мотор», ООО «Призма», ООО «Димитровград ЖгутКомплект», ООО «Ульяновский завод точного литья», АО «Венец», ООО «Техком», ООО «Альфадент», ООО «Симбирская литейная компания», ООО «ЗМК-Димитровград», ООО «Мир Фитнеса Д», ООО «Симаз», ООО «Пром Град», ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат», ООО «СК «Памир», ИП Егорова Н.Н, ООО «Полинкины сладости», ООО «Заволжский МК», ООО «ДУЭТ гидравлик».  **Налоговые льготы**, предоставленные в 2020 году в рамках реализации Закона Ульяновской области от 27.09.2016 № 130-ЗО "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области"):  - налоговая ставка по налогу на прибыль в размере 13,5 % для организаций, являющихся резидентами индустриальных (промышленных) парков, расположенных на территории Ульяновской области и соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 года № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков». Получатель данной преференции - ООО "Федерал-Могул Димитровград, в 2020 году предоставлена налоговая льгота в размере 11,9 млн рублей.  - налоговая ставка по налогу на имущество организаций в размере 0 % для организаций, являющихся управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков, расположенных на территории Ульяновской области и соответствующих требованиям, установленным вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 года № 794. Данной преференцией воспользовались управляющие компании АО "Димитровградский автоагрегатный завод" (16,5 млн рублей), ООО "ДИП"Мастер" (3,6 млн рублей). | Савельев С.И.- директор департамента промышленности  Гайнетдинов Р.Ш.-  председатель Совета директоров Фонда «Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» |
| Цель 4. Создание новых и поддержка действующих промышленных площадок с особо благоприятными условиями  для развития производственной деятельности на территории Ульяновской области | | | | |
| 4. | Задача 1. Реализация кластерной политики  Задача 2. Содействие созданию и развитию индустриальных парков |  | В ГИСИП (Геоинформационная система индустриальных парков) значатся **3 промышленных кластера** Ульяновской области:  - Автомобильный промышленный кластер Ульяновской области, автомобилестроение, включен в реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ, 15 резидентов;  - Консорциум «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа», авиастроение, 77 резидентов (по линии Минэкономразвития РФ, значится на Карте кластеров ВШЭ);  - Ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда Ульяновской области, ядерные и радиационные технологии, 55 резидентов (по линии Минэкономразвития РФ, значится на Карте кластеров ВШЭ).  Развитию **индустриальных территорий** в Ульяновской области придается особое значение. На сегодняшний день в регионе насчитывается 10 индустриальных парков различной направленности:  - ИП «ДААЗ» (единственный частный парк, вошедший в реестр Минпромторга РФ)  - Димитровградский ИП «Мастер» (частный с участием региона, входит в реестр Минпромторга РФ)  - ИП «Платформа» (частный, не входит в реестр Минпромторга РФ)  - ИП «УАЗ» (частный, не входит в реестр Минпромторга РФ)  - ИП «Дега-Ульяновск» (частный, не входит в реестр Минпромторга РФ)  - ИП «Заволжье» (государственный, входит в реестр Минпромторга РФ)  - ИП «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» (государственный, на стадии регистрации в Минпромторге РФ с апреля 2020г)  - ИП «Новоульяновск» (государственный, не входит в реестр Минпромторга РФ)  - ИП «Димитровград» (государственный, не входит в реестр Минпромторга РФ)  - ИП «Новоспасское» (государственный, не входит в реестр Минпромторга РФ).  Деятельность по развитию промышленных площадок, кластерных объединений в дальнейшем планируется осуществлять на базе АНО Центра компетенций развития промышленности, работа которого будет возобновлена в новом формате в 2021 году. | Гайнетдинов Р.Ш.- генеральный директор  АНО «Центр компетенций развития промышленности»  Васин С.Н.- генеральный директор АО «Корпорация развития Ульяновской области»  Савельев С.И.- директор департамента промышленности |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_