**ОТЧЁТ**

**об исполнении государственной программы Ульяновской области**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата   
в Ульяновской области» по итогам 2020 года**

**1. Аналитическая записка.**

В 2020 году объём бюджетных ассигнований областного бюджета   
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», составил 488758,4 тыс. рублей, (средства областного бюджета Ульяновской области), в том числе по подпрограммам:

«Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» – 382910,2 тыс. рублей;

«Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» – 22929,1 тыс. рублей;

«Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области»– 4047,9 тыс. рублей;

«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» – 78871,2 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области».**

Всего за 2019 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы запланировано из областного бюджета Ульяновской области 170331,2 тыс. руб., освоено за 2019 год 153248,6 тыс. руб.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие промышленной зоны «Заволжье» средства были направлены на обслуживание двух кредитных договоров:

договор №153/85/2013 от 15 ноября 2013 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры III очереди промышленной зоны «Заволжье» между Сбербанком России и АО «Корпорация развития Ульяновской области». Были выбраны средства на сумму 320,3 млн. руб. Годовая ставка 11,5%. На кредитные средства были построены объекты III очереди ПЗ Заволжье.

договор №125/85/2014 от 26 декабря 2014 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры IV очереди промышленной зоны «Заволжье» между Сбербанком России и АО «Корпорация развития Ульяновской области». Были выбраны средства на сумму 71,9 млн. руб. Годовая ставка 16,00%. На кредитные средства построены объекты IV очереди ПЗ Заволжье.

Также были погашены проценты по договору №153/85/2013 об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры III очереди промышленной зоны «Заволжье» и по договору №125/85/2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры IV очереди промышленной зоны «Заволжье».

2. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие портовой особой экономической зоны» были приобретены в собственность Ульяновской области дополнительные акции, размещаемые при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка.

Принято Постановление Правительства Ульяновской области от 1 сентября 2020 № 494-П «О предоставлении акционерному обществу «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета Ульяновской области». Заключён Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 21 сентября 2020 года № 99 (с учётом дополнительных соглашений). Средства предоставлены.

3. В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» осуществлено:

предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»:

приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, приобретения, монтажа, выполнения пусконаладочных работ в отношении оборудования, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) в том числе в размере 2199,0 тыс. рублей, которые необходимы для установки решеток-дробилок на самотечной хозяйственно-бытовой канализации для предотвращения аварийных ситуаций и гарантированного приёма стоков резидентов промышленной зоны «Заволжье», а также дополнительных потребителей, находящихся на территории Чердаклинского района. В настоящее время заключен договор № 61 от 29.09.2020 года с подрядчиком ООО «ИН-СЕРВИС» на работы по приобретению, монтажу и подключению решетки-дробилки. Завершение работ планируется в 1 квартале 2021 года.

приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, необходимых для строительства объектов инфраструктуры промышленной зоны г. Димитровграда. Указанные средства в размере 26000,0 тыс. рублей направлены:

- на подготовку проекта планировки территории, проекта межевания территории и разработку проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры промышленной зоны г. Димитровград;

- на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для строительства объектов инфраструктуры промышленной зоны г. Димитровград, проведение проверки достоверности определение сметной стоимости;

- на проектирование объекта железнодорожной инфраструктуры, а именно железнодорожного пути необщего пользования для резидентов промышленной зоны  г. Димитровград.

Бюджетные ассигнования были получены АО «Корпорация развития Ульяновской области» 21.12.2020. Закупочные процедуры необходимые для реализации данного мероприятия будут проходить в 2021 году, следовательно, освоение данных средств будет осуществлено в 2021 году.

4. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие индустриального парка «Димитровград» осуществлено приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществленных обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер».

19 мая 2020 года заключен Договор № 37 от 19.05.2020 года об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций. Далее между АО «Корпорация развития Ульяновской области» и ООО «ДИП «Мастер» был заключен Договор № 75/3 от 24.12.2020 года о предоставлении взноса.

**Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области».**

Всего за 2020 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы   
запланировано из областного бюджета Ульяновской области 22929,1 тыс. руб., освоено за 2020 год 22929,1 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности» осуществлено:

предоставление ООО «АКВАПАРК», реализующему на территории Ульяновской области инвестиционный проект в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным для финансового обеспечения реализации указанных проектов;

предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан. При этом в 2020 году обеспечено заключение 5 новых концессионных соглашений:

- концессионное соглашение в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения Муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области с общим объёмом инвестиций 5580,0 тыс. рублей;

- концессионное соглашение в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области с общим объёмом инвестиций 6045,0 тыс. рублей;

- концессионное соглашение в отношении объектов системы холодного водоснабжения и водоотведения Муниципального образования «Инзенское городское поселение» с общим объёмом инвестиций 70425,0 тыс. рублей;

- концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Павловский район» с общим объёмом инвестиций 10920,0 тыс. рублей;

- концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения МО «Мелекесский район» Ульяновской области с общим объёмом инвестиций 13588,0 тыс. рублей.

Кроме того в рамках заключенного ранее концессионного соглашения проведена работа по вводу в эксплуатацию объекта здравоохранения

**Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области».**

Всего за 2020 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы   
запланировано из областного бюджета Ульяновской области 4047,9 тыс. руб., освоено за 2020 год 4047,9 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» обеспечено повышения эффективности участия органов государственной власти Ульяновской области в реализации единой государственной политики в сфере земельных и имущественных отношений, создании условий для эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Ульяновской области. Средства направлены на оптимизацию состава и структуры объектов государственной собственности Ульяновской области, совершенствование системы мер, связанных с вовлечением объектов государственного имущества Ульяновской области в коммерческий оборот, обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»**

Все мероприятия, предусмотренные подпрограммой в 2020 году были выполнены своевременно.

Всего за 2020 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы   
запланировано из областного бюджета Ульяновской области 78871,2 тыс. руб., освоено за 2020 год 76581,84327 тыс. руб.

**2. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы.**

1) Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы (ОИ):

ОИ = ((114,2+108,5+116,6+111,1+115,3+100+104,5)/7) +0=110,0%

2) Степень достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта (ОЭ):

ОЭ=(101,8+112,1+125+100+133,3)/5=114,4%

3) Степень соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий государственной программы (УФ):

УФ=486469,04327/488758,4\*100%=100,47%

4) Степень эффективности деятельности государственного заказчика (ОД):

ОД=((0,43+1,25)/2\*100%)+(0,25\*0,083+0,4\*0,83+0,1\*0,083)\*100%)/2=(84%+36,1%)/2=60,05

5) Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы:

ИО = 0,35\*110%+0,3\*114,4%+0,2\*100,47%+0,15\*60,05=38,5+34,32+ 20,094+9,0075=**101,9215%**

1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия / мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | | | | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | | | | Освоение за отчётный период, тыс. руб. | | | | Сведения о выполнении условий |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны « Заволжье» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области (далее – Министерство) | - | 51251,1 | - | - | - | 51251,1 | - | - | - | 51251,1 | - | - |  |
| 1.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Министерство | - | 42440,0 | - | - | - | 42440,0 | - | - | - | 42440,0 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 03.02.2020 № 9 |
| 1.2. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Министерство | - | 8811,1 | - | - | - | 8811,1 | - | - | - | 8811,1 | - | - | Соглашение № 26 от 27.02.2020 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны» | Министерство | - | 146545,0 | - | - | - | 146545,0 | - | - | - | 146545,0 | - | - |  |
| 2.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка | Министерство | - | 146545,0 | - | - | - | 146545,0 | - | - | - | 146545,0 | - | - | Принято Постановление Правительства Ульяновской области от 1 сентября 2020 № 494-П «О предоставлении акционерному обществу «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета Ульяновской области».  Заключён Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 21 сентября 2020  № 99. |
| в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | - | 146545,0 | - | - | - | 146545,0 | - | - | - | 146545,0 | - | - |
| 3. | Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» |  | - | 86114,1 | - | - | - | 86114,1 | - | - | - | 86114,1 | - | - |  |
| 3.1. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» | Министерство | - | 57915,1 | - | - | - | 57915,1 | - | - | - | 57915,1 | - | - | Заключено и подписано соглашение № 29 от 24.03.2020 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 3.2. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Министерство | - | 2199,0 | - | - | - | 2199,0 | - | - | - | 2199,0 | - | - | Принято постановление Правительства Ульяновской области от 23.06.2020 № 326-П «О предоставлении АО «Корпорация развития Ульяновской области» бюджетных инвестиций за счёт средств областного бюджета Ульяновской области». Подписан Договор о предоставлении бюджетных инвестиций № 46 от 07.07.2020. |
| в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | - | 2199,0 | - | - | - | 2199,0 | - | - | - | 2199,0 | - | - |
| 3.3. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, необходимых для строительства объектов инфраструктуры промышленной зоны г. Димитровграда | Министерство | - | 26000,0 | - | - | - | 26000,0 | - | - | - | 26000,0 | - | - | Принято постановление Правительства Ульяновской области от 23.06.2020 № 326-П «О предоставлении АО «Корпорация развития Ульяновской области» бюджетных инвестиций за счёт средств областного бюджета Ульяновской области». Подписан Договор о предоставлении бюджетных инвестиций № 47 от 07.07.2020. |
| в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | - | 26000,0 | - | - | - | 26000,0 | - | - | - | 26000,0 | - | - |
| 4. | Основное мероприятие « Развитие индустриального парка « Димитровград» |  | - | 99000,0 | - | - | - | 99000,0 | - | - | - | 99000,0 | - | - |  |
| 4.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществленных обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» | Министерство | - | 99000,0 | - | - | - | 99000,0 | - | - | - | 99000,0 | - | - | Подписан Договор № 37 от 19.05.2020 об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций |
| в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | - | 99000,0 | - | - | - | 99000,0 | - | - | - | 99000,0 | - | - |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | | - | 382910,2 | - | - | - | 382910,2 | - | - | - | 382910,2 | - | - |  |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности» |  | - | 22929,1 | - | - | - | 22929,1 | - | - | - | 22929,1 | - | - |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий Фонду « Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство | - | 7729,1 | - | - | - | 7729,1 | - | - | - | 7729,1 | - | - | Заключен договор о предоставлении субсидий Фонду « Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» |
| 1.3. | Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным для финансового обеспечения реализации указанных проектов | Министерство | - | 15200,0 | - | - | - | 15200,0 | - | - | - | 15200,0 | - | - | Заключен договор о предоставлении субсидий ООО «АКВАПАРК» |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) |  | - | 22929,1 | - | - | - | 22929,1 | - | - | - | 22929,1 | - | - |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» | Министерство | - | 4047,9 | - | - | - | 4047,9 | - | - | - | 4047,9 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | | - | 4047,9 | - | - | - | 4047,9 | - | - | - | 4047,9 | - | - |  |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» на 2015 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство | - | 78871,2 | - | - | - | 78871,2 | - | - | - | 76581,84327 | - | - |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | Министерство | - | 63163,3 | - | - | - | 63163,3 | - | - | - | 61620,49619 | - |  | - |
| 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство | - | 15707,9 | - | - | - | 15707,9 | - | - | - | 14961,34708 | - |  | - |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | | - | 78871,2 | - | - | - | 78871,2 | - | - | - | 76581,84327 | - | - |  |

1. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение на 2020 год | Фактическое значение  по итогам 2020 года | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны «Заволжье», единиц | 70 | 80 | 114,2% | В соответствии с ГП значение целевого индикатора на 2020 год – 12 единиц. В результате работы по привлечению инвесторов на промышленные зоны «Заволжье», «Новоульяновск», «Инза», «Димитровград», а также ПОЭЗ, подписано 15 инвестиционнох соглашений:  - с компанией ООО «Альфалоджик» по осуществлению деятельности по хранению воздушных судов и авиационного оборудования. Планируется создание порядка 9 рабочих мест;  - с компанией ООО «Пластик-ДД»  с проектом по созданию производства изделий из пластмасс. Планируется создание порядка 20 рабочих мест;  - с компанией ООО «Платформа» с проектом по созданию производства стекловолокна и продукции на его основе для производства композитных материлов в судостроительной, авиастроительной, оборонной, аэрокосмиечкой, строительной и автомобильной отраслях. Планируется создание порядка 280 рабочих мест;  - с компанией ООО «РУСОКСО» с проектом по созданию производства химических веществ (в том числе технических спиртов). Планируется создание порядка 106 рабочих мест;  - с компанией ООО «Авиаинвест Групп» с проектом по созданию центра оптовой торговли авиационными комплектующими и авиационными двигателями. Планируется создание порядка 11 рабочих мест;  - с компанией  ООО «Промметалл» с проектом по созданию производства горячекатанного стального проката. Планируется создание порядка 20 рабочих мест;  - с компанией ООО «НПО «Димитровградский завод специальных кабелей» с проектом по созданию производства специальных кабелей. Планируется создание порядка 35 рабочих мест;  - с компанией ООО «Производственное предприятие «Поппер» с проектом по созданию производства светотехничсеких изделий. Планируется создание порядка 25 рабочих мест;  - с компанией  АО «Хольцхов Рус» с проектом по созданию производства пластмассовых изделий. Планируется создание порядка 20 рабочих мест;  - с компанией  ООО «Авиаинвест Групп» оптовая торговля товарами. Планируется создание порядка 11 рабочих мест;  - с компанией  ООО «Гален» с проектом по созданию производства прочих изделий из пластмасс. Планируется создание порядка 728 рабочих мест;  - с компанией  ООО «Айрекс-Оптима» с проектом по производству климатического оборудования. Планируется создание порядка 30 рабочих мест;  - с компанией  ООО «ИнжеТех» с проектом по производству блочных индивидуальных тепловых пунктов и теплообменного оборудования. Планируется создание порядка 28 рабочих мест;  ООО «Немак» с проектом по производству автомобильных компонентов. Планируется создание порядка 50 рабочих мест. |
| 2. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны, единиц | 1100 | 1193 | 108,5% |
| 3. | Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | 12 | 14 | 116,6% |
| 4. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка «Димитровград», единиц | 90 | 100 | 111,1% |
| 5. | Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, единиц, млн. рублей | 600 | 692,216 | 115,3% | В 2020 году введён в эксплуатацию 1 проект общей стоимостью 347,0 млн рублей, заключено 5 новых соглашений. |
| 6. | Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, процентов | 100 | 100 | 100% | Запланированные мероприятия по управлению объектами областного имущества Ульяновской области реализованы в полном объёме, запланированные показатели по доходам от использования указанного имущества достигнуты в полном объёме |
| 7. | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов, единиц | 155 | 148 | 95,5% | В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 17.03.2017 № 125-П «Об утверждении Порядка формирования и ведения областного реестра инвестиционных проектов и бизнес-планов и признании утратившими силу отдельного постановления, отдельного положения постановления Правительства Ульяновской области» держателем областного реестра инвестиционных проектов Ульяновской области является АО «Корпорация развития Ульяновской области» |

1. Сведения о достижении показателей, характеризующих ожидаемые эффекты

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение на 2020 год | Фактическое значение  по итогам 2020 года | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объём инвестиций, вложенных организациями - резидентами зон развития Ульяновской области в основной капитал, млрд. рублей | 2,2 | 2,238902 | 101,8% |  |
| 2. | Общий объём уплачиваемых организациями - резидентами зон развития Ульяновской области налогов в областной бюджет Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований Ульяновской области, млн. рублей | 1100 | 1232,884  (оценка) | 112,1% |  |
| 3. | Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации Увеличение количества заключенных в Ульяновской области соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, единиц | 4 | 5 | 125% |  |
| 4. | Увеличение объема неналоговых доходов областного бюджета Ульяновской области в результате приватизации земельных участков и объектов недвижимости, составляющих казну Ульяновской области, ежегодно, процентов | 7,0 | 7,0 | 100% |  |
| 5. | Ежегодное увеличение объёма инвестиций в основной капитал, процентов | 5,1 | 3,4  (оценка) | 66,7% |  |

1. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | | Фактический срок реализации мероприятия | | Финансирование  (по всем источникам), тыс. руб.[[1]](#footnote-1) | | Результат реализации мероприятий ГП  (краткое описание, % выполнения работы) / значения целевых индикаторов | |
| Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны « Заволжье» |  | I кв. | III кв. | I кв. | III кв. | 51251,1 | 51251,1 | 51251,1 | | 51251,1 |
| 1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области (далее – Министерство), Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | I кв. | III кв. | I кв. | III кв. | 42440,0 | 42440,00 | 42440,0 | | 42440,0 |
| Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.  Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 03.02.2020 № 9.  Реализация данного мероприятия позволит сократить сумму основного долга по кредитам, взятым на строительство инфраструктуры промышленной зоны «Заволжье» | | |
| 1.2. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005  № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | I кв. | III кв. | I кв. | III кв. | 8811,1 | 8811,1 | 8811,1 | 8811,1 | |
| Заключено Соглашение № 26 от 27.02.2020 г. о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.  Заключено дополнительного соглашения № 1 от 17.07.2020 г. о предоставлении субсидий в размере 1065,0 тыс. рублей. | | |
| 2. Основное мероприятие « Развитие портовой особой экономической зоны» |  | III кв.. | IV кв. | III кв. | IV кв. | 146545,0 | 146545,0 | 146545,0 | | 146545,0 |
| 2.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | III кв.. | IV кв. | III кв. | IV кв. | 146545,0 | 146545,0 | 146545,0 | | 146545,0 |
| Принято Постановление Правительства Ульяновской области от 1 сентября 2020 № 494-П «О предоставлении акционерному обществу «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» бюджетных инвестиций за счет областного бюджета Ульяновской области».  Заключен Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 21 сентября 2020  № 99. | | |
| 3. Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» |  | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 86114,1 | 86114,1 | 86114,1 | | 86114,1 |
| 3.1. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П « О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | I кв | IV кв | I кв | IV кв | 57915,1 | 57915,1 | 57915,1 | | 57915,1 |
| Заключено и подписано соглашение № 29 от 24.03.2020 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.  Были подписаны дополнительные соглашения № 1 от 29.04.2020 г., № 2 от 29.05.2020г., № 3 от 17.07.2020г., № 4 от 31.08.2020 г.  Также подан пакет документов, подтверждающих затраты для предоставления субсидии. | | |
| 3.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , с целью финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения), в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 2199,0 | 2199,0 | 2199,0 | | 2199,0 |
| Принято постановление Правительства Ульяновской области от 23.06.2020 № 326-П «О предоставлении АО «Корпорация развития Ульяновской области» бюджетных инвестиций за счёт средств областного бюджета Ульяновской области». Подписан Договор о предоставлении бюджетных инвестиций № 46 от 07.07.2020. | | |
| 3.3. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей инженерно-технического обеспечения промышленной зоны г. Димитровград (сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения), в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 26000,0 | 26000,0 | 26000,0 | 26000,0 | |
|  | | |
| 4. Основное мероприятие «Развитие индустриального парка « Димитровград» |  | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 99000,0 | 99000,0 | 99000,0 | 99000,0 | |
| 4.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществленных обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 99000,0 | 99000,0 | 99000,0 | 99000,0 | |
| Подписан Договор № 37 от 19.05.2020 между Министерством цифровой экономик и конкуренции Ульяновной области и АО «Корпорация развития УО» об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций.  В июле 2020 года внеочередным общим собранием участников ООО «ДИП Мастер» принято решение об увеличении размера уставного капитала ООО «ДИП Мастер». | | |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны «Заволжье», единиц | - | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | x | x |  | | |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны, единиц | - | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | x | x |  | | |
| Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | - | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | x | x |  | | |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка «Димитровград», единиц | - | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | x | x |  | | |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности» |  | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | 22929,1 | 22929,1 |  | | |
| 1.2. Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | 7729,1 | 7729,1 |  | | |
| 1.2. Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным для финансового обеспечения реализации указанных проектов | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | IV  кв | IV  кв | IV  кв | IV  кв | 15200,0 | 15200,0 |  | | |
| Капиталоёмкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, единиц, млн. рублей | - | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | x | x | - | | |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» |  | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | 4047,9 | 4047,9 |  | | |
| Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, процентов | - | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | x | x | - | | |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» на 2015 - 2021 годы | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» |  |  |  |  |  | 78871,2 | 76581,84327 |  | | |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | 63163,3 | 61620,49619 |  | | |
| 1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | 15707,9 | 14961,34708 |  | | |
| Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов, единиц | - | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | x | x | - | | |

1. СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в государственную программу по итогам 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/206-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Проект постановления Правительства Ульяновской области вносит изменения в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», в части корректировки финансового обеспечения мероприятий в 2020-2022 годах | Подготовлены изменения в План-график реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2020 год, утверждённый распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 31.01.2020 № 54-р (на согласовании) |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 18.06.2020 № 13/315-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | В рамках подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» предполагается изменение наименования мероприятия с «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей инженерно-технического обеспечения промышленной зоны г. Димитровград (сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) с целью последующей передачи подготовленной документации в собственность Ульяновской области» на «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей инженерно-технического обеспечения промышленной зоны г. Димитровград (сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)».  С мероприятия «Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определенных постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» перераспределяются средства в размере 1065,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон».  В рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» предполагается сокращение финансового обеспечения основного мероприятия «Техническое обследование объектов государственного имущества Ульяновской области и подготовка документации об их состоянии» на общую сумму в размере 10750,0 тыс. рублей.  Указанные средства предполагается перераспределить в непрограммные мероприятия с целью предоставления межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «город Ульяновск» через Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области (8500,0 тыс. рублей на работы связанные со строительством парковочной площадки для целей реализации инвестиционного проекта ООО «АРХБУМ») и Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (2250,0 тыс. рублей на вынос коммунальных сетей  с места реализации инвестиционного проекта ООО «АРХБУМ»).  В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» предполагается сокращение финансового обеспечения деятельности Министерства на 1000,0 тыс. рублей  в 2020 году (передача ассигнований Правительству Ульяновской области в связи с передачей полномочий в области контрольно-надзорной деятельности и регулированию цен и тарифов Ульяновской области).  Также в связи со сменой главного распорядителя бюджетных средств сокращается финансирование мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству» – исключается финансирование ОГКУ «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской области», ОГКУ «Центр по сопровождению закупок». В 2020 году финансирование сокращается на 21100,0 тыс. рублей, в 2021-2024 годах – на 37890,7 тыс. рублей ежегодно. | Изменения в План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2020 год, утверждены распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.08.2020 № 472-р (на согласовании) |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 24.09.2020 № 20/551-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | 1) В рамках подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» в 2020 году предполагается смена наименования и увеличение финансового обеспечения на 21000,0 тыс. рублей по мероприятию «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей инженерно-технического обеспечения промышленной зоны г. Димитровград (сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)».  Также увеличивается финансирование в размере 65110,0 тыс. рублей на мероприятие «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка».  Средства перераспределяются внутри подпрограммы.  Кроме того в 2021-2024 годах увеличивается финансовое обеспечение мероприятия «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, приобретения, монтажа, выполнения пуско-наладочных работ в отношении оборудования, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)» на 81777,2 тыс. рублей за счёт перераспределения средств с подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области».  2) В рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» предполагается сокращение финансового обеспечения мероприятия «Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан» на 320,0 тыс. рублей.  В 2021-2024 годах исключается мероприятие «Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области». Средства перераспределяются на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области».  3) В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» в 2020 году сокращается финансовое обеспечение мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству» на 22288,0 тыс. рублей, мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуника-ционных технологий» на 8140,8 тыс. рублей.  Средства перераспределяются в связи со сменой главного распорядителя бюджетных средств.  Таким образом, в результате принятых изменений настоящим проектом постановления в отношении системы мероприятий государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» финансовое обеспечение программы в 2020 году уменьшится на 30848,8 тыс. рублей. | Подготовлены изменения в План-график реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2020 год, утверждённый распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 31.01.2020 № 54-р (в ред. от 27.08.2020 № 472-р) |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/632-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Изменения вносятся в целях приведения приложений Программы в соответствии с внесёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 23.09.2020 № 537-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П» изменениями в Правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденные постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».  Также в программу вносятся изменения в части корректировки финансового обеспечения мероприятий 2021-2023 годов в соответствии с бюджетными ассигнованиями областного бюджета Ульяновской области, выделенными Министерству цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области. | Подготовлены изменения в План-график реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2020 год, утверждённый распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 31.01.2020 № 54-р (в ред. от 27.08.2020 № 472-р) |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 19.11.2020 № 24/662-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Изменения предполагают сокращение финансового обеспечения следующих мероприятий:  «Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан» подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2500,0 тыс. рублей;  «Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» подпрограммы «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2000,0 тыс. рублей;  «Основное мероприятие «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Имущественная Корпорация Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)», в целях погашения кредиторской задолженности по оплате приобретенной цифровой авиационной широкоформатной камеры фотограмметрического класса» подпрограммы «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 1800,0 тыс. рублей;  «Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 1550,0 тыс. рублей;  «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 1500,0 тыс. рублей.  Средства в размере 6500,0 тыс. рублей перераспределяются  на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области».  Средства в размере 50,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.  Средства в размере 2800,0 тыс. рублей снимаются в связи с выявленной экономией средств на реализацию мероприятий Программы.  Также вносятся ряд технических изменений в целевые индикаторы Программы, а также ожидаемые результаты реализации Программы. | Подготовлены изменения в План-график реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2020 год, утверждённый распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 31.01.2020 № 54-р (в ред. от 27.08.2020 № 472-р) |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/736-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области» | Изменения предполагают корректировку значений целевых индикаторов Программы в соответствии с уточнёнными прогнозными данными на конец 2020 года.  Также вносятся изменения в приложение № 2 к постановлению Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/632-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», вступающего в силу с 1 января 2021 года, в части приведения в соответствии финансового обеспечения мероприятий в 2020 году. | План-график реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2020 год, утверждённый распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 31.01.2020 № 54-р (в ред. от 30.12.2020 № 810-р) |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области от 24.12.2020 № 26/790-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области» | Изменения вносятся в части перераспределения финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий в 2020 году.  В рамках реализации мероприятий в 2020 году средства в размере 4200,0 тыс. рублей, предусмотренные на основное мероприятие «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Имущественная Корпорация Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)», в целях погашения кредиторской задолженности по оплате приобретенной цифровой авиационной широкоформатной камеры фотограмметрического класса» подпрограммы «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» остались неизрасходованными.  Указанные средства предполагается перераспределить на реализацию мероприятия «Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным для финансового обеспечения реализации указанных проектов» подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области».  Предоставление субсидий предполагается осуществить в текущем 2020 году. В настоящее время в Министерстве экономического развития  и промышленности имеется заявка от юридического лица, которая не была удовлетворена в полном объёме. Перераспределение средств позволит перекрыть часть недостающих к выплате средств.  Корректировка целевых индикаторов Программы не требуется. | План-график реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2020 год, утверждённый распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 31.01.2020 № 54-р (в ред. от 30.12.2020 № 810-р) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Графы X не заполняются [↑](#footnote-ref-1)