**ОТЧЁТ**

**об исполнении государственной программы Ульяновской области**

 **«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
по итогам 3 квартала 2020 года**

1. Реализация государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» (далее – Программа) осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации
Программы, утверждённым распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
от 31.01.2020 № 54-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2020 год». По итогам 3 квартала 2020 года отклонения от Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2020 год не выявлены.
2. Сведения об объёмах финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования (на 2020 год), тыс. руб. | Предоставленное финансирование (по итогам 3 квартала 2020), тыс. руб. | Освоение за отчётный период (3 квартал 2020), тыс. руб. | Соглашение на предоставление средств из федерального бюджета, внебюджетных источников |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны « Заволжье»  | Государственный заказчик – Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 51251,1 | - | - | - | 51251,1 | - | - | - | 51251,1 | - | - |  |
| 1.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 42440,0 | - | - | - | 42440,0 | - | - | - | 42440,0 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 03.02.2020 № 9 |
| 1.2. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 8811,1 | - | - | - | 8811,1 | - | - | - | 8811,1 | - | - | Соглашение № 26 от 27.02.2020 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 146545,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 2.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 146545,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Принято Постановление Правительства Ульяновской области от 1 сентября 2020 № 494-П «О предоставлении акционерному обществу «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета Ульяновской области».Заключён Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 21 сентября 2020  № 99.  |
| в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | - | 146545,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |
| 3. | Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» |  | - | 86114,1 | - | - | - | 45817,0 | - | - | - | 45817,0 | - | - |  |
| 3.1. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  | - | 57915,1 | - | - | - | 45817,0 | - | - | - | 45817,0 | - | - | Заключено и подписано соглашение № 29 от 24.03.2020 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 3.2. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 2199,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Принято постановление Правительства Ульяновской области от 23.06.2020 № 326-П «О предоставлении АО «Корпорация развития Ульяновской области» бюджетных инвестиций за счёт средств областного бюджета Ульяновской области». Подписан Договор о предоставлении бюджетных инвестиций № 46 от 07.07.2020.Однако 24.09.2020 внесены изменения в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» в части уменьшения сумм финансирования. В связи с чем, в ближайшее время будут внесены изменения в вышеуказанное постановление и договор.  |
| в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | - | 2199,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |
| 3.3. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, необходимых для строительства объектов инфраструктуры промышленной зоны г. Димитровграда | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 26000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Принято постановление Правительства Ульяновской области от 23.06.2020 № 326-П «О предоставлении АО «Корпорация развития Ульяновской области» бюджетных инвестиций за счёт средств областного бюджета Ульяновской области». Подписан Договор о предоставлении бюджетных инвестиций № 47 от 07.07.2020.Однако 24.09.2020 внесены изменения в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» в части увеличения сумм финансирования. В связи с чем, в ближайшее время будут внесены изменения в вышеуказанное постановление и договор.  |
| в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | - | 26000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |
| 4. | Основное мероприятие « Развитие индустриального парка « Димитровград»  |  | - | 99000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 4.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществленных обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 99000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Подписан Договор № 37 от 19.05.2020 об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций |
| в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | - | 99000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | - | 382910,2 | - | - | - | 97068,1 | - | - | - | 97068,1 | - | - |  |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» |
| 1. | Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности»  |  | - | 21229,1 | - | - | - | 5600,0 | - | - | - | 5600,0 | - | - |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий Фонду « Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 10229,1 | - | - | - | 5600,0 | - | - | - | 5600,0 | - | - |  |
| 1.3. | Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным для финансового обеспечения реализации указанных проектов | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 11000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) |  | - | 21229,1 | - | - | - | 5600,0 | - | - | - | 5600,0 | - | - |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» |
| 1. | Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» | Государственный заказчик – Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 6047,9 | - | - | - | 596,15 | - | - | - | 596,15 | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Имущественная Корпорация Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)», в целях погашения кредиторской задолженности по оплате приобретённой цифровой авиационной широкоформатной камеры фотограмметрического класса» | Государственный заказчик – Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 6000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | - | 12047,9 | - | - | - | 596,15 | - | - | - | 596,15 | - | - |  |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» на 2015 - 2021 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 81921,2 | - | - | - | 55522,13 | - | - | - | 55522,13 | - | - |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 64713,3 | - | - | - | 46253,18 | - | - | - | 46253,18 | - |  | - |
| 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 17207,9 | - | - | - | 9268,95 | - | - | - | 9268,95 | - |  | - |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | - | 81921,2 | - | - | - | 56161,4 | - | - | - | 56161,4 | - | - |  |

1. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение на 2020 год | Фактическое значение по итогам 3 квартала 2020 года | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны «Заволжье», единиц | 70 | 0 | - | В соответствии с ГП значение целевого индикатора на 2020 год – 7 ед. В результате работы по привлечению инвесторов на промышленные зоны «Заволжье», «Новоульяновск», «Инза», «Димитровград», а также ПОЭЗ, подписано 12 инвестиционное соглашение: - с компанией ООО «Альфалоджик» по осуществлению деятельности по хранению воздушных судов и авиационного оборудования. Планируется создание порядка 9 рабочих мест;- с компанией ООО «ЭКОТЕХСТРОЙ»с проектом по созданию комплекса по переработке битум содержащих отходов. Планируется создание порядка 20 рабочих мест;- с компанией ООО «Пластик-ДД»с проектом по созданию производства изделий из пластмасс. Планируется создание порядка 50 рабочих мест;- с компанией ООО «Платформа»с проектом по созданию производства стекловолокна и продукции на его основе для производства композитных материлов в судостроительной, авиастроительной, оборонной, аэрокосмиечкой, строительной и автомобильной отраслях. Планируется создание порядка 280 рабочих мест;- с компанией ООО «РУСОКСО»с проектом по созданию производства химических веществ (в том числе технических спиртов). Планируется создание порядка 106 рабочих мест;- с компанией ООО «Авиаинвест Групп»с проектом по созданию центра оптовой торговли авиационными комплектующими и авиационными двигателями. Планируется создание порядка 11 рабочих мест;- с компанией ООО «Промметалл» с проектом по созданию производства горячекатанного стального проката. Планируется создание порядка 60 рабочих мест;- с компанией ООО «НПО «Димитровградский завод специальных кабелей» с проектом по созданию производства специальных кабелей. Планируется создание порядка 35 рабочих мест;- с компанией ООО «Производственное предприятие «Поппер» с проектом по созданию производства светотехничсеких изделий. Планируется создание порядка 50 рабочих мест;- с компанией АО «Хольцхов Рус» с проектом по созданию производства пластмассовых изделий. Планируется создание порядка 20 рабочих мест;- с компанией ООО «Авиаинвест Групп» оптовая торговля товарами. Планируется создание порядка 11 рабочих мест;- с компанией ООО «Гален» с проектом по созданию производства прочих изделий из пластмасс. Планируется создание порядка 728 рабочих мест;- с компанией ООО «Ульяновские СЭС» с проектом по строительству четырех СЭС. Планируется создание порядка 20 рабочих мест.Работа по привлечению инвесторов продолжается. |
| 2. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны, единиц | 100 | 406 | 369,1% |
| 3. | Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | 7 | 6 | 85,7% |
| 4. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка «Димитровград», единиц | 90 | 0 | - |
| 5. | Количество новых рабочих мест, создаваемых в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, единиц | 3500 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года. |
| 6. | Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, единиц, млн. рублей | 600 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года. |
| 7. | Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, процентов | 100 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года. |
| 8. | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов, единиц | 155 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года. |

1. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 3 квартала 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб.[[1]](#footnote-1) | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы) / значения целевых индикаторов |
| Начало  | Окончание  | Начало  | Окончание  | Плановое  | Фактическое | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» |
| 1. Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны « Заволжье»  |  | I кв. | III кв. | I кв. | III кв. | 51251,1 | 51251,1 | 51251,1 | 51251,1 |
| 1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | II кв. | I кв. | II кв. | 42440,0 | 42440,00 | 42440,0 | 42440,0 |
| Проведено заседание совета директоров АО «Корпорация развития Ульяновской области» по вопросу об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.Подписан договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 03.02.2020 № 9.Реализация данного мероприятия позволит сократить сумму основного долга по кредитам, взятым на строительство инфраструктуры промышленной зоны «Заволжье» |
| 1.2. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв. | III кв. | I кв. | III кв. | 8811,1 | 8811,1 | 8811,1 | 8811,1 |
| Заключено Соглашение № 26 от 27.02.2020 г. о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.Заключено дополнительного соглашения № 1 от 17.07.2020 г. о предоставлении субсидий в размере 1065,0 тыс. рублей. |
| 2. Основное мероприятие « Развитие портовой особой экономической зоны»  |  | III кв.. | IV кв.  | III кв. | IV кв. | 146545,0 | 0,0 | 146545,0 | 0,0 |
| 2.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | III кв.. | IV кв.  | III кв. | IV кв. | 146545,0 | 0,0 | 146545,0 | 0,0 |
| Принято Постановление Правительства Ульяновской области от 1 сентября 2020 № 494-П «О предоставлении акционерному обществу «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» бюджетных инвестиций за счет областного бюджета Ульяновской области».Заключен Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 21 сентября 2020  № 99. |
| 3. Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»  |  | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 57915,1 | 45817,0 | 57915,1 | 45817,0 |
| 3.1. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П « О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»  | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I кв | IV кв | I кв | IV кв | 57915,1 | 23500,0 | 57915,1 | 23500,0 |
| Заключено и подписано соглашение № 29 от 24.03.2020 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.Были подписаны дополнительные соглашения № 1 от 29.04.2020 г., № 2 от 29.05.2020г., № 3 от 17.07.2020г., № 4 от 31.08.2020 г.Также подан пакет документов, подтверждающих затраты для предоставления субсидии. |
| 3.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , с целью финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения), в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 2199,0 | 0,0 | 2199,0 | 0,0 |
| Принято постановление Правительства Ульяновской области от 23.06.2020 № 326-П «О предоставлении АО «Корпорация развития Ульяновской области» бюджетных инвестиций за счёт средств областного бюджета Ульяновской области». Подписан Договор о предоставлении бюджетных инвестиций № 46 от 07.07.2020.Однако 24.09.2020 внесены изменения в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» в части уменьшения сумм финансирования и дополнения мероприятиями , связанными с распространением новой коронавирусной инфекцией. В связи с чем, в ближайшее время будут внесены изменения в вышеуказанное постановление и договор. |
| 3.3. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей инженерно-технического обеспечения промышленной зоны г. Димитровград (сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения), в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 26000,0 | 0,0 | 26000,0 | 0,0 |
| Принято постановление Правительства Ульяновской области от 23.06.2020 № 326-П «О предоставлении АО «Корпорация развития Ульяновской области» бюджетных инвестиций за счёт средств областного бюджета Ульяновской области». Подписан Договор о предоставлении бюджетных инвестиций № 47 от 07.07.2020.Однако 24.09.2020 внесены изменения в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» в части увеличения сумм финансирования и дополнения мероприятиями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекцией. В связи с чем, в ближайшее время будут внесены изменения в вышеуказанное постановление и договор. |
| 4. Основное мероприятие «Развитие индустриального парка « Димитровград»  |  | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 99000,0 | 0,0 | 99000,0 | 0,0 |
| 4.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществленных обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 99000,0 | 0,0 | 99000,0 | 0,0 |
| Подписан Договор № 37 от 19.05.2020 между Министерством цифровой экономик и конкуренции Ульяновной области и АО «Корпорация развития УО» об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций. В июле 2020 года внеочередным общим собранием участников ООО «ДИП Мастер» принято решение об увеличении размера уставного капитала ООО «ДИП Мастер».  |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны «Заволжье», единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x |  |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны, единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x |  |
| Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x |  |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка «Димитровград», единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x |  |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» |
| 1. Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности»  |  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 21229,1 | 5600,0 |  |
| 1.2. Предоставление субсидий Фонду « Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 10229,1 | 5600,0 |  |
| 1.3. Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным для финансового обеспечения реализации указанных проектов | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | IVкв | IVкв | IVкв | IVкв | 11000,0 | 0,0 |  |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | - |
| Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, единиц, млн. рублей | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | - |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» |
| 1. Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» |  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 6047,9 | 596,15 |  |
| 2. Основное мероприятие «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Имущественная Корпорация Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)», в целях погашения кредиторской задолженности по оплате приобретённой цифровой авиационной широкоформатной камеры фотограмметрического класса» |  | IVкв | IVкв | IVкв | IVкв | 6000,0 | 0,0 |  |
| Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, процентов | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | - |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» на 2015 - 2021 годы |
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» |  |  |  |  |  | 81921,2 | 55522,13 |  |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 64713,3 | 46253,18 |  |
| 1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 17207,9 | 9268,95 |  |
| Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов, единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | - |

1. СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в государственную программу по итогам 3 квартала 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/206-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Проект постановления Правительства Ульяновской области вносит изменения в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», в части корректировки финансового обеспечения мероприятий в 2020-2022 годах | Подготовлены изменения в План-график реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2020 год, утверждённый распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 31.01.2020 № 54-р (на согласовании) |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 18.06.2020 № 13/315-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | В рамках подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» предполагается изменение наименования мероприятия с «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей инженерно-технического обеспечения промышленной зоны г. Димитровград (сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) с целью последующей передачи подготовленной документации в собственность Ульяновской области» на «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей инженерно-технического обеспечения промышленной зоны г. Димитровград (сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)». С мероприятия «Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определенных постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» перераспределяются средства в размере 1065,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон».В рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» предполагается сокращение финансового обеспечения основного мероприятия «Техническое обследование объектов государственного имущества Ульяновской области и подготовка документации об их состоянии» на общую сумму в размере 10750,0 тыс. рублей.Указанные средства предполагается перераспределить в непрограммные мероприятия с целью предоставления межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «город Ульяновск» через Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области (8500,0 тыс. рублей на работы связанные со строительством парковочной площадки для целей реализации инвестиционного проекта ООО «АРХБУМ») и Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (2250,0 тыс. рублей на вынос коммунальных сетей с места реализации инвестиционного проекта ООО «АРХБУМ»).В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» предполагается сокращение финансового обеспечения деятельности Министерства на 1000,0 тыс. рублей в 2020 году (передача ассигнований Правительству Ульяновской области в связи с передачей полномочий в области контрольно-надзорной деятельности и регулированию цен и тарифов Ульяновской области).Также в связи со сменой главного распорядителя бюджетных средств сокращается финансирование мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству» – исключается финансирование ОГКУ «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской области», ОГКУ «Центр по сопровождению закупок». В 2020 году финансирование сокращается на 21100,0 тыс. рублей, в 2021-2024 годах – на 37890,7 тыс. рублей ежегодно. | Изменения в План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2020 год, утверждены распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.08.2020 № 472-р (на согласовании) |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 24.09.2020 № 20/551-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | 1) В рамках подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» в 2020 году предполагается смена наименования и увеличение финансового обеспечения на 21000,0 тыс. рублей по мероприятию «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей инженерно-технического обеспечения промышленной зоны г. Димитровград (сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)». Также увеличивается финансирование в размере 65110,0 тыс. рублей на мероприятие «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка».Средства перераспределяются внутри подпрограммы.Кроме того в 2021-2024 годах увеличивается финансовое обеспечение мероприятия «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, приобретения, монтажа, выполнения пуско-наладочных работ в отношении оборудования, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)» на 81777,2 тыс. рублей за счёт перераспределения средств с подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области».2) В рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» предполагается сокращение финансового обеспечения мероприятия «Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан» на 320,0 тыс. рублей.В 2021-2024 годах исключается мероприятие «Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области». Средства перераспределяются на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области».3) В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» в 2020 году сокращается финансовое обеспечение мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству» на 22288,0 тыс. рублей, мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий» на 8140,8 тыс. рублей.Средства перераспределяются в связи со сменой главного распорядителя бюджетных средств.Таким образом, в результате принятых изменений настоящим проектом постановления в отношении системы мероприятий государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» финансовое обеспечение программы в 2020 году уменьшится на 30848,8 тыс. рублей. | Подготовлены изменения в План-график реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2020 год, утверждённый распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 31.01.2020 № 54-р (на согласовании) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Графы X не заполняются [↑](#footnote-ref-1)