# Отчёт
об исполнении государственной программы за 9 месяцев 2020 года
«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области»
(наименование государственной программы)

Реализация государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» на 2020-2024 годы (далее – Программа) осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации Программы, утверждённым распоряжением Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 23.03.2020  №54-од  «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области  «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» на  2020-2024 годы» на 2020 год».

Отклонения по итогам 3 квартала 2020 года не выявлены.

| Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | Сведения о заключенных (планируемых к заключению) контрактов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |  |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»» | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области |  | 35000 |  |  | 11500 |  |  | 10000 |  | - |
| 1.1. Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области |  | 25000 |  |  | 1500 |  |  | 0 |  | - |
| 1.2 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития лёгкой промышленности, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  | - |
| 1.3 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  | - |
| 1.4 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в целях предоставления субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2. Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособности предприятий региона» | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.1 Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства, внедрения передовых технологий и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3. Основное мероприятие «Развитие интеллектуального потенциала региона» | Министерство образования и науки Ульяновской области |  | 50000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.1 Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета по результатам регионального конкурса проектов фундаментальных исследований, проводимого федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Правительством Ульяновской области | Министерство образования и науки Ульяновской области |  | 50000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры научной, научно-технологической и инновационной деятельности» | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 4.1 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5. Основное мероприятие "Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации" | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 52390,2 | - | - | 35724,2 | - | - | 32334,17 | - | - |
| 5.1.Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | 18565,8 |  |  | 14500,0 |  |  | 14500,0 |  |  |
| 5.2. Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Агентство технологического развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 33824,2 | - | - | 21224,2 | - | - | 17834,17 | - |  |
| 6.Основное мероприятие "Реализация приоритетного проекта региона "Развитие инновационного кластера Ульяновской области" | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 5 489,3 | - | - | 4 379,0 | - | - | 4 379,0 | - | - |
| 6.1. Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Агентство технологического развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией приоритетного проекта региона "Развитие инновационного кластера Ульяновской области | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | - | 5 489,3 | - | - | 4 379,0 | - | - | 4 379,0 | - | - |
| Итого по программе | - | 142879,5 | - | - | 51603,2 | - | - | 46713,17 | - | - |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов (с нарастающим итогом).

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора | Обоснование отклонений значений индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество заявок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, поданных в Федеральную службу по интеллектуальной собственности субъектами предпринимательства, зарегистрированными на территории Ульяновской области, единиц | единиц | 240 | 227 | 94,6 | Причина отклонений будет указана по итогам формирования годового отчёта |
| 2. | Количество организаций, участвующих в программе повышения производительности труда | единиц | 2 | 2 | 100 | Отклонения отсутствуют |
| 3. | Количество детей и молодежи, воспользовавшихся услугами центров молодежного инновационного творчества | единиц | - | - | - | В соответствии с утвержденными изменениями в ГП выполнение данного показателя в 2020 году не предусмотрено. |
| 4. | Выработка на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году | млн.руб | 1,39 | 1,18 | 84,9 | Причина отклонений будет указана по итогам формирования годового отчёта |
| 5. | Выработка на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году | млн.руб | 1,90 | 0,79 | 42% | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года. |
| 6. | Количество новых рабочих мест, созданных организациями, получившими поддержку микрокредитной компании фонда «Фонд развития и финансирования предпринимательства» | единиц | - | - | - | В соответствии с утвержденными изменениями в ГП предоставление субсидии в 2020 году не предусмотрено, соответственно, создание рабочих мест в организациях, получившими поддержку микрокредитной компании фонда «Фонд развития и финансирования предпринимательства» не запланировано. |
| 7. | Количество мероприятий, проводимых на территории пространства коллективной работы «Точка кипения» | единиц | 346 | 242 | 69,9 | Причина отклонений будет указана по итогам формирования годового отчёта |
| 8. | Количество консульта-ционных и информационных услуг по вопросам развития инновационной деятельности, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 312 | 343 | 109,9 | Повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства |

4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы (с нарастающим итогом).

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность, телефон) | Срок реализации мероприятий | Код целевой статьи | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на отчетный период, тыс. руб. | Результат (краткое описание реализации государственной программы/значение целевого индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  | Запланированные/план | достигнутые/ факт |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»» | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности | III кв | IV кв |  | 11500.0 | Количество организаций, участвующих в программе повышения производительности труда по итогам 2020 года – 2 ед. | По итогам 1 полугодия 2020 года 2 предприятия участвуют в программе повышения производительности труда |
| 1.1. Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности | III кв | IV кв | 910L262360 | 1500.0 | - | Субсидии будут предоставлены до 1 ноября 2020 года |
| 1.2 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития лёгкой промышленности, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности | III кв | IV кв | 910L262365 | 6000,0 | - | Субсидии предоставлены |
| 1.3 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, Савельев С.И., директор департамента промышленности | III кв | IV кв |  | 4000 | - | Субсидии предоставлены |
| 2.Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособности предприятий региона» | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, Кузнецова О.П., «Фонд развития и финансирования предпринимательства» | - | - |  | - | - | - |
| 2.1 Предоставление субсидий микрокредитной компании фонду «Фонд развития и финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и создания нового производства, внедрения передовых технологий и организации импортнозамещающих производств в Ульяновской области | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, Кузнецова О.П., «Фонд развития и финансирования предпринимательства» | - | - |  | - | - | В соответствии с утвержденными изменениями в ГП предоставление субсидии в 2020 году не предусмотрено |
| 3.Основное мероприятие "Развитие интеллектуального потенциала региона | Министерство образования и науки Ульяновской области |  |  |  | 50000,0 | 29 ежегодно поддерживаемых исследовательских проектов, реализуемых в интересах социально-экономического развития Ульяновской области. | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 3.1. Предоставление грантов в форме субсидий из област-ного бюджета по результатам регионального конкурса пректов фундаментальных исследований, проводимого федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский фонд фундаментальных исследований" и Правительством Ульяновской области |  | II кв | IV кв |  | 50000,0 | 29 ежегодно поддерживаемых исследовательских проектов, реализуемых в интересах социально-экономического развития Ульяновской области. | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 4. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры научной, научно-технологической и инновационной деятельности" | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Директор департамента инвестиционной политики Сиренко Д.А., 24-16-74 |  |  |  | - | - | - |
| 4.1.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодежи |  | II кв | IV кв | 9100462100 | - | - | В соответствии с утвержденными изменениями в ГП предоставление субсидии в 2020 году не предусмотрено |
| 5.Основное мероприятие "Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации" | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | 52390,2 | Выработка на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году – 1,9 млн.рублей; 300 мероприятий, проводимых на территории пространства коллективной работы «Точка кипения» ; 346 консульта-ционных и информационных услуг по вопросам развития инновационной деятельности, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 5.1.Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, Директор департамента инвестиционной политики Сиренко Д.А., 24-16-74, | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9100462100 | 18565,8 | Выработка на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году – 1,9 млн.рублей; | Выработка на одного работника организаций - участников ядерно-инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году – 0,79 млн.рублей; |
| 5.2. Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Агентство технологического развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, Директор департамента инвестиционной политики Сиренко Д.А., 24-16-74. генеральный директор АНО ДО «АТР» Павлов В.В., 58-60-73 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | 33824,2 | Реализация проекта «Точка кипения», организация и проведение мероприятий в сфере интеллектуальной собственности | Мероприятия,запланированные АНО ДО «АТР» за 9 месяцев 2020 года выполнены частично в связи с эпидемиологической обстановкой в стране |
| 6.Основное мероприятие "Реализация приоритетного проекта региона "Развитие инновационного кластера Ульяновской области" |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 5489,3 | Организация межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий, в том числе конференций, семинаров, форумов и иных мероприятий, связанных с развитием инновационной и научно-технологической деятельности и направленных на повышение уровня инвестиционного и инновационного потенциала Ульяновской области; организация и проведение проектной сессии «Рынки НТИ». | Мероприятия, запланированные планом деятельности АНО ДО «АТР» за 9 месяцев 2020 года выполнены частично, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране |
| 6.1. Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Агентство технологического развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией приоритетного проекта региона "Развитие инновационного кластера Ульяновской области |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 5489,3 | Организация межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий, в том числе конференций, семинаров, форумов и иных мероприятий, связанных с развитием инновационной и научно-технологической деятельности и направленных на повышение уровня инвестиционного и инновационного потенциала Ульяновской области; организация и проведение проектной сессии «Рынки НТИ». | Мероприятия, запланированные планом деятельности АНО ДО «АТР» за 9 месяцев 2020 года выполнены частично, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране |
| Итого по программе |  |  |  |  | 142879,5 |  |  |

5. Сведения о внесённых изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом).

| NN п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении государственной программы (внесении изменений) | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26/581-П от 14.11.2019 | Утверждение государственной программы | - |
| 2. | 26/691-П от 12.12.2019 | Распределение бюджетных ассигнования федерального бюджета |  |
| 3. | 5/99-П от 06.03.2020 | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | - |
| 4. | 9/203-П от 27.04.2020 | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | - |
| 5. | 16/396-П от 24.07.2020 | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области |  |
| 6. |  |  |  |

6. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах.

| N п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Значение целевого индикатора | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта, содержащая сведения о достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | 11500 | 10000 | 2 | 2 | X | - |
| 1.1 | Количество организаций, участвующих в программе повышения производительности труда | X | X | 2 | 2 | X | Заключены соглашения о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с предприятиями ООО ПФ «Инзенский деревообрабатывающий завод», ООО «Заволжский МК» |
| 2. | Реализация приоритетного проекта региона "Развитие инновационного кластера Ульяновской области" | 5 489,30 | 0,0 | X | X |  | - |
| 2.1 | Выработка на одного работника организаций-участников инновационного кластера в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году млн. рублей |  |  | 1,39 | 0,79 | - | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года |
| 2.2 | Количество заявок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, поданных в Федеральную службу по интеллектуальной собственности субъектами предпринимательства, зарегистрированными на территории Ульяновской области, единиц |  |  | 240 | 227 | 94,6 | В соответствии с ГП выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2020 года. |
|  | Итого | 16989,3 | 0 | X | X | X | X |

# Footnotes

Бюджетные ассигнования, источником которых является федеральный бюджет (федеральный бюджет)

Областной бюджет Ульяновской области

Муниципальный бюджет

Исполнительный орган государственной власти

Фамилия Имя Отчество