Приложение

**МОНИТОРИНГ**

**реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области на 2019-2022 годы**

**по состоянию на 01.07.2021**

**I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции и достижению ключевых показателей**

**развития конкуренции на товарных рынках Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Результаты мероприятия | Срокисполнения мероприятия | Информация об исполнении | Ответственные исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Для рынка розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами характерно наличие аптечных организаций, осуществляющих деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, и аптечных организаций, осуществляющих деятельность на территории только Ульяновской области.Основными проблемами на указанном товарном рынке в Ульяновской области являются:взаимозаменяемость лекарственных препаратов;закрытие аптечных организаций и снижение уровня доступности фармацевтической деятельности для населения из отдалённых местностей Ульяновской области в связи с реструктуризацией аптечной сети;экономическая неэффективность розничных продаж лекарственных средств в муниципальных образованиях Ульяновской области с численностью населения до 100 тыс. человек;высокая стоимость приобретения (аренды) недвижимости, необходимой для размещения аптечных пунктов.По состоянию на 1 марта 2019 года в реестре поставщиков, занимающихся фармацевтической деятельностью на территории Ульяновской области, числится 218 организаций. Функционируют 1006 объектов розничной торговли, 390 из которых – организации без участия государства и муниципальных образований Ульяновской области. Административных барьеров входа на рынок нет. Экономическим барьером входа на рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами является низкий уровень покупательской способности населения сельской местности Ульяновской области |
| 1.1. | Размещение информации о порядке получения лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» | Наличие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области информации о порядке получения лицензии на осуществление медицинской деятельности | Ежегодно | На официальном сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области в разделе «Деятельность Министерства» подразделе «Лицензирование» расположена информация о порядке получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и контактные данные ответственных лиц. | Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| 1.2. | Проведение встреч с руководителями организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность, с целью привлечения на рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | Увеличение доли организаций без участия государства и муниципальных образований Ульяновской области на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в среднем на 0,5 % ежегодно | Ежегодно | С целью привлечения на рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность, в период до 01.07.2021 проводится работа с частными аптеками в части обеспечения населения удалённых районов Ульяновской области бесплатными лекарственными препаратами с использованием частной сети аптек.В настоящее время доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами составляет 93,7 % при плановом показателе за 2021 год 86,5%.Превышение показателя связано со сложной обстановкой АО «УльяновскФармация». В настоящее время создано ГУ «Ульяновская государственная аптека» и количество государственных аптек постепенно увеличивается, что в дальнейшем приведёт к выравниванию показателя по отношению к плановому. |
| **2. Рынок медицинских услуг** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** На территории Ульяновской области по состоянию на 1 января 2019 года медицинскую деятельность осуществляют 684 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, из них 615 юридических лиц, 69 индивидуальных предпринимателей.Основой конкуренции на рынке медицинских услуг является расширение возможности потребительского выбора способов оплаты медицинской помощи, поставщиков медицинских услуг и объёмов медицинских услуг. Низкий уровень удовлетворённости потребителей качеством медицинских услуг, стоимостью услуг негосударственных медицинских организаций, недостаточно развитый сектор платных медицинских услуг в отдалённых муниципальных образованиях Ульяновской области требуют дальнейшего совершенствования мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке медицинских услуг региона.В Ульяновской области на рынке медицинских услуг доля негосударственных медицинских организаций, которые оказывали физическим лицам платные медицинские услуги по 10 работам (услугам), составляющим медицинскую деятельность, в отдельности («терапия», «неврология», «акушерство и гинекология», «стоматология», «педиатрия», «офтальмология», «хирургия», «эндокринология», «кардиология», «урология»), в общем количестве медицинских организаций всех форм собственности, оказывающих платные медицинские услуги по соответствующим работам (услугам), составляющим медицинскую деятельность, составляет 72 %.Для снятия административных барьеров Министерством здравоохранения Ульяновской области осуществляется сопровождение проектов, реализуемых совместно с негосударственными компаниями на рынке медицинских услуг, организованное по принципу «одного окна». Для этого в Министерстве здравоохранения Ульяновской области:утверждён регламент сопровождения инвестиционных проектов в сфере здравоохранения распоряжением Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 02.10.2014 № 2887-р «Об организации деятельности по улучшению инвестиционного климата и снятию административных барьеров в сфере здравоохранения»;в 2015 году создан Совет по развитию государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения |
| 2.1. | Реализация на рынке медицинских услуг Ульяновской области проектов с использованием механизмов государственно-частного партнёрства | Не менее двух инфраструктурных проектов до 2022 года.Реализация следующих проектов:1) в активной стадии:а) реконструкция и эксплуатация объекта здравоохранения в Ульяновской области (Центр томотерапии);б) строительство и эксплуатация лечебного корпуса со стационарным отделением скорой медицинской помощи;2) в стадии проработки:а) строительство лечебно-диагностического корпуса государственного учреждения здравоохранения (далее – ГУЗ) Ульяновская областная клиническая больница;б) строительство лечебно-диагностического корпуса ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер;в) строительство нового здания инфекционного отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева; г) строительство лечебного корпуса государственного казённого учреждения здравоохранения (далее – ГКУЗ) «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А.Копосова» на 165 коек;д) строительство лечебного корпуса ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А.Копосова» на 285 коек;е) создание единого технологического комплекса – высокотехнологичной централизованной лаборатории;ж) открытие сети реабилитационных центров (бассейнов) | Ежегодно | 1) а). В рамках концессионного соглашения в отношении реконструкции и эксплуатации объекта здравоохранения в Ульяновской области от 11.07.2019 № 4 между Правительством Ульяновской области в лице Министерства здравоохранения Ульяновской области и ООО «ЭрСпей» (далее - Концессионер) Концессионером завершается процесс формирования пакета документов для передачи на лицензирование медицинской деятельности. Планируемый срок получения лицензии до 10.04.2020. Планируемый срок начала оказания медицинской помощи в рамках системы ОМС до 15.04.2020.1) б) 30.04.2021 на сайте https://torgi.gov было опубликовано сообщения №290421/37042406/01 (предложение инвестора ООО «ЭН БИ ГРУПП Ульяновск») о проведении торгов на заключение концессионного соглашения «Строительство и эксплуатация лечебного корпуса со стационарным отделением скорой медицинской помощи» в рамках концессионного соглашения в ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М.Чучкалова» (далее – ГУЗ «УОКЦСВМП»). 21.06.2021 предложение отозвано ООО «ЭН БИ ГРУПП Ульяновск» - лицом, выступившим с инициативой заключения концессионного соглашения. 2) а) Проект находится в стадии проработки.2) б) За счёт средств регионального бюджета (42,28 млн. рублей) по итогам заключенного контракта подрядной организацией выполняются работы по разработке проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство лечебно-диагностического корпуса на 250 коек ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» по адресу: ул. 12 сентября, д. 90. Планируемый срок завершения работ по разработке ПСД и проведению экспертизы до 30.11.2020. Реализация проекта планируется за счёт привлечения средств федерального бюджета или в случае не решения данного вопроса за счёт привлечения средств частного инвестора в рамках государственно-частного партнёрства.2) в) За счёт средств регионального бюджета (35 млн. рублей) по итогам заключённого контракта подрядной организацией выполняются работы по разработке проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство нового здания Детского инфекционного корпуса на 100 коек ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» по адресу: ул. Оренбургская 27. Планируемый срок завершения работ по разработке ПСД и проведению экспертизы до 08.08.2020**.** Реализация проекта планируется за счёт привлечения средств федерального бюджета или в случае не решения данного вопроса за счёт привлечения средств частного инвестора в рамках государственно-частного партнёрства.2) г) Проект находится в стадии проработки.2) д) Проект находится в стадии проработки.2) е) Реализация проекта по созданию централизованной клинико-диагностической лаборатории прорабатывается на базе ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница».2) ж) Проект находится в стадии проработки и подготовки к заключению концессионного соглашения. | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Фонд «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области»\* |
| 2.2. | Размещение информации о порядке получения лицензии на осуществление медицинской деятельности в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» | Наличие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе информации о порядке получении лицензии на осуществление медицинской деятельности  | Ежегодно | На официальном сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области в разделе «Деятельность Министерства» подразделе «Лицензирование» размещена информация о порядке получения лицензии на осуществление медицинской деятельности и контактные данные ответственных лиц. |
| 2.3. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи негосударственным медицинским организациям, участвующим в программе обязательного медицинского страхования на территории Ульяновской области | Не менее 30 негосударст-венных медицинских организаций ежегодно  | Ежегодно | Организационно-методическую и информационно-консультативную помощь негосударственным медицинским организациям, участвующим в программе обязательного медицинского страхования на территории Ульяновской области, оказываетнекоммерческая организация «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ульяновской области» (далее – ТФОМС).Для данной цели на сайте ТФОМС в разделе «Медицинским организациям» размещена вся не-обходимая информация для участия медицинских организаций, в том числе некоммерческих организаций, в системе обязательного медицинского страхования. Также предоставляется необходимая консультация по телефону, указанному в подраз-деле «Войти в систему ОМС» раздела «Медицинским организациям» (с сайта ТФОМС: «Телефон для консультации: (8422) 67-72-83, Грехов Александр Юрьевич главный специалист ТФОМС Ульяновской области»). |
| 2.4. | Применение механизма оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов, касающихся вопросов предоставления медицинских услуг | Снижение уровня административных барьеров входа на рынок медицинских услуг Ульяновской области | Ежегодно | В период с 01.01.2021 по 01.07.2021 кправовым актам и действующим нормативным правовым актам, касающимся вопросов предоставления медицинских услуг, механизм оценки регулирующего воздействия не применялся. |
| **3. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время в Ульяновской области осуществляют свою деятельность 5 организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (в возрасте до 6 лет), 2 из них являются некоммерческими организациями: автономная некоммерческая организация «Центр коррекционной и семейной психологии» и Ульяновская региональная общественная организация помощи детям с аутизмом «Открытый мир». Количество детей, воспользовавшихся услугой психолого-педагогического сопровождения и консультирования в 2017 и 2018 годах, составило порядка 500 человек. Главным направлением работы на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ на территории Ульяновской области является формирование системы инклюзивного образования при одновременной поддержке и развитии существующей сети организаций всех форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.Проблематика: незаинтересованность частного бизнеса, отсутствие массового спроса, высокая стоимость образования |
| 3.1. | Комплексная (правовая, финансовая, методическая) поддержка негосударственных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ | Развитие частного сектора оказания услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ | Ежеквартально  | Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области еженедельно проводиться мероприятия в режиме онлайн, направленные на взаимодействия с гражданскими, профессиональными, предпринимательскими и иными сообществами в вопросах устранения административных барьеров и развития конкуренции на образовательных рынках региона | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| 3.2. | Снижение административных барьеров для организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей | Разработка и внедрение нормативного правового акта, способствующего росту доли детей с ОВЗ, получающих услуги в некоммерческих организациях  | 2020 год | Предоставление Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг» согласно утвержденному приказу 11.05.2021 № 13 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг». | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| **4. Рынок социальных услуг** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Деятельность по развитию конкуренции на рынке социальных услуг в Ульяновской области ведётся в рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».Работа по расширению рынка социальных услуг в Ульяновской области путём привлечения на рынок организаций частной формы собственности ведётся за счёт:реализации постановления Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 № 169-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги»; реализации приказа Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области от 05.04.2019 № 47-п «Об утверждении размера и порядка выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)».В 1 квартале 2021 года в реестр поставщиков социальных услуг в Ульяновской области входит 57 организаций социального обслуживания, из них 23 – это организации частной формы собственности (40,3 %). В 1 квартале 2021 года социальные услуги в форме социального обслуживания на дому оказывали 2 негосударственных организации 191 получателям социальных услуг, что составляет 3,7% от общего количества получателей социальных услуг по форме социального обслуживания на дому 5147 человек. За 1 квартал 2021 года социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания оказывали 11 негосударственных организаций 3761 получателям данной услуги, что составляет 67,3% от общего количества получателей социальных услуг, оказываемых в полустационарной форме социального обслуживания (5581 человек).Барьером входа на рынок социальных услуг в Ульяновской области является коммерческая незаинтересованность организаций частной формы собственности оказывать социальные услуги в связи с низкими тарифами на оказание социальных услуг. Кроме этого, негосударственным организациям в сфере стационарного социального обслуживания сложно конкурировать с государственными организациями в сфере стационарного социального обслуживания по причине отсутствия опыта работы в сфере социального обслуживания, а также наличия высоких требований к стандарту оказания социальных услуг (наличие необходимой материально-технической базы, квалифицированных специалистов) |
| 4.1. | Мониторинг удовлетворённости получателей социальных услуг состоянием рынка социальных услуг, в том числе изучение потребности населения в социальных услугах | Выявление удовлетворённости получателей социальных услуг. Обеспечение удовлетворённости потребителей социальных услуг на 100 % | Ежегодно | В настоящее время потребность населения в социальных услугах в форме социального обслуживания на дому, стационарной и полустационарной формах социального обслуживания удовлетворена на 100% | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области |
| 4.2. | Проведение конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги | Оказание финансовой поддержки организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги | 2019-2022 годы | Субсидии из областного бюджета негосударственным организациям предоставляются на конкурсной основе в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 № 169-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги». На финансовое обеспечение негосударственных организаций в 2021 году мероприятием «Предоставление субсидий областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания населения» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» предусмотрены денежные средства в размере 50 000,0 тыс. рублей.В 2021 году по итогам конкурсного отбора, субсидию в размере 2 261,8 тыс. рублей с января по март 2021 года получили 2 негосударственные организации, из них 773,0 тыс.рублей на предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому из областного бюджета Ульяновской области получило Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», 1 488,8 тыс.рублей на предоставление услуг в полустационарной форме социального обслуживания получила Димитровградская местная общественная организация инвалидов - опорников «Преодоление», с мая по июль 2021 года получили 2 негосударственных организации, из них773,0 тыс.рублей на предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому из областного бюджета Ульяновской области получило АНО «Долголетие», 1165,5 тыс. рублей на предоставление услуг в полустационарной форме социального обслуживания получил ТОС «Мостовая Слобода». |
| 4.3. | Выплата компенсации негосударственным организациям, осуществляющим социальное обслуживание, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) | Увеличение количества получателей социальных услуг, обратившихся за получением социальных услуг в негосударственные организации, осуществляющие социальное обслуживание, в 2022 году до 15 % | 2019-2022 годы | Ежемесячно за оказанные социальные услуги населению в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания негосударственные организации, оказывающие социальные услуги населению получали компенсацию. За 2 квартал 2021 года она выплачена в размере 44 368,2 тыс. рублей 13 некоммерческим организациям.Доля получателей социальных услуг, обратившихся за получением социальных услуг в негосударственные организации, осуществляющие социальное обслуживание за 2 квартал 2021 года составила 35,4% (в государственных организациях социального обслуживания Ульяновской области обслужено 12964 получателя социальных услуг, в негосударственных организациях социального обслуживания – 4590 получателя социальных услуг) |
| 4.4. | Популяризация предпринимательства в сфере социального обслуживания среди населения Ульяновской области, в том числе среди начинающих предпринимателей, студентов | Проведение активной информационно-разъяснительной работы путём размещения информации на официальном сайте Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Sobes73.ru) в формате пресс-релизов, а также дублирование указанной информации в средствах массовой информации, в том числе на радио ГТРК «Волга», в газете «Ульяновская правда» | 2019-2022 годы | Популяризация сферы социального обслуживания среди населения Ульяновской области осуществляется за счёт проведения активной информационно-разъяснительной работы. Информация о работе организаций социального обслуживания, о проводимых мероприятиях в сфере социального обслуживания размещается на официальном сайте Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (Sobes73.ru) в формате пресс-релизов. Данная информация дублируется средствами массовой информации, в том числе на радио ГТРК «Волга», газета «Ульяновская правда». |
| 4.5. | Приобретение организациями социального обслуживания услуг, предоставление которых возможно на условиях аутсорсинга | Сохранение доли организаций социального обслуживания, перешедших на приобретение услуг, предоставление которых возможно на условиях аутсорсинга, на уровне 2019 года | 2019-2022 годы | Аутсорсинг в 2021 году применяется в ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Приозерный» по обеспечению питанием до 31.12.2021 года, в связи с проведением капитального ремонта пищеблока.  |
| **5. Рынок услуг дошкольного образования** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** На 2019 год численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 60031 человек, из них в возрасте от 3 до 7 лет – 49795 человек, от 2 месяцев до 3 лет – 7771 человек. Дети в возрасте от 3 до 7 лет в полном объёме обеспечены местами в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местами в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, составляет 260 человек (доступность дошкольного образования для детей указанной возрастной категории составляет 96,68 %). В настоящее время на территории Ульяновской области осуществляют свою деятельность 7 негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования.Основным административным и экономическим барьером входа на рынок услуг дошкольного образования в Ульяновской области для негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования, является отсутствие компенсации за присмотр и уход за детьми в возрасте от 0 до 3 и от 3 до 7 лет, посещающими такие организации |
| 5.1. | Проведение анкетирования удовлетворённости потребителей (детей и родителей) организацией и качеством услуг, предлагаемых на рынке услуг дошкольного образования | Выявление уровня удовлетворённости потребителей (детей и родителей) организацией и качеством услуг, предлагаемых на рынке дошкольного образования | 1 раз в полугодие | Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области в декабре 2020 года в режиме онлайн, проведен мониторинг на степень удовлетворённости потребителей (детей и родителей) организацией и качеством услуг, предлагаемых на рынке услуг дошкольного образования на территории региона | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| 5.2. | Проведение мероприятий по содействию в создании мест в детских садах негосударственной формы собственности на рынке услуг дошкольного образования (круглых столов, стратегических сессий, социопрактикумов, мастер-классов) | Увеличение доли обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей с ежегодным увеличением до 1,6 % в 2022 году | Ежеквартально | Во исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» в Ульяновской области реализуется комплекс мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования негосударственной формы собственности. На сегодняшний день создано 15 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в трех частных организациях осуществляющих образовательную деятельность по об-назывательным программам дошкольного образования  |
| 5.3. | Обобщение и распространение лучших практик поддержки негосударственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми | Разработка и внедрение нормативного правового акта, позволяющего дошкольным образовательным организациям негосударственной формы собственности получать права операторов социально значимых мероприятий на заявительной основе  | 1 раз в полугодие | Предоставление Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг» согласно утвержденному приказу 11.05.2021 № 13 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг». |
| **6. Рынок услуг общего образования** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время численность детей, обучающихся в негосударственных образовательных организациях в Ульяновской области по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, составляет порядка 250 человек.На территории Ульяновской области действуют 2 негосударственные образовательные организации среднего образования: частное учреждение – общеобразовательная организация «Международная школа «Источник», частное учреждение – общеобразовательная организация «Симбирская гимназия «Дар».В Ульяновской области в целях привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере образования предусмотрены меры поддержки, порядок предоставления которых определён постановлением Правительства Ульяновской области от 14.03.2017 № 110-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области». Основными экономическими барьерами входа на рынок услуг общего образования являются необходимость осуществления крупных финансовых вложений в приобретение материалов и оборудования, а также отсутствие стабильного финансирования |
| 6.1. | Проведение коммуникационных дискуссий с представителями частных образовательных организаций и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее –ИОГВ) по теме улучшения условий развития негосударственного сектора на рынке услуг общего образования и ликвидации административных барьеров | Создание стимулов и содействие в формировании условий развития негосударственного сектора на рынке услуг общего образования, увеличение численности детей, посещающих частные образовательные организации, обучающих по программам общего образования | Один раз в полугодие | Еженедельное проведение мероприятий в режиме онлайн и офлайн, направленных на взаимодействие с гражданскими, профессиональными, предпринимательскими и иными сообществами в вопросах устранения административных барьеров и развития конкуренции на образовательных рынках региона | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| 6.2. | Оказание организационной, консультационной и информационной поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность на рынке услуг общего образования | Разработка и внедрение нормативного правового акта, позволяющего образовательным организациям общего образования негосударственной формы собственности получать права операторов социально значимых мероприятий на заявительной основе | Ежеквартально | Предоставление Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг» согласно утвержденному приказу 11.05.2021 № 13 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг». |
| **7. Рынок услуг среднего профессионального образования** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время на территории Ульяновской области реализуют деятельность две негосударственные профессиональные образовательные организации – профессиональная образовательная организация «Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза Российской Федерации», в которой обучаются 100 человек за счёт субсидий, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области, и профессиональная образовательная организация «Техникум информатики, экономики и управления», в которой обучаются 50 человек.Основными экономическими барьерами входа на рынок услуг среднего профессионального образования являются необходимость крупных вложений в материалы и оборудование и отсутствие стабильного финансирования |
| 7.1. | Проведение коммуникационных дискуссий с представителями частных образовательных организаций и ИОГВ по теме улучшения условий развития негосударственного сектора на рынке услуг среднего профессионального образования и ликвидации административных барьеров | Создание стимулов и содействие в формировании условий развития негосударственного сектора на рынке услуг среднего профессионального образования, увеличение численности детей, посещающих частные образовательные организации, обучающихся по программам среднего профессионального образования | Один раз в полугодие | Еженедельное проведение мероприятий в режиме онлайн и офлайн, направленных на взаимодействие с гражданскими, профессиональными, предпринимательскими и иными сообществами в вопросах устранения административных барьеров и развития конкуренции на образовательных рынках региона | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| 7.2. | Оказание организационной, консультационной и информационной поддержки негосударственным организациям на рынке услуг среднего профессионального образования | Разработка и внедрение нормативного правового акта, позволяющего образовательным организациям негосударственной формы собственности на рынке услуг профессионального образования получать права операторов социально значимых мероприятий на заявительной основе | 2021 год | Предоставление Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг» согласно утвержденному приказу 11.05.2021 № 13 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг». |
| **8. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В летний период в Ульяновской области действуют 520 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 31 загородный и санаторно-оздоровительный лагерь, 407 лагерей на базе образовательных организаций с дневным пребыванием, 59 лагерей труда и отдыха, 20 детских лагерей палаточного типа. На территории Ульяновской области осуществляет деятельность 21 негосударственная организация отдыха и оздоровления детей.Основным административным и экономическим барьером входа на рынок услуг детского отдыха и оздоровления является отсутствие предложений со стороны муниципальных образований Ульяновской области о передаче муниципальных загородных лагерей в оперативное управление негосударственным организациям с сохранением профильности |
| 8.1. | Создание и запуск акселерационной программы по формированию стартапов с целью развития негосударственного сектора на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | Увеличение численности детей, посещающих организации отдыха и оздоровления детей частной формы собственности,увеличение количества организаций в сфере отдыха детей и их оздоровления | Постоянно  | Создание и запуск акселерационной программы по формированию стартапов с целью развития негосударственного сектора на рынке услуг детского отдыха и оздоровления переносится на первое полугодие 2021 года в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19 | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области  |
| 8.2. | Оказание организационной, консультационной и информационной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления в Ульяновской области | Увеличение доли организаций в сфере отдыха детей и их оздоровления | Ежеквартально | В марте 2021 года состоялась работа Дискуссионной площадки по теме: «Региональная экосистема образования: перспективы взаимодействия и развития»в рамках V Форума деловых женщин – 2021одной из тем, которой стала: Постпандемийное возрождение предпринимательских активностей в сфере отдыха и оздоровления: Как влиться в сферу организации детского отдыха субъектам малого и среднего бизнеса и преуспеть? С чего начинается… возрождение!?! Стратегия успеха от практиков.Где обсуждался один из важных моментов в сфере отдыха и оздоровления детей в правовом Законодательстве федерального и регионального уровней. |
| 8.3. | Открытый межрегиональный социопрактикум научных, предпринимательских, гражданских инициатив «Детский лагерь: новые ориентиры» | Увеличение количества программных методических материалов, используемых в подготовке и проведении тематических смен в Ульяновской области организациями частной формы собственности | Март 2020 года,далее – ежегодно | В связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) проведение Межрегионального социопрактикума научных, предпринимательских, гражданских инициатив «Детский лагерь: новые ориентиры» переносится на октябрь 2021 года |
| **9. Рынок услуг дополнительного образования детей** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В 2019 году в системе дополнительного образования Ульяновской области дополнительные общеразвивающие программы реализуют:62 организации, подведомственные Министерству образования и науки Ульяновской области;52 организации, подведомственные Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области;25 организаций, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области;15 из 80 негосударственных организаций дополнительного образования и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам;214 общеобразовательных организаций и 42 дошкольные образовательные организации, которые имеют лицензию на осуществление образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам;2 техникума и 5 высших учебных заведений, имеющих лицензию на оказание образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам.Количество детей, получающих услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ на территории Ульяновской области, составляет 82,6 % (145954 ребёнка из 152806 детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Ульяновской области).Дополнительное образование детей ведётся по 6 направлениям: технической, естественно-научной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной.В образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, обучается 10004 ребёнка, что составляет 7,9 % от общей численности детей, получающих услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ.Основным административным и экономическим барьером входа на рынок является отсутствие предложений со стороны муниципальных образований Ульяновской области о передаче муниципальных площадей (зданий) в пользование негосударственным организациям с сохранением профильности на правах льготной либо безвозмездной аренды |
| 9.1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение компетенций руководящего состава организаций частной формы собственности в оформлении лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного образования  | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | Ежеквартально | В целях обеспечения устойчивости экономической ситуации в Ульяновской области в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) и поддержки субъектов малого среднего предпринимательства, Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области проводит дистанционное консультирование с субъектами МСП в сфере образования . | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области  |
| 9.2. | Развитие филиальной и франчайзинговой сетей частных организаций в сфере дополнительного образования | Разработка и внедрение нормативного правового акта, направленного на поддержку частных организаций, реализующих создание филиальной и франчайзинговой сетей | 2021 год | Предоставление Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг» согласно утвержденному приказу 11.05.2021 № 13 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг». |
| 9.3. | Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Разработка и внедрение системы персонифицированного учёта детей, получающих услуги в сфере отдыха и оздоровления | 2022 год | В настоящее время в Ульяновской области прорабатывается вопрос о вступлении образовательных организаций негосударственного сектора в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.Организации дополнительного образования частного сектора подали документы и вошли в реестр исполнителей, зарегистрировались на сайте Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области, в настоящее время направляют программы на общественную экспертизу. |
| 9.4. | Создание и запуск акселерационной программы по формированию стартапов с целью развития негосударственного сектора на рынке услуг дополнительного образования | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | Постоянно | Создание и запуск акселерационной программы по формированию стартапов с целью развития негосударственного сектора на рынке услуг дополнительного образования переносится на первое полугодие 2021 года в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19 |  |
| **10. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Сельскохозяйственным производством в Ульяновской области занимаются 311 сельскохозяйственных организаций (в том числе 66 сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 647 крестьянских (фермерских) хозяйств. Около 253 тыс. семей в Ульяновской области ведут личные подсобные хозяйства. Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству в Ульяновской области специализироваться на производстве зерна, подсолнечника, сахарной свёклы, мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, молока, яиц. В общем числе сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, доля негосударственных организаций составляет 99,996 %, без учёта хозяйств населения – 97,7 %.Рынок продукции сельского хозяйства является примером рынка свободной конкуренции. На этом рынке имеется множество независимых продавцов, следовательно, цена автоматически устанавливается на среднем уровне и влиять на неё отдельные продавцы не могут. Продукция сельского хозяйства практически однородна и стандартизирована, поэтому производитель ограничен в рекламировании своего товара, ему трудно выделить качества, присущие только его продукции. На рынке сельскохозяйственной продукции много относительно мелких производителей, т.е. отсутствует эффект масштаба, при котором снижаются издержки производства, повышается уровень конкурентоспособности именно за счёт увеличения объёма производства продукции. Следовательно, на этом рынке отсутствуют входные барьеры и внедриться на этот рынок сравнительно легко. В сельскохозяйственном производстве нет патентов на технологию, что также облегчает доступ на рынок.Основными рисками для ведения финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в Ульяновской области являются:нарастающий диспаритет цен: рост цен на промышленную продукцию, приобретаемую сельхозтоваропроизводителями, происходит гораздо более высокими темпами, чем рост закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию;нестабильность закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию;рост конкуренции со стороны производителей из других регионов, что приводит к снижению цен на продукцию (характерно для тепличных овощей);снижение уровня платёжеспособности населения, обусловленного снижением реальных доходов населения, в свою очередь вызванным ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, услуги образования, бытовые услуги, транспортные услуги и т.д.; снижение уровня платёжеспособности населения, что приводит к изменению структуры потребления продуктов: сокращение спроса на более дорогие продукты питания и увеличение спроса на более дешёвые продукты;снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, что приводит к резкому удорожанию материально-технических ресурсов (запчастей, удобрений, средств защиты растений, импортных семян);жёсткие требования банков к выдаче кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям;повышение с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 %, что влечёт удорожание всех покупных материальных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей;высокие требования крупных торговых сетей к условиям поставки продукции;возможная гибель посевов сельскохозяйственных культур в результате воздействия опасных агрометеорологических явлений, что ведёт к недополучению урожая и невозможности выполнения контрактных обязательств по поставке продукции в организации оптовой и розничной торговли |
| 10.1. | Содействие созданию новых объектов товаропроводящей инфраструктуры путём предоставления соответствующих мер государственной поддержки | Создание оптимальных условий для хранения сельскохозяйственной продукции, что позволит продлить сроки её хранения в целях реализации в периоды года с максимально высоким уровнем цен | Постоянно | Правительством Ульяновской области и Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области ведётся системная работа по созданию новых объектов товаропроводящей инфраструктуры.Организация торговли кооперативной продукцией осуществляется многоканально, через разные форматы торговли, посредством стрит – ритейла (как правило, первые этажи жилых домов), шоурума (аренда пространства в торговых центрах), открытия собственных торговых павильонов, вхождения в федеральные и региональные торговые сети, участия в сельскохозяйственных областных и районных ярмарках.Активно развивается мобильная торговля, которая пользуется спросом у горожан, по адресам, заранее согласованным с мэрией г. Ульяновска, а также в муниципальных образованиях (Сенгилеевский, Ульяновский, Цильнинский районы).Кроме того, сбыт продукции малых форм осуществляется через поставку в федеральные и региональные торговые сети, участие в сельскохозяйственных ярмарках; осуществление выездной торговли по заранее согласованным адресам нестационарных торговых объектов; поставку продукции в социальные учреждения и напрямую на предприятия.В целях узнаваемости кооперативной продукции и повышения их конкурентоспособности областным кооперативом «Симбирск – Агро» в 2019 году, официально, через Роспатент, зарегистрирован товарный знак «Симбирская деревенька».Предусмотрена региональная поддержка, направленная на открытие собственных торговых объектов, принадлежащих самим кооперативам в виде возмещения арендной платы: в первый год до 99% затрат, второй год - 50%, и только с третьего года кооперативы сами оплачивают арендную плату. В настоящее время развиваются и другие форматы торговли, нацеленные на дистанционную работу с покупателями, например, развитие интернет-магазина и интернет - платформ в социальных сетях. В связи с тем, что в условиях пандемии малые формы хозяйствования столкнулись с проблемами сбыта произведенной продукции, возникла необходимость разработки других форматов торговли – в частности дистанционной торговли, нацеленной на организацию кооперативами и потребительскими обществами переработки и консервирования товарных запасов скоропортящейся продукции, разработку товарных знаков и дизайна упаковочных материалов, в целях оформления переработанной продукции и продвижения её на рынки сбыта не в виде сырья, а готовой продукции.Ключевую роль в работе с малыми формами хозяйствования в текущем году мы отводим обеспечению сбыта продукции садоводческих товариществ через развитие системы торговли - создание и поддержку сбытовой инфраструктуры, создание областного кооператива второго уровня овоще-фруктового направления, в который войдут порядка пяти овощеводческих кооперативов первого уровня занимающихся производством и переработкой овощей и СНТ, в работе с которыми основной задачей станет закупка излишков продукции для её последующей переработки, сушки, консервирования. В этих целях в 2021 году на базе Облпотребсоюза будет создан региональный кооперативный заготовительный перерабатывающий центр. | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| 10.2. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям Ульяновской области в реализации произведённой ими сельскохозяйственной продукции путём проведения ярмарок, организации выездной торговли, проведения торгово-закупочных сессий | Расширение возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области для реализации произведённой ими сельскохозяйственной продукции | Постоянно | В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области т 16.03.2021 №120-пр «О проведении областных ярмарок в 2021 году» в 2021 году на территории Ульяновской области запланировано проведение 24-х областных сельскохозяйственных ярмарок.В весенний период с 27 марта по 24 апреля проведено 6 областных сельскохозяйственных ярмарок:27 марта - в Железнодорожном районе города Ульяновск (проспект Гая);03 апреля - в Ленинском районе города Ульяновска (улица Минаева);10 апреля – в городе Димитровград (площадь Советов) и городе Новоульяновск (площадь Ленина); 17 апреля - в Засвияжском районе города Ульяновска (улица Октябрьская, 22Г, торговый комплекс «Звезда»);24 апреля - в Заволжском районе города Ульяновска (проспект Ульяновский).Торговля на ярмарках осуществлялась с 856 мест.В весенний период ярмарки проводились на открытом воздухе в сокращённом формате с учётом санитарно-эпидемиологических требований. В них принимали участие сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия потребительской кооперации, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств, а также предприятия оптовой и розничной торговли из 18 муниципальных районов и 3 городских округов области. |
| 10.3. | Информирование о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Ульяновской области в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» | Размещение информации о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Ульяновской области на сайте Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области www.agro-ul.ru | Постоянно | Информация о мерах государственной поддержке организаций агропромышленного комплекса в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы» размещена на сайте Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в разделе «Цифровая экономика и государственные программы». |
| **11. Рынок племенного животноводства** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время в Ульяновской области осуществляют деятельность 13 хозяйств племенного животноводства, из них 12 – это хозяйства по разведению крупного рогатого скота (11 – по разведению крупного рогатого скота молочных пород и 1 – по разведению крупного рогатого скота мясных пород) и 1 – по разведению свиней.Племенные хозяйства региона разводят чёрно-пёструю, красно-пёструю, голштинскую, симментальскую и бестужевскую породы молочного направления, герефордскую породу мясного скота, йоркширскую породу свиней.Все организации, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства в Ульяновской области, являются негосударственными (частными).Рынок племенного животноводства является высококонкурентным.Основными административными и экономическими барьерами входа на рынокплеменного животноводства являются:высокие требования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для включения сельскохозяйственных товаропроизводителей в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, отнесённых к определённым видам организаций по племенному животноводству, регистрации племенных стад в государственном племенном регистре («Основные критерии, предъявляемые к сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных», утверждённые Минсельхозом России 20.03.2017);высокая стоимость племенного поголовья сельскохозяйственных животных |
| 11.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области, изъявивших желание получить статус племенного хозяйства, о действующих мерах государственной поддержки | Увеличение объёмов реализации племенного поголовья сельскохозяйственных животных не менее чем на 1 % ежегодно | Постоянно | Специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области по мере поступления обращений граждан и организаций, изъявивших желание получить статус племенной организации, оказывается консультирование по действующим мерам государственной поддержки племенного животноводства, порядке оформления документов, необходимых для отнесения организации по племенному животноводству к определенному виду.  | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| 11.2. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в оформлении необходимых документов для направления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для включения сельскохозяйственных товаропроизводителей в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, отнесённых к определённым видам организаций по племенному животноводству | Увеличение на территории Ульяновской области количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих статус племенного хозяйства, частной формы собственности | Постоянно | Экспертной комиссией по племенному животноводству Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области оказано содействие по подготовке и направлению в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации документов для регистрации, в соответствии с Федеральным законом «О племенном животноводстве» племенного стада, принадлежащего ООО «Новая жизнь» Цильнинского района в государственном племенном регистре (приказом Минсельхоза России от 11.02.2021 №73 ООО «Новая жизнь» зарегистрировано в государственном племенном регистре в статусе племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота бестужевской породы ). |
| **12. Рынок семеноводства** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Семеноводство сельскохозяйственных культур занимает важное место в экономике Ульяновской области. Средняя годовая потребность в семенном материале зерновых культур с учётом страхового фонда составляет 130-150 тыс. тонн.Производителями семян являются физические и юридические лица, осуществляющие производство семян в соответствии с законодательством Российской Федерации в области семеноводства.В целях повышения качества и уровня конкурентоспособности продукции отечественного семеноводства, обеспечения адресности государственной поддержки отрасли Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Национальным союзом селекционеров и семеноводов сформирован реестр семеноводческих хозяйств Российской Федерации. Работа проводится в рамках системы добровольной сертификации федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский сельскохозяйственный центр» (далее – ФГБУ «Россельхозцентр»). Включение в реестр семеноводческих хозяйств Российской Федерации проводится по итогам сертификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство (выращивание), комплексную доработку (подготовку), фасовку и реализацию семян растений, на соответствие требованиям к семеноводческим хозяйствам.В настоящее время в реестр семеноводческих хозяйств Российской Федерации включены 17 семеноводческих хозяйств по Ульяновской области: 15 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» и федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».Все семеноводческие организации в Ульяновской области занимаются семеноводством зерновых культур.Организации, осуществляющие в Ульяновской области деятельность в области семеноводства, кроме федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» и федерального государственного бюджетного научного учреждения «Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», являются негосударственными.Доля негосударственных организаций в данной отрасли экономики составляет 80,0 %.Рынок семян сельскохозяйственных культур является высококонкурентным.Основными административными и экономическими барьерами входа на рынок являются:необходимость соблюдения требований ФГБУ «Россельхозцентр» в целях включения в реестр семеноводческих хозяйств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство (выращивание), комплексную доработку (подготовку), фасовку и реализацию семян растений хозяйствам в рамках системы добровольной сертификации ФГБУ «Россельхозцентр»;высокая стоимость первичного семенного материала;высокие требования к соблюдению технологий выращивания семенного материала |
| 12.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области, изъявивших желание получить статус семеноводческого хозяйства, о действующих мерах государственной поддержки | Увеличение объёмов реализации семян сельскохозяйственных культур высшей и первой репродукции не менее чем на 1 % ежегодно | Постоянно | Специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области по мере поступления обращений граждан и организаций, изъявивших желание получить статус семеноводческого хозяйства, оказывается консультирование по действующим мерам государственной поддержки, порядке оформления необходимых документов | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| 12.2. | Целенаправленная работа с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области и с сельхозтоваропроизводителями по увеличению объёма приобретения и высева семян высоких репродукций | Достижение значения целевого показателя «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений», предусмотренного соглашением, заключённым между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | Ежегодно | Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области организована системная работа с администрациями муниципальных образований (через проведение заседаний штабов по проведению сезонных полевых работ, отдельных совещаний), направленная на увеличение объёма приобретения и высева высших репродукций.Данный вопрос регулярно рассматривается на заседаниях областного штаба по проведению полевых работ, в частности: 10.02.2021 и 23.03.2021.Кроме того, ежегодно Министерством оказывается поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителям на возмещение части затрат на закупку элитных семян. |
| **13. Рынок жилищного строительства** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В 2018 году на территории Ульяновской области введено в эксплуатацию 5013 жилых домов (10324 квартиры) общей площадью 981,1 тыс. кв. метров (в 2019 году планируется к сдаче порядка 1208 тыс. кв. метров).В 2018 году на территории Ульяновской области введено в эксплуатацию 4938 индивидуальных жилых домов общей площадью 706,0 тыс. кв. метров, что составило 72,0 % от общей площади введённого в эксплуатацию жилья по области. По сравнению с 2017 годом значение этого показателя выросло на 10,9 тыс. кв. метров (на 1,6 %). На 2018 год доля частного сектора в общем объёме капитального строительства составила 100 %.Основными проблемами на рынке жилищного строительства являются снижение уровня покупательской активности населения, повышение средней стоимости жилья на первичном рынке, повышение стоимости строительно-монтажных работ |
| 13.1. | Актуализация документов территориального планирования Ульяновской области | Сокращение сроков получения разрешения на строительство до 5 рабочих дней | 2019 год | Утверждён административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительство, предусматривающий сокращение срока предоставления государственной услуги до 5 рабочих дней | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |
| 13.2. | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Недопущение появления искусственных монополий,оптимизация услуг выдачи разрешительной документации путём совершенствования межведомственного взаимодействия, снижение уровня административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства, повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке жилищного строительства | 2019-2022годы | Закуплено и установлено техническое оборудование (сервер, рабочие станции и оргтехника). В 2021 году ГИСОГД введена в промышленную эксплуатацию (установлено и настроено программное обеспечение, сформирована электронная картоснова региона, подключены слои публичной кадастровой карты, загружены сведения о земельных участках и об объектах капитального строительства). Кроме того, до конца 2021года будут подключены все 24 муниципальных образования для выдачи в электронном виде муниципальных услуг, настроено взаимодействие с федеральной системой ФГИС ЕГРЗ, выполнено наполнение системы градостроительной документацией. Далее будут выполнены работы по созданию публичного сайта ГИСОГД и до 2023 года планируется полное наполнение системы градостроительной документацией. |
| 13.3. | Размещение на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | Возможность получения заинтересованным кругом лиц информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | 2019-2022годы | Утверждён административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительство, предусматривающий сокращение срока предоставления государственной услуги до 5 рабочих дней |
| **14. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время в Ульяновской области насчитывается 2749 организаций, осуществляющих деятельность в области капитального строительства. По данным Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области, в 2018 году выдано 3903 разрешения на строительство объектов капитального строительства. Общий объём строительства составляет 751,1 тыс. куб. метров.На 2018 год доля частного сектора в общем объёме капитального строительства составляет 99,5 %.Основными проблемами на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожногостроительства, являются большое количество процедур для получения разрешения на строительство, недостаток заказов на работы, неплатёжеспособность заказчиков, высокая стоимость материалов, конструкций, изделий, большой процент коммерческого кредита, недостаток квалифицированных рабочих |
| 14.1. | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Недопущение появления искусственных монополий,оптимизация услуг выдачи разрешительной документации путём совершенствования межведомственного взаимодействия, снижение уровня административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства, повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | 2019-2022годы | Закуплено и установлено техническое оборудование (сервер, рабочие станции и оргтехника). В 2021 году ГИСОГД введена в промышленную эксплуатацию (установлено и настроено программное обеспечение, сформирована электронная картоснова региона, подключены слои публичной кадастровой карты, загружены сведения о земельных участках и об объектах капитального строительства). Кроме того, до конца 2021 года будут подключены все 24 муниципальных образования для выдачи в электронном виде муниципальных услуг, настроено взаимодействие с федеральной системой ФГИС ЕГРЗ, выполнено наполнение системы градостроительной документацией. Далее будут выполнены работы по созданию публичного сайта ГИСОГД и до 2023 года планируется полное наполнение системы градостроительной документацией. | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |
| 14.2. | Размещение на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | Возможность получения заинтересованным кругом лиц информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | 2019-2022годы | На официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области <http://daig.ulregion.ru/> размещена нормативная база по инвестиционной деятельности в Ульяновской области |
| **15. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время протяжённость автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения составляет 4688,98 км, из которых только 44 % (2063 км) соответствует нормативным требованиям. В 2019 году доля частного сектора в общем объёме работ и услуг, производимых на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, составляет 90 %. Конкуренция в дорожной отрасли в Ульяновской области варьируется в зависимости от видов работ (наиболее высокий уровень конкуренции существует в сфере проектно-изыскательских работ).Основными административными и экономическими барьерами входа на рынок дорожной деятельностиявляются необходимость крупных вложений в материалы и оборудование и отсутствие стабильного финансирования |
| 15.1. | Применение новых технологий в сфере дорожной деятельности | Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, до 53 % к 2022 году | 2019-2022годы | Показатель по итогам года составляет 100%, из 10 государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог все заключены с условиями применения в рамках их исполнения новых технологий  | Министерство транспорта Ульяновской области |
| 15.2. | Применение контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла | Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 50 % в общем объёме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 2019-2022годы | Показатель по итогам 2019 года составляет 10%, из 10 новых Государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 1 контракт заключен на принципах КЖЦ |
| **16. Рынок архитектурно-строительного проектирования** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, получают допуск на выполнение проектных работ в саморегулируемых организациях (далее — СРО). На сегодняшний день в Ульяновском отделении СРО зарегистрировано 35 проектных организаций, имеющих право выполнять проектные работы.В Ульяновской области доля частного сектора на рынке архитектурно-строительного проектирования составляет 100 %. Основными факторами, ограничивающими архитектурно-строительное проектирование, являются: ухудшение ситуации на строительном рынке, что приводит к отсутствию заказов на проектные работы; неплатёжеспособность заказчиков; конкуренция со стороны недоброкачественных проектных организаций, которые устанавливают заниженные цены на проектные работы;частое внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты в области проектирования |
| 16.1. | Проведение образовательных мероприятий, круглых столов, вебинаров, консультаций с проектными организациями | Обмен опытом, знаниями, повышение квалификации с целью повышения уровня конкурентоспособности на рынке архитектурно-строи-тельного проектирования | 2019-2022годы | Молодежным Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области:- в рамках Федерального проекта «Ночь музеев» проведена выставка «Ночной просмотр»;- в рамках Международного архитектурного фестиваля «ЭКО-БЕРЕГ 2021» запущен межрегиональный фотоконкурс «Urban-Волга», а также проект «Архитектурный десант» (работа с органами местного самоуправления с целью изучения прибрежных территорий);- реализован проект обустройства набережной р. Волга «Два моста»;- в рамках проекта «Летний дом искусств» (Фонд президентских грантов) проведена Архитектурная мастерская тактического урбанизма. | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |
| 16.2. | Рассмотрение инвестиционных и других значимых проектов на заседаниях Совета по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности при Губернаторе Ульяновской области | Повышение качества архитектурно-строи-тельного проектирования | 2019-2022годы | В 1 полугодии 2021 года проведено 4 встреч Губернатора Ульяновской области с архитектурным сообществом в рамках проекта «Архитектурная среда», а также встреча с проектной организацией ООО Градостроительный Институт «Гипрогорпроект» |
| 16.3. | Установление в конкурсной документации о проведении государственных закупок требования повышенного объёма привлечения субъектов малого предпринимательства к соисполнению по заключённым государственным контрактам на работы в сфере архитектуры и градостроительства | Развитие конкурентной среды на рынке архитектурно-строительного проектирования.Увеличение объёма привлечения субъектов малого предпринимательства к соисполнению по заключённым государственным контрактам на работы в сфере архитектуры и градостроительства (не менее 80 %) | 2019-2022годы | - |
| **17. Рынок вылова водных биоресурсов** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Продукция рыбодобывающих предприятий в Ульяновской области реализуется на внутреннем рынке. Фактическая доля частного сектора на рынке вылова водных биоресурсов составляет 100 %. Существуют 4 субъекта, осуществляющих промышленное рыболовство на территории Ульяновской области: индивидуальный предприниматель Снежкин Е.П., общество с ограниченной ответственностью имени Степана Разина, общество с ограниченной ответственностью коммерческо-производственное предприятие «Сервис», рыболовецкий колхоз «За Родину»  |
| 17.1. | Соблюдение порядка и сроков распределения квот на вылов водных биологических ресурсов | Своевременное получение разрешений на вылов и освоение квот вылова | Ежегодно | Распоряжением Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от 14.12.2020 №791 и №792 распределены объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области |
| 17.2. | Усиление контроля за правилами рыболовства и объёмами вылова водных биологических ресурсов | Установление периодов рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения на территории Ульяновской области для увеличения объёма водных биологических ресурсов на территории Ульяновской области | Ежегодно | В целях усиления контроля за правилами рыболовства и объёмами вылова водных биологических ресурсов Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области проводятся совместные рейды с инспекторами Рыбнадзора и МВД. За 1 полугодие 2021 года проведено 647 рейдовых мероприятий. |
| 17.3. | Обновление материально-технического оснащения рыболовных организаций | Существенная модернизация производства рыболовных организаций путём оснащения оборудованием, отвечающим современным международным требованиям к сортировочному, погрузо-разгрузочному, транспортировочному оборудованию  | Ежегодно | Проведена модернизация холодильного оборудования ООО «Степана Разина» и рыбколхоз «За Родину» |
| 17.4. | Проведение совместных мероприятий отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ульяновской области Средневолжского территориального управленияФедерального агентства по рыболовству, Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области и Управлением Министерства внутренних дел России по Ульяновской области в целях обеспечения эффективной деятельности в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в местах массового браконьерства на водоёмах Ульяновской области | Снижение объёмов незаконного вылова водных биологических ресурсов | Ежегодно | Проводятся совместные рейды с инспекторами Рыбнадзора и МВД. За 1 полугодие 2021 года проведено 647 рейдовых мероприятий. |
| **18. Рынок переработки водных биоресурсов** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** По итогам 2018 года объём производства переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков в Ульяновской области составил 5517,2 тонны (109,6 % к уровню 2017 года).В сфере переработки и консервирования рыбы и рыбной продукции на территории Ульяновской области работают 9 предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее значимыми из которых являются акционерное общество «Симрыба», общество с ограниченной ответственностью «Ладья73», общество с ограниченной ответственностью «Рыбный двор», общество с ограниченной ответственностью «Снек-Поволжье», общество с ограниченной ответственностью «Итиль-Продукт».Все рыбоперерабатывающие предприятия Ульяновской области имеют частную форму собственности (доля частного сектора в данной отрасли экономики составляет 100 %).Рынок продукции рыбопереработки является высококонкурентным: на рынке присутствуют предложения как из Ульяновской области, так и из других регионов Российской Федерации.Основными административными и экономическими барьерами на рынке переработки водных биоресурсов являются конкуренция со стороны аналогичной продукции других производителей из Ульяновской области и из соседних регионов, необходимость сертификации производства пищевой продукции, необходимость завоза сырья из других регионов Российской Федерации |
| 18.1. | Консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей Ульяновской области, изъявивших желание заниматься рыбопереработкой, о действующих мерах государственной поддержки | Развитие в Ульяновской области сети организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей, изъявивших желание заниматься рыбопереработкой | Постоянно | Специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области на постоянной основе по мере поступления обращений граждан, проводится консультирование по действующим мерам государственной поддержки рыбопереработки. | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* |
| 18.2. | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям, занимающимся рыбопереработкой, в сбыте произведённой продукции через:организацию выездной торговли непосредственно организациями и индивидуальными предпринимателями, занимающимися производством рыбной продукции;организацию торговли в формате «ярмарки выходного дня» на торговых площадках муниципальных образований Ульяновской области;проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок на территориях муниципальных образований Ульяновской области | Увеличение на 3 единицы к 2022 году количества хозяйствующих субъектов, занимающихся рыбопереработкой | Постоянно | В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 16.03.2021 №120-пр «О проведении областных ярмарок в 2021 году» в 2021 году на территории Ульяновской области запланировано проведение 24-х областных сельскохозяйственных ярмарок.В весенний период с 27 марта по 24 апреля проведено 6 областных сельскохозяйственных ярмарок.Торговля на ярмарке осуществлялась со 856 машин.Всего на ярмарках реализовано более 5 тонн рыбной продукции. | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| **19. Рынок товарной аквакультуры** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации и её проблематики на рынке**В Ульяновской области действует 9 рыбоводных хозяйств, в том числе 3 индустриальных рыбоводных хозяйства и 6 прудовых. Объём производства товарной аквакультуры в регионе по итогам 2018 года составил 178 тонн товарной рыбы, что на 65 тонн, или на 57,5 %, больше уровня 2017 года. Все хозяйствующие субъекты в Ульяновской области, занимающиеся аквакультурой, имеют частную форму собственности (доля частного сектора в данной отрасли экономики составляет 100 %).Рынок продукции аквакультуры является высококонкурентным: данная продукция конкурирует с продукцией аквакультуры, выращенной производителями как из Ульяновской области, так и из других регионов Российской Федерации, а также с рыбопродукцией, выловленной из естественных водоёмов.Основными факторами, сдерживающими развитие аквакультуры, являются:несовершенство правового регулирования отношений, возникающих в сфере прудовой аквакультуры (рыбоводства);дефицит инвестиционных ресурсов из-за низкого уровня инвестиционной привлекательности существующих рыбоводных хозяйств;зависимость от импортных кормов (если для выращивания карповых применяется зерно или корма из отходов зернопроизводства, которые изготавливаются в России, то для форели и других лососевых рыб в основном закупаются импортные корма (из европейских стран), так как отечественной продукции аналогичного качества нет) |
| 19.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области, изъявивших желание заниматься аквакультурой, о действующих мерах государственной поддержки | Повышение уровня информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области, изъявивших желание заниматься аквакультурой  | Постоянно | Специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области на постоянной основе по мере поступления обращений граждан, изъявивших желание заниматься аквакультурой, проводится консультирование по действующим мерам государственной поддержки отрасли рыбоводства. | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| 19.2. | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям, занимающимся аквакультурой, в сбыте произведённой продукции через:организацию выездной торговли организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимися выращиванием и выловом рыбной продукции;организацию торговли в формате «ярмарки выходного дня» на торговых площадках муниципальных образований Ульяновской области;проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок на территориях муниципальных образований Ульяновской области | Расширение географии реализации товарной рыбы, сотрудничество с новыми торговыми сетями | Постоянно | В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 16.03.2021 №120-пр «О проведении областных ярмарок в 2021 году» в 2021 году на территории Ульяновской области запланировано проведение 24-х областных сельскохозяйственных ярмарок.В весенний период с 27 марта по 24 апреля проведено 6 областных сельскохозяйственных ярмарок.Торговля на ярмарке осуществлялась со 856 машин.Всего на ярмарках реализовано более 5 тонн рыбной продукции. |
| **20. Рынок добычи общераспространённых полезных ископаемых на участках недр местного значения** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время в реестре лицензий на право пользования недрами, содержащими месторождения общераспространённых полезных ископаемых, числится 71 недропользователь. Выдано 78 лицензий на пользование участками недр местного значения, содержащими общераспространённые полезные ископаемые. Все недропользователи являются хозяйствующими субъектами частной формы собственности. Ульяновская область обладает значительными подтверждёнными запасами и ресурсами строительных материалов (песок, песчано-гравийные материалы, строительный камень, диатомиты, глины, мел). На рынке добычи общераспространённых полезных ископаемых на участках недр местного значения отсутствуют существенные ограничения вхождения на рынок потенциальных конкурентов. Одной из основных задач, решение которой направлено на увеличение числа хозяйствующих субъектов на данном рынке, является их информирование по вопросам, связанным с размещением месторождений, их запасами и возможностью вовлечения месторождений в стадию освоения.Основные административные и экономические барьеры входа на рынок: отсутствие механизмов административной, инфраструктурной и финансовой поддержки инвестиций в разработку месторождений; незаинтересованность органов местного самоуправления в развитии недропользования на своих территориях (60 % налога на добычу полезных ископаемых по федеральным полезным ископаемым зачисляется в областной бюджет Ульяновской области и 40 % – в федеральный бюджет, 100 % налога на добычу полезных ископаемых по региональным полезным ископаемым – в областной бюджет Ульяновской области); значительные капитальные затраты или объёмы первоначальных инвестиций, которые необходимы для разработки месторождений при длительных сроках окупаемости этих вложений |
| 20.1. | Лицензирование пользования участками недр местного значения, содержащими месторождения общераспространённых полезных ископаемых, по заявительной и аукционной процедурам  | Увеличение ежегодно на 3 единицы хозяйствующих субъектов в сфере добычи общераспространённых полезных ископаемых  | 2019-2022годы | Осуществляется лицензирование пользования участками недр местного значения, содержащими месторождения общераспространённых полезных ископаемых, по заявительной и аукционной процедурам, в результате чего на 6 единиц увеличены предприятия в сфере добычи общераспространённых полезных ископаемых | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области |
| 20.2. | Проведение аукционов на право пользования участками недр местного значения | Обеспечение хозяйствующих субъектов на рынке добычи полезных ископаемых минерально-сырьевой базой для ведения деятельности | 2019-2022годы | Проведено 2 аукциона на право пользования участками недр местного значения:- участок 5 Баратаевского месторождения строительных песков в МО «город Ульяновск» — победитель ООО «Карьер»;- участок 1 Забалуйского местородждения диатомитов в Инзенском районе — победитель ООО «Диамея» |
| 20.3. | Размещение на сайте Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области информации об участках недр, предлагаемых для предоставления в пользование с целью добычи полезных ископаемых, о проводимых аукционах на право пользования недрами местного значения | Увеличение ежегодно на 3 единицы хозяйствующих субъектов в сфере добычи общераспространённых полезных ископаемых | 2019-2022годы | На сайте Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области размещена информация об участках недр, предлагаемых для предоставления в пользование с целью добычи полезных ископаемых, о проводимых аукционах на право пользования недрами местного значения |
| **21. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Рынок теплоснабжения является регулируемой отраслью субъектов естественной монополии, нуждающейся в привлечении частного капитала для повышения качества и надёжности услуги теплоснабжения для потребителей. На территории Ульяновской области в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) осуществляют деятельность 57 теплоснабжающих организаций, в том числе 34 являются негосударственными, 2 находятся в федеральной собственности, 1 – в собственности Ульяновской области и 20 – в муниципальной собственности.В соответствии с законодательством объекты теплоснабжения могут быть переданы негосударственным организациям на основе концессионных соглашений (исключение составляют объекты, введённые в эксплуатацию не позднее 5 лет).Для заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения требуется оформленное право собственности концедента на них или наличие следующих условий:1) наличие документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество;2) непревышение стоимости незарегистрированного недвижимого имущества 50 % балансовой стоимости всего включаемого в объект концессионного соглашения имущества;3) опубликование концедентом не менее чем за три месяца до заключения концессионного соглашения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечня незарегистрированного недвижимого имущества.Проблемы рынкатеплоснабжения (производство тепловой энергии): дефицит бюджетов муниципальных образований для выполнения пункта 2 вышеуказанных условий;необходимость полной модернизации оборудования объектов теплоснабжения |
| 21.1. | Содействие в передаче в концессию объектов теплоснабжения организациям частной формы собственности на основе концессионных соглашений | Снижение объёма тепловой энергии, вырабатываемой муниципальными унитарными предприятиями, до 75 % от общего объёма вы-работки к 01.01.2021 | 2019-2021годы | Министерством энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области совместно с фондом «Центр развития ГЧП Ульяновской области» и администрациями МО «Старомайнский район» и «Цильнинский район» проведена встреча с потенциальным инвестором ООО «Полес» по вопросу передачи в концессию объектов теплоснабжения МО «Старомайнский район» и «Цильнинский район». ООО «Полес» произведено предварительное обследование теплоисточников указанных муниципальных образований. В настоящее время ведется анализ финансово-хозяйственной документации по котельным представленным эксплуатирующей данные теплоисточники организацией - ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» для принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения.  | Министерство энергетики, жилищно-ком-мунального комплекса и городской среды Ульяновской области, Фонд «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области»\* |
| 21.2. | Объединение объектов теплоснабжения Областным государственным казённым предприятием «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | Сокращение количества неэффективных муниципальных унитарных предприятий | 2019-2022годы | В настоящее время ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области ведется работа по принятию в оперативное управление теплоисточников МО «Инзенский район» и «Павловский район». Оформление ожидается в 3 квартале 2021 года. | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области, областное государственное казённое предприятие «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»\* |
| **22. Рынок услуг по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В 2019 году Ульяновская область перешла на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО). Определены региональные операторы четырёх зон территориальной схемы обращения с отходами. Пятая зона перейдёт на новую систему обращения с отходами с 1 января 2020 года. Проблематика рынка по сбору и транспортированию ТКО обуславливается отсутствием утверждённых реестров мест (площадок) накопления ТКО, а также отсутствием у муниципальных образований Ульяновской области финансирования на обустройство мест (площадок) накопления ТКО. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке услуг по сбору и транспортированию ТКО составляет 100 %. С 1 января 2019 года услугу по сбору и транспортированию ТКО имеют право оказывать только выбранные региональные операторы, прошедшие конкурсный отбор |
| 22.1. | Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством  | Разработка типового реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории Ульяновской области | 2019 год |

|  |
| --- |
| Муниципальные правовые акты приведены в соответствии с действующим законодательством. Типовой реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории Ульяновской области предусмотрен проектом постановления Правительства РФ «О внесении в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в части реестра мест (площадок) твердых коммунальных отходов, внесенный Минприроды России в Правительство РФ во исполнение п.1.7 Плана мероприятий по ведению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов. |
| Актуализированную информацию о местах (площадках) накопления ТКО и отходообразователей планируется внести в территориальную схему обращения с отходами Ульяновской области до конца 2021 года. |

 | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области |
| 22.2. | Детализация информации о местах (площадках) накопления ТКО и отходообразователей  | Внесение изменений в Территориальную схему Ульяновской области по обращению с отходами, в том числе с ТКО | 2019 год |

|  |
| --- |
| Муниципальные правовые акты приведены в соответствии с действующим законодательством. Типовой реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории Ульяновской области предусмотрен проектом постановления Правительства РФ «О внесении в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в части реестра мест (площадок) твердых коммунальных отходов, внесенный Минприроды России в Правительство РФ во исполнение п.1.7 Плана мероприятий по ведению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов. |
| Актуализированную информацию о местах (площадках) накопления ТКО и отходообразователей планируется внести в территориальную схему обращения с отходами Ульяновской области до конца 2021 года. |

 |
| **23. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества****собственников помещений в многоквартирном доме** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** На территории Ульяновской области в сфере управления многоквартирными домами деятельность осуществляют лицензиаты, в том числе осуществляющие работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. По состоянию на 25 апреля 2019 года в реестре лицензий значатся 230 лицензиатов (всех форм собственности). Проблемой рынка являются отказы управляющих организаций от управления многоквартирными домами при несоблюдении условий внесения изменений в реестр лицензий в части исключения многоквартирных домов из реестра и официального расторжения договора управления, выявленные в ходе осуществления надзорной деятельности. Вид деятельности «управление многоквартирными домами» является лицензируемым, таким образом, при соблюдении соискателем лицензии требований, установленных федеральным законодательством, административные и экономические барьеры на рынке отсутствуют |
| 23.1. | Информирование о реестре лицензий Ульяновской области по управлению многоквартирными домами | Размещение на официальном сайте Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области реестра лицензий Ульяновской области по управлению многоквартирными домами в актуальном состоянии | Ежемесячно | Актуальный реестр лицензий (по состоянию на размещён в сети «Интернет» по адресу https://nadzor73.ulregion.ru  | Министерство энергетики, жилищно-ком-мунального комплекса и городской среды Ульяновской области |
| 23.2. | Соблюдение требований законодательства к лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | Отсутствие нарушений лицензионных требований | Постоянно | В рамках лицензионного контроля по состоянию на 01.06.2021 проведено 500 проверок. Из них 69 плановых, 431 внеплановая. |
| **24. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** На основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 21.11.2008 № 606-пр «О поставках сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения Ульяновской области» и в соответствии с приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 01.02.2005 № 16 «Об организации работы по сбору и обработке информации по учёту производства и поставок сжиженных углеводородных газов потребителям Российской Федерации и на экспорт» утверждается перечень уполномоченных газораспределительных организаций по обеспечению поставки сжиженного углеводородного газа.На территории Ульяновской области в сфере поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения осуществляют деятельность 3 уполномоченные газораспределительные организации частной формы собственности – общество с ограниченной ответственностью «Сириус», общество с ограниченной ответственностью «Ника» и индивидуальный предприниматель Носков В.В.В качестве основного барьера, затрудняющего и ограничивающего хозяйствующим субъектам начало деятельности на рынке поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населению Ульяновской области, можно отметить отсутствие регулирования оптовых цен на сжиженный углеводородный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, при сохранении контроля над розничными ценами на баллонный и ёмкостный газ для бытовых нужд населения. Возникшая разница между нерегулируемой оптовой и регулируемой розничной ценами не обеспечивает прибыльность уполномоченным газораспределительным организациям |
| 24.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд, в рамках реализации постановления Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014–2020 годы» | Софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд | 2019 год | Постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014–2020 годы» предоставление субсидии было предусмотрено на 2019-2020 годы. В 2021 году эта мера поддержки не предоставлялась. | Министерство энергетики, жилищно-ком-мунального комплекса и городской среды Ульяновской области |
| 24.2. | Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, по подлежащим регулированию ценам в рамках реализации постановления Правительства Улья-новской области от 11.09.2013 № 37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммуна-льного хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014–2020 годы» | Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим регулированию ценам | 2019 год | На основании постановления Правительства Ульяновской области от 16.05.2019 года №222-П в 2021 году уполномоченным газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям на компенсацию выпадающих доходов образовавших при реализации населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по регулируемым розничным ценам из областного бюджета Ульяновской области были предоставлены субсидии в размере 22, 0 млн рублей. Денежные средства направлены на компенсацию выпадающих доходов УФ ООО «Сириус» за III квартал 2020 года. |
| **25. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В рамках розничных рынков электрической энергии реализуется электроэнергия, приобретённая на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также электроэнергия генерирующих компаний, не являющихся участниками оптового рынка.Субъектами розничных рынков являются:потребители;исполнители коммунальной услуги;гарантирующие поставщики;энергосбытовые, энергоснабжающие организации;производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках;сетевые организации;субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление на розничных рынках (системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах).Продажу электроэнергии конечным потребителям осуществляют:гарантирующие поставщики;энергосбытовые (энергоснабжающие) организации – производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках.На территории Ульяновской области купля-продажа электрической энергии (мощности) осуществляется гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими, энергосбытовыми компаниями частной формы собственности (публичное акционерное общество «Ульяновскэнерго», общество с ограниченной ответственностью «Русэнергосбыт», общество с ограниченной ответственностью «ЭСК РусГидро», общество с ограниченной ответственностью «РТ-Энерготрейдинг», общество с ограниченной ответственностью «Русэнергоресурс» и пр.) и производителями электрической энергии на розничном рынке, в уставном капитале которых доля участия государственных корпораций превышает 50 % (акционерное общество «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов», общество с ограниченной ответственностью «НИИАР-Генерация»). По данным сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, утверждённого на 2019 год, в Ульяновской области объём полезного отпуска электрической энергии потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, которые сделали свой выбор в пользу самостоятельного планирования потребления и приобретают электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, составляет более 25 %, что свидетельствует о достаточном развитии конкурентной среды в Ульяновской области и недискриминационности выхода на оптовый рынок.Среди энергосбытовых компаний (особенно гарантирующих поставщиков) ведётся работа по цифровизации энергосбытового бизнеса – создание личных кабинетов потребителей на сайтах энергосбытовых компаний, оптимизация работы колл-центров, внедрение сервисов оплаты услуг. Конкуренция приводит к тому, что улучшается не только качество предоставления самих энергосбытовых услуг, но и предлагается набор дополнительных услуг для удобства потребителей (продажа и обслуживание приборов учёта электроэнергии, продажа электротехнической продукции и т.п.) |
| 25.1. | Формирование показателей по Ульяновской области для сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России  | Формирование перечня компаний, осуществляющих деятельность на розничном рынке электрической энергии Ульяновской области | 2019-2022годы | В соответствии с п.6 Порядка формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 12 апреля 2012 г. № 53-э/1, организациями-участниками сводного прогнозного баланса в срок до 1 апреля 2021 года представлены предложения по формированию баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Ульяновской области на 2022 год., по состоянию на 01.07.2021 агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области на основании предложений сформирован и направлен в ФАС России сводный прогнозный баланс электрической энергии и мощности по Ульяновской области на 2022 год. | Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, Министерство энергетики, жилищно-комму-нального комплекса и городской среды Ульяновской области |
| 25.2. | Осуществление государственного контроля (надзора в части соблюдения стандартов раскрытия информации энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками) | Исполнение со стороны энергоснабжающих, энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков стандарта раскрытия информации | 2019-2022годы | в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации раскрывают информацию предусмотренную стандартами раскрытия путём опубликования её на официальных сайтах субъектов рынков электрической энергии или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" определяемом Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения доступа к информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий. Агентством по регулированию цен и тарифов в рамках своих полномочий анализируются выполнения стандартов раскрытия информации гарантирующим поставщиком, энергоснабжающими и энергосбытовыми организации по средствам открытых источников данных в сети "Интернет" (официальных сайтов субъектов рынков электрической энергии) | Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области |
| 25.3. | Мониторинг ситуации по устойчивому энергоснабжению потребителей Ульяновской области | Сбор и рассмотрение значений показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электрической энергии, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» | 2019-2022годы | в соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии гарантирующий поставщик представляет в Агентство по регулированию цен и тарифов не позднее 40 дней после окончания отчетного периода бухгалтерскую (финансовую) отчетность за I квартал, за первое полугодие и за 9 месяцев, не позднее 100 дней после окончания отчетного года - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (с отметкой налогового органа) и расчет показателей финансового состояния. По состоянию на 01.07.2021 гарантирующим поставщиком электрической энергии в рамках установленных сроков предоставлена и проанализирована финансовая отчетность за I квартал 2021 год. | Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области |
| **26. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности),****включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** На территории Ульяновской области производство электрической энергии осуществляется двумя генерирующими организациями с участием Государственной корпорации «Росатом» – акционерным обществом «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» и обществом с ограниченной ответственностью «НИИАР-Генерация». Доля частного сектора в режиме когенерации составляет 100 % |
| 26.1. | Осуществление мониторинга рынка производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации  | Формирование перечня компаний, осуществляющих деятельность на розничном рынке электрической энергии Ульяновской области | 2019-2022годы | на 01.04.2021 на территории Ульяновской области производство электрической энергии осуществляется двумя региональными генерирующими организациями АО «ГНЦ НИИАР» и ООО «НИИАР-Генерация» | Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области |
| 26.2. | Осуществление государственного контроля (в части соблюдения стандартов раскрытия информации производителями электрической энергии)  | Исполнение со стороны компаний стандарта раскрытия информации | 2019-2022годы | в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии утверждёнными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 производители электрической энергии раскрывают информацию предусмотренную стандартами раскрытия путём опубликования её на официальных сайтах субъектов рынков электрической энергии или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" определяемом Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения доступа к информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий. Агентством по регулированию цен и тарифов в рамках своих полномочий анализируются выполнения стандартов раскрытия информации гарантирующим поставщиком, энергоснабжающими и энергосбытовыми организации по средствам открытых источников данных в сети "Интернет" (официальных сайтов субъектов рынков электрической энергии); | Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области |
| 26.3. | Осуществление мониторинга организаций, использующих возобновляемые источники энергии и осуществляющих деятельность на розничном рынке электроэнергии  | Формирование перечня организаций, использующих возобновляемые источники энергии и осуществляющих деятельность на розничном рынке электрической энергии Ульяновской области | 2019-2022годы | на 01.07.2021 на территории Ульяновской области производство электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии осуществляется следующими организациями:- ПАО «Фортум» является субъектом оптового рынка электроэнергии; - ООО «Ульяновские СЭС», распоряжением Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 21.04.2020 № 90-од общество признано победителем конкурсного отбора инвестиционных проектов по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках в схему и программу перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2021-2025 годы. ООО «Ульяновские СЭС» включены в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Ульяновской области на 2021 год. Начальный этап работы возобновляемых источников энергии осуществляется с 01.04.2021. | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области |
| **27. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом****по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, получающих государственную поддержку из областного бюджета Ульяновской области в виде субсидий на возмещение недостающих доходов, возникающих в связи с применением государственного тарифного регулирования + оплаты муниципальных контрактов, в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Ульяновской области составляет 10,8% (*7 перевозчиков из 65 перевозчиков*). При этом доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Ульяновской области составляет 83% (*54 перевозчика из 65 перевозчиков*).Основной проблемой развития рынка пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам остаётся дублирование маршрутной сети города (на сегодняшний день коэффициент дублирования маршрутов составляет 4,3 при нормативе 1,2-1,4), износ подвижного состава превышает 50%, число автобусов большого и среднего классов составляет не более 10%. |
| 27.1. | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам | Допуск перевозчиков на маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Ульяновской области на конкурентной основе | 2019-2022годы | За 2 квартала 2021 года проведены конкурсные процедуры (открытые конкурсы по 220-ФЗ - нерегулируемые тарифы) на межмуниципальные маршруты:№128 «Ульяновск – Елшанка» №127 «Ульяновск – Зелёная Роща» №361 «Ульяновск – Старая Майна» № 133 «г.Ульяновск (ОП м-н «Чарка») – ОП СНТ «Юрманки»№ 142 «г.Ульяновск (ОП ул.Врача Михайлова) – ОП СНТ «Долина»№ 333 «г.Ульяновск (ОП м-н «Чарка») – ОП СНТ «Заречное», СНТ «Степное»№ 334 «г.Ульяновск (ОП м-н «Волга») – ОП СНТ «Юбилейное»№ 344 «г.Ульяновск (м-н «Юбилейный») – Новое заволжское кладбище»№ 350 «г.Ульяновск (ОП ул.Врача Михайлова) – ОП СНТ «Садовод»№ 351 «г.Ульяновск (ОП м-н «Чарка») – ОП СНТ «Авиастроитель»№ 376 «г.Ульяновск (ОП проезд Заводской) – ОП СНТ «Полесье»№ 379 «г.Ульяновск (ОП проезд Заводской) – ОП СНТ «Полянка»№ 381 «г.Ульяновск (ОП ул.Академика Павлова) – ОП СНТ «Волна»№ 368 «г.Ульяновск (ОП ж/д вокзал) – ОП СНТ «Ташлинское»№ 349 «г.Ульяновск (ОП м-н «Чарка») – ОП СНТ «Созидатель»;№ 371 «г.Ульяновск (ОП м-н «Чарка») – ОП СНТ «Луговое».№ 348 «АВ г.Ульяновск – ОП СНТ «Елизаветино»;№ 348а «г.Ульяновск (ОП ж/д вокзал) – ОП СНТ «Елизаветино»;№ 355 «АВ г.Ульяновск – ОП с. Кундюковка»;№ 353 «г.Ульяновск (ОП ул.Врача Михайлова) – ОП СНТ «Солнечное»;№ 364 г.Ульяновск (ОП ул.Врача Михайлова) – м-н «Чарка» - ОП СНТ «Виктория»;№ 377 «г.Ульяновск (ОП проезд Заводской) – м-н Чарка- ОП СНТ «Белая Рыбка»;№ 378 г.Ульяновск (ОП ул.Врача Михайлова) – м-н «Чарка» - ОП СНТ «Раздолье»;№ 397 г.Ульяновск (ОП пр-т Дружбы Народов) – ОП СНТ «Солнечная Поляна».№ 112-1 «г.Ульяновск (ОП ул.Бебеля) - ОП УГСХА»№ 560-2 «АВ г. Ульяновск – АС г.Инза» | Министерство транспорта Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – ОМСУ)\* |
| 27.2. | Предоставление мер государственной поддержки организациям негосударственных форм собственности на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам посредством возмещения затрат, связанных с приобретением автобусов  | Обновление подвижного состава автобусами разной вместимости с использованием мер государственной поддержки в количестве до 189 единиц техники | 2022 год | **МО «г.Димитровград»:**1. Мера государственной поддержки в виде субсидии для ООО «Авто-Профи» за приобретённые в 2019 году автобусы (на метане) марки «ПАЗ - Вектор» (11 ед.). 2. Мера государственной поддержки в виде субсидии для ООО «АРС-АВТО» на погашение лизинговых платежей за приобретённый в 2019 году автобус марки «ПАЗ – Вектор – Некст» (1 ед.).3. Мера государственной поддержки в виде субсидии для ИП Денисов О.Г. на погашение лизинговых платежей за приобретённые в 2019 году автобусы марки «СИМАЗ» (5 ед.).**МО «г.Ульяновск»:**1. Мера государственной поддержки в виде суб-сидии для ИП Лебедев А.В. на погашение лизинговых платежей за приобретённые в 2019-2020 годы автобусов марки «СИМАЗ» (6 ед.).2. Мера государственной поддержки в виде суб-сидии для ИП Горюнов В.С. на погашение лизинговых платежей за приобретённые в 2019-2020 годы автобусов марки «СИМАЗ» (31 ед.).3. Мера государственной поддержки в виде суб-сидии для ИП Жирнов П.И. на погашение лизинговых платежей за приобретённые в 2020 году автобусов марки «СИМАЗ» (5 ед.).4. Мера государственной поддержки в виде суб-сидии для ООО «БНК» на погашение лизинговых платежей за приобретённые в 2020 году автобусов марки «СИМАЗ» (22 ед.). |
| **28. Рынок оказания услуг по перевозке** **пассажиров автомобильным транспортом****по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляет 47 перевозчиков, из них: 25 перевозчиков – это индивидуальные предприниматели и 22 перевозчика – это юридические лица, из которых, в свою очередь, 10 перевозчиков находятся в государственной собственности. Доля частных перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам и получающих государственную поддержку в виде субсидий на компенсацию выпадающих доходов от применения государственных тарифов + оплаты государственных контрактов, в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Ульяновской области составляет 8,5% (*4 перевозчика из 47 перевозчиков*). Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Ульяновской области составляет 78% (*37 перевозчиков из 47 перевозчиков*).Регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам являются заведомо убыточными в связи с низкими тарифами на услуги по перевозке пассажиров и багажа в Ульяновской области (*последний раз тариф повышался три года назад – с 10 апреля 2018г.*), которые не позволяют в необходимой степени инвестировать развитие рынка. Со стороны потребителей рынок пассажирских перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам характеризуется низким уровнем комфортности и качеством услуг. Отмечается высокий уровень износа подвижного состава. Средний возраст автобусов в сфере пассажирских перевозок составляет более 10 лет при нормативе 5-7 лет. Предприятиям автотранспортного комплекса из областного бюджета Ульяновской области предоставляются субсидии на компенсацию выпадающих доходов от перевозки пассажиров на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (*не более 40% от минимальной потребности*). Для легального осуществления пассажирских перевозок необходимо получить лицензию на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами. |
| 28.1. | Проведение мониторинга потребностей рынкаоказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | Создание (изменение) маршрутов, удовлетворение в полном объёме потребностей населения в перевозках автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2020-2021 годы | В связи с закрытием больницы в р.п. Старая Сахча и прикреплением жителей Старосахчинского сельского поселения Мелекесского района к больнице в р.п. Новая Малыкла с 01.01.2021 открыт новый межмуниципальный маршрут регулярных перевозок №427 «Аппаково – Новая Малыкла ч/з Старую Сахчу». | Министерство транспорта Ульяновской области |
| 28.2. | Организация проведения аукционов в электронной форме (конкурсов) на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Допуск перевозчиков на маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Ульяновской области на конкурентной основе | 2020-2021 годы | По результатам проведённых электронных аукционов (по 44-ФЗ) заключено два государственных контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам:1) №217 от 28.12.2020 на 9 маршрутов из Майнского района в город Ульяновск - со сроком выполнения работ с 01.01.2021 по 31.11.2022;2) №216 от 28.12.2020 на маршрут №427 «Аппаково – Новая Малыкла ч/з Старую Сахчу» - со сроком выполнения работ с 01.01.2021 по 31.12.2021. |
| 28.3. | Разработка документа планирования регулярных перевозок с учётом полученной информации по результатам мониторинга | Удовлетворение потребностей населения в перевозках автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2020-2021 годы | Постановление Правительства Ульяновской области от 01.11.2017 № 531-П «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах территории Ульяновской области» (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 30.03.2021 №110-П). |
| **29. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси****на территории Ульяновской области** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В целях создания условий для развития конкуренции в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области подписаны соглашения о легализации и создании цивилизованного рынка легкового такси со всеми действующими на территории региона службами такси: «Яндекс.Такси», «Везёт», GETT, «Максим», «230-230», «Левый берег».Доля негосударственных перевозчиков на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси составляет 100 %. В 2019 году в Ульяновской области выдано 5028 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Кроме того, в сегменте такси активно работают нелегальные перевозчики, доля которых на сегодняшний день хоть и уменьшается, но остаётся довольно высокой. Основную долю на рынке такси составляют «агрегаторы такси», не являющиеся перевозчиками, а выступающие как диспетчерские службы, которые посредством использования платформ предоставляют потребителям дополнительные услуги – географическое позиционирование, оптимальную маршрутизацию и сокращение времени ожидания. Вместе с тем такая схема организации бизнеса в сфере такси помимо снижения стоимости на рынке данной услуги одновременно снижает уровень безопасности перевозок пассажиров. Приход на рынок классических таксомоторных парков, которые бы имели собственный подвижной состав и выполняли бы обязательства по страхованию перевозимых пассажиров, затруднителен в связи с невозможностью конкурирования в ценовом сегменте из-за увеличения себестоимости поездок при выполнении всех требований законодательства. Кроме того, в сегменте такси активно работают нелегальные перевозчики, доля которых на сегодняшний день хоть и уменьшается, но остаётся довольно высокой |
| 29.1. | Легализация сферы оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и выход из «теневой» экономики | Выдача разрешений на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области в целях легализации доходов | 2020 год | В транспортной отрасли за 2 квартал 2021 г. выдано 236 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Активно проводится приём заявлений через портал Госуслуг. | Министерство транспорта Ульяновской области |
| 29.2. | Проведение мероприятий по контрольной (надзорной) деятельности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области и Управлением государственного автодорожного надзора по Ульяновской области  | Выдача разрешений на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области в целях легализации доходов | 2019-2022годы | В рамках контрольно-надзорной деятельности проведено 13 совместных мероприятия, в ходе которых составлено 13 протоколов. Осмотрено 156 единиц транспортных средств. |
| **30. Рынок лёгкой промышленности** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** На сегодняшний день предприятия лёгкой промышленности в Ульяновской области испытывают трудности, связанные с неконкурентоспособностью продукции. Рынок лёгкой промышленности заполнен дешёвой продукцией из стран Азии, а также большим количеством контрафактной продукции. Ввозятся товары без уплаты не только пошлин, но и налога на добавленную стоимость. Предприятия лёгкой промышленности испытывают дефицит капитала на развитие и модернизацию производства. Спрос на продукцию в связи с кризисным состоянием экономики существенно снижается, существует недостаток квалифицированных рабочих.В настоящее время доля частного сектора на рынке лёгкой промышленности в Ульяновской области составляет 100 % |
| 30.1. | Привлечение частных предприятий на рынок в целях развития конкуренции | Разработка нормативного правового акта для оказания предприятиям лёгкой промышленности Ульяновской области региональной поддержки в виде предоставления субсидий на конкурсной основе | 2021 год | В настоящее время формируется пакет документов для внесения изменений в государственную программу «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области».Срок принятия - III квартал 2021 г. | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |
| 30.2. | Работа комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ульяновской области | Выявление фактов нарушений и принятие мер по недопущению незаконного ввоза, производства и оборота промышленной продукции, в том числе контрафактной | В соответствии с планом работы комиссии от 28.01.2021 №18-пл | 22.06.2021 под председательством исполняющего обязанности первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области А.С.Тюрина состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ульяновской области.В соответствии с утвержденным планом работы Комиссии от 28.01.2021 № 18-ПЛ на 2021 рассмотрены следующие вопросы:1. Об организации мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота табака и табачных изделий без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
2. О проводимых контрольно-надзорных мероприятиях по выявлению, пресечению и недопущению распространения фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции на потребительском рынке Ульяновской области.
3. О дополнительных мерах по защите авторских и смежных прав крупнейших предприятий-производителей Ульяновской области.
4. О маркировке товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
 |
| **31. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области в 2018 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения составил 100 % к уровню 2017 года. Продукция предприятий лесопромышленного комплекса региона реализуется на внутреннем рыноке, на экспорт частично поставляется фанера клеёная.Доля частного сектора в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения в 2018 году составила 80 % |
| 31.1. | Развитие рынка обработки древесины и производства изделий из дерева | Продвижение продукции организаций лесопромышленного комплекса посредством организации участия в выставках, форумах, круглых столах и т.д. | Ежегодно | Предприятия лесопромышленного комплекса региона в течение 2021 года планируют участвовать в международных и областных ярмарках, форумах, круглых столах, что способствует расширению рынков сбыта продукции лесопереработки. | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области |
| 31.2. | Стимулирование организаций лесопромышленного комплекса посредством возмещения части их затрат, связанных с приобретением оборудования для производства биотоплива на основе отходов переработки древесины и иных лесных ресурсов | Увеличение объёма выпускаемой продукции в натуральном выражении в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения | 2020 год | В целях поддержки предприятий лесопромышленного комплекса Ульяновской области принято постановление Правительства Ульяновской области от 14.06.2019 № 273-П «Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением оборудования для производства биотоплива на основе отходов переработки древесины и иных лесных ресурсов |
| **32. Рынок производства кирпича** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Ежегодно в Ульяновской области производится порядка 120 миллионов штук условных кирпичей для строительства. Постоянно возрастающий объём строительных работ требует развития отрасли строительных материалов, в том числе производства кирпича. В 2018 году доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов всех форм собственности на рынке производства кирпича в Ульяновской области составила 100 %. Основными проблемами на рынке производства кирпича являются: высокий уровень административных барьеров при лицензировании (в случае необходимости) и регистрации хозяйствующего субъекта в сфере производства строительных материалов, в том числе кирпича; сложности в поиске помещений и площадок для организации производства кирпича |
| 32.1. | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Снижение уровня административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства, повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства кирпича | 2019-2022годы | Закуплено и установлено техническое оборудование (сервер, рабочие станции и оргтехника). В 2021 году ГИСОГД введена в промышленную эксплуатацию (установлено и настроено программное обеспечение, сформирована электронная картоснова региона, подключены слои публичной кадастровой карты, загружены сведения о земельных участках и об объектах капитального строительства). Кроме того, до конца 2021года будут подключены все 24 муниципальных образования для выдачи в электронном виде муниципальных услуг, настроено взаимодействие с федеральной системой ФГИС ЕГРЗ, выполнено наполнение системы градостроительной документацией. Далее будут выполнены работы по созданию публичного сайта ГИСОГД и до 2023 года планируется полное наполнение системы градостроительной документацией. | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |
| 32.2. | Размещение на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | Возможность получения информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» на сайте: http://daig.ulregion.ru/ | 2019-2022годы | На официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области <http://daig.ulregion.ru/> размещена нормативная база по инвестиционной деятельности в Ульяновской области |
| **33. Рынок производства бетона** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время в Ульяновской области средняя стоимость товарного бетона за 1 кубометр составляет 3220 рублей. За 2018 год объём производства сборных строительных изделий для различных сооружений с использованием бетона или цемента составил 130,3 тыс. кубометров. В Ульяновской области наблюдается стабильный рост объёмов строительства. Так, в 2018 году объём строительных работ составил порядка 44,7 миллиарда рублей, что на 13,2 % превышает значение аналогичного показателя за 2017 год. Постоянно возрастающий объём строительных работ требует стимулирования отрасли строительных материалов, в том числе производства бетона.Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов на рынке производства бетона в Ульяновской области составляет 100 %. Основными проблемами на рынке производства бетона являются: высокий уровень административных барьеров при лицензировании (в случае необходимости) и регистрации хозяйствующего субъекта в сфере производства строительных материалов, в том числе бетона; сложности в нахождении предпринимателями помещений и площадок для организации производства |
| 33.1. | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Снижение уровня административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства, повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства бетона | 2019-2022годы | Закуплено и установлено техническое оборудование (сервер, рабочие станции и оргтехника). В 2021 году ГИСОГД введена в промышленную эксплуатацию (установлено и настроено программное обеспечение, сформирована электронная картоснова региона, подключены слои публичной кадастровой карты, загружены сведения о земельных участках и об объектах капитального строительства). Кроме того, до конца 2021года будут подключены все 24 муниципальных образования для выдачи в электронном виде муниципальных услуг, настроено взаимодействие с федеральной системой ФГИС ЕГРЗ, выполнено наполнение системы градостроительной документацией. Далее будут выполнены работы по созданию публичного сайта ГИСОГД и до 2023 года планируется полное наполнение системы градостроительной документацией. | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |
| 33.2. | Размещение на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | Возможность получения информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» на сайте: http://daig.ulregion.ru/ | 2019-2022годы | На официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области <http://daig.ulregion.ru/> размещена нормативная база по инвестиционной деятельности в Ульяновской области |
| **34. Рынок услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа****к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** За первый квартал 2021 года доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, составила 74,2 %. Доля домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домохозяйств более 91%.Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,составляет 100 %. По состоянию на 2020 год более половины предпринимателей Ульяновской области (порядка 60 %) считают, что ведут бизнес в условиях высокой и очень высокой конкуренции – для сохранения рыночной позиции бизнеса им необходимо регулярно (раз в год или чаще) принимать меры по повышению уровня конкурентоспособности услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) и периодически применять новые способы конкурентной борьбы. Около 80 % пользователей оценивают количество организаций, предоставляющих услуги интернет-связи, как достаточное или даже избыточное. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также – услуги связи) характеризуется достаточно высокими первоначальными вложениями и длительными сроками окупаемости инвестиций при отсутствии соответствующей инфраструктуры. При действующих высоких ставках по кредитам хозяйствующие субъекты не готовы оказывать свои услуги в отдалённых поселениях и развивать инфраструктуру связи за счёт заёмных и собственных средств.Нормативное правовое регулирование отрасли отличается высоким уровнем непостоянства и непредсказуемости, что влечёт за собой значительные риски и делает невозможным долгосрочное планирование.Отмечается неравномерное распределение организаций, оказывающих услуги связи, вследствие высоких капитальных затрат и низкой рентабельности услуг связи в отдалённых поселениях |
| 34.1. | Проведение мониторинга по выявлению и устранению административных, нормативно-правовых и организационных барьеров в сфере услуг связи | Уменьшение количества обращений операторов сотовой связи Ульяновской области по организационно-правовым вопросам в Правительство Ульяновской области по сравнению с предыдущим периодом | Постоянно | Мониторинг проводится совместно с администрациями муниципальных образований и операторами связи Ульяновской области на постоянной основе, в случае обнаружения каких-либо барьеров, уведомления производятся в оперативном порядке. На текущий момент проблем и барьеров не было выявлено. За первое полугодие 2021 год обращений от операторов связи Ульяновской области по организационно-правовым вопросам в Правительство Ульяновской области не поступало.Приняты изменения в Градустав УО по получению разрешения на строительство кабельных линий связи. Теперь операторам связи не нужно разрешение. Также приняты изменения в Градустав на увеличение высоты базовых станций до 75 метров. Что позволит быстрее охватить качественной связью УО.Также рассмотрен вопрос по уменьшению коэффициента стоимости аренды участки по прокладке кабельных линий связи (с 2017 года он должен был стать 35, а был 1,3). Вопрос решён положительно. Производится работа по решению вопроса с заменых электрических столбов на опоры двойного назначения, таким образом повысится зона охвата мобильной связи и проводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Получено предварительное согласие от Администрации города Ульяновска в выделении земли под опоры двойного назначения. Проведена встреча Председателя Правительства Ульяновской области Смекалина А.А. с операторами связи. По итогу встречи подписан протокол о дальнейших действиях операторов связи для внедрения опор двойного назначения на территории Ульяновской области.По опорам двойного назначения:Решение вопроса о замене энергетических опор на опоры двойного назначения позволит размещать кабельные линии связи. Таким образом проводной интернет и мобильная связь станут доступны в районах Ульяновской области где до сих пор были не доступны.Создана рабочая группа, в которую вошли представители операторов связи Ульяновской области и представителя Администрации Ульяновской области. Проведено рабочее совещание под руководством Председателя Правительства УО Смекалина А.А. Операторам связи предложено разработать единую типовую стандартную опору связи. После разработки данной опоры будет получено разрешение на установку данных опор на территории Ульяновской области. На данный момент операторы связи не представили в Правительство Ульяновской области типовую стандартную опору связи. | ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункци-ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» |
| 34.2. | Повышение уровня доступности и качества услуг связи  | Заключение соглашений о сотрудничестве, намерениях в развитии услуг связи на территории Ульяновской области, в том числе с новыми операторами связи | 2019-2022годы | За первое полугодие 2021 год новых операторов связи на территории Ульяновской области зарегистрировано не было.Соглашение с ПАО «Ростелеком» направлено на подключение к широкополосному доступу к сети «Интернет» в удалённых населённых пунктах УО, совместной работы с Правительством УО в выявлении и устранении потребностей в широкополосном доступе к сети «Интернет» в УО. Реализация данного соглашения позволит подключить к широкополосному доступу к сети «Интернет» населённые пункты, которые не вошли в госпрограмму «Устранение цифрового неравенства». Это хорошо отразится на рынке услуг связи, так как в населённых пунктах обычно присутствует мобильная сотовая связь и доступ к сети «Интернет», появление широкополосного доступа повысит конкуренцию между операторами связи, что повлечёт за собой снижение цены. Качество широкополосного подключения к сети «Интернет» максимально высокое. Выше чем могут предоставить операторы мобильной связи.Необходимо отметить, в рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» действует проект «Информационная инфраструктура». Благодаря вышеуказанному проекту до конца 2021 года запланировано подключение к широкополосному доступу к сети «Интернет» посредством волоконно – оптических линий связи 710 социально – значимых объекта Ульяновской области, что позволит значительно увеличить уровень доступности и качество услуг связи как для бизнеса, так и для населения Ульяновской области. По итогам реализации проекта «Информационная инфраструктура» за первое полугодие 2021 года подключено 579 СЗО. |
| 34.3. | Реализация инвестиционных планов и программ по развитию услуг связи на территории Ульяновской области | Увеличение доли домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телеком-муникационной сети «Интернет», в общем числе домохозяйств Ульяновской области по сравнению с предыдущим периодом на 1 % | Ежегодно | Целевой показатель на 2021 год «Доля домохозяйств в общем числе домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» составляет 92%. Данный показатель за 2020 год составлял 91%. Данный показатель за 2019 год составлял 90%. Данный показатель за 2018 год составлял 88%. На данный момент показатель равен 91,3%. Показатель на 2020 год достигнут.Благодаря совместной работе Правительства Ульяновской области и операторов связи Ульяновской области, а также реализации национального проекта «Информационная инфраструктура» на территории Ульяновской области увеличение доли домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домохозяйств Ульяновской области будет увеличиваться.  |
| 34.4. | Мониторинг развития конкурентной среды на рынке услуг связи в Ульяновской области | Проведение мониторинга стоимости услуг связи с целью выявления нарушений ценообразования (повышение стоимости услуг связи не более чем на уровень инфляции в текущем периоде), формирование предложения по развитию рынка услуг связи | Ежегодно  | За 2020 года уровень инфляции в Российской Федерации по данным Росстата составил порядка 5%.За первое полугодие 2021 года уровень инфляции пока неизвестен. После проведения мониторинга стоимости тарифных планов, среди операторов связи Ульяновской области, нарушений ценообразования (повышение стоимости услуг связи не более чем на уровень инфляции в текущем периоде) в сфере отрасли связь не выявлено.  |

**II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок исполнения | Ответственные исполнители (соисполнители) | Информация об исполнении |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием** **конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** |
|  1. | Проведение методических мероприятий (круглых столов, семинаров, совещаний и т.п.) для юридических лиц по вопросам осуществления закупок | Содействие развитию добросовестной конкуренции при осуществлении закупок юридическими лицами, адаптации их к условиям и правилам проведения закупочных процедур | По мере необходимости | ОГКУ «Центр по сопровождению закупок», Агентство государственных закупок Ульяновской области, ИОГВ | Агентством реализуется мероприятия по поддержке юридических лиц по вопросам осуществления закупок:- 24-26.02.2021 организована и проведена I Неделя контрактных отношений и закупок Ульяновской области «Нам есть чем гордиться: результаты, достижения, перспективные направления в сфере региональных закупок», в рамках которой было проведено 5 разноплановых мероприятий. В работе Недели приняли участие представители Правительства Ульяновской области, ЗСО, контрольных органов, Ульяновской ТПП, ИОГВ, ОМСУ, бизнес-сообщества, эксперты и общественные организации (всего порядка 500 человек);- 03.03.2021 онлайн-семинар по теме: «Участие субъектов СМП и налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ», где были рассмотрены особенности работы в системе закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ с учётом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики. Также были продемонстрированы возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов от АО «МСП Банк»;- 05.03.2021 вебинар (при поддержке электронной площадки ОТС-тендер) по теме: «Изменение порядка осуществления закупок по № 223-ФЗ в 2020-2021 году», в рамках которого были рассмотрены вопросы изменения порядка осуществления закупок по № 223-ФЗ, а также особенности закупок у субъектов МСП в 2021 г., предоставление преимуществ в закупках самозанятым гражданам;- 11.03.2021 принято участие в режиме онлайн в экспертной дискуссии, организованной оператором Национальной электронной площадки Фабрикант по теме: «Второй оптимизационный законопроект в вопросах и ответах» по вопросам, касающихся оптимизации закупочной деятельности;- 29.03.2021 вебинар (при поддержке ЭТП «СБЕР А) «Новая часть 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Закупки у единственного поставщика в электронной форме на сумму до 3 млн. рублей», где были рассмотрены вопросы, касающиеся закупок малого объёма, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. |
| 2. | Проведение обучающих мероприятий (круглых столов, тренингов, семинаров-практикумов и т.п.) для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по вопросам участия в закупках | Повышение уровня информированности бизнеса о закупочном процессе, об условиях и правилах проведения процедур. Выявление проблем/барьеров и выработка решений по их устранению. Прирост объёма закупок у субъектов МСП | По мере необходимости | ОГКУ «Центр по сопровождению закупок», Агентство государственных закупок Ульяновской области  | По данным мониторинга за январь-февраль 2021 года для СМП И СОНКО заказчиками в рамках Закона 44-ФЗ осуществлено закупок на сумму порядка 1,5 млрд. рублей, что в консолидированном бюджете (регион и муниципалитет) составляет около 12% от проведенных конкурентных процедур. Общая сумма размещения на 01.03.2021 составила:по госзакупкам – 951 млн. руб., из них по конкурсам – 40 млн. руб.; электронным аукционам – 911 млн. руб. по муниципальным закупкам – 482 млн. руб. Вместе с тем, заказчики осуществляют привлечение СМП в качестве субподрядчиков (соисполнителей) по контрактам, а также заключают с ними прямые договоры.В рамках Закона № 223-ФЗ крупнейшими заказчиками Ульяновской области за 1 квартал 2021 года объём проведённых закупок у МСП составляет 98 млн. руб., что составляет 72 % от общей суммы заключенных договоров по итогам 1 квартала 2021 года. Реализуются Агентством самостоятельно, так и совместно с другими организациями мероприятия, направленные на поддержку и развитию предпринимательской деятельности:- 24-26.02.2021 организована и проведена I Неделя контрактных отношений и закупок Ульяновской области «Нам есть чем гордиться: результаты, достижения, перспективные направления в сфере региональных закупок», в рамках которой было проведено 5 разноплановых мероприятий. В работе Недели приняли участие представители Правительства Ульяновской области, ЗСО, контрольных органов, Ульяновской ТПП, ИОГВ, ОМСУ, бизнес-сообщества, эксперты и общественные организации (всего порядка 500 человек);- 03.03.2021 онлайн-семинар по теме: «Участие субъектов СМП и налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ», где были рассмотрены особенности работы в системе закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ с учётом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики. Также были продемонстрированы возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов от АО «МСП Банк»;- 05.03.2021 вебинар (при поддержке электронной площадки ОТС-тендер) по теме: «Изменение порядка осуществления закупок по № 223-ФЗ в 2020-2021 году», в рамках которого были рассмотрены вопросы изменения порядка осуществления закупок по № 223-ФЗ, а также особенности закупок у субъектов МСП в 2021 г., предоставление преимуществ в закупках самозанятым гражданам;- 11.03.2021 принято участие в режиме онлайн в экспертной дискуссии, организованной оператором Национальной электронной площадки Фабрикант по теме: «Второй оптимизационный законопроект в вопросах и ответах» по вопросам, касающихся оптимизации закупочной деятельности;- 29.03.2021 вебинар (при поддержке ЭТП «СБЕР А) «Новая часть 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Закупки у единственного поставщика в электронной форме на сумму до 3 млн. рублей», где были рассмотрены вопросы, касающиеся закупок малого объёма, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. |
| 3. | Проведение на территории Ульяновской области недель контрактных отношений и закупок  | Содействие развитию добросовестной конкуренции на территории Ульяновской области, повышение эффективности управления закупочной деятельностью | Ежеквартально | Агентство государственных закупок Ульяновской области, ОГКУ «Центр по сопровождению закупок», ИОГВ | 24-26.02.2021 I Неделя контрактных отношений и закупок Ульяновской области «Нам есть чем гордиться: результаты, достижения, перспективные направления в сфере региональных закупок», в рамках которой было проведено 5 разноплановых мероприятий. В работе Недели приняли участие представители Правительства Ульяновской области, ЗСО, контрольных органов, Ульяновской ТПП, ИОГВ, ОМСУ, бизнес-сообщества, эксперты и общественные организации (всего порядка 500 человек). |
| 4. | Мониторинг государственных и муниципальных закупок  | Повышение уровня информированности всех заинтересованных лиц о текущем состоянии сферы закупок в Ульяновской области | Ежемесячно/ежеквартально | Агентство государственных закупок Ульяновской области, ОГКУ «Центр по сопровождению закупок», ИОГВ, ОМСУ\* | В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 13.11.2018 № 551-П Агентством подготовлен мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской области и размещён в ЕИС:- 21.01.2021 в виде аналитического отчёта за 2020 год;- 31.03.2021 в виде сводного аналитического отчёта за 2020 год. Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области от 07.08.2018 № 915-р, распоряжение Агентства государственных закупок Ульяновской области от 05.06.2020 № 10-р «Об обеспечении формирования и анализа сводного плана-графика» осуществляется мониторинг планов-графиков закупок заказчиков Ульяновской области.Подготовлена и размещена на сайте ul-goszak.ru аналитическая справка на предмет наличия в ЕИС планов-графиков закупок государственных заказчиков.По результатам осуществления мониторинга планов-графиков заказчиков Ульяновской области в адрес исполнительных органов государственной власти Ульяновской области направлены 2 уведомления об отсутствии опубликованных в ЕИС в сфере закупок в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе планов-графиков подведомственных заказчиков. С помощью РИС АЦК-Госзаказ ежемесячно формируется сводный план-график государственных закупок.Агентством ежемесячно формируются отчёты о закупочной деятельности для государственных и муниципальных нужд Ульяновской области и размещаются нарастающим итогом на официальном сайте Агентства. Так, за 1 квартал 2021 года подготовлены:- отчёт за 2020 год;- отчёт за январь 2021 года;- отчёт за февраль 2021 года.  |
| 5. | Цифровизация процессов закупок малого объёма посредством использования электронных торговых систем | Обеспечение заказчиками открытости, прозрачности, эффективности закупок малого объёма  | Постоянно | Агентство государственных закупок Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ\* | С целью повышения уровня открытости, доступности и эффективности закупок малого объема, осуществляемых у единственного поставщика в соответствии с пп.4,5 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ, реализуется Распоряжение Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 № 125-пр «О мерах по автоматизации закупок малого объема», на основании которого с 01.04.2019 заказчики обязаны частично проводить такие закупки в электронных торговых системах (электронные магазины). За 1 квартал 2021 года через электронные магазины было проведено 1786 закупок малого объема на общую сумму 87,4 млн. руб.:государственными заказчиками было объявлено 970 шт. закупок на общую сумму 38,1 млн. руб., из них состоялось 754 шт. (78%), заключено договоров – 26,6 млн. руб., экономия составила 3,2 млн. руб.;муниципальными заказчиками было объявлено 816 шт. закупок на общую сумму 49,2 млн. руб., из них состоялось 707 шт. (87%), заключено договоров – 45 млн. руб., экономия составила 0,5 млн. руб.Реализуются мероприятия по поддержке и развитию закупок малого объёма:- 11.03.2021 принято участие в режиме онлайн в экспертной дискуссии, организованной оператором Национальной электронной площадки Фабрикант по теме: «Второй оптимизационный законопроект в вопросах и ответах» по вопросам, касающихся оптимизации закупочной деятельности;- 24.03.2021 вебинар, организованный Минздравом по Ульяновской области совместно с ЭТП «СБЕР А» по теме: «Актуальные вопросы и особенности проведения закупок по 44 ФЗ в 2021 году. Последние изменения в 44 ФЗ, перспективы развития контрактной системы», где были рассмотрены вопросы, касающиеся электронного актирования, квотирования закупок в рамках 44 ФЗ в 2021 г., а также правил проведения закупок у единственного поставщика. «Закупки с полки» в 2021 году;-29.03.2021 вебинар (при поддержке ЭТП «СБЕР А) «Новая часть 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Закупки у единственного поставщика в электронной форме на сумму до 3 млн. рублей», где были рассмотрены вопросы, касающиеся закупок малого объёма, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. |
| 6. | Создание и поддержание в актуальном состоянии раздела «Библиотека по контрактной системе» на официальном сайте Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Повышение уровня правовой грамотности субъектов закупочной деятельности  | Постоянно | Агентство государственных закупок Ульяновской области, ОГКУ «Центр по сопровождению закупок» | Создан и на постоянной основе актуализируется специальный раздел «Библиотека по контрактной системе» официального сайта Агентства государственных закупок Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://goszakupki73.ru), а именно:- федеральные нормативные правовые акты;- региональные нормативные правовые акты;- методические рекомендации и формы документов;- разъяснения по контрактной системе;- отчёты, аналитические материалы;- проекты федеральных нормативных правовых актов в сфере закупок;- проекты региональных нормативных правовых актов в сфере закупок;- типовые контракты;- видеоматериалы. |
| 7. | Реализация проекта «Школа заказчика» | Повышение уровня правовой грамотности субъектов закупочной деятельности | Постоянно | ОГКУ «Центр по сопровождению закупок», Агентство государственных закупок Ульяновской области, ИОГВ, ОМСУ\* | Агентством совместно с ОГКУ «Центр по сопровождению закупок» создан и реализуется обучающий проект «Школа заказчика», в рамках которого осуществляется обучение или консультирование по работе заказчиков (пользователей) в РИС АЦК-Госзаказ, оказание методической помощи по проблемным вопросам в сфере закупок. Ежемесячно утверждаются графики работы обучающего проекта «Школа заказчика», которые размещаются на сайте ul-goszak.ru. Так, за 1 квартал проведено 16 обучающих семинаров, в которых приняли участие 742 специалиста. |
| **2. Включение в программы по повышению качества управления закупочной деятельностью субъектов естественных монополий****и компаний с государственным участием следующих показателей эффективности: прирост объёма закупок у субъектов МСП; увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП; увеличение количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с субъектами МСП; экономия средств заказчика за счёт участия в закупках субъектов МСП** |
| 1. | Проведение контрактных бирж «Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными промышленными предприятиями региона, инвестиционными проектами»  | Обеспечение доступа региональных производителей к закупкам крупнейших заказчиков. Информирование малых и средних предприятий о планах и направлениях закупок крупных предприятий | Ежегоднов апреле,декабре | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* | Проведение контрактных бирж «Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными промышленными предприятиями региона, инвестиционными проектами» осуществляется ежегодно в апреле и декабре. |
| **3. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов МСП** |
| 1. | Проведение ежегодного форума-выставки региональных производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области» | Повышение уровня конкурентоспособности товаров, работ и услуг субъектов МСП | Ежегоднов апреле | Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* | 23-25.04.2021 прошла Форум-выставка «Сделано в Ульяновской области» - 150 товаров #MadeinУльяновск на выставке- подписан меморандум о сотрудниче-стве с ведущими #ООП об объединении усилий для реализации нацпроектов- ульяновские производители выходят на экспорт, через ведущую площадку электронной торговли Amazon- новые возможности увеличить прода-жи мебельным производствам и легкой промышленности через маркетплейсы дало ещё одно подписанное на форуме соглашение с Ассоциациями мебели и #легпром- иностранные партнёры из Вьетнама заинтересовались в закупке целого ряда товаров #MadeinУльяновск Предвари-тельные договоренности достигнуты с производителями балалаек, крупы, фруктовых чипсов, детских конструкто-ров- производитель кладочной сетки «КомпозитОр» и сыров КФХ Леденев подучили звание «новый продукт» (конкурс проводился среди участников выставки)- по итогам закупочной сессии с #Магнит 40 предпринимателей вышли на стадию переговоров в целях заключения договоров поставки в торговую сеть. Предварительные объёмы обсуждаемых поставок 110 млн рублей. |
| 2. | Проведение конкурса «Новый продукт Ульяновской области» | Информационная поддержка деятельности субъектов предпринимательской деятельности | Ежегоднов апреле | Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* | Производитель кладочной сетки «КомпозитОр» и сыров КФХ Леденев подучили звание «новый продукт» (конкурс проводился среди участников выставки-форума «Сделано в Ульяновской области»). |
| 3. | Проведение закупочных сессий  | Продвижение продукции производителей через торговые сети | Ежегоднов апреле,декабре | Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* |  23.04.2021 закупочная сессия с #Магнит 40 предпринимателей вышли на стадию переговоров в целях заключения договоров поставки в торговую сеть. Предварительные объёмы обсуждаемых поставок 110 млн рублей. |
| 4. | Проведение XI Всероссийского бизнес-форума «Деловой климат в России», форума деловых женщин | Популяризация предпринимательства | Ежегодно | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* | Пройдет в декабре 2021 |
| 5. | Проведение комплекса мероприятий для субъектов МСП, направленных на расширение рынков сбыта продукции | Оказание помощи субъектам МСП в продвижении их продукции через торговые сети, развитие конкуренции | Ежегодно | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* | Центром развития торговли Ульяновской области осуществляется продвижение продукции региональных производителей через торговые сети путем проведения серии закупочных сессий.Осуществляется поддержка товаропроизводителей, реализующих свой товар в сети интернет (сертификация, маркировка, регистрация товарного знака, разработка упаковки, цифровой паспорт)Законтрактовано создание 4 пунктов выдачи заказов маркетплейса Ulmade.ruРазмещение товаров на маркетплейсе. |
| 6. | Реализация мер поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах посредством предоставления субсидии Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на предоставление займов субъектам МСП моногородов Ульяновской области | Предоставление льготных займов субъектам МСП, осуществляющим деятельность в моногородах | Ежегодно | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | В 2021 году не предусмотрено финансирования мероприятия по предоставлению микрозаймов в моногородах. |
| 7. | Разработка и реализация комплекса мероприятий для женских бизнес-сообществ  | Популяризация деятельности не менее 500 женщин-предпринимателей ежегодно.Создание Центра поддержки женского предпринимательства | Ежегодно | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, автономная некоммерческая организация «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»\* | С 19.04.21 по 23.04.21 прошел проект «Мама-предприниматель» В Ульяновской области проект в новом - социальном - форматеУчастницами стали мамы несовершеннолетних детей-инвалидов, многодетные матери и девушки, воспитывающие приёмных сыновей и дочерей.11-12.03.2021 прошел Форум деловых женщин, участие в работе форума приняли более 1,5 тысяч человек;- подписали соглашение о создании кластера легкой промышленности «Легкопром-73»;- губернатор Сергей Морозов поручил направить все налоги от самозанятых на развитие женского предпринимательства;- глава региона поручил включить меры по поддержке женского и социального предпринимательства во все муниципальные программы развития #МСП;- принято решение о создании Бьюти-коворкингов, которые могли бы на своей площадке объединить сотни представителей индустрии красоты;- внесли предложения по формированию грантовых программ для финалисток наших социально-образовательных проектов;- подписали соглашение о реализации проекта «Зажиточная семья», который поможет малообеспеченным людям повысить доход путем создания своего дела как в городе, так и на селе, заключив «Социальный контракт» |
| **4. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** |
| 1. | Подготовка предложений по оптимизации процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Ульяновской области, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности | Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг и снижение их стоимости на территории Ульяновской области | Ежегодно до 1 декабря | ИОГВ, Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\*, ОМСУ\* | Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области государственные услуги предоставляются в соответствии с требованиями федерального законодательства.Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области утверждён Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительство, предусматривающий сокращение срока предоставления государственной услуги до 5 рабочих дней.Утверждено распоряжение Правительства Ульяновской области по объединению процедур, связанных с получением технических условий и заключением договоров на подключение к сетям тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения. |
| 2. | Обеспечение проведения анализа влияния проектов нормативных правовых актов Ульяновской области на состояние конкурентной среды при проведении оценки регулирующего воздействия таких проектов | Недопущение возникновения случаев ограничения конкуренции в результате принятия нормативных правовых актов Ульяновской области | По мере необходимости | Министерство экономического развития промышленности Ульяновской области | В отчётном периоде в рамках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, положений, способствующих ограничению конкуренции (влияющих на состояние конкурентной среды), в проектах актов не выявлено |
| **5. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Ульяновской области** |
| 1. | Реализация мероприятий по сокращению количества областных государственных унитарных предприятий | Сокращение доли участия областных государственных унитарных предприятий в экономической деятельности региона  | Ежегодно | ИОГВ | Минприроды:За период с 01.01.2013 по настоящее:- 3 предприятия исключены из Единого государственного реестра юридических лиц по результатам завершения ликвидационных процедур (ОГУП «Новоспасский лесхоз», ОГУП «Базарносызганский лесхоз» ОГУП «Майнский лесхоз»);- 1 предприятие ОГУП «Кузоватовский лесхоз» передано в муниципальную собственность МО «Кузоватовский район»; - 2 предприятия приватизированы в форме преобразования в общества с ограниченной ответственностью (ОГУП Вешкаймский лесхоз». ОГУП «Инзенский лесхоз»).В подведомственности Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области нет государственных унитарных предприятий, ведущих производственную деятельность. |
| 2. | Оптимизация структуры государственного имущества Ульяновской области и функций хозяйствующих субъектов с участием Ульяновской области, в том числе выполнение мероприятий по изъятию не используемых в уставной деятельности данных хозяйствующих субъектов объектов недвижимого имущества, переданных в оперативное управление (в случае выявления таких фактов) | Включение государственного имущества Ульяновской области в прогнозный план приватизации | Постоянно | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области  | В соответствии с Законом Ульяновской области от 22.11.2020 № 143-ЗО в Прогнозный план (программу) приватизации на 2021 год включены 20 объектов недвижимого имущества, неиспользуемых областными государственными учреждениями, находящихся в казне Ульяновской области. |
| 3. | Принятие решений, направленных на заключение договоров аренды в отношении государственного имущества преимущественно на торгах, в том числе в случаях, которые позволяют заключать договор аренды без проведения торгов | Расширение конкурентных условий при предоставлении государственного имущества в аренду | Постоянно | ИОГВ | В соответствии с полномочиями Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области не заключает договоров аренды в отношении государственного имущества.Министерством образования и науки Ульяновской области заключение договоров аренды в отношении государственного имущества заключаются по средствам проведения торгов. Без проведения торгов договора аренды и безвозмездного пользования в порядке предусмотренном статьей 17.1. «Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества» Закона о защите конкуренции в порядке исключения.Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области располагается на арендуемых площадях, т. е. не обладает недвижимым имуществом, которое может сдаваться в аренду.Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области принимаются решения по заключению договоров аренды в отношении государственного имущества преимущественно на торгах.Решений, направленных на заключение договоров аренды в отношении государственного имущества преимущественно на торгах, в том числе в случаях, которые позволяют заключать договор аренды без проведения торгов Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области за период с 01.01.2020 г. по настоящее время не принимались.Дополнительно сообщаем, распоряжением Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области от 12.11.2019 № 1189-р «О согласовании передачи в аренду недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Радищевский р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д. 5» была согласована передача имущества, закреплённого на праве оперативного управления за ОГКУСЗН Ульяновской области ООО «Риц-Регион» в аренду в соответствии ч. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». |
| **6. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки** |
| 1. | Выявление факторов, сдерживающих развитие конкуренции на товарных рынках Ульяновской области | Создание условий доступа хозяйствующим субъектам на товарные рынки, мониторинг наличия административных барьеров входа на рынки | Ежегодно | ИОГВ  | Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области ежегодно проводится социологическое исследование «Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ульяновской области». В 2021 году проведение мониторинга запланировано на октябрь-ноябрь 2021 годаМинистерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области:1. Отсутствие квалифицированных специалистов в негосударственных организациях, соответствующих профессиональным стандартам, утверждённым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, для предоставления качественных социальных услуг населению.2. Отсутствие оборотных средств в негосударственных организациях для развития, обучения специалистов и оказания качественных услуг населению.3. Негосударственным организациям в сфере стационарного социального обслуживания сложно конкурировать с государственным сектором, так как предъявляются высокие требования к стандарту оказания социальных услуг (наличие необходимой материально-технической базы, квалифицированных специалистов).4. Невысокая заинтересованность негосударственного сектора в связи с тем, что в расчёте тарифов на оказание социальных услуг не предусматривается прибыль, которая позволяет развивать их деятельность, так как социальными услугами преимущественно пользуются одиноко проживающие граждане (пенсионеры), граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов с низким уровнем среднедушевого дохода, но остро нуждающиеся в оказании социальных услуг |
| 2. | Формирование технического задания на проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Ульяновской области | Оценка состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности и определение удовлетворённости потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции | Ежегодно | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области  | Мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Ульяновской области (далее - мониторинг) проводится один раз в год. В 2020 году мониторинг проведён ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Ульяновской области» в октябре. |
| 3. | Анализ действующих на территории Ульяновской области организаций, созданных на функционирующих товарных рынках с участием государства и органов местного самоуправления, деятельность которых осуществляется за счёт субсидий из соответствующих бюджетов | Создание условий доступа хозяйствующим субъектам на товарные рынки | Ежеквартально | ИОГВ, ОМСУ\* | Организации, созданные на товарных рынках, курируемых Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области, с участием государства и органов местного самоуправления, деятельность которых осуществляется за счёт субсидий из соответствующих бюджетов, отсутствуютВ соответствии с принятыми постановлениями Правительства Ульяновской области, утверждающими порядки предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы», получателями субсидий предусмотрено предоставление в Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий отчётности о достижении целевых показателей. Министерством проводится анализ достижения целевых показателей; в случае их невыполнения, получатель обязуется вернуть полученные субсидии. |
| 4. | Анализ порядков предоставления субсидий на предмет наличия критериев, ограничивающих конкуренцию (с целью предоставления субсидий не только крупнейшим субъектам рынка) | Создание условий доступа хозяйствующим субъектам на товарные рынки | Постоянно | ИОГВ, ОМСУ\* | В Правилах предоставления субсидий предприятиям лесопромышленного комплекса Ульяновской области отсутствуют критерии, которые ограничивают конкуренцию.В соответствии с принятыми постановлениями Правительства Ульяновской области, утверждающими порядки предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы», не предусмотрены условия, предусматривающие ограничение предоставления субсидий в зависимости от уровня объёмов производства у получателя субсидий.Принято постановление Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 № 169-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги». Вносятся изменения, связанные с увеличением доли участников конкурса. |
| 5. | Анализ положений о закупках организаций, подпадающих под действие Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с целью выявления положений, ограничивающих доступ к участию в закупке  | Развитие конкуренции при осуществлении закупок | Постоянно | Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области\* | Информация УФАС России по Ульяновской области не представлена. |
| **7. Стимулирование новых предпринимательских инициатив** |
| 1. | Проведение на территории Ульяновской области недель региональных предпринимательских инициатив | Создание благоприятного делового климата на территории Ульяновской области | По мере необходимости | Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* | Мероприятие проводится по инициативе Губернатора с 2012 года. Традиционно, в рамках НПИ пройдут семинары для предпринимателей, «круглые столы» и встречи во всех муниципалитетах области. Первая неделя предпринимательских инициатив в 2019 году прошла с 25 по 31 января 2021 года. Подведение итогов состоялось в рамках Форума деловых женщин 11-12.03.2021 года.Вторая НПИ прошла с 7 по 11 июня 2021 г. |
| **8. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодёжи** |
| 1. | Введение персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования | Привлечение частных образовательных организаций на рынок услуг дополнительного образования детей | 2019 год | Министерство образования и науки Ульяновской области | Разработано и утверждено Постановление Правительства Ульяновской области от 15.11.2019 № 590-П «Об утверждении положения о порядке предоставления организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области» |
| 2. | Развитие сетевого взаимодействия детского технопарка «Кванториум» с образовательными организациями Ульяновской области с целью поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодёжи | Создание эффективной системы сетевого взаимодействия между образовательными организациями и ведущими отраслевыми промышленными предприятиями  | 2019 год | Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» (далее — АНО ДО «АТР»)\* | За отчетный период ДТ «Кванториум» заключило 34 договора о сетевой форме взаимодействия с ОУ г. Ульяновска и Ульяновской области.С 19 января по 9 февраля на площадке детского технопарка проводилось обучение педагогов открывающихся Точек Роста — образовательных центров при школах.12 февраля в детском технопарке прошел установочный семинар для представителей муниципалитетов участвующих в реализации проекта Мобильный кванториум. На встрече были определены основные направления взаимодействия и первоочередные меры для реализации данного проекта на базе школ муниципальных образований Ульяновской области.26 февраля на площадке детского технопарка «Кванториум» в рамках реализации договора между ГАОУ ВО МГПУ и Фондом инфраструктурных и образовательных программ на 2019-2020 годы организовано повышение квалификации для педагогических работников и методистов институтов развития образования естественнонаучной и технической направленностей. |
| 3. | Развитие кружкового движения по научно-техническому творчеству детей и молодёжи  | Создание сообщества инициативных педагогов, энтузиастов, специалистов ведущих отраслевых промышленных предприятий для реализации образовательных программ и досуговой деятельности с детьми и молодёжью | 2019-2022годы | АНО ДО «АТР»\* | Агентство технологического развития Ульяновской области является оператором и партнером по реализации проектов Кружкового движения Национальной технологической инициативы – Всероссийского сообщества технологических энтузиастов и действует в рамках соглашения между Правительством Ульяновской области и Ассоциацией участников технологических кружков.Цель. Создание в Ульяновской области экосистемы Кружкового движения Национальной технологической инициативы, направленной на развитие технологического творчества школьников, выявление юных талантов и подготовки нового поколения технологических лидеров.Для достижения поставленной цели в 2020 году запланированы следующие мероприятия и ведется подготовка к их проведению: Проекты:«Школа наставников» - образовательный интенсив по подготовке наставников проектной деятельности. Участники: 100 специалистов, способных качественно улучшить проектную работу со школьниками, студентами и молодыми предпринимателями в рамках своей деятельности. Обучение наставников будет проходить на примере реальных, значимых для региона задач.Предполагаемое время и даты проведения: октябрь 2020 года, пространство коллективной работы «Точка кипения» - Ульяновск.Текущий статус: подготовка«Как стать наставником проектной деятельности» - онлайн-курс Академии наставников Фонда Сколково. Курс направлен на углубление практических знаний по созданию школьных и студенческих проектов.Целевая аудитория: педагоги общего и дополнительного образования, методистыhttps://www.lektorium.tv/tutorЛетняя проектная школа «Практики будущего»Идея проекта - объединение носителей передовых технологий со школьниками для замысливания и воплощения в реальность нового уклада жизни людей, основанного на инновационных решениях. Участники получают быстрый прирост навыков проектной деятельности, системное представление о новых отраслях, взрывной рост мотивации, опыт работы в команде, общение с профессионалами и присвоение практик их работы. Место и дата проведения: июль-август 2020 года, Ульяновская область, г. Димитровград, ДООЦ «Юность».Текущий статус: подготовка мероприятияОлимпиада Национальной Технологической ИнициативыНТИ — Национальная технологическая инициатива — программа глобального технологического лидерства России к 2035 году.Олимпиада КД НТИ для 8−11 классов проходит в три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный командный и распределенный финал в разных городах. Финалисты работают с реальным инженерным оборудованием, применяя на практике продемонстрированные на отборочных этапах знания. Олимпиада проводится по 30 направлениям.Итогом Олимпиады НТИ сезона 2019-2020 стал выход в финал 9 участников от Ульяновской области по 4 направлениям: Финалы которых прошли очно и онлайн в Новосибирске, Владивостоке, Великом Новгороде, Иннополисе и Королеве по направлениям: большие данные и машинное обучение, разработка игр, инженерия космических систем, научно-инженерная коммуникация, программная инженерия финансовых технологий и урбанистика. Для участия в очных финалах участникам были приобретены билеты из средств областного бюджета, а онлайн-финал прошел с 24 по 29 марта по направлениям научно-инженерная коммуникация и инженерия финансовых систем |
| 4. | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию технического и научно-технического творчества среди детей и молодёжи | Создание сообщества инициативных педагогов, энтузиастов, специалистов ведущих отраслевых промышленных предприятий для реализации образовательных программ и досуговой деятельности с детьми и молодёжью | 2019-2022годы | Министерство образования и науки Ульяновской области, АНО ДО «АТР»\* | 1. Региональный этап Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся «Траектория технической мысли-2020»
2. Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест»
3. Всероссийский конкурс научно-технического и инновационного творчества Ш.У.С.Т.Р.И.К.»
4. Региональный конкурс «Юные техники и изобретатели» (заочный этап)
5. Участие во Всероссийском робототехническом Форуме дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок»
 |
| **9. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Ульяновской области** **и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Ульяновской области** |
| 1. | Размещение информации о реализации государственного имущества Ульяновской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Ульяновской области, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)  | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Ульяновской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Ульяновской области | Постоянно | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, ОМСУ\* | В целях обеспечения равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Ульяновской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Ульяновской области, Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области и органами местного самоуправления обеспечивается размещение информация о реализации государственного и муниципального имущества Ульяновской области на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, а также на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ (http://torgi.gov.ru). Кроме того, в рамках заключенного соглашения с АО «Единая электронная торговая площадка» проводятся торги в электронной форме на сайте: https://178fz.roseltorg.ru |
| **10. Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций** |
| 1. | Проведение конференций, круглых столов, обучающих семинаров и других мероприятий для бизнес-сообщества | Создание эффективной системы взаимодействия между органами исполнительной власти, бизнес-сообществом и потребителями | 2019-2022 годы | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, АНО ДО «АТР»\* | Агентством технологического развития Ульяновской области, в т.ч. Центром интеллектуальной собственности, действующим на базе Агентства с июня 2019 года, и предоставляющим полный спектр услуг в области охраны, защиты и управления интеллектуальной собственностью, проведено 12 образовательных мероприятия для бизнеса по вопросам в сфере развития инноваций и интеллектуальной собственности, в том числе на темы: «Нематериальные активы. Сложные вопросы принятия к бухгалтерскому учёту нематериальных активов в организации», «Форма №4-инновация. Сведения об инновационной деятельности организации», «Использование нематериальных активов как способ повышения инвестиционной привлекательности организации», «Охрана и защита интеллектуальной собственности в России и за рубежом», «Рекомендации по учёту инновационной деятельности на предприятии», «Формирование региональных брендов» и т.д., на постоянной основе ведется консультативный прием организаций и предприятий по вопросам развития инноваций и интеллектуальной собственности. В 2020 году Агентством технологического развития Ульяновской области организовано и проведено 15 образовательных мероприятий по вопросам защиты интеллектуальной собственности и развития предпринимательских компетенций субъектов инновационной деятельности: «Зачем охранять интеллектуальную собственность за рубежом? Как принять управленческое решение?», «Защита бренда и дизайна изделия», «Защита интеллектуальной собственности в сфере IT», «Рекомендации по учету инновационной деятельности на предприятии», «Рекомендации по формированию региональных брендов», «Юридические аспекты инновационного предпринимательства» и т.д., в результате проведения которых 200 участников повысили свою квалификацию.07 февраля 2020 года проведено: - выставка научно-технических достижений и разработок Ульяновской области;- конференция «Региональная модель развития сферы интеллектуальной собственности: приоритеты и возможности»;- награждение благодарственными письмами, грамотами ВОИР и нагрудными знаками «Российский рационализатор». 27.06.2020 г. День изобретателя и рационализатора проведены:- выставка изобретателей и рационализаторов (3 площадки: работы участников конкурса, инновационные решения бизнеса, электромобили);- поздравления и награждения от Ульяновской региональной организации ВОИР, вузов Ульяновской области, АНО ДО «АТР», НАТТ.11.03.2021 г. проведено 2 сессии в рамках Форума Деловых женщин 2021 по тематике защиты интеллектуальных прав предпринимателей и самозанятых, в которых приняли участие более 50 предпринимателей и самозанятых.25-26 марта 2021 г. Агентством технологического развития Ульяновской области проведена Межрегиональной научно-технологической конференции «Год науки и технологий 2021. Точки роста инвестиционного и инновационного потенциала Ульяновской области»: - Конференция «Изобретательство в Год науки и технологий 2021» с участием федеральных спикеров Председателя ЦС ВОИР Ищенко А.А. и Президента Фонда поддержки детского научного и технического творчества «Юные Техники и Изобретатели» Лычёвой Е.А., участие в которой приняли более 150 человек.- Выставка изобретателей, рационализаторов, представителей инновационной инфраструктуры и инновационных компаний Ульяновской области;- Посещение производственных компаний Ульяновской области;- Посещение и вузов Ульяновской области;- Посещение IT-компаний.26 июня 2021 г. проведены мероприятия, посвящённые Дню изобретателя и рационализатора, в рамках организации и проведения конкурсов, чемпионатов и иных мероприятий, направленных на повышение уровня инвестиционного и инновационного потенциала Ульяновской области, с участием федеральных спикеров А.А.Ищенко, В.М.Кононова, участие в которых приняли более 50 человек:- Подведение итогов и награждение победителей и финалистов областного конкурса «Лучшее изобретение», «Лучшее рационализаторское предложение»;- Спич сессия «От идеи до технологического бизнеса»;- Выставка изобретателей и рационализаторов Ульяновской области.29 июня 2021 г. проведен семинар для СМСП «Бизнес по франшизе: пошаговая инструкция» |
| 2. | Обсуждение лучших производственных практик, идей для бизнеса, проведение экспертных сессий с целью реализации запущенных проектов инновационного кластера | Открытие и обеспечение деятельности коворкинг-центра «Точка кипения» | 2019-2022 годы | АНО ДО «АТР»\*, Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | 8 декабря 2017 года в Ульяновске состоялось официальное открытие «Точки кипения». Регион стал одним из первых десяти в России, где реализуется уникальный проект - пространство коллективной работы. «Точка кипения» - это площадка для открытого диалога власти, общества, бизнеса и науки и реализации проектов по самым приоритетным направлениям: цифровой, предпринимательской, управленческой инициативы.На сегодняшний день акцент сместился в сторону проектов, связанных с цифровой трансформацией региона. В частности, команда Точки курирует реализацию следующих направлений: * Центр компетенций цифровой трансформации;
* Взаимодействие с Центром цифрового развития АСИ (Data-хакатоны, Data-дебаты);
* Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв»;
* Организация региональных «цифровых прокачек»;
* Разработка целевых моделей цифровой трансформации отраслей региона;
* «Цифровые  капитаны» - формирование сообщества руководителей цифровой трансформации на уровне муниципалитетов Ульяновской области.

Кроме того, команда «Точки кипения – Ульяновск» выступает куратором новых открытий в регионе, на конец прошлого года в регионе функционировала сеть из 3 Точек - (1 городская и 2 университетские - на площадках УлГУ и УлГТУ).В 2021 году продолжается работа с новыми командами открытий, на данный момент в Ульяновской области запланировано открытие еще 3 «Точек кипения» (не считая нового формата - «производственных» ТК), в данный момент команды прошли защиту по итогам предусмотренного кураторами образовательного курса. |
| 3. | Популяризация инновационной деятельности в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством предоставления информации о действующих программах финансирования исследований и разработок | Обеспечение открытости и доступности информации в сфере инновационной деятельности | 2019-2022 годы | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | Освещение событий в сфере инновационной деятельности на территории региона осуществляется:- на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области www.ulgov.ru, - на официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области (далее – Министерство) www.econom73.ru, - на официальном сайте АНО ДО «АТР» www.atr73.ru, - на официальном сайте АНО «ЦРК» www.cluster-dgrad.ru, - на интернет-портале федерального средства массовой информации «ТАСС» www.tass.ru,- в федеральном печатном издании «Российская газета», - в региональных средствах массовой информации на интернет-порталах: «Улпресса» www.ulpressa.ru, «Улправда» www.ulpravda.ru, «Улбизнес» www.ulbusiness.ru, «Медиа73» www.media73.ru, «Мозаика» www.mosaika.ru, «Симбирский каталог» www.simcat.ru, «Ульяновск.Безформата» Uliyanovsk.BezFormata.com, «1ul.ru» www.1ul.ru, «openbusiness» www.openbusiness.ru,- в региональных печатных изданиях: «Ульяновская правда», «Народная газета», «Деловое обозрение», - на телевизионных каналах: государственная телерадиокомпания «Волга», ТК «Репортер 73», «Улправда ТВ»,- на радио: «2х2», «Дорожное радио», - в социальных сетях на ведомственных аккаунтах Министерства, АНО ДО «АТР», АНО «ЦРК» «Вконтакте», «Facebook», «Instagram».Кроме того информация размещается на сайтах АИРР www.i-regions.ru, Национального центра по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных систем (НИАЦ МИИРИС) www.miiris.ru, Информбюро 20.35 www.ntinews.ru и др. |
| **11. Обеспечение и сохранение целевого использования** **государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере** |
| 1. | Включение пунктов о сохранении целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в концессионные соглашения с негосударственными (немуниципальными) организациями, реализующими в социальной сфере проекты с применением механизмов государственно-частного партнёрства на территории Ульяновской области | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере Ульяновской области | По мере реализации проектов  | Министерство образования и науки Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | Минобр:По состоянию на 01.07.2021 г. проектов ГЧП не имеется. Минкульт:В рамках системных мероприятий по развитию конкуренции в Ульяновской области учтены пункты о необходимости сохранения целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в концессионные соглашения с негосударственными (немуниципальными) организациями, реализующими в социальной сфере проекты с применением механизмов государственно-частного партнёрства на территории Ульяновской области при реализации проектов. |
| **12. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнёрства, в том числе практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере** |
| 1. | Развитие и реализация механизмов государственно-частного партнёрства в социальной сфере на территории Ульяновской области  | Реализация на территории Ульяновской области проектов в социальной сфере с применением механизмов государственно-частного партнёрства | 2019-2022 годы | Министерство образования и науки Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Фонд «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области»\* | Министерство образования и науки Ульяновской области: По состоянию на 01.07.2021 г. проектов ГЧП не имеется. |
| **13. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций** |
| 1. | Реализация программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ульяновской области | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2022 годы | Управление по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области, Министерство образования и науки Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, ОМСУ\* | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.02.2020 № 261-р «О предоставлении в 2020 году частным общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области» Согласно Распоряжению Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.02.2020 № 261-р «О предоставлении в 2020 году частным общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области» субсидиями из областного бюджета обеспечены 6 организаций негосударственной формы собственности.Минкульт:Распоряжением Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 10.08.2018 № 171 утверждён порядок формирования и ведения реестра поставщиков услуг в сфере культуры Ульяновской области. За II квартал 2021 года документов от поставщиков услуг в сфере культуры не поступало.Министерство наделено следующими полномочиями по осуществлению оценки качества оказания социально ориентированными некоммерческими организациями следующих общественно полезных услуг:формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);организация и проведение культурно-массовых мероприятий;осуществление экскурсионного обслуживания;показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);показ (организация показа) концертов и концертных программ;создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;создание спектаклей;создание концертов и концертных программ;услуги в сфере дополнительного образования, обеспечивающие решение задач сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации (ознакомление граждан с культурой и традициями народов, населяющих Российскую Федерацию).Для расширения доступа НКО к бюджетным средствам в II квартале 2021 года проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, проживающих на территории Ульяновской области согласно постановления Правительства Ульяновской области от 11 июля 2019г. № 321-П Сумма субсидий составила 3 987 739,00 рублей.Также, проведен конкурсный отбор в рамках постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией театральных творческих проектов» от 30.10.2020 № 615-П. Сумма субсидий составила 196 464,00 рублей.МинсоцблагополучияВ рамках государственной программы «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» подпрограммы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» в 2021 году субсидии выделены 41 СО НКО на общую сумму 19,5 млн. рублей.  Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям по результатам конкурсного отбора. Конкурсный отбор на выделение субсидии проходит по следующим направлениям: «Повышение качества жизни людей пожилого возраста», «Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта», «Трудоустройство инвалидов и закрепление их на рабочих местах, социальная адаптация инвалидов и их семей», «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства (отцовства) и детства» и т.д.В 2019 году в рамках проводимой Правительством Ульяновской области политики по социальной поддержке инвалидов принят ряд нормативных правовых актов, которые позволяют предоставлять субсидии из областного бюджета общественным организациям на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. В 2021 году субсидии получили 3 общественные организации на сумму 5,0 млн. рублей. |
| **14. Повышение уровня цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих****и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы** |
| 1. | Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» | Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики | 2019-2022годы | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Министерство образования и науки Ульяновской области | Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)» ведётся в соответствии с соглашением от 17.07.2019 № 139-2019-D3001-73 между руководителями федерального и регионального проектов, а также с паспортом регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», утверждённого 23.08.2019.В соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по конкурсным отборам на предоставление грантов от 10.07.2019 №МР-6/02нр в 2019 году 3 образовательных организации получили средства из федерального бюджета в общей сумме 14,4 млн. рублей. В 2020 году ими ведётся распространение лучшего опыта в преподавании математики, информатики и технологий. Обеспечено методическое и организационное сопровождение организаций Ульяновской области из числа победителей конкурса на предоставление субсидий юридическим лицам в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».Организовано участие Ульяновской области в предоставлении заявок на получение грантовой поддержки федерального уровня школьникам, проявившим выдающиеся способности и высокие достижения в области информатики и цифровых технологий.Благодаря грантовой поддержке федерального уровня в системе СПО подготовку ИТ-специалистов осуществляют 9 профессиональных образовательных организаций, расположенные на территории Ульяновской области: *«Старокулаткинский механико – технологический колледж»*  *«Димитровградский технический колледж»*  *«Ульяновский многопрофильный техникум»*  *«Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права»*  *«Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций»*  *«Ульяновский электромеханический колледж»* *«Ульяновский многопрофильный техникум»* *«Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна»*учреждение *«Ульяновский строительный колледж»* *«Техникум информатики, экономики и управления»* |
| 2. | Обучение цифровым компетенциям государственных гражданских и муниципальных служащих Ульяновской области в рамках программы «Руководитель цифровой трансформации» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» | Обучение государственных гражданских и муниципальных служащих компетенциям, необходимым для цифровой трансформации государственного и муниципального управления | Ежегодно | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области  | Выявляется потребность в обучении сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области по вопросам цифровых компетенций и технологий. Повышение квалификации должностных лиц проводится на базе Высшей школы государственного управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программам «Реализация проектов цифровой трансформации» (228 акад. часов), «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» (60 акад. часов) и «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении» (20 акад. часов).  |
| 3. | Обучение государственных гражданских служащих Ульяновской области и работников подведомственных ИОГВ учреждений в рамках сотрудничества со Всемирной организацией умных и устойчивых городов (WeGO) | Изучение государственными гражданскими служащими и работниками подведомственных ИОГВ учреждений лучшего международного опыта развития цифровой экономики и умных технологий  | Ежегодно | ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» | В связи с пандемией COVID-19 приостановлено участие в зарубежных образовательных программах по линии Всемирной организации умных и устойчивых городов (WeGO). |
| **15. Выявление одарённых детей и молодёжи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка****молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности** |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям молодых специалистов на территории Ульяновской области в различных сферах экономической деятельности | Адаптация и закрепление молодых специалистов на территории Ульяновской области | 2019-2022 годы | Министерство образования и науки Ульяновской области, Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | С 1 января 2013 года на территории Ульяновской области для привлечения молодых специалистов в образовательные организации в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» предусмотрены меры социальной поддержки молодых специалистов:1) единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей;2) ежемесячная денежная выплата в размере 1 тыс. рублей.Молодым специалистам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области дополнительно предоставляются следующие меры социальной поддержки:1) единовременная денежная выплата за каждый год работы в следующих размерах:за первый год работы – 20 тыс. рублей;за второй год работы – 40 тыс. рублей;за третий год работы – 60 тыс. рублей;2) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату занимаемых жилых помещений, а также расходов на отопление и освещение в размере 325 рублей.За 2019 год 32 молодым специалистам выплачены денежные средства в размере 935 658,47 рублей.По итогам 2020 года 33 молодым специалистам выплачены денежные средства денежные средства в размере 1 140 390,20 рублейЗа I полугодие 2021 год 34 молодым специалистам выплачены денежные средства денежные средства в размере 334 956,71 рублей |
| **16. Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда, включающая предварительное****исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей****потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа** |
| 1. | Формирование (актуализация) перечней перспективных и востребованных профессий на рынке труда Ульяновской области | Выявление соответствия между потребностью экономики в трудовых ресурсах и профессионально-квалификационной структурой трудовых ресурсов Ульяновской области | Ежегодно 10 декабря | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Формирование (актуализация) перечней перспективных и востребованных профессий на рынке труда Ульяновской области осуществляется один раз год. Распоряжением Агентства от 28.12.2020 № 314-р «Об утверждении Перечней перспективных и востребованных профессий (специальностей) на рынке труда Ульяновской области» утвержден Перечень перспективных и востребованных профессий (специальностей) на рынке труда Ульяновской области. |
| **17. Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации** **и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований** |
| 1. | Обеспечение поддержки научно-технических и инновационных проектов, в том числе междисциплинарных | Развитие научно-технических и инновационных проектов, в том числе междисциплинарных | Ежегодно | Министерство образования и науки Ульяновской области | В рамках реализации инновационных проектов региональными инновационными площадками сотрудниками ОГАУ «ИРО» проводятся практические семинары, круглые столы обеспечивающие научно-методическое сопровождение поддержку инновационных проектов |
| **18. Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения****высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям с учётом стандартов и разработок****международной организации «Ворлдскиллс Интернешнл», а также содействие включению обучающихся, выпускников****и молодых специалистов с инвалидностью или ОВЗ в трудовую деятельность****с учётом стандартов и разработок Международной федерации «Абилимпикс»** |
| 1. | Проведение IV Регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  | Содействие включению обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ОВЗ в трудовую деятельность с учётом стандартов и разработок Международной федерации «Абилимпикс» | Ежегодно | Министерство образования и науки Ульяновской области | С 20 по 22 октября 2020 года на территории Ульяновской области прошел V региональный чемпионат «Абилимпикс».Чемпионат ежегодно проводится в целях развития в регионе конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечивающего эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.В 2021 году региональный чемпионат «Абилимпикс» запланирован на второе полугодие. |
| 2. | Проведение VIII Регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) | Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учётом стандартов и разработок международной организации «Ворлдскиллс Интернешнл»  | Ежегодно | Министерство образования и науки Ульяновской области | Соревнования проходили по 27 компетенциям с 7 по 20 декабря 2020 года. В них приняли участие порядка 300 конкурсантов. Соревнования прошли в двух возрастных категориях на 13 площадках рас-положенных на базах профессиональных образовательных организаций Ульяновской области. Участниками в основной группе стали студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, в группе юниоры - обучающиеся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области.В этом году, несмотря на сложные условия, в чемпионате соревновались по 27 компетенциям 274 человека из 38 профессиональных образовательных организаций и 10 общеобразовательных организаций Ульяновской области.В 2021 году региональный чемпионат запланирован на второе полугодие. |
| **19. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов МСП** |
| 1. | Проведение акции «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» | Рост здоровой конкуренции на финансовых рынках и укрепление финансовой стабильности | Ежеквартально | Министерство финансов Ульяновской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области\* | Акция «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» (далее – Акция) с 2017 по 2020 гг. реализовывался в рамках ведомственного проекта «Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области».С 2021 года работа по повышению финансовой грамотности населения региона была переформатирована: - отменена акция «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности».- введена новая акция «Годовой марафон развития финансовой грамотности и налоговой культуры». Марафон предполагает собой ежемесячное проведение недельного мероприятия на территории всех муниципальных образований области в разрезе всех целевых групп.**Итоги проведённой акции по двум месяцам:**- Охват населения Ульяновской области мероприятиями Акции составил **114 900** **человек или 9,3%** от общей численности населения области**.**  - Количество площадок – составило **1 812.** |
| 2. | Участие в акциях «Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи» и «Всероссийская неделя сбережений» | Рост здоровой конкуренции на финансовых рынках и укрепление финансовой стабильности | Ежегодно | Министерство финансов Ульяновской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области\* | Всероссийская неделя финансовой грамотности 2021 состоялась с 22 по 28 марта. До проведения всероссийской акции был составлен свод по запланированным площадкам и рассчитан предварительный охват населения.Плановые значения составили:- 827 площадок;- 27 234 человек.  |
| 3. | Повышение уровня осведомлённости субъектов экономики о проводимой Банком России работе по развитию финансового рынка(направление в адрес участников рынка информационно-аналитических материалов, привлечение к участию в публичных мероприятиях по вопросам развития финансового рынка) | Рост здоровой конкуренции на финансовых рынках и укрепление финансовой стабильности | Постоянно | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\* | 1. Проведена рабочая встреча с представителями бизнеса по вопросам организации облигационного выпуска и действующих мер поддержки субъектов МСП при выходе на фондовый рынок (18.06.2021);2. Соорганизация и проведение экспертной сессии «Финансы для бизнеса» на выставке-форуме производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области - 2021» (23.04.2021);3. Направлены письма в бизнес-объединения и ОИВ с целью распространения среди субъектов МСП информации о проведении Банком России вебинара по теме «Факторинг как современный инструмент пополнения оборотных средств компаний малого и среднего предпринимательства» (19.04.2021);4. Направлены письма в бизнес-объединения и ОИВ с целью распространения среди субъектов МСП информации о проведении Банком России вебинара по теме «Система быстрых платежей: возможности и преимущества для малого и среднего бизнеса» (19.04.2021);6. Направлены письма в бизнес-объединения и ОИВ с целью распространения среди субъектов МСП информации о проведении Банком России восьмой сессии дискуссионной площадки «Финансовая доступность для МСП» (04.06.2021). |
| 4. | Популяризация информационных ресурсов Банка России по вопросам финансовой грамотности. Разработка и проведение интеллектуальных мероприятий на тему финансовых рынков и финансовых инструментов | Рост здоровой конкуренции на финансовых рынках и укрепление финансовой стабильности | Постоянно | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\*, Министерство финансов Ульяновской области | ЦБ:1. Проведены лекции по финансовой грамотности для сотрудников УФПС "Почта России" по темам: "Банковские вклады", "Платежные карты", "Потребительский кредит/заем. Целевые кредиты " в рамках реализации Проекта "Почтальоны финансовой грамотности" (06.04.2021, 13.04.2021);2. Проведено обучение педагогов по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» (15.04.2021, 22.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021);3. Проведен семинар с жителями Чердаклинского района по теме "Мошенничество с использованием пластиковых карт" (27.05.2021);4. Направлено письмо в Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области с целью распространения среди обучающихся 8-10 классов о проведении Всероссийского тематического урока "Финансовая безопасность" (12.05.2021);5. Направлено письмо в Министерство финансов и Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области с целью распространения информации об онлайн олимпиаде по экономике и финансам для школьников и студентов СПО (13.05.2021). 6. Проведены семинары с педагогами ДОО Ленинского района г. Ульяновска (29.04.2021) и детских домов (25.06.2021) по внедрению финансовой грамотности в образовательный процесс;7. Направлены письма в Министерство финансов Ульяновской области, Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, волонтерские организации о проведении VII Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения для участия в конгрессе (18.06.2021).Минфин:В марте 2021 года брошюры по финансовой грамотности Банка России в количестве более 1000 ед. были переданы АО «Почта России» для дальнейшего распространения среди населения в рамках реализации проекта «Почтальоны финансовой грамотности». |
| **20. Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворённость****(полностью или частично удовлетворённого) работой хотя бы одного типа финансовых организаций,** **осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области** |
| 1. | Проведение опросов населения и бизнеса об удовлетворённости финансовыми услугами | Оценка уровня удовлетворённости финансовыми услугами | 2019-2022годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации \* | Опросы не проводились. |
| 2. | Подготовка показателей, характеризующих социально-экономическое положение Ульяновской области и уровень развития финансового рынка на территории Ульяновской области | Оценка уровня удовлетворённости финансовыми услугами | 2019-2022годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации \* | 1. Ежеквартальный информационно-аналитический бюллетень «Банковский вестник» за 1 квартал 2021 года (направлен 28.05.2021 Губернатору Ульяновской области, в Правительство Ульяновской области, Законодательное собрание Ульяновской области);2. Информация по банковскому сектору региона по состоянию на 01.05.2021 (направлена 25.06.2021 в Министерство финансов Ульяновской области). |
| 3. | Выполнение поручений Банка России, направленных на повышение уровня удовлетворённости работой финансовых организаций | Повышение уровня удовлетворённости финансовыми услугами | 2019-2022годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации \* | Отсутствовало на исполнении |
| **21. Повышение уровня доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности** |
| 1. | Мониторинг доступности финансовых услуг для населения и бизнеса (наличие подразделений кредитных организаций, микрофинансовых институтов, страховых компаний, наличие банкоматов, POS-терминалов, количество банкоматов, POS-терминалов на 1000 жителей (расчётный показатель). Подготовка показателей, характеризующих уровень доступности финансовых услуг на территории Ульяновской области | Оценка уровня доступности и реальных потребностей в доступности финансовых услуг. Характеристика уровня доступности финансовых услуг в регионе | Ежегодно | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\*, Министерство финансов Ульяновской области | 1. Информация о количестве кредитов, предоставленных банковскими учреждениями субъектам МСП и населению на неотложные нужды в связи с развитием пандемии (в т.ч. реструктуризированных задолженностей, отсрочек по кредитным платежам) (направлена в Правительство Ульяновской области, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ульяновской области) (05.04.2021, 12.04.2021);2. Подготовлен итоговый отчет по развитию финансового рынка Ульяновской области за 2020 год, включая анализ оценки уровня развития конкуренции в Ульяновской области на основе тепловых карт развития финансового рынка в субъектах Российской Федерации за 2020 год (14.05.2021);  |
| 2. | Регулярное обсуждение факторов, сдерживающих финансовую доступность, с ИОГВ и представителями финансового сообщества Ульяновской области | Повышение уровня доступности финансовых услуг | Ежегодно | Министерство финансов Ульяновской области, Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\* | В рамках заседания межведомственной рабочей группы по развитию финансового рынка Ульяновской области рассмотрены вопросы доступности финансовых услуг на территории Ульяновской области (24.06.2021). |
| 3. | Привлечение кредитных организаций к участию в системе быстрых платежей. Пропаганда современных технологий, в том числе дистанционного обслуживания, включая поддержку и популяризацию платёжной системы «МИР» | Повышение уровня доступности финансовых услуг | 2019-2022годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\* | 1. Направлены информационные материалы о системе быстрых платежей в адрес кредитной организации, филиалов, внутренних структурных подразделений кредитных организаций, (13.04.2021);2. В рамках проведения экспертной сессии «Финансы для бизнеса» на выставке-форуме производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области - 2019» проведена лекция по популяризации возможностей СБП (23.04.2021);3. Направлены информационные материалы о СБП в адрес 8 учебных заведений (28.05.2021). |
| 4. | Содействие внедрению практик субъектов финансового рынка, положительно влияющих на повышение уровня доступности финансовых услуг, при наличии таковых | Повышение уровня доступности финансовых услуг | 2019-2022годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\*, Министерство финансов Ульяновской области | Отсутствовало на исполнении |
| **22. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри Ульяновской области (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен)** |
| 1. | Проведение взаимодействия с представителями финансового рынка о недопустимости фактов недобросовестной конкуренции на рынке вкладов (включая антирекламу), противодействие недобросовестным практикам | Повышение уровня конкурентоспособности услуг на рынке вкладов | 2019-2020годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\*, Министерство финансов Ульяновской области | 1. Принято участие в рабочей группе при Министерстве финансов Ульяновской области по противодействию «теневому» сектору экономики в отрасли «Деятельность по предоставлению финансовых услуг» (08.02.2021);2. Принято участие в Межведомственной рабочей группе при Прокуратуре Ульяновской области по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и незаконным финансовым операциям (26.03.2021) |
| 2. | Продвижение проекта «Маркетплейс». Проведение мероприятий по биометрической идентификации пользователей | Повышение уровня конкурентоспособности финансовых услуг | 2019-2020годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\* | 1. В рамках заседания межведомственной рабочей группы по развитию финансового рынка Ульяновской области с ОИВ и кредитными организациями рассмотрены практические аспекты реализации проекта «Маркетплейс», в частности функционирование платформы «Финуслуги» и векторы дальнейшего развития данного проекта (24.06.2021);2. В рамках информационной кампании в соцсетях (ВКонтакте, Инстаграмм) размещена информация о проекте «Маркетплейс» (29.06.2021).  |
| 3. | Участие представителей Банка России в коллегиальном органе по развитию конкуренции | Реализация мер по улучшению конкурентной среды | 2019-2022годы | Министерство цифровой экономики и конкуренции, Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного уп-равления Центрального банка Российской Федерации\* | Представители Банка России регулярно принимают участие в заседании Координационного совета (при его проведении). |
| **23. Обучение государственных гражданских служащих ИОГВ и работников организаций,** **подведомственных ИОГВ, основам государственной политики в области развития****конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** |
| 1. | Оказание консультационной и методической поддержки государственных гражданских служащих ИОГВ и работников организаций, подведомственных ИОГВ, по вопросам внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р | Организация работы ИОГВ по выполнению требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р | Постоянно | Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области\*, ИОГВ | Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области осуществляется работа по внедрению Стандарта развития конкуренции в Ульяновской области. В целях внедрения Стандарта развития конкуренции утверждены перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области в 2019-2022 годах. В каждом органе исполнительной власти Ульяновской области определи ответственные лица по вопросам развития конкуренции. Ежеквартально проводится заседании координационного совета по внедрению стандарта развития конкуренции.По мере необходимости оказывается консультационная и методическая поддержка по вопросам внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р. |
| 2. | Консультирование государственных гражданских служащих ИОГВ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса | Создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Постоянно | ИОГВ | Утверждено распоряжение Губернатора Ульяновской области от 19.10.2018 № 1440-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории Ульяновской области».В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 10.12.2018 № 1440-р работа по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории Ульяновской области организована всеми исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области.Осуществляется консультирование государственных гражданских служащих по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплекса |
| **24. Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги****по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов)****для услуг связи, а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения****при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи** |
| 1. | Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи на территории Ульяновской области | Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг | 2019-2020 годы | ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» | В соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный содействовать развитию конкуренции разрабатывает проект «дорожной карты», одним из системных мероприятий которой является разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи (подпункт «в» пункта 10 раздела 2, подпункт «щ» пункта 30 раздела 5).Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отдельное полномочие по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи не установлено.В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации под линейными объектами понимаются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Пунктом 27 части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» определено, что к сооружениям связи относятся объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи.Следовательно, антенно-мачтовые сооружения относятся к линейным объектам, которые могут быть как объектами капитального так и некапитального сооружения и выдача разрешения на строительство, в том числе указанных объектов, осуществляется в порядке, установленном статьёй 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. ОГКУ «Правительство для граждан» совместно с Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области разработан модельный административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – модельный регламент), который согласован в установленном правовым актом Губернатора Ульяновской области порядке с органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – ОМСУ), Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ульяновской области», государственно-правовым управлением администрации Губернатора Ульяновской области, прокуратурой Ульяновской области и письмом от 05.12.2018 № 73-П-КРИТ/2621исх направлен в органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области для использования в работе. |
| **25. Организация в государственной жилищной инспекции «горячей» телефонной линии, а также электронной формы обратной** **связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъёмки)** |
| 1. | Организация «горячей» телефонной линии Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | Развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунального комплекса | 2020 год | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | Горячая линия Министерства организована по тел. 41-48-15 информация размещена на официальном сайте и в СМИ, форма электронной обратной связи размещена на официальном сайте Министерства с возможностью прикрепления файлов в формате Word и PDF.  |
| 2. | Разработка списка контрольных вопросов для оценки соответствия управляющих организаций лицензионным требованиям и нормам жилищного законодательства и размещение его на официальном сайте Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | Развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунального комплекса | 2020 год | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | Списки контрольных вопросов для оценки соответствия управляющих организаций лицензионным требованиям и нормам жилищного законодательства разработаны и утверждены приказом Министерства от 12.03.2019 № 13-од «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами на территории Ульяновской области».  |
| **26. Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги****по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги****по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,****капитального ремонта объектов капитального строительства** |
| 1. | Разработка проектов типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство на территории Ульяновской области и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории Ульяновской области | Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг | 2019 год | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области разработаны Типовые административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, предусматривающие сокращённые сроки выдачи указанных разрешений (5 рабочих дней), на которые получены положительные заключения контрольно-надзорных органов. Указанные Типовые административные регламенты размещены на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области и направлены в органы местного самоуправления Ульяновской области для руководства и использования в работе. |
| **27. Содействие внедрению стандартизации и повышению уровня конкурентоспособности продукции** |
| 1. | Стимулирование предприятий Ульяновской области к участию во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» | Повышение качества и уровня конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями Ульяновской области | Ежегодно в соответствии со сроками проведения конкурса  | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\* | Для повышения качества и конкуренто-способности продукции, выпускаемой предприятиями Ульяновской области, ежегодно проводится всероссийский кон-курс «100 лучших товаров России». Де-партаментом промышленности были проинформированы предприятия и вы-сланы приглашения с предложением принять участие в конкурсе «100 лучших товаров России».Победителями регионального конкурса в 2020 году в номинации «Промышленные товары для населения» стали: ООО «Добрый стиль-мебель», ООО «ПК «Ульяновскмебель», АО «Контактор», ООО «Легран» и другие. В номинации «Продукция произ-водствоенно-технического назначения» одним из победителе стало предприятие ООО «Ульяновский станкостроительный завод».  |
| 2. | Организация взаимодействия с федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ульяновской области» по вопросам стандартизации  | Популяризация среди предприятий Ульяновской области производства конкурентоспособной продукции в соответствии с государственными стандартами качества | Постоянно | Министерство экономического развития и промышленностиУльяновской области | Заключено соглашение о сотрудничестве Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и Правительства Ульяновской области в рамках развития Национальной системы сертификации от 06.03.2019 № 39-ДП.Соглашение заключено в целях:создания организационных условий, способствующих повышению качества и конкурентоспособности продукции, работ и услуг в Ульяновской области;осуществления государственной политики в вопросах повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг, технического регулирования, обеспечения единства измерений, стандартизации;создания эффективного механизма стимулирования производства инновационной продукции и содействия импортозамещению в Ульяновской области.Результатом реализации Соглашения должно стать повышение конкурентоспособности региональных предприятий, качества и безопасности продукции и услуг Ульяновской области, взаимодействие с предприятиями и организациями по формированию актуализированной базы данных «Продукция России». |
| 3. | Оказание содействия федеральному бюджетному учреждению «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ульяновской области» в формировании базы данных «Продукция России» по предприятиям, осуществляющим производство продукции на территории региона | Повышение уровня конкурентоспособности продукции местного производства | По мере необходимости | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»\*, Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | Центру стандартизации региональным правительством и ФБУ «Ульяновский ЦСМ» подписано соглашение, основной задачей которого является создание эффективного механизма стимулирования производства инновационной продукции и содействия импортозамещению, условий, которые будут способствовать повышению качества и конкурентоспособности продукции, работ и услуг в регионе. В качестве содействия Центру стандартизации, департамент промышленности ведет работу по взаимодействию с предприятиями-производителями Ульяновской области с целью пополнения базы данных «Продукция России». Следует отметить, что в вышеуказанной базе данных имеется перечень производителей Ульяновской области, в который вошли: ООО «Номатекс», ООО «Элегант», ООО «Бостон», АО ГК «Фирма Русь», АО «КТЦ Металлоконструкция», ООО «Зе-нит-Химмаш», ОАО «Ульяновский па-тронный завод», ОАО «Димитровград-химмаш», АО «Ульяновский механиче-ский завод», АО «УКБП», ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», ООО «Димитровгра-дЖгуткомплект», АО «Контактор», АО «НПП «Завод Искра», АО «Ульяновский моторный завод», ООО «Димитровград-ский вентильный завод», ООО «Ульянов-ский автомобильный завод», АО «Авиа-стар-СП», ООО «Ульяновское предприя-тие «Автоконтакт, АО «ДААЗ», ООО Ульяновский завод Автокомпонент», ООО «Ульяновский мебельный комбинат», АО «ФРЕСТ», АО «Спектр-Авиа». |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**способствующих достижению результатов (целей) реализации Плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о документе, в составекоторого содержится мероприятие | Информация об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. На рынках услуг дошкольного, общего и среднего профессионального образования**  |
| 1. | Предоставление частным общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области  | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.02.2019 № 243-р «О предоставлении в 2019 году частным общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области» | Согласно Распоряжению Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 11.02.2021 № 209-р «Об утверждении перечня получателей субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области на 2021 год» субсидиями из областного бюджета обеспечены 6 организаций негосударственной формы собственности |
| **2. На рынке услуг дополнительного образования детей** |
| 1. | Расширение доступа частных организаций дополнительного образования детей к предоставлению услуг дополнительного образования | Региональный проект «Успех каждого ребёнка» от 14.12.2018 № 48-п/п, утверждённый Губернатором Ульяновской области в ГИС «Электронный бюджет» | Разработано и утверждено Постановления Правительства Ульяновской области от 15.11.2019 № 590-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления индивидуальным предпринимателям и организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам субсидий из областного бюджета Ульяновской области» в целях возмещения затрат, связанных с реализацией дополнительных общеобразовательных программ |
| **3. На рынке медицинских услуг** |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность и развитие механизмов государственно-частного партнёрства  | Распоряжение Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 02.10.2014 № 2887-р «Об организации деятельности по улучшению инвестиционного климата и снятию административных барьеров в сфере здравоохранения» | Изменения в нормативную правовую базу, а также разработка новых нормативных правовых актов не проводились. |
| 2. | Разработка комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области к привлечению инвестиций для отрасли здравоохранения в Ульяновской области | Распоряжение Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 02.10.2014 № 2887-р «Об организации деятельности по улучшению инвестиционного климата и снятию административных барьеров в сфере здравоохранения» | Осуществляется взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов и проектов в сфере государственно-частного партнёрства на территории муниципальных образований Ульяновской области. |
| 3. | Осуществление государственных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление преференций в соответствии с законодательством  | Распоряжение Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 02.10.2014 № 2887-р «Об организации деятельности по улучшению инвестиционного климата и снятию административных барьеров в сфере здравоохранения» | Государственные закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление преференций осуществляется в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 4. | Актуализация и опубликование перечней муниципального имущества (земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов), предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП  | Распоряжение Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 02.10.2014 № 2887-р «Об организации деятельности по улучшению инвестиционного климата и снятию административных барьеров в сфере здравоохранения» | На сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области в разделе «Инвестиционная деятельность. Развитие ГЧП.» публикуется ежегодно обновляемый перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений от имени Ульяновской области. |
| **4. На рынке жилищного строительства** |
| 1. | Реализация мероприятий по совершенствованию реализации, отмене избыточных, дублирующих процедур в сфере жилищного строительства, действующих на территории Ульяновской области | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 20.11.2015 № 653-пр «Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию реализации, отмене избыточных и (или) дублирующих процедур в сфере жилищного строительства, действующих на территории Ульяновской области» | В целях сокращения административных процедур Губернатором Ульяновской области утверждена «Дорожная карта» № 179 ПЛ от 24.09.19 г. |
| **5. На рынке социальных услуг** |
| 1. | Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в сфере социального обслуживания | Постановление Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 № 169-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги» | Ежемесячно за оказанные социальные услуги населению в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания негосударственные организации, оказывающие социальные услуги населению получали компенсацию. За 2 квартал 2021 года она выплачена в размере 44 368,2 тыс. рублей 13 некоммерческим организациям.Доля получателей социальных услуг, обратившихся за получением социальных услуг в негосударственные организации, осуществляющие социальное обслуживание за 2 квартал 2021 года составила 35,4% (в государственных организациях социального обслуживания Ульяновской области обслужено 12964 получателя социальных услуг, в негосударственных организациях социального обслуживания – 4590 получателя социальных услуг) |
| Приказ Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области от 05.04.2019 № 47-п «Об утверждении размера и порядка выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)» |
| 2. | Финансовое обеспечение негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | На финансовое обеспечение негосударственных организаций в 2021 году мероприятием «Предоставление субсидий областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания населения» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» предусмотрены денежные средства в размере 50 000,0 тыс. рублей. |
| 3. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям молодых специалистов в сфере социального обслуживания на территории Ульяновской области | Закон Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» | За I полугодие 2021 год 34 молодым специалистам выплачены денежные средства денежные средства в размере 334 956,71 рублей |
| **6. На рынке реализации сельскохозяйственной продукции** |
| 1. | Бюджетная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области  | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | По состоянию на 01.07.2021 до сельхозтоваропроизводителей Ульяновской области доведены средства федерального и областного бюджета в сумме 2 750,9 млн. рублей/ |
| 2. | Организация отраслевых торговых мероприятий (ярмарок, выставок-продаж, форумов, круглых столов и иных мероприятий) | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 15.06.2015 № 14/341-пр «Об утверждении Стратегии развития торговли в Ульяновской области на 2015-2016 годы и на период до 2030 года» | В первом квартале 2021 года данные мероприятия не проводились.Во втором квартале проведен **праздник «Всемирный день молока».**Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединённых Наций (ФАО), начиная с 2001 года, 1 июня установлен Всемирный день молока. Это сделано для признания важности молока как глобальной пищи.Что символично, 1 июня также отмечается Международный день защиты детей (дети – это основная категория населения, потребляющая молочную продукцию).С учётом этого в Ульяновской области с 2013 года проводится праздник, приуроченный к Всемирному дню молока *(в прошлом году из-за пандемии мероприятие не проводилось).*Этот праздник призван акцентировать внимание на молочной продукции, так как молоко – это не только вкусный и полезный продукт, но ещё и результат большого и благородного труда наших товаропроизводителей. В этом году мероприятие состоялось 12 июня в рамках празднования «Дня России». Местом проведения уже традиционно стала парковая зона в центре города Ульяновска, напротив Краеведческого музея (бульвар Новый Венец), с 10.00 до 14.00. Вокруг фонтана расположилась выставка-дегустация крупных предприятий переработчиков, производителей молочной продукции Ульяновской области: АО «Молочный завод», ООО «Молочный комбинат «Вита», ООО «Ульяновский Хладокомбинат», ООО «Новмолдом», сельскохозяйственные потребительские кооперативы «Инзамолпром» и «Станичный» (Новоспасский район). Также в выставке приняли участие фермерские хозяйства, имеющие свою переработку молока – КФХ «Россошанский» (козий сыр), ИП «Глебова» (Сыры по итальянской технологии», бренд «Сварено в Ульяновске»), КФХ «Ашаханов П.С.». Кроме того, Ульяновский аграрный университет имени П.А.Столыпина представил мини-лабораторию по оценке качества молочной продукции.Всех участников праздника ожидала дегустация молочной продукции, творческая программа коллективов детских школ искусств, конкурсы с подарками, контактный зоопарк, а в завершение состоялся розыгрыш лотереи среди гостей по номерам купонов на призы от компаний.  |
| 3. | Совершенствование ярмарочной торговли, розничных рынков, нестационарной и мобильной торговли с целью расширения и развития форматов торговли | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 15.06.2015 № 14/341-пр «Об утверждении Стратегии развития торговли в Ульяновской области на 2015-2016 годы и на период до 2030 года» | В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 16.03.2021 №120-пр «О проведении областных ярмарок в 2021 году» в 2021 году на территории Ульяновской области запланировано проведение 24-х областных сельскохозяйственных ярмарок.В весенний период с 27 марта по 24 апреля проведено 6 областных сельскохозяйственных ярмарок (4 в городе Ульяновске и по одной г. Димитровграде и г. Новоульяновске). В весенний период ярмарки проводились на открытом воздухе в сокращённом формате с учётом санитарно-эпидемиологических требований, в них принимали участие сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия потребительской кооперации, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств, а также предприятия оптовой и розничной торговли из 18 муниципальных районов и 3 городских округов области. При формировании схемы размещения товаропроизводителей на ярмарочных площадках между торговыми местами было предусмотрено расстояние не менее 1,5 метров.На территории Ульяновской области размещено:- нестационарных торговых объектов -2076, в т. ч. по продаже продуктов питания, включая смешанный ассортимент – 1756 объектов, по продаже плодоовощной продукции (овощи, фрукты, ягоды) – 110 объектов;.- мобильных торговых объектов (автолавки, автомагазины, автокафе, фудтраки) круглосуточного размещения -267, в т. ч. по продаже продуктов питания, включая смешанный ассортимент – 192 объектов, по продаже плодоовощной продукции (овощи, фрукты, ягоды) – 22 объектов;- ярмарок регулярного проведения (постоянно действующие ярмарочные площадки, ярмарки выходного дня и т. д.) - 224 (количество торговых мест на ярмарках 4147). |
| 4. | Реализация инвестиционных проектов по строительству торговых объектов | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 15.06.2015 № 14/341-пр «Об утверждении Стратегии развития торговли в Ульяновской области на 2015-2016 годы и на период до 2030 года» | По оперативной информации, во втором квартале 2021 года на территории Ульяновской области открыто 40 новых торговых объектов и 4 объекта общественного питания |
| 5. | Грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | Заседание комиссии по определению победителей конкурсного отбора состоялись 30.06.2021 г.В настоящее время проводится подведение итогов.. |
| 6. | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» как отдельный проект с 2021 года упраздняется, однако основная часть мероприятий войдёт в состав федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». При этом размер финансирования мероприятий в рамках проекта остается на прежнем уровне, так же как и размер целевых показателей реализации проекта. В соответствии с соглашением, заключённым с Минсельхозом России, в 2021 году на реализацию федерального проекта из федерального и областного бюджета выделено 60,7 млн. руб. Средства будут направлены на грантовую поддержку по проекту “Агростартап”, предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а также финансирование Центра компетенций.В 2021 году в рамках проекта необходимо достичь следующих целевых показателей: - количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде принятых фермерами, получившими грант Агростартап - 10 человек; - количество принятых членов в сельхозпотребкооперативы - 134 единицы;- субъектов малого и среднего предпринимательства являются получателями средств государственной поддержки – 16 ед., в т.ч. 10 – получателей гранта «Агростартап» и 6 СПоК, получивших субсидии. |
| **7. На рынке племенного животноводства** |
| 1. | Выплата субсидий на приобретение племенного скота и на содержание племенных животных  | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на2014-2021 годы» | По состоянию на 01.07.2021 по данному направлению выплачено субсидий в сумме 9 760 тыс. рублей. |
| **8. На рынке семеноводства** |
| 1. | Выплата субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение элитных семян  | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | По состоянию на 01.07.2021 по данному направлению выплачено субсидий в сумме 58 327 тыс. рублей. |
| **9. На рынке переработки водных биоресурсов** |
| 1. | Оказание государственной поддержки хозяйствующим субъектам, занимающимся переработкой рыбы | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | В соответствии с кассовым планом выплата субсидий на данные цели из средств федерального и областного бюджета запланирована на 2-4 кварталы 2021 года. |
| **10. На рынке товарной аквакультуры** |
| 1. | Государственная поддержка хозяйствующих субъектов, занимающихся рыбоводством (аквакультурой), по следующим направлениям:на возмещение 50 % понесённых затрат на приобретение рыбопосадочного материала;на возмещение 50 % понесённых затрат на приобретение комбикормов для рыбы;на возмещение 50 % понесённых затрат на приобретение строительных материалов и технологического оборудования;грантовая поддержка в форме субсидий начинающим фермерам на реализацию проектов в отрасли рыбоводства (аквакультуры);грантовая поддержка на развитие материально-технической базы по линии сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | В соответствии с кассовым планом выплата субсидий на данные цели из средств федерального и областного бюджета запланирована на 2-4 кварталы 2021 года. |
| **11. Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства****в инновационной деятельности** |
| 1. | Предоставление субсидий на обеспечение деятельности специализированных организаций, осуществляющих методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного кластера Ульяновской области и ядерно-инновационного кластера г. Димитровграда Ульяновской области | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» | Оказана финансовая поддержка в форме предоставления суб-сидий на обеспечение деятельности АНО «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в рамках Соглашения от 27 января 2021 года № 3 «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности». Общий объем финансирования предусмотрен в размере 21840,9 тыс. рублей. По итогам первого квартала 2021 года фактически АНО «ЦРК» освоено 1000тыс.рублей.В 2020 году закончилась реализация приоритетного проекта региона «Развитие инновационного кластера Ульяновской области». Субсидии не выделялись. |
| **12. В сфере перевозок пассажиров наземным транспортом** |
| 1. | Предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров автомобильным транспортом юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим данную деятельность | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/577-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» (подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта») | На 01.07.2021 освоено 66002.6 тыс. руб. |
| 2. | Предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении | На 01.07.2020 освоено 56633.7 тыс. руб. |
| 3. | Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключён государственный контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам, в соответствии с требованиями, установленными государственным заказчиком | На 01.07.2021 освоено 11167.2 тыс. руб. |
| 4. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств в связи с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам  |  | На 01.07.2021 освоено 9297.8 тыс. руб. |
| 5. | Проведение конкурсных процедур, в результате которых будут определены перевозчики для обслуживания межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок | Постановление Правительства Ульяновской об-ласти от 01.11.2017 № 531-П «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-том по межмуниципальным маршрутам регуляр-ных перевозок в границах территории Ульянов-ской области». | За 2 квартала 2021 года проведены конкурсные процедуры (открытые конкурсы по 220-ФЗ - нерегулируемые тарифы) на межмуниципальные маршруты:№128 «Ульяновск – Елшанка» №127 «Ульяновск – Зелёная Роща» №361 «Ульяновск – Старая Майна» № 133 «г.Ульяновск (ОП м-н «Чарка») – ОП СНТ «Юрманки»№ 142 «г.Ульяновск (ОП ул.Врача Михайлова) – ОП СНТ «Долина»№ 333 «г.Ульяновск (ОП м-н «Чарка») – ОП СНТ «Заречное», СНТ «Степное»№ 334 «г.Ульяновск (ОП м-н «Волга») – ОП СНТ «Юбилейное»№ 344 «г.Ульяновск (м-н «Юбилейный») – Новое заволжское кладбище»№ 350 «г.Ульяновск (ОП ул.Врача Михайлова) – ОП СНТ «Садовод»№ 351 «г.Ульяновск (ОП м-н «Чарка») – ОП СНТ «Авиастроитель»№ 376 «г.Ульяновск (ОП проезд Заводской) – ОП СНТ «Полесье»№ 379 «г.Ульяновск (ОП проезд Заводской) – ОП СНТ «Полянка»№ 381 «г.Ульяновск (ОП ул.Академика Павлова) – ОП СНТ «Волна»№ 368 «г.Ульяновск (ОП ж/д вокзал) – ОП СНТ «Ташлинское»№ 349 «г.Ульяновск (ОП м-н «Чарка») – ОП СНТ «Созидатель»;№ 371 «г.Ульяновск (ОП м-н «Чарка») – ОП СНТ «Луговое».№ 348 «АВ г.Ульяновск – ОП СНТ «Елизаветино»;№ 348а «г.Ульяновск (ОП ж/д вокзал) – ОП СНТ «Елизаветино»;№ 355 «АВ г.Ульяновск – ОП с. Кундюковка»;№ 353 «г.Ульяновск (ОП ул.Врача Михайлова) – ОП СНТ «Солнечное»;№ 364 г.Ульяновск (ОП ул.Врача Михайлова) – м-н «Чарка» - ОП СНТ «Виктория»;№ 377 «г.Ульяновск (ОП проезд Заводской) – м-н Чарка- ОП СНТ «Белая Рыбка»;№ 378 г.Ульяновск (ОП ул.Врача Михайлова) – м-н «Чарка» - ОП СНТ «Раздолье»;№ 397 г.Ульяновск (ОП пр-т Дружбы Народов) – ОП СНТ «Солнечная Поляна».№ 112-1 «г.Ульяновск (ОП ул.Бебеля) - ОП УГСХА»№ 560-2 «АВ г. Ульяновск – АС г.Инза» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_