**ОТЧЁТ**

**об исполнении государственной программы Ульяновской области**

 **«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
по итогам 2 квартала 2021 года**

1. Реализация государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» (далее – Программа) осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации
Программы, утверждённым распоряжением Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 29.01.2021 № 34-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2021 год». По итогам 1 квартала 2021года отклонения от Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2020 год не выявлены.
2. Сведения об объёмах финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования (на 2021 год), тыс. руб. | Предоставленное финансирование (по итогам 2 квартала 2021), тыс. руб. | Освоение за отчётный период (2 квартал 2021), тыс. руб. | Соглашение на предоставление средств из федерального бюджета, внебюджетных источников |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны « Заволжье»  | Государственный заказчик – Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 55683,9 | - | - | - | 55683,9 | - | - | - | 55683,9 | - | - |  |
| 1.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 42440,0 | - | - | - | 42440,0 | - | - | - | 42440,0 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 27.01.2021 № 1 |
| 1.2. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 13243,9 | - | - | - | 13243,9 | - | - | - | 13243,9 | - | - | Соглашение № 25 от 26.02.2021 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны»  | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 216758,07 | - | - | - | 26474,9 | - | - | - | 26474,9 | - | - |  |
| 2.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций Акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях финансирования проектирования и строительства индустриального парка | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 186500,0 | - | - | - | 12028,6 | - | - | - | 12028,6 | - | - | Заключен Договор№ 31 от 01.04.2021 г. На получение бюджетных инвестиций. |
| 2.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям - резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося на территории указанной портовой особой экономической зоны | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 18258,07 | - | - | - | 4446,3 | - | - | - | 4446,3 | - | - | Соглашение заключено между резидентом портовой особой экономической зоны и Министерством. |
| 2.3. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансирования разработки проекта планировки территории 3-ей очереди портовой особой экономической зоны» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 12000,0 | - | - | - | 12000,0 | - | - | - | 10000,0 | - | - | Заключен Договор № 31 от 01.04.2021 на получение бюджетных инвестиций. |
| 3. | Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» |  | - | 178764,9 | - | - | - | 21045,6 | - | - | - | 21045,6 | - | - |  |
| 3.1. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области  | - | 54000,0 | - | - | - | 13545,6 | - | - | - | 13545,6 | - | - | Заключено и подписано соглашение № 26 от 26.02.2021 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 3.2. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 124764,9 | - | - | - | 7500,0 | - | - | - | 7500,0 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 11.03.2021 № 28 |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | - | 451206,87 | - | - | - | 103204,4 | - | - | - | 103204,4 | - | - |  |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» |
| 1. | Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности»  |  | - | 9914,0 | - | - | - | 1987,0 | - | - | - | 1987,0 | - | - |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий Фонду « Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 9914,0 | - | - | - | 1987,0 | - | - | - | 1987,0 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) |  | - | 9914,0 | - | - | - | 1987,0 | - | - | - | 1987,0 | - | - |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» |
| 1. | Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» | Государственный заказчик – Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 10777,8 | - | - | - | 1001,8 | - | - | - | 1001,8 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | - | 10777,8 | - | - | - | 1001,8 | - | - | - | 1001,8 | - | - |  |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»  | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 86554,69 | - | - | - | 32078,4 | - | - | - | 32078,4 | - | - |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 56071,39 | - | - | - | 24472,8 | - | - | - | 24472,8 | - |  | - |
| 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 30483,3 | - | - | - | 7605,6 | - | - | - | 7605,6 | - |  | - |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | - | 86554,69 | - | - | - | 32078,4 | - | - | - | 32078,4 | - | - |  |

1. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение на 2021 год | Фактическое значение за 2 квартал 2021 года | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны «Заволжье», единиц | 80 | 115 | 143,75% | В соответствии с ГП значение целевого индикатора на 2021 год – 8 ед. В результате работы по привлечению инвесторов на промышленные зоны «Заволжье», «Новоульяновск», «Инза», «Димитровград», а также ПОЭЗ, подписано 5 инвестиционных соглашений: - с компанией ООО «Айфэкс Технологии» по производству оборудования для пожаротушения. Планируется создание порядка 20 рабочих мест;- с компанией «ДауАкса» по производству пултрузионного профиля. Планируется создание порядка 50 рабочих мест;- с компанией ООО «Болл Бевереджик Пэкеджинг Наро-Фоминск» по производству алюминиевой упаковки;- с компанией АО «Уральский завод гражданской авиации» по производству авиационных агрегатов из полимерных композиционных материалов;- с компанией ООО «Солар Экспресс» по созданию производства ПЭТ-преформ; - с компанией ООО «Другой климат» по производству климатического оборудования.Работа по привлечению инвесторов продолжается. |
| 2. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны, единиц | 500 | 370 | 74,0 % |
| 3. | Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | 8 | 6 | 75% |
| 4. | Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, единиц, млн. рублей | 600 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2021 года. |
| 5. | Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, процентов | 100 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2021 года. |
| 9. | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов, единиц | 155 | – | – | В соответствии с ГП 100 % выполнение значений целевых показателей планируется к концу 2021 года. |

1. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2 квартала 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб.[[1]](#footnote-1) | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы) / значения целевых индикаторов |
| Начало  | Окончание  | Начало  | Окончание  | Плановое  | Фактическое | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» |
| 1. Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны « Заволжье»  |  | I кв. | IV кв | I кв. | IV кв | 55683,9 | 55683,9 | 55683,9 | 55683,9 |
| 1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | I кв. | II кв. | I кв. | II кв. | 42440,0 | 42440,0 | 42 440,0 | 42440,0 |
| Подписан Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 27.01.2021 № 1.Реализация данного мероприятия позволит сократить сумму основного долга по кредиту, взятого на строительство инфраструктуры промышленной зоны «Заволжье» |
| 1.2. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон  | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | 13 243,9 | 13 243,9 | 13 243,9 | 13 243,9 |
| Заключено Соглашение № 25 от 26.02.2021 г. о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 2. Основное мероприятие « Развитие портовой особой экономической зоны»  |  | II кв.. | IV кв | II кв. | IV кв | 216758,07 | 26474,9 | 216758,07 | 26474,9 |
| 2.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций Акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях финансирования проектирования и строительства индустриального парка | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | II кв.. | IV кв | II кв. | IV кв | 186 500,0 | 12028,6 | 186 500,0 | 12028,6 |
|  |
| **2.2.** Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям - резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося на территории указанной портовой особой экономической зоны | Министерство | II кв.. | IV кв | II кв. | IV кв | 18 258,07 | 4446,27 | 18 258,07 | 4446,27 |
| **2.3** Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансирования разработки проекта планировки территории 3-ей очереди портовой особой экономической зоны» | Министерство | I кв.. | IV кв | I кв. | IV кв | 12 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 |
| 3. Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»  |  | I кв | IV кв | I кв | IV кв | 178764,9 | 21045,6 | 178764,9 | 21045,6 |
| 3.1. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П « О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»  | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | I кв | IV кв | I кв | IV кв | 54000,0 | 13545,6 | 54000,0 | 13545,6 |
| Заключено и подписано соглашение № 26 от 26.02.2021 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.Подан пакет документов, подтверждающих затраты для предоставления субсидии. |
| 3.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , с целью финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 124764,9 | 7500,0 | 124764,9 | 7500,0 |
| Подписан Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 11.03.2021 № 28. |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны «Заволжье», единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x |  |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны, единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x |  |
| Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x |  |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» |
| 1. Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности»  |  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 9914,0 | 1987,0 |  |
| 1.1. Предоставление субсидий Фонду « Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политикиМинистерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 9914,0 | 1987,0 |  |
| Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, единиц, млн. рублей | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | - |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» |
| 1. Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» |  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 10777,8 | 1001,8 | 10777,8 | 1001,8 |
| Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, процентов | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | - |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» на 2015 - 2021 годы |
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 86554,7 | 32078,4 | 86554,7 | 32078,4 |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 56 071,39000 | 24472,8 | 56 071,39000 | 24472,8 |
| 1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области  | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | 30483,3 | 7605,6 | 30483,3 | 7605,6 |
| Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов, единиц | - | Iкв | IVкв | Iкв | IVкв | x | x | - |

1. СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в государственную программу по итогам 2 квартала 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.06.2021 N 9/254-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Изменения вносятся в части перераспределения финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий в 2021-2024 годов.В рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» включено новое мероприятие «Предоставление организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития на территории Ульяновской области государственно-частного партнёрства, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением указанной деятельности» с общим объёмом финансирования на 2021-2024 годы в размере 44691,1 тыс. рублей, из них 6914,0 тыс. рублей в 2021 году.Средства перераспределяются внутри подпрограммы с мероприятия «Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан». Также с указанного мероприятия снимается 1000,0 тыс. рублей в областной бюджет Ульяновской области.Кроме того на финансовое обеспечение мероприятия «Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным для финансового обеспечения реализации указанных проектов» в 2021 году предполагается предусмотреть 5000,0 тыс. рублей. | Проект распоряжения Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области «О внесении изменений в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 29.01.2021 № 34-р» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Графы X не заполняются [↑](#footnote-ref-1)