**ОТЧЕТ**

 **об исполнении Публичной декларации целей и задач**

**Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области**

 **на 01.02.2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Задача | Состояние дел по решению задачи | Промежуточные количественныепоказатели работы | Ответственный исполнитель, ФИО -должность |
| **1. Развитие малого и среднего предпринимательства** **Ульяновской области** |
| **Цель 1. Увеличение численности занятых в сфере МСП: реализация региональных проектов «Поддержка самозанятых» и «Вовлечение» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»** |
| 1. | Задача 1. Развитие института «самозанятых» | Плановый показатель «количество самозанятых граждан, применяющих спец. налоговый режим» составляет 8 536 ед. | Количество самозанятых граждан, применяющих спец. налоговый режим на 01.02.2022, составляет 21 971 ед. | Зонтов Н.В. – Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области  |
| 2. | Задача 2. Популяризация предпринимательской деятельности | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области АНО «РЦПСП» на реализацию мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности в настоящее время не заключено. | Количество начинающих предпринимателей, получивших поддержку на 01.02.2022, – 0 ед.28.01.2022 прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель года» (22 номинации). | Гайнетдинов Р.Ш. - Директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 3. | Задача 3. Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса  | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области АНО «РЦПСП» на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса в настоящее время не заключено. |  | Гайнетдинов Р.Ш. - Директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 4. | Задача 4. Реализация обучающих программ | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области АНО «РЦПСП» на реализацию обучающих программ в настоящее время не заключено.  |  | Гайнетдинов Р.Ш. - Директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| **Цель 2. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»** |
| 5. | Задача 1. Оказание услуг субъектам МСП в центрах «Мой бизнес» | Государственной программой Ульяновской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области" (Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/589-П) предусмотрено выделение 56213,1 тыс. рублей на 2022 год для реализации данного мероприятия. | Количество субъектов МСП, получивших на 01.02.2022 комплексные услуги, – 0 единиц. | Гайнетдинов Р.Ш. - Директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 6. | Задача 2. Создание условий для развития субъектов МСП, в том числе экспортно ориентированных | Государственной программой Ульяновской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области" (Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/589-П) предусмотрено выделение 15557,6 тыс. рублей на 2022 год для реализации данного мероприятия.За январь 2021г. проведено 2 обучающих семинара по программе Школы экспорта РЭЦ (26 субъектов МСП приняли участие). Проведен проектный комитет по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Проведены мероприятия в рамках недели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оказана 31 услуга 16 уникальным СМСП. | Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших на 01.02.2022 экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, – 2 ед. | Сандркина А.С. – руководитель центра поддержки экспорта АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 7. | Задача 3. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе по льготному финансированию | Государственной программой Ульяновской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области" (Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/589-П) предусмотрено выделение 41560,2 тыс. рублей на 2022 год в целях финансового обеспечения затрат фонда «ГФУО» в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах. Выделение средств из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам МСП в 2022 году программой не предусмотрено. | Количество действующих микрозаймов на 01.02.2022 – 372 единицы. | Артемьева Н.В. - Исполнительный директор фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» |
| **2.Инвестиционная политика** |
| **Цель 1. Обеспечение роста объёма инвестиций в основной капитал через координацию инвестиционной политики Ульяновской области** |
| 1. | Определение прогнозных и целевых значений показателей в сфере привлечения инвестиций, их декомпозиция для участников инвестиционной политики  | В целях обеспечения максимальной согласованности действий между отраслями экономики, расходованием финансовых средств областного бюджета Ульяновской области и плана нормативных и законодательных решений, направленных на наращивание инвестиционного потенциала региона Министерством обеспечивается координация этих инвестиционных процессов в каждой из отраслей экономики. Речь идёт не только о привлечённых инвестициях, но и об инвестициях действующих предприятий.В рамках формирования плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года данный показатель уже декомпозирован по муниципальным образованиям Ульяновской области. В настоящее время инициируется аналогичная работа в отношении отраслевых исполнительных органов государственной власти Ульяновской области с целью дальнейшего мониторинга и оценки их деятельности в работе по наращиванию экономического и инвестиционного потенциала отраслей, как за счёт частных инвестиций, так и за счёт бюджетных средств всех уровней. | 1. Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал – 105,2%.2. Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области – не менее 8 единиц. | Директор департаментаинвестиционнойполитикиМинистерства экономического развития Ульяновской области Сиренко Д.А. |
| 2. | Формирование областного реестра инвестиционных проектов  | Областной реестр инвестиционных проектов Ульяновской области ведётся АО «Корпорация развития Ульяновской области» и содержит 130 проектов с общим объёмом инвестиций 127,84 миллиардов рублей. По итогам реализации указанных проектов инвесторы планируют создать порядка 15 580 рабочих мест. |
| 3. | Совершенствование системы мер государственной поддержки инвесторов  | В настоящее время подготовлен законопроект, который вносит изменения в Закон Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» и предусматривает дополнение возможностью создания, модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, которым в соответствии со статьёй 8 Закона № 019-ЗО присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области |
| 4. | Повышение эффективности работы институтов развития в целях привлечения инвестиций  | Губернатором Ульяновской области утверждены Методические рекомендации по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности институтов развития Ульяновской области. Утверждены ключевые показатели деятельности для каждого института развития – отслеживание производится ежеквартально. |
| 5. | Привлечение ресурсов за счёт расширения использования механизма ГЧП  | По состоянию на 31.01.2022 на территории Ульяновской области заключено и действует 12 концессионных соглашений на общую сумму 4,3 млрд рублей:1) 9 концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на сумму свыше 1,9 млрд рублей, т.ч.:- в отношении реконструкции (создания) объектов теплоснабжения – 4 соглашения;- в отношении реконструкции (создания) объектов водоснабжения и водоотведения – 5 соглашений.2) 2 концессионных соглашения в сфере физической культуры и спорта на сумму свыше 2,1 млрд рублей, в т.ч.:- создание и эксплуатация имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 26;- создание и эксплуатация физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области.3) 1 концессионное соглашение в сфере здравоохранения на сумму 347 млн рублей – реконструкция и эксплуатация объекта здравоохранения Ульяновской области - помещения, расположенные в радиологическом корпусе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер». |
| **Цель 2. Обеспечение локализации производств путём создания в зонах развития региона новой инвестиционной инфраструктуры** |
| 1. | Реализация государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»  | В рамках курируемой Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2022 год предусмотрено 160,54 млн рублей на создание и развитие инфраструктуры перспективных инвестиционных площадок на территории Ульяновской области, в том числе на развитие ОЭЗ «Ульяновск», промзона «Заволжье», ИП «Платформа», ДИП «Мастер», ИП «Новоульяновск» | 1. Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами зон развития Ульяновской области – не менее 700 единиц.2. Объём привлечённых средств федерального бюджета на развитие инвестиционной инфраструктуры Ульяновской области – не менее 800 млн рублей. | Директор департаментаинвестиционнойполитикиМинистерства экономического развития Ульяновской области Сиренко Д.А. |
| 2. | Комплексное развитие точек роста: ОЭЗ «Ульяновск», промзона «Заволжье», ИП «Платформа», ДИП «Мастер», ТОСЭР «Димитровград», ТОСЭР «Инза», ул. Промышленная в г. Димитровград, ИП «Инза», ИП «Новоульяновск»  |
| 3. | Мониторинг исполнения обязательств по строительству инвестиционной инфраструктуры в рамках постановлений Правительства РФ № 1704 и № 1189  | В рамках использования федеральных инструментов финансирования строительства инвестиционной инфраструктуры зон развития региона применяются- инфраструктурный бюджетный кредит в рамках постановления Правительства РФ № 1189, сегодня уже одобрена заявка региона на сумму 2537,9 млн рублей, которая включает четыре инфраструктурных проекта, предусматривающих строительство производственных корпусов на территории ИП «Заволжье» и ПОЭЗ «Ульяновск» общей площадью 47 931 кв.м. (областного софинансирования здесь не требуется);- строительство инвестиционной инфраструктуры для новых инвестиционных проектов в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1704, за счёт использования средств областного бюджета ранее запланированных на погашение задолженности перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. Приказом Минэкономразвития России от 28.06.2021 № 386 (в ред. от 01.10.2021) зафиксированы обязательства Ульяновской области по направлению в 2022 году на указанные цели средств в размере 956 млн рублей. |
| **3. Развитие территорий** |
| **Цель 1. Создание условий для комплексного развития территорий** |
| 1. | Реализация комплексных программ развития приоритетных территорий  | В Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года в качестве приоритетных территорий развития определены центры, в которых сконцентрирован экономический потенциал Ульяновской области, такие как моногорода Димитровград, Инза, Новоульяновск, а также Ульяновск и Новоспасское.В 2021 году Министерством для этих приоритетных территорий были разработаны соответствующие документы программного развития с горизонтом планирования до 2025 года:  Программа «Комплексное развитие Инзенского района Ульяновской области (утв. 10.03.2021№ 112-пр), реализация которой позволит сформировать условия развития экономики Инзенского района, соответствующие федеральному статусу ТОСЭР. Программой предусмотрено к достижению 103 целевых показателя по 12 направлениям развития Инзенского района с общим объёмом финансирования - 2,8 млрд. рублей. Программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «город Новоульяновск» (утв. 09.12.2021 № 630-пр), целью которой является создание условий для устойчивого развития экономики и социальной сферы г. Новоульяновска. Программой предусмотрено к достижению 84 целевых показателя по 11 направлениям развития экономики и социальной сферы. Объём финансирования, определённый для реализации мероприятий Программы, составляет 636 млн руб. Концепция комплексной программы развития моногорода Димитровграда вошла в число шести наиболее крупных приоритетных проектов Ульяновской области. Срок реализации проекта – 2022-2030 годы. Общая стоимость финансирования проекта оценивается в 64,9 млрд. рублей.Проектом предусмотрены: - формирование обустроенной территории коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры промышленного и инновационного производства (Индустриальный парк «Димитровград», ДИП «Мастер 2.0»); - создание научно-производственного комплекса радиофарм-препаратов; - обеспечение лабораторными и исследовательскими помещениями высокотехнологических предпринимателей с парком оборудования. | По состоянию на 01.02.2022 осуществляется формирование отчётов за 2021 год по реализации мероприятий Программы «Комплексное развитие Инзенского района Ульяновской области и Программы «Комплексное развитие территории муниципального образования «город Новоульяновск».  31.01.2022 проведено совещание в режиме видеоконференции по обсуждению проекта Программы развития моногорода Димитровграда. В совещании приняли участие представители Минэкономразвития Ульяновской области, АО «Корпорация развития Ульяновской области», администрации г.Димитровграда, АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области». По итогам совещания сформирован перечень поручений, в рамках выполнения которых проводится корректировка и уточнение мероприятий с детализированными промежуточными контрольными точками, актуализируется состав рабочей группы по подготовке заявки в «ВЭБ РФ» по софинансированию строительства объектов инфраструктуры индустриального парка «ДИП Мастер 2.0». До конца февраля 2022 года планируется осуществить корректировку паспорта проекта «Комплексная программа развития моногорода Димитровграда». | Директор департаментаинвестиционнойполитикиМинистерства экономического развития Ульяновской области Сиренко Д.А. |
| 2. | Выявление и распространение лучших практик развития территорий  |  В рамках развития приоритетных территорий Ульяновской области, выстроено взаимодействиес АНО «Агентство стратегических инициативпо продвижению новых проектов» (АСИ) с целью реализации совместных проектов по улучшению социально-экономического положения в регионе. Внедрение Регионального инвестиционного стандарта на территории Ульяновской области. Осуществление работ по улучшению позиции Ульяновской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. |  02.02.2022г состоялся демодень АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ)в Приволжском федеральном округе. В видеоконференции приняли участие представители Минэкономразвития Ульяновской области, АО «Корпорация развития Ульяновской области», моногородов Ульяновской области. В ходе мероприятия были представлены направления деятельности АСИ, планируемые к реализации на период до 2024 года. Также были продемонстрированы программы развития, разработанные АСИ в соответствии с каждым направлением деятельности в целях реализации таких программ на территории России в 2022-2024 годах. Осуществляется сбор предложений от ИОГВ Ульяновской области по участию в программах развития АСИВ рамках Регионального инвестиционного стандарта:  28.01.2022 участие в совещании с Минэкономразвития Российской Федерации по запуску Регионального инвестиционного стандарта в субъектах Российской Федерации. 02.02.2022 состоялось совместное совещание Минэкономразвития РФ (в режиме ВКС)по запуску Регионального инвестиционного стандарта на территории Ульяновской области.В мероприятии приняли участие: Первый заместитель Председателя Правительства РФ А.Р. Белоусов, Министр экономического развития РФ М.Г.Решетников, руководитель АНО «АСИ» С.В.Чупшева, Губернатор Ульяновской области А.Ю.Русских, генеральный директор АО «Корпорация развития Ульяновской области» С.Н.Васин, представители Минэкономразвития Ульяновской области. 10.02.2022 участие в совещании «Региональный час»с Минэкономразвития РФпо внедрению Регионального инвестиционного стандарта в субъектах Российской Федерации. В рамках требований Регионального инвестиционного стандарта осуществляется координация работ по внесению изменений в Устав АО «Корпорация развития Ульяновской области» в части дополнения функционала и закрепления ключевых показателей эффективности на 2022 год.  Осуществляется сбор сведений от ИОГВ Ульяновской области по внедрению алгоритмов подключения инвестора к элементам инфраструктуры. В Минэкономразвития РФ направлены:-План внедрения Регионального инвестиционного стандарта в 2022 году на территорииУльяновской области (письмоот 20.01.2022 №73-ИОГВ-03/136исх).-информация о наличии элементов Регионального инвестиционного стандарта в Ульяновской области (по запросу от 28.01.222 № Д28и-2192)В рамках развития территорий: 19.01.2021 участие в заседании межведомственной рабочей группе по осуществлению отбора проектов комплексного развития сельских территорий и сельских агломераций в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Одобрена заявка Инзенского городского поселения Инзенского района Ульяновской области. 31.01.2022 проведено совещание по реализации проекта программы комплексного развития г. Димитровграда.  Подготовлена отчётная информация по реализации стратегии СЭР до 2030 года за 2021 год в части:-достижения целевого показателя «Количество населённых пунктов в Ульяновской области, официально признанных населёнными пунктами с монопрофильной структурой экономики»;-реализации мероприятия «Приоритетное проведение комплекса мер по направлениям социально-экономической политики в городах с монопрофильной структурой экономики».В рамках нормотворческой деятельности: Утверждение проекта постановления Правительства Ульяновской области О предоставлении субсидий монопрофильным населённым пунктам на территории Ульяновской области на создание инженерной инфраструктуры поддержки бизнеса. | Директор департаментаинвестиционнойполитикиМинистерства экономического развития Ульяновской области Сиренко Д.А. |
| 3. | Организация взаимодействия с Федеральными институтами развития  |  Осуществление взаимодействия с «ВЭБ РФ» в части: подготовки заявок по софинансированию строительства объектов инфраструктуры в моногородах; подготовки отчётов о ходе реализации новых инвестиционных проектов; достижения значений целевых показателей эффективности использования средств, предоставленныхна реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры необходимых для их реализации в моногороде. Взаимодействие с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП») по вопросам осуществления мер поддержки моногородов Ульяновской области. Предоставление (ежеквартально) аналитической информации для Минэкономразвития Российской Федерации о социально-экономическом положении моногородов Ульяновской (запрос от 14.01.2022г № Д14и-459). Внесение данных в Государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (ГАС «Управление») информацию о мониторинге социально-экономического положения моногородов Ульяновской области (запрос Минэкономразвития РФ от 16.07.2020 № Д14и-22663). Осуществление мониторинга (еженедельно) ситуации в моногородах Ульяновской области в связи с распространением новой короновирусной инфекции (запрос от 19.05.2020 №15813-СГ/Д14и). Осуществление мониторинга (ежемесячно) процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ульяновской области (во исполнение распоряжения Правительства РФ от 15.06.2009 №806-р) ежемесячном режиме и размещение информации в ГАС «Управление». |  В рамках мониторинга социально-экономического положения территорий:  В соответствии с установленными сроками в постоянном режиме осуществляется мониторинг:- о ситуации в моногородах Ульяновской области в связи с распространением новой короновирусной инфекции (в еженедельном режиме);- процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ульяновской области (в ежемесячном режиме);- о мониторинге социально-экономического положения моногородов Ульяновской области (в ежеквартальном и ежемесячном режимах в соответствии с показателями);-аналитическая запискао социально-экономическом положении моногородов Ульяновской области (в ежеквартальном режиме).В рамках взаимодействия с регионами Российской Федерации:В адрес Губернатора Красноярского края отправлена информация по участию делегации от Ульяновской области в Красноярском экономическом форуме - 2022 «Сибирь: экономика будущего» (письмо от 03.02.2022Г-01/2943исх). | Директор департаментаинвестиционнойполитикиМинистерства экономического развития Ульяновской области Сиренко Д.А. |
| 4. | Оценка эффективности налоговых расходов Ульяновской области  | В рамках осуществления учёта, контроля и оценки налоговых расходов на территории Ульяновской области, а также реализации федерального и регионального законодательства, муниципальных правовых актов Ульяновской области по оценкеналоговых расходов на территории Ульяновской области, Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области осуществляется взаимодействие с Управлением ФНС по Ульяновской области в соответствии с установленными сроками, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 (п.п. а) п.8) и постановлению Правительства Ульяновской области от 06.11.2019 №548-П (п.п.3.2. п.3). |  Сформирован обновлённый (с учётом изменений, внесённых в региональное законодательство) реестр налоговых расходов Ульяновской области, включающий в себя сводную информацию о нормативных и целевых характеристиках налоговых расходов. Реестр налоговых расходов Ульяновской области направлен в Управление ФНС по Ульяновской области (письмо от 28.01.2022 №73-ИОГВ-03/254 исх). Разработан проект постановления Правительства Ульяновской области О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской областиот 06.11.2019 № 548-П «Об утверждении правил формирования перечня налоговых расходов Ульяновской области и оценки налоговых расходов Ульяновской области» | Директор департаментаинвестиционнойполитикиМинистерства экономического развития Ульяновской области Сиренко Д.А. |
| **4. Инновационное развитие Ульяновской области** |
| **Цель 1. Совершенствование инновационной политики Ульяновской области**  |
| 1. | Подготовка законодательных инициатив и проектов НПА, направленных на государственную поддержку развития инноваций  | 1. Внесение изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 21.12.2020 № 772-П «Об утверждении Правил определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации «Агентство инновационного развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности».2. Внесения изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 30.08.2013 № 396-П «О ежегодном областном конкурсе «Инженер года» (далее – постановление) в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отдельных положений постановления, вносения уточнения категории участников конкурса по направлению «Инженерное искусство молодых», а также отдельных положений постановления.3. Внесение изменений в Положение о совете по развитию инновационной деятельности в Ульяновской области, утверждённое указом Губернатора Ульяновской области от 29.11.2018 № 110 «О совете по развитию инновационной деятельности в Ульяновской области».Данные изменения уточняют задачи и функции совета по развитию инновационной деятельности в Ульяновской области (далее – Совет), а также периодичность проведения заседаний Совета. | – | Директор департаментаинвестиционнойполитикиМинистерства экономического развития Ульяновской области Сиренко Д.А. |
| 2. | Расширение набора государственных финансовых инструментов поддержки инновационной деятельности и участников экосистемы технологического предпринимательства  | 20 января 2022 года – участие в совещании с руководителем центра трансфера технологий ОАО «РЖД» Кишкиной С.В., в ходе которого рассмотрены вопросы организации конкурса инновационных проектов для железной дороги, финансирования и подбора проектов. Принято решение ОАО «РЖД» сформировать запросы на инновации, АНО «АИР» направить данные запросы в адрес представителей высокотехнологичных компаний.Подготовлен и направлен в НАТТ для согласования проект «дорожной карты», составлен запрос на финансирование мероприятий по развитию трансфера технологий и коммерциализации инноваций. | – | Директор департаментаинвестиционнойполитикиМинистерства экономического развития Ульяновской области Сиренко Д.А. |
| 3. | Поддержка, развитие и популяризация сферы интеллектуальной собственности, изобретательства и рационализаторства  | Организация предоставления доступа к патентным базам данных Федерального института промышленной собственности с целью реализации проекта «Центр поддержки технологий и инноваций 1-го уровня (ЦПТИ)».Проведена патентная аналитика при помощи патентной базы LexisNexis по теме «Способ дезинфекции воздушно-озоновой смесью и ультрафиолетовым излучением».20 января 2022 года – участие в организации тематических стендов инновационных предприятий Ульяновской области, представленных на выставке (ООО «ТестГен», АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», УлГТУ, УлГУ, УлГАУ), приуроченной к празднованию 90-летнего юбилея Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в г. Москве. | – |  |
| **Цель 2. Развития инновационного кластера Ульяновской области** |
| 1. | Поддержка приоритетных проектов в сфере исследований и разработок  | С целью реализации кластерного проекта «Научно-исследовательские работы по искровому плазменному спеканию порошка меди с нанотрубками» (в рамках исполнения гранта РФФИ совместно с Ульяновским государственным университетом) проведены испытательные работы с целью отработки оптимальных режимов искрового плазменного спекания порошка меди с нанотрубками. Разработан проект договора на научно-исследовательские работы.Проведены работы по искровому плазменному спеканию карбида бора B4C на установке LABOX – 3010 с целью получения образцов заданной формы в рамках реализуемого кластерного проекта «Научно-исследовательские работы по искровому плазменному спеканию карбида бора B4C для получения высокоплотных керамических изделий, используемых в атомной отрасли». Осуществлена первичная и финишная обработка полученных образцов. Первая партия изготовленных образцов готова к проведению лабораторного анализа физико-химических свойств. | – | Директор департаментаинвестиционнойполитикиМинистерства экономического развития Ульяновской области Сиренко Д.А. |
| 2. | Развитие международных и межрегиональных связей в сфере инновационной деятельности  | 13 и 25 января 2022 года проведены рабочие совещания в режиме ВКС по вопросу организации межрегиональной стажировки «Инструменты управления кластерными проектами», запланированной во 2 квартале 2022 года (г.Самара – г.Димитровград – г.Ульяновск). Программа стажировки нацелена на обучение особенностям кластерного развития и ознакомление с деятельностью предприятий, инфраструктуры и управляющих компаний кластеров Самарской и Ульяновской областей. Ведется подготовка и согласование программы межрегиональной стажировки.14 января 2022 года проведена рабочая встреча с представителями АО «Промсервис» по вопросу оказания содействия в организации подготовки к XX Международной научно-практической конференции «Энергосбережение диагностика – 2022». Планируемое количество участников – 500 человек, место проведения – УлГТУ. Ведется подготовка к подписанию Соглашения о сотрудничестве в научно-технической сфере между Правительством Республики Мордовия и Правительством Ульяновской области с целью взаимодействия по созданию карбоновых полигонов.21 января 2022 года – участие в видеоконференции на тему: «Московский инновационный кластер. Опыт создания экосистемы поддержки инноваций», организованной АИРР, с участием представителей федеральных и региональных министерств и ведомств. Рассмотрение практики применения доступных мер поддержки инновационных компаний.21 января 2022 года – участие в видеоконференции на тему: «Перспективы получения статуса участника «Сколково», организованной АУ «Технопарк-Мордовия». В ходе конференции участникам ЯИК представлены разъяснения о сервисах и возможностях получения статуса резидента «Сколково».Подготовка резидента ЯИК ООО «СкайХауз» к участию в Международной выставке-конференции ParkSeasonExpo по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств. | – | Директор департаментаинвестиционнойполитикиМинистерства экономического развития Ульяновской области Сиренко Д.А. |
| 3. | Реализация приоритетных проектов в сфере исследований и разработок по направлениям Национальной технологической инициативы  | Проведено заседание организационного комитета под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области М.Е.Алексеевой, в ходе которого обсуждалась организация встречи Губернатора Ульяновской области Русских А.Ю. и специального представителя Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генерального директора АНО «Платформа НТИ» Пескова Д.Н. с целью утверждения дорожной карты «НТИ» по формированию базовых условий для реализации НТИ на территории Ульяновской | – | Директор департаментаинвестиционнойполитикиМинистерства экономического развития Ульяновской области Сиренко Д.А. |

|  |
| --- |
| **5. Развитие промышленности Ульяновской области** |
| Цель 1. Рост промышленного производства в Ульяновской области |
| 1. | Задача 1. Мониторинг основных показателей финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних промышленных предприятий | Департаментом промышленности Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области на ежемесячной основе ведётся мониторинг финансово-экономических показателей работы промышленных предприятий Ульяновской области. Мониторинг проводится в целях прогнозирования ситуации в промышленности Ульяновской области и своевременного выявления проблемных вопросов, которые могут негативно отразиться на экономическом состоянии региона. | Отчёт об итогах развития промышленности в Ульяновской области за 12 месяцев 2021 года направлен в адрес Председателя Правительства Ульяновской области Разумкова В.Н. | Директор департамента промышленности Минэкономразвития Ульяновской областиСавельев С.И. |
| 2. | Задача 2. Содействие увеличению портфеля государственных заказов, получаемых промышленными производителями Ульяновской области | Плановые показатели: Индекс промышленного производства по итогам 2021 г. – 101%;Индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли по итогам 2021 г. – 102%.Индекс промышленного производства по итогам 12 месяцев 2021 г. – 113,3%;Индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли по итогам 12 месяцев 2021 г. – 114,3%. | Положительная динамика индекса промышленного производства в обрабатывающей отрасли региона отмечена в большинстве видов деятельности:- производство текстильных изделий 140,7%;- производство прочих готовых изделий 138,8%;- производство компьютеров, электронных и оптических изделий 134,6%;- производство бумаги и бумажных изделий – 134,5%;- производство резиновых и пластмассовых изделий 133,2%;- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – 127,4%.- производство электрического оборудования 126,5%;-производство мебели – 123,3%;- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 118,8%;- производство одежды 114,5%;- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 112,3%;- ремонт и монтаж машин и оборудования – 111,4%;- производство напитков\* – 109,1%;- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 101,5%; | Директор департамента промышленности Минэкономразвития Ульяновской областиСавельев С.И. |
| Цель 2. Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в Ульяновской области |
| 3. | Задача 1. Оказание государственных мер поддержки предприятиям из регионального бюджета с целью компенсации части затрат и направления высвобождаемых средств на дальнейшее развитие: подготовку кадров, модернизацию производства и техническое перевооружение | Предоставление субсидий промышленным предприятиям из регионального и федерального бюджетовВ рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области по итогам 2021 года запланировано предоставление субсидий:- субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в размере 1,2 млн рублей;- организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в размере 10 млн рублей; | Субсидия на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников в размере 1,2 млн. рублей предоставлена АО «Авиастар-СП» Всего на предприятии на обучено 820 человек. Субсидия в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в размере 10 млн рублей предоставлена предприятиям, где 50% работников – инвалиды - это Автоконтакт и Димитровграджгуткомплект.Оказание мер государственной поддержки данным организациям позволит:Сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места для инвалидов;Снизить себестоимость производства продукции для установления более низких и конкурентоспособных цен на выпускаемые изделия. | Директор департамента промышленности Минэкономразвития Ульяновской областиСавельев С.И. |
| 4. | Задача 2. Продвижение продукции региональных производителей на российских и зарубежных рынках | Участие региональных производителей в менее чем 5 крупнейших российских и международных отраслевых форумах и выставках | В целях расширения рынков сбыта продукции региональных производителей на российском и зарубежном рынках в 2021 году ряд региональных предприятий приняли участие в крупнейших отраслевых форумах и выставках – Иннопром-2021 (ООО «МПГ Ф7»), Армия-2021 (АО «Ульяновский патронный завод», АО «Ульяновский Механический завод», АО «УКБП» и др), МАКС-2021 (АО «Авиастар-СП», АО «АэроКомпозит) -Ульяновск» и др), а также в рамках визита Министра промышленности и торговли РФ Мантурова Д.В. была организована выставка ульяновских производителей (ООО «Автодом», АО КТЦ «Металлоконструкция», ООО «МПГ Ф7», ООО «Немак РУС», ООО «Гален» и др.)  | Директор департамента промышленности Минэкономразвития Ульяновской областиСавельев С.И. |
| 5. | Задача 3. Методологическое обеспечение участия региональных производителей в федеральных государственных программах развития и поддержки промышленности | В рамках Дня промышленности Ульяновской области 07.09.2021 состоялась выставка по мерам государственной поддержки промышленных предприятий Ульяновской области.Данная работа проводится на постоянной основе с курируемыми предприятиями. Курируемые предприятия проинформированы о приеме заявок Министерством промышленности и торговли РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках в рамках постановления Правительства РФ от 30 апреля 2021 г. № 687 «О государственной поддержке организаций на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции, в том числе фармацевтической и медицинской промышленности, на внешних рынках».Курируемые предприятия проинформированы о приеме заявок Министерством промышленности и торговли РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат, транспортировку продукции на внешних рынках в рамках постановления Правительства РФ от 26 апреля 2017 г. № 496 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения, энергетического машиностроения, на компенсацию части затрат на транспортировку продукции». | В конкурсах Министерства промышленности и торговли РФ приняли следующие предприятия: ООО «Техника» - производство светильников, мебельная фабрика «Веста» - производство мягкой мебели, КТЦ «Металлоконструкция» - производство дорожного и мостового ограждения, АО «Ульяновский патронный завод» - производство патронов разного назначения, ООО «Улпласт» - производство пластмассовых изделий, ООО «Меридиан АНК» - производство автозапчастей, ООО «Компания Рада» - производство межкомнатных дверей) и др.Подана заявка Ульяновской области в Минпромторг РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ №194 | Директор департамента промышленности Минэкономразвития Ульяновской областиСавельев С.И. |

|  |
| --- |
| **6. Развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ульяновской области** |
| Цель 1. Формирование прозрачной системы работы органов государственной власти Ульяновской области, в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности региона |
| 1. | Задача 1. Реализация положений Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р | В соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, проведена работа по утверждению (актуализации) Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Ульяновской области и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области на 2019-2022 годы. Приняты соответствующие распоряжения Губернатора Ульяновской области № 1021-р и 1032-р от 23.08.2019 года. В каждом органе исполнительной власти определено должностное лицо ответственное за координацию вопросов содействия развитию конкуренции в курируемой сфере деятельности. Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области в 2021 году актуализирован региональный план мероприятий по содействию развитию конкуренции с учётом мероприятий Национального плана развития конкуренции. | По итогам 2021 года исполнительными органами государственной власти требования требованиями Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ выполнены. В рейтинге регионов Российской Федерации по уровню содействия развитию конкуренции за 2020 год Ульяновская область заняла 11 место (в 2019 году – 21).Мониторинг реализации положений Стандарта проводится 1 раз в год | Директор департамента конкуренции и финансового обеспечения Минэкономразвития Ульяновской области Воловая Е.В. |
| 2. | Задача 2. Реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области | План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области утверждён распоряжением Губернатора Ульяновской области от 23.08.2019 № 1032-р«Дорожная карта» включает в себя более 100 мероприятий и 36 ключевых показателей развития конкуренции на 34 товарных рынках Ульяновской области.Определены такие отрасли, как жкх, связь, строительство, производство электрической энергии, деревообработка, сельское хозяйство, транспорт, образование, рынок социальных услуг, рынок розничной торговли лекарственными средствами, медицинские услуги. | Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области от 23.08.2019 № 1032-р проводится мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области. В целом из 34 товарных рынков в 17-ти доля организаций частной формы собственности составила 100 %. Это товарные рынки, относящиеся к сфере дорожной деятельности, сельского хозяйства, строительства, лёгкой промышленности, транспорта, жкх и связи. На 7 товарных рынках доля организаций частной формы собственности составляет выше 70 % (рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, обработка древесины, семеноводство, теплоснабжение и другие), что соответствует запланированным значениям. По итогам 2021 года из 36-ти ключевых показателей, установленных по перечню товарных рынков Ульяновской области, выполнены 35, что составляет 97 %. Не выполнен ключевой показатель по рынку медицинских услуг. Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 году составила 7,01 % при плановом значении 10,25%. Причиной не достижения планового значения показателя является работа медицинских организаций в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (выполнение плана финансирования за прошедший период составляет 80,13%). | Директор департамента конкуренции и финансового обеспечения Минэкономразвития Ульяновской области Воловая Е.В. |
| 3. | Задача 3. Координация работы по развитию конкуренции на территории муниципальных образований Ульяновской области | При содействии Минэкономразвития Ульяновской области в каждом муниципальном образовании утверждены перечни товарных рынков, планы мероприятий («дорожные карты») по содействию развитию конкуренции на период до 2022 года, определены ответственные лица за координацию вопросов развития конкуренции на территории каждого муниципального образования.В целях внедрения Стандарта развития конкуренции заключены соглашения с муниципальными образованиями Ульяновской области о внедрении Стандарта развития конкуренции на территории муниципальных образований.  | Оценка деятельности муниципальных образований Ульяновской области в сфере содействия развитию конкуренции осуществляется путем ежегодного рейтингования муниципальных образований. По итогам 2020 года лидером рейтинга муниципальных образования Ульяновской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции по итогам 2020 года стал Старомайнский район (поднялся с 8-го места по итогам 2019 года). Далее:2-е место - Кузоватовский район,3-е место - Ульяновский район,4 - е место - Карсунский район и Мелекесский район,6 - е место - Чердаклинский район,7 - е место – г. Ульяновск и Инзенский район,9- е место - Радищевский район,10 - е место - Майнский район,11 - е место - Новомалыклинский район,12 - е место - Барышский район,13 - е место - Тереньгульский район,14 - е место - Цильнинский район,15 - е место – г. Новоульяновск,16 - е место - Сурский район,17 - е место - Старокулаткинский район,18 - е место - Новоспасский район и Сенгилеевский район,20 - е место - Павловский район,21 - е место – Димитровград,22 - е место - Николаевский район,23 - е место - Вешкаймский район,24 - е место - Базарносызганский район.Итоги рейтинга за 2021 год будут подведены в марте 2022 года. | Директор департамента конкуренции и финансового обеспечения Минэкономразвития Ульяновской области Воловая Е.В. |
| 4. | Задача 4. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ульяновской области | Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области ежегодно проводится социологическое исследование «Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ульяновской области» (далее – мониторинг). В 2021 году мониторинг проведён посредством экспертного опроса предпринимателей Ульяновской области методом личного формализованного интервью по месту работы респондента с условным разделением выборки на крупных, средних и мелких предпринимателей и массовый опрос населения региона методом, стандартизированного интервью по месту жительства респондента.В ходе экспертного опроса проведено 100 интервью с представителями бизнеса (55 малых, 22 средних и 23 крупных). Выборка массового опроса составила 700 чел. по Ульяновской области. | В 2021 году по результатам мониторинга выявлено, что основными факторами, сдерживающими развитие конкуренции, по мнению предпринимательского сообщества, являются:- высокие налоги (57,0 % опрошенных);- нестабильность законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (31,0 % опрошенных);- сложность/затянутость процедуры получения лицензий (8,0 % опрошенных); - ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с гос. участием и субъектов естественных монополий (5,0 % опрошенных);- коррупция (4,0 % опрошенных);- сложность получения доступа к земельным участкам (4,0 % опрошенных). | Директор департамента конкуренции и финансового обеспечения Минэкономразвития Ульяновской области Воловая Е.В. |
| 5. | Задача 5. Реализация мероприятий по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) | В целях внедрения в регионе системы антимонопольного комплаенса принято распоряжение Губернатора Ульяновской области от 10.12.2018 № 1440-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории Ульяновской области». В 2021 году каждом органе исполнительной власти Ульяновской области органе государственной власти утверждены:- нормативно-правовые акты об антимонопольном комлпаенсе;- определено уполномоченное подразделение (должностное лицо);- карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;- дорожные карты мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;- ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;- ежегодно по итогам года формируется и размещается на официальном сайте исполнительного органов государственной власти доклад об антимонопольном комплаенсе. | В результате внедрения антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ульяновской области количество нарушений антимонопольного законодательства снизилось с 7 в 2020 году до 3-х на последнюю отчётную дату. Нарушения по ст. 15 зафиксированы в Министерстве здравоохранения Ульяновской области. Министерстве энергетики, ЖКХ и городской среды и Правительстве Ульяновской области  | Директор департамента конкуренции и финансового обеспечения Минэкономразвития Ульяновской области Воловая Е.В. |
| Цель 2. Реализация национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы (в проекте) |
| 7. | Задача 1. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области по внедрению и реализации национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы | Национальный плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы принят распоряжением Правительства РФ от 02.09.2021 № 2424-р.В соответствии с национальным планом регионам рекомендовано:- обеспечить ежегодное размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти,информации о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции, в том числе положений Национального плана;- в срок до 1 января 2022 г. утвердить планы мероприятий ("дорожные карты") по содействию развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации на 2022 - 2025 годы;- в срок до 31 декабря 2023 г. обеспечить равный доступ образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (за исключением финансирования дополнительного образования в детских школах искусств);- в срок до 31 декабря 2024 г. обеспечить реализацию мероприятий, направленных на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них;- в срок до 1 января 2024 г. определить состав имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, не используемого для реализации функций и полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации;- в срок до 31 декабря 2025 г.:обеспечить приватизацию имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, не используемого для реализации функций и полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации;с участием органов местного самоуправления обеспечить организацию инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание в субъектах Российской Федерации по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг. | В настоящее время совестно с УФАС ведётся работа по выработке механизмов реализации национального плана. Ведётся работа с ИОГВ и ОМСУ по сбору предложений реализации поручений, отнесённых к компетенции региона.Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 20.12.2021 № 1172-р актуализирован региональный план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области с учётом мероприятий Национального плана развития конкуренции. | Директор департамента конкуренции и финансового обеспечения Минэкономразвития Ульяновской области Воловая Е.В. |
| 8. | Задача 2. Снижение доли организаций с государственным и муниципальным участием на конкурентных рынках в отраслях экономики | В соответствии с национальным планом развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы регионам в срок до 31 декабря 2025 г. необходимо обеспечить приватизацию имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, не используемого для реализации функций и полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  | Всего из 71 муниципальных унитарных предприятий: 7 находятся в стадии ликвидации, 8 находятся в стадии банкротства, 6 не ведут финансово-хозяйственную деятельность и 50 действующих муниципальных унитарных предприятий.В целях совершенствованию правового положения и эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений Ульяновской области при Правительстве Ульяновской области создана рабочая группа по осуществлению контроля за ликвидацией (реорганизацией) государственных и муниципальных унитарных предприятий, где основной задачей комиссии является выработка предложений и поручений, направленных на эффективное решение вопросов, связанных с реализацией Федерального закона № 83-ФЗ. Разработана Дорожная карта (план мероприятий) по ликвидации (реорганизации) государственных и муниципальных предприятий Ульяновской области от 28.04.2020 №101-ПЛ утвержденная Губернатором Ульяновской области. Из 12 областных государственных унитарных предприятий – 1 предприятие не ведёт финансово-хозяйственную деятельность (ОГУП «Ульяновский лесхоз»), и 7 предприятий находятся в стадии ликвидации или в процедуре банкротства («АгропромпаркБаратаевка», «Барышский лесхоз», «Жадовский лесхоз», «Карсунский лесхоз», «Новочеремшанский лесхоз», «Сенгилеевский лесхоз», «Старокулаткински лесхоз»).Кроме того, существуют 4 областных государственных казённых предприятия: «Ульяновский областной водоканал», «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», «Агентство стратегического консалтинга» и «Служба обеспечения общественного питания», ведение хозяйственной деятельности которых, частично финансируется за счёт субсидий областного бюджета Ульяновской области.Исполнительными органами государственной власти Ульяновской области проведен анализ соответствия видов деятельности предприятий ведущих финансово-хозяйственную деятельность, выявлено 2 предприятия, соответствующих антимонопольному законодательству (государственные казённые предприятия: «Ульяновский областной водоканал», «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»). В отношении «Агентство стратегического консалтинга» и «Служба обеспечения общественного питания» вопрос о сроках ликвидации или реорганизации продлен до 2023 года в связи с осуществлением данных предприятий социальных функций. В отношении областных государственных унитарных предприятий находящихся в стадии ликвидации/банкротства («Барышский лесхоз», «Жадовский лесхоз», «Карсунский лесхоз», «Новочеремшанский лесхоз», «Сенгилеевский лесхоз», «Старокулаткински лесхоз») имеется неоформленное недвижимое имущество в количестве 14 единиц. | Директор департамента конкуренции и финансового обеспечения Минэкономразвития Ульяновской области Воловая Е.В. |
| 9. | Задача 3. Реализация Соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и Правительством Ульяновской области | Федеральной антимонопольной службой и Правительством Ульяновской области заключено соглашение о взаимодействии №85-ДП от 27.06.2018. В соответствии с данным соглашением выполняется план мероприятий по реализации данного соглашения (далее - План).План включает в себя систему мероприятий по исполнению Указа президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции от 05.04.2018 № Пр-817ГС, Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана развития конкуренции в субъектах РФ на 2021-2025 годы» | В рамках реализации Плана проводились мероприятия, направленные на создание условий для эффективного функционирования товарных рынков:Центрами развития предпринимательства муниципальных образований Ульяновской области проведено:132 образовательных мероприятий для субъектов малого среднего предпринимательства;2569 консультаций, оказанных сопровождаемым СМСП;Многофункциональными центрами для бизнеса оказано 225 услуг (из них зарегистрировано 53 субъекта предпринимательства (ИП или ООО).Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) - 117 ед.В сфере государственных закупок в рамках оказания консультационной и практико-методической помощи до государственных заказчиков и уполномоченных органов муниципальных образований Ульяновской области своевременно доводится актуальная информация в сфере закупок, в том числе изменения законов и подзаконных актов, правоприменительная практика контрольных и судебных органовСоздан и успешно реализуется обучающий проект «Школа заказчика», в рамках которого осуществляется обучение/консультирование по работе заказчиков (пользователей) в РИС АЦК-Госзаказ, оказание методической помощи по проблемным вопросам в сфере закупок (проведено 47 семинаров, приняло участие 2434 специалиста).Создан и на постоянной основе актуализируется специальный раздел «Библиотека по контрактной системе». | Директор департамента конкуренции и финансового обеспечения Минэкономразвития Ульяновской области Воловая Е.В. |
| 11. | Задача 5. Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве экономического развития и промышленности Ульяновской области | В целях снижение рисков нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве экономического развития и промышленности Ульяновской области утверждены:- карта комплаенс-рисков Министерства;- план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Министерства. | По итогам 2021 года нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве экономического развития и промышленности Ульяновской области отсутствуют.  | Директор департамента конкуренции и финансового обеспечения Минэкономразвития Ульяновской области Воловая Е.В. |
| Цель 3. Повышение заработной платы на предприятиях и организациях Ульяновской области |
|  | Задача 1. Формирование работы в ИОГВ и ОМСУ по повышению заработной платы | В регионе создана областная комиссия по повышению уровня заработной платы на территории Ульяновской области (распоряжение Губернатора Ульяновской области № 932-р от 16.09.2021). Заместителем Губернатора Ульяновской области Эделем И.О. утверждён план работы комиссии по повышению уровня заработной платы на территории Ульяновской области (№199-ПЛ от 27.09.21). | В соответствии с утверждённым Планом работы проведено на 11.02.2022 проведено 3 заседания областной комиссии и 119 заседаний комиссий в органах власти и муниципальных образованиях. На них приглашались 587 организаций. За 2022 год заключено 270 соглашений: 243 соглашения – на уровне МО. 27 соглашений заключено на уровне ИОГВ. Соглашениями, заключёнными в 2022 году, охвачено общее количество работников в организациях – 5 449 (3 083 работника – соглашениями ИОГВ и 2 366 работников – соглашениями МО). | Директор департамента конкуренции и финансового обеспечения Минэкономразвития Ульяновской области Воловая Е.В. |
| **7. Реализация оценки социально-экономической эффективности** |
| Цель 1. Обеспечение бесперебойной работы по оценке социально-экономической эффективности проектовнормативных правовых актов и экспертизы социально-экономической эффективности нормативных правовых актов в соответствиис нормами регионального законодательства. |
| 1. | Задача 1. Развитие механизма процедуры оценки социально-экономической эффективности проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты) | В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.11.2015 № 153-ЗО «Об оценке социально-экономической эффективности проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты), и об экспертизе социально-экономической эффективности нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты)» реализуются следующие меры:- меры по публичности оценки социально-экономической эффективности проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов; - меры по соблюдению сбалансированности интересов всех заинтересованных лиц в равной степени в рамках проведения оценки; - меры результативности при проведении оценки социально-экономической эффективности, предусматривающие возможность выбора способа правового регулирования соответствующих отношений, в наибольшей степени учитывающего интересы граждан, общества и государства. |  По результатам оценки социально-экономической эффективности проектов нормативных правовых актов (ОСЭЭ НПА) подготовлено заключение на проект указа Губернатора Ульяновской области «О порядке и условиях предоставления государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременных субсидий на приобретение жилых помещений и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов (отдельных положений нормативных правовых актов) Губернатора Ульяновской области». В рамках ОСЭЭ НПА проведён 1-й этап публичного обсуждения проекта Закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области от 02.11.2005 № 113-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области» (разработчик Прокуратура Ульяновской области). | Директор департамента конкуренции и финансового обеспечения Минэкономразвития Ульяновской областиВоловая Е.В. |

|  |
| --- |
| **8. Цифровая трансформация** |
| Цель 1. Повышение цифровой зрелости сферы государственного управления экономикой и имущественным комплексом Ульяновской области |
| 1. | Задача 1. Внедрение целевой модели цифровой трансформации инвестиционного блока: модернизация инвестиционного портала Ульяновской области и создание сервиса «Личный кабинет инвестора», а также расширение числа пользователей информационной системы АО «Корпорация развития Ульяновской области» из числа органов властии институтов развития, сопровождающих инвестиционные проекты, реализуемые в Ульяновской области.  | Разработана дорожная карта достижения целевого состояния цифровизации инвестиционной сферы.В рамках реализации дорожной карты: 1. Создаётся единая цифровая точка входа для инвесторов Ульяновской области – специальная страница в сети «Интернет» с полной презентацией возможностей для предпринимателей в регионе: информацией об услугах всех институтов развития, о всех мерах государственной поддержки, о всех нефинансовых инструментах взаимодействия с инвесторами.2. На инвестпортале создаётся раздел «Личный кабинет инвестора».В личном кабинете инвесторам Ульяновской области будут доступны следующие сервисы (услуги):получение особого статуса инвестиционного проекта (особо значимый, приоритетный, региональный инвестиционные проекты, резидент особой экономической зоны, резидент территории особого социально-экономического развития);заключение СПИК; подача заявки на включение в состав резидентов зон развития (индустриальных парков, промышленных парков, технопарков);подбор инвестиционной площадки (интерактивная карта с возможностью получения полной информации по земельному участку, инфраструктуре, форме собственности, возможному использованию земельного участка, а также об «упакованных» муниципальных проектах с подробным описанием сути проекта, возможности реализации, требуемых инвестициях, условиях); построение кооперационных цепочек (подбор контрагента);получение льгот (сектор АПК, инвестиционные проекты, экспортоориентированные предприятия);получение консультаций и оформление проектного финансирования (онлайн оформление займов и субсидий на предоставление финансирования в рамках деятельности регионального Фонда развития промышленности);подача заявок на получение технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;согласование исходно-разрешительной документации;оформление земельно-правовой документации;информирование о событиях, важных для инвестора (совместные переговоры, совещания, выставки, конференции, выезды, подписание соглашений и т.п.), в формате календаря с возможностью просмотра и регистрации на мероприятие;форма обратной связи;онлайн-консультации по любому вопросу с менеджером проекта, который обязательно закрепляется за каждым проектом на этапе предварительной отработки, а также подбор команды сопровождения проекта;«тревожная кнопка», которая позволит инвестору написать сообщение о проблеме в решении вопроса.  | АО «Корпорация развития Ульяновской области»: 1. Разработано техническое задание по модернизации инвестиционного портала Ульяновской области. Запуск лендинговой страницы намечен на май 2021 года.2. Разработано техническое задание на разработку сервиса «Личный кабинет инвестора». Проведён конкурсный отбор разработчика проекта. До 31.03.2021 года планируется разработка минимального жизнеспособного продукта. Разработка и запуск основного продукта – 31.07.2021.3. Запланировано внедрение сервиса «INTRUM». Создание базы данных площадок «Браунфилд», расположенных на территории Ульяновской области (в настоящее время такой базы не существует). Система планируется для внутреннего использования специалистов департамента продвижения региона «Корпорации развития Ульяновской области» | Заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской области Прозоров С.Л. |
| 2. | Задача 2. Разработка и внедрение целевой модели цифровой трансформации сферы управления государственным имуществом Ульяновской области: запуск единой региональной информационной системы управления земельно-имущественным комплексом, внедрение сервиса «Личный кабинет организации-балансодержателя», автоматизация ведения реестра объектов государственной собственности. | Проведено совещание заместителя Министра с ответственными за учёт государственного имущества Ульяновской области в исполнительных органах государственной власти лицами, имеющих также подведомственные учреждения, являющиеся балансодержателями, по вопросу организации работы в единой региональной информационной системе управления земельно-имущественным комплексом и внедрению сервиса «Личный кабинет организации-балансодержателя».Подготовлена форма «Сводная информация по заполнению ЕРИСУЗИК в отношении объектов балансодержателей» для проведения организациями аудита сведений, содержащимися в базе данных ЕРИСУЗИК.Организована регистрация пользователей ЕРИСУЗИК, их обучение и техническая поддержка. Ведётся наполнение базы данных ЕРИСУЗИК.  | Зарегистрировано 249 пользователей ЕРИСУЗИК, активные действия в системе в январе 2021 года совершали 184 пользователя. База данных ЕРИСУЗИК содержит сведения о 9 148 объектах государственной собственности Ульяновской области 422 организаций-правообладателей (включая архивные).  | Заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской областиПрозоров С.Л.Начальник отдела учёта государственногоимущества департамента государственного имущества Минэкономразвития Ульяновской области Стерлядева Е.В. |
| 3. | Задача 3. Разработка и внедрение целевой модели цифровой трансформации сферы малого и среднего предпринимательства (проект Ulmade АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства») расширение использования субъектами малогои среднего предпринимательства Ульяновской области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для продвижения и продажи своих товаров и услуг. | В 2021 году многофункциональный центр для бизнеса, созданный на базе АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (МФЦБ), приступает к разработке портала «Мой бизнес 73». Данный ресурс по принципу сайта госуслуг позволит предпринимателям в удаленном режиме получить доступ к более чем 130 услугам МФЦБ, начиная от вопросов открытия собственного дела, вплоть до получения разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. В перечень услуг МФЦБ также входят информационные услуги АО «Корпорация развития Ульяновской области», с которым заключено соглашение об информационном обмене.Получение каждой услуги будет отслеживаться клиентом через личный кабинет, сопровождаться персональным специалистом. Также Корпорацией развития промышленности и предпринимательства активно проводилась работа по расширению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной торговле на площадках в сети «Интернет» (проект Ulmade). В рамках недели предпринимательских инициатив были подведены итоги развития электронной торговли в 2020 году. Доля интернет-продаж в общем объёме розничной торговли выросла с 0,3 до 1,4%. | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (МФЦБ) подготовлено техническое задание на разработку портала «Мой бизнес 73». Разработчиком проведены основные работы по проектированию сайта. Ведётся наполнение портала контентом. На региональной площадке (маркетплейсе) Ulmade.ru размещено более 50 экспонентов из разных отраслей. | Заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской областиПрозоров С.Л. |
| 4. | Задача 4. Разработка и внедрение целевой модели цифровой трансформации промышленности в соответствии с целевыми значениями показателей цифровой зрелости отрасли, утверждёнными Минцифры России | Подготовлена информация для Минпромторга России по состоянию цифровизации промышленности Ульяновской области, а также предложения по поддержке образовательных инициатив и конференций по тематике цифровой индустрии. В Минпромторг России направлена информация об ответственном лице Министерства за вопросы цифровой трансформации. | Согласованы от Ульяновской области методики расчёта показателей оценки уровня «цифровой зрелости» отрасли «Промышленность».Согласованы кандидатуры экспертной группы по цифровой трансформации промышленности. | Заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской областиПрозоров С.Л. |
| Цель 2. Увеличение доли государственных услуг, предоставляемых Министерством, доступных для граждан и организаций в электронном виде |
| 5. | Задача 1. Популяризация получения государственной услуги «Предоставление информации из реестра объектов государственной собственности Ульяновской области» в электронном виде. | На официальном сайте Министерства и в социальных сетях опубликована информация о цифровизации сферы управления государственным имуществом Ульяновской области.Подготовлен текст пресс-релиза для публикации о запуске сервиса «Личный кабинет балансодержателя» на сайте компании ООО «БФТ». | За 2021 год государственная услуга «Предоставление информации из реестра объектов государственной собственности Ульяновской области» была оказана 2 раза. Со всеми заявителями, обратившимися в Министерство была проведена информационная работа о возможности получения государственной услуги в электронной форме.  |  Заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской областиПрозоров С.Л.Начальник отдела учёта государственногоимущества департамента государственного имущества Минэкономразвития Ульяновской областиСтерлядева Е.В. |
| 6. | Задача 2. Перевод услуги «Заключение соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне, созданнойна территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, внесение изменений в данное соглашение» в электронный вид. | Министерством подготовлен административный регламент государственной услуги «Заключение соглашения об осуществлении деятельности в портовой экономической зоне, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, внесение изменений в данное соглашение». Данную услугу планируется оказывать в электронном виде с 2021 года – ведётся работа по подготовке торгов на разработку необходимых форм на Едином портале государственных услуг.  | Информация о государственной услуге «Заключение соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, внесение изменений в данное соглашение» внесена на 100% в Реестр государственных услуг Ульяновской области. | Заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской областиПрозоров С.Л. Начальник отдела государственной поддержки инвестиционных проектов департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Ульяновской областиАлиуллов И.Ф |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_