**ОТЧЁТ**

**об исполнении государственной программы Ульяновской области**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата   
в Ульяновской области» по итогам 2021 года**

**1. Аналитическая записка.**

В 2021 году объём бюджетных ассигнований областного бюджета   
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата   
Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», был запланирован в размере 644738,39 тыс. рублей (средства областного бюджета Ульяновской области), из которых освоено 641887,4 тыс. рублей (или 99,56 %). В том числе по подпрограммам   
запланирован следующий объём средств:

«Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» – 533806,9 тыс. рублей;

«Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» – 5414,0 тыс. рублей;

«Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области»– 4777,8 тыс. рублей;

«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» – 100739,69 тыс. рублей.

В рамках государственной программы в 2021 году не реализовывались национальные проекты России, а также региональные проекты Ульяновской области.

**Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области».**

Всего за 2021 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы запланировано из областного бюджета Ульяновской области 533806,9 тыс. руб., освоено за 2021 год 533806,9 тыс. рублей (или 100%).

1. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие промышленной зоны «Заволжье» средства были направлены на обслуживание двух кредитных договоров:

договор №153/85/2013 от 15 ноября 2013 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры III очереди промышленной зоны «Заволжье» между Сбербанком России и АО «Корпорация развития Ульяновской области». Были выбраны средства на сумму 320,3 млн. руб. Годовая ставка 11,5%. На кредитные средства были построены объекты III очереди ПЗ Заволжье.

договор №125/85/2014 от 26 декабря 2014 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры IV очереди промышленной зоны «Заволжье» между Сбербанком России и АО «Корпорация развития Ульяновской области». Были выбраны средства на сумму 71,9 млн. руб. Годовая ставка 16,00%. На кредитные средства построены объекты IV очереди ПЗ Заволжье.

Также были погашены проценты по договору №153/85/2013 об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры III очереди промышленной зоны «Заволжье» и по договору №125/85/2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры IV очереди промышленной зоны «Заволжье».

2. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие портовой особой экономической зоны» были осуществлены следующие мероприятия.

Приобретены в собственность Ульяновской области дополнительные акции, размещаемые при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» а следующие цели:

1) в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка. Принято Постановление Правительства Ульяновской области от 15.03.2021 № 69-П «О предоставлении акционерному обществу «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» бюджетных инвестиций за счёт средств областного бюджета Ульяновской области». Заключён Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций (с учётом дополнительных соглашений). Средства в размере 293864,0 тыс. рублей предоставлены.

2) в целях финансирования разработки проекта планировки территории   
3-ей очереди портовой особой экономической зоны (10000,0 тыс. рублей).

3) в целях возмещения осуществленных указанным обществом затрат   
на проектирование и проведение государственной экспертизы проектной   
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, объекта капитального строительства «Производственно-складское здание на территории индустриального парка «Платформа» портовой особой экономической зоны «Ульяновск» (4000,0 тыс. рублей).

В 2021 году также были предоставлены субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося на территории портовой особой экономической зоны, организациям - резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, Получателем субсидии в размере 26258,1 тыс. рублей стало ООО «ГАЛЕН», прошедшее соответствующий отбор.

3. В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» осуществлено:

предоставление из областного бюджета субсидий в размере 54000,0 организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» – получателем стало АО «Корпорация развития Ульяновской   
области».

приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, приобретения, монтажа, выполнения пусконаладочных работ в отношении оборудования, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) в том числе в размере 56000,9 тыс. рублей.

4. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие индустриального парка «Димитровград» осуществлено приобретение в собственность   
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществленных обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» на общую сумму в размере 25000,0 тыс. рублей.

Осуществляется компенсация затрат на ремонт офисных помещений блока Г здания № 10ООО «Димитровградский индустриальный парк «Мастер». Общая площадь блока составляет 26 тыс. кв. м., полезная площадь - 20 тыс. кв. м. Ремонт данных площадей позволит разместить до 10 резидентов, создать порядка 200 рабочих мест, планируемый объем инвестиций резидентов составит 500 млн. руб. Общая ориентировочная стоимость работ по блогу Г составляет 250 млн. рублей.

Взнос в уставный капитал ООО «ДИП «Мастер» будет осуществлен в срок до 08 февраля 2022 года при условии предоставления заверенных копий сметных расчётов и документов, подтверждающих проведение проверки достоверности определения сметной стоимости выполнения работ по ремонту зданий, строений сооружений, расположенных по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, проспект Автостроителей, д. 78/10.

5. В рамках основного мероприятия «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в рамках Постановление Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры» осуществлены затраты в размере 9000,0 тыс. рублей.

В 2021 году направлено финансирование в размере на создание объектов инфраструктуры для реализации нового инвестиционного проекта компании «Технониколь» по строительству завода по производству стекловаты в г. Новоульяновск с общим объемом инвестиций 6 млрд. рублей и созданием 300 новых рабочих мест. Реализация проекта будет осуществлена в 2021-2024 гг.

В отношении части указанных средств в размере 3000,0 тыс. рублей главным распределителем бюджетных средств выступило Министерство транспорта Ульяновской области, которое заключило двухлетний контракт на проектирование и реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги М-5 «Урал» – Новоульяновск – новый инвестиционный проект», расположенной на территории промышленной зоны «Новоульяновск».

**Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области».**

Всего за 2021 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы   
запланировано из областного бюджета Ульяновской области 5414,0 тыс. руб., освоено за 2021 год 5414,0 тыс. рублей (или 100%).

В рамках реализации основного мероприятия «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности» осуществлено предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан.

В 2021 году по инициативе отраслевых исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Фондом «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» проводилась совместная работа над следующим проектами:

В сфере физической культуры и спорта:

* реконструкция спортивного объекта – Центра единоборств. Ориентировочная стоимость реализации проекта – 260 млн руб. Для целей его реализации планируется привлечение средств федерального софинансирования в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». Подготовлена конкурсная документация.
* создание футбольного поля/манежа на территории образовательного учреждения – 101 губернаторского лицея в г. Ульяновске для развития детского футбола. Ориентировочный объем инвестиций в проект составит 3,5-4 млн руб.

Общественное пространство:

* реконструкция парка 40 лет ВЛКСМ;
* реконструкция набережной.

В сфере здравоохранения:

* строительство нового корпуса ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница».
* строительство больничного корпуса ГКУЗ «Ульяновской областной клинической психиатрической больницы им. В.А.Копосова».
* строительство межрайонного медицинского центра на базе ГУЗ «Новоспасская районная больница» в р.п. Новоспасском;
* строительство объекта здравоохранения – Центра специализированных видов медицинской помощи на базе ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова».

В сфере общественного транспорта:

* реконструкция и модернизация городского электрического транспорта города Ульяновска. С потенциальным инвестором обсуждаются мероприятия по модернизации инфраструктуры электротранспорта, а также обновление подвижного состава через механизм ГЧП. Ориентировочный объем инвестиций в проект составит свыше 25 млрд руб.

В сфере ЖКХ:

* создание и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения МО «Цильнинский район»;
* реконструкция объектов холодного водоснабжения в МО «Барышский район»;
* реконструкция объектов горячего теплоснабжения МО «Новомалыклинский район».

**Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области».**

Всего за 2021 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы   
запланировано из областного бюджета Ульяновской области 4777,8 тыс. руб., освоено за 2021 год 4052,4 тыс. рублей (или 84,82%).

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» обеспечено повышения эффективности участия органов государственной власти Ульяновской области в реализации единой государственной политики в сфере земельных и имущественных отношений, создании условий для эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Ульяновской области. Средства направлены на оптимизацию состава и структуры объектов государственной собственности Ульяновской области, совершенствование системы мер, связанных с вовлечением объектов государственного имущества Ульяновской области в коммерческий оборот, обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»**

Всего за 2021 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы   
запланировано из областного бюджета Ульяновской области 100739,69 тыс. руб., освоено за 2021 год 98614,1 тыс. рублей (или 97,89%).

Все мероприятия, предусмотренные подпрограммой в 2021 году были выполнены своевременно. Средства были предусмотрены на финансовое обеспечение деятельности Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области, а также двух подведомственных учреждений (ОГБУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области», ОГКУ «Центр Управления Недвижимым Имуществом Ульяновской области»).

**2. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы.**

1) Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы (ОИ):

ОИ = (100+101,23+80+100+100+94,84)+(1,5\*100%)/(6+1,5)=96,81%

2) Степень достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта (ОЭ):

ОЭ=(101,13+99,17+100+100+80)/5=96,6%

3) Степень соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий государственной программы (УФ):

УФ=641887,4/644738,39\*100%=99,56%

4) Степень эффективности деятельности государственного заказчика (ОД):

СТ=(5/5+3/4)/2=0,88;

КП=(0,25\*1+0,45\*5)/6+(0,25\*1+0,45\*4)/5=0,827;

ОД=(0,88+0,827)/2\*100%=85,35%

5) Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы:

ИО = 0,35\*96,81%+0,3\*96,6%+0,2\*99,56%+0,15\*85,35%=33,88+28,98+ 19,9+12,8=**95,56%**

1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия / мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | | | | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | | | | Освоение за отчётный период, тыс. руб. | | | | Сведения о выполнении условий |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области (далее – Министерство) | - | 55683,9 | - | - | - | 55683,9 | - | - | - | 55683,9 | - | - |  |
| 1.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» , в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Министерство | - | 42440,0 | - | - | - | 42440,0 | - | - | - | 42440,0 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 27.01.2021 № 1 |
| 1.2. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Министерство | - | 13243,9 | - | - | - | 13243,9 | - | - | - | 13243,9 | - | - | Соглашение № 25 от 26.02.2021 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны» | Министерство | - | 334122,1 | - | - | - | 307864,0 | - | - | - | 1969,41 | - | - |  |
| 2.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка | Министерство | - | 293864,0 | - | - | - | 293864,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Заключен Договор№ 31 от 01.04.2021 г. На получение бюджетных инвестиций. |
| 2.2 | Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям – резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося на территории указанной портовой особой экономической зоны | Министерство | - | 26 258,1 | - | - | - | 26 258,1 | - | - | - | 26 258,1 | - | - | Соглашение заключено между резидентом портовой особой экономической зоны ООО «ГАЛЕН» и Министерством |
| 2.3 | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансирования разработки проекта планировки территории 3-ей очереди портовой особой экономической зоны» | Министерство | - | 10000,0 | - | - | - | 10000,0 | - | - | - | 10000,0 | - | - | Заключен Договор № 31 от 01.04.2021 на получение бюджетных инвестиций. |
| 2.4 | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях возмещения осуществлённых указанным обществом затрат на проектирование и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, объекта капитального строительства «Производственно-складское здание на территории индустриального парка «Платформа» портовой особой экономической зоны «Ульяновск» | Министерство | - | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | - | - | Заключен Договор № 31 от 01.04.2021 на получение бюджетных инвестиций. |
| 3. | Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» |  | - | 110000,9 | - | - | - | 110000,9 | - | - | - | 110000,9 | - | - |  |
| 3.1. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» | Министерство | - | 54000,0 | - | - | - | 54000,0 | - | - | - | 54000,0 | - | - | Заключено и подписано соглашение № 26 от 26.02.2021 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 3.2. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, приобретения, монтажа, выполнения пусконаладочных работ в отношении оборудования, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Министерство | - | 56000,9 | - | - | - | 56000,9 | - | - | - | 56000,9 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 11.03.2021 № 28 |
| 4. | Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград» |  | - | 25000,0 | - | - | - | 25000,0 | - | - | - | 25000,0 | - | - |  |
| 4.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» на выполнение ремонтных работ зданий, строений, сооружений, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» | Министерство | - | 25000,0 | - | - | - | 25000,0 | - | - | - | 25000,0 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 27.10.2021 № 129 |
| 5. | Основное мероприятие «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объёма погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры» |  | - | 9000,0 | - | - | - | 9000,0 | - | - | - | 9000,0 | - | - |  |
| 5.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения проведения проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектной документации, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры для новых инвестиционных проектов к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Министерство | - | 6000,0 | - | - | - | 6000,0 | - | - | - | 6000,0 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 27.10.2021 № 128 |
| 5.2. | Проектирование и реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги М-5 «Урал» - Новоульяновск – новый инвестиционный проект, расположенный на территории промышленной зоны «Новоульяновск» | Министерство транспорта Ульяновской области | - | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | - | - | На основании торгов заключен двухлетний контракт на проектирование и реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги М-5 «Урал» - Новоульяновск – новый инвестиционный проект, расположенный на территории промышленной зоны «Новоульяновск» |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | | - | 533806,9 | - | - | - | 533806,9 | - | - | - | 533806,9 | - | - |  |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности» |  | - | 5414,0 | - | - | - | 5414,0 | - | - | - | 5414,0 | - | - |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство | - | 5414,0 | - | - | - | 5414,0 | - | - | - | 5414,0 | - | - | Заключен договор о предоставлении субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) |  | - | 5414,0 | - | - | - | 5414,0 | - | - | - | 5414,0 | - | - |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» | Министерство | - | 4777,8 | - | - | - | 4052,4 | - | - | - | 4052,4 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | | - | 4777,8 | - | - | - | 4052,4 | - | - | - | 4052,4 | - | - |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство | - | 100739,69 | - | - | - | 98614,1 | - | - | - | 98614,1 | - | - |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | Министерство | - | 62756,39 | - | - | - | 61136,7 | - | - | - | 61136,7 | - |  | - |
| 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство | - | 37983,3 | - | - | - | 37477,3 | - | - | - | 37477,3 | - |  | - |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | | - | 100739,69 | - | - | - | 98614,1 | - | - | - | 98614,1 | - | - |  |

1. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение на 2021 год | Фактическое значение  по итогам 2021 года | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны «Заволжье», единиц | 115 | 115 | 100% | В соответствии с ГП значение целевого индикатора на 2021 год – 10 ед. В результате работы по привлечению инвесторов на промышленные зоны «Заволжье», «Новоульяновск», «Инза», «Димитровград», а также ПОЭЗ, подписано 12 инвестиционных соглашений:  - с компанией ООО «Айфэкс Технологии» по производству оборудования для пожаротушения. Планируется создание порядка 20 рабочих мест;  - с компанией «ДауАкса» по производству пултрузионного профиля. Планируется создание порядка 50 рабочих мест;  - с компанией ООО «Болл Бевереджик Пэкеджинг Наро-Фоминск» по производству алюминиевой упаковки. Планируется создание порядка 115 рабочих мест;  - с компанией АО «Уральский завод гражданской авиации» по производству авиационных агрегатов из полимерных композиционных материалов. Планируется создание порядка 250 рабочих мест;  - с компанией ООО «Солар Экспресс» по созданию производства ПЭТ-преформ. Планируется создание порядка 20 рабочих мест;  - с компанией ООО «Другой климат» по производству климатического оборудования. Планируется создание порядка 50 рабочих мест;  - с компанией ООО «Волга ПКМ» по производству компонентов из полимерных композиционных материалов. Планируется создание порядка 135 рабочих мест;  - с компанией ООО «ГлянцТехник» по производству высокотехнологической оснастки. Планируется создание порядка 24 рабочих мест;  - с компанией ООО «Спектр-АЭРО» создание предприятия по окраске ближне - и среднемагистральных воздушных судов. Планируется создание порядка 91 рабочего места;  - с компанией ООО «Экологические научно-исследовательские опытно-конструкторские работы» по производству пластмассовых изделий. Планируется создание порядка 11 рабочих мест;  - с компанией ООО «ВИНСАВЕР» создание предприятия по оптовой торговле АТИ. Планируется создание порядка 13 рабочих мест;  - с компанией ООО «Данко» оптовая торговля бытовой и газовой техникой. Планируется создание порядка 14 рабочих мест.  Работа по привлечению инвесторов продолжается. |
| 2. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны, единиц | 650 | 658 | 101,2% |
| 3. | Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | 10 | 12 | 120% |
| 4. | Количество проектов, находящихся на сопровождении Фонда «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области», единиц | 15 | 15 | 100% | - |
| 5. | Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, процентов | 100 | 100 | 100% | Запланированные мероприятия по управлению объектами областного имущества Ульяновской области реализованы в полном объёме, запланированные показатели по доходам от использования указанного имущества достигнуты в полном объёме |
| 6. | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов, единиц | 155 | 147 | 94% | - |

1. Сведения о достижении показателей, характеризующих ожидаемые эффекты

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение на 2021 год | Фактическое значение  по итогам 2021 года | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объём инвестиций, вложенных организациями - резидентами зон развития Ульяновской области в основной капитал, млрд рублей | 2,3 | 2,326 | 101% | - |
| 2. | Общий объём уплачиваемых организациями - резидентами зон развития Ульяновской области налогов в областной бюджет Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований Ульяновской области, млн рублей | 1650,0 | 1636,3 | 99% | - |
| 3. | Увеличение объема неналоговых доходов областного бюджета Ульяновской области в результате приватизации земельных участков и объектов недвижимости, составляющих казну Ульяновской области, ежегодно | 7 | 7 | 100% | - |
| 4. | Ежегодное увеличение объема инвестиций в основной капитал | 5,1 | 5,1  (оценка) | 100% | Информация о достижении будет сформирована после получения статистических данных по объёму инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года (апрель 2022 года). Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2021 года по полному кругу хозяйствующих субъектов области составили 114,7% |
| 5. | Капиталоемкость проектов, реализуемых на территории Ульяновской области на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, млрд. рублей | 4,0 | 4,356 | 108% | - |

1. Сведения о достижении результатов применения инструментов государственного регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение на 2021 год | Фактическое значение  по итогам 2021 года | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление мер государственной поддержки в виде налоговых льгот для организаций, которым присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон | 10500,2 | 10500,2 | 100% |  |
| 2. | Предоставление мер государственной поддержки в виде налоговых льгот для организаций, признаваемых управляющими компаниями портовой особой экономической зоны | 34725,65 | 32989,7 | 95% |  |
| 3. | Предоставление мер государственной поддержки в виде налоговых льгот для организаций, которые являются управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков, расположенных на территории Ульяновской области | 16250,0 | 0,0 | 0% | Отсутствие получателей |

1. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | | Фактический срок реализации мероприятия | | Финансирование  (по всем источникам), тыс. руб.[[1]](#footnote-1) | | Результат реализации мероприятий ГП  (краткое описание, % выполнения работы) / значения целевых индикаторов | |
| Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» |  | I кв. | III кв. | I кв. | III кв. | 55683,9 | 55683,9 | 55683,9 | | 55683,9 |
| 1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области (далее – Министерство), Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | I кв. | III кв. | I кв. | III кв. | 42440,0 | 42440,00 | 42440,0 | | 42440,0 |
| Подписан Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 27.01.2021 № 1.  Реализация данного мероприятия позволила сократить сумму основного долга по кредиту, взятого на строительство инфраструктуры промышленной зоны «Заволжье» | | |
| 1.2. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005  № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | I кв. | III кв. | I кв. | III кв. | 13243,9 | 13243,9 | 13243,9 | 13243,9 | |
| Заключено Соглашение № 25 от 26.02.2021 г. о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. | | |
| 2. Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны» |  | II кв.. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 334122,1 | 334122,1 | 334122,1 | | 334122,1 |
| 2.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | II кв.. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 293864,0 | 293864,0 | 293864,0 | | 293864,0 |
| Принято Постановление Правительства Ульяновской области от 15 марта 2021 № 69-П «О предоставлении акционерному обществу «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» бюджетных инвестиций за счет областного бюджета Ульяновской области».  Заключен Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от № 31 от 01.04.2021. | | |
| 2.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям - резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося на территории указанной портовой особой экономической зоны | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | II кв.. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 26258,1 | 26258,1 | 26258,1 | | 26258,1 |
| Соглашение заключено между резидентом портовой особой экономической зоны ООО «ГАЛЕН» и Министерством | | |
| 2.3. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансирования разработки проекта планировки территории 3-ей очереди портовой особой экономической зоны» | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | II кв.. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | 10000,0 |
| Принято Постановление Правительства Ульяновской области от 15 марта 2021 № 69-П «О предоставлении акционерному обществу «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» бюджетных инвестиций за счет областного бюджета Ульяновской области».  Заключен Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от № 31 от 01.04.2021. | | |
| 2.4. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях возмещения осуществленных указанным обществом затрат на проектирование и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, объекта капитального строительства «Производственно-складское здание на территории индустриального парка «Платформа» портовой особой экономической зоны «Ульяновск» | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | II кв.. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | | 4000,0 |
| Принято Постановление Правительства Ульяновской области от 15 марта 2021 № 69-П «О предоставлении акционерному обществу «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» бюджетных инвестиций за счет областного бюджета Ульяновской области».  Заключен Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от № 31 от 01.04.2021. | | |
| 3. Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» |  | II кв. | IV кв. | II кв. | IV кв. | 110000,9 | 110000,9 | 110000,9 | | 110000,9 |
| 3.1. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | I кв | IV кв | I кв | IV кв | 54000,0 | 54000,0 | 54000,0 | | 54000,0 |
| Заключено и подписано соглашение № 26 от 26.02.2021 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.  Подписаны дополнительные соглашения № 1 от 27.04.2021, № 2 от 30.06.2021, № 3 от 21.09.2021, № 4 от 18.11.2021  Также подан пакет документов, подтверждающих затраты для предоставления субсидии. | | |
| 3.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | I кв. | IV кв. | I кв. | IV кв. | 56000,9 | 56000,9 | 56000,9 | | 56000,9 |
| Подписан Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 11.03.2021 № 28. | | |
| 4. Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград» |  | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | |
| 4.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» с целью финансового обеспечения выполнения ремонтных работ зданий, строений, сооружений, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | |
| Подписан Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 27.10.2021 № 129 | | |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны «Заволжье», единиц | - | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | x | x |  | | |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны, единиц | - | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | x | x |  | | |
| Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | - | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | x | x |  | | |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности» |  | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | 5414,0 | 5414,0 |  | | |
| 1.2. Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство, Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства,  24-18-30 | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | 5414,0 | 5414,0 |  | | |
| Количество проектов, находящихся на сопровождении Фонда «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области», единиц | - | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | x | x | - | | |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» |  | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | 4777,8 | 4052,4 |  | | |
| Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, процентов | - | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | x | x | - | | |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» на 2015 - 2021 годы | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» |  |  |  |  |  | 100739,69 | 98614,1 |  | | |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | 62756,39 | 61136,7 |  | | |
| 1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | 37983,3 | 37477,3 |  | | |
| Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов, единиц | - | I  кв | IV  кв | I  кв | IV  кв | x | x | - | | |

1. СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в государственную программу по итогам 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.03.2021 № 3/58-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Внесены изменения в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», в части корректировки финансового обеспечения мероприятий в 2021 году, а именно:  сокращение финансового обеспечения мероприятия «Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан» на 2500,0 тыс. рублей;  увеличение финансового обеспечения мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий» в 2021-2023 годах на 7632,09 тыс. рублей;  сокращение финансовое обеспечение мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству» в 2021 году в размере 43,4 тыс. рублей | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2021 год, утверждённый распоряжением Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 29.01.2021  № 34-р «Об утверждении Плана графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2021 год» (в ред. от 15.04.2021 № 192-р) |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.06.2021 № 9/254-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | 1. В рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» предполагается включено новое мероприятие «Предоставление организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития на территории Ульяновской области государственно-частного партнёрства, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением указанной деятельности» с общим объёмом финансирования на 2021-2024 годы в размере 44691,1 тыс. рублей, из них 6914,0 тыс. рублей в 2021 году. Также с указанного мероприятия снимается 1000,0 тыс. рублей в областной бюджет Ульяновской области.  Кроме того на финансовое обеспечение мероприятия «Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным для финансового обеспечения реализации указанных проектов» в 2021 году предусмотрено 5000,0 тыс. рублей.  2. В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» увеличено финансовое обеспечение мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству» в 2021 году на 13000,0 тыс. рублей. | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2021 год, утверждённый распоряжением Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 29.01.2021  № 34-р «Об утверждении Плана графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2021 год» (в ред. от 15.04.2021 № 192-р, 22.07.2021 № 443-р) |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2021 № 101/340-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | 1. В рамках подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области». Увеличено финансовое обеспечение мероприятия «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка» на 50000,0 тыс. рублей.  Также увеличивается на 10000,0 тыс. рублей финансовое обеспечение мероприятия «Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям - резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося на территории указанной портовой особой экономической зоны».  Получателем указанных субсидий выступило ООО «Гален» – резидент портовой особой экономической зоны «Ульяновск», реализующий проект по организации производства современных композиционных материалов. | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2021 год, утверждённый распоряжением Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 29.01.2021  № 34-р «Об утверждении Плана графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2021 год» (в ред. от 15.04.2021 № 192-р, 22.07.2021 № 443-р, 03.09.2022 № 535-р) |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/518-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Изменения внесены в целях приведения приложений Программы в соответствии с внесёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 23.09.2020 № 537-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П» изменениями в Правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденные постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».  Также в программу внесены изменения в части корректировки финансового обеспечения мероприятий 2022-2024 годов в соответствии с бюджетными ассигнованиями областного бюджета Ульяновской области, выделенными Министерству экономического развития и промышленности Ульяновской области. | Проект изменений не содержал изменений по 2021 году. |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/535-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | 1. В рамках подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» увеличено финансовое обеспечение мероприятия «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка» на 57364,0 тыс. рублей.  Кроме этого изменения предполагают перераспределение выявленной экономии по мероприятию «Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям - резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося на территории указанной портовой особой экономической зоны» в размере 2000,0 тыс. рублей перераспределить на мероприятие «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях возмещения осуществлённых указанным обществом затрат на проектирование и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, объекта капитального строительства «Производственно-складское здание на территории индустриального парка «Платформа» портовой особой экономической зоны «Ульяновск».  Предполагается изменение наименования мероприятия «Проектирование и реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги М-5 «Урал» - Новоульяновск – новый инвестиционный проект» на «Проектирование и реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги М-5 «Урал» - Новоульяновск – новый инвестиционный проект, расположенный на территории промышленной зоны «Новоульяновск» с целью уточнения расположения предполагаемой к строительству дороги. При этом уточняется необходимый объём финансового обеспечения указанного мероприятия в 2021 году – средства в размере 2400,0 тыс. рублей перераспределяются на непрограммное мероприятие областного бюджета Ульяновской области «Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России». А в 2022 году объём финансирования увеличивается на 2400,0 за счёт перераспределения средств с мероприятия «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, приобретения, монтажа, выполнения пусконаладочных работ в отношении оборудования, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)».  2. В рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» предполагается увеличение финансового обеспечения мероприятия «Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан» в 2021 году на 6914,0 тыс. рублей за счёт перераспределения средств с мероприятия «Предоставление организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития на территории Ульяновской области государственно-частного партнерства, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением указанной деятельности» подпрограммы.  3. В рамках Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» увеличено финансовое обеспечение мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий» в 2021 году на 5000,0 тыс. рублей. | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2021 год, утверждённый распоряжением Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 29.01.2021  № 34-р «Об утверждении Плана графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2021 год» (в ред. от 15.04.2021 № 192-р, 22.07.2021 № 443-р, 03.09.2022 № 535-р, 01.02.2022 № 39-р) |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/619-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области» | 1. В рамках подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области».  Сокращено финансовое обеспечение основного мероприятия «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в рамках Постановление Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры» в 2022 году на 22000,0 тыс. рублей.  Средства перераспределены на реализацию в 2022 году мероприятия подпрограммы «Технологическое развитие в Ульяновской области».  Также из системы мероприятий исключено мероприятие «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка для новых инвестиционных проектов» – запланированные средства перераспределяются внутри основного мероприятия.  2. В рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» сокращено финансовое обеспечение мероприятия «Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан» на 6000,0 тыс. рублей в связи с выявленной экономией.  3. В рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» осуществлено сокращение финансового обеспечения основного мероприятия «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» на 6000,0 тыс. рублей в связи с выявленной экономией средств.  Средств в размере 1000,0 тыс. рублей перераспределяются на реализацию мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», 5000,0 тыс. рублей возвращаются в областной бюджет Ульяновской области.  4. В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» сокращено финансовое обеспечение мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий» на 1315,0 тыс. рублей в связи с выявленной экономией средств.  Кроме этого перераспределены средства в размере 110,0 тыс. рублей ежегодно в 2022-2024 годах с мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий» на мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству»  Кроме этого увеличивается финансовое обеспечение мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству» на 3000,0 тыс. рублей за счёт перераспределения средств с подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» и подпрограммы «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области». | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2021 год, утверждённый распоряжением Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 29.01.2021  № 34-р «Об утверждении Плана графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2021 год» (в ред. от 15.04.2021 № 192-р, 22.07.2021 № 443-р, 03.09.2022 № 535-р, 01.02.2022 № 39-р) |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области от 23.12.2021 № 21/691-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области» | 1. В рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» сокращено в 2021 году финансового обеспечения мероприятия «Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области  в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным для финансового обеспечения реализации указанных проектов» на 5000,0 тыс. рублей в связи с отсутствием в текущем году заявителей  на получение указанных субсидий.  2. В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» предполагается увеличение в 2021 году финансового обеспечения следующих мероприятий:  «Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуника-ционных технологий» на 3000,0 тыс. рублей;  «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству» на 3500,0 тыс. рублей, из которых 2000,0 тыс. рублей перераспределяются с подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области», 1500,0 тыс. рублей с мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области».  Проектом также внесены соответствующие изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/619-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области», которым вносятся изменения в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», вступающие в силу с 01.01.2022. | План-график реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2021 год, утверждённый распоряжением Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 29.01.2021  № 34-р «Об утверждении Плана графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2021 год» (в ред. от 15.04.2021 № 192-р, 22.07.2021 № 443-р, 03.09.2022 № 535-р, 01.02.2022 № 39-р) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Графы X не заполняются [↑](#footnote-ref-1)