**ОТЧЁТ**

**об исполнении государственной программы Ульяновской области**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата   
в Ульяновской области» за 9 месяцев 2021 года**

1. Реализация государственной программы Ульяновской области   
   «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» (далее – Программа) осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации Программы, утверждённым распоряжением Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 29.01.2021 № 34-р   
   «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы   
   Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2021 год». По итогам 9 месяцев 2021года отклонения от Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2021 год не выявлены.

В 2021 году объём бюджетных ассигнований областного бюджета   
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной Программы составляет 650953,39 тыс. рублей, (средства областного бюджета Ульяновской области), в том числе по подпрограммам:

«Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» – 536206,9 тыс. рублей;

«Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» – 16414,0 тыс. рублей;

«Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области»– 10777,8 тыс. рублей;

«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» – 87554,69 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области».**

1. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие промышленной зоны «Заволжье» средства были направлены на обслуживание двух кредитных договоров (освоено в полном объёме):

договор №153/85/2013 от 15 ноября 2013 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры III очереди промышленной зоны «Заволжье» между Сбербанком России и АО «Корпорация развития Ульяновской области». Были выбраны средства на сумму 320,3 млн. руб. Годовая ставка 11,5%. На кредитные средства были построены объекты III очереди ПЗ Заволжье.

договор №125/85/2014 от 26 декабря 2014 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры IV очереди промышленной зоны «Заволжье» между Сбербанком России и АО «Корпорация развития Ульяновской области». Были выбраны средства на сумму 71,9 млн. руб. Годовая ставка 16,00%. На кредитные средства построены объекты IV очереди ПЗ Заволжье.

Также были погашены проценты по договору №153/85/2013 об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры III очереди промышленной зоны «Заволжье» и по договору №125/85/2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры IV очереди промышленной зоны «Заволжье».

2. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие портовой особой экономической зоны» были приобретены в собственность Ульяновской области дополнительные акции, размещаемые при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка.

Принято Постановление Правительства Ульяновской области от 15 марта 202 № 69-П «О предоставлении акционерному обществу «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета Ульяновской области». Заключён Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций. Средства предоставлены частично.

3. В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» осуществлено:

предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» в размере 26832,2 тыс. рублей по заявке АО «Корпорация развития Ульяновской области»;

# приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, приобретения, монтажа, выполнения пусконаладочных работ в отношении оборудования, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) в том числе в размере 35000,0 тыс. рублей, которые необходимы строительство объектов инфраструктуры на территории зон развития (принято постановление Правительства Ульяновской области от 04.03.2021 № 51-П «О предоставлении Акционерному обществу «Корпорация развития Ульяновской области» бюджетных инвестиций за счёт средств областного бюджета Ульяновской области», заключено соглашение, средства освоены частично).

**Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области».**

В рамках реализации основного мероприятия «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности» осуществлено:

предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан на общую сумму в размере 3666,0 тыс. рублей.

Кроме того проводится работа в рамках заключенных ранее концессионных соглашений.

**Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области».**

Всего за 2021 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы   
запланировано из областного бюджета Ульяновской области 10777,8 тыс. руб., освоено за 9 месяцев 2021 года 1668,32 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» обеспечено повышения эффективности участия органов государственной власти Ульяновской области в реализации единой государственной политики в сфере земельных и имущественных отношений, создании условий для эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Ульяновской области. Средства направлены на оптимизацию состава и структуры объектов государственной собственности Ульяновской области, совершенствование системы мер, связанных с вовлечением объектов государственного имущества Ульяновской области в коммерческий оборот, обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»**

Всего за 2021 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы   
запланировано из областного бюджета Ульяновской области 86554,69 тыс. руб., освоено за 9 месяцев 2021 года 58056,4 тыс. руб.

1. Сведения об объёмах финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия/ мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | | | | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | | | | Освоение за отчётный период, тыс. руб. | | | | Соглашение на предоставление средств из федерального бюджета, внебюджетных источников |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны « Заволжье» | Государственный заказчик – Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 55683,9 | - | - | - | 55683,9 | - | - | - | 55683,9 | - | - |  |
| 1.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 42440,0 | - | - | - | 42440,0 | - | - | - | 42440,0 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 27.01.2021 № 1 |
| 1.2. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 13243,9 | - | - | - | 13243,9 | - | - | - | 13243,9 | - | - | Соглашение № 25 от 26.02.2021 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 276758,1 | - | - | - | 50286,7 | - | - | - | 1969,41 | - | - |  |
| 2.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций Акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях финансирования проектирования и строительства индустриального парка | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 236500,0 | - | - | - | 22028,6 | - | - | - | 0,0 | - | - | Заключен Договор№ 31 от 01.04.2021 г. На получение бюджетных инвестиций. |
| 2.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям - резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося на территории указанной портовой особой экономической зоны | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 28258,07 | - | - | - | 18258,1 | - | - | - | 0,0 | - | - | Соглашение заключено между резидентом портовой особой экономической зоны и Министерством. |
| 2.3. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансирования разработки проекта планировки территории 3-ей очереди портовой особой экономической зоны» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 10000,0 | - | - | - | 10000,0 | - | - | - | 1969,41 | - | - | Заключен Договор № 31 от 01.04.2021 на получение бюджетных инвестиций. |
| 2.4 | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях возмещения осуществленных указанным обществом затрат на проектирование и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, объекта капитального строительства «Производственно-складское здание на территории индустриального парка «Платформа» портовой особой экономической зоны «Ульяновск» | Министерство |  | 2 000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» |  | - | 167364,9 | - | - | - | 61832,17 | - | - | - | 26832,17 | - | - |  |
| 3.1. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 54000,0 | - | - | - | 26832,17 | - | - | - | 26832,17 | - | - | Заключено и подписано соглашение № 26 от 26.02.2021 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. |
| 3.2. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 113364,9 | - | - | - | 35000,0 | - | - | - | 35000,0 | - | - | Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 11.03.2021 № 28 |
| 4. | Основное мероприятие "Развитие индустриального парка "Димитровград" |  | - | 25 000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 4.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях оплаты доли Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области" в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Димитровградский индустриальный парк "Мастер" с целью финансового обеспечения выполнения ремонтных работ зданий, строений, сооружений, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью "Димитровградский индустриальный парк "Мастер | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 25 000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Разработан и проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 04.03.2021 № 51-П» |
| 5. | Основное мероприятие "Создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 N 1704 "Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры» |  | - | 11 400,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 5.1. | Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью финансового обеспечения проведения проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектной документации, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры для новых инвестиционных проектов к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 6 000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Разработан и проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 04.03.2021 № 51-П» |
| 5.2. | Проектирование и реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги М-5 "Урал" - Новоульяновск - новый инвестиционный проект" | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 5 400,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | Разработан и проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 04.03.2021 № 51-П» |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | | - | 536206,9 | - | - | - | 167802,77 | - | - | - | 84485,48 | - | - |  |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности» |  | - | 16414,0 | - | - | - | 3666,0 | - | - | - | 3666,0 | - | - |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 4500,0 | - | - | - | 3666,0 | - | - | - | 3666,0 | - | - |  |
| 1.2. | Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным для финансового обеспечения реализации указанных проектов | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 5000,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
| 1.3. | Предоставление организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития на территории Ульяновской области государственно-частного партнерства, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением указанной деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 6914,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) |  | - | 16414,0 | - | - | - | 3666,0 | - | - | - | 3666,0 | - | - |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» | Государственный заказчик – Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 10777,8 | - | - | - | 1668,4 | - | - | - | 1668,4 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | | - | 10777,8 | - | - | - | 1668,4 | - | - | - | 1668,4 | - | - |  |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 87554,69 | - | - | - | 58056,4 | - | - | - | 58056,4 | - | - |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 56071,39 | - | - | - | 40150,9 | - | - | - | 40150,9 | - |  | - |
| 1.2. | Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | - | 31483,3 | - | - | - | 17905,6 | - | - | - | 17905,6 | - |  | - |
|  | Итого по подпрограмме (разделу) | | - | 87554,69 | - | - | - | 58056,4 | - | - | - | 58056,4 | - | - |  |

1. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого  индикатора | Плановое значение на 2021 год | Фактическое значение  за 9 месяцев 2021 года | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны «Заволжье», единиц | 80 | 115 | 143,75% | В соответствии с ГП значение целевого индикатора на 2021 год – 10 ед. В результате работы по привлечению инвесторов на промышленные зоны «Заволжье», «Новоульяновск», «Инза», «Димитровград», а также ПОЭЗ, подписано 9 инвестиционных соглашений:  - с компанией ООО «Айфэкс Технологии» по производству оборудования для пожаротушения. Планируется создание порядка 20 рабочих мест;  - с компанией «ДауАкса» по производству пултрузионного профиля. Планируется создание порядка 50 рабочих мест;  - с компанией ООО «Болл Бевереджик Пэкеджинг Наро-Фоминск» по производству алюминиевой упаковки;  - с компанией АО «Уральский завод гражданской авиации» по производству авиационных агрегатов из полимерных композиционных материалов;  - с компанией ООО «Солар Экспресс» по созданию производства ПЭТ-преформ;  - с компанией ООО «Другой климат» по производству климатического оборудования;  - с компанией ООО «Волга ПКМ» по производству компонентов из полимерных композиционных материалов;  - с компанией ООО «ГлянцТехник» » по производству высокотехнологической оснастки;  - с компанией ООО «ДауАкса Рус» по производству пултрузионных углепластиковых ламинатов. Работа по привлечению инвесторов продолжается. |
| 2. | Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны, единиц | 650 | 557 | 85,7% |
| 3. | Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | 10 | 9 | 90% |
| 4. | Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, единиц, млн. рублей | 600 | 259,5 | 43,3 % | Подготовлена инициатива Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области по реконструкции незавершённого строительством здания универсального спортивно-развлекательного комплекса, в настоящее время проводятся процедуры по организации торгов для заключения концессионного соглашения |
| 5. | Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, процентов | 100 | 53,4 | 53,4% | Исполнение целевых значений планируется достичь к концу 2021 года. |
| 9. | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов, единиц | 155 | 80 | 51,6% | Мерами государственной поддержки воспользовались резиденты зон развития Ульяновской области. Исполнение целевых значений планируется достичь к концу 2021 года. |

1. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Срок реализации  мероприятий | | Код целевой статьи | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на отчётный период, тыс. рублей | Результат реализации мероприятий ГП  (краткое описание, % выполнения работы) / значения целевых индикаторов | |
| Начало | Окончание | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны « Заволжье» |  | I кв. | IV кв |  | 55683,9 | 55683,9 | | 55683,9 |
| 1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | I кв. | II кв. |  | 42440,0 | 42 440,0 | | 42440,0 |
| Подписан Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 27.01.2021 № 1.  Реализация данного мероприятия позволит сократить сумму основного долга по кредиту, взятого на строительство инфраструктуры промышленной зоны «Заволжье» | | |
| 1.2. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005  № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | I кв. | I кв. |  | 13 243,9 | 13 243,9 | | 13 243,9 |
| Заключено Соглашение № 25 от 26.02.2021 г. о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. | | |
| 2. Основное мероприятие « Развитие портовой особой экономической зоны» |  | II кв.. | IV кв |  | 276758,1 | 276758,1 | | 50286,7 |
| 2.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения дополнительных акций Акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в целях финансирования проектирования и строительства индустриального парка | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | II кв.. | IV кв |  |  | 236500,0 | | 22028,6 |
| Заключен Договор№ 31 от 01.04.2021 г. На получение бюджетных инвестиций. | | |
| **2.2.** Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям - резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося на территории указанной портовой особой экономической зоны | Министерство | II кв.. | IV кв |  | 28258,07 | 28258,07 | | 18258,1 |
| **2.3** Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансирования разработки проекта планировки территории 3-ей очереди портовой особой экономической зоны» | Министерство | I кв. | IV кв. |  | 10000,0 | 10000,0 | | 0,0 |
| 2.4. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск", в целях возмещения осуществленных указанным обществом затрат на проектирование и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, объекта капитального строительства "Производственно-складское здание на территории индустриального парка "Платформа" портовой особой экономической зоны "Ульяновск" | Министерство | IV кв. | IV кв. |  | 2000,0 | 2 000,00 | | 0,00 |
| 3. Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» |  | I кв | IV кв |  | 167364,9 | 167364,9 | | 61832,17 |
| 3.1. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО « О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П « О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | I кв | IV кв |  |  | 54000,0 | | 26832,17 |
| Заключено и подписано соглашение № 26 от 26.02.2021 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.  Подан пакет документов, подтверждающих затраты для предоставления субсидии. | | |
| 3.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества « Корпорация развития Ульяновской области» , с целью финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | II кв. | IV кв. |  | 113364,9 | 113364,9 | | 35000,0 |
| Подписан Договор об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций от 11.03.2021 № 28. | | |
| 4. Основное мероприятие "Развитие индустриального парка "Димитровград" |  | IV кв. | IV кв. |  | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | |
| 4.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях оплаты доли Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области" в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Димитровградский индустриальный парк "Мастер" с целью финансового обеспечения выполнения ремонтных работ зданий, строений, сооружений, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью "Димитровградский индустриальный парк "Мастер | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | IV кв. | IV кв. |  | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | |
| 5. Основное мероприятие "Создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 N 1704 "Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры» |  | IV кв. | IV кв. |  | 11400,0 | 11400,0 | 0,0 | |
| 5.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью финансового обеспечения проведения проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектной документации, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры для новых инвестиционных проектов к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | IV кв. | IV кв. |  | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | |
| 5.2. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги М-5 "Урал" - Новоульяновск - новый инвестиционный проект" | Министерство транспорта Ульяновской области | IV  кв. | IV  кв. |  | 5400,0 | 5400,0 | 0,0 | |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны «Заволжье», единиц | - | I  кв | IV  кв | x | x |  | | |
| Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны, единиц | - | I  кв | IV  кв | x | x |  | | |
| Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц | - | I  кв | IV  кв | x | x |  | | |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности» |  | I  кв | IV  кв |  | 16414,0 | 16414,0 | 3666,0 | |
| 1.1. Предоставление субсидий Фонду « Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | I  кв | IV  кв |  | 4500,0 | 4500,0 | 3666,0 | |
| 1.2. Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным для финансового обеспечения реализации указанных проектов | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | IV  кв | IV  кв |  | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | |
| 1.3. Предоставление организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития на территории Ульяновской области государственно-частного партнерства, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением указанной деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области Сиренко Д.А., директор департамента инвестиционной политики  Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области | IV  кв | IV  кв |  | 6914,0 | 6914,0 | 0,0 | |
| Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений, единиц, млн. рублей | - | I  кв | IV  кв | х | x | - | | |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» |  | I  кв | IV  кв |  | 10777,8 | 10777,8 | 1668,4 | |
| Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, процентов | - | I  кв | IV  кв | х | x | - | | |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области « Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» на 2015 - 2021 годы | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | I  кв | IV  кв |  | 87554,69 | 87554,69 | | 58056,4 |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | I  кв | IV  кв |  | 56071,39 | 56071,39 | | 40150,9 |
| 1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | I  кв | IV  кв |  | 31483,3 | 31483,3 | | 17905,6 |
| Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов, единиц | - | I  кв | IV  кв | х | х | - | | |

1. СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в государственную программу по итогам 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.03.2021 № 3/58-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Изменения внесены в части перераспределения финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий в 2021-2024 годов.  1) В рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» Программы предполагается:  сокращение в 2021 году финансового обеспечения по мероприятию «Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан» на 2500,0 тыс. рублей;  включение нового мероприятия «Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели» основного мероприятия «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности» с общим объёмом финансирования в 2024 году в размере 20000,0 тыс. рублей.  2) В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» Программы предполагается увеличение финансового обеспечения мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий в 2021-2023 годах на 7632,09 тыс. рублей.  Также сокращается финансовое обеспечение мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству» в 2021 году в размере 43,4 тыс. рублей – средства перераспределяются на непрограммные мероприятия.  Таким образом, в результате принятых изменений настоящим проектом постановления в отношении системы мероприятий государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» финансовое обеспечение программы в 2021 году увеличится на 5088,69 тыс. рублей, в 2021-2023 годах на 7632,09 тыс. рублей, в 2024 году увеличится на 20000,0 тыс. рублей. | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 15.04.2021 № 192-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 29.01.2021 № 34-р» |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.06.2021 № 9/254-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Изменения внесены в части перераспределения финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий в 2021-2024 годов.  В рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» включено новое мероприятие «Предоставление организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития на территории Ульяновской области государственно-частного партнёрства, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением указанной деятельности» с общим объёмом финансирования на 2021-2024 годы в размере 44691,1 тыс. рублей, из них 6914,0 тыс. рублей в 2021 году.  Средства перераспределяются внутри подпрограммы с мероприятия «Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан». Также с указанного мероприятия снимается 1000,0 тыс. рублей в областной бюджет Ульяновской области.  Кроме того на финансовое обеспечение мероприятия «Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным для финансового обеспечения реализации указанных проектов» в 2021 году предполагается предусмотреть 5000,0 тыс. рублей. | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 22.07.2021 № 443-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 29.01.2021 № 34-р» |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2021 № 10/340-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» | Изменения внесены в части перераспределения финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий в 2021 году.  В рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» предполагается увеличение финансового обеспечения следующих мероприятий:  «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансового обеспечения архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства индустриального парка» на 50000,0 тыс. рублей (средства перераспределяются с государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области»);  «Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям - резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося на территории указанной портовой особой экономической зоны» на 10000,0 тыс. рублей (средства перераспределяются с государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области»). Также объём финансирования приводится в соответствии с областным бюджетом Ульяновской области – общая сумма составит 28258,1 тыс. рублей;  «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» на выполнение ремонтных работ зданий, строений, сооружений, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» на 25000,0 тыс. рублей (дополнительные доходы областного бюджета Ульяновской области).  Также включаются новые мероприятия:  «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях возмещения осуществлённых указанным обществом затрат на проектирование и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, объекта капитального строительства «Производственно-складское здание на территории индустриального парка «Платформа» портовой особой экономической зоны «Ульяновск» с объёмом финансирования в размере 2000,0 тыс. рублей (средства перераспределены с мероприятия «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», в целях финансирования разработки проекта планировки территории 3-ей очереди портовой особой экономической зоны»);  «Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения проведения проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектно-сметной документации, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры для новых инвестиционных проектов к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)» с объёмом финансирования 6000,0 тыс. рублей (средства перераспределяются с основного мероприятия «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»);  «Проектирование и реконструкция автомобильной дороги «Подьезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги М-5 «Урал» - Новоульяновск – новый инвестиционный проект»» с объёмом финансирования 5400,0 тыс. рублей (средства перераспределяются с основного мероприятия «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»).  2. В рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» предполагается увеличение финансового обеспечения мероприятия «Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан» в 2021 году на 2500,0 тыс. рублей за счёт перераспределения средств с мероприятия государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/589-П.  Таким образом, в результате принятых изменений настоящим проектом постановления в отношении системы мероприятий государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» финансовое обеспечение программы в 2021 году увеличится на 87500,03 тыс. рублей. | Распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 03.09.2021 № 535-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 29.01.2021 № 34-р» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_