**Отчёт о реализации мероприятий программы**

**«Комплексное развитие территории муниципального образования «город Новоульяновск» в 2021 году**

Город Новоульяновск является монопрофильным муниципальным образованием, которому в 2014 году в соответствии с критериями, утверждёнными постановлением Правительством Российской Федерации
от 29.07.2014 № 709, был присвоен статус моногорода.

Стратегией социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года моногород Новоульяновск определён в качестве приоритетной территории развития Ульяновской области с высоким экономическим потенциалом.

Совместно с администрацией г. Новоульяновска Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области разработана **Программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «город Новоульяновск»** до 2025 года, которая утверждена распоряжением Правительства Ульяновской области
в декабре 2021 года (от 09.12.2021 № 630-пр).

Уникальность Программы заключается в том, что на территории региона принято всего две подобные программы, в 2021 году также утверждена Программа «Комплексное развитие Инзенского района Ульяновской области».

Программой развития территории г. Новоульяновска предусмотрено к достижению 84целевых показателя по 11 направлениям развития экономики и социальной сферы с общим объёмом финансирования **636 млн руб**.

К реализации запланировано 52 мероприятия с объёмом финансирования по годам: в 2021г - 248,2 млн руб.; в 2022г – 131,3 млн руб.; в 2023г – 123,6 млн руб.; в 2024г – 111,2 млн руб.; в 2025г – 21,7 млн руб.

Мероприятия Программы взаимоувязаны с документами стратегического планирования регионального уровня и тщательно выверены на соответствие Государственным программам Ульяновской области.

За весь период реализации Программы планируется, что привлечённый объём инвестиций в основной капитал составит 2870,9 млн руб., в том числе: в 2021г – 512,9 млн руб., в 2022г- 563,0 млн руб., в 2023г - 618,2 млн руб.,
в 2024г - 676,8 млн руб., в 2025г - 500,0 млн руб. Данные значения показателя приняты с учетом оптимистичного прогноза экономической ситуации
в муниципальном образовании.

**Реализация мероприятий Программы в 2021 году**

Программой предусмотрено к реализации в 2021 году 45 мероприятий, распределённых по 10 направлениям социально-экономического развития территории муниципального образования «город Новоульяновск» с объёмом финансирования **248,22 млн руб**. за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.

Результаты реализации Программы «Комплексное развитие территории муниципального образования «город Новоульяновск» в 2021 году представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/№** | **Наименование направления программы** | **Количество целевых показателей**  | **Количество мероприятий** | **Освоено бюджетных средств, млн руб.** |
| **Выполнено**/запланировано | % исполнения от запланированных | **Выполнено** /(запланировано) | % исполнения от запланированных | **Выполнено**/(запланировано) | % исполнения от запланированных |
| 1. | Повышение качества жизни и занятости населения | **12** / (19) | 63,1% | **12 /** (12) | 100% | **2,25** /(2,28) | 98,6% |
| 2. | Повышение инвестиционной привлекательностии улучшение благоприятного делового климата муниципального образования «город Новоульяновск» | **2** / (2) | 100% | **12** / (14) | 58,7% | **0,6** /(12,0) | 5,0% |
| 3. | Развитие культуры | Мероприятия данного направления запланированык реализации в 2023-2024 годах |
| 4. | Развитие городской средыи благоустройство | **3** / (3) | 100% | **2** / (2) | 100% | **29,2** /(29,1) | 100,3% |
| 5. | Развитие образования | **21** / (23) | 91,3% | **8** / (8) | 100% | **18,32** /(24,38) | 75,1% |
| 6. | Развитие молодёжной политики | **5** / (5) | 100% | **2** / (2) | 100% | **1,3** /(0,163) | 797,5% |
| 7. | Развитие транспортной инфраструктуры | **4** / (6) | 66,6% | **1** / (2) | 50% | **34,68** /(50,77) | 68,3% |
| 8. | Развитие коммунальной инфраструктурыи жилищного хозяйства | **5** / (5) | 100% | **1** / (1) | 100% | **186,0** /(125,9) | 147,7% |
| 9. | Развитие физической культуры и спорта | **5** / (6) | 83,3% | **0** / (1) | 0 | **0** /(1,2) | 0 |
| 10. | Улучшение экологической обстановки и природосбережения | **4** / (6) | 66,6% | **2** / (2) | 100% | **0,202** / (1,004) | 20,1% |
| 11. | Развитие сельских территорий | **1** / (2) | 50% | **1** / (1) | 100% | **0,82** /(1,43) | 57,3% |
| **Итого по Программе:** | **62** / (77) | **80,5%** | **41** / (45) | **91,1%** | **273,37** /(248,22) | **110,1%** |

 В ходе реализации мероприятий Программы «Комплексное развитие территории муниципального образования «город Новоульяновск»
в 2021 году достигнуты следующие результаты:

1. Выполнение целевых показателей составило **80,5%.**

 Из 77-и целевых показателей, характеризующих ожидаемые результаты Программы в 2021 году в сравнении с базовым значением (2019 года) выполнено - 62, не выполнено – 15 показателей.

1. Выполнение мероприятий Программы составило **­91,1%**.

 В 2021 году запланировано к реализации 45 мероприятий, из которых выполнено 41 мероприятие Программы, в том числе наиболее значимые:

а) осуществлено строительство жилого дома по адресу:
г. Новоульяновск, ул. Волжская, д.27а, куда в 2021 году **переселились
227 граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Новоульяновск»**;

б) заключено соглашение между Правительством Ульяновской области и ООО «ЗаводТехноНиколь-Ульяновск» о возможности **строительства завода по производству стекловаты на промышленной площадке Новоульяновска** с объемом инвестиций 6,00 млрд.руб.
и создания 180 новых рабочих мест. Планируемый срок открытия производства – 2024 год.

в) в ходе реализации мероприятий по повышению экономической активности и обеспечению занятости населения г. Новоульяновска:

заключено **16 контрактов на открытие ИП**;

**трудоустроено 237 человек**;

**выведены из «тени»** (легализованы осуществляемые гражданами виды деятельности) – **330 чело**век, из них 184 – индивидуальные предприниматели и 146 – неформально занятые граждане.

г) достигнуто **значительное** **снижение уровня зарегистрированной безработицы** в муниципальном образовании «город Новоульяновск».
По состоянию на 1 января 2022 года данный показатель составил 0,50 %
(на 01 января 2021 года – 2,26%).

 Вместе с тем не реализованы в 2021 году 4 мероприятия, из них:

 в связи с отсутствием финансирования:

 а) разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры на территории промышленной зоны «Новоульяновск».
В настоящее время подготовлена конкурсная документация для проведения торгов в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013г.

б) проектирование автомобильной дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги М-5 «Урал» – Новоульяновск».
В декабре 2021 года на проведение данной работы заключён контракт между
ОГКУ «Департамент автомобильных дорог ульяновской области»
и ООО «Дорпроект 33».

в) установка дорожных знаков, их ремонт, обслуживание на всей территории муниципального образования «город Новоульяновск»,
а также нанесение дорожной разметки по пяти адресам.

Также, в 2021 году отменены все спортивно-массовые мероприятия
на территории муниципального образования «город Новоульяновск» в связи с ограничениями, введёнными по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-2019.

1. По итогам реализации Программы фактически освоено
**273,37 млн руб.** средств областного бюджета Ульяновской области,
что составило **110,1%** от запланированного объёма на 2021 год.

Увеличение затрат по сравнению с размером планируемых на 2021 год объёмов финансирования, сложилось по результатам реализации следующих мероприятий:

 а) строительство жилого дома по адресу: г. Новоульяновск,
ул. Волжская, д.27а для переселения 227 граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Новоульяновск» потребовало 186,0 млн руб.(планируемая сумма 125,9 млн руб. скорректирована
по дополнительному соглашению);

б) государственная поддержка молодым семьям, нуждающимся
в улучшении жилищных условий реализована на сумму 1,3 млн руб. (планируемая сумма 0,163 млн руб.)

Результаты Программы, достигнутые в 2021 году по каждому направлению социально-экономического развития г. Новоульяновска, следующие.

***Направление 1. «Повышение качества жизни и занятости населения»***

Для решения задач по обеспечению повышения уровня жизни населения, увеличения уровня занятости и сокращения безработицы трудоспособного населения г. Новоульяновска Программой предусмотрено
к реализации 12 мероприятий с объёмом финансирования 2,28 млн руб.

 В 2021 году **реализованы все запланированные мероприятия**на общую сумму фактически произведенных расходов **2,25 млн руб**.

В данном направлении осуществлены следующие мероприятия:

оказана материальная поддержка 22 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – **0,12 млн руб**.;

награждены подарками малообеспеченные семьи с детьми в рамках акции «Помоги собраться в школу», а также в ходе проведения праздничных мероприятий (участниками мероприятий стали 500 человек) – **0,10 млн руб**.;

проведены торжественные мероприятия «День Победы» и «День пожилого человека» – **0,03 млн. руб**.;

обеспечены бесплатным горячим питанием 76 человек обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья – **1,84 млн руб**.;

организовано временное трудоустройство 105 несовершеннолетних граждан – **0,16 млн. руб.**

В ходе осуществления организационных мероприятий для повышения экономической активности и обеспечения занятости населения
г. Новоульяновска, достигнуты следующие результаты:

заключено 16 контрактов на открытие ИП;

трудоустроено 237 человек;

осуществлено переобучение – 22 человек;

выведены из «тени» (легализованы осуществляемые гражданами виды деятельности) – 330 человек, из них 184 – индивидуальные предприниматели и 146 – неформально занятые граждане.

сохранено отсутствие задолженности по заработной плате
на предприятиях и организациях муниципального образования
«город Новоульяновск»;

достигнуто снижение уровня зарегистрированной безработицы
в муниципальном образовании «город Новоульяновск». По состоянию
на 1 января 2022 года данный показатель составил 0,50 % (на 01 января
2021 года – 2,26%).

 ***Направление 2. «Повышение инвестиционной привлекательности
и улучшение благоприятного делового климата муниципального образования «город Новоульяновск»***

В целях создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций
в развитие г. Новоульяновска, а также строительства объектов инфраструктуры на территории промышленной зоны «Новоульяновск» предусмотрено к реализации 14 мероприятий с объёмом финансирования 12,0 млн руб. Из них выполнено 12 мероприятий с объёмом фактически произведенных затрат в размере **0,6 млн руб**.

В целях повышения инвестиционной привлекательности и улучшения благоприятного делового климата в г. Новоульяновске в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

осуществлён учёт и актуализации реестра инвестиционных проектов, реализующихся на территории муниципального образования
«город Новоульяновск»;

разработана новая презентация муниципального образования
«город Новоульяновск» с учётом стратегических направлений;

утверждены ключевые показатели эффективности муниципального образования «город Новоульяновск» по привлечению инвестиций
с плановыми цифровыми значениями на период трёх лет;

 размещено Инвестиционное послание Главы администрации муниципального образования «город Новоульяновск» на 2021 год
на официальном сайте администрации муниципального образования;

заключено Соглашение между Правительством Ульяновской области
и ООО «ЗаводТехноНиколь-Ульяновск» о возможности строительства завода по производству стекловаты на промышленной площадке Новоульяновска с объемом инвестиций 6,00 млрд.руб. и созданием 180 рабочих мест. Планируемый срок открытия производства – 2024 год.

осуществлена (проводилась ежеквартально) деятельность рабочей группы по развитию монопрофильного муниципального образования,
по вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности
на территории г. Новоульяновска;

проведена актуализация инвестиционного раздела (отдельная вкладка «Инвесторам») официального сайта администрации муниципального образования «город Новоульяновск»;

проведены (осуществлялось в постоянном режиме) информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о федеральных
и региональных мерах поддержки на официальном сайте администрации
г. Новоульяновска, в социальных сетях: в Контакте (сообщество АНО «Центр развития предпринимательства г.Новоульяновска Ульяновской области», Твиттер - @m\_crpnovoul, а также в ходе работы «Единой горячей линии» (круглосуточно), проведены мероприятия «Выход к предпринимателю
на место ведения бизнеса»;

осуществлено АНО «Центр развития предпринимательства города Новоульяновска Ульяновской области» консультирование (на постоянной основе) индивидуальных предпринимателей, оформления регистрации
в качестве ИП и ООО на сумму **0,58 млн руб.;**

оформлены льготные (2%) кредитные займы для увеличения оборотных средств ООО «Алеком» и ИП Косицкая О.В. в размере 4 млн руб. и 3,5 млн руб.;

рассмотрены шесть технических заданий на открытие предприятий
на территории МО «Город Новоульяновск» от обратившихся
в АО «Корпорация развития Ульяновской области», инвесторов (запросы
не обеспечены, ввиду отсутствия муниципальных помещений (ангаров).

изготовлена презентационная продукция для вручения руководителям предпринимательского сообщества муниципального образования «город Новоульяновск» на сумму **0,02 млн руб.** за активную деятельность в жизни города;

сформированы три предпринимательские инициативы в ходе проведения на территории г. Новоульяновска представителями малого
и среднего предпринимательства «Недели предпринимательских инициатив»;

участие представителей муниципального образования «город Новоульяновск» в выставках и презентациях на федеральном и региональном уровнях с целью привлечения резидентов на территорию индустриального парка «Новоульяновск» в следующих мероприятиях:

выставка-форум «Сделано в Ульяновской области – 2021», которая состоялась в апреле 2021 года в г. Ульяновске;

Форум деловых женщин, в марте 2021 года в г. Ульяновске;

XIII Всероссийский бизнес-форум «Деловой климат в России»,
в декабре 2021 года в г. Ульяновске.

25-й международная специализированная выставка делового форума «Безопасность и охрана труда – 2021», в декабре 2021 года в г. Москве.

Вместе с тем, **не выполнено 2 мероприятия**, запланированные
в рамках создания объектов инфраструктуры промышленной зоны «Новоульяновск» на общую сумму 11,4 млн руб., в том числе:

1. «Разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры: газопровод высокого давления 1,2 Мпа (протяжённость трассы 2 км); хозяйственно-питьевой водопровод (протяжённость трассы
2 км); хозяйственно-бытовая самотечная канализация (протяжённость трассы
1,0 км)». В настоящее время ведётся подготовка конкурсной документации
для проведения торгов в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013г.
Объём финансирования 6,0 млн руб**.**

2) «Проектирование автомобильной дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги М-5 «Урал» – Новоульяновск».
В декабре 2021 года заключен контракт между ОГКУ «Департамент автомобильных дорог ульяновской области» и ООО «Дорпроект 33». Объём финансирования 5,4 млн руб**.**

***Направление 3. «Развитие культуры»*** *запланировано к реализации
в 2023-2024 годах.*

***Направление 4. «Развитие городской среды и благоустройство»*** В целях улучшения качества городской среды г. Новоульяновска
за счёт реализации мероприятий по благоустройству и формированию общественных пространств, дворовых территорий, парковых зон, в 2021 году предусмотрено к реализации 2 мероприятия с объёмом финансирования
29,1 млн руб. Оба **мероприятия выполнены в полном объёме** на сумму
**29,2 млн руб.**

1) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципального образование город «Новоульяновск» выполнены благоустроительные работы двух общественных пространств:

а) сквер «Семейный»: установлены фонари уличного освещения
и малые архитектурные формы, устроены дорожки и площадки
из брусчатки. Работы выполнены подрядной организацией
ООО «СтройЭлит» на сумму **2,6 млн. руб.**

б) парк «Прибрежный»: установлены фонари уличного освещения; устроены дорожки и площадки из брусчатки; осуществлено устройство входной группы; установлен фонтан. Работы выполнены подрядной организацией ООО «Комплексное благоустройство» на сумму **17,1 млн.руб**. Устройство сцены летнего кинотеатра на сумму **2,9 млн руб.** организацией ООО «АвтоСтройЦентр»

1. выполнены благоустроительные работы на сумму **6,6 млн руб.** подрядной организацией ООО «Стройэлит» на семи дворовых территориях (ремонт дворовых проездов, установка лавочек и урн, установка фонарей уличного освещения) по адресам: ул. Комсомольская, д. 19; 21; 23;
ул. Ульяновская, д.15/25; 17; 17 а; 21/28.

***Направление 5. «Развитие образования»***

Для решения задач в направлении развития сферы образования
в г. Новоульяновске Программой предусмотрено к реализации
8 мероприятий с объёмом финансирования 24,38 млн руб.

 В 2021 году **реализованы все запланированные мероприятия**на общую сумму фактически произведенных расходов **18,32 млн руб**.

В данном направлении осуществлены следующие мероприятия:

1) в целях осуществления ремонта, ликвидации аварийных ситуаций
в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций:

- осуществлена замена деревянных оконных и дверных блоков на ПВХ профили в здании Новоульяновской средней школы № 1 по муниципальному контракту с ИП Мордвинкин Ю.В. на сумму **2,3 млн руб.**;

- проведен ремонт кабинетов в МОУ «Приволжская основная школа»
в пос. Липки на сумму **0,3 млн руб.**

Реализация работ по ремонту входной группы, цоколя и отмостков
в муниципальном общеобразовательном учреждении «Криушинская средняя школа» по адресу г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Полевая, д. 5 ввиду отсутствия финансирования, перенесено на 2024 год;

2) в целях ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных образовательных организациях г. Новоульянвоска на сумму **0,71 млн руб.** проведены следующие мероприятия: техническое обслуживание системы пожарной сигнализации; составлена декларация пожарной безопасности; проверка внутренних пожарных кранов на пожаротушение; приобретены газодымозащитные комплексы; очищена вентиляция;

 3) проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму **0,7 млн руб.**и в муниципальных дошкольных образовательных организациях на сумму
**0,3 млн руб.**;

4) проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности в муниципальных общеобразовательных организациях
на сумму **0,23 млн руб.** и в муниципальных дошкольных образовательных организациях на сумму **0,11 млн руб.**;

1. обеспечены горячим питанием воспитанники муниципальных дошкольных образовательных организаций (дети с ОВЗ) и учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций на сумму **11,3 млн руб.** (договор с ООО «Стандарт»);
2. осуществлён ремонт спортивного зала в муниципальном общеобразовательном учреждении «Криушинская средняя школа»
по контракту с ООО «Фаворит» от 09.04.2021 № 110 на сумму **2,0 млн.руб**.;
3. осуществлено содержание и обеспечение деятельности лагерей
с дневным пребыванием детей в количестве 705 человек на базе общеобразовательных организаций на сумму **0,37 млн руб.** по договору
с ООО «Стандарт»;

8) оснащены компьютерными местами МОУ «Новоульяновская средняя общеобразовательная школа № 1» в количестве 38 штук и МОУ «Меловская основная школа» в количестве 36 штук, в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» за счёт средств областного бюджета Ульяновской области.

***Направление 6.* «*Развитие молодёжной политики»***

Для поддержки молодых семей, вовлечения представителей молодёжи в активную общественную деятельность и развитие их социальных навыков, в 2021 году к реализации предусмотрено 2 мероприятия с объёмом финансирования 0,163 млн руб. Оба **мероприятия реализованы в полном объёме** на сумму **1,3 млн руб.**

В данном направлении осуществлено следующее:

1. оказана государственная поддержка трём молодым семьям, проживающим на территории муниципального образования «город Новоульяновск», нуждающимся в улучшении жилищных условий. В рамках Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выделены средства регионального бюджета
**1,3 млн руб**.;
2. в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
по распространению коронавирусной инфекции COVID-2019, культурно-массовые мероприятия на территории г. Новоульяновска проведены
в онлайн-формате. Денежные средства не затрачены. Вместе с тем,
участие в добровольческом (волонтёрском) движении на территории
г. Новоульяновска приняли 1760 добровольцев.

***Направление 7.* «*Развитие транспортной инфраструктуры»*** В целях увеличения протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2021 году
к реализации предусмотрено 2 мероприятия с объёмом финансирования 50,77 млн руб. Из них **выполнено одно мероприятие** с объёмом фактически произведенных затрат в размере **34,68 млн руб**.

1. в рамках мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, заключены:

 муниципальный контракт «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов придомовых территорий, парковочных площадок, тротуаров, расположенных на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области в 2021 году» с ООО «Сетра» на сумму **23,08 млн руб**.;

 муниципальные контракты с ООО «Кладезь»: «Текущий ремонт автомобильных дорог по адресам пер. Вишневый и по ул. Юности
в г. Новоульяновске» на сумму **9,2 млн. руб.** и «Текущий ремонт автомобильной дороги от ул.Полевая – ул. Затон в с.Криуши» на сумму
**2,4 млн руб.**

 По итогам проведённых работ выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия в г. Новоульяновске дороги по следующим адресам: ул. Совхозной;

ул. Заводской, д. 6, 8, 10, 10А; ул. Октябрьской, д. 3; пер. Вишневый
и по ул. Юности; в г.Новоульяновске, в с.Криуши, ул.Полевая – ул. Затон;при проверке смет скорректировано место выполнения работ
(не до ул. Октябрьской, а до ул. Затон); в г. Новоульяновске, в пос. Меловом по ул. Ульяновской; в г. Новоульяновске, в пос. Липки по ул. Ленина.

 2) **не выполнено** мероприятие по установке дорожных знаков, их ремонта, обслуживания на всей территории муниципального образования «город Новоульяновск»; нанесение дорожной разметки по адресам:
ул. Коммунаров, д. 2, ул. Комсомольская, д. 2 и 15, ул. Ленина, д. 5/12. Муниципальный контракт от 19.04.2021 № 124 ООО «Альфатрансстрой» «Нанесение горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования «г. Новоульяновск» в 2021 году» в связи
с отсутствием финансирования (планируемый объём финансирования
1,9 млн руб.)

***Направление 8. «Развитие коммунальной инфраструктуры
и жилищного хозяйства»***

В целях повышения комфортности и безопасности проживания населения, **в полном объёме реализовано мероприятие** по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, запланированное на 2021 год. Планируемая сумма финансирования 125,9 млн руб.

Затраченные в 2021 году средства на строительства жилого дома
по адресу: г. Новоульяновск, ул. Волжская, д.27а составили **186,0 млн руб.,**  (планируемая сумма скорректирована по дополнительному соглашению).

 В соответствии с реализацией муниципальных контрактов
 ООО «СтройТехПартнёр» на строительство дома на 57 квартир (на сумму **89,5 млн руб.**) и приобретение в муниципальную собственность 41 жилого помещения в рамках реализации программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» (на сумму **96,5 млн руб.**) построен дом, куда переселились из аварийного жилья 227 человек.

***Направление 9. «Развитие физической культуры и спорта»***

В целях развития сферы физической культуры и спорта на территории г. Новоульяновска в 2021 году запланировано проведение ряда спортивно-массовых мероприятий на сумму 1,2 млн руб.

В связи с ограничениями, введёнными по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-2019, проведение спортивно-массовых мероприятий
на территории г. Новоульяновска отменено. Часть мероприятий проведена
в онлайн-режиме. Денежные средства, планируемые к реализации
в 2021 году по данному направлению, не израсходованы.

***Направление* *10. «Улучшение экологической обстановки
и природосбережения»***

С целью улучшения экологической обстановки и природосбережения на территории г. Новоульяновска запланировано 2 мероприятия на сумму 1,004 млн руб. **Мероприятия выполнены в полном объёме** на сумму
**0,202 млн руб.**

1) установлены и оборудованы три контейнерные площадки
на территории г. Новоульяновска по договору с ООО «АвтоСтройЦентр»
от 07.10.2021№ 08-2021 на сумму **0,1 млн руб**.

В целях устранения несанкционированного размещения мусора заключен контракт с ООО «Контракт+» от 01.04.2021№ У-21-05 на вывоз мусора на полигон на сумму **0,002 млн руб.**

Вместе с тем, необходимость в проведении мероприятия, запланированного на 2021 год по благоустройству родников, не выявлена.
По результатам проведенных мероприятий по сбору проб анализов воды
(за счет внебюджетных средств) выявлено отсутствие родников на территории муниципального образования.

1. выполнены работы по подготовке почвы под посадку цветов, высажены цветы в клумбы в общем количестве 41 тыс. штук на сумму
**0,1 млн руб.** Также проводилась выверка и учёт аварийных деревьев на территории муниципального образования.

***Направление* *11. «Развитие сельских территорий»***

В 2021 году в данном направлении запланировано одно мероприятие
по благоустройству территорий памятников участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участникам войны в Афганистане
в с. Криуши по адресу: г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Полевая (создание сквера «Родной причал») на сумму 1,43 млн руб.

В соответствии с контрактом, заключённым администрацией
г. Новоульяновска с ООО «АвтоСтройСервис» от 16.04.2021 № 121
осуществлена организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок территории памятников (дорожки выложены брусчаткой) на сумму **0,82 млн руб.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_