**ОТЧЁТ**

**об исполнении государственной программы Ульяновской области**

 **«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» по итогам 2022 года**

**1. Аналитическая записка.**

В 2022 году объём бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата
Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», был запланирован в размере 1334503,03925 тыс. рублей, из них 306568,93925 тыс. рублей – средства областного бюджета Ульяновской области, 1027934,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, в том числе по подпрограммам:

«Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» – 1036952,5 тыс. рублей, из них 110411,5 тыс. рублей – средства областного бюджета Ульяновской области, 926541,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;[[1]](#footnote-1)

«Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» – 12157,0 тыс. рублей (средства областного бюджета Ульяновской области);

«Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области»– 1492,0 тыс. рублей (средства областного бюджета Ульяновской области);

«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» – 84275,4 тыс. рублей (средства областного бюджета Ульяновской области);

«Технологическое развитие в Ульяновской области» – 199626,03925 тыс.
рублей, из них 98232,93925 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 101393,1 тыс. рублей средства федерального бюджета.

По итогам 2022 года освоено 1330176,01034 тыс. рублей (99,7%),
из них 302241,91034 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 1027934,1 тыс. рублей средства федерального бюджета.

В рамках подпрограммы «Технологическое развитие в Ульяновской области» реализуется национальный проект «Производительность труда», а также региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» – по итогам 2022 года освоено 27039,88485 тыс. рублей, что составило 100,0 % от запланированного объёма.

По итогам 2022года отклонения от Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2022 год не выявлены.

**Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области».**

Всего за 2022 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы запланировано из областного бюджета Ульяновской области 1036952,5 тыс. рублей, из них 110411,5 тыс. рублей – средства областного бюджета Ульяновской области, 926541,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, освоено по итогам 2022 года 1036952,5 тыс. рублей (или 100,0%).

1. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие промышленной зоны «Заволжье» средства в размере 53707,5 тыс. рублей (100%) были направлены на обслуживание двух кредитных договоров:

договор №153/85/2013 от 15 ноября 2013 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры III очереди промышленной зоны «Заволжье» между Сбербанком России и АО «Корпорация развития Ульяновской области». Были выбраны средства на сумму 320,3 млн. руб. Годовая ставка 11,5%. На кредитные средства были построены объекты III очереди ПЗ Заволжье.

договор №125/85/2014 от 26 декабря 2014 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры IV очереди промышленной зоны «Заволжье» между Сбербанком России и АО «Корпорация развития Ульяновской области». Были выбраны средства на сумму 71,9 млн. руб. Годовая ставка 16,00%. На кредитные средства построены объекты IV очереди ПЗ Заволжье.

Также были погашены проценты по договору №153/85/2013 об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры III очереди промышленной зоны «Заволжье» и по договору №125/85/2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры IV очереди промышленной зоны «Заволжье».

2. В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» осуществлено
предоставление из областного бюджета субсидий в размере 30000,0 тыс. рублей (100%) организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» – получателем стало АО «Корпорация развития Ульяновской
области».

3. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие индустриального парка «Димитровград» планируется приобретение в собственность
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала АО «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли АО «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном
капитале ООО «ДИП «Мастер» для возмещения осуществленных ООО «ДИП «Мастер» затрат на выполнение ремонтных работ зданий, строений, сооружений, принадлежащих ООО «ДИП «Мастер» на общую сумму в размере 25000,0 тыс. рублей.

18.07.2022 между Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области и АО «Корпорация развития Ульяновской области» заключён договор № 223 об участии Ульяновской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций. Средства освоены.

4. В рамках основного мероприятия «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в рамках Постановление Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» средства в размере 1704,0 тыс. рублей были освоены Министерством транспорта Ульяновской области в полном объёме.

6. В рамках основного мероприятия «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации проекта по строительству объектов (инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных научно-технологических центров» по состоянию на 01.01.2023 освоено 926541,0 тыс. рублей или 100% от общего объёма.

Реализация указанного мероприятия осуществляется в целях строительства производственных корпусов за счёт бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, полученных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021
№ 1189.

**Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности
в Ульяновской области».**

Всего за 2022 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы запланировано из областного бюджета Ульяновской области 12157,1 тыс. рублей, освоено по итогам 2022 года 12157,1 тыс. рублей (или 100%).

В рамках реализации основного мероприятия «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности» осуществлено предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан в размере 6207,0 тыс. рублей (100%).

В части реализации мероприятия по предоставлению юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным для финансового обеспечения реализации указанных проектов, частично удовлетворена заявка АО «Специализированный застройщик «Кошелев-Проект Самара». Заключен договор о предоставлении субсидий на общую сумму в размере 5950,1 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области».**

Всего за 2022 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы запланировано из областного бюджета Ульяновской области 1492,0 тыс. рублей, освоено по итогам 2022 года 1492,0 тыс. рублей (или 100%).

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области» обеспечено повышения эффективности участия органов государственной власти Ульяновской области в реализации единой государственной политики в сфере земельных и имущественных отношений, создании условий для эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Ульяновской области. Средства направлены на оптимизацию состава и структуры объектов государственной собственности Ульяновской области, совершенствование системы мер, связанных с вовлечением объектов государственного имущества Ульяновской области в коммерческий оборот, обеспечение управления реализацией мероприятий программы управления государственной собственностью Министерством имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»**

Всего за 2022 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы запланировано из областного бюджета Ульяновской области 84275,4 тыс. рублей, освоено по итогам 2022 года 79958,68505 тыс. рублей (или 94,9%).

Все мероприятия, предусмотренные подпрограммой реализуются
своевременно. Средства предусмотрены на финансовое обеспечение деятельности Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области, а также подведомственного учреждения – ОГБУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области».

**Подпрограмма «Технологическое развитие в Ульяновской области»**

Всего за 2022 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы
запланировано из областного бюджета Ульяновской области 199626,03925 тыс. рублей, из них 98232,93925 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 101393,1 тыс. рублей средства федерального бюджета, освоено
по итогам 2022 года 199626,03925 тыс. рублей (или 100%), из них 98232,93925 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 101393,1 тыс. рублей средства федерального бюджета.

1. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях» по итогам 2022 года освоено 27039,88485 тыс. рублей, из них 11016,48485 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 16023,4 тыс. рублей средства федерального бюджета, что составило 100% от запланированного объёма.

При этом федеральные средства в размере 16023,4 тыс. рублей (100%) направлены на обеспечение деятельности АНО «Центр компетенций развития промышленности» на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального проекта «Производительность труда»,
а средства в размере 11016,48485 тыс. рублей (100%) направлены на предоставление субсидий организациям, численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, среди которых ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт» ООО «ДИМИТРОВГРАДЖГУТКОМПЛЕКТ», а также предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда. Субсидии предоставлены ПАО «Ил - Авиастар».

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение конкурентоспособности предприятий, расположенных на территории Ульяновской области»
по состоянию на 01.01.2023 средства освоены в размере 125903,15440 тыс. рублей, из них 40533,45440 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 85369,7 тыс. рублей средства федерального бюджета, что составило 100% от запланированного объёма.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 региональный фонд развития промышленности докапитализирован на сумму 69401,7 тыс. рублей (размер федеральных средств составил 47401, 0 тыс рублей, софинансирование из областного бюджета Ульяновской области – 22000,0 тыс. рублей). Четырём промышленным предприятиям выданы льготные займы на эту сумму. Займы предоставлены: ООО «Хольцхоф Рус» (15688,0 тыс. руб.), ООО «Мега-комплект» (8350,0 тыс. руб.), ООО «Завод «Сигнал» (28000,0 тыс. руб.), ООО «Промтекс плюс» (17363,7 тыс. руб), Освоение средств – 100%.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2022 № 686 региональный фонд развития промышленности докапитализирован на сумму 38351,52 тыс. рублей (размер федеральных средств составил 37968, 0 тыс. рублей, софинансирование из областного бюджета Ульяновской области – 383,51 тыс. рублей). Шести промышленным предприятиям предоставлены гранты на компенсацию процентов по кредиту. Освоение средств – 100%. Гранты предоставлены: ООО «Универсал-Сервис» (7218,0 тыс.руб), ООО «Металлопрофильный завод» (21551,488 тыс. руб.), ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» (2303,957 тыс. руб.),ООО «Мика мотор» (3679,718 тыс. руб.),ООО «Волжская мебельная мануфактура» (3168,062 тыс. руб.),ООО «Димитровград ЖгутКомплект» (430,290 тыс. руб.).

АНО «Центр компетенций развития промышленности» предоставлены субсидии из областного бюджета Ульяновской области в размере 20683,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение их затрат в целях осуществления деятельности, направленной на развитие промышленного потенциала в Ульяновской области.

Для привлечения кадров и закрепления кадров в регионе предприятиям предоставлены субсидии по компенсации до 70% затрат (не более 2 млн руб. на одну организацию), связанных с перевозкой сотрудников до места работы. Поддержка оказана 6 промышленным предприятиям на сумму 9,090 млн. руб – ООО Легран - Волга,, ООО «Легран Ульяновский», ОАО Контактор, ОАО «Промтех- Ульяновск», ООО «УАЗ» , ООО «Барышский мясокомбинат».

3. В рамках основного мероприятия «Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации» по итогам 2022 года освоено 46683,0 тыс. рублей, что составило 100% от запланированного объёма. В рамках реализации мероприятия предоставлены субсидии в размере 26000,0 тыс. рублей (100%) на обеспечение деятельности АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области», а также 20683,0 тыс. рублей (100%) на обеспечение деятельности организации осуществляющим деятельность в сфере развития промышленности, направленную на развитие промышленного потенциала, которым является АНО «Центр компетенций развития промышленности».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы.**

1) Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы (ОИ):

ОИ = ((104,3+106,3+100,0+100,0+100,0+100,0+103,1+103,6+100,7+100,0+ 85,7+80,0+110+100)/14) +0=99,55%

2) Степень достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта (ОЭ):

ОЭ=(107,2+95,9+100,0+100,0+80,0+100,0+102,4+106,0)/8=98,93%

3) Степень соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий государственной программы (УФ):

УФ=1334503,03925/1330007,25\*100%=99,66%

4) Степень эффективности деятельности государственного заказчика (ОД):

СТ=(0,5+0,25)/2=0,375

КП=(0,25\*1+0,45\*12+0,15\*1)/14 + (0,25\*1+0,45\*7)/8=0,839

ОД=(0,375+0,839)/2\*100%=60,71%

5) Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы:

ИО = 0,35\*99,55%+0,3\*98,93%+0,2\*99,7%+0,15\*60,71%=34,8+29,7+ 19,9+9,1=**93,5%**

1. по данным бухгалтерской отчётности, переведены с областного бюджета на федеральный бюджетной
росписью [↑](#footnote-ref-1)