**МОНИТОРИНГ**

**реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области на 2019-2025 годы**

**по состоянию на 01.01.2023**

**I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции и достижению ключевых показателей**

**развития конкуренции на товарных рынках Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Результаты мероприятия | Срокисполнения мероприятия | Информация об исполнении | Ответственные исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Для рынка розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами характерно наличие аптечных организаций, осуществляющих деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, и аптечных организаций, осуществляющих деятельность на территории только Ульяновской области.Основными проблемами на указанном товарном рынке в Ульяновской области являются:взаимозаменяемость лекарственных препаратов;закрытие аптечных организаций и снижение уровня доступности фармацевтической деятельности для населения из отдалённых местностей Ульяновской области в связи с реструктуризацией аптечной сети;экономическая неэффективность розничных продаж лекарственных средств в муниципальных образованиях Ульяновской области с численностью населения до 100 тыс. человек;высокая стоимость приобретения (аренды) недвижимости, необходимой для размещения аптечных пунктов.По состоянию на 1 марта 2019 года в реестре поставщиков, занимающихся фармацевтической деятельностью на территории Ульяновской области, числится 218 организаций. Функционируют 1006 объектов розничной торговли, 390 из которых – организации без участия государства и муниципальных образований Ульяновской области. Административных барьеров входа на рынок нет. Экономическим барьером входа на рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами является низкий уровень покупательской способности населения сельской местности Ульяновской области |
| 1.1. | Размещение информации о порядке получения лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» | Наличие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области информации о порядке получения лицензии на осуществление медицинской деятельности | Ежегодно | На официальном сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области в разделе «Деятельность Министерства» подразделе «Лицензирование» расположена информация о порядке получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и контактные данные ответственных лиц. | Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| 1.2. | Проведение встреч с руководителями организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность, с целью привлечения на рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | Увеличение доли организаций без участия государства и муниципальных образований Ульяновской области на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в среднем на 0,5 % ежегодно | Ежегодно | В настоящее время доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами составляет 99,6% при плановом показателе на 2022 год 87%. |
| **2. Рынок медицинских услуг** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** На территории Ульяновской области по состоянию на 1 января 2019 года медицинскую деятельность осуществляют 684 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, из них 615 юридических лиц, 69 индивидуальных предпринимателей.Основой конкуренции на рынке медицинских услуг является расширение возможности потребительского выбора способов оплаты медицинской помощи, поставщиков медицинских услуг и объёмов медицинских услуг. Низкий уровень удовлетворённости потребителей качеством медицинских услуг, стоимостью услуг негосударственных медицинских организаций, недостаточно развитый сектор платных медицинских услуг в отдалённых муниципальных образованиях Ульяновской области требуют дальнейшего совершенствования мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке медицинских услуг региона.В Ульяновской области на рынке медицинских услуг доля негосударственных медицинских организаций, которые оказывали физическим лицам платные медицинские услуги по 10 работам (услугам), составляющим медицинскую деятельность, в отдельности («терапия», «неврология», «акушерство и гинекология», «стоматология», «педиатрия», «офтальмология», «хирургия», «эндокринология», «кардиология», «урология»), в общем количестве медицинских организаций всех форм собственности, оказывающих платные медицинские услуги по соответствующим работам (услугам), составляющим медицинскую деятельность, составляет 72 %.Для снятия административных барьеров Министерством здравоохранения Ульяновской области осуществляется сопровождение проектов, реализуемых совместно с негосударственными компаниями на рынке медицинских услуг, организованное по принципу «одного окна». Для этого в Министерстве здравоохранения Ульяновской области:утверждён регламент сопровождения инвестиционных проектов в сфере здравоохранения распоряжением Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 02.10.2014 № 2887-р «Об организации деятельности по улучшению инвестиционного климата и снятию административных барьеров в сфере здравоохранения»;в 2015 году создан Совет по развитию государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения |
| 2.1. | Реализация на рынке медицинских услуг Ульяновской области проектов с использованием механизмов государственно-частного партнёрства | Не менее двух инфраструктурных проектов до 2022 года.Реализация следующих проектов:1) в активной стадии:а) реконструкция и эксплуатация объекта здравоохранения в Ульяновской области (Центр томотерапии);2) в стадии проработки:а) строительство лечебного корпуса государственного казённого учреждения здравоохранения (далее – ГКУЗ) «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А.Копосова» на 165 коек;б) строительство нового лечебно-диагностический корпуса ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова» на 440 коек со стационарным отделением скорой медицинской помощи и поликлиническим отделением на 400 посещений в смену этажностью 6 этажей (в .ч. подземных -1) и площадью 42000 м2 с обеспечением разделения потоков пациентов, организацией дневных стационаров различного профиля, обеспечением доступности здания для маломобильных групп населения; а также пунктом скорой помощи с вертолетной площадкой для санитарной авиации. | Ежегодно | 1) а) Открытие обособленного подразделения по гемодиализу состоялось 01.10.2021 г. Проект реализован.2) а) Проект находится в стадии проработки в рамках государственно-частного партнёрства.2) б) Проект находится в стадии проработки в рамках государственно-частного партнёрства.   | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Фонд «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области»\* |
| 2.2. | Размещение информации о порядке получения лицензии на осуществление медицинской деятельности в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» | Наличие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе информации о порядке получении лицензии на осуществление медицинской деятельности  | Ежегодно | На официальном сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области в разделе «Деятельность Министерства» подразделе «Лицензирование» размещена информация о порядке получения лицензии на осуществление медицинской деятельности и контактные данные ответственных лиц и адрес обращения. |
| 2.3. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи негосударственным медицинским организациям, участвующим в программе обязательного медицинского страхования на территории Ульяновской области | Не менее 30 негосударст-венных медицинских организаций ежегодно  | Ежегодно | Организационно-методическую и информационно-консультативную помощь негосударственным медицинским организациям, участвующим в программе обязательного медицинского страхования на территории Ульяновской области, оказываетнекоммерческая организация «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ульяновской области» (далее – ТФОМС).Для данной цели на сайте ТФОМС в разделе «Для медицинских организаций» размещена вся необходимая информация для участия медицинских организаций, в том числе некоммерческих организаций, в системе обязательного медицинского страхования. Также предоставляется необходимая консультация по телефону, указанному в подразделе «Войти в систему ОМС» раздела «Для медицинских организаций» (с сайта ТФОМС: «Телефон единого контактного центра, круглосуточно 8-800-100-73-09»). |
| 2.4. | Применение механизма оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов, касающихся вопросов предоставления медицинских услуг | Снижение уровня административных барьеров входа на рынок медицинских услуг Ульяновской области | Ежегодно | В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 кправовым актам и действующим нормативным правовым актам, касающимся вопросов предоставления медицинских услуг, механизм оценки регулирующего воздействия не применялся. |
| **3. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время в Ульяновской области осуществляют свою деятельность 5 организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (в возрасте до 6 лет), 2 из них являются некоммерческими организациями: автономная некоммерческая организация «Центр коррекционной и семейной психологии» и Ульяновская региональная общественная организация помощи детям с аутизмом «Открытый мир». Количество детей, воспользовавшихся услугой психолого-педагогического сопровождения и консультирования в 2017 и 2018 годах, составило порядка 500 человек. Главным направлением работы на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ на территории Ульяновской области является формирование системы инклюзивного образования при одновременной поддержке и развитии существующей сети организаций всех форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.Проблематика: незаинтересованность частного бизнеса, отсутствие массового спроса, высокая стоимость образования |
| 3.1. | Комплексная (правовая, финансовая, методическая) поддержка негосударственных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ | Развитие частного сектора оказания услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ | Ежеквартально  | По запросу предпринимательского сообщества Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области проводятся мероприятия, в том числе и в режиме онлайн, направленные на взаимодействия с гражданскими, профессиональными, предпринимательскими и иными сообществами в вопросах устранения административных барьеров и развития конкуренции на образовательных рынках региона | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| 3.2. | Снижение административных барьеров для организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей | Разработка и внедрение нормативного правового акта, способствующего росту доли детей с ОВЗ, получающих услуги в некоммерческих организациях  | 2020 – 2022 год | Предоставление Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг» согласно утвержденному приказу 11.05.2021 № 13 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг». | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| **4. Рынок социальных услуг** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Деятельность по развитию конкуренции на рынке социальных услуг в Ульяновской области ведётся в рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».Работа по расширению рынка социальных услуг в Ульяновской области путём привлечения на рынок организаций частной формы собственности ведётся за счёт:реализации постановления Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 № 169-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги»; В настоящее время в реестр поставщиков социальных услуг в Ульяновской области входит 41 организация социального обслуживания, из них 13 – это организации частной формы собственности (31,7 %). В 2018 году социальные услуги в форме социального обслуживания на дому оказывали 3 негосударственные организации 773 получателям социальных услуг, что составляет 12,2 % от общего количества получателей социальных услуг по форме социального обслуживания на дому. В 2018 году социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания оказывали 5 негосударственных организаций 380 получателям данной услуги, что составляет 9,2 % от общего количества получателей социальных услуг, оказываемых в полустационарной форме социального обслуживания (4127 человек).Барьером входа на рынок социальных услуг в Ульяновской области является коммерческая незаинтересованность организаций частной формы собственности оказывать социальные услуги в связи с низкими тарифами на оказание социальных услуг. Кроме этого, негосударственным организациям в сфере стационарного социального обслуживания сложно конкурировать с государственными организациями в сфере стационарного социального обслуживания по причине отсутствия опыта работы в сфере социального обслуживания, а также наличия высоких требований к стандарту оказания социальных услуг (наличие необходимой материально-технической базы, квалифицированных специалистов). |
| 4.1. | Мониторинг удовлетворённости получателей социальных услуг состоянием рынка социальных услуг, в том числе изучение потребности населения в социальных услугах | Выявление удовлетворённости получателей социальных услуг. Обеспечение удовлетворённости потребителей социальных услуг на 100 % | Ежегодно | В настоящее время потребность населения в социальных услугах в форме социального обслуживания на дому, стационарной и полустационарной формах социального обслуживания удовлетворена на 100% | Министерство социального развития Ульяновской области |
| 4.2. | Проведение конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги | Оказание финансовой поддержки организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги | 2019-2025 годы | Субсидии из областного бюджета негосударственным организациям предоставляются на конкурсной основе в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 № 169-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги». На финансовое обеспечение негосударственных организаций в 2022 году мероприятием «Предоставление субсидий областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания населения» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» предусмотрены денежные средства в размере 64 300,0 тыс. рублей. Дополнительно запрошено 56000,0 тыс. рублей. |
| 4.3. | Выплата компенсации негосударственным организациям, осуществляющим социальное обслуживание, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) | Увеличение количества получателей социальных услуг, обратившихся за получением социальных услуг в негосударственные организации, осуществляющие социальное обслуживание, в 2022 году до 15 % | 2019-2025 годы | Ежемесячно за оказанные социальные услуги населению в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания негосударственные организации, оказывающие социальные услуги населению получали компенсацию. За 12 месяцев 2022 года она выплачена в размере 64300,00 тыс. рублей 21 некоммерческой организации.Доля получателей социальных услуг, обратившихсяза получением социальных услуг в негосударственные организации, осуществляющие социальное обслуживание за 2022 год составила 26,1% (в государственных организациях социального обслуживания Ульяновской области обслужено 17516 получателя социальных услуг, в негосударственных организациях социального обслуживания – 6184 получателей социальных услуг). |
| 4.4. | Популяризация предпринимательства в сфере социального обслуживания среди населения Ульяновской области, в том числе среди начинающих предпринимателей, студентов | Проведение активной информационно-разъяснительной работы путём размещения информации на официальном сайте Министерства социального развития Ульяновской области (Sobes73.ru) в формате пресс-релизов, а также дублирование указанной информации в средствах массовой информации, в том числе на радио ГТРК «Волга», в газете «Ульяновская правда» | 2019-2025годы | Популяризация сферы социального обслуживания среди населения Ульяновской области осуществляется за счёт проведения активной информационно-разъяснительной работы. Информация о работе организаций социального обслуживания, о проводимых мероприятиях в сфере социального обслуживания размещается на официальном сайте Министерства социального развития Ульяновской области Ульяновской области (Sobes73.ru) в формате пресс-релизов. Данная информация дублируется средствами массовой информации, в том числе на радио ГТРК «Волга», газета «Ульяновская правда». |
| 4.5. | Приобретение организациями социального обслуживания услуг, предоставление которых возможно на условиях аутсорсинга | Сохранение доли организаций социального обслуживания, перешедших на приобретение услуг, предоставление которых возможно на условиях аутсорсинга, на уровне 2019 года | 2019-2025 годы | Аутсорсинг в 2022 году применяется в ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Приозерный» по обеспечению услуг прачечной до 31.12.2022. ОГБУСО КЦСОН «Исток» услуги готового питания № 1839 от 28.09.2022г. |
| **5. Рынок услуг дошкольного образования** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** На 2019 год численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 60031 человек, из них в возрасте от 3 до 7 лет – 49795 человек, от 2 месяцев до 3 лет – 7771 человек. Дети в возрасте от 3 до 7 лет в полном объёме обеспечены местами в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местами в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, составляет 260 человек (доступность дошкольного образования для детей указанной возрастной категории составляет 96,68 %). В настоящее время на территории Ульяновской области осуществляют свою деятельность 7 негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования.Основным административным и экономическим барьером входа на рынок услуг дошкольного образования в Ульяновской области для негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования, является отсутствие компенсации за присмотр и уход за детьми в возрасте от 0 до 3 и от 3 до 7 лет, посещающими такие организации |
| 5.1. | Проведение анкетирования удовлетворённости потребителей (детей и родителей) организацией и качеством услуг, предлагаемых на рынке услуг дошкольного образования | Выявление уровня удовлетворённости потребителей (детей и родителей) организацией и качеством услуг, предлагаемых на рынке дошкольного образования | 1 раз в год | Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области в декабре 2022 года в режиме онлайн, проведен мониторинг на степень удовлетворённости потребителей (детей и родителей) организацией и качеством услуг, предлагаемых на рынке услуг дошкольного образования на территории региона | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| 5.2. | Проведение мероприятий по содействию в создании мест в детских садах негосударственной формы собственности на рынке услуг дошкольного образования (круглых столов, стратегических сессий, социопрактикумов, мастер-классов) | Увеличение доли обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей с ежегодным увеличением до 1,8 % в 2025 году | По мере необходимости | В исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» в Ульяновской области реализуется комплекс мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования негосударственной формы собственности. Проведён конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми в 2022 году. Определены победители: ИП Семикина М.С. (7 мест), ИП Аббазова Л.Е. (5 мест), ИП Лебедева И.В. (3 места). С грантополучателями заключены соглашения на предоставление гранта. С 2020 по 2022 года создано 45 мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования негосударственной формы собственности |
| 5.3. | Проведение мониторинга качества дошкольного образования в целях установления соответствия реализуемой образовательной деятельности в сфере дошкольного образования требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Сбор, систематизация, анализ данных и обобщение информации о качестве дошкольного образования для дальнейшего определения вектора развития работы системы дошкольного образования вне зависимости от формы собственности | 1 раз в год | Предоставление Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг» согласно утвержденному приказу 11.05.2021 № 13 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг». |
| **6. Рынок услуг общего образования** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время численность детей, обучающихся в негосударственных образовательных организациях в Ульяновской области по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, составляет порядка 250 человек.На территории Ульяновской области действуют 2 негосударственные образовательные организации среднего образования: частное учреждение – общеобразовательная организация «Международная школа «Источник», частное учреждение – общеобразовательная организация «Симбирская гимназия «Дар».В Ульяновской области в целях привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере образования предусмотрены меры поддержки, порядок предоставления которых определён постановлением Правительства Ульяновской области от 14.03.2017 № 110-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области». Основными экономическими барьерами входа на рынок услуг общего образования являются необходимость осуществления крупных финансовых вложений в приобретение материалов и оборудования, а также отсутствие стабильного финансирования |
| 6.1. | Проведение коммуникационных дискуссий с представителями частных образовательных организаций и исполнительных органов Ульяновской области (далее – ИО) по теме улучшения условий развития негосударственного сектора на рынке услуг общего образования и ликвидации административных барьеров | Создание стимулов и содействие в формировании условий развития негосударственного сектора на рынке услуг общего образования, увеличение численности детей, посещающих частные образовательные организации, обучающих по программам общего образования | Один раз в полугодие | По запросу предпринимательского сообщества Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области проводиться мероприятия, в том числе и режиме онлайн, направленные на взаимодействия с гражданскими, профессиональными, предпринимательскими и иными сообществами в вопросах устранения административных барьеров и развития конкуренции на образовательных рынках региона | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| 6.2. | Оказание организационной, консультационной и информационной поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность на рынке услуг общего образования | Создание условий для проведения социально значимых мероприятий на заявительной основе для образовательных организаций общего образования негосударственной формы собственности | По мере необходимости | Предоставление Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг» согласно утвержденному приказу 11.05.2021 № 13 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг». |
| **7. Рынок услуг среднего профессионального образования** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время на территории Ульяновской области реализуют деятельность две негосударственные профессиональные образовательные организации – профессиональная образовательная организация «Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза Российской Федерации», в которой обучаются 100 человек за счёт субсидий, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области, и профессиональная образовательная организация «Техникум информатики, экономики и управления», в которой обучаются 50 человек.Основными экономическими барьерами входа на рынок услуг среднего профессионального образования являются необходимость крупных вложений в материалы и оборудование и отсутствие стабильного финансирования |
| 7.1. | Проведение коммуникационных дискуссий с представителями частных образовательных организаций и ИО по теме улучшения условий развития негосударственного сектора на рынке услуг среднего профессионального образования и ликвидации административных барьеров | Создание стимулов и содействие в формировании условий развития негосударственного сектора на рынке услуг среднего профессионального образования,увеличение численности детей, посещающих частные образовательные организации, обучающихся по программам среднего профессионального образования | Один раз в полугодие | По запросу предпринимательского сообщества Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области проводиться мероприятия, в том числе и режиме онлайн, направленные на взаимодействия с гражданскими, профессиональными, предпринимательскими и иными сообществами в вопросах устранения административных барьеров и развития конкуренции на образовательных рынках региона | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| 7.2. | Оказание организационной, консультационной и информационной поддержки негосударственным организациям на рынке услуг среднего профессионального образования | Создание условий для проведения социально значимых мероприятий на заявительной основе для образовательных организаций общего образования негосударственной формы собственности | По мере необходимости | В декабре Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области выдано заключение о предоставлении общественно полезных услуг по: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования социально ориентированной некоммерческой организацией Учреждение - профессиональная образовательная организация «Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза Российской Федерации», согласно утвержденному приказу 11.05.2021 № 13 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг». |
| **8. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В летний период в Ульяновской области действуют 520 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 31 загородный и санаторно-оздоровительный лагерь, 407 лагерей на базе образовательных организаций с дневным пребыванием, 59 лагерей труда и отдыха, 20 детских лагерей палаточного типа. На территории Ульяновской области осуществляет деятельность 21 негосударственная организация отдыха и оздоровления детей.Основным административным и экономическим барьером входа на рынок услуг детского отдыха и оздоровления является отсутствие предложений со стороны муниципальных образований Ульяновской области о передаче муниципальных загородных лагерей в оперативное управление негосударственным организациям с сохранением профильности |
| 8.1. | Создание и запуск акселерационной программы по формированию стартапов с целью развития негосударственного сектора на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | Увеличение численности детей, посещающих организации отдыха и оздоровления детей частной формы собственности,увеличение количества организаций в сфере отдыха детей и их оздоровления | 1 раз год  | В целях развития сферы детского отдыха 31 марта стартовала федеральная программа детского кешбэка с возвратом 50% стоимости путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления. В данной программе участвуют все стационарные детские лагеря Ульяновской области, реализующие путевки. | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области  |
| 8.2. | Оказание организационной, консультационной и информационной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления в Ульяновской области | Увеличение количества организаций в сфере отдыха детей и их оздоровления | 1 раз год | Ежемесячно проводятся рабочие совещания, обучающие семинары, проводятся консультации для организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе негосударственного сектора. |
| **9. Рынок услуг дополнительного образования детей** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В 2019 году в системе дополнительного образования Ульяновской области дополнительные общеразвивающие программы реализуют:62 организации, подведомственные Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области;52 организации, подведомственные Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области;25 организаций, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области;15 из 80 негосударственных организаций дополнительного образования и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам;214 общеобразовательных организаций и 42 дошкольные образовательные организации, которые имеют лицензию на осуществление образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам;2 техникума и 5 высших учебных заведений, имеющих лицензию на оказание образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам.Количество детей, получающих услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ на территории Ульяновской области, составляет 82,6 % (145954 ребёнка из 152806 детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Ульяновской области).Дополнительное образование детей ведётся по 6 направлениям: технической, естественно-научной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной.В образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, обучается 10004 ребёнка, что составляет 7,9 % от общей численности детей, получающих услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ.Основным административным и экономическим барьером входа на рынок является отсутствие предложений со стороны муниципальных образований Ульяновской области о передаче муниципальных площадей (зданий) в пользование негосударственным организациям с сохранением профильности на правах льготной либо безвозмездной аренды |
| 9.1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение компетенций руководящего состава организаций частной формы собственности в оформлении лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного образования  | Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | Ежегодно | По мере необходимости специалистами отдела лицензирования и государственной аккредитации Департамента по надзору и контролю в сфере образования проводятся консультации по вопросу получения лицензии на осуществление образовательной деятельности и оформлению необходимого для лицензирования образовательной деятельности пакета документов. | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области  |
| 9.2. | Оказание организационной, консультационной, методической и информационной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере дополнительного образования детей | Увеличение доли организаций в сфере дополнительного образования детей | Ежегодно | В целях развития рынка дополнительного образования детей и увеличения доли организаций негосударственной формы собственности, Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области проводятся мероприятия направленные на взаимодействия с гражданскими, профессиональными, предпринимательскими и иными сообществами в вопросах устранения административных барьеров и развития конкуренции на рынке образования |
| 9.3. | Внедрение и распространение системы персонифицированного учёта детей, обучающихся в частных организациях дополнительного образования | Разработка и внедрение системы персонифицированного учёта детей, получающих услуги в сфере дополнительного образования | Ежегодно | Ежегодно в срок до 20 декабря в муниципальных образованиях принимаются нормативно-правовые акты по утверждению программы ПФДО и основных параметров для определения нормативные затрат на реализацию дополнительных общеразвивающих программ.В муниципальном образовании «город Ульяновск» предоставлены условия для участия в системе ПФДО образовательных организаций негосударственного сектора, имеющих лицензию на предоставление услуг дополнительного образования. Постановлением Администрации города Ульяновска от 10.06.2021 № 822 утвержден Порядок предоставления грантов форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги дополнительного образования, в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования обучающихся.В период с 22 ноября по 21 декабря 2022 года в муниципальном образовании проводится отбор участников для получения гранта в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги дополнительного образования, в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования обучающихся. |
| 9.4. | Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Разработка и внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительных общеразвивающих программ для частных организаций дополнительного образования детей | Ежегодно | На уровне каждого муниципального образования приняты нормативно-правовые акты, в том числе постановление Администрации муниципального образования о внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее – ПФДО), приказы муниципальных органов управления образования, утверждающие программу ПФДО и основные параметры для определения нормативных затрат на реализацию дополнительных общеразвивающих программ. Данными нормативно-правовыми актами устанавливается объём финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования, номинал сертификата дополнительного образования и нормативные затраты на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в текущем году. |  |
| **10. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Сельскохозяйственным производством в Ульяновской области занимаются 311 сельскохозяйственных организаций (в том числе 66 сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 647 крестьянских (фермерских) хозяйств. Около 253 тыс. семей в Ульяновской области ведут личные подсобные хозяйства. Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству в Ульяновской области специализироваться на производстве зерна, подсолнечника, сахарной свёклы, мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, молока, яиц. В общем числе сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, доля негосударственных организаций составляет 99,996 %, без учёта хозяйств населения – 97,7 %.Рынок продукции сельского хозяйства является примером рынка свободной конкуренции. На этом рынке имеется множество независимых продавцов, следовательно, цена автоматически устанавливается на среднем уровне и влиять на неё отдельные продавцы не могут. Продукция сельского хозяйства практически однородна и стандартизирована, поэтому производитель ограничен в рекламировании своего товара, ему трудно выделить качества, присущие только его продукции. На рынке сельскохозяйственной продукции много относительно мелких производителей, т.е. отсутствует эффект масштаба, при котором снижаются издержки производства, повышается уровень конкурентоспособности именно за счёт увеличения объёма производства продукции. Следовательно, на этом рынке отсутствуют входные барьеры и внедриться на этот рынок сравнительно легко. В сельскохозяйственном производстве нет патентов на технологию, что также облегчает доступ на рынок.Основными рисками для ведения финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в Ульяновской области являются:нарастающий диспаритет цен: рост цен на промышленную продукцию, приобретаемую сельхозтоваропроизводителями, происходит гораздо более высокими темпами, чем рост закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию;нестабильность закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию;рост конкуренции со стороны производителей из других регионов, что приводит к снижению цен на продукцию (характерно для тепличных овощей);снижение уровня платёжеспособности населения, обусловленного снижением реальных доходов населения, в свою очередь вызванным ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, услуги образования, бытовые услуги, транспортные услуги и т.д.; снижение уровня платёжеспособности населения, что приводит к изменению структуры потребления продуктов: сокращение спроса на более дорогие продукты питания и увеличение спроса на более дешёвые продукты;снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, что приводит к резкому удорожанию материально-технических ресурсов (запчастей, удобрений, средств защиты растений, импортных семян);жёсткие требования банков к выдаче кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям;повышение с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 %, что влечёт удорожание всех покупных материальных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей;высокие требования крупных торговых сетей к условиям поставки продукции;возможная гибель посевов сельскохозяйственных культур в результате воздействия опасных агрометеорологических явлений, что ведёт к недополучению урожая и невозможности выполнения контрактных обязательств по поставке продукции в организации оптовой и розничной торговли |
| 10.1. | Содействие созданию новых объектов товаропроводящей инфраструктуры путём предоставления соответствующих мер государственной поддержки | Создание оптимальных условий для хранения сельскохозяйственной продукции, что позволит продлить сроки её хранения в целях реализации в периоды года с максимально высоким уровнем цен | Постоянно | Правительством Ульяновской области и Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области ведётся системная работа по созданию новых объектов товаропроводящей инфраструктуры.Организация торговли кооперативной продукцией осуществляется многоканально, через разные форматы торговли, такие как «магазин в доме» (первые этажи жилых домов), «фермерский островок» (аренда площадей в торговых центрах), открытие собственных торговых павильонов, вхождение в федеральные и региональные торговые сети, участие в сельскохозяйственных областных и районных ярмарках, а также путем реализации через интернет-ресурсы. Правительством РФ, в целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, издано распоряжение № 208-р от 31.01.2021 года в соответствии с которым рекомендовано:- содействовать в получении юридическими и физическими лицами необходимого количества мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках;- обеспечивать максимальную доступность торговых объектов для населения, увеличение ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и физическими лицами;- содействовать открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов всех форм торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения количества ярмарок, розничных рынков, торговых мест на них, мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, а также предоставления компенсационных мест для размещения таких торговых объектов.Для стимулирования развития сбыта продукции потребительским кооперативам, организующим собственные торговые точки на арендованных площадях, предоставляется мера поддержки в части возмещения 50% затрат на аренду торговых площадей в стационарных торговых объектах.Активно развивается мобильная торговля, которая пользуется спросом у горожан. Такая торговля ведется по адресам размещения нестационарных торговых объектов, заранее согласованным с мэрией г. Ульяновска, а также в муниципальных образованиях.Также кооперативы могут субсидировать до 50% затрат на приобретение специализированных автотранспортных средств, технологического, компьютерного оборудования, программ для электронно-вычислительных машин и приобретение торгового оборудования. | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| 10.2. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям Ульяновской области в реализации произведённой ими сельскохозяйственной продукции путём проведения ярмарок, организации выездной торговли, проведения торгово-закупочных сессий | Расширение возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области для реализации произведённой ими сельскохозяйственной продукции | Постоянно | В соответствии с постановлениями администрации города Ульяновска от 25.03.2022 № 343 «О проведении торговой ярмарки на территории Засвияжского района города Ульяновска» и от 29.03.2022 № 376 «О проведении торговых ярмарок на территории муниципального образования «города Ульяновска» в весенний период текущего года на территории муниципального образования «Город Ульяновск», состоялись четыре сельскохозяйственные ярмарки:- 26.03.2022 - Засвияжский район (торговый центр «Звезда», улица Октябрьская, 22Г);02.04.2022 - Ленинский район (улица Минаева);09.04.2022 - Заволжский район (проспект Ульяновский);23.04.2022 - Железнодорожный район (проспект Гая).В соответствии с Графиком осенних ярмарок, утверждённым Председателем Правительства Ульяновской области Разумковым В.Н. (от 12.09.2022 № 73-П-01/16553вн) и постановлением администрации города Ульяновска «О проведении торговых ярмарок на территории муниципального образования «город Ульяновск»» (от 22.09.2022 № 1333) в осенний период было проведено 12 продовольственных ярмарки.Всего за 2022 год проведено 16 ярмарок.В ярмарках приняли участие сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия потребительской кооперации, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств, предприятия оптовой и розничной торговли из 19 муниципальных районов и двух городских округов области, а также товаропроизводители из соседних регионов.Ярмарки проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.Торговля на ярмарках осуществлялась с 3075 машин.Реализовано продукции на общую сумму 201,9 млн. рублей.В том числе реализовано:182,7 тонны сахарного песка;1270,7 тыс. шт. яйца куриного;432,5 тонны овощей (картофель, капуста, морковь, свекла, лук репчатый, и др.);29,5 тонны крупы (горох, перловка и др.) и макаронные изделия;33,8 тонны муки;165,3 тонны мяса (говядина, свинина, баранина, мясо птицы и др);31,9 тонны молочной продукции (сыр, творог, сливочное масло, молоко);45,7 тонны мясных и колбасных изделий;32,7 тонны рыбной продукции;13 тонн растительного масла;31,9 тонны хлебобулочных изделий;61,7 тонны меда и продукции пчеловодства.Также был реализован большой ассортимент саженцев плодовых деревьев, кустарников, декоративных культур и ряд другой продукции.На территории Ульяновской области размещено:- нестационарных торговых объектов -2157, в т. ч. по продаже продуктов питания, включая смешанный ассортимент – 1850 объектов, по продаже плодоовощной продукции (овощи, фрукты, ягоды) – 104 объекта;.- мобильных торговых объектов (автолавки, автомагазины, автокафе, фудтраки) круглосуточного размещения -266 в т. ч. по продаже продуктов питания, включая смешанный ассортимент – 188 объектов, по продаже плодоовощной продукции (овощи, фрукты, ягоды) – 24 объекта;- ярмарок регулярного проведения (постоянно действующие ярмарочные площадки, ярмарки выходного дня и т. д.) - 222(количество торговых мест на ярмарках 4241) |
| 10.3. | Информирование о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Ульяновской области в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» | Размещение информации о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Ульяновской области на сайте Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области www.agro-ul.ru | Постоянно | Информация о мерах государственной поддержке организаций агропромышленного комплекса в рамках Государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» размещена на сайте Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в разделе «Государственная поддержка». |
| **11. Рынок племенного животноводства** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время в Ульяновской области осуществляют деятельность 13 хозяйств племенного животноводства, из них 12 – это хозяйства по разведению крупного рогатого скота (11 – по разведению крупного рогатого скота молочных пород и 1 – по разведению крупного рогатого скота мясных пород) и 1 – по разведению свиней.Племенные хозяйства региона разводят чёрно-пёструю, красно-пёструю, голштинскую, симментальскую и бестужевскую породы молочного направления, герефордскую породу мясного скота, йоркширскую породу свиней.Все организации, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства в Ульяновской области, являются негосударственными (частными).Рынок племенного животноводства является высококонкурентным.Основными административными и экономическими барьерами входа на рынокплеменного животноводства являются:высокие требования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для включения сельскохозяйственных товаропроизводителей в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, отнесённых к определённым видам организаций по племенному животноводству, регистрации племенных стад в государственном племенном регистре («Основные критерии, предъявляемые к сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных», утверждённые Минсельхозом России 20.03.2017);высокая стоимость племенного поголовья сельскохозяйственных животных |
| 11.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области, изъявивших желание получить статус племенного хозяйства, о действующих мерах государственной поддержки | Увеличение объёмов реализации племенного поголовья сельскохозяйственных животных не менее чем на 1 % ежегодно | Постоянно | Специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области по мере поступления обращений граждан и организаций, изъявивших желание получить статус племенной организации, оказывается консультирование по действующим мерам государственной поддержки племенного животноводства, порядке оформления документов, необходимых для отнесения организации по племенному животноводству к определенному виду.  | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| 11.2. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в оформлении необходимых документов для направления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для включения сельскохозяйственных товаропроизводителей в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, отнесённых к определённым видам организаций по племенному животноводству | Увеличение на территории Ульяновской области количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих статус племенного хозяйства, частной формы собственности | Постоянно | В 2022 году экспертной комиссией по племенному животноводству Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области оказано содействие по подготовке и направлению в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации документов для регистрации, в соответствии с Федеральным законом «О племенном животноводстве» племенного стада, принадлежащее ООО СХП «Волжанка» Ульяновского района. |
| **12. Рынок семеноводства** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Семеноводство сельскохозяйственных культур занимает важное место в экономике Ульяновской области. Средняя годовая потребность в семенном материале зерновых культур с учётом страхового фонда составляет 130-150 тыс. тонн.Производителями семян являются физические и юридические лица, осуществляющие производство семян в соответствии с законодательством Российской Федерации в области семеноводства.В целях повышения качества и уровня конкурентоспособности продукции отечественного семеноводства, обеспечения адресности государственной поддержки отрасли Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Национальным союзом селекционеров и семеноводов сформирован реестр семеноводческих хозяйств Российской Федерации. Работа проводится в рамках системы добровольной сертификации федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский сельскохозяйственный центр» (далее – ФГБУ «Россельхозцентр»). Включение в реестр семеноводческих хозяйств Российской Федерации проводится по итогам сертификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство (выращивание), комплексную доработку (подготовку), фасовку и реализацию семян растений, на соответствие требованиям к семеноводческим хозяйствам.В настоящее время в реестр семеноводческих хозяйств Российской Федерации включены 17 семеноводческих хозяйств по Ульяновской области: 15 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» и федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».Все семеноводческие организации в Ульяновской области занимаются семеноводством зерновых культур.Организации, осуществляющие в Ульяновской области деятельность в области семеноводства, кроме федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» и федерального государственного бюджетного научного учреждения «Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», являются негосударственными.Доля негосударственных организаций в данной отрасли экономики составляет 80,0 %.Рынок семян сельскохозяйственных культур является высококонкурентным.Основными административными и экономическими барьерами входа на рынок являются:необходимость соблюдения требований ФГБУ «Россельхозцентр» в целях включения в реестр семеноводческих хозяйств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство (выращивание), комплексную доработку (подготовку), фасовку и реализацию семян растений хозяйствам в рамках системы добровольной сертификации ФГБУ «Россельхозцентр»;высокая стоимость первичного семенного материала;высокие требования к соблюдению технологий выращивания семенного материала |
| 12.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области, изъявивших желание получить статус семеноводческого хозяйства, о действующих мерах государственной поддержки | Увеличение объёмов реализации семян сельскохозяйственных культур высшей и первой репродукции не менее чем на 1 % ежегодно | Постоянно | Специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области по мере поступления обращений граждан и организаций, изъявивших желание получить статус семеноводческого хозяйства, оказывается консультирование по действующим мерам государственной поддержки, порядке оформления необходимых документов | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| 12.2. | Целенаправленная работа с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области и с сельхозтоваропроизводителями по увеличению объёма приобретения и высева семян высоких репродукций | Достижение значения целевого показателя «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений», предусмотренного соглашением, заключённым между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | Ежегодно | Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области организована системная работа с администрациями муниципальных образований (через проведение заседаний штабов по проведению сезонных полевых работ, отдельных совещаний), направленная на увеличение объёма приобретения и высева высших репродукций.Данный вопрос регулярно рассматривается на заседаниях областного штаба по проведению полевых работ и еженедельных совещаниях с муниципальными образованиями Ульяновской области в режиме ВКС.Кроме того, ежегодно Министерством оказывается поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителям на возмещение части затрат на закупку элитных семян.Согласно заключенному Соглашению с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов в 2022 году составила 11%.1. Для проведения весеннего сева сельхозтоваропроизводителями области было закуплено оригинальных семян 3 128 тонн (3% от общего количества семян). Элитных семян закуплено 10 416 тонн (10% от общего количества семян).
2. Таким образом, доля приобретения семян высших репродукций составила около 13%. Это на 2% превышает целевой показатель по соглашению с Минсельхозом России, который на этот год составляет 11%.
3. На территории Ульяновской области организована системная работа по семеноводству. Работают 15 семеноводческих хозяйств. Основным их направлением является семеноводство зерновых культур.
4. В текущем году Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства заложил семенной участок подсолнечника площадью 6 га, на котором высеяны семена сорт «Саратовский-20».
5. Также компания «АгроМаркет- Симбирск» в трёх муниципальных образованиях области заложила полевые опыты разных гибридов подсолнечника. Опыты заложены в Карсунском, Новоспасском и Чердаклинском районах на общей площади 22,3 гектара.
6. В опыте задействованы 43 гибрида подсолнечника и 17 гибридов кукурузы.
7. На территории региона планируется создание ещё двух семеноводческих хозяйств, одно - картофельного направления, второе - зернового.
8. **В период с 7 по 10 июня делегация Ульяновской области посетила Республику Беларусь. Основной целью визита было налаживание кооперационных связей в целях снижения негативного влияния санкций.**
9. **В том числе, была проведена встреча с белорусским государственным объединением «Белсемена», в ходе которой была достигнута договорённость о возможной поставке семян картофеля для аграриев Ульяновской области в следующем году.**
 |
| **13. Рынок жилищного строительства** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В 2018 году на территории Ульяновской области введено в эксплуатацию 5013 жилых домов (10324 квартиры) общей площадью 981,1 тыс. кв. метров (в 2019 году планируется к сдаче порядка 1208 тыс. кв. метров).В 2018 году на территории Ульяновской области введено в эксплуатацию 4938 индивидуальных жилых домов общей площадью 706,0 тыс. кв. метров, что составило 72,0 % от общей площади введённого в эксплуатацию жилья по области. По сравнению с 2017 годом значение этого показателя выросло на 10,9 тыс. кв. метров (на 1,6 %). На 2018 год доля частного сектора в общем объёме капитального строительства составила 100 %.Основными проблемами на рынке жилищного строительства являются снижение уровня покупательской активности населения, повышение средней стоимости жилья на первичном рынке, повышение стоимости строительно-монтажных работ |
| 13.1. | Актуализация документов территориального планирования Ульяновской области | Сокращение сроков получения разрешения на строительство до 5 рабочих дней | 2019 год | Утверждён административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительство, предусматривающий сокращение срока предоставления государственной услуги до 5 рабочих дней | Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |
| 13.2. | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Недопущение появления искусственных монополий,оптимизация услуг выдачи разрешительной документации путём совершенствования межведомственного взаимодействия, снижение уровня административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства, повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке жилищного строительства | 2019-2025годы | ГИСОГД введена в промышленную эксплуатацию (установлено и настроено программное обеспечение, сформирована электронная картоснова региона, подключены слои публичной кадастровой карты, загружены сведения о земельных участках и об объектах капитального строительства). Подключены все 24 муниципальных образования для выдачи в электронном виде муниципальных услуг, настроено взаимодействие с федеральной системой ФГИС ЕГРЗ, выполнено наполнение системы градостроительной документацией. |
| 13.3. | Размещение на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | Возможность получения заинтересованным кругом лиц информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | 2019-2025годы | На официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области <http://daig.ulregion.ru/> размещена нормативная база по инвестиционной деятельности в Ульяновской области. |
| **14. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время в Ульяновской области насчитывается 2749 организаций, осуществляющих деятельность в области капитального строительства. По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, в 2018 году выдано 3903 разрешения на строительство объектов капитального строительства. Общий объём строительства составляет 751,1 тыс. куб. метров.На 2018 год доля частного сектора в общем объёме капитального строительства составляет 99,5 %.Основными проблемами на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожногостроительства, являются большое количество процедур для получения разрешения на строительство, недостаток заказов на работы, неплатёжеспособность заказчиков, высокая стоимость материалов, конструкций, изделий, большой процент коммерческого кредита, недостаток квалифицированных рабочих |
| 14.1. | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Недопущение появления искусственных монополий,оптимизация услуг выдачи разрешительной документации путём совершенствования межведомственного взаимодействия, снижение уровня административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства, повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | 2019-2025годы | ГИСОГД введена в промышленную эксплуатацию (установлено и настроено программное обеспечение, сформирована электронная картоснова региона, подключены слои публичной кадастровой карты, загружены сведения о земельных участках и об объектах капитального строительства). Подключены все 24 муниципальных образования для выдачи в электронном виде муниципальных услуг, настроено взаимодействие с федеральной системой ФГИС ЕГРЗ, выполнено наполнение системы градостроительной документацией. | Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |
| 14.2. | Размещение на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | Возможность получения заинтересованным кругом лиц информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | 2019-2025годы | На официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области <http://daig.ulregion.ru/> размещена нормативная база по инвестиционной деятельности в Ульяновской области |
| **15. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время протяжённость автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения составляет 4688,98 км, из которых только 44 % (2063 км) соответствует нормативным требованиям. В 2019 году доля частного сектора в общем объёме работ и услуг, производимых на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, составляет 90 %. Конкуренция в дорожной отрасли в Ульяновской области варьируется в зависимости от видов работ (наиболее высокий уровень конкуренции существует в сфере проектно-изыскательских работ).Основными административными и экономическими барьерами входа на рынок дорожной деятельностиявляются необходимость крупных вложений в материалы и оборудование и отсутствие стабильного финансирования |
| 15.1. | Применение новых технологий в сфере дорожной деятельности | Увеличение доли объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включённых в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 40 % к 2024 году | 2019-2025годы | Показатель по итогам 2022 года составляет 50,72%, из 69 объектов 35 заключены с условиями применения новых и наилучших технологий. | Министерство транспорта Ульяновской области |
| 15.2. | Применение контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла | Увеличение доли контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, до 25 % к 2024 году | 2019-2025годы | По итогам 2022 года доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих объединение 0 контрактов различных видов дорожной деятельности |
| **16. Рынок архитектурно-строительного проектирования** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, получают допуск на выполнение проектных работ в саморегулируемых организациях (далее — СРО). На сегодняшний день в Ульяновском отделении СРО зарегистрировано 35 проектных организаций, имеющих право выполнять проектные работы.В Ульяновской области доля частного сектора на рынке архитектурно-строительного проектирования составляет 100 %. Основными факторами, ограничивающими архитектурно-строительное проектирование, являются: ухудшение ситуации на строительном рынке, что приводит к отсутствию заказов на проектные работы; неплатёжеспособность заказчиков; конкуренция со стороны недоброкачественных проектных организаций, которые устанавливают заниженные цены на проектные работы;частое внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты в области проектирования |
| 16.1. | Проведение образовательных мероприятий, круглых столов, вебинаров, консультаций с проектными организациями | Обмен опытом, знаниями, повышение квалификации с целью повышения уровня конкурентоспособности на рынке архитектурно-строи-тельного проектирования | 2019-2025годы | За 12 месяцев 2022 года Молодёжным Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области проведены следующие мероприятия:- в рамках грантового проекта «Архистойкость 3.0. Дом архитектора» состоялось открытие «обновлённого» пространства Дома архитектора;- 2 заседания Молодёжного градостроительного Совета, с участием молодёжного профессионального сообщества, администрации города Ульяновска | Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |
| 16.2. | Рассмотрение инвестиционных и других значимых проектов на заседаниях Единого градостроительного совета при Губернаторе Ульяновской области | Повышение качества архитектурно-строи-тельного проектирования | 2019-2025годы | В 2022 году проведено:14.02.2022 заседание Единого градостроительного совета при Губернаторе Ульяновской области;5 заседаний Комиссии по градостроительству и архитектуре при Едином градостроительном совете при Губернаторе Ульяновской области |
| **17. Рынок вылова водных биоресурсов** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Продукция рыбодобывающих предприятий в Ульяновской области реализуется на внутреннем рынке. Фактическая доля частного сектора на рынке вылова водных биоресурсов составляет 100 %. Существуют 4 субъекта, осуществляющих промышленное рыболовство на территории Ульяновской области: индивидуальный предприниматель Снежкин Е.П., общество с ограниченной ответственностью имени Степана Разина, общество с ограниченной ответственностью коммерческо-производственное предприятие «Сервис», рыболовецкий колхоз «За Родину»  |
| 17.1. | Соблюдение порядка и сроков распределения квот на вылов водных биологических ресурсов | Своевременное получение разрешений на вылов и освоение квот вылова | Ежегодно | Распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области от 22.12.2022 № 1035 и от 22.12.2022 № 1034 распределены объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов | Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области |
| 17.2. | Усиление контроля за правилами рыболовства и объёмами вылова водных биологических ресурсов | Установление периодов рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения на территории Ульяновской области для увеличения объёма водных биологических ресурсов на территории Ульяновской области | Ежегодно | Проводятся совместные рейды с инспекторами Рыбнадзора, МВД и Росгвардии.  |
| 17.3. | Обновление материально-технического оснащения рыболовных организаций | Существенная модернизация производства рыболовных организаций путём оснащения оборудованием, отвечающим современным международным требованиям к сортировочному, погрузо-разгрузочному, транспортировочному оборудованию  | Ежегодно | Проведена модернизация холодильного оборудования ООО «Степана Разина» и рыбколхоз «За Родину» |
| 17.4. | Проведение совместных мероприятий отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ульяновской области Средневолжского территориального управленияФедерального агентства по рыболовству, Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области и Управлением Министерства внутренних дел России по Ульяновской области в целях обеспечения эффективной деятельности в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в местах массового браконьерства на водоёмах Ульяновской области | Снижение объёмов незаконного вылова водных биологических ресурсов | Ежегодно | Проводятся совместные рейды с инспекторами Рыбнадзора, МВД и Росгвардии.  |
| **18. Рынок переработки водных биоресурсов** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** По итогам 2018 года объём производства переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков в Ульяновской области составил 5517,2 тонны (109,6 % к уровню 2017 года).В сфере переработки и консервирования рыбы и рыбной продукции на территории Ульяновской области работают 9 предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее значимыми из которых являются акционерное общество «Симрыба», общество с ограниченной ответственностью «Ладья73», общество с ограниченной ответственностью «Рыбный двор», общество с ограниченной ответственностью «Снек-Поволжье», общество с ограниченной ответственностью «Итиль-Продукт».Все рыбоперерабатывающие предприятия Ульяновской области имеют частную форму собственности (доля частного сектора в данной отрасли экономики составляет 100 %).Рынок продукции рыбопереработки является высококонкурентным: на рынке присутствуют предложения как из Ульяновской области, так и из других регионов Российской Федерации.Основными административными и экономическими барьерами на рынке переработки водных биоресурсов являются конкуренция со стороны аналогичной продукции других производителей из Ульяновской области и из соседних регионов, необходимость сертификации производства пищевой продукции, необходимость завоза сырья из других регионов Российской Федерации |
| 18.1. | Консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей Ульяновской области, изъявивших желание заниматься рыбопереработкой, о действующих мерах государственной поддержки | Развитие в Ульяновской области сети организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей, изъявивших желание заниматься рыбопереработкой | Постоянно | Специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области на постоянной основе по мере поступления обращений граждан, проводится консультирование по действующим мерам государственной поддержки рыбопереработки. | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, «[Автономная некоммерческая организация «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»](https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0) (далее – АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»)\* |
| 18.2. | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям, занимающимся рыбопереработкой, в сбыте произведённой продукции через:организацию выездной торговли непосредственно организациями и индивидуальными предпринимателями, занимающимися производством рыбной продукции;организацию торговли в формате «ярмарки выходного дня» на торговых площадках муниципальных образований Ульяновской области;проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок на территориях муниципальных образований Ульяновской области | Ежегодный рост объёмов переработанной рыбной продукции не менее 3 % | Постоянно | За 2022 год на территории муниципального образования «Город Ульяновск», проведены 16 областных сельскохозяйственных ярмарки.В том числе на данных ярмарках было реализовано 37,2 тонны рыбной продукции. | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| **19. Рынок товарной аквакультуры** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации и её проблематики на рынке**В Ульяновской области действует 9 рыбоводных хозяйств, в том числе 3 индустриальных рыбоводных хозяйства и 6 прудовых. Объём производства товарной аквакультуры в регионе по итогам 2018 года составил 178 тонн товарной рыбы, что на 65 тонн, или на 57,5 %, больше уровня 2017 года. Все хозяйствующие субъекты в Ульяновской области, занимающиеся аквакультурой, имеют частную форму собственности (доля частного сектора в данной отрасли экономики составляет 100 %).Рынок продукции аквакультуры является высококонкурентным: данная продукция конкурирует с продукцией аквакультуры, выращенной производителями как из Ульяновской области, так и из других регионов Российской Федерации, а также с рыбопродукцией, выловленной из естественных водоёмов.Основными факторами, сдерживающими развитие аквакультуры, являются:несовершенство правового регулирования отношений, возникающих в сфере прудовой аквакультуры (рыбоводства);дефицит инвестиционных ресурсов из-за низкого уровня инвестиционной привлекательности существующих рыбоводных хозяйств;зависимость от импортных кормов (если для выращивания карповых применяется зерно или корма из отходов зернопроизводства, которые изготавливаются в России, то для форели и других лососевых рыб в основном закупаются импортные корма (из европейских стран), так как отечественной продукции аналогичного качества нет) |
| 19.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области, изъявивших желание заниматься аквакультурой, о действующих мерах государственной поддержки | Повышение уровня информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области, изъявивших желание заниматься аквакультурой  | Постоянно | Специалистами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области на постоянной основе по мере поступления обращений граждан, изъявивших желание заниматься аквакультурой, проводится консультирование по действующим мерам государственной поддержки отрасли рыбоводства и действующему законодательству в сфере аквакультуры. | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| 19.2. | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям, занимающимся аквакультурой, в сбыте произведённой продукции через:организацию выездной торговли организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимися выращиванием и выловом рыбной продукции;организацию торговли в формате «ярмарки выходного дня» на торговых площадках муниципальных образований Ульяновской области;проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок на территориях муниципальных образований Ульяновской области | Расширение географии реализации товарной рыбы, сотрудничество с новыми торговыми сетями | Постоянно | В текущем году проведено 16 областных сельскохозяйственных ярмарок.В том числе на данных ярмарках было реализовано 32,7 тонн рыбной продукции. |
| **20. Рынок добычи общераспространённых полезных ископаемых на участках недр местного значения** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время в реестре лицензий на право пользования недрами, содержащими месторождения общераспространённых полезных ископаемых, числится 71 недропользователь. Выдано 78 лицензий на пользование участками недр местного значения, содержащими общераспространённые полезные ископаемые. Все недропользователи являются хозяйствующими субъектами частной формы собственности. Ульяновская область обладает значительными подтверждёнными запасами и ресурсами строительных материалов (песок, песчано-гравийные материалы, строительный камень, диатомиты, глины, мел). На рынке добычи общераспространённых полезных ископаемых на участках недр местного значения отсутствуют существенные ограничения вхождения на рынок потенциальных конкурентов. Одной из основных задач, решение которой направлено на увеличение числа хозяйствующих субъектов на данном рынке, является их информирование по вопросам, связанным с размещением месторождений, их запасами и возможностью вовлечения месторождений в стадию освоения.Основные административные и экономические барьеры входа на рынок: отсутствие механизмов административной, инфраструктурной и финансовой поддержки инвестиций в разработку месторождений; незаинтересованность органов местного самоуправления в развитии недропользования на своих территориях (60 % налога на добычу полезных ископаемых по федеральным полезным ископаемым зачисляется в областной бюджет Ульяновской области и 40 % – в федеральный бюджет, 100 % налога на добычу полезных ископаемых по региональным полезным ископаемым – в областной бюджет Ульяновской области); значительные капитальные затраты или объёмы первоначальных инвестиций, которые необходимы для разработки месторождений при длительных сроках окупаемости этих вложений |
| 20.1. | Лицензирование пользования участками недр местного значения, содержащими месторождения общераспространённых полезных ископаемых, по заявительной и аукционной процедурам  | Увеличение ежегодно на 3 единицы хозяйствующих субъектов в сфере добычи общераспространённых полезных ископаемых  | 2019-2025годы | Осуществляется лицензирование пользования участками недр местного значения, содержащими месторождения общераспространённых полезных ископаемых, по заявительной и аукционной процедурам, в результате чего на 5 единиц увеличены предприятия в сфере добычи общераспространённых полезных ископаемых | Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области |
| 20.2. | Проведение аукционов на право пользования участками недр местного значения | Обеспечение хозяйствующих субъектов на рынке добычи полезных ископаемых минерально-сырьевой базой для ведения деятельности | 2019-2025годы | Проведено 7 аукционов на право пользования участками недр местного значения:- участок Николаевка в МО «Николаевский район» — победитель ООО «Русь»; - участок диатомитов Решёткинского месторождения в МО «Барышский район» — победитель ООО «Венец»;- участок строительных песков Новоульяновского месторождения в МО «город Новоульяновск» — победитель ООО «УКСМ»;- участок Старая Майна в МО «Старомайнский район» — победитель ООО «Стройиндустрия»;- участок 2 Безводовского месторождения в МО «Кузоватовский район» — победитель ООО «Проект»;- участок Риновский хутор 1 в МО «Тереньгульский район» — победитель ООО «Мастер»;- участок 2 месторождения Елшанка в МО «Тереньгульский район» — победитель ООО «Мастер». Кроме того, рассмотрено 3 заявки на предоставление права пользования недрами с целью геологического изучения (поисков и оценки) участков недр местного значения:- Белокаменка-1 в МО «Николаевский район» ИП Плещенко В.В. ;- Бесовка в МО «Новомалыклинский район» ООО Аквамир;- Риновский участок в МО «Тереньгульский район» ООО «Ульяновск-Щебень»1 заявка на предоставление права пользования недрами для геологического изучения (поисков и оценки) месторождений строительных песков участка недр местного значения:- Северный-1, фланга Красногуляйское II, в МО «Сенгилеевский район», ООО«Ташлинский горно-обогатительный комбинат»  |
| 20.3. | Размещение на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области информации об участках недр, предлагаемых для предоставления в пользование с целью добычи полезных ископаемых, о проводимых аукционах на право пользования недрами местного значения | Увеличение ежегодно на 3 единицы хозяйствующих субъектов в сфере добычи общераспространённых полезных ископаемых | 2019-2025годы | На сайте Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области размещена информация об участках недр, предлагаемых для предоставления в пользование с целью добычи полезных ископаемых, о проводимых аукционах на право пользования недрами местного значения |
| **21. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Рынок теплоснабжения является регулируемой отраслью субъектов естественной монополии, нуждающейся в привлечении частного капитала для повышения качества и надёжности услуги теплоснабжения для потребителей. На территории Ульяновской области в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) осуществляют деятельность 57 теплоснабжающих организаций, в том числе 34 являются негосударственными, 2 находятся в федеральной собственности, 1 – в собственности Ульяновской области и 20 – в муниципальной собственности.В соответствии с законодательством объекты теплоснабжения могут быть переданы негосударственным организациям на основе концессионных соглашений (исключение составляют объекты, введённые в эксплуатацию не позднее 5 лет).Для заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения требуется оформленное право собственности концедента на них или наличие следующих условий:1) наличие документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество;2) непревышение стоимости незарегистрированного недвижимого имущества 50 % балансовой стоимости всего включаемого в объект концессионного соглашения имущества;3) опубликование концедентом не менее чем за три месяца до заключения концессионного соглашения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечня незарегистрированного недвижимого имущества.Проблемы рынкатеплоснабжения (производство тепловой энергии): дефицит бюджетов муниципальных образований для выполнения пункта 2 вышеуказанных условий;необходимость полной модернизации оборудования объектов теплоснабжения |
| 21.1. | Содействие в передаче в концессию объектов теплоснабжения организациям частной формы собственности на основе концессионных соглашений | Снижение объёма тепловой энергии, вырабатываемой муниципальными унитарными предприятиями, до 75 % от общего объёма вы-работки к 01.01.2021 | 2019-2021годы | Министерством энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области проводиться работа по реализации в установленные сроки графиков передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных унитарных предприятий, управление которыми было признано неэффективнымВ настоящее время с потенциальным инвестором прорабатывается вопрос заключения концессионного соглашения на объекты теплоснабжения МО «Цильнинский район» Ульяновской области. В настоящее время администрацией МО проводиться регистрация объектов ЖКК для проведения соответствующих конкурсных процедур. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, Фонд «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области»\* |
| 21.2. | Объединение объектов теплоснабжения Областным государственным казённым предприятием «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | Сокращение количества неэффективных муниципальных унитарных предприятий | 2019-2025годы | Рассматривается вопрос передачи в ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» теплосетевого комплекса МУП «Гортепло» г. Димитровграда. Получен отказ в выдачи преференция для передачи теплового комплекса МУП «Гортепло». | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, областное государственное казённое предприятие «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»\* |
| **22. Рынок услуг по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В 2019 году Ульяновская область перешла на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО). Определены региональные операторы четырёх зон территориальной схемы обращения с отходами. Пятая зона перейдёт на новую систему обращения с отходами с 1 января 2020 года. Проблематика рынка по сбору и транспортированию ТКО обуславливается отсутствием утверждённых реестров мест (площадок) накопления ТКО, а также отсутствием у муниципальных образований Ульяновской области финансирования на обустройство мест (площадок) накопления ТКО. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке услуг по сбору и транспортированию ТКО составляет 100 %. С 1 января 2019 года услугу по сбору и транспортированию ТКО имеют право оказывать только выбранные региональные операторы, прошедшие конкурсный отбор |
| 22.1. | Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством  | Разработка типового реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории Ульяновской области | 2019 год | Муниципальные правовые акты приведены в соответствии с действующим законодательством. Типовой реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории Ульяновской области предусмотрен проектом постановления Правительства РФ «О внесении в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в части реестра мест (площадок) твердых коммунальных отходов, внесенный Минприроды России в Правительство РФ во исполнение п.1.7 Плана мероприятий по ведению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов. | Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области |
| 22.2. | Детализация информации о местах (площадках) накопления ТКО и отходообразователей  | Внесение изменений в Территориальную схему Ульяновской области по обращению с отходами, в том числе с ТКО | 2019 год | Территориальная схема обращения с отходами Ульяновской области о местах (площадках) накопления ТКО и отходообразователей актуализирована |
| **23. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества****собственников помещений в многоквартирном доме** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** На территории Ульяновской области в сфере управления многоквартирными домами деятельность осуществляют лицензиаты, в том числе осуществляющие работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. По состоянию на 25 апреля 2019 года в реестре лицензий значатся 230 лицензиатов (всех форм собственности). Проблемой рынка являются отказы управляющих организаций от управления многоквартирными домами при несоблюдении условий внесения изменений в реестр лицензий в части исключения многоквартирных домов из реестра и официального расторжения договора управления, выявленные в ходе осуществления надзорной деятельности. Вид деятельности «управление многоквартирными домами» является лицензируемым, таким образом, при соблюдении соискателем лицензии требований, установленных федеральным законодательством, административные и экономические барьеры на рынке отсутствуют |
| 23.1. | Информирование о реестре лицензий Ульяновской области по управлению многоквартирными домами | Размещение на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области реестра лицензий Ульяновской области по управлению многоквартирными домами в актуальном состоянии | Ежемесячно | Формирование и ведение реестра лицензий Ульяновской области по управлению многоквартирными домами осуществляется в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), а также ежемесячно актуальный реестр лицензий размещается на сайте Агентства по адресу <https://nadzor73.ulregion.ru>.Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (имеющих лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами) по состоянию на 01.01.2023 составляет 100 %. | Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |
| 23.2. | Соблюдение требований законодательства к лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | Отсутствие нарушений лицензионных требований | Постоянно | В рамках лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами за 2022 год проведена 301 проверка. Из них 2 плановые, 299 внеплановых.  |
| **24. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** На основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 31.07.2020 № 435-пр «О поставках сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения Ульяновской области» и в соответствии с приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 01.02.2005 № 16 «Об организации работы по сбору и обработке информации по учёту производства и поставок сжиженных углеводородных газов потребителям Российской Федерации и на экспорт» утверждается перечень уполномоченных газораспределительных организаций по обеспечению поставки сжиженного углеводородного газа. На территории Ульяновской области в сфере поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения осуществляет деятельность одна уполномоченная газораспределительная организация частной формы собственности – общество с ограниченной ответственностью «РусГаз».В качестве основного барьера, затрудняющего и ограничивающего хозяйствующим субъектам начало деятельности на рынке поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населению Ульяновской области, можно отметить отсутствие регулирования оптовых цен на сжиженный углеводородный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, при сохранении контроля над розничными ценами на баллонный и ёмкостный газ для бытовых нужд населения. Возникшая разница между нерегулируемой оптовой и регулируемой розничной ценами не обеспечивает прибыльность уполномоченным газораспределительным организациям» |
| 24.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд, в рамках реализации постановления Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» | Софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд | 2019 год | Прекратило свое действие | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |
| 24.2. | Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим государственному регулированию ценам в рамках реализации постановления Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области | Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим регулированию ценам | Ежегодно | На основании постановления Правительства Ульяновской области от 21.01.2022 года №29-П в 2022 году уполномоченным газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям на компенсацию выпадающих доходов образовавших при реализации населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по регулируемым розничным ценам из областного бюджета Ульяновской области предоставлено предоставление субсидии в размере 152,6 млн. рублей. |
| **25. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В рамках розничных рынков электрической энергии реализуется электроэнергия, приобретённая на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также электроэнергия генерирующих компаний, не являющихся участниками оптового рынка.Субъектами розничных рынков являются:потребители;исполнители коммунальной услуги;гарантирующие поставщики;энергосбытовые, энергоснабжающие организации;производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках;сетевые организации;субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление на розничных рынках (системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах).Продажу электроэнергии конечным потребителям осуществляют:гарантирующие поставщики;энергосбытовые (энергоснабжающие) организации – производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках.На территории Ульяновской области купля-продажа электрической энергии (мощности) осуществляется гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими, энергосбытовыми компаниями частной формы собственности (публичное акционерное общество «Ульяновскэнерго», общество с ограниченной ответственностью «Русэнергосбыт», общество с ограниченной ответственностью «ЭСК РусГидро», общество с ограниченной ответственностью «РТ-Энерготрейдинг», общество с ограниченной ответственностью «Русэнергоресурс» и пр.) и производителями электрической энергии на розничном рынке, в уставном капитале которых доля участия государственных корпораций превышает 50 % (акционерное общество «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов», общество с ограниченной ответственностью «НИИАР-Генерация»). По данным сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, утверждённого на 2019 год, в Ульяновской области объём полезного отпуска электрической энергии потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, которые сделали свой выбор в пользу самостоятельного планирования потребления и приобретают электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, составляет более 25 %, что свидетельствует о достаточном развитии конкурентной среды в Ульяновской области и недискриминационности выхода на оптовый рынок.Среди энергосбытовых компаний (особенно гарантирующих поставщиков) ведётся работа по цифровизации энергосбытового бизнеса – создание личных кабинетов потребителей на сайтах энергосбытовых компаний, оптимизация работы колл-центров, внедрение сервисов оплаты услуг. Конкуренция приводит к тому, что улучшается не только качество предоставления самих энергосбытовых услуг, но и предлагается набор дополнительных услуг для удобства потребителей (продажа и обслуживание приборов учёта электроэнергии, продажа электротехнической продукции и т.п.) |
| 25.1. | Формирование показателей по Ульяновской области для сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России  | Формирование перечня компаний, осуществляющих деятельность на розничном рынке электрической энергии Ульяновской области | 2019-2025годы | В соответствии с п.6 Порядка формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 12 апреля 2012 г. № 53-э/1, организациями-участниками сводного прогнозного баланса в срок до 1 апреля 2023 года необходимо предоставить предложения по формированию баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Ульяновской области на 2024 год  | Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |
| 25.2. | Осуществление государственного контроля (надзора в части соблюдения стандартов раскрытия информации энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками) | Исполнение со стороны энергоснабжающих, энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков стандарта раскрытия информации | 2019-2025годы | В соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации раскрывают информацию предусмотренную стандартами раскрытия путём опубликования её на официальных сайтах субъектов рынков электрической энергии или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяемом Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения доступа к информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий. Агентством по регулированию цен и тарифов в рамках своих полномочий анализируются выполнения стандартов раскрытия информации гарантирующим поставщиком, энергоснабжающими и энергосбытовыми организации по средствам открытых источников данных в сети «Интернет» (официальных сайтов субъектов рынков электрической энергии) | Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области |
| 25.3. | Мониторинг ситуации по устойчивому энергоснабжению потребителей Ульяновской области | Сбор и рассмотрение значений показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электрической энергии, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» | 2019-2025годы | В соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии гарантирующий поставщик представляет в Агентство по регулированию цен и тарифов не позднее 40 дней после окончания отчетного периода бухгалтерскую (финансовую) отчетность за I квартал, за первое полугодие и за 9 месяцев, не позднее 100 дней после окончания отчетного года - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (с отметкой налогового органа) и расчет показателей финансового состояния. По состоянию на 01.01.2023 гарантирующим поставщиком электрической энергии в рамках установленных сроков предоставлена и проанализирована финансовая отчетность за 9 месяцев 2022 год.  | Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области |
| **26. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности),****включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** На территории Ульяновской области производство электрической энергии осуществляется двумя генерирующими организациями с участием Государственной корпорации «Росатом» – акционерным обществом «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» и обществом с ограниченной ответственностью «НИИАР-Генерация». Доля частного сектора в режиме когенерации составляет 100 % |
| 26.1. | Осуществление мониторинга рынка производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации  | Формирование перечня компаний, осуществляющих деятельность на розничном рынке электрической энергии Ульяновской области | 2019-2025годы | По состоянию на 31.12.2022 на территории Ульяновской области производство электрической энергии осуществляется двумя региональными генерирующими организациями АО «ГНЦ НИИАР» и ООО «НИИАР-Генерация» | Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |
| 26.2. | Осуществление государственного контроля (в части соблюдения стандартов раскрытия информации производителями электрической энергии)  | Исполнение со стороны компаний стандарта раскрытия информации | 2019-2025годы | В соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии утверждёнными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 производители электрической энергии раскрывают информацию предусмотренную стандартами раскрытия путём опубликования её на официальных сайтах субъектов рынков электрической энергии или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" определяемом Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения доступа к информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий. Агентство по регулированию цен и тарифов в рамках своих полномочий анализируются выполнения стандартов раскрытия информации гарантирующим поставщиком, энергоснабжающими и энергосбытовыми организации по средствам открытых источников данных в сети "Интернет" (официальных сайтов субъектов рынков электрической энергии). | Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области |
| 26.3. | Осуществление мониторинга организаций, использующих возобновляемые источники энергии и осуществляющих деятельность на розничном рынке электроэнергии  | Формирование перечня организаций, использующих возобновляемые источники энергии и осуществляющих деятельность на розничном рынке электрической энергии Ульяновской области | 2019-2025годы | На территории Мелекесского района Ульяновской области ООО «Ульяновские СЭС» осуществляет реализацию проекта по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования энергии солнца, суммарной установленной мощностью 19,6 МВт, в рамках механизма поддержки возобновляемых источников энергии на розничном рынке электроэнергии и мощности. В настоящее время подобраны земельные участки для строительства солнечных электростанций, произведена смена категории земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и энергетики, заключён договор аренды отобранных участков между инвестором и муниципальным образованием, закуплено оборудование. Разработано и согласовано в установленном порядке техническое задание на разработку схемы выдачи мощности (далее – СВМ). Разработана СВМ, которая проходит процедуру согласования в установленном порядке. Ведётся разработка проектно-сметной документации генерирующего объекта. Ввод в эксплуатацию солнечных электростанций планируется в 2023 году. После квалификации генерирующего объекта ООО «Ульяновские СЭС» будет включена в перечень организаций, использующих возобновляемые источники энергии и осуществляющих деятельность на розничном рынке электрической энергии Ульяновской области. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |
| **27. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом****по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Ульяновской области, получающих государственную поддержку из областного бюджета Ульяновской области в виде субсидий на возмещение недостающих доходов, возникающих в связи с применением государственного тарифного регулирования, составляет 15 %. При этом доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Ульяновской области составляет 70 %. К 2020 году планируется довести участие коммерческих перевозчиков до 75 %, к 2022 году – до 80 %. Основной проблемой развития рынка пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам остаётся дублирование маршрутной сети города (на сегодняшний день коэффициент дублирования маршрутов составляет 4,3 при нормативе 1,2-1,4), износ подвижного состава превышает 50 %, число автобусов большой и средней вместимости составляет 10 % |
| 27.1. | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам | Допуск перевозчиков на маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Ульяновской области на конкурентной основе | 2019-2022годы | Открытый конкурс на право получения свидетельств проведен 18.05.2022, 29.07.2022, 09.12.2022. | Министерство транспорта Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – ОМСУ)\* |
| 27.2. | Предоставление мер государственной поддержки организациям негосударственных форм собственности на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам посредством возмещения затрат, связанных с приобретением автобусов  | Обновление подвижного состава автобусами разной вместимости с использованием мер государственной поддержки в количестве до 189 единиц техники | 2022 год | МО «г.Димитровград»:1. Мера государственной поддержки в виде субсидии для ООО «АРС-АВТО» на погашение лизинговых платежей за приобретённый в 2019 году автобус марки «ПАЗ – Вектор – Некст» (1 ед.).МО «г.Ульяновск»:1. Мера государственной поддержки в виде суб-сидии для ИП Лебедев А.В. на погашение лизинговых платежей за приобретённые в 2019 году автобусов марки «СИМАЗ» (5 ед.).Справочно:В 3-4 кв. 2022 субсидии не предоставлялись в связи с отсутствием средств в областном бюджете. |
| **28. Рынок оказания услуг по перевозке** **пассажиров автомобильным транспортом****по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Ежегодно общественным пассажирским транспортом в Ульяновской области перевозится 70 миллионов пассажиров 55 перевозчиками, из них 31 перевозчик – это индивидуальные предприниматели и 24 перевозчика – это юридические лица, из которых, в свою очередь, 10 находятся в государственной собственности и 1 – в муниципальной. Доля частных перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам и получающих государственную поддержку в виде субсидий на компенсацию выпадающих доходов от применения государственных тарифов, составляет 25 %. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Ульяновской области составляет 80 %. К 2020 году планируется довести участие коммерческих перевозчиков до 83 %, к 2022 году – до 85 %.Регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам являются заведомо убыточными в связи с низкими тарифами на услуги по перевозке пассажиров и багажа в Ульяновской области, которые не позволяют в необходимой степени инвестировать развитие рынка. Со стороны потребителей рынок пассажирских перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам характеризуется низким уровнем комфортности и качеством услуг. Отмечается высокий уровень износа подвижного состава. Средний возраст автобусов на рынке пассажирских перевозок составляет более 8 лет при нормативе 7 лет. Предприятиям транспортного комплекса из областного бюджета Ульяновской области предоставляются субсидии на компенсацию выпадающих доходов от перевозки пассажиров на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Для легального осуществления пассажирских перевозок необходимо получить лицензию на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами |
| 28.1. | Проведение мониторинга потребностей рынкаоказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | Создание (изменение) маршрутов, удовлетворение в полном объёме потребностей населения в перевозках автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2020год | 1. Восстановлено автобусное сообщение с населёнными пунктами Верхний Мелекесс, Новочеремшанск, Старый Сантимир и Старая Бесовка в Мелекесском и Новомалыклинском районах путём заключения в первом квартале 2022 года государственного контракта на межмуниципальные маршруты с транспортной компанией ООО «БНК». *Ранее данные населённые пункты обслуживали перевозчики ИП Акинфин и ИП Галяутдинов, которые прекратили коммерческую деятельность в текущем году.* 2. Восстановлено автобусное сообщение между селом Верхняя Терешка Старокулаткинского района и городом Сызрань путём открытия нового межмуниципального маршрута от Верхней Терешки до Радищево с последующим следованием данного автобуса по действующему межрегиональному маршруту «Радищево – Сызрань». *Ранее межрегиональный маршрут «Сызрань – Верхняя Терешка» обслуживался самарским перевозчиком ИП Старковой, которая прекратила обслуживание маршрута.* 3. Восстановлено автобусное сообщение с селом Красный Яр и селом Андреевка Чердаклинского района путём заключения государственного контракта до конца 2022 года по межмуниципальному маршруту «Ульяновск (Новый Город) - Красный Яр через Индовое и Колхозный» с перевозчиком ООО «Автостар» и выдачей свидетельства на межмуниципальный маршрут «Ульяновск (Новый Город) - Андреевка через Чердаклы» новому перевозчику ООО «ПАРКК». *Ранее маршруты до Красного Яра и Андреевки обслуживала транспортная компания ООО «САТО», которая прекратила свою деятельность на территории региона*» | Министерство транспорта Ульяновской области |
| 28.2. | Организация проведения аукционов в электронной форме (конкурсов) на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Допуск перевозчиков на маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Ульяновской области на конкурентной основе | 2022год | Проведены аукционы в июне 2022 года. Заключены контракты:ООО «БНК» (№103 от 27.06.22)АО «Инзенское АТП» (№102 от 27.06.2022)АО «Николаевское АТП» (№101 от 27.06.2022)В декабре 2022 года заключены контракты:1. ООО «БНК» -28.12.2022 №167
2. АО «Инзенское АТП» - 26.12.2022 №159
3. АО «Майнское АТП» - 26.12.2022 №158
4. АО «Николаевское АТП»- 26.12.2022 №157
5. ООО «Вымпел» - 30.12.2022 №170
6. ООО «Автостар» - 30.12.2022 №169
 |
| 28.3. | Разработка документа планирования регулярных перевозок с учётом полученной информации по результатам мониторинга | Удовлетворение потребностей населения в перевозках автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2020год | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.03.2021 № 110-П «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах территории Ульяновской области» (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 05.04.2022 №152-П). |
| **29. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси****на территории Ульяновской области** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В целях создания условий для развития конкуренции в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области подписаны соглашения о легализации и создании цивилизованного рынка легкового такси со всеми действующими на территории региона службами такси: «Яндекс.Такси», «Везёт», GETT, «Максим», «230-230», «Левый берег».Доля негосударственных перевозчиков на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси составляет 100 %. В 2018 году в Ульяновской области выдано 4100 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Основную долю на рынке такси составляют «агрегаторы такси», не являющиеся перевозчиками, а выступающие как диспетчерские службы, которые посредством использования платформ предоставляют потребителям дополнительные услуги – географическое позиционирование, оптимальную маршрутизацию и сокращение времени ожидания. Вместе с тем такая схема организации бизнеса в сфере такси помимо снижения стоимости на рынке данной услуги одновременно снижает уровень безопасности перевозок пассажиров. Приход на рынок классических таксомоторных парков, которые бы имели собственный подвижной состав и выполняли бы обязательства по страхованию перевозимых пассажиров, затруднителен в связи с невозможностью конкурирования в ценовом сегменте из-за увеличения себестоимости поездок при выполнении всех требований законодательства. Кроме того, в сегменте такси активно работают нелегальные перевозчики, доля которых на сегодняшний день хоть и уменьшается, но остаётся довольно высокой |
| 29.1. | Легализация сферы оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и выход из «теневой» экономики | Выдача разрешений на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области в целях легализации доходов | 2019 год | В транспортной отрасли за 4 квартал 2022 г. выдано 37 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Активно проводится приём заявлений через портал Госуслуг. | Министерство транспорта Ульяновской области |
| 29.2. | Проведение мероприятий по контрольной (надзорной) деятельности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области и Управлением государственного автодорожного надзора по Ульяновской области  | Выдача разрешений на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области в целях легализации доходов | 2019-2025годы | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 году плановые контрольно-надзорные мероприятия отменены, а внеплановые исключительно по согласованию с прокуратурой при наличии веских оснований. Кроме того, в отношении контролируемых лиц запрещено производство по административным делам. |
| **30. Рынок лёгкой промышленности** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** На сегодняшний день предприятия лёгкой промышленности в Ульяновской области испытывают трудности, связанные с неконкурентоспособностью продукции. Рынок лёгкой промышленности заполнен дешёвой продукцией из стран Азии, а также большим количеством контрафактной продукции. Ввозятся товары без уплаты не только пошлин, но и налога на добавленную стоимость. Предприятия лёгкой промышленности испытывают дефицит капитала на развитие и модернизацию производства. Спрос на продукцию в связи с кризисным состоянием экономики существенно снижается, существует недостаток квалифицированных рабочих.В настоящее время доля частного сектора на рынке лёгкой промышленности в Ульяновской области составляет 100 % |
| 30.1. | Привлечение частных предприятий на рынок в целях развития конкуренции | Оказание мер государственной поддержки предприятиям лёгкой промышленности на территории Ульяновской области, направленных на стимулирование и продвижение продукции | 2019-2025 годы | В соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 01.11.2022 N 639-П утверждены Правила предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с арендой торговых площадей для реализации товаров легкой промышленности, произведенных на территории Ульяновской области, в областном бюджете на реализацию мероприятия предусмотрено 1,5 млн.руб. По состоянию на 31.12.2022 конкурс признан несостоявшимся.В соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 25.08.2022 № 480-П утверждены Правила определения объёма и предоставления автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированным на территории Ульяновской области, содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) с использованием информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», Центр оказывает поддержку, в том числе предприятиям лёгкой промышленности, по продвижению товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 2022 году на реализацию мероприятия предусмотрено в областном бюджете 5 млн. руб. В 2022 году выданы субсидии 27 организациям. | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |
| 30.2. | Работа комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ульяновской области | Выявление фактов нарушений и принятие мер по недопущению незаконного ввоза, производства и оборота промышленной продукции, в том числе контрафактной | Постоянно | В соответствии с утвержденным планом работы Комиссии от 15.12.2022 № 187-ПЛ на 2022 в IV квартале. рассмотрены следующие вопросы:- Об организации мероприятий по пресечению оборота фальсифицированных и контрафактных лекарственных препаратов, а также изделий медицинского назначения на территории Ульяновской области.- О контроле за оборотом биологически активных добавок на территории Ульяновской области.- О результатах деятельности общественных объединений в сфере защиты прав потребителей и дополнительных мерах по привлечению граждан к деятельности по выявлению фактов незаконного оборота продукции на территории Ульяновской области.  |
| **31. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области в 2018 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения составил 100 % к уровню 2017 года. Продукция предприятий лесопромышленного комплекса региона реализуется на внутреннем рыноке, на экспорт частично поставляется фанера клеёная.Доля частного сектора в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения в 2018 году составила 80 % |
| 31.1. | Развитие рынка обработки древесины и производства изделий из дерева | Продвижение продукции организаций лесопромышленного комплекса посредством организации участия в выставках, форумах, круглых столах и т.д. | Ежегодно | Предприятия лесопромышленного комплекса региона в течение 2022 года участвовали в международных и областных ярмарках, форумах, круглых столах, что способствует расширению рынков сбыта продукции лесопереработки. | Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области |
| 31.2. | Стимулирование организаций лесопромышленного комплекса посредством возмещения части их затрат, связанных с приобретением оборудования для производства биотоплива на основе отходов переработки древесины и иных лесных ресурсов | Увеличение объёма выпускаемой продукции в натуральном выражении в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения | 2020 год | В целях поддержки предприятий лесопромышленного комплекса Ульяновской области принято постановление Правительства Ульяновской области от 19.08.2021 № 383-П «Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением лесохозяйственной техники и (или) оборудования |
| **32. Рынок производства кирпича** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** Ежегодно в Ульяновской области производится порядка 120 миллионов штук условных кирпичей для строительства. Постоянно возрастающий объём строительных работ требует развития отрасли строительных материалов, в том числе производства кирпича. В 2018 году доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов всех форм собственности на рынке производства кирпича в Ульяновской области составила 100 %. Основными проблемами на рынке производства кирпича являются: высокий уровень административных барьеров при лицензировании (в случае необходимости) и регистрации хозяйствующего субъекта в сфере производства строительных материалов, в том числе кирпича; сложности в поиске помещений и площадок для организации производства кирпича |
| 32.1. | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Снижение уровня административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства, повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства кирпича | 2019-2025годы | По итогам исполнения государственного контракта внедрена государственная система обеспечения градостроительной деятельности (установлено и настроено программное обеспечение, сформирована электронная картоснова региона, подключены слои публичной кадастровой карты, загружены сведения о земельных участках и об объектах капитального строительстваДалее будут выполнены работы по созданию публичного сайта ГИСОГД и до 2023 года планируется полное наполнение системы градостроительной документацией | Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |
| 32.2. | Размещение на официальном сайте Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | Возможность получения информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» на сайте: http://daig.ulregion.ru/ | 2019-2025годы | На официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области <http://daig.ulregion.ru/> размещена нормативная база по инвестиционной деятельности в Ульяновской области |
| **33. Рынок производства бетона** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** В настоящее время в Ульяновской области средняя стоимость товарного бетона за 1 кубометр составляет 3220 рублей. За 2018 год объём производства сборных строительных изделий для различных сооружений с использованием бетона или цемента составил 130,3 тыс. кубометров. В Ульяновской области наблюдается стабильный рост объёмов строительства. Так, в 2018 году объём строительных работ составил порядка 44,7 миллиарда рублей, что на 13,2 % превышает значение аналогичного показателя за 2017 год. Постоянно возрастающий объём строительных работ требует стимулирования отрасли строительных материалов, в том числе производства бетона.Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов на рынке производства бетона в Ульяновской области составляет 100 %. Основными проблемами на рынке производства бетона являются: высокий уровень административных барьеров при лицензировании (в случае необходимости) и регистрации хозяйствующего субъекта в сфере производства строительных материалов, в том числе бетона; сложности в нахождении предпринимателями помещений и площадок для организации производства |
| 33.1. | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Снижение уровня административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства, повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства бетона | 2019-2025годы | По итогам исполнения государственного контракта внедрена государственная система обеспечения градостроительной деятельности (установлено и настроено программное обеспечение, сформирована электронная картоснова региона, подключены слои публичной кадастровой карты, загружены сведения о земельных участках и об объектах капитального строительства.Далее будут выполнены работы по созданию публичного сайта ГИСОГД и до 2023 года планируется полное наполнение системы градостроительной документацией  | Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |
| 33.2. | Размещение на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» | Возможность получения информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области по направлению «строительство» на сайте: http://daig.ulregion.ru/ | 2019-2025годы | На официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области <http://daig.ulregion.ru/> размещена нормативная база по инвестиционной деятельности в Ульяновской области |
| **34. Рынок услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа****к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** |
| **Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики** На начало 2019 года доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, составляет 70,1 %. Доля домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домохозяйств равна 88,02 %.В 2018 году доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,составляет 100 %. По состоянию на 2018 год почти более половины предпринимателей (56 %) считают, что ведут бизнес в условиях высокой и очень высокой конкуренции – для сохранения рыночной позиции бизнеса им необходимо регулярно (раз в год или чаще) принимать меры по повышению уровня конкурентоспособности услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) и периодически применять новые способы конкурентной борьбы. 78 % пользователей оценивают количество организаций, предоставляющих услуги интернет-связи, как достаточное или даже избыточное. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также – услуги связи) характеризуется достаточно высокими первоначальными вложениями и длительными сроками окупаемости инвестиций при отсутствии соответствующей инфраструктуры. При действующих высоких ставках по кредитам хозяйствующие субъекты не готовы оказывать свои услуги в отдалённых поселениях и развивать инфраструктуру связи за счёт заёмных и собственных средств.Нормативное правовое регулирование отрасли отличается высоким уровнем непостоянства и непредсказуемости, что влечёт за собой значительные риски и делает невозможным долгосрочное планирование.Отмечается неравномерное распределение организаций, оказывающих услуги связи, вследствие высоких капитальных затрат и низкой рентабельности услуг связи в отдалённых поселениях. |
| 34.1. | Проведение мониторинга по выявлению и устранению административных, нормативно-правовых и организационных барьеров в сфере услуг связи | Уменьшение количества обращений операторов сотовой связи Ульяновской области по организационно-правовым вопросам в Правительство Ульяновской области по сравнению с предыдущим периодом | Постоянно | Мониторинг проводится совместно с администрациями муниципальных образований и операторами связи Ульяновской области на постоянной основе, в случае обнаружения каких-либо барьеров, уведомления производятся в оперативном порядке. На текущий момент проблем и барьеров не было выявлено.По состоянию на 01.01.2023 обращений от операторов связи Ульяновской области по организационно-правовым вопросам в Правительство Ульяновской области не поступало.Приняты изменения в Градустав УО по получению разрешения на строительство кабельных линий связи. Теперь операторам связи не нужно разрешение. Также приняты изменения в Градустав на увеличение высоты базовых станций до 75 метров. Что позволит быстрее охватить качественной связью УО.Также рассмотрен вопрос по уменьшению коэффициента стоимости аренды участков по прокладке кабельных линий связи (с 2017 года он должен был стать 35, а был 1,3). Вопрос решён положительно. Производится работа по решению вопроса с заменых электрических столбов на опоры двойного назначения, таким образом, повысится зона охвата мобильной связи и проводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Получено предварительное согласие от Администрации города Ульяновска в выделении земли под опоры двойного назначения. Решение вопроса о замене энергетических опор на опоры двойного назначения позволит размещать кабельные линии связи. Таким образом, проводной интернет и мобильная связь станут доступны в районах Ульяновской области, где до сих пор были не доступны. | ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункци-ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» |
| 34.2. | Повышение уровня доступности и качества услуг связи  | Заключение соглашений о сотрудничестве, намерениях в развитии услуг связи на территории Ульяновской области, в том числе с новыми операторами связи | 2019-2025годы | В 2022 году новых операторов связи на территории Ульяновской области зарегистрировано не было.Соглашение с ПАО «Ростелеком» направлено на подключение к широкополосному доступу к сети «Интернет» в удалённых населённых пунктах УО, совместной работы с Правительством УО в выявлении и устранении потребностей в широкополосном доступе к сети «Интернет» в УО. Реализация данного соглашения позволит подключить к широкополосному доступу к сети «Интернет» населённые пункты, которые не вошли в госпрограмму «Устранение цифрового неравенства». Это хорошо отразится на рынке услуг связи, так как в населённых пунктах обычно присутствует мобильная сотовая связь и доступ к сети «Интернет», появление широкополосного доступа повысит конкуренцию между операторами связи, что повлечёт за собой снижение цены. Качество широкополосного подключения к сети «Интернет» максимально высокое. Выше чем могут предоставить операторы мобильной связи.Необходимо отметить, в рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» завершен проект «Информационная инфраструктура». Благодаря вышеуказанному проекту было подключено к широкополосному доступу к сети «Интернет» посредством волоконно – оптических линий связи 710 социально – значимых объекта Ульяновской области, а так же в рамках реализации приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.08.2020 N 403 «Об утверждении перечня населённых пунктов с населением от ста до пятисот человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи» в 2021 году были установлены базовые станции в 25 населённых пунктах Ульяновской области, что позволило значительно увеличить уровень доступности и качество услуг связи, как для бизнеса, так и для населения Ульяновской области. В 2022 году построены и сданы в эксплуатацию 5 новых базовых станций. |
| 34.3. | Реализация инвестиционных планов и программ по развитию услуг связи на территории Ульяновской области | Увеличение доли домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телеком-муникационной сети «Интернет», в общем числе домохозяйств Ульяновской области по сравнению с предыдущим периодом на 1 % | Ежегодно | Целевой показатель на 2022 год «Доля домохозяйств в общем числе домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» составляет 93%.Данный показатель за 2020 год составлял 91%. Данный показатель за 2021 год составлял 92%.На 2023 год данный показатель равен 94%.Благодаря совместной работе Правительства Ульяновской области и операторов связи Ульяновской области, а также реализации национального проекта «Информационная инфраструктура» на территории Ульяновской области происходит увеличение доли домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общего числа домохозяйств Ульяновской области. |
| 34.4. | Мониторинг развития конкурентной среды на рынке услуг связи в Ульяновской области | Проведение мониторинга стоимости услуг связи с целью выявления нарушений ценообразования (повышение стоимости услуг связи не более чем на уровень инфляции в текущем периоде), формирование предложения по развитию рынка услуг связи | Ежегодно  | За 2022 год уровень инфляции в Российской Федерации по данным Росстата составил порядка 11,97 %.После проведения мониторинга стоимости тарифных планов, среди операторов связи Ульяновской области, нарушений ценообразования (повышение стоимости услуг связи не более чем на уровень инфляции в текущем периоде) в сфере отрасли связь не выявлено.  |

**II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок исполнения | Ответственные исполнители (соисполнители) | Информация об исполнении |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием** **конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** |
|  1. | Проведение методических мероприятий (круглых столов, семинаров, совещаний и т.п.) для юридических лиц по вопросам осуществления закупок | Содействие развитию добросовестной конкуренции при осуществлении закупок юридическими лицами, адаптации их к условиям и правилам проведения закупочных процедур | По мере необходимости | Агентство государственных закупок Ульяновской области, ИО | Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам осуществления закупок для юридических лиц. За 2022 год было проведено 29 обучающих мероприятий. |
| 2. | Проведение обучающих мероприятий (круглых столов, тренингов, семинаров-практикумов и т.п.) для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по вопросам участия в закупках | Повышение уровня информированности бизнеса о закупочном процессе, об условиях и правилах проведения процедур. Выявление проблем/барьеров и выработка решений по их устранению. Прирост объёма закупок у субъектов МСП | По мере необходимости | Агентство государственных закупок Ульяновской области  | По данным мониторинга за 2022 год для СМП И СОНКО заказчиками в рамках Закона 44-ФЗ заказчиками на средства консолидированного бюджета Ульяновской области было размещено 6,5 млрд рублей, из них общая сумма размещения на 01.12.2022 составила:по госзакупкам – 3999 млн. руб. по муниципальным закупкам – 2475 млн. руб. Вместе с тем, заказчики осуществляют привлечение СМП в качестве субподрядчиков (соисполнителей) по контрактам, а также заключают с ними прямые договоры.В рамках Закона № 223-ФЗ крупнейшими заказчиками Ульяновской области (МУП «УльГЭС», УМУП «Городская теплосеть», УМУП «Ульяновскводоканал», АО «Тепличное») за 2022 год по предварительным данным объём проведённых закупок у МСП составил порядка 400 млн. руб. Реализуются Агентством самостоятельно, так и совместно с другими организациями мероприятия, направленные на поддержку и развитие предпринимательской деятельности. За 2022 год было проведено 17 обучающих мероприятий. |
| 3. | Проведение на территории Ульяновской области недель контрактных отношений и закупок  | Содействие развитию добросовестной конкуренции на территории Ульяновской области, повышение эффективности управления закупочной деятельностью | Ежеквартально | Агентство государственных закупок Ульяновской области, ИО | - |
| 4. | Мониторинг государственных и муниципальных закупок  | Повышение уровня информированности всех заинтересованных лиц о текущем состоянии сферы закупок в Ульяновской области | Ежемесячно/ежеквартально | Агентство государственных закупок Ульяновской области, ИО, ОМСУ\* | В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 13.11.2018 № 551-П Агентством подготовлен мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской области и размещён в ЕИС:- 31.01.2022 в виде аналитического отчёта за 4 квартал 2021 года;- 29.03.2022 в виде сводного аналитического отчёта за 2021 год;- 29.04.2022 в виде аналитического отчёта за 1 квартал 2022 года;- 25.07.2022 в виде аналитического отчёта за 1 полугодие 2022 года.Подготовлена и размещена на сайте ul-goszak.ru аналитическая справка на предмет наличия в ЕИС планов-графиков закупок государственных заказчиков.С помощью программно-аппаратных средств РИС АЦК-Госзаказ ежемесячно формируется сводный план-график государственных закупок. Агентством ежемесячно формируются отчёты о закупочной деятельности для государственных и муниципальных нужд Ульяновской области и размещаются нарастающим итогом на официальном сайте Агентства. Так, за 2022 год подготовлено 11 отчётов. |
| 5. | Цифровизация процессов закупок малого объёма посредством использования электронных торговых систем | Обеспечение заказчиками открытости, прозрачности, эффективности закупок малого объёма  | Постоянно | Агентство государственных закупок Ульяновской области, ИО, ОМСУ\* | С целью повышения уровня открытости, доступности и эффективности закупок малого объема, осуществляемых у единственного поставщика в соответствии с пп.4,5 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, реализуется Распоряжение Правительства Ульяновской области от 18.03.2019 № 125-пр «О мерах по автоматизации закупок малого объема», на основании которого с 01.04.2019 заказчики обязаны частично проводить такие закупки в электронных торговых системах (электронные магазины). За 2022 год через электронные магазины было проведено 5689 закупок малого объёма на общую сумму 413,8 млн. руб.:государственными заказчиками было объявлено 3434 шт. закупок на общую сумму 197,8 млн. руб., из них состоялось 2634 шт. (76,7%), заключено договоров – 147,5 млн. руб., экономия составила 18,1 млн. руб.;муниципальными заказчиками было объявлено 2255 шт. закупок на общую сумму 216 млн. руб., из них состоялось 1604 шт. (71,1%), заключено договоров – 165,8 млн. руб., экономия составила 5,6 млн. руб.Реализуются мероприятия по поддержке и развитию закупок малого объёма, так за 2022 год было проведено 8 обучающих мероприятий. |
| 6. | Создание и поддержание в актуальном состоянии раздела «Библиотека по контрактной системе» на официальном сайте Агентства государственных закупок Ульяновской области | Повышение уровня правовой грамотности субъектов закупочной деятельности  | Постоянно | Агентство государственных закупок Ульяновской области | Создан и на постоянной основе актуализируется специальный раздел «Библиотека по контрактной системе» официального сайта Агентства государственных закупок Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://goszakupki73.ru), а именно:- федеральные нормативные правовые акты;- региональные нормативные правовые акты;- методические рекомендации и формы документов;- разъяснения по контрактной системе;- отчёты, аналитические материалы;- проекты федеральных нормативных правовых актов в сфере закупок;- проекты региональных нормативных правовых актов в сфере закупок;- типовые контракты;- видеоматериалы.Количество размещённых материалов на сайте составляет порядка 600 документов. |
| 7. | Реализация проекта «Школа заказчика» | Повышение уровня правовой грамотности субъектов закупочной деятельности | Постоянно | Агентство государственных закупок Ульяновской области, ИО, ОМСУ\* | Агентством совместно с ОГКУ «Центр по сопровождению закупок» создан и реализуется обучающий проект «Школа заказчика», в рамках которого осуществляется обучение или консультирование по работе заказчиков (пользователей) в РИС АЦК-Госзаказ, оказание методической помощи по проблемным вопросам в сфере закупок. Ежемесячно утверждаются графики работы обучающего проекта «Школа заказчика», которые размещаются на сайте ul-goszak.ru. Так, за 2022 год проведено 12 обучающих семинаров, в которых приняли участие 1289 специалистов. |
| **2. Включение в программы по повышению качества управления закупочной деятельностью субъектов естественных монополий****и компаний с государственным участием следующих показателей эффективности: прирост объёма закупок у субъектов МСП; увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП; увеличение количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с субъектами МСП; экономия средств заказчика за счёт участия в закупках субъектов МСП** |
| 1. | Проведение контрактных бирж «Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными промышленными предприятиями региона, инвестиционными проектами»  | Обеспечение доступа региональных производителей к закупкам крупнейших заказчиков. Информирование малых и средних предприятий о планах и направлениях закупок крупных предприятий | Ежегодно | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций развития промышленности» (далее – АНО «Центр компетенций развития промышленности»)\* | Проведение контрактных бирж «Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными промышленными предприятиями региона, инвестиционными проектами» осуществляется ежегодно. |
| **3. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов МСП** |
| 1. | Проведение ежегодного форума-выставки региональных производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области» | Повышение уровня конкурентоспособности товаров, работ и услуг субъектов МСП | Ежегоднов апреле | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» | 15.04.2022 прошел форум-выставка «Сделано в Ульяновской области» Сделано Ульяновской области» - это масштабная выставка ульяновских производителей в регионе, традиционная площадка для бизнес-кооперации.Главной составляющей форума этого года стала тема импортозамещения, ульяновские производители развиваются и в условиях санкций открывают свой бизнес, осваивают новые направления. Например, производитель садовых тачек, который создал качественный и недорогой аналог импортного товара. В период пандемии компания успешно занималась производством рециркуляторов, обеспечивая ими 90% школ региона и объекты бизнеса. Поставки велись и во многие регионы страны. Сейчас предприниматель переквалифицировал свой бизнес и стали производить садовые тачки, которые создают конкуренцию китайским производителям. К тому же, товар значительно дешевле иностранных аналогов и выигрывает в качестве, а в России практически нет подобных производств. Со своим товаров вышли на крупные российские маркет-плейсы, через эти площадки уходит большая часть товара. Сейчас ведут переговоры по вхождению в крупные строительные магазины.Или производитель мебели, который открыл своё производство всего месяц назад, но уже наращивает объёмы продаж через OZON и WILDBERRIES.Все они на 90% используют российские сырье и комплектующие в своём производстве, что позволило им активно развиваться и наращивать обороты в условиях ограничений.Санкции и уход иностранных компаний с рынка - это новые ниши и новые возможности, которые Ульяновские производители успешно используют.Всего в выставке приняли участие порядка 150 производителей вкусной и полезной крафтовой продукции местного производства, производители одежды, уникальные элементы декора и мебели, сфера услуг, индустрия гостеприимства, а также производители бытовой химии, световых приборов и многое другое |
| 2. | Проведение конкурса «Новый продукт Ульяновской области» | Информационная поддержка деятельности субъектов предпринимательской деятельности | Ежегоднов апреле | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» | 15.04.2022 прошел форум-выставка «Сделано в Ульяновской области выбрали двух победителей:«Шарловский диатомовый комбинат» (TM «Diatomix») и ООО «РПК-Групп») |
| 3. | Проведение закупочных сессий  | Продвижение продукции производителей через торговые сети | Ежегодно | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» | 04.03.2022 года была организована и проведена закупочная сессия с торговой сетью «Победа» для товаропроизводителей Ульяновской области.По итогам переговоров торговая сеть «Победа» приняла решение о проведении аудита производства в отношении 2 товаропроизводителей Ульяновской области, принимавших участие в закупочной сессии. После проведения аудита будут приниматься решения о заключении с товаропроизводителями договоров поставки ульяновских товаров в торговую сеть «Победа».15.04.2022 прошел форум-выставка «Сделано в Ульяновской области», в рамках форума проведены закупочные сессии с торговыми сетями «Гулливер» и «Лента».27.05.2022 проведена закупочная сессия с торговой сетью «Ашан». |
| 4. | Проведение XI Всероссийского бизнес-форума «Деловой климат в России», форума деловых женщин | Популяризация предпринимательства | Ежегодно | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»\* | 10-11 марта 2022 прошел VI Форум деловых женщин.На площадке Форума одновременно собираютсяпредставители федеральных и региональных органовгосударственной власти и институтов развития, яркиепредставительницы общественных предпринимателей и начинающие бизнес-леди, которые во время познавательных лекций, конференций и семинаров вместе отвечают на важные вопросы развития предпринимательства.15.04.2022 прошел форум-выставка «Сделано в Ульяновской области» Сделано Ульяновской области» - это масштабная выставка ульяновских производителей в регионе, традиционная площадка для бизнес-кооперации.Главной составляющей форума этого года стала тема импортозамещения, ульяновские производители развиваются и в условиях санкций открывают свой бизнес, осваивают новые направления. Например, производитель садовых тачек, который создал качественный и недорогой аналог импортного товара. В период пандемии компания успешно занималась производством рециркуляторов, обеспечивая ими 90% школ региона и объекты бизнеса. Поставки велись и во многие регионы страны. Сейчас предприниматель переквалифицировал свой бизнес и стали производить садовые тачки, которые создают конкуренцию китайским производителям. К тому же, товар значительно дешевле иностранных аналогов и выигрывает в качестве, а в России практически нет подобных производств. Со своим товаров вышли на крупные российские маркетплейсы, через эти площадки ухо-дит большая часть товара. Сейчас ведут переговоры по вхождению в крупные строительные магазины.Или производитель мебели, который открыл своё производство всего месяц назад, но уже наращивает объёмы продаж через OZON и WILDBERRIES.Все они на 90% используют российские сырье и комплектующие в своём производстве, что позволило им активно развиваться и наращивать обороты в условиях ограничений.Санкции и уход иностранных компаний с рынка - это новые ниши и новые возможности, которые Ульяновские производители успешно используют.Всего в выставке приняли участие порядка 150 производителей вкусной и полезной крафтовой продукции местного производства, производители одежды, уникальные элементы декора и мебели, сфера услуг, индустрия гостеприимства, а также производители бытовой химии, световых приборов и многое другое07-09.12.2022 в Ульяновске прошел XIV бизнес-форум «Деловой климат в России» XIV бизнес-форум «Деловой климат в России» (далее – Форум) позволил сделать ещё один шаг на пути к формированию благоприятного делового климата в России.Форум традиционно является профессиональной площадкой для взаимодействия власти и бизнеса, кооперации внутри предпринимательского сообщества, налаживания контактов. Традиционно на Форуме подведены итоги уходящего года и обсуждены основные направления развития деловой среды в России на ближайший период. Основными темами Форума стали финансирование бизнеса, контрольно-надзорная деятельность, предпринимательские инициативы, вовлечение в предпринимательскую деятельность и продвижение продукции российских производителей, особенности ведения предпринимательской деятельности в условиях действующих ограничений. Также на форуме были подведены итоги Недели предпринимательских инициатив, проходившей с 1 10.10.2022 по 16.10.2022. Были подписаны соглашения: СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ АНО «РЦПСП» И ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «РУСИРАНЭКСПО»; СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве между Правительством Ульяновской области и ООО «ЯНДЕКС», а также МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ между Правительством Ульяновской области (Российская Федерация) и Правительствомпровинции Казвин (Исламская Республика Иран) |
| 5. | Проведение комплекса мероприятий для субъектов МСП, направленных на расширение рынков сбыта продукции | Оказание помощи субъектам МСП в продвижении их продукции через торговые сети, развитие конкуренции | Ежегодно | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»\* | 10-11 марта 2022 прошел VI Форум деловых женщин.На площадке Форума одновременно собираютсяпредставители федеральных и региональных органовгосударственной власти и институтов развития, яркиепредставительницы общественных предпринимателей и начинающие бизнес-леди, которые во время познавательных лекций, конференций и семинаров вместе отвечают на важные вопросы развития предпринимательства.15.04.2022 прошел форум-выставка «Сделано в Ульяновской области» Сделано Ульяновской области» - это масштабная выставка ульяновских производителей в регионе, традиционная площадка для бизнес-кооперации.Главной составляющей форума этого года стала тема импортозамещения, ульяновские производители развиваются и в условиях санкций открывают свой бизнес, осваивают новые направления. Например, производитель садовых тачек, который создал качественный и недорогой аналог импортного товара. В период пандемии компания успешно занималась производством рециркуляторов, обеспечивая ими 90% школ региона и объекты бизнеса. Поставки велись и во многие регионы страны. Сейчас предприниматель переквалифицировал свой бизнес и стали производить садовые тачки, которые создают конкуренцию китайским производителям. К тому же, товар значительно дешевле иностранных аналогов и выигрывает в качестве, а в России практически нет подобных производств. Со своим товаров вышли на крупные российские маркет-плейсы, через эти площадки уходит большая часть товара. Сейчас ведут переговоры по вхождению в крупные строительные магазины.Или производитель мебели, который открыл своё производство всего месяц назад, но уже наращивает объёмы продаж через OZON и WILDBERRIES.Все они на 90% используют российские сырье и комплектующие в своём производстве, что позволило им активно развиваться и наращивать обороты в условиях ограничений.Санкции и уход иностранных компаний с рынка - это новые ниши и новые возможности, которые Ульяновские производители успешно используют.Всего в выставке приняли участие порядка 150 производителей вкусной и полезной крафтовой продукции местного производства, производители одежды, уникальные элементы декора и мебели, сфера услуг, индустрия гостеприимства, а также производители бытовой химии, световых приборов и многое другоеВыставка «Ладья. Зимняя сказка -2022» г. Москва, 14-18.12.2022 (3 СМСП) |
| 6. | Реализация мер поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах посредством предоставления субсидии Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на предоставление займов субъектам МСП моногородов Ульяновской области | Предоставление льготных займов субъектам МСП, осуществляющим деятельность в моногородах | Ежегодно | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | В 2022 году не предусмотрено финансирования мероприятия по предоставлению микрозаймов в моногородах. |
| **4. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** |
| 1. | Подготовка предложений по оптимизации процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Ульяновской области, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности | Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг и снижение их стоимости на территории Ульяновской области | Ежегодно до 1 декабря | ИО, АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства», ОМСУ\* | С 1 июля 2022 года услуга «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» предоставляется через Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ).Срок предоставления услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» установлен Положением о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и об осуществлении регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110.С 01.03.2022 срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии сокращен до 30 рабочих дней. За предоставление лицензирующим органом лицензии и внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий, уплачивается государственная пошлина в размере и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.В соответствии с п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», оплата государственной пошлины за предоставление лицензии, продление срока действия лицензии, внесение изменений в реестр лицензий, по заявлениям, поданным с 14.03.2022 до 31.12.2022 г., не требовалась.АНО «Региональным центром поддержки и сопровождения предпринимательства» традиционно, в рамках НПИ проходят семинары для предпринимателей, «круглые столы» и встречи во всех муниципалитетах области. Первая неделя предпринимательских инициатив прошла с 21 по 27 февраля 2022 года. Подведение итогов состоялось в рамках Форума деловых женщин 10-11.03.2022 года.Вторая неделя предпринимательских инициатив прошла с 20 по 26 июня 2022 года.Третья я неделя предпринимательской инициативы прошла с 10 по 16 октября 2022 года. Итоги Недели были подведены на XIV бизнес-форуме «Деловой климат в России» 07-09.12.2022.Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области государственные услуги предоставляются в соответствии с требованиями федерального законодательства.Утверждён Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительство, предусматривающий сокращение срока предоставления государственной услуги до 5 рабочих дней.Утверждено распоряжение Правительства Ульяновской области по объединению процедур, связанных с получением технических условий и заключением договоров на подключение к сетям тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения. |
| 2. | Обеспечение проведения анализа влияния проектов нормативных правовых актов Ульяновской области на состояние конкурентной среды при проведении оценки регулирующего воздействия таких проектов | Недопущение возникновения случаев ограничения конкуренции в результате принятия нормативных правовых актов Ульяновской области | По мере необходимости | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | В отчётном периоде в рамках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, положений, способствующих ограничению конкуренции (влияющих на состояние конкурентной среды), в проектах актов не выявлено |
| **5. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Ульяновской области** |
| 1. | Реализация мероприятий по сокращению количества областных государственных унитарных предприятий | Сокращение доли участия областных государственных унитарных предприятий в экономической деятельности региона  | Ежегодно | ИО | Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области:За период с 01.01.2013 по настоящее время:- 3 предприятия исключены из Единого государственного реестра юридических лиц по результатам завершения ликвидационных процедур (ОГУП «Новоспасский лесхоз», ОГУП «Базарносызганский лесхоз» ОГУП «Майнский лесхоз»);- 1 предприятие ОГУП «Кузоватовский лесхоз» передано в муниципальную собственность МО «Кузоватовский район»; - 2 предприятия приватизированы в форме преобразования в общества с ограниченной ответственностью (ОГУП «Вешкаймский лесхоз». ОГУП «Инзенский лесхоз»).- 6 предприятий находятся в стадии ликвидации (ОГУП «Новочеремшанский лесхоз», ОГУП «Сенгилеевский лесхоз», ОГУП «Барышский лесхоз», ОГУП «Жадовский лесхоз», ОГУП «Карсунский лесхоз», ОГУП «Старокулаткинский лесхоз»).- 1 предприятие ведет финансово-хозяйственную деятельность (ОГУП «Ульяновский лесхоз»).Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области: В ведении Министерства находится 3 предприятия:ОГУП «Ульяновский областной водоканал» – соответствует требованиям ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ, от 17.08.1995 № 147-ФЗ. Не подлежит реорганизации, ликвидации, преобразованию или иное.ОГУП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» - соответствует требованиям ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ, от 17.08.1995 № 147-ФЗ. Не подлежит реорганизации, ликвидации, преобразованию или иное.ОГКП «Агентство стратегического консалтинга» – планируется к реорганизации до 2025 года.Правительство Ульяновской области:В ведении находится 1 предприятие - ОГКП «Служба обеспечения общественного питания» – планируется к реорганизации до 2025 года.Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий: – ОГУП «АгропромпаркБаратаевка» – с 2014 года в отношении предприятия введена процедура банкротства. |
| 2. | Оптимизация структуры государственного имущества Ульяновской области и функций хозяйствующих субъектов с участием Ульяновской области, в том числе выполнение мероприятий по изъятию не используемых в уставной деятельности данных хозяйствующих субъектов объектов недвижимого имущества, переданных в оперативное управление (в случае выявления таких фактов) | Включение государственного имущества Ульяновской области в прогнозный план приватизации | Постоянно | Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | За период 2022 года реализовано 9 объектов недвижимого имущества, включённого в Прогнозный план (программу) приватизации по результатам ежегодно проводимой инвентаризации имущество, не используемого для реализации функций и полномочий органов государственной власти Ульяновской области.2 объекта недвижимого имущества изъяты из оперативного управления учреждений, которые в последующем будут включены в Прогнозный план (программу) приватизации в рамках реализации по 159-ФЗ. |
| 3. | Принятие решений, направленных на заключение договоров аренды в отношении государственного имущества преимущественно на торгах, в том числе в случаях, которые позволяют заключать договор аренды без проведения торгов | Расширение конкурентных условий при предоставлении государственного имущества в аренду | Постоянно | ИО, Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области | В 2022 договоры аренды недвижимого имущества, находящегося в казне Ульяновской области, путем проведения аукционных процедур, Министерством имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области не заключались.Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области заключение договоров аренды в отношении государственного имущества заключаются по средствам проведения торгов. Без проведения торгов договора аренды и безвозмездного пользования в порядке предусмотренном статьей 17.1. «Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества» Закона о защите конкуренции в порядке исключения.Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области располагается на арендуемых площадях, т. е. не обладает недвижимым имуществом, которое может сдаваться в аренду.Министерством природных ресурсов и экологии Ульяновской области принимаются решения по заключению договоров аренды в отношении государственного имущества преимущественно на торгах.Решений, направленных на заключение договоров аренды в отношении государственного имущества преимущественно на торгах, в том числе в случаях, которые позволяют заключать договор аренды без проведения торгов Министерством социального развития Ульяновской области за период с 01.01.2020 г. по настоящее время не принимались.Дополнительно сообщаем, распоряжением Министерства социального развития Ульяновской области от 12.11.2019 № 1189-р «О согласовании передачи в аренду недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Радищевский р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д. 5» была согласована передача имущества, закреплённого на праве оперативного управления за ОГКУСЗН Ульяновской области ООО «Риц-Регион» в аренду в соответствии ч. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».Министерством социального развития Ульяновской области распоряжением № 182-р от 12.02.2021 ОГАУСО «Специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» была согласована передача в аренду недвижимого имущества по результатам проведения торгов в форме конкурса. По итогам проведенного учреждением конкурса был заключен договор аренды недвижимого имущества с ООО «Муниципальная управляющая компания». |
| **6. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки** |
| 1. | Выявление факторов, сдерживающих развитие конкуренции на товарных рынках Ульяновской области | Создание условий доступа хозяйствующим субъектам на товарные рынки, мониторинг наличия административных барьеров входа на рынки | Ежегодно | ИО | Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области ежегодно проводится социологическое исследование «Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ульяновской области». В 2022 года проведён мониторинг.Факторов, сдерживающих развитие конкуренции на курируемых Министерством природных ресурсов и экологии Ульяновской области, торговых рынках, не выявлено.Министерство социального развития Ульяновской области:1. Отсутствие квалифицированных специалистов в негосударственных организациях, соответствующих профессиональным стандартам, утверждённым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, для предоставления качественных социальных услуг населению.2. Отсутствие оборотных средств в негосударственных организациях для развития, обучения специалистов и оказания качественных услуг населению.3. Негосударственным организациям в сфере стационарного социального обслуживания сложно конкурировать с государственным сектором, так как предъявляются высокие требования к стандарту оказания социальных услуг (наличие необходимой материально-технической базы, квалифицированных специалистов).4. Невысокая заинтересованность негосударственного сектора в связи с тем, что в расчёте тарифов на оказание социальных услуг не предусматривается прибыль, которая позволяет развивать их деятельность, так как социальными услугами преимущественно пользуются одиноко проживающие граждане (пенсионеры), граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов с низким уровнем среднедушевого дохода, но остро нуждающиеся в оказании социальных услуг. |
| 2. | Формирование технического задания на проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Ульяновской области | Оценка состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности и определение удовлетворённости потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции | Ежегодно | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области  | Мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Ульяновской области (далее - мониторинг) проводится один раз в год. В 2022 году мониторинг проведён ОГКУ «Дом прав человека в Ульяновской области» в июле-сентябре.По итогам проведённого исследования уровень конкуренции в регионе оценивается участниками исследования довольно высоко: 49% опрошенных указали на высокую или очень высокую конкуренцию; 35% респондентов отмечает средний уровень конкуренции.В большей степени мнения об очень высокой конкуренции придерживаются представители крупного бизнеса. Об умеренной и высокой конкуренции в регионе чаще говорят мелкие предприниматели. Наиболее распространёнными способами повышения конкурентоспособности компании являются покупка технического оборудования (47%), расширение ассортимента (45%), использование новых способов продвижения продукта (38%), обучение персонала (34%). |
| 3. | Анализ действующих на территории Ульяновской области организаций, созданных на функционирующих товарных рынках с участием государства и органов местного самоуправления, деятельность которых осуществляется за счёт субсидий из соответствующих бюджетов | Создание условий доступа хозяйствующим субъектам на товарные рынки | Ежеквартально | ИО, ОМСУ\* | Организации, созданные на товарных рынках, курируемых Министерством природных ресурсов и экологии Ульяновской области, с участием государства и органов местного самоуправления, деятельность которых осуществляется за счёт субсидий из соответствующих бюджетов, отсутствуют.Минсельхоз:В соответствии с принятыми постановлениями Правительства Ульяновской области, утверждающими порядки предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»», получателями субсидий предусмотрено предоставление в Министерство отчётности о достижении целевых показателей.Министерством проводится анализ достижения целевых показателей; в случае их невыполнения, получатель обязуется вернуть полученные субсидии. |
| 4. | Анализ порядков предоставления субсидий на предмет наличия критериев, ограничивающих конкуренцию (с целью предоставления субсидий не только крупнейшим субъектам рынка) | Создание условий доступа хозяйствующим субъектам на товарные рынки | Постоянно | ИО, ОМСУ\* | Минприроды:В Правилах предоставления субсидий предприятиям лесопромышленного комплекса Ульяновской области отсутствуют критерии, которые ограничивают конкуренцию.Минсельхоз:В соответствии с принятыми постановлениями Правительства Ульяновской области, утверждающими порядки предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»», не предусмотрены условия, предусматривающие ограничение предоставления субсидий в зависимости от уровня объёмов производства у получателя субсидий. |
| 5. | Анализ положений о закупках организаций, подпадающих под действие Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с целью выявления положений, ограничивающих доступ к участию в закупке  | Развитие конкуренции при осуществлении закупок | Постоянно | Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области\* | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области Распоряжением Министерства от 30.10.2018 № 1865-р утверждено Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для областных государственных автономных и бюджетных государственных учреждений, подведомственных Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области (далее – Типовое положение). Типовое положение соответствует Федеральному закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В целях сокращения неконкурентных закупок требования закупки у единственного поставщика регламентированы Типовым положением. |
| **7. Стимулирование новых предпринимательских инициатив** |
| 1. | Проведение на территории Ульяновской области недель региональных предпринимательских инициатив | Создание благоприятного делового климата на территории Ульяновской области | По мере необходимости | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»\*»\* | Мероприятие проводится с 2012 года. Традиционно, в рамках НПИ пройдут семинары для предпринимателей, «круглые столы» и встречи во всех муниципалитетах области. Первая неделя предпринимательских инициатив прошла с 21 по 27 февраля 2022 года. Подведение итогов состоялось в рамках Форума деловых женщин 10-11.03.2022 года.Вторая НПИ прошла с 20.06.2022 по 26.06.2022 года.Третья НПИ прошла с 10.10.2022 по 16.10.2022 года. Итоги НПИ были подведены на XIV бизнес-форуме «Деловой климат в России» 07-09.12.2022 |
| **8. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодёжи** |
| 1. | Введение персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования | Привлечение частных образовательных организаций на рынок услуг дополнительного образования детей | 2019 год | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области | Организации негосударственной формы собственности имеющие лицензию на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 15.11.2019 № 590-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления индивидуальным предпринимателям и организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам субсидий из областного бюджета Ульяновской области» в целях возмещения затрат, связанных с реализацией дополнительных общеобразовательных программ, реализуют свою деятельность |
| 2. | Развитие сетевого взаимодействия детского технопарка «Кванториум» с образовательными организациями Ульяновской области с целью поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодёжи | Создание эффективной системы сетевого взаимодействия между образовательными организациями и ведущими отраслевыми промышленными предприятиями  | 2019 год | «Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум»\* | Детский технопарка «Кванториум» с 2016 года осуществляет сетевое взаимодействие с образовательными организациями Ульяновской области с целью поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодёжи |
| **9. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Ульяновской области** **и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Ульяновской области** |
| 1. | Размещение информации о реализации государственного имущества Ульяновской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Ульяновской области, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)  | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Ульяновской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Ульяновской области | Постоянно | Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области, ОМСУ\* | В целях обеспечения равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Ульяновской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Ульяновской области обеспечивается размещение информация о реализации государственного и муниципального имущества Ульяновской области на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, а также на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ (http://torgi.gov.ru). Кроме того, в рамках заключенного соглашения с АО «Единая электронная торговая площадка» проводятся торги в электронной форме на сайте: https://178fz.roseltorg.ru. |
| **10. Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций** |
| 1. | Проведение конференций, круглых столов, обучающих семинаров и других мероприятий для бизнес-сообщества | Создание эффективной системы взаимодействия между органами исполнительной власти, бизнес-сообществом и потребителями | 2019-2022 годы | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, АНО ДО «АТР»\* | 13 и 25 января 2022 года проведены рабочие совещания в режиме ВКС по вопросу организации межрегиональной стажировки «Инструменты управления кластерными проектами», запланированной во 2 квартале 2022 года (г.Самара – г.Димитровград – г.Ульяновск). Программа стажировки нацелена на обучение особенностям кластерного развития и ознакомление с деятельностью предприятий, инфраструктуры и управляющих компаний кластеров Самарской и Ульяновской областей. Ведется подготовка и согласование программы межрегиональной стажировки.14 января 2022 года проведена рабочая встреча с представителями АО «Промсервис» по вопросу оказания содействия в организации подготовки к XX Международной научно-практической конференции «Энергосбережение диагностика – 2022». Планируемое количество участников – 500 человек, место проведения – УлГТУ. 21 января 2022 года – участие в видеоконференции «Московский инновационный кластер. Опыт создания эко-системы поддержки инноваций», организованной АИРР, с участием представителей федеральных и региональных министерств и ведомств. Рассмотрение практики приме-нения доступных мер поддержки инновационных компаний.21 января 2022 года – участие в видеоконференции «Перспективы получения статуса участника «Сколково», организованной АУ «Технопарк-Мордовия». В ходе конференции участникам ЯИК представлены разъяснения о сер-висах и возможностях получения статуса резидента «Сколково».Подготовка резидента ЯИК ООО «СкайХауз» к участию в Международной выставке-конференции ParkSeasonExpo по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств.17-18 марта 2022 года - участие в рабочем визите совместно с АИРР в г.Саранск по вопросам развития инновационной экосистемы и налаживания межрегионального взаимо-действия. Деловая программа: посещение предприятий и лабораторий инновационной сферы, заседания и встречи с участием представителей федеральных органов власти и институтов развития. Помимо представителей Ульяновской области делегация представлена республикой Татарстан, Калужской, Иркутской и Липецкой областями.29 марта 2022 года - участие в совещании по созданию рабочей группы по организации эффективного импортозамещения через реверсивный инжиниринг с Челябинской областью. Представители АНО «АИР» будут включены в состав рабочей группы в рамках межрегионального сотрудничества по импортозамещению инновационными и высокотехнологичными видам продукции.С 1 по 3 июня 2022 года прошел онлайн-модуль проектных офисов по развитию МСП и совершенствованию мер поддержки за счет синергии различных организаций. Участниками стажировки стали руководители субъектов МСП, руководители и менеджеры управляющих компаний кластеров, центров кластерного развития, региональных центров инжиниринга, технопарков.Совместно с Региональным центром производительности труда Самарской области, Евразийским институтом кластерного менеджмента и регионального развития, ГАУ «ЦИК СО» Технопарк «Жигулевская долина», АНО «АИР» организована стажировка проектных офисов по развитию МСП и совершенствованию мер господдержки за сет синергии разных организаций. Про-грамма обучения вошла в список рекомен-дованных Министерством экономического развития Российской Федерации. В стажи-ровке приняли участие 11 представителей региональной власти и институтов развития из Пензенской, Московской и Курганской областей, из Хакасии, Мордовии, Удмуртии и Чечни. За несколько дней участники прошли два полноценных обучающих модуля, которые подразумевают как теорети-ческую часть, так и практику.В период с 20 по 24 июля 2022 года директор АНО «АИР» принял участие в деловом визите в составе делегации из 10 регионов - участников АИРР в Алтайский край. В рамках программы визита организовано участие в VIII Межрегиональном форуме «Уникальный Алтай – 2022» (далее – Форум), презентован технопарк и технокластер, представлены передовые промышленные предприятия Алтая. Ключевой темой Форума стала: «Импортозамещение и экспорт в новых экономических условиях».05 августа 2022 года - участие в семинаре Министерства экономического развития РФ по вопросам мер поддержки МСП в сфере инноваций и обрабатывающей промышленности (поиск стартапов, возможности центров «Мой бизнес»).12 августа 2022 года - участие в семинаре Министерства экономического развития РФ по вопросам мер поддержки МСП в сфере инноваций и обрабатывающей промышленности («Существующие механизмы государственной поддержки высокотехнологичных компаний»).26 августа 2022 года - участие в семинаре Министерства экономического развития РФ по вопросам мер поддержки МСП в сфере инноваций и обрабатывающей промышленности.Совместно с Региональным центром производительности труда Самарской области, Евразийским институтом кластерного менеджмента и регионального развития, ГАУ «ЦИК СО» Технопарк «Жигулевская долина», АНО «АИР» организована стажировка проектных офисов по развитию МСП и совершенствованию мер господдержки за сет синергии разных организаций. Программа обучения вошла в список рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации. В стажировке приняли участие 11 представителей региональной власти и институтов развития из Пензенской, Московской и Курганской областей, из Хакасии, Мордовии, Удмуртии и Чечни. За несколько дней участники прошли два полноценных обучающих модуля, которые подразумевают как теоретическую часть, так и практику. Совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) организован образовательный семинар «Интеллектуальная собственность для развития инновационного потенциала региона». Ульяновская область имеет признанный статус IT-региона, поэтому поддержка предпринимателей данной сферы является приоритетной отдельный раздел семинара был посвящён разбору темы «Интеллектуальная собственность для IT-компаний». В рамках семинара состоялось три практические сессии, по итогам которых, более 160 слушателей получили официальные документы, подтверждающие участие в мероприятии.Представители Ульяновской области приняли участие в ежегодной бизнес-конференции в сфере технологий и иннова-ций Баркемп-2022 «Национальная технологическая революция 20.35».В 2022 году представители инновационного и бизнес-сообществ региона приняли участие в более чем в 20 совещаниях Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) в режиме ВКС, которые стали эффективным и востребованным инструментом обмена опытом и взаимодействия регионов-участников АИРР с федеральными органами исполнительной власти, институтами развития, среди них: круглый стол «Межотраслевые барьеры по внедрению инновационных решений», онлайн-семинар «Технологии подготовки и развития региональных и муниципальных управленческих кадров», серия обучающих семинаров по системе «ГеоВЭБ», совещания на темы: «Технопарки регионов АИРР: обмен опытом по вопросам развития технологического предпринимательства, мерам поддержки и привлечению компаний-резидентов», «Кластерный подход в научно-технологическом развитии страны», «Новые международные конкурсы Фонда содействия инновациям: российско-испанский, российско-корейский и M-ERA» и другие.В 2022 году представители Ульяновской области приняли участие в бизнес-миссиях Ассоциации в Калужскую, Липецкую, Самарскую области, Республику Башкортостан |
| 2. | Обсуждение лучших производственных практик, идей для бизнеса, проведение экспертных сессий  | Открытие и обеспечение деятельности коворкинг-центра «Точка кипения» | Постоянно | АНО ДО «АТР»\*, Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | «Проект «Точка кипения» – сеть цифровых площадок (центров) по всей России. Центры предназначены для учёных, студентов, бизнесменов, технологических предпринимателей, представителей общественности, где каждый участник может организовать независимое и бесплатное образовательное событие или принять в нём участие, зарегистрировавшись на федеральном портале www.leader-id.ru.В настоящее время в регионе совместно с Агентством стратегических инициатив созданы три точки пространства коллективной работы «Точка кипения»: «Точка кипения – Ульяновск», «Точка кипения – УлГУ», «Точка кипения – УлГТУ», а также «Точки кипения Hi-Tech» (флагманские корпоративные центры по рационализации) на базе предприятий ООО «Силикат» и ООО «Центротех» в Новоспасском районе Ульяновской области. Самой посещаемой является «Точка кипения – Ульяновск». За 2022 год на площадке «Точка кипения - Ульяновск» проведено 557 тематических мероприятий (в среднем 47 мероприятий в месяц), в которых приняли участие 10655 человек (с учетом повторных посещений); количество уникальных посетителей за 2022 год – 5138 человек, из них новых пользователей, зарегистрированных на платформе Leader-ID – 2864 человека.На сегодняшний день пользователей Leader-ID: в Ульяновской области –52558 человек, в городе Ульяновске – 45151 человек, 4,27% населения региона зарегистрировано в системе Leader-ID. |
| 3. | Популяризация инновационной деятельности в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством предоставления информации о действующих программах финансирования исследований и разработок | Обеспечение открытости и доступности информации в сфере инновационной деятельности | 2019-2022 годы | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | Освещение событий в сфере инновационной деятельности на территории региона осуществляется:- на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области www.ulgov.ru, - на официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области (далее – Министерство) www.econom73.ru, - на официальном сайте АНО ДО «АТР» www.atr73.ru, - на официальном сайте АНО «ЦРК» www.cluster-dgrad.ru, - на интернет-портале федерального средства массовой информации «ТАСС» www.tass.ru,- в федеральном печатном издании «Российская газета», - в региональных средствах массовой информации на интернет-порталах: «Улпресса» www.ulpressa.ru, «Улправда» www.ulpravda.ru, «Улбизнес» www.ulbusiness.ru, «Медиа73» www.media73.ru, «Мозаика» www.mosaika.ru, «Симбирский каталог» www.simcat.ru, «Ульяновск.Безформата» Uliyanovsk.BezFormata.com, «1ul.ru» www.1ul.ru, «openbusiness» www.openbusiness.ru,- в региональных печатных изданиях: «Ульяновская правда», «Народная газета», «Деловое обозрение», - на телевизионных каналах: государственная телерадиокомпания «Волга», ТК «Репортер 73», «Улправда ТВ»,- на радио: «2х2», «Дорожное радио», - в социальных сетях на ведомственных аккаунтах Министерства, АНО ДО «АТР», АНО «ЦРК» «Вконтакте», «Facebook», «Instagram».Кроме того информация размещается на сайтах АИРР www.i-regions.ru, Национального центра по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных систем (НИАЦ МИИРИС) www.miiris.ru, Информбюро 20.35 www.ntinews.ru и др. |
| **11. Обеспечение и сохранение целевого использования** **государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере** |
| 1. | Включение пунктов о сохранении целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в концессионные соглашения с негосударственными (немуниципальными) организациями, реализующими в социальной сфере проекты с применением механизмов государственно-частного партнёрства на территории Ульяновской области | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере Ульяновской области | По мере реализации проектов  | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерство социального развития Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области:По состоянию на 31.12.2022г. проектов ГЧП не имеется. Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области:По состоянию на 31.12.2022 концессионные соглашения отсутствуют. |
| **12. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнёрства, в том числе практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере** |
| 1. | Развитие и реализация механизмов государственно-частного партнёрства в социальной сфере на территории Ульяновской области  | Реализация на территории Ульяновской области проектов в социальной сфере с применением механизмов государственно-частного партнёрства | 2019-2022 годы | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерство социального развития Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Фонд «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области»\* | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области: По состоянию на 31.12.2022 г. проектов ГЧП не имеется.Министерство социального развития Ульяновской области:1. Экономическая привлекательность объекта для предпринимательских структур при сохранении возможности и обеспечении приемлемой эффективности контроля и управляющих воздействий со стороны субъекта.2. Наличие перспектив динамики в развитии социальных объектов. |
| **13. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций** |
| 1. | Реализация программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ульяновской области | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2022 годы | Управление по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области, Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерство социального развития Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, ОМСУ\* | Министерство культуры:Распоряжением Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 10.08.2018 № 171 утверждён порядок формирования и ведения реестра исполнителей общественно полезных услуг в сфере культуры.В 2021 году данные СОНКО не зарегистрированы.Для расширения доступа некоммерческие организации к бюджетным средствам в 2021 году проведен конкурсный отбор некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, проживающих на территории Ульяновской области согласно постановлению Правительства Ульяновской области от 11.07.2019 №321-П. В областном бюджете Ульяновской области на реализацию данных проектов предусмотрено 3 987,74 тыс.руб. Поддержано 8 проектов.В связи с эпидемиологической ситуацией реализация проекта Автономной некоммерческой организации «Центр развития социальных, культурных и научных проектов «АРТ-ФЕСТ» Городской семейный фестиваль «Рождественский Бульвар 2021» (495,00 тыс.руб.) перенесен на 2022 год.Также, проведен конкурсный отбор в рамках постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией театральных творческих проектов» от 30.10.2020 №615-П. Сумма субсидий составила 196 464,00 рублей. Реализовано 2 творческих проекта.Министерство просвещения и воспитания:Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 25.04.2022 № 919-р «Об утверждении перечня организаций, прошедших отбор на право получения в 2022 году субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области, субсидиями из областного бюджета обеспечены 7 организаций негосударственной формы собственности,Приказ 11.05.2021 № 13 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг». |
| **14. Повышение уровня цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих****и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы** |
| 1. | Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» | Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики | 2019-2022годы | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области | Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)» ведётся в соответствии с соглашением от 17.07.2019 № 139-2019-D3001-73 между руководителями федерального и регионального проектов, а также с паспортом регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», утверждённого 23.08.2019. По состоянию на 31.12.2022 прохождение обучения по цифровой трансформации сотрудниками государственной гражданской службы Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области составило 100%. |
| 2. | Обучение цифровым компетенциям государственных гражданских и муниципальных служащих Ульяновской области в рамках программы «Руководитель цифровой трансформации» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» | Обучение государственных гражданских и муниципальных служащих компетенциям, необходимым для цифровой трансформации государственного и муниципального управления | Ежегодно | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области  | Выявляется потребность в обучении сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской области по вопросам цифровых компетенций и технологий. Повышение квалификации должностных лиц проводится на базе Высшей школы государственного управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программам «Реализация проектов цифровой трансформации» (228 акад. часов), «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» (60 акад. часов) и «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении» (20 акад. часов).  |
| 3. | Обучение государственных гражданских служащих Ульяновской области и работников подведомственных ИО учреждений в рамках сотрудничества со Всемирной организацией умных и устойчивых городов (WeGO) | Изучение государственными гражданскими служащими и работниками подведомственных ИО учреждений лучшего международного опыта развития цифровой экономики и умных технологий  | Ежегодно | ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» | В связи с пандемией COVID-19 приостановлено участие в зарубежных образовательных программах по линии Всемирной организации умных и устойчивых городов (WeGO). |
| **15. Выявление одарённых детей и молодёжи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка****молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности** |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям молодых специалистов на территории Ульяновской области в различных сферах экономической деятельности | Адаптация и закрепление молодых специалистов на территории Ульяновской области | 2019-2022 годы | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерство социального развития Ульяновской области | На территории Ульяновской области для привлечения молодых специалистов в образовательные организации в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов на территории Ульяновской области» **предусмотрены меры социальной поддержки молодых специалистов**:1) **Единовременная денежная выплата** в размере **10 тыс.** рублей;2) Е**жемесячная денежная выплата** в размере **1 тыс.** рублей.**Молодым специалистам, проживающим в сельской местности**, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области **дополнительно предоставляются следующие меры социальной поддержки**:2. Е**диновременная денежная выплата** за каждый год работы в следующих размерах:**за первый год** работы **– 20 тыс. рублей;****за второй год** работы **– 40 тыс. рублей;****за третий год** работы **– 60 тыс. рублей;**3. **Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату занимаемых жилых помещений, а также расходов на отопление и освещение в размере 325 рублей.****4. Ежемесячная компенсация расходов, связанных с внесением платы за жилое помещение, предусмотренной заключенным молодым специалистом договором найма жилого помещения, в размере, равном величине указанной платы, но не превышающем 5000 рублей.****5. Ежегодная компенсация расходов на проезд к месту использования отпуска и обратно в размере, равном величине таких расходов, но не превышающем 5000 рублей.** За 2022 год 1732 молодым специалистам выплачены денежные средства в размере 44 495,9 тыс. рублей |
| **16. Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда, включающая предварительное****исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей****потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа** |
| 1. | Формирование (актуализация) перечней перспективных и востребованных профессий на рынке труда Ульяновской области | Выявление соответствия между потребностью экономики в трудовых ресурсах и профессионально-квалификационной структурой трудовых ресурсов Ульяновской области | Ежегодно 10 декабря | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Формирование (актуализация) перечней перспективных и востребованных профессий на рынке труда Ульяновской области осуществляется один раз год. Распоряжением Агентства от 29.12.2022 № 577-р «Об утверждении Перечней перспективных и востребованных профессий (специальностей) на рынке труда Ульяновской области» утвержден Перечень перспективных и востребованных профессий (специальностей) на рынке труда Ульяновской области. |
| **17. Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации** **и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований** |
| 1. | Обеспечение поддержки научно-технических и инновационных проектов, в том числе междисциплинарных | Развитие научно-технических и инновационных проектов, в том числе междисциплинарных | Ежегодно | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области | В рамках реализации инновационных проектов региональными инновационными площадками сотрудниками ОГАУ «ИРО» проводятся практические семинары, круглые столы обеспечивающие научно-методическое сопровождение поддержку инновационных проектов |
| **18. Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения****высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям с учётом стандартов и разработок****международной организации «Ворлдскиллс Интернешнл», а также содействие включению обучающихся, выпускников****и молодых специалистов с инвалидностью или ОВЗ в трудовую деятельность****с учётом стандартов и разработок Международной федерации «Абилимпикс»** |
| 1. | Проведение IV Регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  | Содействие включению обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ОВЗ в трудовую деятельность с учётом стандартов и разработок Международной федерации «Абилимпикс» | Ежегодно | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области | С 11 по 13 мая 2022 года прошел региональный чемпионат «Абилимпикс» - конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при содействии Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. Базами проведения мероприятия – 8 профессиональных образовательных организаций Ульяновской области. Соревнования пройдут в трех возрастных категориях: школьники, студенты и специалисты по 18 компетенциям. Участниками станут 124 человек. Оценивали конкурсантов 94 эксперта, прошедших обучение в региональном центре обучения экспертов «Абилимпикс». Церемония открытия состоится в очно-дистанционном формате. Церемония закрытия – на конкурсных площадках. Победителям и призёрам будут вручены медали и дипломы. Деловая программа для представителей профильных министерств и ведомств, предприятий и бизнеса пройдет в очно-дистанционном формате. |
| 2. | Проведение VIII Регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) | Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учётом стандартов и разработок международной организации «Ворлдскиллс Интернешнл»  | Ежегодно | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области | В ноябре 2022 года на территории Ульяновской области планируется открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 30 компетенциям. Соревнования пройдут на 14 площадках расположенных на базах профессиональных образовательных организаций Ульяновской области.Участниками станут около 300 человек в трех возрастных категориях: в основной - 16 - 22 лет студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, в группе юниоры в возрастных категориях 14-16 и 12-14, будут соревноваться обучающиеся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области.В рамках профориентационной работы Чемпионата для 8000 школьников Ульяновской области будут организованы виртуальные экскурсии по площадкам чемпионата.Деловая программа для представителей профильных министерств и ведомств, предприятий и бизнеса пройдет в очно-дистанционном формате. |
| **19. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов МСП** |
| 1. | Проведение мероприятий в рамках реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Ульяновской области» | Рост здоровой конкуренции на финансовых рынках и укрепление финансовой стабильности | Постоянно | Министерство финансов Ульяновской области, Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации \* | Акция «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» с 2017 по 2020 гг. реализовывался в рамках ведомственного проекта «Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области».С 2022 года работа по повышению финансовой грамотности населения региона была переформатирована: - в 2020 году завершена акция «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности»;- в 2021 году была проведена региональная акция «Годовой марафон развития финансовой грамотности и налоговой культуры» (далее – Марафон, Акция). Марафон представляет собой ежемесячное проведение недельного мероприятия на территории всех муниципальных образований области в разрезе всех целевых групп. Ежемесячно определяются фокусные районы региона. В 2022 году была переформатирована на региональную акцию «Развитие финансовой грамотности и налоговой культуры в Ульяновской области» (даже Акция)Итоги Акции за 2022 год:- средний ежемесячный охват населения Ульяновской области по итогам 12 месяцев мероприятиями Акции составил 41 835 человек, что составляет 3,47% от числа населения региона (общий охват – 418 847 человек или 34,75% от численности населения области). - количество площадок – составило11 556. |
| 2. | Участие в акциях «Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи» и «Всероссийская неделя сбережений» | Рост здоровой конкуренции на финансовых рынках и укрепление финансовой стабильности | Ежегодно | Министерство финансов Ульяновской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области\* | В рамках Всероссийской финансовой грамотности проводилась в ноябре 2022 года Всероссийская неделя сбережений, по итогам которой KPI составили:– охват населения Ульяновской области мероприятиями Акции – 21 997 человек. - количество площадок – 545. |
| 3. | Повышение уровня осведомлённости субъектов экономики о проводимой Банком России работе по развитию финансового рынка(направление в адрес участников рынка информационно-аналитичес-ких материалов, привлечение к участию в публичных мероприятиях по вопросам развития финансового рынка) | Рост здоровой конкуренции на финансовых рынках и укрепление финансовой стабильности | Постоянно | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\* | 1. Принято участие в Форуме производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области-2022» по вопросам финансовой поддержки субъектов МСП и системы быстрых платежей для бизнеса (15.04.2022);2. Принято участие в Штабе по взаимодействию с банковским сектором под руководством Первого заместителя председателя Правительства Ульяновской области по вопросу работы финансового сектора региона в условиях внешнеэкономических ограничений (15.04.2022);3. Принято участие в заседании межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации по ПФО (02.06.2022);4. Принято участие в заседании межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при Прокуратуре Ульяновской области по проблемам хозяйствующих субъектов в кредитно-банковской сфере (07.06.2022);5. Проведена рабочая встреча с представителями оператора инвестиционной платформы по вопросам наличия барьеров в развитии краудфинансирования (07.06.2022); 6. Проведена рабочая встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ульяновской области по вопросам проведения совместных мероприятий, направленных на выявление барьеров и потребностей использовании финансовых услуг предприятиями, а также на финансовое просвещение представителей бизнеса (23.06.2022);7. Проведен семинар по теме «Система быстрых платежей» в Администрации Павловского муниципального района Ульяновской области для предпринимателей по использованию безналичных способов оплаты товаров и услуг (16.06.2022).8. . Принято участие в совещании с ИОГВ по вопросу незаконного оборота наличных денежных средств в теневом секторе экономики Ульяновской области с темой «Реализация проекта «Карта жителя», как средство борьбы с теневым сектором экономики» (08.07.2022).9. Создан информационный центр «Платежные инструменты» на сайте Ульяновской ТПП <http://ultpp.ru/ru/podrazdeleniya/informatsionnyy-tsentr-po-platezhnym-instrumentam.php?clear_cache=Y> (08.08.2022).10. Проведена рабочая встреча с представителями финансового рынка и ИОГВ по обсуждению документа «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях» (11.08.2022).11. Создан информационный центр «Факторинг» на сайте Регионального центра поддержки и сопровождения предпринимательства<https://openbusiness73.ru/lp/open-business/faktoring> (12.08.2022)12. Размещен информационный материал «СБП для малого и среднего бизнеса» (со ссылкой на информационный центр «Платежные инструменты») на сайте Ульяновской ТПП и на странице УТПП ВКонтакте (18.08.2022)13. Проведен семинар для предпринимателей г.Димитровграда по популяризации Видеоблога БР «Деньги для дела» (предоставлена информация по различным инструментам: облигации, краудфинансирование, факторинг, микрозаймы, СБП, меры господдержки) (25.08.2022)14. Проведен семинар по теме «Система быстрых платежей» в Администрации Базарносызганского муниципального района Ульяновской области для предпринимателей и населения по использованию безналичных способов оплаты товаров и услуг (06.09.2022).15. Проведен семинар для специалистов финансовых служб ИОГВ в Корпоративном университете по темам устойчивого развития и по популяризации Видеоблога БР «Деньги для дела» (предоставлена информация по различным инструментам: облигации, краудфинансирование, факторинг, микрозаймы, СБП, меры господдержки) (30.09.2022).16. Принято участие в онлайн-конференции Регионального центра поддержки и сопровождения предпринимательства (АНО) для представителей субъектов МСП по вопросу предоставления мер поддержки предпринимателей в условиях частичной мобилизации при участии представителей финансового рынка региона (03.11.2022).17. Принято участие в заседании Общественного совета при Прокуратуре Ульяновской области по защите малого и среднего бизнеса на тему «Реализация мер поддержки предпринимателей в условиях проведения частичной мобилизации граждан» (03.11.2022);18. Совместно с Союзом «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» проведен круглый стол для субъектов МСП по теме «Развитие краудфинансирования как альтернативного инструмента инвестирования и привлечения средств» при участии экспертов Банка России и Ассоциации операторов инвестиционных платформ (09.11.2022);19. Принято участие с докладом по теме краудфинансирования на XIV Бизнес-форуме «Деловой климат в России» (09.12.2022);20. Проведен семинар по теме «Система быстрых платежей» в Администрации Старомайнского муниципального района Ульяновской области для предпринимателей и населения по использованию безналичных способов оплаты товаров и услуг (26.10.2022);21. Проведены семинары для предпринимателей в офисном и торговом центрах г. Ульяновска о Системе быстрых платежей Банка России для бизнеса (04.10.2022, 12.10.2022);22. Направлены письма 14 медицинским центрам г. Ульяновска и в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Ульяновской области о Системе быстрых платежей Банка России с предоставлением информационного материала (14.10.2022, 02.12.2022);23. Актуализирована информация в информационном центре по корпоративным облигациям и размещены инструкции «Выпуск биржевых облигаций субъектом МСП» и «Присвоение кредитного рейтинга субъекту МСП» (05-08.12.2022). |
| 4. | Популяризация информационных ресурсов Банка России по вопросам финансовой грамотности. Разработка и проведение интеллектуальных мероприятий на тему финансовых рынков и финансовых инструментов | Рост здоровой конкуренции на финансовых рынках и укрепление финансовой стабильности | Постоянно | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\*, Министерство финансов Ульяновской области | 1. Принято участие в Межрегиональном форуме по вопросам реализации в ПФО Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации (15.04.2022);2. Направлены письма в Министерство молодежного развития, Министерство финансов, ЦУР и волонтерские организации о проведении форума "Волонтеры финансового просвещения: точки роста» с целью участия в форуме (12.05.2022);3. Принято участие в семинаре с участием АРФГ, ВУЗов, ПФР, ОИВ по вопросу привлечения волонтеров финансового просвещения и продвижения инициатив АРФГ (23.06.2022);4. Проведены лекции по финансовой грамотности для учащихся школ Старокулаткинского района, жителей Радищеского и Павловского районов Ульяновской области в рамках недели финансовой грамотности РЦФГ (24.05.2022, 17.06.2022);5. Принято участие в региональном семинаре по финансовой грамотности для педагогов "Достижения. Цели. Перспективы", организованном Министерством просвещения Ульяновской области (02.06.2022);6. Проведены мастер-классы игры по финансовой грамотности с отдыхающими детского лагеря при УлГТУ в целях обучения вожатых методике проведения мероприятия (09.06.2022, 21.06.2022, 29.06.2022);7. Проведено обучение педагогов по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» (26.04.2022, 28.04.2022, 12.05.2022, 17.05.2022, 19.05.2022);8. Размещена информация в СМИ (Улправда) об уроках финансовой грамотности (02.04.2022, 12.04.2022, 19.06.2022) и региональном разделе сайта Банка России (09.06.2022).9. Проведены лекции по теме «Защита от финансового мошенничества» для жителей Новоспасского и Николаевского районов Ульяновской области в рамках недели финансовой грамотности РЦФГ (29.07.2022, 26.09.2022).10. Проведен мастер-класс для педагогов социального детского приюта «Росток» по проведению занятий по финансовой грамотности с воспитанниками (29.07.2022).11. Принято участие на интерактивной площадке «Финансовая грамотность для каждого» в рамках Августовских совещаний с темой «Финансовая грамотность в системе образования» (19.08.2022).12. Размещена информация в СМИ (Улправда, Медиа73) о старте онлайн-уроков по финансовой грамотности (13.09.2022)13. Принято участие в заседании Межведомственной координационной комиссии по реализации региональной программы по повышению финансовой грамотности с темой «Проекты Банка России по повышению финансовой грамотности для разных целевых аудиторий» (20.09.2022).14. Проведена игра по финансовой грамотности «Фин-Ринг» с воспитанниками детского дома «Соловьиная роща» (22.09.2022).Принято участие в качестве члена жюри в Чемпионате по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста (03.10.2022);15. Принято участие в качестве эксперта в Школьном Кубке по финансовым боям Ульяновской области по финансовой грамотности 2022 года (14.10.2022); 16. Принято участие в городском методическом объединении "Формирование основ финансовой культуры у детей старшего дошкольного возраста" в детском саду №115 перед 45 педагогами ДОО (28.10.2022);17. Создан уголок по финансовой грамотности в администрации Карсунского района Ульяновской области (22.11.2022);18. Принято участие в качестве члена жюри в семейном конкурсе воспитанников детского сада №115 с родителями «Поход в банк» (13.12.2022);19. Проведена лекция для педагогов начальных школ по внедрению финансовой грамотности в образовательный процесс (16.12.2022);20. Проведены лекции для граждан пенсионного возраста в рамках курса "Прививаем культуру финансовой грамотности" на площадке Центра активного долголетия по темам: "Банковские услуги", "Правила безопасности", "Удаленный доступ к услугам", "Экономия для жизни" (21.10.2022, 28.10.2022, 09.11.2022, 18.11.2022);21. Проведены мастер-классы занятия с воспитанниками по теме «Поврежденные и фальшивые деньги», «Финансовые мошенники»» для педагогов детского дома "Гнездышко" и "Соловьиная роща" (02.11.2022, 25.11.2022);22. Проведена лекция для граждан пенсионного возраста Урено-Карлинского поселения в рамках региональной акции РЦФГ по финансовой грамотности, тема "Защита от финансового мошенничества" (22.11.2022)По состоянию на 01.01.2023г. было распространено 1500 брошюр, являющихся просветительским материалом Банка России. Распространение материалов осуществлялось в рамках региональной акции «Развитие финансовой грамотности и налоговой культуры. |
| **20. Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворённость****(полностью или частично удовлетворённого) работой хотя бы одного типа финансовых организаций,** **осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области** |
| 1. | Представление информации о результатах опросов населения и бизнеса об удовлетворённости финансовыми услугами (при наличии её размещения на официальном сайте Банка России) | Оценка уровня удовлетворённости финансовыми услугами | 2019-2025годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации \* | 1. Проведен опрос бизнеса об ожиданиях от взаимодействия с Банком России и оценке действий Банка России для развития экономики (24.05.2022);2. В соответствии с письмом Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России от 16.05.2022 № 59-9-3/21040 с 01.06.2022 до 01.08.2022 проводится опрос глав муниципальных образований о состоянии уровня финансовой доступности в населенных пунктах. По результатам опроса подготовлена аналитическая справка, которая направлена Первому заместителю Губернатора Ульяновской области и главам Администраций всех районов области.3. В соответствии с письмом Департамента стратегического развития финансовых рынков Банка России от 29.09.2022 №52-4-3-1/206 с 03 по 28 октября 2022 проведен опрос поставщиков финансовых услуг (кредитные и страховые организации), потребителей финансовых услуг (предприятия, региональные бизнес-объединения), экспертные сообщества, УФАС по Ульяновской области о состоянии конкуренции на финансовом рынке региона;4. В соответствии с письмом Департамента информационной безопасности Банка России от 26.10.2022 № 56-27/1332 с 01 по 25 ноября 2022 проведен опрос по степени удовлетворенности населения уровнем безопасности финансовых услуг, оказываемых организациями финансово-кредитной сферы. |
| 2. | Подготовка показателей, характеризующих социально-экономическое положение Ульяновской области и уровень развития финансового рынка на территории Ульяновской области | Оценка уровня удовлетворённости финансовыми услугами | 2019-2025годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации \* | 1. Подготовлен информационно-аналитический бюллетень «Финансовый сектор Ульяновской области» за 1 полугодие 2022 года (направлен 24.08.2022 Губернатору Ульяновской области, в Правительство Ульяновской области, Законодательное собрание Ульяновской области).2. Подготовлен аналитический материал о состоянии и развитии национальной платежной системы Ульяновской области за 1 полугодие 2022 года (31.08.2022).3. Подготовлен информационно-аналитический бюллетень «Финансовый сектор Ульяновской области» за 9 месяцев 2022 года (направлен 30.11.2022 Губернатору Ульяновской области, в Правительство Ульяновской области, Законодательное собрание Ульяновской области);4. Подготовлен аналитический материал о состоянии и развитии национальной платежной системы Ульяновской области за 9 месяцев 2022 года (05.12.2022). |
| 3. | Выполнение поручений Банка России, направленных на повышение уровня удовлетворённости работой финансовых организаций | Повышение уровня удовлетворённости финансовыми услугами | 2019-2025годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации \* | Поручения отсутствовали |
| **21. Повышение уровня доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности** |
| 1. | Подготовка аналитической справки об уровне развития инфраструктуры предоставления финансовых услуг в разрезе населённых пунктов Ульяновской области | Оценка текущего состояния уровня финансовой доступности в Ульяновской области в разрезе населённых пунктов | Ежегодно | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\* | 1. Информация о количестве кредитов, предоставленных банковскими учреждениями субъектам МСП и населению в рамках мер поддержки (ОД-490, ОД-2479, 106-ФЗ) (направлена в Правительство Ульяновской области, Министерство финансов Ульяновской области, Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, АНО «Региональный центр поддержки сопровождения предпринимательства», Администрацию г. Ульяновска) (04.04.2022, 06.04.2022, 12.04.2022, 21.04.2022, 29.04.2022, 11.05.2022, 19.05.2022, 03.06.2022, 17.06.2022, 30.06.2022, 18.07.2022, 29.07.2022, 01.08.2022, 22.12.2022);2. В адрес членов рабочей группы по повышению финансовой доступности направлены следующие материалы (02.08.2022): - аналитическая справка об уровне развития инфраструктуры предоставления финансовых услуг на территории Ульяновской области по состоянию на 1 января 2022 года;- информация по итогам оценки уровня доступности финансовых услуг в разрезе населенных пунктов региона.13.10.2022 направлены следующие материалы: - аналитическая справка по результатам опроса глав муниципальных образований Ульяновской области о состоянии финансовой доступности и удовлетворенности работой финансовых организаций и предоставляемыми ими услугами;- предложения по повышению финансовой доступности, полученные в ходе опроса глав муниципальных образований Ульяновской области. |
| 2. | Регулярное обсуждение факторов, сдерживающих финансовую доступность, с ИО и представителями финансового сообщества Ульяновской области | Повышение уровня доступности финансовых услуг | Ежегодно | Министерство финансов Ульяновской области, Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\* | Указом Губернатора Ульяновской области от 22.07.2021 № 73 утверждён Губернаторский совет по вопросам развития на территории Ульяновской области рынка финансовых услуг, деятельность которого заключается в обеспечении коллегиального обсуждения вопросов создания благоприятных условий для развития на территории Ульяновской области рынка финансовых услуг. Кроме того, Первым заместителем Председателя Правительства Ульяновской области Алексеевой М.Е. 02.03.2022 был создан Штаб по взаимодействию с банковским сектором (рабочая группа). С начала основания рабочей группы по взаимодействию с банковским сектором в 2022 году состоялось 7 заседаний, 4 - с участием Губернатора Ульяновской области Русских А.Ю.С начала мобилизации проведена большая работа с мобилизованными гражданами и их семьями по решению вопросов, связанных и с кредитными каникулами и функционированием банковских карт. Совместно с банками сотрудники Министерства финансов Ульяновской области выезжали в воинские части, в которых работали, как и с самими мобилизованными, так и их семьями, где были проведены как разъяснения кредитного законодательства для всех присутствующих, так и проведены индивидуальные консультации. Все поступившие обращения отрабатывались в течение суток. Благодаря проделанной работе удалось снизить социальную напряжённость и повысить уровень доверия к власти.Отделением по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации:1. Принято участие в Проектной сессии "Карта жителя Ульяновской области" с участием заинтересованных министерств и государственных организаций Ульяновской области, представителей АО «НСПК», Волго-Вятского ГУ Банка России, операторов проекта «Карта жителя» Республики Мордовия и Самарской области, на которой обсуждалась возможность реализации в регионе проекта "Карта жителя Ульяновской области" (06.10.2022);2. Проведена рабочая встреча с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области по вопросу межведомственного взаимодействия при выявлении нарушений на финансовом рынке законодательства о рекламе (17.11.2022);3. Принято участие с докладом с докладом «Банковский сектор Ульяновской области: основные тенденции развития» в Губернаторском совете по вопросам развития на территории Ульяновской области рынка финансовых услуг (06.12.2022);4. Проведено заседание Рабочей группы по повышению финансовой доступности на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях Ульяновской области с участием представителей органов исполнительной власти региона, кредитных организаций, операторов связи, на котором подведены итоги работы Рабочей группы в 2022 году и принят План мероприятий по повышению финансовой доступности в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях Ульяновской области на 2023 год (15.12.2022). |
| 3. | Привлечение кредитных организаций к участию в системе быстрых платежей. Пропаганда современных технологий, в том числе дистанционного обслуживания, включая поддержку и популяризацию платёжной системы «МИР» | Повышение уровня доступности финансовых услуг | 2019-2025годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\* | Взаимодействие с АО Банк «Венец» при проведении мероприятий по обеспечению необходимого уровня ликвидности СБП. |
| 4. | Содействие внедрению практик субъектов финансового рынка, положительно влияющих на повышение уровня доступности финансовых услуг, при наличии таковых | Повышение уровня доступности финансовых услуг | 2019-2025годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\*, Министерство финансов Ульяновской области | В рамках заседания межведомственной рабочей группы по развитию финансового рынка Ульяновской области в режиме онлайн со страховыми организациями рассмотрены практики заключения договоров ОСАГО легкового такси на территории Ульяновской области (24.03.2022) |
| **22. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри Ульяновской области (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен)** |
| 1. | Проведение взаимодействия с представителями финансового рынка о недопустимости фактов недобросовестной конкуренции на рынке вкладов (включая антирекламу), противодействие недобросовестным практикам | Повышение уровня конкурентоспособности услуг на рынке вкладов | 2019-2025годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | По заданию Департамента стратегического развития финансовых рынков Банка России до 07.07.2022 проводился мониторинг возможных нарушений финансовыми организациями законодательства о рекламе. |
| 2. | Содействие в продвижении финансовых платформ с целью привлечения внимания сообщества к альтернативным источникам заимствования и инвестирования | Повышение уровня конкурентоспособности финансовых услуг | 2020-2025годы | Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\* | - |
| 3. | Участие представителей Банка России в коллегиальном органе по развитию конкуренции | Реализация мер по улучшению конкурентной среды | 2019-2025годы | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации\* | - |
| **23. Обучение государственных гражданских служащих ИО и работников организаций,** **подведомственных ИО, основам государственной политики в области развития****конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** |
| 1. | Оказание консультационной и методической поддержки государственных гражданских служащих ИО и работников организаций, подведомственных ИО, по вопросам внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р | Организация работы ИО по выполнению требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р | Постоянно | Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области\*, ИО | Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области осуществляется работа по внедрению Стандарта развития конкуренции в Ульяновской области. В целях внедрения Стандарта развития конкуренции утверждены перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области в 2019-2025 годах. В каждом органе исполнительной власти Ульяновской области определи ответственные лица по вопросам развития конкуренции. Ежеквартально проводится заседании координационного совета по внедрению стандарта развития конкуренции.По мере необходимости оказывается консультационная и методическая поддержка по вопросам внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р. |
| 2. | Консультирование государственных гражданских служащих ИО по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса | Создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Постоянно | ИО | Утверждено распоряжение Губернатора Ульяновской области от 19.10.2018 № 1440-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории Ульяновской области».В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 10.12.2018 № 1440-р работа по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории Ульяновской области организована всеми исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области.Осуществляется консультирование государственных гражданских служащих по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплекса |
| **24. Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги****по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов)****для услуг связи, а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения****при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи** |
| 1. | Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи на территории Ульяновской области | Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг | 2019-2020 годы | ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» | В соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный содействовать развитию конкуренции разрабатывает проект «дорожной карты», одним из системных мероприятий которой является разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи (подпункт «в» пункта 10 раздела 2, подпункт «щ» пункта 30 раздела 5).Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отдельное полномочие по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи не установлено.В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации под линейными объектами понимаются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Пунктом 27 части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» определено, что к сооружениям связи относятся объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи.Следовательно, антенно-мачтовые сооружения относятся к линейным объектам, которые могут быть как объектами капитального так и некапитального сооружения и выдача разрешения на строительство, в том числе указанных объектов, осуществляется в порядке, установленном статьёй 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. ОГКУ «Правительство для граждан» совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области разработан модельный административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – модельный регламент), который согласован в установленном правовым актом Губернатора Ульяновской области порядке с органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – ОМСУ), Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ульяновской области», государственно-правовым управлением администрации Губернатора Ульяновской области, прокуратурой Ульяновской области и письмом от 05.12.2018 № 73-П-КРИТ/2621исх направлен в органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области для использования в работе. |
| **25. Организация «горячей» телефонной линии, а также электронной формы обратной связи в информационно-****телекоммуникационной сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъёмки)** |
| 1. | Организация «горячей» телефонной линии Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области | Развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунального комплекса | Постоянно | Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области | Агентством в 2022 году организовывались горячие линии по возникающим проблемным вопросам:1. уборка придомовых территорий;2. пуск тепла. |
| 2. | Разработка списка контрольных вопросов для оценки соответствия управляющих организаций лицензионным требованиям и нормам жилищного законодательства и размещение его на официальном сайте Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области | Развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунального комплекса | Постоянно | Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области | Агентством принят и размещен на официальном сайте Агентства приказ от 04.03.2022 № 8-п «Об утверждении формы проверочного листа, применяемого Агентством государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области при осуществлении регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Ульяновской области». |
| **26. Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги****по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги****по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,****капитального ремонта объектов капитального строительства** |
| 1. | Разработка проектов типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство на территории Ульяновской области и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории Ульяновской области | Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг | Постоянно | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области разработаны Типовые административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, предусматривающие сокращённые сроки выдачи указанных разрешений (5 рабочих дней), на которые получены положительные заключения контрольно-надзорных органов. Указанные Типовые административные регламенты размещены на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области и направлены в органы местного самоуправления Ульяновской области для руководства и использования в работе. |
| **27. Содействие внедрению стандартизации и повышению уровня конкурентоспособности продукции** |
| 1. | Стимулирование предприятий Ульяновской области к участию во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» | Повышение качества и уровня конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями Ульяновской области | Ежегодно в соответствии со сроками проведения конкурса  | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»\* | Для повышения качества и конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями Ульяновской области, ежегодно проводится всероссийский конкурс «100 лучших товаров России». Департаментом промышленности были проинформированы предприятия и вы-сланы приглашения с предложением принять участие в конкурсе «100 лучших товаров России». Итоги конкурса будут подведены в конце 2022 года.В 2022 в финал конкурса прошли 25 видов продукции и услуг ульяновских предприятий и учреждений. По итогам федерального этапа конкурса, которые подводятся к празднованию Всемирного дня качества, 11 видов товаров и услуг стали лауреатами с правом использования золотого логотипа «100 лучших товаров России», 14 – дипломантами с правом использования серебряного логотипа «100 лучших товаров России». |
| 2. | Организация взаимодействия с федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ульяновской области» по вопросам стандартизации  | Популяризация среди предприятий Ульяновской области производства конкурентоспособной продукции в соответствии с государственными стандартами качества | Постоянно | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области | Заключено соглашение о сотрудничестве Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и Правительства Ульяновской области в рамках развития Национальной системы сертификации от 06.03.2019 № 39-ДП.Соглашение заключено в целях:создания организационных условий, способствующих повышению качества и конкурентоспособности продукции, работ и услуг в Ульяновской области;осуществления государственной политики в вопросах повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг, технического регулирования, обеспечения единства измерений, стандартизации;создания эффективного механизма стимулирования производства инновационной продукции и содействия импортозамещению в Ульяновской области.Результатом реализации Соглашения должно стать повышение конкурентоспособности региональных предприятий, качества и безопасности продукции и услуг Ульяновской области, взаимодействие с предприятиями и организациями по формированию актуализированной базы данных «Продукция России». |
| 3. | Оказание содействия федеральному бюджетному учреждению «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ульяновской области» в формировании базы данных «Продукция России» по предприятиям, осуществляющим производство продукции на территории региона | Повышение уровня конкурентоспособности продукции местного производства | По мере необходимости | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области, Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»\* | Между Центром стандартизации региональным правительством и ФБУ «Ульяновский ЦСМ» подписано соглашение, основной задачей которого является создание эффективного механизма стимулирования производства инновационной продукции и содействия импортозамещению, условий, которые будут способствовать повышению качества и конкурентоспособности продукции, работ и услуг в регионе. В качестве содействия Центру стандартизации, департамент промышленности ведет работу по взаимодействию с предприятиями-производителями Ульяновской области с целью пополнения базы данных «Продукция России». Следует отметить, что в вышеуказанной базе данных имеется перечень производителей Ульяновской области, в который вошли: ООО «Номатекс», ООО «Элегант», ООО «Бостон», АО ГК «Фирма Русь», АО «КТЦ Металлоконструкция», ООО «Зе-нит-Химмаш», ОАО «Ульяновский па-тронный завод», ОАО «Димитровград-химмаш», АО «Ульяновский механиче-ский завод», АО «УКБП», ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», ООО «Димитровгра-дЖгуткомплект», АО «Контактор», АО «НПП «Завод Искра», АО «Ульяновский моторный завод», ООО «Димитровград-ский вентильный завод», ООО «Ульянов-ский автомобильный завод», АО «Авиа-стар-СП», ООО «Ульяновское предприя-тие «Автоконтакт, АО «ДААЗ», ООО Ульяновский завод Автокомпонент», ООО «Ульяновский мебельный комбинат», АО «ФРЕСТ», АО «Спектр-Авиа». |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**способствующих достижению результатов (целей) реализации Плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о документе, в составекоторого содержится мероприятие | Информация об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. На рынках услуг дошкольного, общего и среднего профессионального образования**  |
| 1. | Предоставление частным общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области  | Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 25.04.2022 № 919-р «Об утверждении перечня организаций, прошедших отбор на право получения в 2022 году субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с образовательной деятельности по основным обще-образовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области, субсидиями из областного бюджета обеспечены 7 организаций негосударственной формы собственности | Согласно Распоряжению Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 25.04.2022 № 919-р «Об утверждении перечня организаций, прошедших отбор на право получения в 2022 году субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с образовательной деятельности по основным обще-образовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области, субсидиями из областного бюджета обеспечены 7 организаций негосударственной формы собственности |
| **2. На рынке услуг дополнительного образования детей** |
| 1. | Расширение доступа частных организаций дополнительного образования детей к предоставлению услуг дополнительного образования | Постановление Правительства Ульяновской области от 15.11.2019 № 590-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области» | Разработано и утверждено Постановления Правительства Ульяновской области от 15.11.2019 № 590-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления индивидуальным предпринимателям и организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам субсидий из областного бюджета Ульяновской области» в целях возмещения затрат, связанных с реализацией дополнительных общеобразовательных программ |
| **3. В сфере перевозок пассажиров наземным транспортом** |
| 1. | Предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров автомобильным транспортом юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим данную деятельность | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.04.2009 № 174-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях компенсации недополученных доходов от перевозки пассажиров автомобильным транспортом юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим данную деятельность»;постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/577-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области».Постановление Правительства Ульяновской области от 24.01.2008 № 16-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»;постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/577-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области».Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/577-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области». | На 31.12.2022 освоено 255 812,895 тыс. руб. |
| 2. | Предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении | На 31.12.2022 освоено 102 470,27 тыс. руб. |
| 3. | Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключён государственный контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам, в соответствии с требованиями, установленными государственным заказчиком | На 31.12.2022 освоено 46 341,55391 тыс. руб. |
| 4. | Проведение конкурсных процедур, в результате которых будут определены перевозчики для обслуживания межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок.Заключение 5 государственных контрактов на 53 маршрута и проведение 1 открытого конкурса на 1 маршрут | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.03.2021 № 110-П «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах территории Ульяновской области» | 1.ИП Денисов О.Г: Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок в пригородном сообщении № 419-1 «АВ г.Ульяновск – ОП с.Богдашкино» с началом движения от Ульяновского автовокзала.Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок в междугородном сообщении № 616-2 «АВ г.Ульяновск – ОП п.Родниковые Пруды» с началом движения от Ульяновского автовокзала.2. ООО «Перевозка»: Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок в междугородном сообщении № 560-6 «АВ г.Ульяновск – АС г.Инза». 3. ООО «Агат»:Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок в междугородном сообщении № 560-5 «АВ г.Ульяновск – АС г.Инза» с началом движения от Ульяновского автовокзала.Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок в междугородном сообщении № 573-2 «АВ г.Ульяновск – ОП Санаторий «Белый Яр» с началом движения от Ульяновского автовокзала.Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок в междугородном сообщении № 522-3 «АВ г.Ульяновск – АС р.п.Кузоватово» с началом движения от Ульяновского автовокзала.4.ООО «Старокулаткинское АТП»:Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок в междугородном сообщении № 657-2 «АВ г.Ульяновск – АС р.п.Старая Кулатка» с началом движения от автостанции в рабочем посёлке Старая Кулатка.5.ИП Сатдаров К.М межмуниципальный маршрут регулярных перевозок в междугородном сообщении №575-1 АВ г. Ульяновск -ОП с.Муратовка» с началом движения от остановочного пункта в селе Муратовка6. АО «Радищевское АТП» -межмуниципальный маршрут регулярных перевозок в пригородном сообщении № 322-1 «АС р.п. Радищево -ОП с.Верхняя Терешка» с началом движения от автостанции в р.п. Радищево7. ООО «ПАРКК» межмуниципальный маршрут регулярных перевозок в пригородном сообщении №410-1 г. Ульяновск (КП Новый город)-ОП с. Андреевка с началом движения автобуса от кассового пункта «Новый город» в г. Ульяновск |
| **4. На рынке социальных услуг** |
| 1. | Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в сфере социального обслуживания | Постановление Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 № 169-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги» | Субсидии из областного бюджета негосударственным организациям предоставляются на конкурсной основе в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 № 169-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги». На финансовое обеспечение негосударственных организаций в 2022 году мероприятием «Предоставление субсидий областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания населения» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» предусмотрены денежные средства в размере 64 300,0 тыс. рублей. Дополнительно запрошено 56 000,0 тыс. рублей. |
| Приказ Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области от 05.04.2019 № 47-п «Об утверждении размера и порядка выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»Постановление Правительства Ульяновской области от 15.07.2022 № 400-П «Об утверждении Правил предоставления юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям, включённым в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с оказанием социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг» |
| 2. | Финансовое обеспечение негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» | Субсидии из областного бюджета негосударственным организациям предоставляются на конкурсной основе в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 № 169-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги». За 12 месяцев 2022 года субсидии предоставлены 21 некоммерческой организации на сумму 64 300,0 тыс. рублей.  |
| 3. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям молодых специалистов в сфере социального обслуживания на территории Ульяновской области | Закон Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов на территории Ульяновской области» | На территории Ульяновской области в соответствии с Законом **предусмотрены меры социальной поддержки молодых специалистов**:1) **Единовременная денежная выплата** в размере **10 тыс.** рублей;2) Е**жемесячная денежная выплата** в размере **1 тыс.** рублей.**Молодым специалистам, проживающим в сельской местности**, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области **дополнительно предоставляются следующие меры социальной поддержки**:2. Е**диновременная денежная выплата** за каждый год работы в следующих размерах:**за первый год** работы **– 20 тыс. рублей;****за второй год** работы **– 40 тыс. рублей;****за третий год** работы **– 60 тыс. рублей;**3. **Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату занимаемых жилых помещений, а также расходов на отопление и освещение в размере 325 рублей.****4. Ежемесячная компенсация расходов, связанных с внесением платы за жилое помещение, предусмотренной заключенным молодым специалистом договором найма жилого помещения, в размере, равном величине указанной платы, но не превышающем 5000 рублей.****5. Ежегодная компенсация расходов на проезд к месту использования отпуска и обратно в размере, равном величине таких расходов, но не превышающем 5000 рублей.** За 12 месяцев 2022 год 1732 молодым специалистам Ульяновской области выплачены денежные средства в размере 44 495,9 тыс. рублей |
| **5. На рынке реализации сельскохозяйственной продукции** |
| 1. | Бюджетная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области  | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области | По состоянию на 01.01.2023 до сельхозтоваропроизводителей Ульяновской области доведены средства федерального и областного бюджета в сумме 4 498, 2 млн. рублей. |
| 2. | Организация отраслевых торговых мероприятий (ярмарок, выставок-продаж, форумов, круглых столов и иных мероприятий) | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 15.06.2015 № 14/341-пр «Об утверждении Стратегии развития торговли в Ульяновской области на 2015-2016 годы и на период до 2030 года»;распоряжение Правительства Ульяновской области от 11.07.2017 № 336-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 15.06.2015 № 14/341-пр» | За 12 месяцев 2022 года проведены следующие крупные отраслевые имиджевые мероприятия.**1) «День молока-2022»**Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединённых Наций (ФАО), начиная с 2001 года, 1 июня установлен Всемирный день молока. Это сделано для признания важности молока как глобальной пищи.Что символично, 1 июня также отмечается Международный день защиты детей (дети – это основная категория населения, потребляющая молочную продукцию).1. С учётом этого в Ульяновской области с 2013 года проводится праздник, приуроченный к Всемирному дню молока*.*

Этот праздник призван акцентировать внимание на молочной продукции, так как молоко – это не только вкусный и полезный продукт, но ещё и результат большого и благородного труда наших товаропроизводителей.В этом году мероприятие было проведено **12 июня в рамках празднования «Дня России»**. Местом проведения уже традиционно стала парковая зона в центре города, на бульваре Новый Венец, напротив краеведческого музея.Вокруг фонтана расположилась выставка-дегустация крупных предприятий переработчиков, производителей молочной продукции Ульяновской области - АО «Молвест» (бренд «Волжские просторы»), ООО «Вита» (бренд «Пестравка»), ООО «ТД «Ульяновский Хладокомбинат» (бренд «Морозкино»), ООО «Сыры Глебовой», СПССК «Станичный», ООО «Новмолдом». Также в выставке приняли участие фермерские хозяйства, имеющие свою переработку молока – КФХ «Россошанский» (козий сыр), КФХ Ашаханов П.С. и ИП Аверьянов О.И. (бренд «Сырное Лукошко»).**Праздник посетили порядка двух тысяч человек.**Производители-участники праздники угостили гостей **более чем 800 литров** различной **молочной продукцией.** Это молоко, сметана, йогурты, кефир, сыры.Кроме дегустации молочной продукции организаторы подготовили концерт кавер-группы, шоу силачей, веселые семейные игры, раздачу брендированных воздушных шаров, зону с аквагримом. контактный зоопарк,Гвоздь программы – необычный мастер-класс по приготовлению огромного сырника (на 10 килограммов); рецептом поделился известный в Ульяновске шеф-повар Алексей Бамбуров. Получившееся блюдо смогли попробовать все желающие.В завершение мероприятия состоялся традиционный розыгрыш подарков среди гостей от производителей молочной продукции.**2) «День поля Ульяновской области-2022»**Ежегодно по завершении весенне-полевых работ в Ульяновской области проводится масштабное мероприятие по подведению их итогов – областной «День поля».Областная выставка-демонстрация «День поля Ульяновской области» является одной из крупнейших в регионе демонстрационных площадок современных ресурсосберегающих и инновационных технологий в сельскохозяйственном производстве, новейшей сельскохозяйственной техники России и зарубежья.Её целью является содействие внедрению в агропромышленное производство достижений науки, техники и передового опыта и формирование положительного имиджа агропромышленного комплекса региона.В 2020 и 2021 году из-за коронавирусных ограничений данное мероприятие не проводилось (было проведено только расширенное заседание областного штаба по подведению итогов весенне-полевых работ).В этом году ежегодная областная выставка-демонстрация «День поля Ульяновской области» прошла 25 июня в Заволжском районе города Ульяновска (Новый город, территория рядом с проспектом Дружбы).На данной площадке это мероприятие проходит уже на протяжении ряда лет. Площадка рядом с городом выбрана с целью наглядной демонстрации горожанам достижений сельского хозяйства региона и особенностей сельского уклада жизни.Организаторами являютсяМинсельхоз Ульяновской области, ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», администрация Чердаклинского района, администрация Заволжского района города Ульяновска. Безусловно, при поддержке Правительства Ульяновской области.В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти Ульяновской области, главы администраций муниципальных образований, члены отраслевых общественных советов, сельских старост, представители аграрного бизнеса, банковской сферы, отраслевого научного сообщества, руководители и специалисты ведущих сельхозпредприятий предприятий региона, представители СМИ, а также жители Ульяновска и области.Участниками выставки стали дилеры сельскохозяйственной техники и оборудования, компании и предприятия как Ульяновской области, так и других регионов. Участие приняли более 30 компаний, среди которых Республика Чувашия, Липецкая область, Самарская область, Новгородская область, Нижний Новгород, Московская область, Кировская область и другие.По традиции одной из основных экспозиций выставки Дня поля стали экспозиции муниципальных образований региона с представлением подворий, национальностей, культурных аспектов и традиций районов.Также состоялась выставка экспозиций Ассоциации садоводов Ульяновской области, Ассоциации фермеров Ульяновской области и сельскохозяйственные и потребительские кооперативы Ульяновской области.В программе мероприятий была предусмотрена выставка научных достижений, сельскохозяйственных животных в формате «контактного зоопарка».Для гостей праздника работали точки питания, для детей была организована отдельная детская зона с катанием на лошадях, бесплатным батутом и другими игровыми элементами.В ходе Дня поля было организовано проведение спортивных состязаний, соревнования механизаторов по фигурному вождению трактора.Были организованы творческие выступления коллективов на главной сцене.Традиционно на главной сцене с участием Председателя Правительства области В.Н.Разумкова состоялось чествование передовиков весенне-полевых работ.Деловой программой было предусмотрено проведение круглых столов на следующие темы:«Животноводство Ульяновской области: пути повышения эффективности и доходности»,«Кадровое и научное сопровождение агропромышленного комплекса Ульяновской области»,«Развитие селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур на территории Ульяновской области»,«Развитие малых форм хозяйствования и меры их государственной поддержки».Кроме того, в рамках деловой программы состоялось заседание областного штаба по подведению итогов посевной кампании 2022 года и по вопросу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в Ульяновской области.В рамках «Дня поля» состоялось подписание инвестиционных соглашений о взаимном сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса на территории Ульяновской области со следующими компаниями:1. ООО «Гулюшевское».Реализация инвестиционного проекта предполагает строительство животноводческого комплекса мясного направления на 600 голов крупного рогатого скота. Объем инвестиций составит 104 млн рублей и позволит создать 26 новых рабочих мест.2. ООО «Курбатовский фермер».Реализация инвестиционного проекта предполагает модернизацию элеватора, ввод в оборот залежных земель, а также производство продукциирастениеводства. Объем инвестиций составит 500 млн рублей и позволит создать 70 новых рабочих мест.3. ООО «Прогресс Агро».Реализация инвестиционного проекта предполагает строительство животноводческого комплекса молочного направления на 300 голов крупного рогатого скота на территории Ульяновской области. Объем инвестиций составит 157 млн рублей и позволит создать 32 новых рабочих места.Также было подписано трёхстороннее соглашение между обществом с ограниченной ответственностью «УльТракВолга», «Ульяновским государственным аграрным университетом имени Петра Аркадьевича Столыпина» и Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области о создании на базе университета учебно-демонстрационного класса с использованием сельскохозяйственной техники, специализированных программных продуктов, узлов в разрезе и иныхдемонстрационных материалов**.****3) «День садовода Ульяновской области»**24 сентября в г. Ульяновске состоялось торжественное мероприятие по празднованию «Дня садовода Ульяновской области», с участием Губернатора Ульяновской области Русских А.Ю. и других руководителей Правительства и ИОГВ Ульяновской области, депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области, руководителей муниципальных образований, председателей садовых некоммерческих товариществ (СНТ) региона (всего приняли участие представители 70 СНТ).На мероприятии работали тематические площадки по основным направлениям развития садоводства: транспортная и инженерная инфраструктура территории СНТ, передача электросетевого хозяйства СНТ специализированным электросетевым компаниям, обеспечение вывоза ТКО с территории СНТ, проблема заброшенных участков в СНТ, соблюдение эпидемиологической безопасности и сохранение здоровья садоводов на территории СНТ Ульяновской области, а также была проведена выставка достижений садоводства Ульяновской области.Также на мероприятии состоялось награждение активных Председателей и членов СНТ Благодарственными письмами Губернатора Ульяновской области, Благодарственными письмами и Почетными грамотами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Благодарственными письмами Законодательного собрания Ульяновской области.**4) «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности-2022»**30 ноября 2022 года с участием Губернатора и членов Правительства Ульяновской области в здании Правительства Ульяновской области проведено торжественное мероприятие «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ульяновской области», в рамках которого состоялись следующие мероприятия:**- заседание штаба по подведению предварительных итогов работы АПК Ульяновской области в 2022 году;****- церемония награждения передовиков сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности Ульяновской области;**- выставка — продажа продуктов питания ульяновского производства, которая прошла в фойе первого этажа здания Правительства.В выставке приняли участие 6 производителей: КФХ Глебова Э.В (сыр), КФХ Дудко О.А. (рыба), КФХ Якушев А.Ю. (растительное масло); сельскохозяйственные потребительские кооперативы: «Станичный» (молочная продукция, сыр, кондитерские изделия, хлеб), «Продвижение» (чай, шоколад, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, соленья), «Возрождение» (сыр, молочная продукция). |
| 3. | Совершенствование ярмарочной торговли, розничных рынков, нестационарной и мобильной торговли с целью расширения и развития форматов торговли | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 15.06.2015 № 14/341-пр «Об утверждении Стратегии развития торговли в Ульяновской области на 2015-2016 годы и на период до 2030 года»;распоряжение Правительства Ульяновской области от 11.07.2017 № 336-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 15.06.2015 № 14/341-пр»;Приказ Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 03.12.2021 № 49 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | В соответствии с постановлениями администрации города Ульяновска от 25.03.2022 № 343 «О проведении торговой ярмарки на территории Засвияжского района города Ульяновска» и от 29.03.2022 № 376 «О проведении торговых ярмарок на территории муниципального образования «города Ульяновска» в весенний период текущего года на территории муниципального образования «Город Ульяновск» в весенний период было проведено 4 продовольственные ярмарки.В соответствии с Графиком осенних ярмарок, утверждённым Председателем Правительства Ульяновской области Разумковым В.Н. (от 12.09.2022 № 73-П-01/16553вн) и постановлением администрации города Ульяновска «О проведении торговых ярмарок на территории муниципального образования «город Ульяновск»» (от 22.09.2022 №1333) в осенний период было проведено 12 продовольственных ярмарки.Всего за 2022 год проведено 16 ярмарок.В ярмарках приняли участие сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия потребительской кооперации, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств, предприятия оптовой и розничной торговли из 19 муниципальных районов и двух городских округов области, а также товаропроизводители из соседних регионов.Ярмарки проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.Торговля на ярмарках осуществлялась с 3075 машин.Реализовано продукции на общую сумму 201,9 млн. рублей.В том числе реализовано:182,7 тонны сахарного песка;1270,7 тыс. шт. яйца куриного;432,5 тонны овощей (картофель, капуста, морковь, свекла, лук репчатый, и др.);29,5 тонны крупы (горох, перловка и др.) и макаронные изделия;33,8 тонны муки;165,3 тонны мяса (говядина, свинина, баранина, мясо птицы и др);31,9 тонны молочной продукции (сыр, творог, сливочное масло, молоко);45,7 тонны мясных и колбасных изделий;32,7 тонны рыбной продукции;13 тонн растительного масла;31,9 тонны хлебобулочных изделий;61,7 тонны меда и продукции пчеловодства.Также был реализован большой ассортимент саженцев плодовых деревьев, кустарников, декоративных культур и ряд другой продукции.На территории Ульяновской области размещено:- нестационарных торговых объектов -2157, в т. ч. по продаже продуктов питания, включая смешанный ассортимент – 1850 объектов, по продаже плодоовощной продукции (овощи, фрукты, ягоды) – 104 объекта;.- мобильных торговых объектов (автолавки, автомагазины, автокафе, фудтраки) круглосуточного размещения -266 в т. ч. по продаже продуктов питания, включая смешанный ассортимент – 188 объектов, по продаже плодоовощной продукции (овощи, фрукты, ягоды) – 24 объекта;- ярмарок регулярного проведения (постоянно действующие ярмарочные площадки, ярмарки выходного дня и т. д.) - 222 (количество торговых мест на ярмарках 4241) |
| 4. | Реализация инвестиционных проектов по строительству торговых объектов | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 15.06.2015 № 14/341-пр «Об утверждении Стратегии развития торговли в Ульяновской области на 2015-2016 годы и на период до 2030 года»;распоряжение Правительства Ульяновской области от 11.07.2017 № 336-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 15.06.2015 № 14/341-пр» | По оперативной информации, в 2022 году на территории Ульяновской области открыто 68 объектов потребительского рынка, в том числе 65 торговых объектов и 3 объекта общественного питания |
| 5. | Грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области | С 28 марта по 19 апреля 2022 года Минсельхозом области проводился приём документов от глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, для участия в 2022 году в конкурсном отборе в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных ферм.По результатам отбора признано победителями 4 главы КФХ.Средства гранта перечислены победителям конкурсного отбора в полном объёме (90,0 млн. рублей). |
| 6. | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» | В соответствии с соглашением, заключённым с Минсельхозом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета, имеющего целевое назначение на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, общий объём бюджетных ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств составляет в 2022 году **128,1495** млн. рублей (из которых 97% составляют средства федерального бюджета в размере 124,3 млн. рублей).Для достижения значений результата проекта денежные средства направлены на софинансирование следующих мероприятий:1) оказание грантовой поддержки «Агростартап» – 87,6 млн. рублей;2) субсидирование сельскохозяйственных кооперативов – 37,5 млн. рублей;3) финансирование Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации – 3,1 млн. рублей.С 10 марта по 08 апреля 2022 года проводился приём документов на участие в конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей, а также граждан, на получение грантов в форме субсидий из бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части их затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проект «Агростартап»).По результатам отбора признано победителями 23 главы КФХ.Средства гранта перечислены победителям конкурсного отбора в полном объёме (87,6 млн. рублей).В виде субсидий 20 сельскохозяйственным кооперативам из 15 сельских муниципальных образований перечислено 37,5 млн. рублей (100% годового лимита). Субсидии направлены на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, сельскохозяйственных животных и закупку сельскохозяйственной продукции (молоко, овощи).Средства, предусмотренные на финансирование Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (3,1 млн. рублей) освоены в полном объёме. |
| **6. На рынке племенного животноводства** |
| 1. | Выплата субсидий на приобретение племенного скота и на содержание племенных животных  | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» | В 2022 году на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием племенного животноводства объем финансового обеспечения составляет 20,0 млн. рублей.По состоянию на 01.01.2023 средства использованы в полном объёме. |
| **7. На рынке семеноводства** |
| 1. | Выплата субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение элитных семян  | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» | В 2022 году на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на приобретение элитных семян объем финансового обеспечения составляет 131,8 млн. рублей.По состоянию на 01.01.2023 предусмотренный на данные цели лимит средств перечислен получателям в полном объёме. |
| **8. На рынке переработки водных биоресурсов** |
| 1. | Оказание государственной поддержки хозяйствующим субъектам, занимающимся переработкой рыбы | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» | В соответствии с кассовым планом выплата субсидий на данные цели из средств федерального и областного бюджета не проводилась |
| **9. На рынке товарной аквакультуры** |
| 1. | Государственная поддержка хозяйствующих субъектов, занимающихся рыбоводством (аквакультурой), по следующим направлениям:на возмещение 50 % понесённых затрат на приобретение рыбопосадочного материала;на возмещение 50 % понесённых затрат на приобретение комбикормов для рыбы;на возмещение 50 % понесённых затрат на приобретение строительных материалов и технологического оборудования;грантовая поддержка в форме субсидий начинающим фермерам на реализацию проектов в отрасли рыбоводства (аквакультуры);грантовая поддержка на развитие материально-технической базы по линии сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» | В 2022 году субсидии из областного бюджета выплачивались КФХ и Кузахметов Наиль Шавкятович и КФХ Дудко Оксана Анатольевна. |
| **10. Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов** **малого предпринимательства в инновационной деятельности** |
| 1. | Предоставление субсидий на обеспечение деятельности специализированных организаций, осуществляющих методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного кластера Ульяновской области и ядерно-инновационного кластера г. Димитровграда Ульяновской области | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области». | Оказана финансовая поддержка в форме предоставления суб-сидий на обеспечение деятельности АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области» в рамках Соглашения от 16 февраля 2022 года № 16 «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации «Агентство инновационного развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности». Общий объем финансирования предусмотрен в размере 23000 тыс. рублей, по итогам четвертого квартала 2022 года фактически освоена полностью вся сумма в размере 23000 тыс. рублей. В 2020 году закончилась реализация приоритетного проекта региона «Развитие инновационного кластера Ульяновской области». Субсидии не выделялись. |

**III. Перечень системных мероприятий на товарных рынках, реализуемых в целях исполнения
Национального плана развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на 2021-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/ результат | Срок | Вид документа | Исполнитель |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Общеотраслевые мероприятия** |  |
| 1. | Размещение на официальном сайте исполнительного органа государственной власти, ответственного за реализацию государственной политики по развитию конкуренции в Ульяновской области, в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» информации о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции, в том числе положений Национального плана развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на 2021-2025 годы (далее также – Национальный план) | Несвоевременность, неполнота исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального пла-на («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы», низкий уровень информированности потребителей о результатах исполнения мероприятий Национального плана | Размещение информации по исполнению мероприятий Национального плана на сайте Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области  | Ежегодно | ДокладНа сайте Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области ежегодно размещается информации о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции | Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области |  |
| 2. | Определение состава имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области (далее – государственное имущество), не используемого для реализации функций и полномочий исполнительных органов Ульяновской области (далее – ИО), с реализацией в указанных целях в том числе следующих мероприятий:составление плана-графика полной инвентаризации государственного имущества, в том числе закреплённого за областными предприятиями и учреждениями;проведение инвентаризации государственного имущества, определение государственного имущества, не используемого для реализации функций и полномочий ИОГВ;включение указанного имущества в программу приватизации | Неэффективность использования государственного имущества | Сформирован перечень государственного имущества, не используемого для реализации функций и полномочий органов государственной власти Ульяновской области | 1 января 2024 года | План приватизации | ИО, Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий располагается на арендуемых площадях, т. е. не обладает недвижимым имуществом, которое может быть приватизировано |  |
| 3. | Приватизация государственного имущества, не используемого для реализации функций и полномочий ИО, путём организации и проведения публичных торгов по реализации государственного имущества | Неэффективность использования государственного имущества | Обеспечена приватизация государственного имущества, не используемого для реализации функций и полномочий ИО | 31 декабря 2025 года | Отчёт об итогах исполнения программы приватизации, в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации госу-дарственного и муниципального имущества, утверждён-ными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 | Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |  |
| 4. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, реализация в указанных целях следующих мероприятий:составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закреплённого за муниципальными предприятиями и учреждениями;проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления;включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | Неэффективность использования муниципального имущества | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 1 января 2024 года | План приватизации, перечень имущества | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (по согласованию) (далее – ОМСУ) |  |
| 5. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления:организация и про-ведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) | Неэффективность использования муниципального имущества | Обеспечена приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 31 декабря 2025 года | Отчёт об итогах исполнения программы приватизации, в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации госу-дарственного и муниципального имущества, утверждён-ными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806, отчёт о перепрофилировании (изменении целевого назначения имущества) | ОМСУ |  |
| **2. Агропромышленный комплекс** |  |
| 1. | Создание реестра нормативных правовых актов о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, размещение его в открытом доступе (далее – Реестр) | Непрозрачность распределения субсидий, неравный доступ к мерам поддержки | Создан Реестр | Ежегодно | Реестр | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |  |
| **Отчёт:** Условия предоставления государственной поддержки организациям АПК на территории Ульяновской области в соответствии с государственной программой Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» размещены на официальном сайте Министерства mcx73.ru «Деятельность»  «Государственная поддержка». Информация сгруппирована по разделам по каждому направлению господдержки отдельно. Представленные сведения своевременно актуализируются в соответствии с актуализацией нормативных правовых и ведомственных актов.Информация о начале сроков приёма документов по отдельным направлениям поддержки оперативно размещается в официальных аккаунтах Министерства в социальных сетях и в Телеграм-канале.1. Особое внимание оказывается Министерством повышению уровня компетенций сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования на селе (далее – МФХ).
2. В соответствии сфедеральным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на базе ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», являющегося подведомственной организацией Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ульяновской области (далее — Центр компетенций).
3. Главной задачей Центра компетенций является оказание информационных, консультационных и методических услуг, проведение выездных обучающих семинаров, совещаний и конференций в муниципальных образованиях Ульяновской области для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
4. С целью повышения эффективности предоставления консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства на селе в 2023 году проводятся следующие мероприятия:
5. 1) проведение обучающих семинаров во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. В 2022 году Центром компетенций проведено 23 обучающих семинара, в которых приняло участие 408 человек, в том числе более 220 человек (54,4%) - субъекты МФХ на селе.
6. 2) проведение индивидуальных консультаций по мерам государственной поддержки для субъектов МФХ на селе. В 2022 году специалистами Центра компетенций проведены более 250 консультаций.
7. 3) реализация образовательного проекта «Школа фермера».
8. *На территории региона с 2021 года на базе Ульяновского государственного аграрного университета имени П.А.Столыпина при поддержке АО «Россельхозбанк» проводится обучение по образовательному проекту «Школа фермеров». За два года работы «Школы фермера» 75 слушателей из числа сельхозтоваропроизводителей получили дипломы профессиональной переподготовке установленного образца. Слушатели имели возможность пройти подготовку по направлениям: «Молочное* скотоводство и козоводство», «Мясное скотоводство и овцеводство» и «Рыбоводство» (2021 г.); «Сельский и агротуризм» и «Сыроделие» (2022 г.).
9. В планах на 2023 год - продолжение сотрудничества с АО «Россельхозбанк» по программе обучения «Школа фермера».
10. 4) развитие сектора МФХ на основе повышения доступности информационной, методической и консультационной помощи.

Планируется создание муниципальных Центров компетенций, входящих в структуру ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области». В качестве пилотного проекта планируется выбрать муниципальные образования с наименее эффективной работой администрации в направлении развития МФХ на селе с целью активного распространения мер государственной поддержки, вовлечения сельских граждан в аграрное предпринимательство, повышения занятости и уровней доходов. В перспективе планируется распространить данную практику и на остальные муниципальные образования региона. |  |
|  |
| 2. | Проведение анализа нормативных правовых актов о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, на соответствие положениям антимонопольного законодательства | Проведён анализ нормативных правовых актов о мерах поддержки на соответствие положениям антимонопольного законодательства | Ежегодно | Доклад | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |  |
| **Отчет:** В соответствии с принятыми постановлениями Правительства Ульяновской области, утверждающими порядки предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»», не предусмотрены условия, предусматривающие ограничение предоставления субсидий в зависимости от уровня объёмов производства у получателя субсидий |  |
|  |  |
| **3. Информационные технологии** |  |
| 1. | Включение государственных и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на рынках услуг в сфере информационных технологий, в план-график по реорганизации/ликвидации унитарных предприятий | Неэффективность деятельности унитарных предприятий, ограничение конкуренции | На рынках услуг в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов (разработка, поддержка, развитие, внедрение, предоставление доступа, обеспечение функционирования) отсутствуют унитарные предприятия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами | 31 декабря 2025 года | План-график | ИО, Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области», ОМСУ |  |
| 2. | Включение государственных и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на рынках услуг в сфере информационных технологий, в программу приватизации | Программа приватизации |  |
| **4. Сфера обращения с твёрдыми коммунальными отходами** |  |
| 1. | Проведение торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твёрдых коммунальных отходов для регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (далее – региональный оператор), в форме электронного аукциона в отношении всего объема твёрдых коммунальных отходов, образующихся в зоне (зонах) его деятельности | Монополизация товарных рынков | Увеличение до 30 % к 2025 году объёма твёрдых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (негосударственными и немуниципальными организациями), не аффилированными с региональным оператором  | 31 декабря 2025 года | Дополнение соглашения о проведении торгов, заключаемого Ульяновской областью с региональным оператором;типовая документация для регионального оператора | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской областиОбъём твёрдых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (негосударственными и немуниципальными организациями), не аффилированными с региональными операторами по состоянию на 01.01.2023 увеличено до 100 % (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 № 1130 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора» (с изменениями и дополнениями). |  |
| 2. | Разделение региональным оператором на большее количество лотов услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов в зоне его деятельности, а также увеличение объёма услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов, выделенных в отдельные лоты, участниками аукционов по которым могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |  |
| 3. | Проведение круглых столов, вебинаров, консультаций с предпринимателями и коммерческими организациями | По мере необходимости | Доклад |  |
| **5. Электроэнергетика** |  |
| 1. | Создание условий для оформления документов по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в электронной форме | Длительные сроки, сложность в оформлении документов | Оформление документов по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется в электронной форме | 31 декабря 2025 года | Акт, регламентирующий процедуру подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  |
| 2. | Поддержка инвестиционных проектов, направленных на внедрение новых современных технологий, в том числе энергосберегающих | Низкий уровень конкуренции на товарном рынке | Доля организаций частной формы собственности составляет не менее:30 % – для организаций, осуществляющих деятельность по производству электроэнергии на розничном рынке;30 % – для организаций, осуществляющих деятельность по купле-продаже электроэнергии (энергосбытовую деятельность) на розничном рынке | 31 декабря 2025 года | Концессионные соглашения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  |
| **6. Сфера транспорта** |  |
| 1. | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | Высокие административные барьеры доступа на товарный рынок | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом:по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, – не менее 20 %;по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, – не менее 30 % | 31 декабря 2025 года | Акт, регламентирующий процедуру размещения информации | Министерство транспорта Ульяновской области |  |
| 2. | Формирование сети регулярных маршрутов с учётом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков | Постановление ОМСУ |
| 3. | Мониторинг пассажиропотока и потребностей региона в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | Доклад |
| 4. | Разработка документа планирования регулярных перевозок с учётом полученной информации по результатам мониторинга | Нормативный правовой акт об утверждении порядка формирования сети регулярных автобусных маршрутов |  |
| **7. Сфера образования** |  |
| 1. | Принятие нормативного правового акта о распространении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Неравные условия деятельности организаций госу-дарственной и частной форм собственности на товарных рынках | Обеспечен равный доступ к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей образовательным организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям (за исключением финансирования дополнительного образования в детских школах искусств).В Ульяновской области разработаны меры поддержки частных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми.Доля детей, получающих образование в организациях частной формы собственности, от общего числа детей, получающих образование, составляет не менее:1,6 % – на рынках дошкольного образования;1 % – на рынках общего образования;7,5 % – на рынках среднего профессионального образования | 31 декабря 2023 года | Постановления Правительства Ульяновской области от 15.11.2019 № 590-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления индивидуальным предпринимателям и организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам субсидий из областного бюджета Ульяновской области» в целях возмещения затрат, связанных с реализацией дополнительных общеобразовательных программ | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |  |
| 2. | Принятие нормативного правового акта Правительства Ульяновской области о мерах поддержки частных образовательных организаций | 1 декабря 2025 года | Постановлениеот 6 мая 2019 г. № 188-П «Об утверждении положения о порядке предоставления индивидуальным предпринимателям и организациям,осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразоватеным программам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), субсидий из областного бюджета Ульяновской области» в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (заисключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,установленными органами государственной власти Ульяновской области |  |
| 3. | Оказание методической и консультативной помощи частным образовательным организациям, в том числе физическим лицам, по вопросам организации образовательной деятельности и порядка предоставления субсидий | 1 декабря 2025 года | Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области предоставляется методическая помощь и сопровождение по вопросам организации образовательной деятельности по мере необходимости |  |
| 4. | Разработка программы мероприятий по созданию новых мест в негосударственных организациях, предоставляющих услуги дошкольного, общего и среднего профессионального образования, а также мест в группах кратковременного пребывания детей | 1 декабря 2025 года | Нормативный правовой акт |  |
| 5. | Организация и ведение реестра предоставленных муниципальных льгот образовательным организациям | 1 декабря 2025 года | Нормативный правовой акт |  |
| 6. | Предоставление льготной (50 %) ставки налога на имущество негосударственным организациям, реализующим программы дошкольного, общего и среднего профессионального образования | 1 декабря 2025 года | Нормативный правовой акт |  |
| **8. Сфера здравоохранения** |  |
| 1. | Введение электронных форм подачи заявок на получение лицензий на осуществление медицинской деятельности через портал государственных и муниципальных услуг | Наличие административных барьеров для выхода на товарный рынок.Увеличение доли организаций частной формы собственности, направленных на оказание услуг населению Ульяновской области, в том числе в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | На рынках медицинских услуг доля организаций частной формы собственности составляет не менее 10%, в том числе доля субъектов малого и среднего предпринимательства – не менее 80 %.На рынках розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями доля организаций частной формы собственности составляет не менее 70 % | 31 декабря 2025 года | Нормативный правовой акт | Министерство здравоохранения Ульяновской области;Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Правительство для граждан») |  |
| 2. | Предоставление услуги электронной записи на приём заявителя при подаче заявления на получение лицензии на осуществление медицинской деятельности | Государственная услуга «Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» включена перечень массовых социально значимых услуг и сервисов, подлежащих переводу в электронный формат в Ульяновской области от 17.08.2022 №73-П-01/14736вн, переведена в электронный вид и доступна для получения на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу <https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form>. Услуга предоставляется в электронной форме без необходимости личного приёма, организация записи на приём не требуется. |  |
| 3. | Реализация на рынке медицинских услуг Ульяновской области проектов с привлечением средств частных инвесторов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнёрства и развития розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | Реализация не менее двух инвестиционных проектов в год | 31 декабря 2025 года | Отчёт |  |
| **9. Ритуальные услуги** |  |
| 1. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них;создание в Ульяновской области по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений (далее – реестры) с размещением реестров на портале госу-дарственных и муниципальных услуг;доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ, о создании реестров | Закрытость и непрозрачность процедур предоставления мест захоронения | Созданы и размещены на портале государственных и муниципальных услуг реестры кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них:в отношении 20 % общего количества существующих кладбищ – до 31 декабря 2023 года;в отношении 50 % общего количества существующих кладбищ – до 31 декабря 2024 года;в отношении всех существующих кладбищ – до 31 декабря 2025 года | 31 декабря 2025 года | Реестры | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области, ОМСУ, ОГКУ «Правительство для граждан»» |  |
| 2. | Принятие нормативного правового акта Правительства Ульяновской области, предусматривающего создание и размещение на портале государственных и муниципальных услуг реестров хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая сведения о стоимости оказываемых ими ритуальных услуг, при условии принятия соответствующего нормативного правового акта на федеральном уровне | Непрозрачность информации о стоимости ритуальных услуг | Созданы и размещены на портале государственных и муниципальных услуг реестры хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | 1 сентября 2023 года | Нормативный правовой актГосударственные и муниципальные услуги Ульяновской области в электронной форме предоставляются на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), оператором которого является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» обеспечивает доступ пользователей к информации в соответствии с пунктом 1 Положения о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области, ОМСУ, ОГКУ «Правительство для граждан» |  |
| 3. | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в реестрах  | Непрозрачность информации о стоимости ритуальных услуг | Оказание услуг по организации похорон организовано по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации о хозяйствующих субъектах, содержащейся в реестрах хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых хозяйствующими субъектами ритуальных услуг | 31 декабря 2025 года | Нормативный правовой акт | ОМСУ |  |
| **10. Строительство** |  |
| 1. | Определение предприятий, учреждений, хозяйственных обществ с государственным участием, осуществляющих деятельность в сфере строительства | Наличие административных барьеров | Доля организаций частной формы собственности в объёме выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» составляет не менее 91 % | 31 декабря 2024 года | Доклад | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  |
| 2. | Принятие решения о приватизации предприятий, акций (долей) хозяйственных обществ с государственным участием, осуществляющих деятельность сфере строительства | 31 декабря 2025 года | Программа приватизации | Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области |
| **11. Торговля** |  |
| 1. | Проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения спроса/потребно-сти в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов;подготовка предложений по изменению схемы размещения нестационарных торговых объектов (расширение перечня объектов) с участием ОМСУ | Высокая доля торговых сетей на региональных товарных рынках реализации продовольственных товаров | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них не менее чем на 10 % к 2025 году по отношению к 2020 году | 31 декабря 2025 года | Доклад | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»\* |  |
| 2. | Утверждение актуализированной схемы размещения нестационарных торговых объектов  | Ежегодно | Графики, рекомендации |  |
| **Отчет:**В целях обеспечения максимальной доступности объектов торговли и расширения рынка сбыта продукции на территории Ульяновской области разработаны и утверждены:- постановление Правительства Ульяновской области от 15.04.2022 № 181-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 02.05.2007 № 149» («О требованиях к торговым местам на розничных рынках на территории Ульяновской области»); - постановление Правительства Ульяновской области от 28.07.2022 № 430-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 02.05.2007 № 151» («Об утверждении Положения о порядке заключения договоров о предоставлении торговых мест на розничных рынках Ульяновской области»); - постановление Правительства Ульяновской области от 19.12.2022 № 773-П «Об особенностях разрешительных режимов в сфере торговли на территории Ульяновской области»; - приказ Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 03.12.2021 № 49 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области**».**Схемы размещения НТО в муниципальных образованиях областиразмещены на официальном сайте Министерства mcx73.ru в разделе «Деятельность»  «Торговля». |  |
| 3. | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, проведение межведомственных экспертных советов с участием АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» | Ежегодно | Доклад |  |
| Отчет: В настоящее время на территории Ульяновской области размещены 222 ярмарки регулярного проведения (постоянно действующие ярмарки, ярмарочные площадки и ярмарки выходного дня), в том числе 21 ярмарочная площадка, организуемая потребительскими обществами и кооперативами.На указанных площадках для реализации продуктов питания и плодоовощной продукции создано 4241 торговое место, в том числе 2508 торговых мест для реализации продовольственной продукции.На территории Ульяновской области размещёно 2157 нестационарных торговых объектов (далее – НТО). Реализация продуктов питания и плодоовощной продукции осуществляется в 1954 НТО, что составляет 90,6% от общего количества НТО. Местными товаропроизводителями осуществляется торговля с 266 единиц оборудованного автотранспорта (автолавок).Торговые места для производителей, осуществляющих выездную торговлю, предоставляются администрациями муниципальных образований Ульяновской области бесплатно на заявительной основе.Для реализации сезонной продукции, выращенной гражданами на собственных приусадебных участках, в регионе оборудовано 902 торговых места, из них 620 торговых мест – в городе Ульяновске, что составляет 68,7% от общего количества торговых мест, организованных в муниципальных образованиях для этих целей.С целью обеспечения населения социально-значимыми продуктами по доступным ценам в 2022 году организовано проведение 16 областных сельскохозяйственных ярмарок. Посетило ярмарки около 150 тыс человек. Реализовано продукции на общую сумму около 201 млн. рублей. Все областные сельскохозяйственные ярмарки проведены с соблюдением требований и рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области.Для продвижения продукции местных товаропроизводителей на территории Ульяновской области реализуется проект местной электронной площадки «Ulmade.ru», целью которого являются цифровизация ульяновских товаров и вывод производителей Ульяновской области на площадку «Ulmade.ru» для увеличения сбыта товаров.Указанная электронная площадка имеет оператора, ответственного за работу пунктов выдачи заказов (далее – ПВЗ), обработку, логистику и хранение товаров. По состоянию на 15.12.2022 у проекта «Ulmade.ru» создано 5 ПВЗ, из них 2 ПВЗ в муниципальном образовании «город Ульяновск», 1 ПВЗ в муниципальном образовании «Ульяновский район», 1 ПВЗ в муниципальном образовании «Вешкаймский район», 1 ПВЗ в муниципальном образовании «Чердаклинский район». В целях поддержки товаропроизводителей Ульяновской области в 2022 году Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и Центром развития торговли проведено 4 закупочные сессии для местных товаропроизводителей с торговыми сетями «Лента», «Ашан», «Гулливер» и «Победа» осуществляющими розничную продажу продуктами питания на территории региона. Производители провели презентацию своей продукции, переговоры с отделами закупок компаний. Достигнуты договорённости о дальнейшей работе по коммерческим предложениям. В феврале 2023 года запланирована закупочная сессия для товаропроизводителей Ульяновской области с торговой сетью «Пятёрочка».Правительство Ульяновской области продолжает работу по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере регулирования торговли на территории региона. В целях обеспечения максимальной доступности объектов торговли и расширения рынка сбыта продукции на территории Ульяновской области разработаны и утверждены:- постановление Правительства Ульяновской области от 15.04.2022 № 181-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 02.05.2007 № 149» («О требованиях к торговым местам на розничных рынках на территории Ульяновской области»); - постановление Правительства Ульяновской области от 28.07.2022 № 430-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 02.05.2007 № 151» («Об утверждении Положения о порядке заключения договоров о предоставлении торговых мест на розничных рынках Ульяновской области»); - постановление Правительства Ульяновской области от 19.12.2022 № 773-П «Об особенностях разрешительных режимов в сфере торговли на территории Ульяновской области»; - приказ Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 03.12.2021 № 49 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области».На особом контроле Министерства находится вопрос организации сбыта излишков продукции, произведённой малыми формами хозяйствования.В целях поддержки и расширения возможностей работы кооперативов сделан упор на совершенствование нормативной базы.За счёт областного бюджета Ульяновской области предусмотрены следующие меры государственной поддержки потребительской кооперации:- субсидирование закупки сельскохозяйственной продукции у членов кооператива *(до 15%)*;- субсидирование процентной ставки по кредитам в целях привлечения оборотных средств на приобретение сезонной сельскохозяйственной плодовой и овощной продукции, ягод, грибов, дикорастущих полезных растенийв размере ставки рефинансирования ЦБ РФ;- субсидирование 30% затрат на разработку и регистрацию товарного знака, услуг по разработке дизайна упаковки;- субсидирование в размере 50% (не более 10 млн. на 1 кооператив) приобретение оборудования для организации хранения, переработки, упаковкии маркировки сельскохозяйственной продукции;- субсидирование 50% затрат на приобретение специализированных автотранспортных средств, технологического, компьютерного оборудования, программ для электронно-вычислительных машин и возмещать 30% затрат на приобретение торгового оборудования;- потребительским кооперативам, организующим собственные торговые точки на арендованных площадях, предоставляется мера поддержки в части возмещения затрат на аренду торговых площадей в стационарных торговых объектах в размере 99% за первый год и 50 % в течение второго года аренды.В 2023 году планируется расширение перечня оборудования подлежащего субсидированию. Кроме того, в целях организации централизованного сбора излишков продукции у граждан и кооперативов планируется введение мер стимулирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ на создание производственных площадок (заготовительных центров) для приёма, хранения, сортировки, подработки, переработки и упаковки как сезонных овощей, фруктов, ягод, так и пищевых дикорастущих культур. Фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы на территории Ульяновской области реализуют свою продукцию по нескольким направлениям сбыта: торговые сети, магазины индивидуальных предпринимателей, столовые предприятий, частные перерабатывающие цеха и заводы пищевой промышленной переработки. Дополнительно, для расширения сбыта, в соответствии с графиком, на уровне региона проводятся сезонные сельскохозяйственные ярмарки во всех районах города Ульяновска и административных центрах муниципальных образований. Данная мера получила исключительно положительные отзывы среди участников и поставщиков ярмарки.Кроме того, в муниципальных образованиях Ульяновской области создаются заготовительные пункты по приёму от населения и субъектов МФХ излишков сельскохозяйственной продукции и собранных дикорастущих пищевых ресурсов. Заготовительные пункты будут оснащены всем необходимым оборудованием для первичной обработки сданной продукции и её временного хранения до отправки на переработку. В настоящее время действуют 4 заготпункта. В планах на 2023 год - создание еще четырёх заготовительных пунктов и одного основного заготовительно-перерабатывающего распределительного центра.Информация размещена на официальном сайте Министерства mcx73.ru «Деятельность»  «Торговля» и на сайте Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ульяновской области цк73.рф.С 7 по 9 декабря 2022 года в рамках недели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в Ульяновске прошёл XIV бизнес-форум «Деловой климат в России».Главной темой форума 2022 года стала глобальная трансформация делового климата в связи с новой экономической реальностью.Также в ходе форума были обсуждены актуальные для бизнеса вопросы:- инициативы бизнеса по улучшению деловой среды;- упрощение законодательства регулирующую деловую среду;-комфортный контроль надзор; - как правильно выстроить защиту от проверок;-новые меры поддержки, обеспечивающие экономическую безопасность в санкционных условиях;- глобальная трансформация мировой логистики и торговли; - новые рынки сбыта, новые транспортно-логистические коридоры, проблемы параллельного импорта – экспорта;- инвестиции в туризм, новые перспективы роста;- зашита от проверок. Выстраивание стратегии предприятия. Профилактика нарушений. |  |