**Отчёт о реализации мероприятий программы**

**«Комплексное развитие территории муниципального образования «город Новоульяновск» в 2022 году**

Программой «Комплексное развитие территории муниципального образования «город Новоульяновск» (далее – Программа) предусмотрено
к реализации в 2022 году 44 мероприятия, которые распределены по десяти направлениям социально-экономического развития территории муниципального образования. Объём финансирования Программы за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
в 2022 году составил **131,26 млн руб**.

Результаты реализации Программы в 2022 году представлены
в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/№** | **Наименование направления программы** | **Достижение****целевых показателей**  | **Реализация мероприятий** | **Освоено бюджетных средств, млн руб.** |
| **Выполнено**/запланировано, единиц | % исполнения от базового значения  | **Выполнено** /(запланировано), единиц | % исполнения от запланированных | **Освоено**/(запланировано) | % исполнения от запланированных |
| 1. | Повышение качества жизни и занятости населения | **15** / (19) | 78,9% | **12/** (12)  | 100% | **1,35** /(2,28) | 59,21% |
| 2. | Повышение инвестицион-ной привлекательностии улучшение благоприят-ного делового климата муниципального образования «город Новоульяновск» | **2** / (2) | 100% | **11 /** (12)  | 91,6 % | **2,73** /(36,5) | 7,47% |
| 3. | Развитие культуры | **6** / (7) | 85,7% | Мероприятия данного направления запланированы к реализации в 2023-2024 годах |
| 4. | Развитие городской средыи благоустройство | **3** / (3) | 100% | **2/** (2)  | 100% | **9,07** /(8,6) | 105,4% |
| 5. | Развитие образования | **16** / (23) | 69,5% | **6 /** (9) | 66,6% | **21,03** /(17,1) | 122,9% |
| 6. | Развитие молодёжной политики | **5** / (5) | 100% | **2/** (2) | 100% | **2,03** /(0,163) | 1245,3% |
| 7. | Развитие транспортной инфраструктуры | **5** / (6) | 83,3% | **1/** (2)  | 50% | **29,4** /(56,92) | 51,6% |
| 8. | Развитие коммунальной инфраструктурыи жилищного хозяйства | **4** / (5) | 80% | **1/** (1) | 100% | **6,1** /(6,1) | 100% |
| 9. | Развитие физической культуры и спорта | **5** / (6) | 83,3% | **1/** (1) | 100% | **0,06** /(1,2) | 5% |
| 10. | Улучшение экологической обстановки и природосбе-режения | **4** / (6) | 66,6% | **2/** (2) | 100% | **0,79** / (2,31) | 34,2% |
| 11. | Развитие сельских территорий | **1** / (2) | 50% | **1 /** (1) | 100% | **0,08** /(0,08) | 100% |
| **Итого по Программе:** | **66** / (84) | **78,5** % | **39/** (44) | **88,6** % | **72,64** /(131,26) | **55,3%** |

 В ходе реализации мероприятий Программы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

1. выполнение целевых показателей составило **78,5%.**

 Из 84-х целевых показателей, характеризующих ожидаемые результаты Программы в 2022 году в сравнении с базовым значением (2019 года) выполнено - 66, основные из них:

объём инвестиций в основной капитал составил 1634,9 млн руб.,
что в 5,4 раза превышает базовое значение показателя (2019г-
302,3 млн руб.);

темп роста среднемесячной начисленной заработной платы составил 113,5%, увеличение на 10,9 процентных пункта (2019 г- 102,6%);

количество созданных рабочих мест 1342 единиц, в 5,5 раза больше базового значения (2019 г – 241 единиц).

1. выполнение мероприятий Программы составило **­88,6%**.

 В 2022 году запланировано к реализации 44 мероприятия, из которых выполнено 39 мероприятий Программы.

1. по итогам реализации Программы фактически освоено
**72,64 млн руб.** средств областного бюджета Ульяновской области,
что составило **55,3%** от запланированного объёма на 2022 год.

Снижение объёма освоенных денежных средств образовалось вследствие перенесения сроков реализации ряда мероприятий на будущие периоды, в том числе по направлениям «Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение благоприятного делового климата муниципального образования «город Новоульяновск» (35,9 млн руб.)
и «Развитие транспортной инфраструктуры» (30,12 млн руб.).

Реализация мероприятий Программы за 2022 год по направлениям развития экономики и социальной сферы города Новоульяновска

***Направление 1. «Повышение качества жизни и занятости населения»***

Для решения задач по обеспечению повышения уровня жизни населения, увеличения уровня занятости и сокращения безработицы трудоспособного населения города Новоульяновска Программой предусмотрено к реализации 12 мероприятий с объёмом финансирования 2,28 млн руб.

 В 2022 году реализованы мероприятия на общую сумму фактически произведенных расходов **1,35 млн руб.**

В данном направлении осуществлены следующие мероприятия:

оказана материальная поддержка 20 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – **0,049 млн руб**.;

проведены торжественные мероприятия для семей с детьми в рамках акции «Помоги собраться в школу» и «Роди патриота в День России»,
а также торжественная регистрация новорожденных детей;

обеспечение новогодними подарками детей из нуждающихся семей, проживающих в городе Новоульяновске – **0,01 млн руб**.

проведены торжественные мероприятия «День Победы» и «День пожилого человека» – **0,04 млн руб**.;

обеспечены бесплатным горячим питанием 80 человек обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья – **1,1 млн руб**.;

организовано временное трудоустройство 100 несовершеннолетних граждан – **0,15 млн руб.**

В ходе осуществления организационных мероприятий для повышения экономической активности и обеспечения занятости населения
города Новоульяновска, достигнуты следующие результаты:

заключено 23 контракта на открытие ИП;

трудоустроено 194 человека;

осуществлено переобучение (в целях трудоустройства) – 5 человек;

выведено из «тени» (легализованы осуществляемые гражданами виды деятельности) – 250 человек, из них 88 – индивидуальные предприниматели и 172 – неформально занятые граждане.

Сохранена тенденция отсутствия задолженности по заработной плате
на предприятиях и организациях муниципального образования
«город Новоульяновск».

 ***Направление 2. «Повышение инвестиционной привлекательности
и улучшение благоприятного делового климата муниципального образования «город Новоульяновск»***

В целях создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций
в развитие города Новоульяновска, а также строительства объектов инфраструктуры на территории промышленной зоны «Новоульяновск» предусмотрено к реализации 12 мероприятий с объёмом финансирования 36,5 млн руб. Из них выполнено 11 мероприятий с объёмом фактически произведенных затрат в размере **2,73 млн руб**.

В целях повышения инвестиционной привлекательности и улучшения благоприятного делового климата в г. Новоульяновске в 2022 году реализованы следующие мероприятия:

осуществлён учёт и актуализация реестра инвестиционных проектов, реализующихся на территории муниципального образования
«город Новоульяновск»;

утверждены ключевые показатели эффективности муниципального образования «город Новоульяновск» по привлечению инвестиций
с плановыми цифровыми значениями на период трёх лет;

 размещено Инвестиционное послание Главы администрации муниципального образования «город Новоульяновск» на 2022 год
на официальном сайте администрации муниципального образования;

осуществлена (проводилась ежеквартально) деятельность рабочей группы по развитию монопрофильного муниципального образования,
по вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности
на территории г. Новоульяновска;

актуализирован инвестиционный раздел (отдельная вкладка «Инвесторам») официального сайта администрации муниципального образования «город Новоульяновск»;

проведены (осуществлялось в постоянном режиме) информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о федеральных
и региональных мерах поддержки на официальном сайте администрации
г. Новоульяновска, в социальных сетях: в «Контакте» (сообщество АНО «Центр развития предпринимательства г.Новоульяновска Ульяновской области»), «Одноклассники» (группа «Администрация МО «Город Новоульяновск»), мессенджер «Viber» (группа «Предприниматели Новоульяновска»), а также в ходе работы «Единой горячей линии» (круглосуточно). Проведены мероприятия «Выход к предпринимателю
на место ведения бизнеса» с целью информирования о продукте льготного займа;

осуществлено АНО «Центр развития предпринимательства города Новоульяновска Ульяновской области» консультирование (на постоянной основе) индивидуальных предпринимателей, оформления регистрации
в качестве ИП и ООО (оказано 732 консультации субъектам МСП
и 485 консультаций физическим лицам; проведено 22 образовательных мероприятия для лиц, желающих стать предпринимателями,
9 образовательных мероприятий для субъектов МСП) на сумму
**0,58 млн руб.;**

изготовлена презентационная продукция (изготовлены ручки и флешки в коробке с гравировкой «Новоульяновск») для вручения руководителям предпринимательского сообщества муниципального образования «город Новоульяновск» на сумму **20 тыс руб.** за активную деятельность в жизни города;

сформированы две предпринимательские инициативы в ходе проведения на территории г. Новоульяновска представителями малого
и среднего предпринимательства «Недели предпринимательских инициатив»;

участие представителей муниципального образования «город Новоульяновск» в выставках и презентациях на федеральном и региональном уровнях с целью привлечения резидентов на территорию индустриального парка «Новоульяновск» в следующих мероприятиях:

выставка-форум «Сделано в Ульяновской области – 2022», которая состоялась в апреле 2022 года в г. Ульяновске;

Форум деловых женщин, в марте 2021 года в г.Ульяновске.

В рамках создания объектов инфраструктуры промышленной зоны «Новоульяновск» в соответствии с мероприятием «Проектирование автомобильной дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги М-5 «Урал» – Новоульяновск» (мероприятие было запланировано
к реализации в 2021году) в 2022 году выполнены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация (получено положительное заключение государственной экспертизы от 29.12.2022 № 73-1-1-3-094741-2022) на сумму **2,13 млн руб.**

Вместе с тем,мероприятие «Строительно-монтажные работы
по созданию объектов инфраструктуры (газопровод высокого давления, хозяйственно-питьевой водопровод, хозяйственно-бытовая самотечная канализация), реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги М-5 «Урал» – Новоульяновск» (объём финансирования на 2022 год запланирован 35,9 млн руб.) **не выполнено**, сроки реализации проекта перенесены на 2024 год в связи с решением
ООО «Технониколь Волга».

***Направление 3. «Развитие культуры»*** мероприятия запланированы
к реализации в 2023-2024 годах.

***Направление 4. «Развитие городской среды и благоустройство»*** В целях улучшения качества городской среды города Новоульяновска
за счёт реализации мероприятий по благоустройству и формированию общественных пространств, дворовых территорий, парковых зон, в 2022 году предусмотрено к реализации 2 мероприятия с объёмом финансирования
8,6 млн руб. Мероприятия выполнены в полном объёме на общую сумму
**9,07 млн руб.**

В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» были осуществлены:

1) благоустроительные работы по двум общественным территориям (территория монумента «Скорбящая мать» и парк «Прибрежный» - 3 этап)
на сумму **7,27 млн. руб**. Работы выполнены в полном объеме.

На территории монумента «Скорбящая мать» на общую сумму
**3,62 млн руб.** осуществлены следующие работы: произведена укладка брусчатки вокруг монумента, организованы дополнительные клумбы, заменены скамейки, лампы системы освещения, установлено видеонаблюдение.

На территории парка «Прибрежный» на общую сумму **3,65 млн руб.** осуществлены следующие работы:

доставлены и высажены саженцы деревьев на сумму **0,41 млн руб**.;

доставлены и установлены урны на сумму **0,13 млн руб.;**

установлены качели и стенды на сумму **0,95 млн руб.**;

доставлен и установлен модульный туалет на сумму **1,17 млн руб.**;

приобретены и установлены скамьи на сумму **0,99 млн руб**.

2) благоустроительные работы шести дворовых территорий:
ул. Ремесленная, д. 4; д.6; д. 8; д. 8а; д. 10; ул. Комсомольская, д. 37 на сумму **1,8 млн руб.** Работы выполнены в полном объёме.

***Направление 5. «Развитие образования»***

Для решения задач в направлении развития сферы образования
в городе Новоульяновске Программой предусмотрено к реализации
в 2022 году 9 мероприятий с объёмом финансирования 17,1 млн руб.,
из них выполнено 6 мероприятий на общую сумму фактически произведенных расходов **21,03 млн руб**.

В 2022 году реализованы следующие мероприятия:

1. в рамках осуществления ремонта, ликвидация аварийных ситуаций:

а) в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций осуществлено обследование технического состояния объекта на сумму
**1,01 млн руб.,** в том числе здания МОУ Новоульяновская СШ № 1 по адресу: Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Заводская, д. 13 (договор №18/2022 от 10.01.2022) на сумму 0,41 млн руб., МОУ Меловская ОШ -
0,25 млн руб., МОУ Новоульяновская СШ № 2 – 0,35 млн руб.

б) в муниципальных дошкольных образовательных организациях запланированные мероприятия **не выполнены,** в связи с распределением средств в размере 0,71 млн руб. на исполнение предписаний надзорных органов в целях подготовки к новому учебному году.

2) проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму
**0,532 млн руб**. и в муниципальных дошкольных образовательных организациях на сумму **0,466 млн руб.;**

3) проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности в муниципальных общеобразовательных организациях
на сумму **0,21 млн руб.** и в муниципальных дошкольных образовательных организациях на сумму **0,12 млн руб.**

 4) обеспечены горячим питанием воспитанники муниципальных дошкольных образовательных организаций (дети с ОВЗ) и учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций на сумму **18,4 млн руб.** (договор заключен с ООО «Стандарт»);

5) мероприятие «Оснащение муниципальных образовательных
организаций необходимым оборудованием для работы пищеблоков»
**не выполнено** в связи с отсутствием финансирования в 2022 году;

6) мероприятие «Осуществление ремонта кабинетов в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Новоульяновский дом творчества», расположенном по адресу: г. Новоульяновск,
ул. Ленина, д.3 **не выполнено** в связи с отсутствием финансирования
в 2022 году;

7) осуществлено содержание и обеспечение деятельности лагерей
с дневным пребыванием детей в количестве 514 человек на базе общеобразовательных организаций на сумму **0,29 млн руб.** (договор
с ООО «Стандарт»;

8) переданы 14 компьютеров в безвозмездное пользование
в МОУ «Меловская основная школа» (в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»).

***Направление 6.* «*Развитие молодёжной политики»***

Для поддержки молодых семей, вовлечения представителей молодёжи в активную общественную деятельность и развитие их социальных навыков, в 2022 году к реализации предусмотрено 2 мероприятия с объёмом финансирования 0,163 млн руб. Мероприятия реализованы в полном объёме на сумму **2,03 млн руб.**:

1. оказана государственная поддержка четырём молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Средства регионального бюджета в размере **2,01 млн руб**. выделены в рамках Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
2. проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий
для молодёжи осуществлены (за счет финансирования частных лиц)
на сумму **0,019 млн руб.**

***Направление 7.* «*Развитие транспортной инфраструктуры»*** В целях увеличения протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2022 году
к реализации предусмотрено 2 блока мероприятий с объёмом финансирования 56,92 млн руб. Мероприятия реализованы на общую сумму **29,4 млн руб.**

В 2022 году в полном объёме выполнены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ремонту дворовых территорий многоквартирных домов города Новоульяновска на общую сумму **26,8 млн руб.**

Работы выполнены по следующим адресам: г. Новоульяновск,
ул. Заводская (от ул. Заводской, д. 10 до д. 57), ул. Коммунаров
(пер. Коммунаров, д. 6), ул. Портовая (от ул. Октябрьская до ул. Заводская), ул. Ремесленная (от ул. Комсомольская до ул. Волжская); ремонт придомовых территорий по адресам г. Новоульяновск, ул. Ремесленная д.4,
д. 6, д. 8, д.8А, д. 10, ул. Комсомольская д. 37, г. Новоульяновск,
ул. Советская,14.

В рамках осуществления мероприятий по безопасности дорожного движения выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования на общую сумму **2,6 млн руб.** (договор с ИП Тимкаев Р.А).

Реализация остальных мероприятий по данному направлению перенесена на 2024 год в связи с отсутствием финансирования.

***Направление 8. «Развитие коммунальной инфраструктуры
и жилищного хозяйства»***

Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Строительство жилого дома по адресу: г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 27А» в полном объёме реализовано в 2021 году на общую сумму
186,0 млн руб., в том числе запланированные на 2022 год в размере
6,1 млн руб.

***Направление 9. «Развитие физической культуры и спорта»***

В целях развития сферы физической культуры и спорта на территории г. Новоульяновска в 2022 году запланировано проведение ряда спортивно-массовых мероприятий на сумму 1,2 млн руб.

Проведены спортивно-массовые мероприятия на общую сумму
**0,06 млн руб.**

***Направление* *10. «Улучшение экологической обстановки
и природосбережения»***

С целью улучшения экологической обстановки и природосбережения на территории города Новоульяновска запланированы мероприятия
на сумму 2,31 млн руб. В 2022 году осуществлены мероприятияна общую сумму **0,79 млн руб**.

В рамках ликвидации мест несанкционированного размещения отходов осуществлён вывоз мусора на полигон на сумму **0,03 млн руб.**и оборудованы контейнерные площадки на сумму **0,02 млн руб**. (контракты с ООО «Контракт+» № У-22-02 от 20.01.2022, № У-22-36 от 20.09.2022);

В рамках создания новых озеленённых территорий общего пользования на общую сумму **0,74 млн руб.** выполнены работы по подготовке почвы
под посадку цветов, высажены 3000 шт. цветов в клумбы, также снижено количество аварийных деревьев до 110 единиц.

Необходимость в проведении мероприятия по благоустройству родников не выявлена. По результатам проведенных в 2021 году мероприятий по сбору проб анализов воды (за счет внебюджетных средств) выявлено отсутствие родников на территории муниципального образования.

***Направление* *11. «Развитие сельских территорий»***

В 2022 году к реализации запланировано одно мероприятие
по благоустройству зоны отдыха территорий памятников участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участникам войны в Афганистане
в с. Криуши по адресу: г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Полевая на сумму
0,08 млн руб.

Мероприятие реализовано в полном объёме: на территории памятников были установлены скамьи и урны на сумму **0,08 млн руб.** (муниципальный контракт №47 от 04.03.2022 с ИП Солодковой Т.Ф.).

**Выполнение мероприятий Программы с начала её реализации (2021-2022 г.г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№/№** | **Наименование направления программы** | **Реализация мероприятий** | **Освоено бюджетных средств, млн руб.** |
| **Выполнено** /(запланировано), единиц | % исполнения от запланированных | **Освоено**/(запланировано) | % исполнения от запланированных |
| 1. | Повышение качества жизни и занятости населения | **12/** (12)  | 100% | **2,55** /(4,24) | 60,1% |
| 2. | Повышение инвестицион-ной привлекательностии улучшение благоприят-ного делового климата муниципального образования «город Новоульяновск» | **13 /** (15)  | 91,6 % | **3,33** /(48,5) | 6,86% |
| 3. | Развитие культуры | Мероприятия данного направления запланированы к реализации в 2023-2024 годах |
| 4. | Развитие городской средыи благоустройство | **2/** (2)  | 100% | **38,77** /(37,7) | 102,8% |
| 5. | Развитие образования | **8 /** (10) | 80,0% | **39,33** /(41,49) | 94,8% |
| 6. | Развитие молодёжной политики | **2/** (2) | 100% | **3,33** /(0,326) | 1021,5% |
| 7. | Развитие транспортной инфраструктуры | **1/** (2)  | 50% | **63,5** /(107,69) | 58,9% |
| 8. | Развитие коммунальной инфраструктурыи жилищного хозяйства | **1/** (1) | 100% | **186,0** /(132,0) | 140,9% |
| 9. | Развитие физической культуры и спорта | **1/** (1) | 100% | **0,06** /(2,4) | 2,5% |
| 10. | Улучшение экологической обстановки и природосбе-режения | **2/** (2) | 100% | **1,02** / (1,284) | 79,4% |
| 11. | Развитие сельских территорий | **2 /** (2) | 100% | **0,9** /(1,51) | 59,6% |
| **Итого по Программе:** | **44/** (49) | **89,8** % | **338,79** /(377,14) | **89,8%** |

Реализация Программы «Комплексное развитие территории муниципального образования «город Новоульяновск» осуществляется
в соответствии с установленными сроками и объёмами финансирования.

С момента реализации Программы за 2021-2022 годы выполнено
**44 мероприятия** или **89,8%** от количества мероприятий, запланированных
на этот период. За два соответствующих года освоено бюджетных средств
на общую сумму **338,79 млн руб.**, что составило **89,8%** от запланированного объёма финансирования мероприятий Программы на 2021-2022 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_