**ОТЧЁТ**

**об исполнении государственной программы Ульяновской области**

 **«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» по итогам 1 квартала 2023 года**

**1. Аналитическая записка.**

В 2023 году объём бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата
Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», запланирован в размере 1937482,35336 тыс. рублей, из них 287913,75336 тыс. рублей – средства областного бюджета Ульяновской области, 1649568,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, в том числе по подпрограммам:

«Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» – 168214,8 тыс. рублей, из них 72858,8 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 1611356,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;

«Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» – 7500,0 тыс. рублей (средства областного бюджета Ульяновской области);

 «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» – 96273,6 тыс. рублей (средства областного бюджета Ульяновской области);

«Технологическое развитие в Ульяновской области» – 149493,95336 тыс.
рублей, из них 111281,35336 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 38212,6 тыс. рублей средства федерального бюджета.

По итогам 1 квартала 2023 года освоено 77675,8916 тыс. рублей (4,0%),
из них 63341,9916 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области (22%), 14333,9 тыс. рублей средства федерального бюджета (0,9%).

В рамках подпрограммы «Технологическое развитие в Ульяновской области» реализуется национальный проект «Производительность труда», а также региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» – по итогам 1 квартала 2023 года освоено 0,0 тыс. рублей, что составило 0% от запланированного объёма.

По итогам 1 квартала 2023 года зафиксировано отклонение
от Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2023 год, которые будут устранены при ближайшем изменении.

**Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области».**

Всего на 2023 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы
запланировано из областного бюджета Ульяновской области 168214,8 тыс. рублей, из них 72858,8 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 1611356,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, освоено
по итогам 1 квартала 2023 года 41317,53734 тыс. рублей (средства областного бюджета) (или 2,5%).

1. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие промышленной зоны «Заволжье» средства в размере 32216,0 тыс. рублей (100%) были направлены на обслуживание двух кредитных договоров:

договор №153/85/2013 от 15 ноября 2013 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры III очереди промышленной зоны «Заволжье» между Сбербанком России и АО «Корпорация развития Ульяновской области». Были выбраны средства на сумму 320,3 млн. руб. Годовая ставка 11,5%. На кредитные средства были построены объекты III очереди ПЗ Заволжье.

договор №125/85/2014 от 26 декабря 2014 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры IV очереди промышленной зоны «Заволжье» между Сбербанком России и АО «Корпорация развития Ульяновской области». Были выбраны средства на сумму 71,9 млн. руб. Годовая ставка 16,00%. На кредитные средства построены объекты IV очереди ПЗ Заволжье.

Также были погашены проценты по договору №153/85/2013 об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры III очереди промышленной зоны «Заволжье» и по договору №125/85/2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры IV очереди промышленной зоны «Заволжье».

2. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие портовой особой экономической зоны» по состоянию на 01.04.2023 средства не освоены.

3. В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» осуществлено
предоставление из областного бюджета субсидий в размере 5381,25486 тыс. рублей (24,6%) организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» – получателем стало АО «Корпорация развития Ульяновской области».

4. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие индустриального парка «Димитровград» по состоянию на 01.04.2023 средства не освоены.

5. В рамках основного мероприятия «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации проекта по строительству объектов (инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров» по состоянию на 01.04.2023 средства
не освоены.

**Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области».**

Всего на 2023 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы запланировано из областного бюджета Ульяновской области 7500,0 тыс. рублей, освоено по итогам 1 квартала 2023 года 0,0 тыс. рублей (или 0%).

**Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»**

Всего на 2023 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы запланировано из областного бюджета Ульяновской области 96273,6 тыс. рублей, освоено по итогам 1 квартала 2023 года 18924,45426 тыс. рублей (или 19,7%).

Все мероприятия, предусмотренные подпрограммой реализуются
своевременно. Средства предусмотрены на финансовое обеспечение деятельности Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области, а также подведомственного учреждения – ОГБУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области».

**Подпрограмма «Технологическое развитие в Ульяновской области»**

Всего на 2023 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы
запланировано из областного бюджета Ульяновской области 149493,95336 тыс.
рублей, из них 111281,35336 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 38212,6 тыс. рублей средства федерального бюджета, освоено
по итогам 1 квартал 2023 года 17433,9 тыс. рублей (или 11,7%), из них 3100,0 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 14333,9 тыс. рублей средства федерального бюджета.

1. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» по итогам 1 квартала 2023 года освоено 14333,9 тыс. рублей, что составило 58,7% от запланированного объёма.

При этом федеральные средства в размере 14333,9 тыс. рублей (100%) направлены на обеспечение деятельности АНО «Центр компетенций развития промышленности» на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального проекта «Производительность труда».

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение конкурентоспособности предприятий, расположенных на территории Ульяновской области» по состоянию на 01.04.2023 средства не освоены.

3. В рамках основного мероприятия «Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации» по итогам 1 квартала 2023 года освоено 3100,0 тыс. рублей, что составило 5,7% от запланированного объёма. В рамках реализации мероприятия предоставлены субсидии в размере 3100,0 тыс. рублей (11,4%) на обеспечение деятельности АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_