**ОТЧЁТ**

**об исполнении государственной программы Ульяновской области**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата   
в Ульяновской области» по итогам 3 квартала 2023 года**

**1. Аналитическая записка.**

На 01.10.2023 объём бюджетных ассигнований областного бюджета   
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата   
Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государственной   
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», в 2023 году запланирован в размере 1426260,21736 тыс. рублей, из них 376691,61736 тыс. рублей – средства   
областного бюджета Ульяновской области, 1049568,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, в том числе по подпрограммам:

«Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» – 1112125,0015 тыс. рублей, из них 100769,0018 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 1011356,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;

«Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» – 9500,0 тыс. рублей (средства областного бюджета Ульяновской области);

«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» – 97724,0 тыс. рублей (средства областного бюджета Ульяновской области);

«Технологическое развитие в Ульяновской области» – 206911,21556 тыс.   
рублей, из них 168698,61556 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 38212,6 тыс. рублей средства федерального бюджета.

По итогам 3 квартала 2023 года освоено 376585,57112 тыс. рублей (26,4%), из них 263573,77112 тыс. рублей средства областного бюджета   
Ульяновской области (70%), 113011,8 тыс. рублей средства федерального бюджета (10,8%).

В рамках подпрограммы «Технологическое развитие в Ульяновской области» реализуется национальный проект «Производительность труда», а также региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» – по итогам 3 квартала 2023 года освоено 0,0 тыс. рублей, что составило 0% от запланированного объёма.

Отклонений от Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2023 год не зафиксированы.

**Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области».**

Всего на 2023 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы   
запланировано из областного бюджета Ульяновской области 1112125,0015 тыс. рублей, из них 100769,0018 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 1011356,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, освоено   
по итогам 3 квартала 2023 года 141468,74041 тыс. рублей (или 12,7%).

1. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие промышленной зоны «Заволжье» средства в размере 32216,0 тыс. рублей (100%) были направлены на обслуживание двух кредитных договоров:

договор №153/85/2013 от 15 ноября 2013 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры III очереди промышленной зоны «Заволжье» между Сбербанком России и АО «Корпорация развития Ульяновской области». Были выбраны средства на сумму 320,3 млн. руб. Годовая ставка 11,5%. На кредитные средства были построены объекты III очереди ПЗ Заволжье.

договор №125/85/2014 от 26 декабря 2014 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры IV очереди промышленной зоны «Заволжье» между Сбербанком России и АО «Корпорация развития Ульяновской области». Были выбраны средства на сумму 71,9 млн. руб. Годовая ставка 16,00%. На кредитные средства построены объекты IV очереди ПЗ Заволжье.

Также были погашены проценты по договору №153/85/2013 об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры III очереди промышленной зоны «Заволжье» и по договору №125/85/2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры IV очереди промышленной зоны «Заволжье» в размере 4092,84287 тыс. рублей (100%).

2. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие портовой особой экономической зоны» по состоянию на 01.10.2023 средства не освоены.

3. В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» осуществлено   
предоставление из областного бюджета субсидий в размере 30360,69754 тыс. рублей (78,9%) организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» – получателем стало АО «Корпорация развития Ульяновской области».

4. В рамках основного мероприятия «Развитие индустриального парка «Димитровград» по состоянию на 01.10.2023 средства не освоены.

5. В рамках основного мероприятия «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации проекта по строительству объектов (инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров» по состоянию на 01.10.2023 перечислены средства в размере 74799,2 тыс. рублей (7,4%).

**Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»**

Всего на 2023 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы запланировано из областного бюджета Ульяновской области 7500,0 тыс. рублей, освоено по итогам 3 квартала 2023 года 5500,0 тыс. рублей (или 57,9%) -   
средства в размере 500,0 тыс. рублей предоставлены в виде субсидий   
Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской   
области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан, средства в размере 5000,0 тыс. рублей предоставлены в виде субсидий АО «Специализированный Застройщик «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА».

**Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»**

Всего на 2023 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы запланировано из областного бюджета Ульяновской области 97724,0 тыс. рублей, освоено по итогам 3 квартала 2023 года 62867,32515 тыс. рублей (или 64,3 %).

Все мероприятия, предусмотренные подпрограммой реализуются   
своевременно. Средства предусмотрены на финансовое обеспечение деятельности Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области, а также подведомственного учреждения – ОГБУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области».

**Подпрограмма «Технологическое развитие в Ульяновской области»**

Всего на 2023 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы   
запланировано из областного бюджета Ульяновской области 206911,21556 тыс.   
рублей, из них 168698,61556 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 38212,6 тыс. рублей средства федерального бюджета, освоено   
по итогам 3 квартала 2023 года 166749,50556 тыс. рублей (или 80,6%), из них 128536,90556 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области (76,2%), 38212,6 тыс. рублей средства федерального бюджета (100,0%).

1. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» по итогам 3 квартала 2023 года освоено 14333,9 тыс. рублей федеральных средств – указанные средства направлены на обеспечение деятельности АНО «Центр компетенций развития промышленности» на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального проекта «Производительность труда».

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение конкурентоспособности предприятий, расположенных на территории Ульяновской области»   
по итогам 3 квартала 2023 года освоено 59856,99 тыс. рублей (или 68,5%),   
из них 35978,29 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 23878,7 тыс. рублей средства федерального бюджета.

Указанные средства направлены на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Ульяновской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», а также на предоставление юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в сфере промышленности, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с обеспечением проезда их работников до места работы и обратно.

3. В рамках основного мероприятия «Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации» по итогам 3 квартала 2023 года освоено 92558,61556 тыс. рублей, что составило 93,3% от запланированного объёма. В рамках реализации мероприятия предоставлены субсидии   
в размере 66168,5 тыс. рублей (93,0%) на обеспечение деятельности   
АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области», а также в размере 26390,11556 (94,3%) на обеспечение деятельности АНО «Центр компетенций развития промышленности».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_