# Аналитическая записка об исполнении государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» за 3 квартал 2023 года

Реализация государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» (далее – Программа) осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации Программы, утверждённым распоряжением Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области
от 23.01.2023 № 19-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2023 год» (далее – План-график).

В 2023 году в рамках паспорта национального проекта (программы) «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Ульяновской области реализуются региональные проекты:

I. **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** с объёмом финансирования **749383,0 тыс. рублей**, из них **67678,3 тыс. рублей** средства областного бюджета Ульяновской области, **681704,7 тыс. рублей** – средства федерального бюджета. По состоянию на 01.10.2023 профинансированы мероприятия по региональному проекту на общую сумму104237,63916 тыс. рублей, из них 36101,93916 тыс. рублей средства областного бюджета, 68 135,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета, или 13,9**%** от запланированных средств. Исполнение мероприятий по региональному проекту запланировано до конца IV квартала 2023 года.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства» реализовываются следующие мероприятия**:**

1) Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес» с объёмом финансирования 59335,1 тыс. рублей, из них 41058,2 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 18276,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета. По состоянию на 01.10.2023 мероприятие профинансировано на общую сумму46735,1 тыс. рублей, из них 28458,2 тыс. рублей средства областного бюджета, 18276,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, или 78,8**%** от запланированных средств. Реализация мероприятия запланирована до конца IV квартала 2023 года.

2) Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки
с объёмом финансирования 43829,4 тыс. рублей, из них 6560,0 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 37269,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Мероприятие профинансировано на 100% от запланированных средств.

3) Предоставление субсидий Фонду «Гарантийный фонд» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи
с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах с объёмом финансирования 13673,1 тыс. рублей, из них 1083,7 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 12589,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Мероприятие профинансировано на 100% от запланированных средств.

4) Предоставление бюджетных инвестиций Акционерному обществу «Корпорация развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с реализацией проекта по созданию и (или) развитию индустриального парка «Промышленная зона «Заволжье» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний
с объёмом финансирования 320103,1 тыс. рублей, из них 9603,1 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 310500,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета. По состоянию на 01.10.2023 мероприятие профинансировано на общую сумму0,00721 тыс. рублей, из них 0,00721 тыс. рублей средства областного бюджета, 0,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, или 0**%** от запланированных средств. Реализация мероприятия запланирована до конца IV квартала 2023 года.

5) Предоставление бюджетных инвестиций Акционерному обществу «Корпорация развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с реализацией проекта по созданию и (или) развитию индустриального парка «Инза» с объёмом финансирования 312442,3 тыс. рублей, из них 9373,3 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 303069,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета. По состоянию на 01.10.2023 мероприятие профинансировано на общую сумму0,03195 тыс. рублей, из них 0,03195 тыс. рублей средства областного бюджета, 0,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, или 0**%** от запланированных средств. Реализация мероприятия запланирована до конца IV квартала 2023 года.

**Исполнение показателей регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели/результаты проекта** | **Плановое значение на 2023 год** | **Фактическое значение****на 01.10.2023** |
| Объём финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО. | 795,6695 млн. руб. | 2648,1586 млн. руб.(332,8%) |
| Количество действующих микрозаймов, выданных МФО. | 0,362 тыс. ед. | 0,342 тыс. ед.(94,5%) |
| Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги. | 0,523 тыс. ед. | 0,300 тыс. ед.(57,4%) |
| Ежегодный объём экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | 0,0143 млн. дол. | 0,0075 млн. дол.(52,4%) |  |  |
| Количество субъектов МСП-экспортёров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ | 34 ед. | 29 ед.(85,3%) |  |  |
| Увеличен объём внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объём внебюджетных инвестиций) | 0,05 млрд. руб. | 0,131973 млрд. руб.(263,9%) |  |  |
| Количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом | 27 ед. | 29 ед.(107,4%) |  |  |
| Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) | 177,4 тыс. ед. | 190,3 тыс. ед.(107,3%) |  |  |

II. **«Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»** с объёмом финансирования **27 821,9 тыс. рублей**, из них 944,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 26 877,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета. **По состоянию на 01.10.2023 профинансированы** **мероприятия** по региональному проекту на общую сумму**15027,1** **тыс. рублей**, из них 560,0 тыс. рублей средства областного бюджета,
14467,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, или **54,0 %** от запланированных средств. Исполнение мероприятий по региональному проекту запланировано до конца IV квартала 2023 года.

В рамках регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» реализовываются следующие мероприятия:

1) Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно с объёмом финансирования 14794,8 тыс. рублей, из них 444,0 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 14350,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета. По состоянию на 01.10.2023 мероприятие профинансировано на общую сумму2000,0 тыс. рублей, из них 60,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 1940,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, или 13,5**%** от запланированных средств. Реализация мероприятия запланирована до конца IV квартала 2023 года.

По результатам конкурсного отбора, проведённого с 07.08.2023
по 05.09.2023, было заключено 4 соглашения на предоставление
из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий
с субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими статус социального предприятия, и (или) субъектами малого и среднего предпринимательства, созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, чьи заявки соответствовали требованиям Правил, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области
№ 386-П от 23.08.2021 на общую сумму 2000,0 тыс. рублей. На остаток средств с 13.09.2023 по 13.10.2023 объявлен приём заявок на предоставление из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, в соответствии с указанными Правилами. В настоящее время осуществляется проверка указанных заявок на соответствие требованиям Правил.

2) Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение
в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг с объёмом финансирования 13027,1 тыс. рублей, из них 500,0 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 12527,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Мероприятие профинансировано на 100% от запланированных средств.

**Исполнение показателей регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели/результаты проекта** | **Плановое значение на 2023г.** | **Фактическое значение на 01.10.2023** |
| Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | 8,053 тыс.ед. | 10,02 тыс. ед*.**(124,4%)* |
| Объём финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций. | 0,0163 млрд. руб. | 0,0299 млрд. руб.(183,4%) |
| Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям. | 43 ед. | 50 ед.(116,3%) |
| Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальныхпредпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами ввозрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленнымитогом | 48 ед. | 97 ед.(202,1%) |
| Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги | 2,025 тыс. ед. | 1,12 тыс. ед.(55,3%) |

III. **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** с объёмом финансирования **6 644,4 тыс. рублей**, из них 200,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 6 444,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета. **По состоянию на 01.10.2023 профинансированы** **мероприятия** по региональному проекту на общую сумму**6 644,4 тыс. рублей**, из них 200,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 6444,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета, или **100%** от запланированных средств.

В рамках регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» реализовывается мероприятие «Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
с объёмом финансирования 6 644,4 тыс. рублей, из них 200,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 6 444,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Мероприятие профинансировано на 100% от запланированных средств.

**Исполнение показателей регионального проекта
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели/результаты проекта | Плановое значение на 2023 год | Фактическое значение на 01.10.2023 |
| Объём выданных микрозаймов самозанятым гражданам  | 3,6 млн. руб. | 4,866 млн. руб.(135,2%) |
| Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения. | 0,215 тыс. чел. | 0,575 тыс. чел.(267,4%) |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом. | 10,075 тыс. чел. | 50,416 тыс. чел.(500,4%) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_