# Аналитическая записка об исполнении государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» за 2023 год

Реализация государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» (далее – Программа) осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации Программы, утверждённым распоряжением Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 23.01.2023 № 19-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области» на 2023 год» (далее – План-график).

В 2023 году в рамках паспорта национального проекта (программы) «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Ульяновской области реализуются региональные проекты:

**I.** **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** с объёмом финансирования **769586,0 тыс. рублей**, из них **71195,3 тыс. рублей** средства областного бюджета Ульяновской области, **698390,7 тыс. рублей** – средства федерального бюджета. Мероприятие профинансировано **на 100%**
от запланированных средств.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства» реализовываются следующие мероприятия**:**

**1) Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес»** с объёмом финансирования **79538,1 тыс. рублей**, из них **44575,2 тыс. рублей** средства областного бюджета Ульяновской области, **34962,9 тыс. рублей** – средства федерального бюджета. Мероприятие профинансировано
**на 100%** от запланированных средств.

**2)** **Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки** с объёмом финансирования **43829,4 тыс. рублей**, из них **6560,0** тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, **37269,4** тыс. рублей – средства федерального бюджета. Мероприятие профинансировано **на 100%** от запланированных средств.

**3)** **Предоставление субсидий Фонду «Гарантийный фонд» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи
с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии
и иных договорах** с объёмом финансирования **13673,1 тыс. рублей**, из них **1083,7 тыс. рублей** средства областного бюджета Ульяновской области, **12589,4 тыс. рублей** – средства федерального бюджета. Мероприятие профинансировано **на 100%** от запланированных средств.

**4)** **Предоставление бюджетных инвестиций Акционерному обществу «Корпорация развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с реализацией проекта по созданию и (или) развитию индустриального парка «Промышленная зона «Заволжье» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям
в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний** с объёмом финансирования **320103,1** **тыс. рублей**, из них **9603,1** **тыс. рублей** средства областного бюджета Ульяновской области, **310500,0 тыс. рублей** – средства федерального бюджета. Мероприятие профинансировано
**на 100%** от запланированных средств.

**5) Предоставление бюджетных инвестиций Акционерному обществу «Корпорация развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с реализацией проекта по созданию и (или) развитию индустриального парка «Инза»** с объёмом финансирования **312442,3 тыс. рублей**, из них **9373,3 тыс. рублей** средства областного бюджета Ульяновской области, **303069,0 тыс. рублей** – средства федерального бюджета. Мероприятие профинансировано **на 100%** от запланированных средств.

**Исполнение показателей регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели/результаты проекта** | **Плановое значение на 2023 год** | **Фактическое значение****на 01.01.2024** |
| Объём финансовой поддержки, оказанной субъектам субъектов малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций | 795,6695 млн. руб. | 2971,099 млн. руб.(373,4%) |
| Количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией | 0,362 тыс. ед. | 0,366 тыс. ед.(101,1%) |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги | 0,523 тыс. ед. | 0,523 тыс. ед.(100%) |
| Ежегодный объём экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центров поддержки экспорта | 0,0143 млн. дол. | 0,01433 млн. дол.(100,2%) |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортёров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта | 34 ед. | 42 ед.(123,5%) |  |  |
| Объём внебюджетных инвестиций | 0,05 млрд. руб. | 0,16311 млрд. руб.(326,2%) |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропро-мышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны (накопленным итогом), накопленным итогом | 27 ед. | 29 ед.(107,4%) |  |  |
| Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) | 177,4 тыс. ед. | 196,6 тыс. ед.(110,8%) |  |  |

**II.** **«Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»** с объёмом финансирования **21020,7 тыс. рублей**, из них **740,0 тыс. рублей** средства областного бюджета, **20280,7 тыс. рублей** – средства федерального бюджета. **По состоянию на 01.01.2024 профинансированы** **мероприятия** по региональному проекту на общую сумму**20520,5** **тыс. рублей**, из них **724,802 тыс. рублей** средства областного бюджета,
19795,698 тыс. рублей – средства федерального бюджета, или **97,62%**
от запланированных средств.

В рамках регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта
и комфортного ведения бизнеса» реализовываются следующие мероприятия:

**1)** **Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно**
с объёмом финансирования **7993,6 тыс. рублей**, из них **240,0 тыс. рублей** средства областного бюджета Ульяновской области, **7753,6 тыс. рублей** – средства федерального бюджета. По состоянию на 01.01.2024 мероприятие профинансировано на общую сумму**7493,4 тыс. рублей**, из них **224,802 тыс. рублей** средства областного бюджета, **7268,598 тыс. рублей** – средства федерального бюджета, или **93,74%** от запланированных средств.

Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно осуществляется на заявительной основе. По результатам проведённых конкурсных отборов на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, и (или) субъектам малого
и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, чьи заявки соответствовали требованиям Правил, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области
от 23.08.2021 № 386-П, заключено 16 соглашений на общую сумму 7493,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток лимитов составил 500,2 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок на предоставление грантов, соответствующих требованиям Правил.

**2)** **Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи
с предоставлением гражданам, желающим вести бизнес, начинающим
и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг** с объёмом финансирования **13027,1 тыс. рублей**, из них **500,0 тыс. рублей** средства областного бюджета Ульяновской области, **12527,1 тыс. рублей** – средства федерального бюджета. Мероприятие профинансировано **на 100%**
от запланированных средств.

**Исполнение показателей регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели/результаты проекта** | **Плановое значение на 2023г.** | **Фактическое значение на 01.01.2024** |
| Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | 8,053 тыс. ед. | 10,02 тыс. ед.(124,4%) |
| Объём финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций. | 0,0163 млрд. руб. | 0,047107 млрд. руб.(289,0%) |
| Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям. | 43 ед. | 47 ед.(109,3%) |
| Количество уникальных социальных предприятий, включённых в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов (накопленным итогом) | 48 ед. | 104 ед.(216,7%) |
| Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги | 2,025 тыс. ед. | 2,025 тыс. ед. (100%) |

III. **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** с объёмом финансирования **6644,4 тыс. рублей**, из них **200,0 тыс. рублей** средства областного бюджета, **6 444,4 тыс. рублей** – средства федерального бюджета. Мероприятие профинансировано **на 100%** от запланированных средств.

В рамках регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» реализовывается мероприятие **«Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»** с объёмом финансирования **6 644,4 тыс. рублей**, из них **200,0 тыс. рублей** средства областного бюджета, **6 444,4 тыс. рублей** – средства федерального бюджета. Мероприятие профинансировано **на 100%** от запланированных средств.

**Исполнение показателей регионального проекта
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели/результаты проекта | Плановое значение на 2023 год | Фактическое значение на 01.01.2024 |
| Объём выданных микрозаймов самозанятым гражданам  | 3,6 млн. руб. | 7,477 млн. руб.(207,7%) |
| Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения. | 0,215 тыс. чел. | 0,794 тыс. чел.(369,3%) |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», накопленным итогом. | 10,075 тыс. чел. | 56,728 тыс. чел.(563,1%) |

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы
за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон значений целевых индикаторов | Количество целевых индикаторов |
| 120 процентов и более | 9 |
| от 90 до 119 процентов включительно | 7 |
| от 80 до 89 включительно | 0 |
| от 70 до 79 процентов включительно | 0 |
| 69 и менее процентов | 0 |
|  | 16 |

**Исполнение показателей,** **характеризующих ожидаемый результат государственной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели/результаты проекта | Плановое значение на 2023 год | Фактическое значение на 01.01.2024 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, у субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | 30,7% | 34,98%(113,9%) |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу населения Ульяновской области | 36,44 ед. | 37,07 ед.(101,7%) |
| Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку | 30,38% | 47,58%(156,6%) |
| Доля кредитов субъектам малого или среднего предпринимательства в общем объеме кредитов, выданных в коммерческих целях в Ульяновской области | 50% | 56,20%(112,4%) |
| Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тысячу действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | 152 ед. | 175,14 ед.(115,2 %) |
| Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет, среди принявших участие в мероприятиях по обучению (в том числе семинарах, тренингах) | 9% | 9,11%(101,2%) |
| Количество самозанятых граждан в расчете на 1 тысячу населения Ульяновской области | 42,68 ед. | 48,29 ед.(113,1%) |

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей,** **характеризующих ожидаемый результат государственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон значений целевых индикаторов | Количество целевых индикаторов |
| 120 процентов и более | 1 |
| от 90 до 119 процентов включительно | 6 |
| от 80 до 89 включительно | 0 |
| от 70 до 79 процентов включительно | 0 |
| 69 и менее процентов | 0 |
|  | 7 |

**Оценка эффективности реализации государственной программы**

ОИ = 101,8%

ОЭ = 105,4%

УФ = 99,9%

ОД = 93,5%

**ИО = 0,35х101,8%+ 0,3х105,4% + 0,2х99,9% + 0,15х93,5% = 101,26%**

**Высокая степень эффективности реализации государственной программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_