**ОТЧЁТ**

**об исполнении государственной программы Ульяновской области**

 **«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» по итогам 2023 года**

**1. Аналитическая записка.**

На 31.12.2023 объём бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата
Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области», в 2023 году было запланировано
в размере 1115023,21736 тыс. рублей, из них 372578,61736 тыс. рублей –
средства областного бюджета Ульяновской области, 742444,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, в том числе по подпрограммам:

«Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» – 796701,0018 тыс. рублей, из них 924469,0018 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 704232,0 тыс. рублей средства
федерального бюджета;

«Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» – 11500,0 тыс. рублей (средства областного бюджета Ульяновской области);

«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» – 97109,0 тыс. рублей (средства областного бюджета Ульяновской области);

«Технологическое развитие в Ульяновской области» – 209713,21556 тыс.
рублей, из них 171500,61556 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 38212,6 тыс. рублей средства федерального бюджета.

По итогам 2023 года освоено 715832,14711 тыс. рублей (64,2%), из них 344059,24711 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области (92,3%), 371772,9 тыс. рублей средства федерального бюджета (50,1%).

В рамках подпрограммы «Технологическое развитие в Ульяновской области» реализуется национальный проект «Производительность труда», а также региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» – по итогам 2023 года освоено 23833,9 тыс. рублей, из которых9500,0 тыс. рублей – средства областного бюджета Ульяновской области, 14333,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, что составило 100% от запланированного объёма.

Отклонений от Плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2023 год зафиксированы в отношении мероприятий подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» и подпрограммы «Технологическое развитие в Ульяновской области».

**Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области».**

Всего на 2023 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы
запланировано из областного бюджета Ульяновской области 796701,0018 тыс. рублей, из них 92469,0018 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 704232,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, освоено
по итогам 2023 года 425874,56582 тыс. рублей (или 53,5%).

1. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие промышленной зоны «Заволжье» средства в размере 32216,0 тыс. рублей (100%) были направлены на обслуживание двух кредитных договоров:

договор №153/85/2013 от 15 ноября 2013 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры III очереди промышленной зоны «Заволжье» между Сбербанком России и АО «Корпорация развития Ульяновской области». Были выбраны средства на сумму 320,3 млн. руб. Годовая ставка 11,5%. На кредитные средства были построены объекты III очереди ПЗ Заволжье.

договор №125/85/2014 от 26 декабря 2014 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры IV очереди промышленной зоны «Заволжье» между Сбербанком России и АО «Корпорация развития Ульяновской области». Были выбраны средства на сумму 71,9 млн. руб. Годовая ставка 16,00%. На кредитные средства построены объекты IV очереди ПЗ Заволжье.

Также были погашены проценты по договору №153/85/2013 об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры III очереди промышленной зоны «Заволжье» и по договору №125/85/2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии на создание инфраструктуры IV очереди промышленной зоны «Заволжье» в размере 4092,84287 тыс. рублей (100%).

2. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие портовой особой экономической зоны» средства в размере 1000,0 тыс. рублей (100%) были направлены на предоставление субсидий резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося на территории указанной портовой особой экономической зоны – получателем выступило ООО «Гален», с которым был заключено соглашение № 72 от 27.10.2023.

3. В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» осуществлено
предоставление из областного бюджета субсидий в размере 38305,42295 тыс. рублей (99,6%) организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон» – получателем стало АО «Корпорация развития Ульяновской области».

4. В рамках основного мероприятия «Развитие индустриального парка «Димитровград» АО «Корпорация развития Ульяновской области» предоставлены бюджетные инвестиции в размере 16700,0 тыс. рублей (100%) в целях оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществленных обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонтных работ зданий, строений, сооружений, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер».

5. В рамках основного мероприятия «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации проекта по строительству объектов (инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров» освоены средства федерального бюджета
в размере 333560,3 тыс. рублей (47,4%).

В 2023 году за счёт указанных средств осуществлялось строительство трёх производственных корпусов на территории индустриального парка
«Промышленная зона «Заволжье» и портовой особой экономической зоны площадью 7 500 кв.м., 12 261 кв. м. и 6 670 кв. м – всего за счёт средств федерального бюджета планируется построить 39,4 тыс. кв.м. производственных корпусов, предназначенных для размещения инвестиционных проектов. Однако один из государственных контрактов от 14.07.2023 № 35-23 (проектирование
и СМР с ООО «ЦХД Инжиниринг», ИНН 7725097539) на сумму 929 330 300,00 рублей был расторгнут 21.11.2023 в связи с ненадлежащим выполнением работ и внесением подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков

**Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»**

Всего на 2023 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы запланировано из областного бюджета Ульяновской области 11500,0 тыс. рублей, освоено по итогам 2023 года 10527,55856 тыс. рублей (или 91,5%) -
средства в размере 500,0 тыс. рублей предоставлены в виде субсидий
Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской
области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан, средства в размере 9500,0 тыс. рублей предоставлены в виде субсидий АО «Специализированный Застройщик «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА», средства в размере 1027,55856 тыс. рублей направлены в АО «Корпорация развития Ульяновской области» как организации, уполномоченной в сфере развития государственно-частного партнёрства на территории Ульяновской области, субсидий из областного бюджета Ульяновской области
в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»**

Всего на 2023 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы запланировано из областного бюджета Ульяновской области 97109,0 тыс. рублей, освоено по итогам 2023 года 92239,76064 тыс. рублей (или 95,0% %).

Все мероприятия, предусмотренные подпрограммой реализуются
своевременно. Средства предусмотрены на финансовое обеспечение деятельности Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области, а также подведомственного учреждения – ОГБУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области».

**Подпрограмма «Технологическое развитие в Ульяновской области»**

Всего на 2023 год в соответствии с мероприятиями подпрограммы
запланировано из областного бюджета Ульяновской области 209713,21556
тыс. рублей, из них 171500,61556 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области, 38212,6 тыс. рублей средства федерального бюджета, освоено по итогам 2023 года 187190,26209 тыс. рублей (или 89,3%),
из них 148977,66209 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области (86,9%), 38212,6 тыс. рублей средства федерального бюджета (100,0%).

1. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» по итогам 2023 года освоено 14333,9 тыс. рублей федеральных средств – указанные средства направлены на обеспечение деятельности
АНО «Центр компетенций развития промышленности» на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального проекта «Производительность труда», а также 9500,0 тыс. рублей на предоставление организациям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Ульяновской области и численность работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 30 процентов общей численности их работников, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение конкурентоспособности предприятий, расположенных на территории Ульяновской области»
по итогам 2023 года освоено 64197,74653 тыс. рублей (или 74,0%),
из них 40319,04653 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области (64,2%), 23878,7 тыс. рублей средства федерального бюджета (100,0%).

Поддержка промышленных предприятий осуществлялась по трём направлениям:

7479,29 тыс. рублей (100%) направлены на предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в сфере промышленности, в целях возмещения части затрат, связанных с обеспечением проезда их работников до места работы и обратно;

2839,75653 тыс. рублей (97,2%) направлены на предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в сфере промышленности, в целях возмещения части затрат, связанных с предоставлением ежемесячной денежной компенсации указанными организациями их работникам на оплату аренды (имущественного найма) жилого помещения;

53878,7 тыс. рублей (100,0%), из которых 30000,0 тыс. рублей средства областного бюджета, а 23878,7 тыс. рублей средства федерального бюджета, направлены на докапитализацию фонда развития промышленности Ульяновской области рублей (общая капитализация на сегодняшний день - 704 млн. рублей) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности».

Нереализованным в 2023 году осталось мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат, направленных на проведение мероприятий для развития экспортной деятельности в Ульяновской области», на которое было запланировано 22440,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета Ульяновской области. Указанное мероприятие было не реализовано по причине отказа антимонопольного органа в согласовании возможности предоставления преференции Автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» на поддержку промышленных предприятий Ульяновской области в экспортной деятельности.

3. В рамках основного мероприятия «Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации» по итогам 2023 года освоено 99158,61556 тыс. рублей, что составило 100,0% от запланированного объёма. В рамках реализации мероприятия предоставлены субсидии
в размере 71168,5 тыс. рублей (100,0%) на обеспечение деятельности
АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области», а также
в размере 27990,11556 (100,0%) на обеспечение деятельности АНО «Центр компетенций развития промышленности».

**Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы.**

1) Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы (ОИ):

ОИ = ((100,4+113,6+108,3+100,0+100,0+100,0+101,8+115,0+109,8+105,3+ 80,0+100,0+104,5+80,0+80,0+0,0+117,8+105,6+100,0)/19) +0=95,9%

2) Степень достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта (ОЭ):

ОЭ=(106,9+97,9+103,6+86,4+98,7+80,4+111,9)/7=97,97%

3) Степень соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий государственной программы (УФ):

УФ=715832,14711/1115023,21736\*100%=64,2%

4) Степень эффективности деятельности государственного заказчика (ОД):

СТ=(0,92+1)/2=0,96

КП=(0,25\*3+0,45\*15+0,05\*1)/19 + (0,45\*5+0,15\*2)/8=0,761

ОД=(0,96+0,761)/2\*100%=86,05%

5) Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы:

ИО = 0,35\*95,9%+0,3\*97,97%+0,2\*64,2%+0,15\*86,05%=33,565+29,391 +12,84+12,9075=**88,7%**

**Степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_